## BASE DE DONNEES
N° ACTION | DISPOSITIFS | DATES | AXES | ACTIONS | ECHEANCE | REPORTEE AU | ETAT | PROCESSUS | DATE DE DEMARRAGE AU + TOT | DUREE ESTIMEE | DATE DE REALISATION | DELAI REALISATION | VERIFICATION DE L'EFFICACITE | COMMENTAIRES EVALUATION
2012-001 | EPP | 2012 | Tous les patients atteints d’un cancer, dont le dossier est étudié en RCP, doivent bénéficier d’un dispositif d’annonce | Formaliser la filière de de l’annonce du diagnostic jusqu’à l’intervention du TAS | 2012-09-30 |  | Clôturé | Prise en charge de la douleur | 2013-01-01 |  |  | -41275 | NON
2012-002 | EPP | 2012 | Tous les patients atteints d’un cancer, dont le dossier est étudié en RCP, doivent bénéficier d’un dispositif d’annonce | Elaborer un tableau de bord qui recense tous les patients à voir en TAS suite à la RCP | 2012-09-30 |  | En cours | Dispositif d'annonce _ RCP _ 3C |  |  |  | 0 | NON
2012-017 | Exercice incendie | 2012-05-03 |  | Revoir le protocole incendie | 2012-06-30 |  | En cours | Sécurité incendie |  |  |  | 0
2012-018 | Exercice incendie | 2012-05-03 |  | Identifier les chasubles manquantes |  |  | En cours | Sécurité incendie |  |  |  | 0
2012-019 | RETEX |  | Formation | Elaborer un plan de formation sur les modes dégradés pour les unités de soins | 2012-12-01 |  | A réaliser | Système d'information |  |  |  | 0
2012-020 | RETEX |  | Formalisation | Elaborer une procédure de remplacement du boitier iolan intégrant la gestion du matériel de remplacement | 2012-10-01 |  | A réaliser | Système d'information |  |  |  | 0
2012-021 | RETEX |  | Formalisation | Elaborer un document d'enregistrement de la réalisation au moment du close start d'un archivage séparé du fichier ZP un vendredi tous les 2 mois | 2013-03-30 |  | A réaliser | Système d'information |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## LISTES
DISPOSITIFS | SPECIALITES | PROCESSUS | SERVICES | ETAT
Audits internes | anesthésie | Accueil patient/famille | anesthésie | Clôturé
CREX Radiothérapie | bloc opératoire | Bon usage des antibiotiques - Maîtise du risque infectieux | bloc opératoire | En cours
CREX Stérilisation | cancérologie | Chirurgie ambulatoire | Bureau des entrées | En retard
Enquête de satisfaction | cardiologie | Circuit des examens de biologie médicale | cancérologie | A réaliser
EPP | chirurgie | Circuit des examens d'imagerie médicale | cardiologie
Exercice incendie | dermatologie | Continuité et coordination de la prise en charge des patients | chirurgie
HAS_Autoévaluation | gériatrie | Démarche éthique | dermatologie
HAS_Réserves et reco | gynécologie_obstétrique | Développement durable | DIM
Inspections ARS | hématologie | Dispositif d'annonce _ RCP _ 3C | Direction des soins
Inspections ASN_Radioprotection | hémodialyse | Don d'organes et de tissus | DRH
Inspections ASN_Radiotherapie | imagerie | Education thérapeutique du patient | DSIO
Inspections DREAL | laboratoire | Gestion des déchets | gériatrie
IPAQSS _ AVC | médicotechnique | Gestion des ressources humaines | gestion des risques associés aux soins
IPAQSS_ HPP | MPR | Gestion documentaire | gynécologie_obstétrique
IPAQSS_Délai d'envoi du courrier | multi secteurs | Gestion du dossier du patient | hématologie
IPAQSS_Dossier anesthésie | NA | Identification du patient | hémodialyse
IPAQSS_Douleur | neurologie | Information du patient | hygiène
IPAQSS_Escarres | ophtalmologie | Linge (RABC) | imagerie
IPAQSS_Hémodialyse | ORL | Lutte contre les infections nosocomiales | laboratoire
IPAQSS_IDM | orthopédie | Management stratégique, gouvernance | logistique générale
IPAQSS_RCP | pédiatrie_néonat | Prévention de la maltraitance et promotion de la bientraitance | médicotechnique
IPAQSS_Tenue du dossier patient | pharmacie | Prévention des risques amiante - légionelloses | MPR
IPAQSS_Troubles nutritionnels | pneumologie | Prise en charge de la douleur | neurologie
RETEX | psychiatrie | Prise en charge des patients en fin de vie | oncologie
RMM | oncologie - radiothérapie | Prise en charge des soins non programmés | ophtalmologie
Visites de conformité | réanimation | Prise en charge des urgences vitales | ORL
| rhumatologie | Prise en charge du patient au bloc opératoire | orthopédie
| urgences | Prise en charge médicamenteuse | pédiatrie_néonat
|  | Prise en charge somatique des patients | pharmacie
|  | Processus de sortie du patient | pneumologie
|  | Programme d'amélioration de la qualité et de sécurité des soins | psychiatrie
|  | Radioprotection | qualité gestion des risques
|  | Radiothérapie | radiothérapie
|  | Respect de la dignité, de l'intimité et de la confidentialité du patient | réanimation
|  | Restauration (HACCP) | rhumatologie
|  | Risque suicidaire | services économiques
|  | Sécurité incendie | services techniques
|  | Système d'information | stérilisation
|  | Transport patients | urgences
Troubles nutritionnels

## SUIVI ACTIONS PAR SERVIC
ETAT | A réaliser
Étiquettes de lignes | Nombre de ETAT
Direction des soins | 1
DRH | 1
DSIO | 5
gestion des risques associés aux soins | 1
laboratoire | 6
logistique générale | 1
oncologie | 6
qualité gestion des risques | 3
(vide) | 41
Total général | 65