## Feuil1
PROGRAMME/SYNTHESE DU SUIVI
N° DE COMMANDE / CONTRAT :
IDENTIFICATION DE LA PRESTATION |  |  | PROGRAMME DE SURVEILLANCE |  |  | SYNTHESE DU SUVI
N° OI | Repère fonctionnel | Libellé OI ou phase/description de l'intervention | Titres des ITEMS de la FEP | Actions de surveillance identifiées à réaliser | Thème de la FEP | Action réalisée | N° Fiche de suivi | Ecart constaté |  | Date | Visa du pilote de la prestation, si écart
[6 empty] | oui |  | oui | non
THEME 1: RELATIONS TECHNICO-COMMERCIALES
|  |  | Préparation (de la réception de la commande à la levée des préalables, en incluant la réunion d’enclenchement éventuelle). | * S'assurer que le titulaire soit force de proposition quant à l'optimisation du planning, que les correspondants du fournisseurs soient identifiés, Veiller au bon lissage du planning,à la définitions des besoins en: outillage,servitudes, * Juger de l'anticipation des démarches administratives (envoi des FIP de qualité), de la participation à la préparation du chantier dont lissage des activités. Estimer sa participation à la définition et à l'anticipation de ses besoins en outillage, servitudes, logistique, demandes de colisage. | 1.1
|  |  | Levée des préalables | * Apprécier le nombre de participants à la réunion , la qualité des documents présentés ainsi que leur conformité Ex: organigramme, habilitations, déclaration de la sous-traitance | 1.2
|  |  | Réalisation du chantier | * Les engagements contractuels sont ils respectés? Le taux d'absorptions des aléas conforme à l'attendu? | 1.3
|  |  | Attitude du prestataire face aux aléas : | Analyser le comportement de l'entreprise face aux aléas (responsables ou non), attitude passive ou prise d'initiatives pour effectuer d'autres taches (préparation d'autres chantiers, renseigner SYGMA,etc...) | 1.4
THEME 7: DELAIS
|  |  | Respect du délai contractuel : | * Evaluer la durée d'intervention par rapport au planning initial, l'aptitude de l'entreprise à anticiper les phases suivantes de l'intervention et la facultée d'adaptation lors de sollicitation . | 7.1
|  |  | L’activité a-t-elle donné lieu à un EID ou un ESD imputable au prestataire ?Comportement vis à vis de l’EID ou de l’ESD.Participation à l’analyse de l’événement et capacité à produire un plan d’action: | * Evaluer la capacité d'adaptation et de compréhension de l'entreprise en cas de modification du planning de référence. * Tracer le nombre de jours de réduction ou de dépassement de planning, imputable a l'entreprise et préciser les motifs ou circonstances. | 7.2
|  |  | Contexte de l’intervention perturbé (sollicitation tardive, glissement de planning, période chargée, etc.): | * Apprécier quel attitude a adopté le titulaire lors d'une intervention perturbée, | 7.3
ANALYSE PREALABLE A LA REDACTION DU PROGRAMME DE SURVEILLANCE