## Feuil1
2013-02-15 |  | PLAN D'ACTIONS | [7 empty] | Aujourd'hui: |  |  | 7 | 2013
Sources |  | TACHES |  |  | Traitement |  |  |  | Avancement |  | Dates
Date | Intitulé | Écarts / Causes / Intitulés | Domaine | Site concerné | Commentaires | Cout | imputabilité | Priorité | Pilotage | % réalisé | Début de la tâche |  | Fin programmée
2012-10-17 | DU 2012 | trous dans le sol de l'atelier | Circulation | 1 | rebouchage des trous par résine |  |  |  | LS | 50% | 42 | 2012 | 47 | 2012
2012-10-17 | DU 2012 | pas de séparation des flux de circulation des chariots et des piétons | Circulation | 1 | port d'un gilet fluo par les magasiniers -> En test |  |  |  | CD | 50% | 42 | 2012 | 7 | 2013
2012-10-17 | DU 2012 | intervention sur les canalis sur échelle à 4 mètres | Travail en hauteur | 2 | achat d'un équipement sécurisé (plateforme de travail mobile) EN COMMANDE |  |  |  | CD | 80% | 42 | 2012 | 9 | 2013
2012-10-17 | DU 2012 | niveau sonore important sur les machines | Bruit | 1 | essai de remplacer les venturi par des pompes à vide |  |  |  | LS | 0% | 42 | 2012 | 14 | 2013