## PLANNING MIGRATION
Date Début Projet : | 2020-02-01
Date du jour : | 2020-04-21
 | time axis 2020-02-01 to 2020-06-28
[6 empty] | Semaine 5 | Semaine 6 | Semaine 6 | Semaine 6 | Semaine 6 | Semaine 6 | Semaine 6 | Semaine 6 | Semaine 7 | Semaine 7 | Semaine 7 | Semaine 7 | Semaine 7 | Semaine 7 | Semaine 7 | Semaine 8 | Semaine 8 | Semaine 8 | Semaine 8 | Semaine 8 | Semaine 8 | Semaine 8 | Semaine 9 | Semaine 9 | Semaine 9 | Semaine 9 | Semaine 9 | Semaine 9 | Semaine 9 | Semaine 10 | Semaine 10 | Semaine 10 | Semaine 10 | Semaine 10 | Semaine 10 | Semaine 10 | Semaine 11 | Semaine 11 | Semaine 11 | Semaine 11 | Semaine 11 | Semaine 11 | Semaine 11 | Semaine 12 | Semaine 12 | Semaine 12 | Semaine 12 | Semaine 12 | Semaine 12 | Semaine 12 | Semaine 13 | Semaine 13 | Semaine 13 | Semaine 13 | Semaine 13 | Semaine 13 | Semaine 13 | Semaine 14 | Semaine 14 | Semaine 14 | Semaine 14 | Semaine 14 | Semaine 14 | Semaine 14 | Semaine 15 | Semaine 15 | Semaine 15 | Semaine 15 | Semaine 15 | Semaine 15 | Semaine 15 | Semaine 16 | Semaine 16 | Semaine 16 | Semaine 16 | Semaine 16 | Semaine 16 | Semaine 16 | Semaine 17 | Semaine 17 | Semaine 17 | Semaine 17 | Semaine 17 | Semaine 17 | Semaine 17 | Semaine 18 | Semaine 18 | Semaine 18 | Semaine 18 | Semaine 18 | Semaine 18 | Semaine 18 | Semaine 19 | Semaine 19 | Semaine 19 | Semaine 19 | Semaine 19 | Semaine 19 | Semaine 19 | Semaine 20 | Semaine 20 | Semaine 20 | Semaine 20 | Semaine 20 | Semaine 20 | Semaine 20 | Semaine 21 | Semaine 21 | Semaine 21 | Semaine 21 | Semaine 21 | Semaine 21 | Semaine 21 | Semaine 22 | Semaine 22 | Semaine 22 | Semaine 22 | Semaine 22 | Semaine 22 | Semaine 22 | Semaine 23 | Semaine 23 | Semaine 23 | Semaine 23 | Semaine 23 | Semaine 23 | Semaine 23 | Semaine 24 | Semaine 24 | Semaine 24 | Semaine 24 | Semaine 24 | Semaine 24 | Semaine 24 | Semaine 25 | Semaine 25 | Semaine 25 | Semaine 25 | Semaine 25 | Semaine 25 | Semaine 25 | Semaine 26 | Semaine 26 | Semaine 26 | Semaine 26 | Semaine 26 | Semaine 26 | Semaine 26
ENVIRONNEMENT | Date Début | Durée Jours Ouvrés | Date Fin Prévue | % Avancement | % Avancement en date | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
[6 empty] | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S
DEV : Approvisionnement serveur | 2020-02-01 | 3 | 2020-02-05 | 100% | 2020-02-05
DEV : Ouverture des flux (DMF) | 2020-02-04 | 10 | 2020-02-17 | 100% | 2020-02-17
DEV : Préparation serveur | 2020-02-18 | 10 | 2020-03-02 | 100% | 2020-03-02
DEV: Post-installation | 2020-03-04 | 5 | 2020-03-10 | 100% | 2020-03-10
DEV : Migration + Ecriture Proc.Techn. Migration | 2020-03-11 | 10 | 2020-03-24 | 100% | 2020-03-24
DEV : Tests de non régression (TNR) | 2020-03-25 | 5 | 2020-03-31 | 100% | 2020-03-31
PRE-PROD : Approvisionnement serveur |  | 3
PRE-PROD : Ouverture des flux (DMF) |  | 10
PRE-PROD : Préparation serveur |  | 10
PRE-PROD: Post-installation |  | 5
PRE-PROD : Migration + Mise à jour PTR |  | 10
PRE-PROD : Tests de non régression (TNR) |  | 5
PROD : Approvisionnement serveur |  | 3
PROD : Ouverture des flux (DMF) |  | 10
PROD : Préparation serveur |  | 10
PROD: Post-installation |  | 5
PROD : Migration |  | 2
PROD : Bascule url |  | 2 | 1900-01-01 |  | 0
Note on AN9: Passage en CATE
Note on CK14: Passage sur SSIEV7 Chaîne Control-m
Note on DF18: Installaton des souches Installation du RD&E Installation des middleware