## Planificateur de projet
Planificateur de projet
| Sélectionnez une période à mettre en évidence à droite. Une légende décrivant le graphique suit. |  |  |  |  | Période à mettre en évidence : | 18 |  |  | Durée du plan | [5 empty] | Début réel |  |  |  |  | % accompli |  |  |  |  | Réel (au-delà du plan) | [7 empty] | % accompli (au-delà du plan)
DOSSIER | ACTIVITÉ | DÉBUT DU PLAN | DURÉE DU PLAN | DEBUT REEL | DURÉE RÉELLE | POURCENTAGE ACCOMPLI | PÉRIODES
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
| Activité 1 | 2 | -1 |  |  | 0% | bar: PÉRIODES 1 to PÉRIODES 20
FI-53177-0000 | APS | 2 | 2 |  |  | 0% | PÉRIODES 3: 322
FI-53177-0000 | APD PTL | 12 | 2 |  |  | 0% | PÉRIODES 13: 322
FI-53177-0000 | CALCUL DE CHARGE | 24 | 4 |  |  | 0% | PÉRIODES 27: 322
FI-53177-0000 | APD COMPLET | 28 | 2 |  |  | 0% | PÉRIODES 29: 322
FI-53177-0000 | DOE 1 | 26 | 1 |  |  | 0% | PÉRIODES 26: 322
FI-53177-0000 | DOE 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0% | PÉRIODES 2: 300
| Activité 2 | 2 | 1 |  |  | 0% | PÉRIODES 2: 152
FI-53096-0007 | APS | 2 | 2 |  |  | 0% | PÉRIODES 3: 152
FI-53096-0007 | APD PTL | 12 | 2 |  |  | 0% | PÉRIODES 13: 152
FI-53096-0007 | CALCUL DE CHARGE | 24 | 4 |  |  | 0% | PÉRIODES 27: 152
FI-53096-0007 | APD COMPLET | 28 | 2 |  |  | 0% | PÉRIODES 29: 152
FI-53096-0007 | DOE 1 | 26 | 1 |  |  | 0% | PÉRIODES 26: 152
FI-53096-0007 | DOE 2 | 3 | 3 | 20 | 2 | 0% | PÉRIODES 5: 152
| PLAN |  | APS |  |  |  | 0 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | APD PTL |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | CALCUL DE CHARGE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | APD COMPLET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | DOE 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | DOE 2 |  |  |  | 0 | 300 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| REEL |  | APS
APD PTL
CALCUL DE CHARGE
APD COMPLET
DOE 1
DOE 2 | bar: PÉRIODES 7; PÉRIODES 21