## Feuil1
[7 empty] | aout | septembre |  |  |  | octobre |  |  |  |  | novembre |  |  |  | décembre |  |  |  | janvier
[6 empty] | Semaine | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52/53 | 1 | 2 | 3 | 4
[6 empty] | effectif | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
[6 empty] | horaire | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 21 | 28 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 28 | 35 | 35 | 35
[6 empty] | rendement | 105% | 105% | 105% | 105% | 105% | 105% | 105% | 105% | 105% | 105% | 105% | 105% | 105% | 105% | 105% | 105% | 105% | 105% | 95% | 100% | 100% | 100%
[6 empty] | capacité | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 352.8 | 470.4 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 0 | 425.6 | 560 | 560 | 560
Retard
[6 empty] | capa cumulée | 588 | 1176 | 1764 | 2352 | 2940 | 3528 | 4116 | 4704 | 5292 | 5644.8 | 6115.2 | 6703.2 | 7291.2 | 7879.2 | 8467.2 | 9055.2 | 9643.2 | 9643.2 | 10068.8 | 10628.8 | 11188.8 | 11748.8
Modèles | désignation | Qtés | total H fab | Tps unit | Total cumul Fab | % avancement
|  | 216 |  |  | 0
A | A | 50 | 1587.5 | 31.75 | 1587.5 | 0% | aout 35: 18.5197; septembre 36: 18.5197; septembre 37: 12.9606
B | B | 60 | 2503.2 | 41.72 | 4090.7 | 0% | septembre 37: 4.2306; septembre 38: 14.094; septembre 39: 14.094; octobre 40: 14.094; octobre 41: 13.4875
C | C | 35 | 1750 | 50 | 5840.7 | 0% | octobre 41: 0.506; octobre 42: 11.76; octobre 43: 11.76; octobre 44: 7.056; novembre 45: 3.918
D | D | 20 | 844.4 | 42.22 | 6685.1 | 0% | novembre 45: 6.5017; novembre 46: 13.4983
E | E | 10 | 517.5 | 51.75 | 7202.6 | 0%
F | F | 21 | 1086.75 | 51.75 | 8289.35 | 0%
G | G | 10 | 517.5 | 51.75 | 8806.85 | 0%
H | H | 10 | 517.5 | 51.75 | 9324.35 | 0%
LE PRINCIPE EST DE REPARTIR LES QUANTITES PAR SEMAINE EN FONCTION DE LA CAPACITE CUMULEE JE N'ARRIVE PAS A LE FAIRE EN AUTOMATIQUE. Il y a un delta a repartir quand la quantité de la serie est atteinte. Le restant de la capacité semaine est a calculer pour la serie suivante
ICI LE PRINCIPE EST DE RENSEIGNER LES QUANTITES DANS LES CASES JAUNE | bar: aout 35 to novembre 46
Note on Q4: master: PONT DU 01 nov
Note on R4: master: jours férié 11 nov
Note on Y4: master: congé de noel
Note on Z4: master: pose du 15 aout