## Earned Value Management
EARNED VALUE MANAGEMENT
Project | Forecasting |  |  |  |  | Progression
| Date |  | Days |  |  | Days | %
| Begin | End | Calendar | Working | Est. work | Working
BAB | 2015-01-01 | 2015-01-30 | 29 | 20.7143 | 25 | 7 | 28%

## Dates
|  | Forecasting |  | Progression |  | New forecasting
# | dates | Working days | % | Working days | % | Working days | %
1 | 2014-01-01 | 0 | 0% | 0.63636 | 2.545% | 0.63636 | 2.545%
2 | 2014-01-02 | 0.86207 | 3.448% | 1.2727 | 5.091% | 1.2727 | 5.091%
3 | 2014-01-03 | 1.7241 | 6.897% | 1.9091 | 7.636% | 1.9091 | 7.636%
4 | 2014-01-04 | 2.5862 | 10.34% | 2.5455 | 10.18% | 2.5455 | 10.18%
5 | 2014-01-05 | 3.4483 | 13.79% | 3.1818 | 12.73% | 3.1818 | 12.73%
6 | 2014-01-06 | 4.3103 | 17.24% | 3.8182 | 15.27% | 3.8182 | 15.27%
7 | 2014-01-07 | 5.1724 | 20.69% | 4.4545 | 17.82% | 4.4545 | 17.82%
8 | 2014-01-08 | 6.0345 | 24.14% | 5.0909 | 20.36% | 5.0909 | 20.36%
9 | 2014-01-09 | 6.8966 | 27.59% | 5.7273 | 22.91% | 5.7273 | 22.91%
10 | 2014-01-10 | 7.7586 | 31.03% | 6.3636 | 25.45% | 6.3636 | 25.45% | 0.63636
11 | 2014-01-11 | 8.6207 | 34.48% | 7 | 28% | 7 | 28%
12 | 2014-01-12 | 9.4828 | 37.93% |  |  | 7.6364 | 30.55%
13 | 2014-01-13 | 10.3448 | 41.38% |  |  | 8.2727 | 33.09%
14 | 2014-01-14 | 11.2069 | 44.83% |  |  | 8.9091 | 35.64%
15 | 2014-01-15 | 12.069 | 48.28% |  |  | 9.5455 | 38.18%
16 | 2014-01-16 | 12.931 | 51.72% |  |  | 10.1818 | 40.73%
17 | 2014-01-17 | 13.7931 | 55.17% |  |  | 10.8182 | 43.27%
18 | 2014-01-18 | 14.6552 | 58.62% |  |  | 11.4545 | 45.82%
19 | 2014-01-19 | 15.5172 | 62.07% |  |  | 12.0909 | 48.36%
20 | 2014-01-20 | 16.3793 | 65.52% |  |  | 12.7273 | 50.91%
21 | 2014-01-21 | 17.2414 | 68.97% |  |  | 13.3636 | 53.45%
22 | 2014-01-22 | 18.1034 | 72.41% |  |  | 14 | 56%
23 | 2014-01-23 | 18.9655 | 75.86% |  |  | 14.6364 | 58.55%
24 | 2014-01-24 | 19.8276 | 79.31% |  |  | 15.2727 | 61.09%
25 | 2014-01-25 | 20.6897 | 82.76% |  |  | 15.9091 | 63.64%
26 | 2014-01-26 | 21.5517 | 86.21% |  |  | 16.5455 | 66.18%
27 | 2014-01-27 | 22.4138 | 89.66% |  |  | 17.1818 | 68.73%
28 | 2014-01-28 | 23.2759 | 93.1% |  |  | 17.8182 | 71.27%
29 | 2014-01-29 | 24.1379 | 96.55% |  |  | 18.4545 | 73.82%
30 | 2014-01-30 | 25 | 100% |  |  | 19.0909 | 76.36%
31 | 2014-01-31 |  |  |  |  | 19.7273 | 78.91%
32 | 2014-02-01 |  |  |  |  | 20.3636 | 81.45%
33 | 2014-02-02 |  |  |  |  | 21 | 84%
34 | 2014-02-03 |  |  |  |  | 21.6364 | 86.55%
35 | 2014-02-04 |  |  |  |  | 22.2727 | 89.09%
36 | 2014-02-05 |  |  |  |  | 22.9091 | 91.64%
37 | 2014-02-06 |  |  |  |  | 23.5455 | 94.18%
38 | 2014-02-07 |  |  |  |  | 24.1818 | 96.73%
39 | 2014-02-08 |  |  |  |  | 24.8182 | 99.27%
40 | 2014-02-09
41 | 2014-02-10
42 | 2014-02-11
43 | 2014-02-12
44 | 2014-02-13
45 | 2014-02-14
46 | 2014-02-15
47 | 2014-02-16
48 | 2014-02-17
49 | 2014-02-18
50 | 2014-02-19
51 | 2014-02-20
52 | 2014-02-21
53 | 2014-02-22
54 | 2014-02-23
55 | 2014-02-24
56 | 2014-02-25
57 | 2014-02-26
58 | 2014-02-27
59 | 2014-02-28
60 | 2014-03-01
61 | 2014-03-02
62 | 2014-03-03
63 | 2014-03-04
64 | 2014-03-05
65 | 2014-03-06
66 | 2014-03-07
67 | 2014-03-08
68 | 2014-03-09
69 | 2014-03-10
70 | 2014-03-11
71 | 2014-03-12
72 | 2014-03-13
73 | 2014-03-14
74 | 2014-03-15
75 | 2014-03-16
76 | 2014-03-17
77 | 2014-03-18
78 | 2014-03-19
79 | 2014-03-20
80 | 2014-03-21
81 | 2014-03-22
82 | 2014-03-23
83 | 2014-03-24
84 | 2014-03-25
85 | 2014-03-26
86 | 2014-03-27
87 | 2014-03-28
88 | 2014-03-29
89 | 2014-03-30
90 | 2014-03-31
91 | 2014-04-01
92 | 2014-04-02
93 | 2014-04-03
94 | 2014-04-04
95 | 2014-04-05
96 | 2014-04-06
97 | 2014-04-07
98 | 2014-04-08
99 | 2014-04-09
100 | 2014-04-10
101 | 2014-04-11
102 | 2014-04-12
103 | 2014-04-13
104 | 2014-04-14
105 | 2014-04-15
106 | 2014-04-16
107 | 2014-04-17
108 | 2014-04-18
109 | 2014-04-19
110 | 2014-04-20
111 | 2014-04-21
112 | 2014-04-22
113 | 2014-04-23
114 | 2014-04-24
115 | 2014-04-25
116 | 2014-04-26
117 | 2014-04-27
118 | 2014-04-28
119 | 2014-04-29
120 | 2014-04-30
121 | 2014-05-01
122 | 2014-05-02
123 | 2014-05-03
124 | 2014-05-04
125 | 2014-05-05
126 | 2014-05-06
127 | 2014-05-07
128 | 2014-05-08
129 | 2014-05-09
130 | 2014-05-10
131 | 2014-05-11
132 | 2014-05-12
133 | 2014-05-13
134 | 2014-05-14
135 | 2014-05-15
136 | 2014-05-16
137 | 2014-05-17
138 | 2014-05-18
139 | 2014-05-19
140 | 2014-05-20
141 | 2014-05-21
142 | 2014-05-22
143 | 2014-05-23
144 | 2014-05-24
145 | 2014-05-25
146 | 2014-05-26
147 | 2014-05-27
148 | 2014-05-28
149 | 2014-05-29
150 | 2014-05-30
151 | 2014-05-31
152 | 2014-06-01
153 | 2014-06-02
154 | 2014-06-03
155 | 2014-06-04
156 | 2014-06-05
157 | 2014-06-06
158 | 2014-06-07
159 | 2014-06-08
160 | 2014-06-09
161 | 2014-06-10
162 | 2014-06-11
163 | 2014-06-12
164 | 2014-06-13
165 | 2014-06-14
166 | 2014-06-15
167 | 2014-06-16
168 | 2014-06-17
169 | 2014-06-18
170 | 2014-06-19
171 | 2014-06-20
172 | 2014-06-21
173 | 2014-06-22
174 | 2014-06-23
175 | 2014-06-24
176 | 2014-06-25
177 | 2014-06-26
178 | 2014-06-27
179 | 2014-06-28
180 | 2014-06-29
181 | 2014-06-30
182 | 2014-07-01
183 | 2014-07-02
184 | 2014-07-03
185 | 2014-07-04
186 | 2014-07-05
187 | 2014-07-06
188 | 2014-07-07
189 | 2014-07-08
190 | 2014-07-09
191 | 2014-07-10
192 | 2014-07-11
193 | 2014-07-12
194 | 2014-07-13
195 | 2014-07-14
196 | 2014-07-15
197 | 2014-07-16
198 | 2014-07-17
199 | 2014-07-18
200 | 2014-07-19
201 | 2014-07-20
202 | 2014-07-21
203 | 2014-07-22
204 | 2014-07-23
205 | 2014-07-24
206 | 2014-07-25
207 | 2014-07-26
208 | 2014-07-27
209 | 2014-07-28
210 | 2014-07-29
211 | 2014-07-30
212 | 2014-07-31
213 | 2014-08-01
214 | 2014-08-02
215 | 2014-08-03
216 | 2014-08-04
217 | 2014-08-05
218 | 2014-08-06
219 | 2014-08-07
220 | 2014-08-08
221 | 2014-08-09
222 | 2014-08-10
223 | 2014-08-11
224 | 2014-08-12
225 | 2014-08-13
226 | 2014-08-14
227 | 2014-08-15
228 | 2014-08-16
229 | 2014-08-17
230 | 2014-08-18
231 | 2014-08-19
232 | 2014-08-20
233 | 2014-08-21
234 | 2014-08-22
235 | 2014-08-23
236 | 2014-08-24
237 | 2014-08-25
238 | 2014-08-26
239 | 2014-08-27
240 | 2014-08-28
241 | 2014-08-29
242 | 2014-08-30
243 | 2014-08-31
244 | 2014-09-01
245 | 2014-09-02
246 | 2014-09-03
247 | 2014-09-04
248 | 2014-09-05
249 | 2014-09-06
250 | 2014-09-07
251 | 2014-09-08
252 | 2014-09-09
253 | 2014-09-10
254 | 2014-09-11
255 | 2014-09-12
256 | 2014-09-13
257 | 2014-09-14
258 | 2014-09-15
259 | 2014-09-16
260 | 2014-09-17
261 | 2014-09-18
262 | 2014-09-19
263 | 2014-09-20
264 | 2014-09-21
265 | 2014-09-22
266 | 2014-09-23
267 | 2014-09-24
268 | 2014-09-25
269 | 2014-09-26
270 | 2014-09-27
271 | 2014-09-28
272 | 2014-09-29
273 | 2014-09-30
274 | 2014-10-01
275 | 2014-10-02
276 | 2014-10-03
277 | 2014-10-04
278 | 2014-10-05
279 | 2014-10-06
280 | 2014-10-07
281 | 2014-10-08
282 | 2014-10-09
283 | 2014-10-10
284 | 2014-10-11
285 | 2014-10-12
286 | 2014-10-13
287 | 2014-10-14
288 | 2014-10-15
289 | 2014-10-16
290 | 2014-10-17
291 | 2014-10-18
292 | 2014-10-19
293 | 2014-10-20
294 | 2014-10-21
295 | 2014-10-22
296 | 2014-10-23
297 | 2014-10-24
298 | 2014-10-25
299 | 2014-10-26
300 | 2014-10-27
301 | 2014-10-28
302 | 2014-10-29
303 | 2014-10-30
304 | 2014-10-31
305 | 2014-11-01
306 | 2014-11-02
307 | 2014-11-03
308 | 2014-11-04
309 | 2014-11-05
310 | 2014-11-06
311 | 2014-11-07
312 | 2014-11-08
313 | 2014-11-09
314 | 2014-11-10
315 | 2014-11-11
316 | 2014-11-12
317 | 2014-11-13
318 | 2014-11-14
319 | 2014-11-15
320 | 2014-11-16
321 | 2014-11-17
322 | 2014-11-18
323 | 2014-11-19
324 | 2014-11-20
325 | 2014-11-21
326 | 2014-11-22
327 | 2014-11-23
328 | 2014-11-24
329 | 2014-11-25
330 | 2014-11-26
331 | 2014-11-27
332 | 2014-11-28
333 | 2014-11-29
334 | 2014-11-30
335 | 2014-12-01
336 | 2014-12-02
337 | 2014-12-03
338 | 2014-12-04
339 | 2014-12-05
340 | 2014-12-06
341 | 2014-12-07
342 | 2014-12-08
343 | 2014-12-09
344 | 2014-12-10
345 | 2014-12-11
346 | 2014-12-12
347 | 2014-12-13
348 | 2014-12-14
349 | 2014-12-15
350 | 2014-12-16
351 | 2014-12-17
352 | 2014-12-18
353 | 2014-12-19
354 | 2014-12-20
355 | 2014-12-21
356 | 2014-12-22
357 | 2014-12-23
358 | 2014-12-24
359 | 2014-12-25
360 | 2014-12-26
361 | 2014-12-27
362 | 2014-12-28
363 | 2014-12-29
364 | 2014-12-30
365 | 2014-12-31
366 | 2015-01-01
367 | 2015-01-02
368 | 2015-01-03
369 | 2015-01-04
370 | 2015-01-05
371 | 2015-01-06
372 | 2015-01-07
373 | 2015-01-08
374 | 2015-01-09
375 | 2015-01-10
376 | 2015-01-11
377 | 2015-01-12
378 | 2015-01-13
379 | 2015-01-14
380 | 2015-01-15
381 | 2015-01-16
382 | 2015-01-17
383 | 2015-01-18
384 | 2015-01-19
385 | 2015-01-20
386 | 2015-01-21
387 | 2015-01-22
388 | 2015-01-23
389 | 2015-01-24
390 | 2015-01-25
391 | 2015-01-26
392 | 2015-01-27
393 | 2015-01-28
394 | 2015-01-29
395 | 2015-01-30
396 | 2015-01-31
397 | 2015-02-01
398 | 2015-02-02
399 | 2015-02-03
400 | 2015-02-04
401 | 2015-02-05
402 | 2015-02-06
403 | 2015-02-07
404 | 2015-02-08
405 | 2015-02-09
406 | 2015-02-10
407 | 2015-02-11
408 | 2015-02-12
409 | 2015-02-13
410 | 2015-02-14
411 | 2015-02-15
412 | 2015-02-16
413 | 2015-02-17
414 | 2015-02-18
415 | 2015-02-19
416 | 2015-02-20
417 | 2015-02-21
418 | 2015-02-22
419 | 2015-02-23
420 | 2015-02-24
421 | 2015-02-25
422 | 2015-02-26
423 | 2015-02-27
424 | 2015-02-28
425 | 2015-03-01
426 | 2015-03-02
427 | 2015-03-03
428 | 2015-03-04
429 | 2015-03-05
430 | 2015-03-06
431 | 2015-03-07
432 | 2015-03-08
433 | 2015-03-09
434 | 2015-03-10
435 | 2015-03-11
436 | 2015-03-12
437 | 2015-03-13
438 | 2015-03-14
439 | 2015-03-15
440 | 2015-03-16
441 | 2015-03-17
442 | 2015-03-18
443 | 2015-03-19
444 | 2015-03-20
445 | 2015-03-21
446 | 2015-03-22
447 | 2015-03-23
448 | 2015-03-24
449 | 2015-03-25
450 | 2015-03-26
451 | 2015-03-27
452 | 2015-03-28
453 | 2015-03-29
454 | 2015-03-30
455 | 2015-03-31
456 | 2015-04-01
457 | 2015-04-02
458 | 2015-04-03
459 | 2015-04-04
460 | 2015-04-05
461 | 2015-04-06
462 | 2015-04-07
463 | 2015-04-08
464 | 2015-04-09
465 | 2015-04-10
466 | 2015-04-11
467 | 2015-04-12
468 | 2015-04-13
469 | 2015-04-14
470 | 2015-04-15
471 | 2015-04-16
472 | 2015-04-17
473 | 2015-04-18
474 | 2015-04-19
475 | 2015-04-20
476 | 2015-04-21
477 | 2015-04-22
478 | 2015-04-23
479 | 2015-04-24
480 | 2015-04-25
481 | 2015-04-26
482 | 2015-04-27
483 | 2015-04-28
484 | 2015-04-29
485 | 2015-04-30
486 | 2015-05-01
487 | 2015-05-02
488 | 2015-05-03
489 | 2015-05-04
490 | 2015-05-05
491 | 2015-05-06
492 | 2015-05-07
493 | 2015-05-08
494 | 2015-05-09
495 | 2015-05-10
496 | 2015-05-11
497 | 2015-05-12
498 | 2015-05-13
499 | 2015-05-14
500 | 2015-05-15
501 | 2015-05-16
502 | 2015-05-17
503 | 2015-05-18
504 | 2015-05-19
505 | 2015-05-20
506 | 2015-05-21
507 | 2015-05-22
508 | 2015-05-23
509 | 2015-05-24
510 | 2015-05-25
511 | 2015-05-26
512 | 2015-05-27
513 | 2015-05-28
514 | 2015-05-29
515 | 2015-05-30
516 | 2015-05-31
517 | 2015-06-01
518 | 2015-06-02
519 | 2015-06-03
520 | 2015-06-04
521 | 2015-06-05
522 | 2015-06-06
523 | 2015-06-07
524 | 2015-06-08
525 | 2015-06-09
526 | 2015-06-10
527 | 2015-06-11
528 | 2015-06-12
529 | 2015-06-13
530 | 2015-06-14
531 | 2015-06-15
532 | 2015-06-16
533 | 2015-06-17
534 | 2015-06-18
535 | 2015-06-19
536 | 2015-06-20
537 | 2015-06-21
538 | 2015-06-22
539 | 2015-06-23
540 | 2015-06-24
541 | 2015-06-25
542 | 2015-06-26
543 | 2015-06-27
544 | 2015-06-28
545 | 2015-06-29
546 | 2015-06-30
547 | 2015-07-01
548 | 2015-07-02
549 | 2015-07-03
550 | 2015-07-04
551 | 2015-07-05
552 | 2015-07-06
553 | 2015-07-07
554 | 2015-07-08
555 | 2015-07-09
556 | 2015-07-10
557 | 2015-07-11
558 | 2015-07-12
559 | 2015-07-13
560 | 2015-07-14
561 | 2015-07-15
562 | 2015-07-16
563 | 2015-07-17
564 | 2015-07-18
565 | 2015-07-19
566 | 2015-07-20
567 | 2015-07-21
568 | 2015-07-22
569 | 2015-07-23
570 | 2015-07-24
571 | 2015-07-25
572 | 2015-07-26
573 | 2015-07-27
574 | 2015-07-28
575 | 2015-07-29
576 | 2015-07-30
577 | 2015-07-31
578 | 2015-08-01
579 | 2015-08-02
580 | 2015-08-03
581 | 2015-08-04
582 | 2015-08-05
583 | 2015-08-06
584 | 2015-08-07
585 | 2015-08-08
586 | 2015-08-09
587 | 2015-08-10
588 | 2015-08-11
589 | 2015-08-12
590 | 2015-08-13
591 | 2015-08-14
592 | 2015-08-15
593 | 2015-08-16
594 | 2015-08-17
595 | 2015-08-18
596 | 2015-08-19
597 | 2015-08-20
598 | 2015-08-21
599 | 2015-08-22
600 | 2015-08-23
601 | 2015-08-24
602 | 2015-08-25
603 | 2015-08-26
604 | 2015-08-27
605 | 2015-08-28
606 | 2015-08-29
607 | 2015-08-30
608 | 2015-08-31
609 | 2015-09-01
610 | 2015-09-02
611 | 2015-09-03
612 | 2015-09-04
613 | 2015-09-05
614 | 2015-09-06
615 | 2015-09-07
616 | 2015-09-08
617 | 2015-09-09
618 | 2015-09-10
619 | 2015-09-11
620 | 2015-09-12
621 | 2015-09-13
622 | 2015-09-14
623 | 2015-09-15
624 | 2015-09-16
625 | 2015-09-17
626 | 2015-09-18
627 | 2015-09-19
628 | 2015-09-20
629 | 2015-09-21
630 | 2015-09-22
631 | 2015-09-23
632 | 2015-09-24
633 | 2015-09-25
634 | 2015-09-26
635 | 2015-09-27
636 | 2015-09-28
637 | 2015-09-29
638 | 2015-09-30
639 | 2015-10-01
640 | 2015-10-02
641 | 2015-10-03
642 | 2015-10-04
643 | 2015-10-05
644 | 2015-10-06
645 | 2015-10-07
646 | 2015-10-08
647 | 2015-10-09
648 | 2015-10-10
649 | 2015-10-11
650 | 2015-10-12
651 | 2015-10-13
652 | 2015-10-14
653 | 2015-10-15
654 | 2015-10-16
655 | 2015-10-17
656 | 2015-10-18
657 | 2015-10-19
658 | 2015-10-20
659 | 2015-10-21
660 | 2015-10-22
661 | 2015-10-23
662 | 2015-10-24
663 | 2015-10-25
664 | 2015-10-26
665 | 2015-10-27
666 | 2015-10-28
667 | 2015-10-29
668 | 2015-10-30
669 | 2015-10-31
670 | 2015-11-01
671 | 2015-11-02
672 | 2015-11-03
673 | 2015-11-04
674 | 2015-11-05
675 | 2015-11-06
676 | 2015-11-07
677 | 2015-11-08
678 | 2015-11-09
679 | 2015-11-10
680 | 2015-11-11
681 | 2015-11-12
682 | 2015-11-13
683 | 2015-11-14
684 | 2015-11-15
685 | 2015-11-16
686 | 2015-11-17
687 | 2015-11-18
688 | 2015-11-19
689 | 2015-11-20
690 | 2015-11-21
691 | 2015-11-22
692 | 2015-11-23
693 | 2015-11-24
694 | 2015-11-25
695 | 2015-11-26
696 | 2015-11-27
697 | 2015-11-28
698 | 2015-11-29
699 | 2015-11-30
700 | 2015-12-01
701 | 2015-12-02
702 | 2015-12-03
703 | 2015-12-04
704 | 2015-12-05
705 | 2015-12-06
706 | 2015-12-07
707 | 2015-12-08
708 | 2015-12-09
709 | 2015-12-10
710 | 2015-12-11
711 | 2015-12-12
712 | 2015-12-13
713 | 2015-12-14
714 | 2015-12-15
715 | 2015-12-16
716 | 2015-12-17
717 | 2015-12-18
718 | 2015-12-19
719 | 2015-12-20
720 | 2015-12-21
721 | 2015-12-22
722 | 2015-12-23
723 | 2015-12-24
724 | 2015-12-25
725 | 2015-12-26
726 | 2015-12-27
727 | 2015-12-28
728 | 2015-12-29
729 | 2015-12-30
730 | 2015-12-31
731 | 2016-01-01
732 | 2016-01-02
733 | 2016-01-03
734 | 2016-01-04
735 | 2016-01-05
736 | 2016-01-06
737 | 2016-01-07
738 | 2016-01-08
739 | 2016-01-09
740 | 2016-01-10
741 | 2016-01-11
742 | 2016-01-12
743 | 2016-01-13
744 | 2016-01-14
745 | 2016-01-15
746 | 2016-01-16
747 | 2016-01-17
748 | 2016-01-18
749 | 2016-01-19
750 | 2016-01-20
751 | 2016-01-21
752 | 2016-01-22
753 | 2016-01-23
754 | 2016-01-24
755 | 2016-01-25
756 | 2016-01-26
757 | 2016-01-27
758 | 2016-01-28
759 | 2016-01-29
760 | 2016-01-30
761 | 2016-01-31
762 | 2016-02-01
763 | 2016-02-02
764 | 2016-02-03
765 | 2016-02-04
766 | 2016-02-05
767 | 2016-02-06
768 | 2016-02-07
769 | 2016-02-08
770 | 2016-02-09
771 | 2016-02-10
772 | 2016-02-11
773 | 2016-02-12
774 | 2016-02-13
775 | 2016-02-14
776 | 2016-02-15
777 | 2016-02-16
778 | 2016-02-17
779 | 2016-02-18
780 | 2016-02-19
781 | 2016-02-20
782 | 2016-02-21
783 | 2016-02-22
784 | 2016-02-23
785 | 2016-02-24
786 | 2016-02-25
787 | 2016-02-26
788 | 2016-02-27
789 | 2016-02-28
790 | 2016-02-29
791 | 2016-03-01
792 | 2016-03-02
793 | 2016-03-03
794 | 2016-03-04
795 | 2016-03-05
796 | 2016-03-06
797 | 2016-03-07
798 | 2016-03-08
799 | 2016-03-09
800 | 2016-03-10
801 | 2016-03-11
802 | 2016-03-12
803 | 2016-03-13
804 | 2016-03-14
805 | 2016-03-15
806 | 2016-03-16
807 | 2016-03-17
808 | 2016-03-18
809 | 2016-03-19
810 | 2016-03-20
811 | 2016-03-21
812 | 2016-03-22
813 | 2016-03-23
814 | 2016-03-24
815 | 2016-03-25
816 | 2016-03-26
817 | 2016-03-27
818 | 2016-03-28
819 | 2016-03-29
820 | 2016-03-30
821 | 2016-03-31
822 | 2016-04-01
823 | 2016-04-02
824 | 2016-04-03
825 | 2016-04-04
826 | 2016-04-05
827 | 2016-04-06
828 | 2016-04-07
829 | 2016-04-08
830 | 2016-04-09
831 | 2016-04-10
832 | 2016-04-11
833 | 2016-04-12
834 | 2016-04-13
835 | 2016-04-14
836 | 2016-04-15
837 | 2016-04-16
838 | 2016-04-17
839 | 2016-04-18
840 | 2016-04-19
841 | 2016-04-20
842 | 2016-04-21
843 | 2016-04-22
844 | 2016-04-23
845 | 2016-04-24
846 | 2016-04-25
847 | 2016-04-26
848 | 2016-04-27
849 | 2016-04-28
850 | 2016-04-29
851 | 2016-04-30
852 | 2016-05-01
853 | 2016-05-02
854 | 2016-05-03
855 | 2016-05-04
856 | 2016-05-05
857 | 2016-05-06
858 | 2016-05-07
859 | 2016-05-08
860 | 2016-05-09
861 | 2016-05-10
862 | 2016-05-11
863 | 2016-05-12
864 | 2016-05-13
865 | 2016-05-14
866 | 2016-05-15
867 | 2016-05-16
868 | 2016-05-17
869 | 2016-05-18
870 | 2016-05-19
871 | 2016-05-20
872 | 2016-05-21
873 | 2016-05-22
874 | 2016-05-23
875 | 2016-05-24
876 | 2016-05-25
877 | 2016-05-26
878 | 2016-05-27
879 | 2016-05-28
880 | 2016-05-29
881 | 2016-05-30
882 | 2016-05-31
883 | 2016-06-01
884 | 2016-06-02
885 | 2016-06-03
886 | 2016-06-04
887 | 2016-06-05
888 | 2016-06-06
889 | 2016-06-07
890 | 2016-06-08
891 | 2016-06-09
892 | 2016-06-10
893 | 2016-06-11
894 | 2016-06-12
895 | 2016-06-13
896 | 2016-06-14
897 | 2016-06-15
898 | 2016-06-16
899 | 2016-06-17
900 | 2016-06-18
901 | 2016-06-19
902 | 2016-06-20
903 | 2016-06-21
904 | 2016-06-22
905 | 2016-06-23
906 | 2016-06-24
907 | 2016-06-25
908 | 2016-06-26
909 | 2016-06-27
910 | 2016-06-28
911 | 2016-06-29
912 | 2016-06-30
913 | 2016-07-01
914 | 2016-07-02
915 | 2016-07-03
916 | 2016-07-04
917 | 2016-07-05
918 | 2016-07-06
919 | 2016-07-07
920 | 2016-07-08
921 | 2016-07-09
922 | 2016-07-10
923 | 2016-07-11
924 | 2016-07-12
925 | 2016-07-13
926 | 2016-07-14
927 | 2016-07-15
928 | 2016-07-16
929 | 2016-07-17
930 | 2016-07-18
931 | 2016-07-19
932 | 2016-07-20
933 | 2016-07-21
934 | 2016-07-22
935 | 2016-07-23
936 | 2016-07-24
937 | 2016-07-25
938 | 2016-07-26
939 | 2016-07-27
940 | 2016-07-28
941 | 2016-07-29
942 | 2016-07-30
943 | 2016-07-31
944 | 2016-08-01
945 | 2016-08-02
946 | 2016-08-03
947 | 2016-08-04
948 | 2016-08-05
949 | 2016-08-06
950 | 2016-08-07
951 | 2016-08-08
952 | 2016-08-09
953 | 2016-08-10
954 | 2016-08-11
955 | 2016-08-12
956 | 2016-08-13
957 | 2016-08-14
958 | 2016-08-15
959 | 2016-08-16
960 | 2016-08-17
961 | 2016-08-18
962 | 2016-08-19
963 | 2016-08-20
964 | 2016-08-21
965 | 2016-08-22
966 | 2016-08-23
967 | 2016-08-24
968 | 2016-08-25
969 | 2016-08-26
970 | 2016-08-27
971 | 2016-08-28
972 | 2016-08-29
973 | 2016-08-30
974 | 2016-08-31
975 | 2016-09-01
976 | 2016-09-02
977 | 2016-09-03
978 | 2016-09-04
979 | 2016-09-05
980 | 2016-09-06
981 | 2016-09-07
982 | 2016-09-08
983 | 2016-09-09
984 | 2016-09-10
985 | 2016-09-11
986 | 2016-09-12
987 | 2016-09-13
988 | 2016-09-14
989 | 2016-09-15
990 | 2016-09-16
991 | 2016-09-17
992 | 2016-09-18
993 | 2016-09-19
994 | 2016-09-20
995 | 2016-09-21
996 | 2016-09-22
997 | 2016-09-23
998 | 2016-09-24
999 | 2016-09-25
1000 | 2016-09-26
1001 | 2016-09-27
1002 | 2016-09-28
1003 | 2016-09-29
1004 | 2016-09-30
1005 | 2016-10-01
1006 | 2016-10-02
1007 | 2016-10-03
1008 | 2016-10-04
1009 | 2016-10-05
1010 | 2016-10-06
1011 | 2016-10-07
1012 | 2016-10-08
1013 | 2016-10-09
1014 | 2016-10-10
1015 | 2016-10-11
1016 | 2016-10-12
1017 | 2016-10-13
1018 | 2016-10-14
1019 | 2016-10-15
1020 | 2016-10-16
1021 | 2016-10-17
1022 | 2016-10-18
1023 | 2016-10-19
1024 | 2016-10-20
1025 | 2016-10-21
1026 | 2016-10-22
1027 | 2016-10-23
1028 | 2016-10-24
1029 | 2016-10-25
1030 | 2016-10-26
1031 | 2016-10-27
1032 | 2016-10-28
1033 | 2016-10-29
1034 | 2016-10-30
1035 | 2016-10-31
1036 | 2016-11-01
1037 | 2016-11-02
1038 | 2016-11-03
1039 | 2016-11-04
1040 | 2016-11-05
1041 | 2016-11-06
1042 | 2016-11-07
1043 | 2016-11-08
1044 | 2016-11-09
1045 | 2016-11-10
1046 | 2016-11-11
1047 | 2016-11-12
1048 | 2016-11-13
1049 | 2016-11-14
1050 | 2016-11-15
1051 | 2016-11-16
1052 | 2016-11-17
1053 | 2016-11-18
1054 | 2016-11-19
1055 | 2016-11-20
1056 | 2016-11-21
1057 | 2016-11-22
1058 | 2016-11-23
1059 | 2016-11-24
1060 | 2016-11-25
1061 | 2016-11-26
1062 | 2016-11-27
1063 | 2016-11-28
1064 | 2016-11-29
1065 | 2016-11-30
1066 | 2016-12-01
1067 | 2016-12-02
1068 | 2016-12-03
1069 | 2016-12-04
1070 | 2016-12-05
1071 | 2016-12-06
1072 | 2016-12-07
1073 | 2016-12-08
1074 | 2016-12-09
1075 | 2016-12-10
1076 | 2016-12-11
1077 | 2016-12-12
1078 | 2016-12-13
1079 | 2016-12-14
1080 | 2016-12-15
1081 | 2016-12-16
1082 | 2016-12-17
1083 | 2016-12-18
1084 | 2016-12-19
1085 | 2016-12-20
1086 | 2016-12-21
1087 | 2016-12-22
1088 | 2016-12-23
1089 | 2016-12-24
1090 | 2016-12-25
1091 | 2016-12-26
1092 | 2016-12-27
1093 | 2016-12-28
1094 | 2016-12-29
1095 | 2016-12-30
1096 | 2016-12-31
1097 | 2017-01-01
1098 | 2017-01-02
1099 | 2017-01-03
1100 | 2017-01-04
1101 | 2017-01-05
1102 | 2017-01-06
1103 | 2017-01-07
1104 | 2017-01-08
1105 | 2017-01-09
1106 | 2017-01-10
1107 | 2017-01-11
1108 | 2017-01-12
1109 | 2017-01-13
1110 | 2017-01-14
1111 | 2017-01-15
1112 | 2017-01-16
1113 | 2017-01-17
1114 | 2017-01-18
1115 | 2017-01-19
1116 | 2017-01-20
1117 | 2017-01-21
1118 | 2017-01-22
1119 | 2017-01-23
1120 | 2017-01-24
1121 | 2017-01-25
1122 | 2017-01-26
1123 | 2017-01-27
1124 | 2017-01-28
1125 | 2017-01-29
1126 | 2017-01-30
1127 | 2017-01-31
1128 | 2017-02-01
1129 | 2017-02-02
1130 | 2017-02-03
1131 | 2017-02-04
1132 | 2017-02-05
1133 | 2017-02-06
1134 | 2017-02-07
1135 | 2017-02-08
1136 | 2017-02-09
1137 | 2017-02-10
1138 | 2017-02-11
1139 | 2017-02-12
1140 | 2017-02-13
1141 | 2017-02-14
1142 | 2017-02-15
1143 | 2017-02-16
1144 | 2017-02-17
1145 | 2017-02-18
1146 | 2017-02-19
1147 | 2017-02-20
1148 | 2017-02-21
1149 | 2017-02-22
1150 | 2017-02-23
1151 | 2017-02-24
1152 | 2017-02-25
1153 | 2017-02-26
1154 | 2017-02-27
1155 | 2017-02-28
1156 | 2017-03-01
1157 | 2017-03-02
1158 | 2017-03-03
1159 | 2017-03-04
1160 | 2017-03-05
1161 | 2017-03-06
1162 | 2017-03-07
1163 | 2017-03-08
1164 | 2017-03-09
1165 | 2017-03-10
1166 | 2017-03-11
1167 | 2017-03-12
1168 | 2017-03-13
1169 | 2017-03-14
1170 | 2017-03-15
1171 | 2017-03-16
1172 | 2017-03-17
1173 | 2017-03-18
1174 | 2017-03-19
1175 | 2017-03-20
1176 | 2017-03-21
1177 | 2017-03-22
1178 | 2017-03-23
1179 | 2017-03-24
1180 | 2017-03-25
1181 | 2017-03-26
1182 | 2017-03-27
1183 | 2017-03-28
1184 | 2017-03-29
1185 | 2017-03-30
1186 | 2017-03-31
1187 | 2017-04-01
1188 | 2017-04-02
1189 | 2017-04-03
1190 | 2017-04-04
1191 | 2017-04-05
1192 | 2017-04-06
1193 | 2017-04-07
1194 | 2017-04-08
1195 | 2017-04-09
1196 | 2017-04-10
1197 | 2017-04-11
1198 | 2017-04-12
1199 | 2017-04-13
1200 | 2017-04-14
1201 | 2017-04-15
1202 | 2017-04-16
1203 | 2017-04-17
1204 | 2017-04-18
1205 | 2017-04-19
1206 | 2017-04-20
1207 | 2017-04-21
1208 | 2017-04-22
1209 | 2017-04-23
1210 | 2017-04-24
1211 | 2017-04-25
1212 | 2017-04-26
1213 | 2017-04-27
1214 | 2017-04-28
1215 | 2017-04-29
1216 | 2017-04-30
1217 | 2017-05-01
1218 | 2017-05-02
1219 | 2017-05-03
1220 | 2017-05-04
1221 | 2017-05-05
1222 | 2017-05-06
1223 | 2017-05-07
1224 | 2017-05-08
1225 | 2017-05-09
1226 | 2017-05-10
1227 | 2017-05-11
1228 | 2017-05-12
1229 | 2017-05-13
1230 | 2017-05-14
1231 | 2017-05-15
1232 | 2017-05-16
1233 | 2017-05-17
1234 | 2017-05-18
1235 | 2017-05-19
1236 | 2017-05-20
1237 | 2017-05-21
1238 | 2017-05-22
1239 | 2017-05-23
1240 | 2017-05-24
1241 | 2017-05-25
1242 | 2017-05-26
1243 | 2017-05-27
1244 | 2017-05-28
1245 | 2017-05-29
1246 | 2017-05-30
1247 | 2017-05-31
1248 | 2017-06-01
1249 | 2017-06-02
1250 | 2017-06-03
1251 | 2017-06-04
1252 | 2017-06-05
1253 | 2017-06-06
1254 | 2017-06-07
1255 | 2017-06-08
1256 | 2017-06-09
1257 | 2017-06-10
1258 | 2017-06-11
1259 | 2017-06-12
1260 | 2017-06-13
1261 | 2017-06-14
1262 | 2017-06-15
1263 | 2017-06-16
1264 | 2017-06-17
1265 | 2017-06-18
1266 | 2017-06-19
1267 | 2017-06-20
1268 | 2017-06-21
1269 | 2017-06-22
1270 | 2017-06-23
1271 | 2017-06-24
1272 | 2017-06-25
1273 | 2017-06-26
1274 | 2017-06-27
1275 | 2017-06-28
1276 | 2017-06-29
1277 | 2017-06-30
1278 | 2017-07-01
1279 | 2017-07-02
1280 | 2017-07-03
1281 | 2017-07-04
1282 | 2017-07-05
1283 | 2017-07-06
1284 | 2017-07-07
1285 | 2017-07-08
1286 | 2017-07-09
1287 | 2017-07-10
1288 | 2017-07-11
1289 | 2017-07-12
1290 | 2017-07-13
1291 | 2017-07-14
1292 | 2017-07-15
1293 | 2017-07-16
1294 | 2017-07-17
1295 | 2017-07-18
1296 | 2017-07-19
1297 | 2017-07-20
1298 | 2017-07-21
1299 | 2017-07-22
1300 | 2017-07-23
1301 | 2017-07-24
1302 | 2017-07-25
1303 | 2017-07-26
1304 | 2017-07-27
1305 | 2017-07-28
1306 | 2017-07-29
1307 | 2017-07-30
1308 | 2017-07-31
1309 | 2017-08-01
1310 | 2017-08-02
1311 | 2017-08-03
1312 | 2017-08-04
1313 | 2017-08-05
1314 | 2017-08-06
1315 | 2017-08-07
1316 | 2017-08-08
1317 | 2017-08-09
1318 | 2017-08-10
1319 | 2017-08-11
1320 | 2017-08-12
1321 | 2017-08-13
1322 | 2017-08-14
1323 | 2017-08-15
1324 | 2017-08-16
1325 | 2017-08-17
1326 | 2017-08-18
1327 | 2017-08-19
1328 | 2017-08-20
1329 | 2017-08-21
1330 | 2017-08-22
1331 | 2017-08-23
1332 | 2017-08-24
1333 | 2017-08-25
1334 | 2017-08-26
1335 | 2017-08-27
1336 | 2017-08-28
1337 | 2017-08-29
1338 | 2017-08-30
1339 | 2017-08-31
1340 | 2017-09-01
1341 | 2017-09-02
1342 | 2017-09-03
1343 | 2017-09-04
1344 | 2017-09-05
1345 | 2017-09-06
1346 | 2017-09-07
1347 | 2017-09-08
1348 | 2017-09-09
1349 | 2017-09-10
1350 | 2017-09-11
1351 | 2017-09-12
1352 | 2017-09-13
1353 | 2017-09-14
1354 | 2017-09-15
1355 | 2017-09-16
1356 | 2017-09-17
1357 | 2017-09-18
1358 | 2017-09-19
1359 | 2017-09-20
1360 | 2017-09-21
1361 | 2017-09-22
1362 | 2017-09-23
1363 | 2017-09-24
1364 | 2017-09-25
1365 | 2017-09-26
1366 | 2017-09-27
1367 | 2017-09-28
1368 | 2017-09-29
1369 | 2017-09-30
1370 | 2017-10-01
1371 | 2017-10-02
1372 | 2017-10-03
1373 | 2017-10-04
1374 | 2017-10-05
1375 | 2017-10-06
1376 | 2017-10-07
1377 | 2017-10-08
1378 | 2017-10-09
1379 | 2017-10-10
1380 | 2017-10-11
1381 | 2017-10-12
1382 | 2017-10-13
1383 | 2017-10-14
1384 | 2017-10-15
1385 | 2017-10-16
1386 | 2017-10-17
1387 | 2017-10-18
1388 | 2017-10-19
1389 | 2017-10-20
1390 | 2017-10-21
1391 | 2017-10-22
1392 | 2017-10-23
1393 | 2017-10-24
1394 | 2017-10-25
1395 | 2017-10-26
1396 | 2017-10-27
1397 | 2017-10-28
1398 | 2017-10-29
1399 | 2017-10-30
1400 | 2017-10-31
1401 | 2017-11-01
1402 | 2017-11-02
1403 | 2017-11-03
1404 | 2017-11-04
1405 | 2017-11-05
1406 | 2017-11-06
1407 | 2017-11-07
1408 | 2017-11-08
1409 | 2017-11-09
1410 | 2017-11-10
1411 | 2017-11-11
1412 | 2017-11-12
1413 | 2017-11-13
1414 | 2017-11-14
1415 | 2017-11-15
1416 | 2017-11-16
1417 | 2017-11-17
1418 | 2017-11-18
1419 | 2017-11-19
1420 | 2017-11-20
1421 | 2017-11-21
1422 | 2017-11-22
1423 | 2017-11-23
1424 | 2017-11-24
1425 | 2017-11-25
1426 | 2017-11-26
1427 | 2017-11-27
1428 | 2017-11-28
1429 | 2017-11-29
1430 | 2017-11-30
1431 | 2017-12-01
1432 | 2017-12-02
1433 | 2017-12-03
1434 | 2017-12-04
1435 | 2017-12-05
1436 | 2017-12-06
1437 | 2017-12-07
1438 | 2017-12-08
1439 | 2017-12-09
1440 | 2017-12-10
1441 | 2017-12-11
1442 | 2017-12-12
1443 | 2017-12-13
1444 | 2017-12-14
1445 | 2017-12-15
1446 | 2017-12-16
1447 | 2017-12-17
1448 | 2017-12-18
1449 | 2017-12-19
1450 | 2017-12-20
1451 | 2017-12-21
1452 | 2017-12-22
1453 | 2017-12-23
1454 | 2017-12-24
1455 | 2017-12-25
1456 | 2017-12-26
1457 | 2017-12-27
1458 | 2017-12-28
1459 | 2017-12-29
1460 | 2017-12-30
1461 | 2017-12-31
1462 | 2018-01-01
1463 | 2018-01-02
1464 | 2018-01-03
1465 | 2018-01-04
1466 | 2018-01-05
1467 | 2018-01-06
1468 | 2018-01-07
1469 | 2018-01-08
1470 | 2018-01-09
1471 | 2018-01-10
1472 | 2018-01-11
1473 | 2018-01-12
1474 | 2018-01-13
1475 | 2018-01-14
1476 | 2018-01-15
1477 | 2018-01-16
1478 | 2018-01-17
1479 | 2018-01-18
1480 | 2018-01-19
1481 | 2018-01-20
1482 | 2018-01-21
1483 | 2018-01-22
1484 | 2018-01-23
1485 | 2018-01-24
1486 | 2018-01-25
1487 | 2018-01-26
1488 | 2018-01-27
1489 | 2018-01-28
1490 | 2018-01-29
1491 | 2018-01-30
1492 | 2018-01-31
1493 | 2018-02-01
1494 | 2018-02-02
1495 | 2018-02-03
1496 | 2018-02-04
1497 | 2018-02-05
1498 | 2018-02-06
1499 | 2018-02-07
1500 | 2018-02-08
1501 | 2018-02-09
1502 | 2018-02-10
1503 | 2018-02-11
1504 | 2018-02-12
1505 | 2018-02-13
1506 | 2018-02-14
1507 | 2018-02-15
1508 | 2018-02-16
1509 | 2018-02-17
1510 | 2018-02-18
1511 | 2018-02-19
1512 | 2018-02-20
1513 | 2018-02-21
1514 | 2018-02-22
1515 | 2018-02-23
1516 | 2018-02-24
1517 | 2018-02-25
1518 | 2018-02-26
1519 | 2018-02-27
1520 | 2018-02-28
1521 | 2018-03-01
1522 | 2018-03-02
1523 | 2018-03-03
1524 | 2018-03-04
1525 | 2018-03-05
1526 | 2018-03-06
1527 | 2018-03-07
1528 | 2018-03-08
1529 | 2018-03-09
1530 | 2018-03-10
1531 | 2018-03-11
1532 | 2018-03-12
1533 | 2018-03-13
1534 | 2018-03-14
1535 | 2018-03-15
1536 | 2018-03-16
1537 | 2018-03-17
1538 | 2018-03-18
1539 | 2018-03-19
1540 | 2018-03-20
1541 | 2018-03-21
1542 | 2018-03-22
1543 | 2018-03-23
1544 | 2018-03-24
1545 | 2018-03-25
1546 | 2018-03-26
1547 | 2018-03-27
1548 | 2018-03-28
1549 | 2018-03-29
1550 | 2018-03-30
1551 | 2018-03-31
1552 | 2018-04-01
1553 | 2018-04-02
1554 | 2018-04-03
1555 | 2018-04-04
1556 | 2018-04-05
1557 | 2018-04-06
1558 | 2018-04-07
1559 | 2018-04-08
1560 | 2018-04-09
1561 | 2018-04-10
1562 | 2018-04-11
1563 | 2018-04-12
1564 | 2018-04-13
1565 | 2018-04-14
1566 | 2018-04-15
1567 | 2018-04-16
1568 | 2018-04-17
1569 | 2018-04-18
1570 | 2018-04-19
1571 | 2018-04-20
1572 | 2018-04-21
1573 | 2018-04-22
1574 | 2018-04-23
1575 | 2018-04-24
1576 | 2018-04-25
1577 | 2018-04-26
1578 | 2018-04-27
1579 | 2018-04-28
1580 | 2018-04-29
1581 | 2018-04-30
1582 | 2018-05-01
1583 | 2018-05-02
1584 | 2018-05-03
1585 | 2018-05-04
1586 | 2018-05-05
1587 | 2018-05-06
1588 | 2018-05-07
1589 | 2018-05-08
1590 | 2018-05-09
1591 | 2018-05-10
1592 | 2018-05-11
1593 | 2018-05-12
1594 | 2018-05-13
1595 | 2018-05-14
1596 | 2018-05-15
1597 | 2018-05-16
1598 | 2018-05-17
1599 | 2018-05-18
1600 | 2018-05-19
1601 | 2018-05-20
1602 | 2018-05-21
1603 | 2018-05-22
1604 | 2018-05-23
1605 | 2018-05-24
1606 | 2018-05-25
1607 | 2018-05-26
1608 | 2018-05-27
1609 | 2018-05-28
1610 | 2018-05-29
1611 | 2018-05-30
1612 | 2018-05-31
1613 | 2018-06-01
1614 | 2018-06-02
1615 | 2018-06-03
1616 | 2018-06-04
1617 | 2018-06-05
1618 | 2018-06-06
1619 | 2018-06-07
1620 | 2018-06-08
1621 | 2018-06-09
1622 | 2018-06-10
1623 | 2018-06-11
1624 | 2018-06-12
1625 | 2018-06-13
1626 | 2018-06-14
1627 | 2018-06-15
1628 | 2018-06-16
1629 | 2018-06-17
1630 | 2018-06-18
1631 | 2018-06-19
1632 | 2018-06-20
1633 | 2018-06-21
1634 | 2018-06-22
1635 | 2018-06-23
1636 | 2018-06-24
1637 | 2018-06-25
1638 | 2018-06-26
1639 | 2018-06-27
1640 | 2018-06-28
1641 | 2018-06-29
1642 | 2018-06-30
1643 | 2018-07-01
1644 | 2018-07-02
1645 | 2018-07-03
1646 | 2018-07-04
1647 | 2018-07-05
1648 | 2018-07-06
1649 | 2018-07-07
1650 | 2018-07-08
1651 | 2018-07-09
1652 | 2018-07-10
1653 | 2018-07-11
1654 | 2018-07-12
1655 | 2018-07-13
1656 | 2018-07-14
1657 | 2018-07-15
1658 | 2018-07-16
1659 | 2018-07-17
1660 | 2018-07-18
1661 | 2018-07-19
1662 | 2018-07-20
1663 | 2018-07-21
1664 | 2018-07-22
1665 | 2018-07-23
1666 | 2018-07-24
1667 | 2018-07-25
1668 | 2018-07-26
1669 | 2018-07-27
1670 | 2018-07-28
1671 | 2018-07-29
1672 | 2018-07-30
1673 | 2018-07-31
1674 | 2018-08-01
1675 | 2018-08-02
1676 | 2018-08-03
1677 | 2018-08-04
1678 | 2018-08-05
1679 | 2018-08-06
1680 | 2018-08-07
1681 | 2018-08-08
1682 | 2018-08-09
1683 | 2018-08-10
1684 | 2018-08-11
1685 | 2018-08-12
1686 | 2018-08-13
1687 | 2018-08-14
1688 | 2018-08-15
1689 | 2018-08-16
1690 | 2018-08-17
1691 | 2018-08-18
1692 | 2018-08-19
1693 | 2018-08-20
1694 | 2018-08-21
1695 | 2018-08-22
1696 | 2018-08-23
1697 | 2018-08-24
1698 | 2018-08-25
1699 | 2018-08-26
1700 | 2018-08-27
1701 | 2018-08-28
1702 | 2018-08-29
1703 | 2018-08-30
1704 | 2018-08-31
1705 | 2018-09-01
1706 | 2018-09-02
1707 | 2018-09-03
1708 | 2018-09-04
1709 | 2018-09-05
1710 | 2018-09-06
1711 | 2018-09-07
1712 | 2018-09-08
1713 | 2018-09-09
1714 | 2018-09-10
1715 | 2018-09-11
1716 | 2018-09-12
1717 | 2018-09-13
1718 | 2018-09-14
1719 | 2018-09-15
1720 | 2018-09-16
1721 | 2018-09-17
1722 | 2018-09-18
1723 | 2018-09-19
1724 | 2018-09-20
1725 | 2018-09-21
1726 | 2018-09-22
1727 | 2018-09-23
1728 | 2018-09-24
1729 | 2018-09-25
1730 | 2018-09-26
1731 | 2018-09-27
1732 | 2018-09-28
1733 | 2018-09-29
1734 | 2018-09-30
1735 | 2018-10-01
1736 | 2018-10-02
1737 | 2018-10-03
1738 | 2018-10-04
1739 | 2018-10-05
1740 | 2018-10-06
1741 | 2018-10-07
1742 | 2018-10-08
1743 | 2018-10-09
1744 | 2018-10-10
1745 | 2018-10-11
1746 | 2018-10-12
1747 | 2018-10-13
1748 | 2018-10-14
1749 | 2018-10-15
1750 | 2018-10-16
1751 | 2018-10-17
1752 | 2018-10-18
1753 | 2018-10-19
1754 | 2018-10-20
1755 | 2018-10-21
1756 | 2018-10-22
1757 | 2018-10-23
1758 | 2018-10-24
1759 | 2018-10-25
1760 | 2018-10-26
1761 | 2018-10-27
1762 | 2018-10-28
1763 | 2018-10-29
1764 | 2018-10-30
1765 | 2018-10-31
1766 | 2018-11-01
1767 | 2018-11-02
1768 | 2018-11-03
1769 | 2018-11-04
1770 | 2018-11-05
1771 | 2018-11-06
1772 | 2018-11-07
1773 | 2018-11-08
1774 | 2018-11-09
1775 | 2018-11-10
1776 | 2018-11-11
1777 | 2018-11-12
1778 | 2018-11-13
1779 | 2018-11-14
1780 | 2018-11-15
1781 | 2018-11-16
1782 | 2018-11-17
1783 | 2018-11-18
1784 | 2018-11-19
1785 | 2018-11-20
1786 | 2018-11-21
1787 | 2018-11-22
1788 | 2018-11-23
1789 | 2018-11-24
1790 | 2018-11-25
1791 | 2018-11-26
1792 | 2018-11-27
1793 | 2018-11-28
1794 | 2018-11-29
1795 | 2018-11-30
1796 | 2018-12-01
1797 | 2018-12-02
1798 | 2018-12-03
1799 | 2018-12-04
1800 | 2018-12-05
1801 | 2018-12-06
1802 | 2018-12-07
1803 | 2018-12-08
1804 | 2018-12-09
1805 | 2018-12-10
1806 | 2018-12-11
1807 | 2018-12-12
1808 | 2018-12-13
1809 | 2018-12-14
1810 | 2018-12-15
1811 | 2018-12-16
1812 | 2018-12-17
1813 | 2018-12-18
1814 | 2018-12-19
1815 | 2018-12-20
1816 | 2018-12-21
1817 | 2018-12-22
1818 | 2018-12-23
1819 | 2018-12-24
1820 | 2018-12-25
1821 | 2018-12-26
1822 | 2018-12-27
1823 | 2018-12-28
1824 | 2018-12-29
1825 | 2018-12-30
1826 | 2018-12-31
1827 | 2019-01-01
1828 | 2019-01-02
1829 | 2019-01-03
1830 | 2019-01-04
1831 | 2019-01-05
1832 | 2019-01-06
1833 | 2019-01-07
1834 | 2019-01-08
1835 | 2019-01-09
1836 | 2019-01-10
1837 | 2019-01-11
1838 | 2019-01-12
1839 | 2019-01-13
1840 | 2019-01-14
1841 | 2019-01-15
1842 | 2019-01-16
1843 | 2019-01-17
1844 | 2019-01-18
1845 | 2019-01-19
1846 | 2019-01-20
1847 | 2019-01-21
1848 | 2019-01-22
1849 | 2019-01-23
1850 | 2019-01-24
1851 | 2019-01-25
1852 | 2019-01-26
1853 | 2019-01-27
1854 | 2019-01-28
1855 | 2019-01-29
1856 | 2019-01-30
1857 | 2019-01-31
1858 | 2019-02-01
1859 | 2019-02-02
1860 | 2019-02-03
1861 | 2019-02-04
1862 | 2019-02-05
1863 | 2019-02-06
1864 | 2019-02-07
1865 | 2019-02-08
1866 | 2019-02-09
1867 | 2019-02-10
1868 | 2019-02-11
1869 | 2019-02-12
1870 | 2019-02-13
1871 | 2019-02-14
1872 | 2019-02-15
1873 | 2019-02-16
1874 | 2019-02-17
1875 | 2019-02-18
1876 | 2019-02-19
1877 | 2019-02-20
1878 | 2019-02-21
1879 | 2019-02-22
1880 | 2019-02-23
1881 | 2019-02-24
1882 | 2019-02-25
1883 | 2019-02-26
1884 | 2019-02-27
1885 | 2019-02-28
1886 | 2019-03-01
1887 | 2019-03-02
1888 | 2019-03-03
1889 | 2019-03-04
1890 | 2019-03-05
1891 | 2019-03-06
1892 | 2019-03-07
1893 | 2019-03-08
1894 | 2019-03-09
1895 | 2019-03-10
1896 | 2019-03-11
1897 | 2019-03-12
1898 | 2019-03-13
1899 | 2019-03-14
1900 | 2019-03-15
1901 | 2019-03-16
1902 | 2019-03-17
1903 | 2019-03-18
1904 | 2019-03-19
1905 | 2019-03-20
1906 | 2019-03-21
1907 | 2019-03-22
1908 | 2019-03-23
1909 | 2019-03-24
1910 | 2019-03-25
1911 | 2019-03-26
1912 | 2019-03-27
1913 | 2019-03-28
1914 | 2019-03-29
1915 | 2019-03-30
1916 | 2019-03-31
1917 | 2019-04-01
1918 | 2019-04-02
1919 | 2019-04-03
1920 | 2019-04-04
1921 | 2019-04-05
1922 | 2019-04-06
1923 | 2019-04-07
1924 | 2019-04-08
1925 | 2019-04-09
1926 | 2019-04-10
1927 | 2019-04-11
1928 | 2019-04-12
1929 | 2019-04-13
1930 | 2019-04-14
1931 | 2019-04-15
1932 | 2019-04-16
1933 | 2019-04-17
1934 | 2019-04-18
1935 | 2019-04-19
1936 | 2019-04-20
1937 | 2019-04-21
1938 | 2019-04-22
1939 | 2019-04-23
1940 | 2019-04-24
1941 | 2019-04-25
1942 | 2019-04-26
1943 | 2019-04-27
1944 | 2019-04-28
1945 | 2019-04-29
1946 | 2019-04-30
1947 | 2019-05-01
1948 | 2019-05-02
1949 | 2019-05-03
1950 | 2019-05-04
1951 | 2019-05-05
1952 | 2019-05-06
1953 | 2019-05-07
1954 | 2019-05-08
1955 | 2019-05-09
1956 | 2019-05-10
1957 | 2019-05-11
1958 | 2019-05-12
1959 | 2019-05-13
1960 | 2019-05-14
1961 | 2019-05-15
1962 | 2019-05-16
1963 | 2019-05-17
1964 | 2019-05-18
1965 | 2019-05-19
1966 | 2019-05-20
1967 | 2019-05-21
1968 | 2019-05-22
1969 | 2019-05-23
1970 | 2019-05-24
1971 | 2019-05-25
1972 | 2019-05-26
1973 | 2019-05-27
1974 | 2019-05-28
1975 | 2019-05-29
1976 | 2019-05-30
1977 | 2019-05-31
1978 | 2019-06-01
1979 | 2019-06-02
1980 | 2019-06-03
1981 | 2019-06-04
1982 | 2019-06-05
1983 | 2019-06-06
1984 | 2019-06-07
1985 | 2019-06-08
1986 | 2019-06-09
1987 | 2019-06-10
1988 | 2019-06-11
1989 | 2019-06-12
1990 | 2019-06-13
1991 | 2019-06-14
1992 | 2019-06-15
1993 | 2019-06-16
1994 | 2019-06-17
1995 | 2019-06-18
1996 | 2019-06-19
1997 | 2019-06-20
1998 | 2019-06-21
1999 | 2019-06-22
2000 | 2019-06-23
2001 | 2019-06-24
2002 | 2019-06-25
2003 | 2019-06-26
2004 | 2019-06-27
2005 | 2019-06-28
2006 | 2019-06-29
2007 | 2019-06-30
2008 | 2019-07-01
2009 | 2019-07-02
2010 | 2019-07-03
2011 | 2019-07-04
2012 | 2019-07-05
2013 | 2019-07-06
2014 | 2019-07-07
2015 | 2019-07-08
2016 | 2019-07-09
2017 | 2019-07-10
2018 | 2019-07-11
2019 | 2019-07-12
2020 | 2019-07-13
2021 | 2019-07-14
2022 | 2019-07-15
2023 | 2019-07-16
2024 | 2019-07-17
2025 | 2019-07-18
2026 | 2019-07-19
2027 | 2019-07-20
2028 | 2019-07-21
2029 | 2019-07-22
2030 | 2019-07-23
2031 | 2019-07-24
2032 | 2019-07-25
2033 | 2019-07-26
2034 | 2019-07-27
2035 | 2019-07-28
2036 | 2019-07-29
2037 | 2019-07-30
2038 | 2019-07-31
2039 | 2019-08-01
2040 | 2019-08-02
2041 | 2019-08-03
2042 | 2019-08-04
2043 | 2019-08-05
2044 | 2019-08-06
2045 | 2019-08-07
2046 | 2019-08-08
2047 | 2019-08-09
2048 | 2019-08-10
2049 | 2019-08-11
2050 | 2019-08-12
2051 | 2019-08-13
2052 | 2019-08-14
2053 | 2019-08-15
2054 | 2019-08-16
2055 | 2019-08-17
2056 | 2019-08-18
2057 | 2019-08-19
2058 | 2019-08-20
2059 | 2019-08-21
2060 | 2019-08-22
2061 | 2019-08-23
2062 | 2019-08-24
2063 | 2019-08-25
2064 | 2019-08-26
2065 | 2019-08-27
2066 | 2019-08-28
2067 | 2019-08-29
2068 | 2019-08-30
2069 | 2019-08-31
2070 | 2019-09-01
2071 | 2019-09-02
2072 | 2019-09-03
2073 | 2019-09-04
2074 | 2019-09-05
2075 | 2019-09-06
2076 | 2019-09-07
2077 | 2019-09-08
2078 | 2019-09-09
2079 | 2019-09-10
2080 | 2019-09-11
2081 | 2019-09-12
2082 | 2019-09-13
2083 | 2019-09-14
2084 | 2019-09-15
2085 | 2019-09-16
2086 | 2019-09-17
2087 | 2019-09-18
2088 | 2019-09-19
2089 | 2019-09-20
2090 | 2019-09-21
2091 | 2019-09-22
2092 | 2019-09-23
2093 | 2019-09-24
2094 | 2019-09-25
2095 | 2019-09-26
2096 | 2019-09-27
2097 | 2019-09-28
2098 | 2019-09-29
2099 | 2019-09-30
2100 | 2019-10-01
2101 | 2019-10-02
2102 | 2019-10-03
2103 | 2019-10-04
2104 | 2019-10-05
2105 | 2019-10-06
2106 | 2019-10-07
2107 | 2019-10-08
2108 | 2019-10-09
2109 | 2019-10-10
2110 | 2019-10-11
2111 | 2019-10-12
2112 | 2019-10-13
2113 | 2019-10-14
2114 | 2019-10-15
2115 | 2019-10-16
2116 | 2019-10-17
2117 | 2019-10-18
2118 | 2019-10-19
2119 | 2019-10-20
2120 | 2019-10-21
2121 | 2019-10-22
2122 | 2019-10-23
2123 | 2019-10-24
2124 | 2019-10-25
2125 | 2019-10-26
2126 | 2019-10-27
2127 | 2019-10-28
2128 | 2019-10-29
2129 | 2019-10-30
2130 | 2019-10-31
2131 | 2019-11-01
2132 | 2019-11-02
2133 | 2019-11-03
2134 | 2019-11-04
2135 | 2019-11-05
2136 | 2019-11-06
2137 | 2019-11-07
2138 | 2019-11-08
2139 | 2019-11-09
2140 | 2019-11-10
2141 | 2019-11-11
2142 | 2019-11-12
2143 | 2019-11-13
2144 | 2019-11-14
2145 | 2019-11-15
2146 | 2019-11-16
2147 | 2019-11-17
2148 | 2019-11-18
2149 | 2019-11-19
2150 | 2019-11-20
2151 | 2019-11-21
2152 | 2019-11-22
2153 | 2019-11-23
2154 | 2019-11-24
2155 | 2019-11-25
2156 | 2019-11-26
2157 | 2019-11-27
2158 | 2019-11-28
2159 | 2019-11-29
2160 | 2019-11-30
2161 | 2019-12-01
2162 | 2019-12-02
2163 | 2019-12-03
2164 | 2019-12-04
2165 | 2019-12-05
2166 | 2019-12-06
2167 | 2019-12-07
2168 | 2019-12-08
2169 | 2019-12-09
2170 | 2019-12-10
2171 | 2019-12-11
2172 | 2019-12-12
2173 | 2019-12-13
2174 | 2019-12-14
2175 | 2019-12-15
2176 | 2019-12-16
2177 | 2019-12-17
2178 | 2019-12-18
2179 | 2019-12-19
2180 | 2019-12-20
2181 | 2019-12-21
2182 | 2019-12-22
2183 | 2019-12-23
2184 | 2019-12-24
2185 | 2019-12-25
2186 | 2019-12-26
2187 | 2019-12-27
2188 | 2019-12-28
2189 | 2019-12-29
2190 | 2019-12-30
2191 | 2019-12-31
2192 | 2020-01-01
2193 | 2020-01-02
2194 | 2020-01-03
2195 | 2020-01-04
2196 | 2020-01-05
2197 | 2020-01-06
2198 | 2020-01-07
2199 | 2020-01-08