## Planning
Début (UTC) | Fin (UTC) | EW | RFC Description interne | Localisation des travaux | N° RFC | Ref |  | Département | Impact | Services impactés | EUI | Date (e)CAB | Délai info client | Décision du CAB | Supplier's reference needed ? | Missing supplier's reference ? | Note | Output Ready | Notif | Resp Notif | Date notif. Intern. | Date notif. PTEL | Date notif. OAO | Date notif. MVNO (JOIN) | Déroulement des travaux | Statut des Travaux | Improvements | Leçons retenues | Nb of RFI to reschedule PW (received) | Nb of RFI to reschedule PW (carried out successfully) | Nb of RFI (addional information) | RFI average response time | KPI PTEL
2016-01-01 |  |  |  |  | 0
2016-01-04 | 2016-04-30 |  | Transformation de 11 maisons (22 raccordements) de l'ancien réseau cuivre vers le nouveau réseau réseau cuivre/fibre | Lux Neudorf Rue de Neudorf | 613766 | 613766 | Link | Dep. Infra., Install. et Dépannages | Loss of service <30 min | LuxFibre, RDSLO (LuxDSL), EWSD. |  | 2015-12-21 | 8 | Accord |  |  |  | 2016-12-21 | OK | ADS |  | 2015-12-21 | 2015-12-21 | N/A | [8 empty] | SLA_PW_OK
2016-01-04 | 2016-04-30 |  | Transformation de 94 maisons (253 raccordements) de l'ancien réseau vers le nouveau réseau | Lux Neudorf Rue de Neudorf | 613765 | 613765 | Link | Dep. Infra., Install. et Dépannages | Loss of service <30 min | LuxFibre, RDSLO (LuxDSL), EWSD. |  | 2015-12-21 | 8 | Accord |  |  | Pour information: Ce ne sont pas des travaux planifiés standard, ce sont des transformations des raccordements chez les clients, donc les interventions vont se faire entre 08h00 et 17h00. Les clients doivent être informés de leur opérateur par courrier que des travaux de transformations seront nécessaires et que POST Technologies va prendre contact avec les clients pour fixer un rdv. pour faire les travaux dans les maisons. | 2016-12-21 | OK | ADS |  | 2015-12-21 | 2015-12-21 | N/A | [8 empty] | SLA_PW_OK
2016-01-04 | 2016-04-30 |  | Transformation de 55 maisons (400 raccordements/services)de l'ancien réseau cuivre vers le nouveau réseau cuivre/fibre | Lux Neudorf Rue de Neudorf | 613763 | 613763 | Link | Dep. Infra., Install. et Dépannages | Loss of service <30min | LuxFibre, RDSLO (LuxDSL), EWSD |  | 2016-01-04 | 0 | Accord |  |  |  | 2015-12-23 | OK | ADS |  | 2016-01-04 | 2016-01-04 | N/A | [8 empty] | SLA_PW_NOK
2016-01-05 06:00 | 2016-01-05 07:00 |  | In order to prepare IMS/VoLTE deployment, one optical splitter module needs to be replaced in order to extend the port capacity. One of the Diameter Edge Agent (Ericsson DSC) currently connected to the splitter to be replaced needs to be disconnected/reconnected during the intervention. | CT Luxembourg Gare (4th floor) | 614247 | 614247 | Link | Dep. Commutation, Radio & Satellite | Loss of protection <30min | 4G radio network, Data, MMS, Blackberry, Roaming, Corporate APN |  | 2015-12-21 | 9 | Accord |  |  |  | N/A | OK | ADS |  | 2015-12-21 | N/A | 2015-12-21 | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 05-01-2015 06:00 Fin des travaux : 05-01-2015 06 :40 | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-01-05 23:59 | 2016-01-06 06:00 |  | [SFR] PWR 20151200085 Travaux de maintenance sur liens optiques (+ nuit de rebond: 07/01 -08/01) | France | 612126 | 612126 | Link | Fournisseur/Opérateur | outage < 6h | voice |  | 2015-12-14 | 14 | N/A |  |  | 19/11: provisioning.technologies: il s’agit encore une fois des liens loués pour le Parlement Européen dont nous ne disposons pas du numéro ICMS. LR-2-PTTLUX-013-004C01 LR-2-PTTLUX-013-005C01 LR-2-PTTLUX-013-001C01 LR-2-PTTLUX-013-002C01 LR-2-PTTLUX-013-003C01 -> Nothing to communicate to POST Telecom | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A |  | Implemented
2016-01-06 | 2016-01-06 06:00 |  | Upgrade of IPTV HeadEnd software encoder Titan : Change the internal switch (the current switch is a hardware fault), increase of the coding capacity by adding new blades and adding a supply unit to improve redundancy. | Whole country | 612441 | 612441 | Link | Dep. Commutation, Radio & Satellite | Loss of service < 5sec | IPTV Broadcast, Headend |  | 2015-12-14 | 15 | Accord |  |  | Impact residential IPTV customers 14/12: It would be better to have 2 separate tickets because the 2 teps are independant. J. Kulisch will check with Lucien. Also provide the list of impacted channels 14/12: Lucien provided the second ticket nb 613335 | N/A | OK | ADS |  | 2016-01-05 | N/A | N/A | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 06/01/2016 00:00 Fin des travaux : 06/01/2016 07:00 | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_NOK
2016-01-06 06:00 | 2016-01-06 07:00 |  | On a Cisco DCM (satellite receiver), a rf port is blocked. We need to perform a procedure recommended by the manufacturer that requires a reboot of the equipment for unblock this port. | Whole country | 613335 | 613335 | Link | Dep. Commutation, Radio & Satellite | Loss of service < 5sec | IPTV Broadcast, Headend |  | 2015-12-14 | 15 | Accord |  |  | Impact residential IPTV customers 14/12: It would be better to have 2 separate tickets because the 2 teps are independant. J. Kulisch will chek with Lucien. Also provide the hnnels that will be impacted. | N/A | OK | ADS |  | 2016-01-05 | N/A | N/A | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 06/01/2016 06:00 Fin des travaux : 06/01/2016 07:00 | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_NOK
2016-01-06 06:00 | 2016-01-06 07:00 |  | In order to prepare IMS/VoLTE deployment, one optical splitter module needs to be replaced in order to extend the port capacity. One of the SGSN-MME (Ericsson) currently connected to the splitter to be replaced needs to be disconnected/reconnected during the intervention. | CT Luxembourg Kirchberg | 614248 | 614248 | Link | Dep. Commutation, Radio & Satellite | Loss of protection <30 min | 2G, 3G, 4G radio network, Data, MMS, Blackberry, Corporate APN |  | 2015-12-21 | 10 | Accord |  |  |  | N/A | OK | ADS |  | 2015-12-21 | N/A | 2015-12-21 | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 06/01/2016 06:00 Fin des travaux : 06/01/2016 06:35 | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-01-07 22:00 | 2016-01-08 01:00 | EW | Un travail urgent devra se faire sur le site Telecity à Amsterdam, suite à une carte défectueuse dans l'équipement 6552_IDC_AMS_TELECITY_62_EPT_NL, avec migration des services vers équipement 8518_IDC_AMS_TELECITY_XG210 dont un upgrade devra être réalisé avant la migration. | IDC_TELECITY_AMSTERDAM | 616790 | 616790 | Link | Dep. Tech. de Transport | Loss of service <60min Loss of protection <30min | E-line, IP-VPN, SDH, Teralink |  | 2016-01-06 | 0 | Accord |  |  | Emergency works Accord de G. Bohnenberger le 06/01 | 2016-01-05 | OK | ADS |  | 2016-01-06 | 2016-01-06 | N/A | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 07/01/2016 22:00 Fin des travaux : 08/01/2016 00:00 | Implemented | [6 empty] | SLA_EW_OK
2016-01-07 23:59 | 2016-01-08 06:00 |  | [SFR]PWR 20151200085 Travaux de maintenance sur liens optiques nuit de rebond | France | 612126 | 612126 | Link | Fournisseur/Opérateur | outage < 6h | voice |  | 2015-12-14 | 16 | N/A |  |  | 19/11: provisioning.technologies: il s’agit encore une fois des liens loués pour le Parlement Européen dont nous ne disposons pas du numéro ICMS. LR-2-PTTLUX-013-004C01 LR-2-PTTLUX-013-005C01 LR-2-PTTLUX-013-001C01 LR-2-PTTLUX-013-002C01 LR-2-PTTLUX-013-003C01 -> Nothing to communicate to POST Telecom | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A |  | Implemented
2016-01-08 06:00 | 2016-01-08 07:00 |  | Coupure du Tube 11 du FO-C 1701 (144FO) dans le FO-J12682 (50, av.J.F.Kennedy) pour le renfocement de la BGL (60, av. J.F.Kennedy) au Kirchberg. | av. J.F.Kennedy Lux-Kirchberg | 613871 | 613871 | Link | Dep. Infra., Install. et Dépannages | Loss of service <60 min | SDH |  | 2016-01-04 | 3 | Accord |  |  |  | 2016-01-04 | OK | ADS |  | 2016-01-04 | 2016-01-04 | N/A | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 08/01/2016 06:00 Fin des travaux : 08/01/2016 06:50 | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_NOK
2016-01-11 | 2016-04-30 |  | Transformation de 102 maisons (232 raccordements/services)de l'ancien réseau cuivre vers le nouveau réseau cuivre/fibre | Lux Neudorf Rue de Neudorf | 613767 | 613767 | Link | Dep. Infra., Install. et Dépannages | Loss of service <30min | LuxFibre, RDSLO (LuxDSL), EWSD |  | 2016-01-04 | 4 | Accord |  |  | Pour information: Ce ne sont pas des travaux planifiés standard, ce sont des transformations des raccordements chez les clients, donc les interventions vont se faire entre 08h00 et 17h00. Les clients doivent être informés de leur opérateur par courrier que des travaux de transformations seront nécessaires et que POST Technologies va prendre contact avec les clients pour fixer un rdv. pour faire les travaux dans les maisons. | 2016-01-04 | OK | ADS |  | 2016-01-04 | 2016-01-04 | N/A | [8 empty] | SLA_PW_OK
2016-01-11 07:00 | 2016-02-26 20:00 |  | Echange des deux redresseurs 48Vdc A +B au CT-Gare | CT-GARE | 616306 | 616306 | Link | Dep. Tech. de Transport | No impact | Bitstream, D-line,E-LAN,S-LINE,IP-VPN,Leased Line, SDH,, Teralink, DIA, LuxFibre, RDSLO, EWSD, Réseau radio 2G,3G,4G, 2G Nano BTS, 2GSmall Cells, 3G small Cells, HotCity |  | 2016-01-04 | 4 | Accord |  |  | Maintenance approved by CAB RENITA on 06/01 | N/A | OK | KSO |  | 2016-01-06 | 2016-01-06 | N/A | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 11/01/2016 07:00 Fin des travaux : 25/02/2016 15:30 | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_NOK
2016-01-12 06:00 | 2016-01-12 07:00 |  | Circuits migration from old Alcatel-Lucent 1830PSS to ADVA FSP3000 in Scope of Teralink 2.0 Project | CT Gare / Frankfurt Interxion | 616178 | 616178 | Link | Dep. Tech. de Transport | Loss of service<10min Loss of protection<10 | Teralink |  | 2016-01-04 | 5 | Accord |  |  |  | 2015-12-31 | OK | ADS |  | 2016-01-04 | 2016-01-04 | N/A | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 12-01-2016 06:00 Fin des travaux : 12-01-2016 06:45 | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-01-12 22:00 | 2016-01-13 02:00 |  | Commissioning of the new NE 6303_POP231_Strassen. We need to put into service this new node in parallel of the 6303_CT_Strassen FSP3000 to comissioning new services for the project Supercore PEA. | CT STRASSEN & POP STRASSEN | 616146 | 616146 | Link | Dep. Tech. de Transport | Loss of service < 30 min | D-Line,S-line, SDH, EWSD, |  | 2016-01-04 | 5 | Accord |  |  | Maintenance approved by CAB RENITA on 06/01 Services with Customer name POST BACKBONE IPSWITCHING and POST TECHNOLOGIES will be analysed by OSS-SOP. | 2015-12-30 | OK | ADS |  | 2016-12-05 | 2016-12-05 | N/A | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 12-01-2016 22:00 Fin des travaux : 13-01-2016 00:15 | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_NOK
2016-01-13 04:00 | 2016-01-13 07:00 |  | Déplacement du câble FO-C 6305 dans le cadre du réaménagement du Kirchberg Coupure de toutes les lignes sur le câble FO-C 6305 entre le CT43 Kirchberg et le CT34 Senningen. Déplacement des tubes 10-15 vers tubes 1-6. | CT Senningen & CT Kirchberg | 596111 | 596111 | Link | Dep. Tech. de Transport | Loss of Service < 5min Loss of Protection <5min | Bitstream, D-line, E-LAN, E-line,S-line, IPVPN, Leased Line, SDH, DIA, LuxFibre, RDSLO (luxDSL) , EWSD POTS/ISDN/PRI,CloudPBX, 2G, 3G, 4G |  | 2015-12-07 | 25 | Accord |  |  | RENITA (protected link) JOIN POST Telecom (Residential and corporate) It was planned on 12/11/2015 but was postponed upon POST telecom request 10/11: renita cab approved 30/11: J. Thomas can postpone them until Jan 13 (but before Jan 30). Risque: bad weather. 30/11: email sent to POST Telecom and they will decide if we maintain or postpone the intervention. 01/12:PW will be postponed => J. Thoma to confirm the exact date 04/12: J. Tomas confirmed date on 13/01/2016 RENITA informed about postponment | 2016-12-10 | OK | KSO |  | 2015-12-10 | 2015-12-10 | 2015-12-10 | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 13-01-2016 04:00 Fin des travaux : 13-01-2016 06:12 | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-01-13 22:00 | 2016-01-14 02:00 |  | Commissioning of the new NE 6303_POP231_Strassen. We need to put into service this new node in parallel of the 6303_CT_Strassen FSP3000 to comissioning new services for the project Supercore PEA. (2nd side) | CT STRASSEN & POP STRASSEN | 616177 | 616177 | Link | Dep. Tech. de Transport | Loss of service < 30 min | D-Line, S-Line |  | 2016-01-04 | 6 | Accord |  |  | Maintenance approved by CAB RENITA on 06/01 Services with Customer name POST BACKBONE IPSWITCHING and POST TECHNOLOGIES will be analysed by OSS-SOP. | 2015-12-30 | OK | ADS |  | 2016-01-05 | 2016-01-05 | N/A | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 13-01-2016 22:00 Fin des travaux : 14-01-2016 01:00 | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-01-13 22:00 | 2016-01-14 04:00 | EW | ***Postponned*** Introduction de patches sur la platforme VoIP-Broadsoft Live | Belair and Gare | 615168 | 615168 | Link | Dep. Appl. Télécom et Infra. ICT | Degradation <10 min | VoIP Residential, Corporate ,SIP Trunk, CloudPBX |  | 2016-01-04 | 6 | Refus |  |  | 04/01: Accord providoire: List of CloudPBX services is missing => G. Klosen to provide this list 06/01: the list of affected services has been provided, and includes more than 400 services of corporate customers => PW refused because of short notice in client notification -> should be sent as Emergency Request 13/01: EW request sent and Refused. Works will be postponed. | N/A | OK |  |  | N/A | N/A | N/A | Reporté à une date ultérieure suite à un échange entre Arsène et Georges | Postponed
2016-01-13 22:00 | 2016-01-13 23:00 |  | [BICS] ref: SC129709 BICS will proceed with a maintenance. Activity: GSX upgade | Belgium | 617755 | 617755 | Link | Fournisseur/Opérateur | Loss of service <10 min | Signalisation |  | 2016-01-18 | 0 | N/A |  |  | 12/01: Internal technical team (SV Voix internationale/Paul Shieres) informed. | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A |  | Implemented
2016-01-14 03:00 | 2016-01-14 06:00 |  | Réseau radio mobile POST : Modification du paramétrage des contrôleurs radio 2G. | CT Lux/Gare | 613371 | 613371 | Link | Dep. Commutation, Radio & Satellite | Loss of protection < 60min | 2G Radio Network, Voice, Data, SMS, MMS | EUI | 2015-12-21 | 16 | Accord |  |  | JOIN, PE and CE impacted | N/A | OK | ADS |  | 2015-12-22 | N/A | 2015-12-21 | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 14-1-2016 03:00 Fin des travaux : 14-1-2016 05:30 | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-01-14 04:00 | 2016-01-14 05:30 |  | Amsterdam Teralink Internet/MPLS Router 7750sr7amsterdam Software Upgrade (Rlse 12R9) | Amsterdam | 613175 | 613175 | Link | Dep. Tech. de Transport | Loss of service < 45 min | E-LAN, E-line, Teralink, DIA or internet permanent Access |  | 2015-12-21 | 16 | Accord |  |  | Other/Comments: Excel file: services_inventory_13_Dec_2015_21-37-18.xlsx | 2016-12-22 | OK | ADS |  | 2015-12-22 | 2015-12-22 | N/A | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 14-01-2016 04:00 Fin des travaux : 14-01-2016 05:00 | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-01-14 04:00 | 2016-01-14 06:30 |  | Upgrade of the stack O6900_Gare10 to make it compliant with the request of the Alcatel support and to recover assistance on this equipment. Configuration changes to be standard regarding of the residential infrastructure. Estimated Outage per site: Unavailability/Loss of service/Loss of protection for 150 minutes | CT Gare - 19, rue de Reims, L-2417 Luxembourg | 611449 | 611449 | Link | Dep. Tech. de Transport | Loss of Service < 150min Loss of Protection <150min | E-LAN, E-line,IP-VPN, DIA, LuxFibre, RDSLO (luxDSL) , IPTV Broadcast, IPTV VoD, VoIP Residential, VoIP Corporate, SIP Trunk, 2G, 3G, 4G |  | 2015-12-21 | 16 | Accord |  |  | PW to be validated on next CAB 21/12/2015. Collaborate with Alain Schmit. | 2016-01-06 | OK | ADS |  | 2016-01-06 | 2016-01-06 | N/A | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 14-01-2016 04:00 Fin des travaux : 14-01-2016 06:00 | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-01-14 05:30 | 2016-01-14 12:00 |  | Reshuffle by M7 / Kabelkiosk of 8 TV channels on satellite transponder | Headend Cloche d'or / Headend backup Neidhausen | 614679 | 614679 | Link | Dep. Commutation, Radio & Satellite | Loss of service <6h | IPTV (broadcast, Headend) |  | 2016-01-04 | 7 | Accord |  |  |  | N/A | OK | ADS |  | 2016-01-06 | N/A | N/A | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 14-01-2016 05:30 Fin des travaux : 14-01-2016 15:30 | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-01-14 22:00 | 2016-01-14 23:00 | EW | As requested by the ICT Department, we have to migrate our virtual servers from the old hardware onto newer esx clusters. | Belair and Gare | 616484 | 616484 | Link | Dep. Appl. Télécom et Infra. ICT | Degradation <10min | VoIP Residential, VoIP Corporate, SIP Trunk, CloudPBX |  | 2016-01-12 | 1 | Accord |  |  | The degradation is in the area of the GUIs and Chating, the Voicecalls will not be affected. 11/01: Request from Pascal W. to update internal mailing list (POST Teleco addresses) 12/01: Emergency Request sent and approved by Arsène and Gaston | N/A | OK |  |  | 2016-01-13 | N/A | N/A | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 14-01-2016 22h00 Fin des travaux : 14-01-2016 22h20 | Implemented | [6 empty] | SLA_EW_OK
2016-01-18 23:00 | 2016-01-19 02:00 |  | **1/2** On 18/01 night ALU will install a debug patch in ICC platform, which will help to collect further information regarding the buckets processed by OOC Macro5 . Also a new dictionary for SY interface will be set in diameter. | Lux-Gare and Lux-Kirchberg | 617508 | 617508 | Link | Dep. Appl. Télécom et Infra. ICT | No impact | Voice, Data, SMS, MMS |  | 2016-01-11 | 4 | Accord |  |  | 11/01 waiting alcatel clarifications Marco Cabral clarified: "The SY interface is not in production. ALU is just providing us the final solution of SY interface because we’ve bought it. Dictionary will be installed but not used/enabled. Impact is 0. The dictionary contained a wrong value which has been corrected by ALU and therefore they would like to close this issue." | N/A | OK | ADS |  | 2016-01-11 | N/A | N/A | Pas de rapport d'exécution ? | [7 empty] | SLA_PW_OK
2016-01-19 07:00 | 2016-01-19 08:00 |  | For the moment the Fritz!Box communicate with our configuration server (ACS) via HTTP, in order to guarantee the confidentiality of the data transmitted by the ACS we will migrate the Fritz!Boxes 7390 and 7490 to HTTPs. We will start between 07:00 & 08:00 but the whole Intervention need 24 hours. The Fritz!Box 7570 will not be migrated because they don't support HTTPs. | Whole country | 611155 | 611155 | Link | Dep. Appl. Télécom et Infra. ICT | No impact | LuxFibre, RDSLO (luxDSL) VoIP Residential |  | 2015-12-21 | 19 | Accord |  |  | Residential customers All customers having a 7390 or 7490 on a POST connectivity will be migrated to HTTPs, but the process of migration is Transparent. | N/A | OK | ADS |  | 2015-12-22 | N/A | N/A | L’intervention s’est déroulée comme prévue. Début des travaux : 19-01-2016 07: 00 Fin des travaux : 19-01-2016 07: 40 | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-01-19 19:30 | 2016-01-19 20:00 |  | VPN connectivity issue can occur between Shared IT and RENITA platforms. Root cause of this issue was found by checkpoint support, we have to implement the solution and do a failover to test it. | Kayl/Betzdork | 616551 | 616551 | Link | Dep. Appl. Télécom et Infra. ICT | Loss of service <5min | NetCool, ServiceNow (Renita) |  | 2016-01-11 | 5 | Accord |  |  | ice | N/A | OK |  |  | N/A | N/A | N/A | Les travaux du Shared-it sont termines , mais malheureusement la solution fournie par Checkpoint n`a pas fonctionne. J`ai pris des logs et vais mettre a jour le ticket aupres du fournisseur. Nous avons remis tous les systemes dans leur configuration initiale. Début des travaux : 19/01/2016 19:00 Fin des travaux : 19/01/2016 20:00 | Rollback
2016-01-19 20:00 | 2016-01-19 22:30 |  | Root cause of the last issue found during last checkpoint upgrade #I573290 was found by Checkpoint support. We have to reproduce the problem and implement the solution they found. If the solution is revelant we will do the final upgrade of the cluster to improve stability and security. | Gare/Kirchberg | 616552 | 616552 | Link | Dep. Appl. Télécom et Infra. ICT | Loss of service <20min Degradation < 120min | ASSYST, NetCool, DT-net/VDI, internal DNS. |  | 2016-01-11 | 5 | Accord |  |  | POST Telecom impacted because some of their technical teams use the internal VDI | N/A | OK |  |  | N/A | N/A | N/A | Les travaux pour l`intervention 616552 sont termines. Encore une fois la solution fournie pas Checkpoint n`a pas été concluante et nous avons du stopper les travaux. Nous avons détecter que la solution serai inefficace lors des tests préliminaires, ce qui a permis de n`occasionner aucune coupure sur le trafic dans la plage de maintenance prévue. Le ticket a été mis a jour auprès du fournisseur pour analyse. Début des travaux : 19-01-2016 20 : 00 Fin des travaux : 19-01-2016 21 : 20 | Rollback
2016-01-20 22:00 | 2016-01-21 04:00 |  | A patch has to be installed on the local EWSD switches which allows to display the generic number on the telephone of PSTN customers. The generic number is an information element of the ISUP message and is used by the Luxzone service. | CT Ettelbruck, Wecker, Walferdange, Belair, Gare, Burange, Esch-Wobrecken, | 616481 | 616481 | Link | Dep. Appl. Télécom et Infra. ICT | No impact | EWSD |  | 2016-01-11 | 6 | Accord |  |  | 12/01: Clarifications received from Claude Luis. PW updated and approved. | N/A | OK | ADS |  | 2016-01-13 | N/A | N/A | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 20-01-2016 21:40 Fin des travaux : 20-01-2016 23:35 | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-01-20 23:00 | 2016-01-21 03:00 |  | [COLT]: CRQ1-1807389463 Colt needs to undertake the following work on our M-MSP network to eliminate a risk to service availability | Munich | 616360 | 616360 | Link | Fournisseur/Opérateur | Loss of service <15min | Leased line |  | 2016-01-04 | 11 | N/A |  |  | N° Circuit :MUC/MUC/LE-168528 --> ICMS 124441700003 | 2016-01-11 | OK | ADS |  | 2016-01-11 | N/a | N/A | This is to inform you that Service Affecting with reference number CRQ 1-1807389463 has been Completed. Status: Completed Successfully | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-01-21 01:00 | 2016-01-21 04:00 |  | ***Cancelled*** [BICS] Ref: 17306 We will be performing an upgrade of the 7600 routers and ME3400 switches to a newly validated IOS. These new versions are resolving bugs we had encountered in the current releases and enhancing new features | Frankfurt | 618311 | 618311 | Link | Fournisseur/Opérateur | Loss of service <90 min | Leased line LTE Signalling IPX Transport service |  | 2016-01-18 | 2 | N/A |  |  | FRANKFURT/FIX-ZURICH/FIX NP 9001 => 123160043 FRANKFURT/EPT-PARIS/VRZ NP 9001 =>124211600001 FRANKFURT/EPT-FRANKFURT/ANC NP 9002 => 1277000846 FRANKFURT/EPT-FRANKFURT/ANC NP 9001 => 1277000847 communicated | N/A | OK | ADS |  | 2016-01-19 | N/A | N/A |  | Cancelled | [6 empty] | SLA_PW_NOK
2016-01-21 01:00 | 2016-01-21 04:00 | EW | Hardware Capacity Extension required on the MPLS router of Belair CT because saturation condition is approaching on some links during the daily Internet traffic Peak Hour from 18h to 23h. Detail: SFM/CPM cards replacement + router port capacity extension + FP2 generation cards replacement by FP3 generation cards | CT Belair | 619798 | 619798 | Link | Dep. Tech. de Transport | Loss of service | E-LAN, E-Line, S-Line, IP-VPN, Teralink, DIA, LuxFibre, RDSLO, IPTV, HSI Corporate, VoIP Residential and Corporate, SIP Trunk, CloudBPX, Cloud Extension, radio network (2G, 3G, 4G) Nano BTS 2G, 2G small Cells, 3G small Cells | EUI | 2016-01-19 | 1 | Accord |  |  |  | 2016-01-19 |  | ADS |  | 2016-01-19 | 2016-01-19 | 2016-01-19 | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 21/01/2016 01:00 Fin des travaux : 21/01/2016 04:15 | Implemented | [6 empty] | SLA_EW_OK
2016-01-21 03:00 | 2016-01-21 05:30 |  | [T-SYSTEMS] RoM: Cable relocation | Germany | 617154 | 617154 | Link | Fournisseur/Opérateur | No outage ( possibility of a short interruptuion) | Voice |  | 2016-01-11 | 7 | N/A |  |  |  |  | N/A |  | 1900-01-18 | N/A | N/A | N/A |  | Implemented
2016-01-21 03:00 | 2016-01-21 05:30 |  | [T-SYSTEMS] RoM:Cable relocation | Germany | 617153 | 617153 | Link | Fournisseur/Opérateur | No outage ( possibility of a short interruptuion) | BDW |  | 2016-01-11 | 7 | N/A |  |  | 08T/C2P/690081-035210/1 08T/C2C/721005-035210/1 08T/C2P/610310-035210/2 |  | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A |  | Implemented
2016-01-21 06:00 | 2016-01-21 07:00 |  | Migration of the traffic MMS/WAP to the new VLAN infrastructure site GARE. | Lux-Gare | 617681 | 617681 | Link | Dep. Appl. Télécom et Infra. ICT | Loss of protection <1h | 2G, 3G, 4G, Data, MMS, Blacberry, Roaming, Corporate APN, Mobile Device Management |  | 2016-01-11 | 7 | Accord |  |  |  | N/A | OK | ADS |  | 2016-01-11 | N/A | N/A | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 21-01-2015 06:00 Fin des travaux : 21-01-2015 08:11 Giang-Minh Ly: The intervention was done during the maintenance window. The confirmation call to SNMC was delayed due to one test that has taken more time. | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-01-21 23:00 | 2016-01-22 02:00 |  | **2/2** On 21/01 the same patch will be removed as after collecting traces it will no more needed in the servers. | Lux-Gare and Lux-Kirchberg | 617508 | 617508 | Link | Dep. Appl. Télécom et Infra. ICT | No impact | Voice, Data, SMS, MMS |  | 2016-01-11 | 7 | Accord |  |  | 21/01: Safouane informed us that Alcatel needs more traces therefore the patch will not be removed on 21/01. It will be kept for few more days and the date for removing it will be provided later on | N/A | OK |  |  | 2016-11-12 | N/A | N/A |  | Postponed | [6 empty] | SLA_PW_NOK
2016-01-21 23:59 | 2016-01-22 06:00 |  | [SFR]PWR 20151200085 Travaux de maintenance sur les liens optiques (+ nuit de rebond: 25/01 - 26/01) | France | 615744 | 615744 | Link | Fournisseur/Opérateur | Minor | VOIX |  | 2016-01-04 | 12 | N/A |  |  | LR-2-PTTLUX-013-004 LR-2-PTTLUX-013-001 LR-2-PTTLUX-013-002 LR-2-PTTLUX-013-003 LR-2-PTTLUX-013-005 -> Nothing to communicate to POST Telecom | N/A | OK |  |  | N/A | N/A | N/A |  | Implemented
2016-01-22 02:00 | 2016-01-22 04:30 |  | [T-SYSTEMS] RoM: Hardware replacement | Germany | 616941 | 616941 | Link | Fournisseur/Opérateur | No outage ( possibility of a short interruptuion) | Voice BDW |  | 2016-01-11 | 8 | N/A |  |  |  |  | N/A |  | 2016-01-12 | N/A | N/A | N/A |  | Implemented
2016-01-22 06:00 | 2016-01-22 07:00 |  | Migration of the traffic MMS/WAP to the new VLAN infrastructure site KIRCHBERG. | Lux-Kirchberg | 617682 | 617682 | Link | Dep. Appl. Télécom et Infra. ICT | Loss of protection <1h | 2G, 3G, 4G, Data, MMS, Blacberry, Roaming, Corporate APN, Mobile Device Management |  | 2016-01-11 | 8 | Accord |  |  |  | N/A | OK | ADS |  | 2016-01-12 | N/A | N/A | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 22/01/2016 06h00 Fin des travaux : 22/0/2015 07h00 | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-01-22 23:00 | 2016-01-23 05:00 |  | [INTEROUTE] Ref: 1-1361642991 EMERGENY WORK RoM: in an effort to prevent an uncontrolled outage, are forced to undertake an Emergency capacity upgrade works on our transmission platform. These works will be performed between 04/Dec 22:00 UTC and 05/Dec 04:00 UTC. Whilst INTEROUTE will endeavour to minimise the disruption to your service(s), we must advise you these Emergency works will impact your service(s) as per the table below. | France | 611589 | 611589 | Link | Fournisseur/Opérateur | No impact | IP |  | 2015-12-07 | 32 | N/A |  |  | 03/12: Ticket assigned to service 'Relation Inter-Opérateurs' Circuit: EPTE0/ECERT/225436 04/12: Cristiano: ça concerne la liaison Backbone entre Madrid et BCE. Elle a été mise en service début novembre 2015 et il n’y a actuellement pas encore de service dessus. donc on peut ignorer le Planned Works. | N/A | N/A | JNA |  | N/A | N/A | N/A | Status of Planned Work: Finished Start of Planned Work Window: 22/Jan/2016 22:00 UTC (22/Jan/2016 23:00 CET) End of Planned Work Window: 23/Jan/2016 04:00 UTC (23/Jan/2016 05:00 CET) | Implemented
2016-01-23 | 2016-01-23 02:00 |  | [COLT]: CRQ1-1812428371 Service affecting maintenance - We are required to perform this maintenance on our M-MSP network to eliminate a risk to service availability and enable us to deliver pending orders | Aubervilliers Les Moulineaux | 617644 | 617644 | Link | Fournisseur/Opérateur | Loss of service <50min | Leased line |  | 2016-01-11 | 8 | N/A |  |  | N° Circuit: XBG/XBT/LE-183713 -> 124211700036 | 2016-01-15 | OK | ADS |  | 2016-01-15 | N/A | N/A |  | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-01-23 22:00 | 2016-01-24 04:00 |  | [INTEROUTE] Ref: 1-1458852291 RoM: INTEROUTE will be performing hardware upgrade works on our transmission platform. This planned activity will take place in France. Please be advised your services will be affected as per table below between 23/Jan 22:00 UTC and 24/Jan 04:00 UTC. INTEROUTE would like to apologise for the inconvenience these works will cause to your business. | France | 612510 | 612510 | Link | Fournisseur/Opérateur | No impact | IP |  | 2015-12-14 | 27 | N/A |  |  | 03/12: Ticket assigned to service 'Relation Inter-Opérateurs' Circuit: EPTE0/ECERT/225436 04/12: Cristiano: ça concerne la liaison Backbone entre Madrid et BCE. Elle a été mise en service début novembre 2015 et il n’y a actuellement pas encore de service dessus. donc on peut ignorer le Planned Works. | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A | Status of Planned Work: Finished Start of Planned Work Window: 23/Jan/2016 22:00 UTC (23/Jan/2016 23:00 CET) End of Planned Work Window: 24/Jan/2016 04:00 UTC (24/Jan/2016 05:00 CET) | Implemented
2016-01-24 22:00 | 2016-01-25 06:00 |  | ** Step 1/4 ** Software update on the Front End SW of the HLR System. | CT Gare, CT Kirchberg | 619164 | 619164 | Link | Dep. Commutation, Radio & Satellite | No impact | 2G, 3G, 4G Radio network, Nano BTS 2G, 2G Small cells radio network, 3G small cells radio network, voice, data, SMS, MMS, Blacberry, Roaming, Corporate APN, M2M Portal |  | 2016-01-18 | 3 | Accord |  |  | JOIN not impacted. 18/01: Jean-Paul will check with technical teams why there are interventions after the 03/02 step4 (check detailed list of activities) 19/01: email from JP Casel: As Krzysztof mentions in his email, those are non-critical steps which are performed at daytime and which should have no impact at all on the offered mobile services. They were just indicated for completeness in the form. I propose hence that those steps are not considered by the CAB board. | N/A | OK | ADS |  | 2016-01-18 | N/A | N/A | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 24-01-2016 21 : 45 Fin des travaux : 25-01-2016 04 : 15 | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_NOK
2016-01-25 19:00 | 2016-01-25 20:00 |  | (étape 1/5-session 1) Migration des clients professionnels POST Telecom Solutions (POST Corporate, ESM, POSTCloud, CloudBizz, HealthNET) de la plateforme 'Email Security Appliance' FortiNet FortiMail vers la nouvelle architecture CISCO Ironport. Etape1/5 - test session1: test migration during an hour with POST Corporate (Departement IT) | Gare | 618792 | 618792 | Link | Dep. Appl. Télécom et Infra. ICT | No Impact | Anti-spam, anti-virus |  | 2016-01-18 | 4 | Accord |  |  | POST CORPORATE (=> IT Department) is the only customer impacted Departement IT: inform patrick mertz, frank lieser, marco van maris, 18/01: since non of our clients is impacted (only IT department is impacted), no need for urgent work request. 20/01: On 25th and 27th of January there will be only a test of migration during one hour. Full migration for POST Corporate will be done on Jan 30. | N/A | OK |  |  | N/A | N/A | N/A | Please be informed that the 1. step (test session 1) of planned work I618792 - FortiMail->Ironport Migration - had to be cancelled due to delayed availability in connectivity. | Cancelled
2016-01-25 22:00 | 2016-01-26 | EW | [COLT]: CRQ1-1829011108 : Emergency Service affecting maintenance - This is to make you aware of an emergency maintenance that is required to reseat the card in an equipment in KJC, London, UK | London | 621726 | 621726 | Link | Fournisseur/Opérateur | Loss of service < 10 min | Leased line |  | 2016-01-25 | 0 | N/A |  |  |  | N/A | OK |  |  | N/A | N/A | N/A | Status: Completed Successfully Start Date & Time: 25/01/2016 22:00 GMT End Date & Time: 26/01/2016 00:00 GMT | Implemented
2016-01-25 23:59 | 2016-01-26 06:00 |  | [SFR]PWR 20151200085 Travaux de maintenance sur les liens optiques Nuit de rebond | France | 615744 | 615744 | Link | Fournisseur/Opérateur | Minor | VOIX |  | 2016-01-04 | 14 | N/A |  |  | LR-2-PTTLUX-013-004 LR-2-PTTLUX-013-001 LR-2-PTTLUX-013-002 LR-2-PTTLUX-013-003 LR-2-PTTLUX-013-005 -> Nothing to communicate to POST Telecom | N/A | OK |  |  | N/A | N/A | N/A |  | Implemented
2016-01-26 | 2016-01-26 05:00 |  | ** Step 1/10 ** Software updates of the POST mobile switching system. | CT Gare, CT Kirchberg | 619168 | 619168 | Link | Dep. Commutation, Radio & Satellite | Degradation <120 min | 2G, 3G radio network, Nano BTS 2G radio network, 2G Small Cells, 3G small Cells, Voice, Data, SMS |  | 2016-01-18 | 5 | Accord |  |  | Check if conflict with 619168 on 26/01 morning 18/01: Jean-Paul will request for the teams to re-heck the calendar and confirm that there is no conflict for the three PWs 619168 , 619164 et 618536 for ALL dates (not only on 26/01) 19/01: Receive confirmation from C. Haddad | N/A | OK | ADS |  | 2016-01-18 | N/A | 2016-01-18 | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 26-01-2015 00:00 Fin des travaux : 26-01-2015 01:45 | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-01-26 01:01 | 2016-01-26 07:00 |  | [VIATEL]: ref: 469792 We need to perform network reconfiguration on our backbone fibre network between Egham and London. We are working on fibres close to your services, so whilst we do not intend to impact your services, they will be at–risk for the duration of the planned works window | Staines | 617757 | 617757 | Link | Fournisseur/Opérateur | No impact / non Service affecting (at risk) | Leased line |  | 2016-01-18 | 5 | N/A |  |  | Affected Circuits: ELAN37736 | N/A | OK |  |  | N/A | N/A | N/A | Start date and time: 26/01/2016 00:01 GMT Finish date and time: 26/01/2016 06:00 GMT | Implemented
2016-01-26 03:00 | 2016-01-26 06:00 |  | ***Cancelled*** [BICS] Ref: 17319 We will be performing an upgrade of the 7600 routers and ME3400 switches to a newly validated IOS. These new versions are resolving bugs we had encountered in the current releases and enhancing new features | Brussels | 618380 | 618380 | Link | Fournisseur/Opérateur | Loss of service <90 min | Leased line |  | 2016-01-18 | 5 | N/A |  |  | BRUSSEL/BIX-ZURICH/FIX NP 9001 => 123160043 | N/A | OK | ADS |  | 2016-01-18 | N/A | N/A |  | Cancelled | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-01-26 03:00 | 2016-01-26 06:00 |  | Mise à jour du logiciel du réseau radio 2G. | CT Lux/Gare et CT Lux/Kirchberg | 618536 | 618536 | Link | Dep. Commutation, Radio & Satellite | No impact | 2G, Voice, SMS, Data, MMS, Corporate APN, M2M portal (jasper wireless) |  | 2016-01-18 | 5 | Accord |  |  | European commission and parliament impacted Check if conflict with 619168 on 26/01 morning 18/01: Jean-Paul will request for the teams to re-heck the calendar and confirm that there is no conflict for the three PWs 619168 , 619164 et 618536 for ALL dates (not only on 26/01) 19/01: Receive confirmation from C. Haddad and JP Casel | N/A | OK | ADS |  | 2016-01-18 | N/A | N/A | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 26-01-2015 03:00 Fin des travaux : 26-01-2015 05:50 | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-01-26 03:00 | 2016-01-26 04:30 | EW | [T-SYSTEMS] ReferenceNo.: 3-16-00000402 URGENT Maintenance Info 402 <At Risk> Urgent hardware replacement | Germany | 621449 | 621449 | Link | Fournisseur/Opérateur | Possibility of a hit | Voice |  | 2016-01-25 | 0 | N/A |  |  |  | N/A | OK |  |  | N/A | N/A | N/A |  | Implemented
2016-01-26 03:00 | 2016-01-26 04:30 | EW | [T-SYSTEMS] ReferenceNo.: 3-16-00000402 URGENT Maintenance Info 402 <At Risk> Urgent hardware replacement | Germany | 621452 | 621452 | Link | Fournisseur/Opérateur | Possibility of a hit | Leased line |  | 2016-01-25 | 0 | N/A |  |  |  | N/A | OK |  |  | N/A | N/A | N/A |  | Implemented
2016-01-26 03:00 | 2016-01-26 04:30 | EW | [T-SYSTEMS] ReferenceNo.: 3-16-00000402 URGENT Maintenance Info 402 <At Risk> Urgent hardware replacement | Germany | 621451 | 621451 | Link | Fournisseur/Opérateur | Possibility of a hit | Voice |  | 2016-01-25 | 0 | N/A |  |  |  | N/A | OK |  |  | N/A | N/A | N/A |  | Implemented
2016-01-26 09:00 | 2016-01-26 16:00 |  | Raison du déplacement/transformation : Déplacement câble AK 17 pour cause de construction d'immeuble Éléments à déplacer : AK 17, paires 9503-9562 (60 paires) Nombre de lignes impactés : 8 TLF / 4 ISDNB / 3 EDSL-I / 7 EDSL-A / 3 PDSL-A / 3 VDSL-A / 4 TA1N / 1 UBBRD / 1 TN2N / 1 30N / 1 TN6N / 1 PDSL-I => 37 lignes en total | Diekirch, caserne de l`Armee Herrenberg | 613543 | 613543 | Link | Dep. Infra., Install. et Dépannages | Loss of service < 5min | SDH, RDSLO, EWSD, |  | 2015-12-21 | 24 | Accord |  |  |  | 2016-12-23 | OK | ADS |  | 2015-12-23 | 2015-12-23 | N/A | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 26-01-2015 10:00 Fin des travaux : 26-01-2015 15:00 | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-01-26 22:00 | 2016-01-27 06:00 |  | ** Step 2/4 ** Software update on the Front End SW of the HLR System. | CT Gare, CT Kirchberg | 619164 | 619164 | Link | Dep. Commutation, Radio & Satellite | No impact | 2G, 3G, 4G Radio network, Nano BTS 2G, 2G Small cells radio network, 3G small cells radio network, voice, data, SMS, MMS, Blacberry, Roaming, Corporate APN, M2M Portal |  | 2016-01-18 | 5 | Accord |  |  |  | N/A | OK |  |  | 2016-01-18 | N/A | N/A | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 26-01-2016 21 : 30 Fin des travaux : 27-01-2016 00 : 30 | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-01-27 19:00 | 2016-01-27 20:00 |  | (étape 1/5 - test session2) Migration des clients professionnels POST Telecom Solutions (POST Corporate, ESM, POSTCloud, CloudBizz, HealthNET) de la plateforme 'Email Security Appliance' FortiNet FortiMail vers la nouvelle architecture CISCO Ironport. Etape1/5-test session 2: test migration during an hour with POST Corporate (Departement IT) | Gare | 618792 | 618792 | Link | Dep. Appl. Télécom et Infra. ICT | No Impact | Anti-spam, anti-virus |  | 2016-01-18 | 6 | Accord |  |  | POST CORPORATE (=> IT Department) is the only customer impacted Departement IT: inform patrick mertz, frank lieser, marco van maris, 18/01: since non of our clients is impacted (only IT department is impacted), no need for urgent work request. 20/01: On 25th and 27th of January there will be only a test of migration during one hour. Full migration for POST Corporate will be done on Jan 30. | N/A | OK |  |  | N/A | N/A | N/A | Résumé de l'exécution des travaux : Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 27-01-2016 19:00 Fin des travaux : 27-01-2016 20:00 | Implemented
2016-01-27 23:00 | 2016-01-28 04:00 |  | ***Cancelled*** [COLT]: CRQ1-1810768389 Service Affecting maintenance - We are required to perform this maintenance on our M-MSP network to eliminate a risk to service availability and enable us to deliver pending orders | Frankfurt Hamburg | 617160 | 617160 | Link | Fournisseur/Opérateur | Loss of service <40 min | Leased line |  | 2016-01-11 | 11 | N/A |  |  | N° Circuit: FRA/HAM/LE-187722 =>1291100046 | 2016-01-18 | OK | ADS |  | 2016-01-18 | N/A | N/A | We are mandated to postpone the upgrade on the device(that carries your service) due to operational requirements. We will re-plan the upgrade in future and the schedule will be communicated under a new planned work reference once it’s decided. | Cancelled | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-01-27 23:00 | 2016-01-28 06:00 |  | ** Step 2/10 ** Software updates of the POST mobile switching system. | CT Gare, CT Kirchberg | 619168 | 619168 | Link | Dep. Commutation, Radio & Satellite | Degradation <120 min | 2G, 3G radio network, Nano BTS 2G radio network, 2G Small Cells, 3G small Cells, Voice, Data, SMS |  | 2016-01-18 | 6 | Accord |  |  |  | N/A | OK | ADS |  | 2016-01-19 | N/A | 2016-01-19 | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 27-01-2015 23:10 Fin des travaux : 28-01-2015 02:45 | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-01-27 23:00 | 2016-01-28 02:00 |  | ***Cancelled*** [BICS] Ref: 17330 We will be performing an upgrade of the 7600 routers and ME3400 switches to a newly validated IOS. These new versions are resolving bugs we had encountered in the current releases and enhancing new features | Frankfurt | 618408 | 618408 | Link | Fournisseur/Opérateur | Loss of service <90 min | Leased line |  | 2016-01-18 | 6 | N/A |  |  | FRANKFURT/EPT-PARIS/VRZ NP 9001 =>124211600001 | N/A | OK | ADS |  | 2016-01-19 | N/A | N/A |  | Cancelled | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-01-28 02:00 | 2016-01-28 05:00 |  | [BICS] Ref: 17331 We will be performing an upgrade of the 7600 routers and ME3400 switches to a newly validated IOS. These new versions are resolving bugs we had encountered in the current releases and enhancing new features. | Frankfurt | 618410 | 618410 | Link | Fournisseur/Opérateur | Loss of service <90 min | Leased line |  | 2016-01-18 | 7 | N/A |  |  | FRANKFURT/FIX-ZURICH/FIX NP 9001 => 123160043 | 2016-01-20 | OK | ADS |  | 2016-01-20 | N/A | N/A |  | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-01-28 22:00 | 2016-01-29 05:00 |  | [SFR] ref: 05461664 TGBT-MIGRATION_&_SECURISATION_&_OPERATION_SPECIALE, | Strasbourg | 622247 | 622247 | Link | Fournisseur/Opérateur | Short interruption | Hebergement |  | 2016-02-01 | 0 | N/A |  |  | According to POST TELECOM, Teralink not impacted | N/A | OK | ADS |  | N/A | N/A | N/A |  | Implemented
2016-01-29 06:00 | 2016-01-29 08:00 |  | Déplacement FO-T 1873 et FO-T 121586 pour raccordement Sigfox dans un autre Rack à Wiltz 7, rte de Kautenbach (Post Courrier) | Wiltz 7, rte de Kautenbach Post Courrier | 619202 | 619202 | Link | Dep. Infra., Install. et Dépannages | .Degradation mobile services during 2 hours .Loss of service of other services < 75min | E-LAN, LuxFibre, Radio network (2G, 3G, 4G), Voice, Data, SMS, MMS, Blacberry, Corporate APN |  | 2016-01-18 | 8 | Accord |  |  | JOIN impacted. Check PW sheet. POST courrier impacted: verify and make sure that POST Telecom informs them 21/01 : demande de confirmation services fixes KSO=> According P. Weber and A. Schaack impact on mobile will be a degradation. This PW will also impact Post Courrier guichets in Wiltz (No ICMS reference) Post Courrier is already informed by P Tech with agreement of the Préposé since they will open the building in Wiltz for this PW execution | 2016-01-21 | OK | ADS |  | 2016-01-21 | N/A | 2016-01-21 | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 29-01-2016 06 : 00 Fin des travaux : 29-01-2016 07 : 15 | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-01-30 07:00 | 2016-01-30 08:00 |  | (étape 2/5) Migration des clients professionnels POST Telecom Solutions (POST Corporate, ESM, POSTCloud, CloudBizz, HealthNET) de la plateforme 'Email Security Appliance' FortiNet FortiMail vers la nouvelle architecture CISCO Ironport. (étape 2/5) : migration POST CORPORATE (Departement IT) | Gare | 618792 | 618792 | Link | Dep. Appl. Télécom et Infra. ICT | No Impact | Anti-spam, anti-virus |  | 2016-01-18 | 8 | Accord |  |  | Inform POST Telecom (customers using CloudBizz product are concerned). Inform Département IT (Marco C. already collaborating with them). (CloudBizz customers will be migrated on Feb 6) | N/A | OK | ADS |  | 2016-01-20 | N/A | N/A | [8 empty] | SLA_PW_OK
2016-01-30 23:00 | 2016-01-31 04:00 |  | [COLT]: CRQ1-1811898294 Service Affecting maintenance - We are required to perform this maintenance on our M-MSP network to eliminate a risk to service availability and enable us to deliver pending orders | Amsterdam | 617592 | 617592 | Link | Fournisseur/Opérateur | Loss of service <40 min | Leased line |  | 2016-01-11 | 13 | N/A |  |  | N° Circuit: AMS/AMS/LE-171946 => 124213330017 | 2016-01-08 | OK | ADS |  | 2016-01-20 | N/A | N/A |  | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-01-31 22:00 | 2016-02-01 06:00 |  | ** Step 3/4 ** Software update on the Front End SW of the HLR System. | CT Gare, CT Kirchberg | 619164 | 619164 | Link | Dep. Commutation, Radio & Satellite | No impact | 2G, 3G, 4G Radio network, Nano BTS 2G, 2G Small cells radio network, 3G small cells radio network, voice, data, SMS, MMS, Blacberry, Roaming, Corporate APN, M2M Portal |  | 2016-01-18 | 8 | Accord |  |  |  | N/A | OK | ADS |  | 2016-01-20 | N/A | N/A | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 31-01-2016 22 : 00 Fin des travaux : 01-02-2016 00 : 52 | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-01-31 23:00 | 2016-02-01 04:00 |  | [COLT]: CRQ1-1811968229 Service Affecting maintenance - We are required to perform this maintenance on our M-MSP network to eliminate a risk to service availability and enable us to deliver pending orders | Amsterdam | 617414 | 617414 | Link | Fournisseur/Opérateur | Loss of service <40 min | leased line |  | 2016-01-11 | 13 | N/A |  |  | N° Circuit: AMS/AMS/LE-187548 ==> 1293100013 | 2016-01-20 | OK | ADS |  | 2016-01-20 | N/A | N/A |  | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-02-01
2016-02-01 22:00 | 2016-02-02 |  | OS and Hosting Management software upgrades of 4 VM's. Downtime only during VM reboot after kernal and security upgrades. | Gare | 619165 | 619165 | Link | Dep. Appl. Télécom et Infra. ICT | Loss of service < 10 min for the client | Hostpack |  | 2016-01-18 | 9 | Accord |  |  |  | N/A | OK | ADS |  | 2016-01-22 | N/A | N/A | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 01-02-2016 22 : 00 Fin des travaux : 01-02-2016 23 : 05 | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-02-02 | 2016-02-02 05:00 |  | ** Step 3/10 ** Software updates of the POST mobile switching system. | CT Gare, CT Kirchberg | 619168 | 619168 | Link | Dep. Commutation, Radio & Satellite | Degradation <120 min | 2G, 3G radio network, Nano BTS 2G radio network, 2G Small Cells, 3G small Cells, Voice, Data, SMS |  | 2016-01-18 | 10 | Accord |  |  |  | N/A | OK | ADS |  | 2016-01-19 | N/A | 2016-01-19 | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 02-02-2016 00:05 Fin des travaux : 02-02-2016 02:00 | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-02-02 02:00 | 2016-02-02 04:30 |  | [T-SYSTEMS] Maintenance Info 253 Ref: .: 3-16-00000253 | Frankfurt | 619270 | 619270 | Link | Fournisseur/Opérateur | No outage ( possibility of a short interruptuion) | Voice |  | 2016-01-18 | 10 | N/A |  |  |  | N/A | OK |  | 2016-01-19 | N/A | N/A | N/A |  | Implemented
2016-02-02 02:00 | 2016-02-02 04:30 | EW | [T-SYSTEMS] ref :3-16-00000473 URGENT Maintenance Info 473 Urgent hardware replacement | Germany | 622231 | 622231 | Link | Fournisseur/Opérateur | No outage | Voice |  | 2016-01-27 | 3 | N/A |  |  |  | N/A | OK |  | 2016-01-27 | N/A | N/A | N/A |  | Implemented
2016-02-02 02:00 | 2016-02-02 04:30 | EW | [T-SYSTEMS] ref :3-16-00000473 URGENT Maintenance Info 473 Urgent hardware replacement | Germany | 622220 | 622220 | Link | Fournisseur/Opérateur | No outage | Voice |  | 2016-01-27 | 3 | N/A |  |  |  | N/A | OK |  | 2016-01-27 | N/A | N/A | N/A |  | Implemented
2016-02-02 04:00 | 2016-02-02 04:30 | EW | [T-SYSTEMS] ref :3-16-00000475 URGENT Maintenance Info 473 Urgent hardware replacement | Germany | 622234 | 622234 | Link | Fournisseur/Opérateur | No outage | Leased line |  | 2016-01-27 | 3 | N/A |  |  | 08T/C2P/690081-035210/1 ICMS: 123180032 (DISC 24/02/2015) 08T/C2C/721005-035210/1 ICMS: 123180023 08T/C2P/610310-035210/2 ICMS: 123180036 | N/A | OK |  |  | 2016-01-27 | N/A | N/A |  | Cancelled | [6 empty] | SLA_EW_OK
2016-02-02 04:00 | 2016-02-02 04:30 | EW | [T-SYSTEMS] ref :3-16-00000475 URGENT Maintenance Info 473 Urgent hardware replacement | Germany | 622235 | 622235 | Link | Fournisseur/Opérateur | No outage | Voice |  | 2016-01-27 | 3 | N/A |  |  |  | N/A | OK |  | 2016-01-27 | N/A | N/A | N/A |  | Cancelled
2016-02-02 09:00 | 2016-02-02 10:00 |  | *** POSTPONED *** Dans le cadre de la stratégie Tout-IP nous allons procéder à une 1ère migration de 600 clients ALARMIS-IP du Cluster-IP-1 de l'anciènne infrastructure ALARMIS vers la nouvelle infrastructure ALARMIS IP. A cette fin nous allons déplacer le Receiver-39 (spare) vers la nouvelle plateforme, ensuite nous allons migrer les clients du Receiver-38 (actuel life) vers le Receiver 39. Le Receiver 38 restera comme fallback sur l'ancienne infrastructure encore quelques jours après l'intervention et sera ensuite également transféré vers la nouvelle infrastructure | Whole country | 616152 | 616152 | Link | Dep. Tech. de Transport | Loss of service <5 min | Alarmis |  | 2016-01-04 | 20 | Accord |  |  | CE impacted J. Thomas will check the impact 07/01: Les clients seront coupés pendant 5 minutes, mais des alarmes apparus éventuellement pendant ces 5 minutes sont sauvegardés dans la boîte Alarmis chez le client et seront transmis dès la connectivité est de nouveau rétablie avec le serveur. | 2016-01-22 | OK | ADS |  | 2016-01-22 | N/A | N/A |  | Postponed | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-02-02 22:00 | 2016-02-03 06:00 |  | ** Step 4/4 ** Software update on the Front End SW of the HLR System. | CT Gare, CT Kirchberg | 619164 | 619164 | Link | Dep. Commutation, Radio & Satellite | No impact | 2G, 3G, 4G Radio network, Nano BTS 2G, 2G Small cells radio network, 3G small cells radio network, voice, data, SMS, MMS, Blacberry, Roaming, Corporate APN, M2M Portal |  | 2016-01-18 | 10 | Accord |  |  |  | N/A | OK | ADS |  | 2016-01-22 | N/A | N/A | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 02-02-2016 22:00 Fin des travaux : 03-02-2016 00:25 | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-02-02 23:00 | 2016-02-03 06:00 |  | [INTEROUTE] ref: 1-1543926073 INTEROUTE has received notification that our supplier will perform Mandatory Maintenance on their network. These works have been scheduled to take place between 02/Feb 23:00 UTC and 03/Feb 06:00 UTC. We hereby notify you that these works will cause your service(s) to be affected as per the table below. These works will be performed in Sweden. INTEROUTE would like to apologise for the inconvenience these works will cause to your business. | Sweden | 621147 | 621147 | Link | Fournisseur/Opérateur | Loss of service < 1 h | IP |  | 2016-02-01 | 0 | N/A |  |  | Services are disconnected! EPTE0/IPETH/92666 EPTE0/SDETH/124901 | N/A | OK |  |  | N/A | N/A | N/A |  | Implemented
2016-02-03 01:00 | 2016-02-03 05:00 | EW | Memory outage detected on the Internet current Route-Reflectors requires to accelerate the SuperCore 100G Route-Reflectors deployement. Action 1: step-by-step virtual Route-Reflectors activation for the Teralink Backbone Routers. Action 2: Route-Reflectors Full meshing activation for vpn family. Old Route-Reflector stay active. | All country | 622736 | 622736 | Link | Dep. Tech. de Transport | No impact | E-LAN, E-Line, IP-VPN, Teralink, DIA, VoIP residential and corporate, SIP Trunk, Remote access, Virtual Private cloud, Data, SMS, MMS, Roaming, Corporate APN, M2M | EUI | 2016-02-02 | 0 | Accord |  |  |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 03-02-2016 01:18 Fin des travaux : 03-02-2016 04:37 | Implemented
2016-02-03 08:00 | 2016-02-03 16:00 |  | Raison du déplacement/transformation : déplacement tête FO-TH59120 Éléments à déplacer : FO-TH Nombre de lignes impactés : 9 | Strassen / 2A + 2B rue de la Vallée | 619642 | 619642 | Link | Dep. Infra., Install. et Dépannages | Loss of service <120 min | LuxFibre, RDSLO, EWSD, IPTV Broadcast |  | 2016-01-25 | 6 | Accord |  |  |  | 2016-01-21 | OK | ADS |  | 2016-01-25 | N/A | 2016-01-25 | 09/02 : Mail à l'agent en charge des travaux pour rapport d'execution 09/02 : Les travaux se sont bien déroulés et j’avais oublié de prévenir le snmc. | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-02-03 23:00 | 2016-02-04 06:00 |  | ** Step 4/10 ** Software updates of the POST mobile switching system. | CT Gare, CT Kirchberg | 619168 | 619168 | Link | Dep. Commutation, Radio & Satellite | Degradation <120 min | 2G, 3G radio network, Nano BTS 2G radio network, 2G Small Cells, 3G small Cells, Voice, Data, SMS |  | 2016-01-18 | 11 | Accord |  |  |  | N/A | OK | ADS |  | 2016-01-19 | N/A | 2016-01-19 | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 03-02-2016 23 : 00 Fin des travaux : 04-02-2016 03 : 10 | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-02-03 23:00 | 2016-02-04 04:00 |  | On night of 03/02 to 04/02, ALU will install new patch on ICC Prod to resolve following issues: Alignement of Oracle DB and SHM DB after monthly switch. Correct Counter discrepancy Debug patch already installed will be removed, as after collecting traces it will no more needed in the servers. | Lux-Gare and Lux-Kirchberg | 618889 | 618889 | Link | Dep. Appl. Télécom et Infra. ICT | No impact | Voice, Data, SMS, MMS |  | 2016-01-25 | 6 | Accord |  |  |  | N/A | OK | ADS |  | 2016-01-25 | N/A | N/A | Oui. Tous les travaux se sont bien déroulés. | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-02-04 01:00 | 2016-02-04 06:00 |  | The stack O6450_WindhofP10 wasn't properly configured according to the IP Switching standards. The stack O6450_WindhofP10 will be reloaded with a basic configuration and then the different ethernet-services corresponding to the customer services will be added one by one to make it compliant to the IPSW standards. Of course, the 7750SR12Windhof1 would be reconfigured as well for these services. The stack O6450_WindhofP10 will be upgraded in meantime . | 3 rue Pierre Flammang, 8399 Windhof (Koerich) | 617264 | 617264 | Link | Dep. Tech. de Transport | Loss of service <300 min Loss of protection < 300 min | D-line, E-LAN, E-Line, IP-VPN, Teralink, DIA, Cloud Extension |  | 2016-01-11 | 17 | Accord |  |  | Joseph Thoma will check impact duration 13/01: Clarification received from IP Switching regarding impact duration. PW updated accordingly and approved. | 2016-01-07 | OK | ADS |  | 2016-01-26 | N/A | N/A | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 04-02-2016 01 : 00 Fin des travaux : 04-02-2016 06 : 00 | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-02-04 05:00 | 2016-02-04 05:30 |  | The stack O6850_VilleC10 is currently in an unstable state. Due to this state, we cannot make a saving of the current configuration and we cannot debug the omnswitch that doesn't answer well at the CLI commands we type. We'll restart the stack to make it works properly and to get back a way to debug it. | CT Ville - 8a, Avenue Monterey, L-2222 Luxembourg | 616961 | 616961 | Link | Dep. Tech. de Transport | Loss of Service <30 min Loss of protection <30 min | D-line, E-LAN, E-Line, IP-VPN, Teralink, DIA |  | 2016-01-11 | 17 | Accord |  |  | 11/01: RENITA CAB informed 14/01: Reminder sent to renita cab 15/01: RENITA CAB Approval received 27/01: POST COURRIER Impacted - Call to Jean Michel OTTE - mail to Jean Michel to inform | 2016-01-07 | OK | ADS |  | 2016-01-27 | 2016-01-27 | N/A | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 04-02-2016 05 : 00 Fin des travaux : 04-02-2016 06 : 10 04/02: L’intervention a débuté à 5h00 jusqu’à 6h10 car le reboot à distance n’a pas fonctionné. J’ai dû me rendre sur place afin de le redémarrer. | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-02-05 00:30 | 2016-02-05 05:30 |  | [T-SYSTEMS] Ref :3-16-00000142 Maintenance Info 142 <At Risk> | Germany | 618114 | 618114 | Link | Fournisseur/Opérateur | No outage ( possibility of a short interruptuion) | Leased line |  | 2016-01-18 | 13 | N/A |  |  | 08T/C2C/721005-035210/1 ->123180023 | N/A | OK | ADS |  | 2016-01-28 | N/A | N/A |  | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-02-05 02:00 | 2016-02-05 04:30 | EW | [T-SYSTEMS] Ref :3-16-00000142 URGENT Maintenance Info 441 <At Risk> Urgent network maintenance. | Germany | 621771 | 621771 | Link | Fournisseur/Opérateur | No outage ( possibility of a short interruptuion) | Leased line |  | 2016-02-01 | 3 | N/A |  |  | 08T/C2P/690081-035210/1 -> 123180032 08T/C2C/721005-035210/1 -> 123180023 08T/C2P/610310-035210/2 -> 123180036 |  | OK | ADS |  | 2016-01-28 | N/A | N/A |  | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-02-05 02:00 | 2016-02-05 04:30 | EW | [T-SYSTEMS] Ref :3-16-00000142 URGENT Maintenance Info 441 <At Risk> Urgent network maintenance. | Germany | 621773 | 621773 | Link | Fournisseur/Opérateur | No outage ( possibility of a short interruptuion) | Voice |  | 2016-02-01 | 3 | N/A |  |  |  | N/A | OK |  | 2016-01-28 | N/A | N/A | N/A |  | Implemented
2016-02-05 02:00 | 2016-02-05 04:30 | EW | [T-SYSTEMS] Ref :3-16-00000142 URGENT Maintenance Info 441 <At Risk> Urgent network maintenance. | Germany | 621772 | 621772 | Link | Fournisseur/Opérateur | No outage ( possibility of a short interruptuion) | Voice |  | 2016-02-01 | 3 | N/A |  |  |  |  | OK |  | 2016-01-28 | N/A | N/A | N/A |  | Implemented
2016-02-05 07:00 | 2016-02-05 08:00 |  | ** POSTPONED ** (étape 3/5) Migration des clients professionnels POST Telecom Solutions (POST Corporate, ESM, POSTCloud, CloudBizz, HealthNET) de la plateforme 'Email Security Appliance' FortiNet FortiMail vers la nouvelle architecture CISCO Ironport. (étape 3/5) : migration POST cloud (étape 3/5) : migration CloudBizz | Gare | 618792 | 618792 | Link | Dep. Appl. Télécom et Infra. ICT | No Impact | Anti-spam, anti-virus |  | 2016-01-18 | 13 | Accord |  |  | We knew that it was postponed on 10/03/2016 (email from Paul Turpel with new planning) | N/A | OK | ADS |  | 2016-01-20 | N/A | N/A |  | Postponed | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-02-06 23:00 | 2016-02-07 05:00 |  | *** POSTPONED *** [INTEROUTE]: 1-1473951661 As part of our commitment to continually improve the quality of service we provide to our customers, we wish to inform you INTEROUTE will be performing capacity upgrade works on our transmission platform. This planned activity will take place in France. Please be advised your services will be affected as per table below between 06/Feb 22:00 UTC and 07/Feb 04:00 UTC. INTEROUTE would like to apologise for the inconvenience these works will cause to your business. | France | 614058 | 614058 | Link | Fournisseur/Opérateur | Loss of service < 6 h | Transmission |  | 2016-01-11 | 18 | N/A |  |  | EPTE0/ECERT/225436 04/12: Cristiano: ça concerne la liaison Backbone entre Madrid et BCE. Elle a été mise en service début novembre 2015 et il n’y a actuellement pas encore de service dessus. donc on peut ignorer le Planned Works. | N/A | OK |  |  | N/A | N/A | N/A |  | Postponed
2016-02-07 23:00 | 2016-02-08 06:00 |  | [INTEROUTE] Ref: 1-1563898736 INTEROUTE has received notification that our supplier will perform Mandatory Maintenance on their network. These works have been scheduled to take place between 07/Feb 23:00 UTC and 08/Feb 06:00 UTC. We hereby notify you that these works will cause your service(s) to be affected as per the table below. These works will be performed in United Kingdom. INTEROUTE would like to apologise for the inconvenience these works will cause to your business. | United Kingdom | 624023 | 624023 | Link | Fournisseur/Opérateur | Loss of service < 1 hours | IP |  | 2016-02-08 | 0 | N/A |  |  | EPTE0/SDETH/124901 EPTE0/IPETH/92666 Services are disconnected | N/A | OK |  |  | N/A | N/A | N/A |  | Implemented
2016-02-08 02:00 | 2016-02-08 05:00 | EW | Action1 - Interfaces Card replacement required to enhance Bandwith capacity in the Backbone - IP/MPLS nodes concerned by this action are 7750sr12gare1 and 7750sr12gare3. Action2 - Move the Gare Corporate Internet Platform (router 9010asrGare8) to the new SuperCore 100G backbone to give 2*50Gbps of Internet access bandwidth to Internet. | CT Gare | 624214 | 624214 | Link | Dep. Tech. de Transport | Loss of protection < 1 hour | Bitstream, E-LAN, E-line,S-Line, IP-VPN, teralink, DIA, LuxFibre, RDSLO (luxDSL) , IPTV, HSI Corporate, VoIP Residential, VoIP Corporate, SIP Trunk, Cloud PBX, Cloud Extension, radio network (2G, 3G, 4G), Small Cells radio (2G, 3G), Corporate APN, M2M |  | 2016-02-05 | 0 | Accord |  |  | Accord d'Arsène à 17h30 => il n'a pas été possible de notifier les clients | N/A | OK |  |  | N/A | N/A | N/A | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 08-02-2016 03:00 Fin des travaux : 08-02-2016 05:00 | Implemented
2016-02-08 05:00 | 2016-02-08 06:00 |  | The migration of some network link of the SMSC POST / SMSC PSA. | Lux-Gare and Lux-Kirchberg | 618733 | 618733 | Link | Dep. Appl. Télécom et Infra. ICT | Loss of service < 15 min | SMS |  | 2016-01-25 | 9 | Accord |  |  | PSA IMPACTED | N/A | OK | ADS |  | 2016-01-28 | N/A | N/A | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 08-02-2016 05:00 Fin des travaux : 08-02-2016 05:30 | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-02-08 23:00 | 2016-02-09 06:00 |  | ** Step 5/10 ** Software updates of the POST mobile switching system. | CT Gare, CT Kirchberg | 619168 | 619168 | Link | Dep. Commutation, Radio & Satellite | Degradation <120 min | 2G, 3G radio network, Nano BTS 2G radio network, 2G Small Cells, 3G small Cells, Voice, Data, SMS |  | 2016-01-18 | 14 | Accord |  |  |  | N/A | OK | ADS |  | 2016-01-19 | N/A | 2016-01-19 | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 08-02-2016 23 : 00 Fin des travaux : 09-02-2016 02 : 20 | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-02-08 23:00 | 2016-02-09 06:00 | EW | [INTEROUTE] ref: 1-1578900346 INTEROUTE has received notification from our supplier that they are obliged to carry out emergency Mandatory Maintenance. We have been informed these emergency works will cause your service(s) to be affected as per the table below. The works are scheduled to take place between 08/Feb 23:00 UTC and 09/Feb 06:00 UTC and will be carried out in Sweden. INTEROUTE would like to sincerely apologise for the inconvenience these works will cause to your business. | Sweden | 624965 | 624965 | Link | Fournisseur/Opérateur | Loss of service < 1 h | IP |  | 2016-02-08 |  | N/A |  |  | Services are disconnected! EPTE0/IPETH/92666 EPTE0/SDETH/124901 | N/A | OK |  |  | N/A | N/A | N/A |  | Implemented
2016-02-09 22:00 | 2016-02-10 03:00 |  | ***Cancelled*** Circuits migration from first generation ADVA to the new generation based on Carrier Ethernet (ERP) in Scope of Teralink 2.0 Project and Upgrade ADVA nodes with last software release available. | CT Gare & eBRC Windhof / Frankfurt Interxion & Equinix | 619366 | 619366 | Link | Dep. Tech. de Transport | Loss of protection < 15 min Loss of protection < 60 min | E-Line, IP-VPN,Teralink, |  | 2016-01-18 | 15 | Accord |  |  |  | 2016-01-29 | OK | ADS |  | 2016-01-29 | 2016-01-29 | N/A |  | Cancelled | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-02-10 05:00 | 2016-02-10 05:45 |  | This upgrade is the outcome of the investigation by POST and the vendor regarding incident SRBE.15.0098 and SRBE.15.0141. To solve the bug, it is recommended by the vendor to upgrade to a never release. In a first step, upgrade will be conducted on the MX960 router located at CT Belair. The second step and after a test/stability phase of one week, the second MX960 at CT Gare will also be upgraded to the never release. | CT Belair | 617616 | 617616 | Link | Dep. Tech. de Transport | Degradation <1 min | Bitstream, LuxFibre, VoIP Residential, SIP Trunk, CloudBPX |  | 2016-01-25 | 11 | Accord |  |  | PDF cannot generated | 2016-01-22 | OK | ADS |  | 2016-02-02 | N/A | N/A | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 10/02/2016 04:50 Fin des travaux : 10/02/2016 05:50 | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-02-10 10:00 | 2016-02-10 10:10 |  | déplacement de la boucle ETH090082 Aeroport Radar du câble FO-C5202 vers un autre câble FO-C1238 pour préparation d'un déplacement ultérieur du câble FO-C5202 | Alzingen/Kirchberg | 620653 | 620653 | Link | Dep. Infra., Install. et Dépannages | Loss of protection < 10 min | E-LAN, SDH |  | 2016-01-25 | 11 | Accord |  |  | Aeroport Radar: Administration de la Navigation Aerienne Interoute Belgium S.A. 18/02: mail a M.Weiwers pour rapport d'execution | 2016-01-21 | OK | ADS |  | 2016-02-02 | 2016-02-02 | N/A | [8 empty] | SLA_PW_OK
2016-02-10 23:00 | 2016-02-11 06:00 |  | ** Step 6/10 ** Software updates of the POST mobile switching system. | CT Gare, CT Kirchberg | 619168 | 619168 | Link | Dep. Commutation, Radio & Satellite | Degradation <120 min | 2G, 3G radio network, Nano BTS 2G radio network, 2G Small Cells, 3G small Cells, Voice, Data, SMS |  | 2016-01-18 | 16 | Accord |  |  |  | N/A | OK | ADS |  | 2016-01-19 | N/A | 2016-01-19 | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 10-02-2016 23 : 00 Fin des travaux : 11-02-2016 04 : 20 | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-02-11 | 2016-02-11 02:00 |  | [BICS] ref: 17409. We will be performing an upgrade of the 7600 routers and ME3400 switches to a newly validated IOS. These new versions are resolving bugs we had encountered in the current releases and enhancing new features. | Brussels | 620334 | 620334 | Link | Fournisseur/Opérateur | Outage < 90 min | Leased line |  | 2016-01-25 | 12 | N/A |  |  | 123160043 | 2016-02-02 | OK | ADS |  | 2016-02-02 | N/A | N/A |  | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-02-11 01:00 | 2016-02-11 06:00 |  | Mise a jour du logiciel du réseau radio 2G | CT Lux/Gare | 620922 | 620922 | Link | Dep. Commutation, Radio & Satellite | No impact | 2G radio network, Voice, SMS , MMS , DATA, Blacberry, Corporate APN |  | 2016-01-25 | 12 | Accord |  |  |  | N/A | OK | ADS |  | 2016-02-02 | N/A | N/A | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 11/02/2016 01:00 Fin des travaux : 11/02/2016 04:00 | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-02-11 04:00 | 2016-02-11 07:00 |  | Circuits migration from old Alcatel-Lucent 1626LM to ADVA FSP3000 in Scope of Teralink 2.0 Project | Amsterdam Telecity / Utrecht / Frankfurt Interxion | 622033 | 622033 | Link | Dep. Tech. de Transport | Loss of service < 30 min Loss of protection < 30 min | SDH, Teralink | EUI | 2016-02-01 | 7 | Refus |  |  | PARLEMENT EUROPEEN IMPACTE 01702/2016: Refused because CAB meeting was cancelled | [8 empty] | Postponed
2016-02-11 04:00 | 2016-02-11 07:00 | EW | Circuits migration from old Alcatel-Lucent 1626LM to ADVA FSP3000 in Scope of Teralink 2.0 Project | Amsterdam Telecity / Utrecht / Frankfurt Interxion | 622033 | 622033 | Link | Dep. Tech. de Transport | Loss of service < 30 min Loss of protection < 30 min | SDH, Teralink | EUI | 2016-02-02 | 6 | Accord |  |  | PARLEMENT EUROPEEN IMPACTE | 2016-01-28 | OK | ADS |  | 2016-02-02 | 2016-02-02 | 2016-02-02 | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 11/02/2016 04:00 Fin des travaux : 11/02/2016 07:20 | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-02-11 23:00 | 2016-02-12 06:00 |  | ** Step 7/10 ** Software updates of the POST mobile switching system. | CT Gare, CT Kirchberg | 619168 | 619168 | Link | Dep. Commutation, Radio & Satellite | Degradation <120 min | 2G, 3G radio network, Nano BTS 2G radio network, 2G Small Cells, 3G small Cells, Voice, Data, SMS |  | 2016-01-18 | 17 | Accord |  |  |  | N/A | OK | ADS |  | 2016-01-19 | N/A | 2016-01-19 | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 11-02-2016 23:00 Fin des travaux : 12-02-2016 04:00 | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-02-11 23:00 | 2016-02-12 01:00 |  | Before the physical move of OSM firewall cluster, we have to upgrade it to the lastest software version to solve many compatibility and security issues. | DC Gare | 616555 | 616555 | Link | Dep. Appl. Télécom et Infra. ICT | Loss of protection < 2h | Charging of Voice, Data, SMS, MMS. Alcatel – ICC, Tecnotree, Voicemail SIP, Infotel RTL, Flux Comptel, Flux Provisioning avec Departement IT, FMC/Luxzone (Cloud PBX) |  | 2016-01-18 | 17 | Accord |  |  | 18/01: wait for Marco Cabral Paul Turpel clarification regarding the impact. For which services we have a loss of service 5min and for which services we have a loss of protection of 2h 25/01 (M. Cabral/L. Block):Les perturbations (reconnexion des systèmes) sont inévitables lors de la bascule du cluster mais interruption de service normalement non. C'est pour cela qu'il y aura préparation et validation avant l'intervention pour éviter au maximum les surprises ainsi que les précautions prises pour permettre un fallback rapide 18/02: Mail à F.AMMER pour rapport d'execution | N/A | OK | ADS |  | 2016-02-03 | N/A | N/A | L’update du firewall TACIN s’est déroulé sans problème . Le cluster est maintenant en Version 77.30 et un nœud a été remplacé. | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-02-12 05:30 | 2016-02-12 07:00 |  | échange câble FO-C 9196 par un microcâble avec tracé différent et renforcement de 4 fibres dans FO-J 8423 FO-LV4254 Coupure de service avec 23 clients FO-LV2330 Loss of protection avec 126 clients FO-LV2846 Loss of protection avec 80 clients | Marnach / Roder / Fischbach | 616264 | 616264 | Link | Dep. Infra., Install. et Dépannages | Loss of service < 1h30 min Loss of protection < 1h30 min | LuxFibre, RDSLO, EWSD, IPTV( Broadcast, VoD, Radio, Headend, SetTop SAGEM, SetTop NetGEM |  | 2016-01-11 | 23 | Accord |  |  |  | 2016-01-07 | OK | ADS |  | 2016-02-04 | 2016-02-04 | N/A | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 12-02-2016 05:21 Fin des travaux : 12-02-2016 06:50 | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-02-13 07:00 | 2016-02-13 08:00 |  | (étape 4/5) Migration des clients professionnels POST Telecom Solutions (POST Corporate, ESM, POSTCloud, CloudBizz, HealthNET) de la plateforme 'Email Security Appliance' FortiNet FortiMail vers la nouvelle architecture CISCO Ironport. (étape 4/5) : migration ESM (flux séparé) (étape 4/5) : migration POST Cloud | Gare | 618792 | 618792 | Link | Dep. Appl. Télécom et Infra. ICT | No Impact | Anti-spam, anti-virus |  | 2016-01-18 | 18 | Accord |  |  |  | N/A | OK | ADS |  | 2016-01-20 | N/A | N/A | [8 empty] | SLA_PW_OK
2016-02-14 00:30 | 2016-02-14 05:30 |  | [T-SYSTEMS] Ref :3-16-00000175 Maintenance Info 175 <At Risk> | Germany | 618328 | 618328 | Link | Fournisseur/Opérateur | No outage ( possibility of a short interruptuion) | BDW |  | 2016-01-18 | 18 | N/A |  |  |  | N/A | OK |  |  | N/A | N/A | N/A |  | Implemented
2016-02-15 19:00 | 2016-02-15 22:00 |  | We have to upgrade running software of our DNS/DHCP server to the latest version, one of the reasons is to fix security issues. This will be done by our partner Dimension Data. | Gare/Kirchberg | 616554 | 616554 | Link | Dep. Appl. Télécom et Infra. ICT | Loss of protection <60 min | IPTV SetTop NetGEM, VoIP Residential, Virtual Private Cloud, Assyst, FAST, NetCool, ServiceNow(RENITA) |  | 2016-02-01 | 9 | Accord |  |  | 18/01: accord provisoire. Wait for confirmation about the hour of the intervention and the internal teams that should be informed 21/01: A.Ziadi: Nous attendons toujours la validation de la part de notre fournisseur. 29/01: updated PW sheet sent by Akim:. Maintenance hour has changed. 03/02: worst case scenario if intervention is not successful, a rollback is done. For fritzbox/NetGem a restart of the equipemnt from customer side mighe be necessary. on the other hand since we do not have the list of service IDs impacted for POST Courrier, Departement IT... then no need to inform them because in every case this intervention should be transparent to all customers (no impact). | N/A | OK | ADS |  | 2016-02-03 | N/A | N/A | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 15-02-2016 19 : 00 Fin des travaux : 15-02-2016 19 : 51 | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-02-15 23:00 | 2016-02-16 06:00 |  | ** Step 8/10 ** Software updates of the POST mobile switching system. | CT Gare, CT Kirchberg | 619168 | 619168 | Link | Dep. Commutation, Radio & Satellite | Degradation <120 min | 2G, 3G radio network, Nano BTS 2G radio network, 2G Small Cells, 3G small Cells, Voice, Data, SMS |  | 2016-01-18 | 19 | Accord |  |  |  | N/A | OK | ADS |  | 2016-01-19 | N/A | 2016-01-19 | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 15-02-2016 23 : 00 Fin des travaux : 16-02-2016 03 : 00 | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-02-16 08:00 | 2016-02-16 12:00 |  | Raison du déplacement/transformation : Préparation pour le déplacement du répartiteur Lux-Ville Éléments à déplacer : AK54 paires 55901 - 56200 | 3, rue de la Congregation à Luxembourg-Ville | 624141 | 624141 | Link | Dep. Infra., Install. et Dépannages | Loss of service < 10 min Loss of protection < 10 min | Leased Line, LuxFibre, RDSLO, EWSD, Alarmis |  | 2016-02-08 | 5 | Accord |  |  | Travaux en journée car besoin de travailler dans les locaux du client 18/02: Mail H.Bjelkic pour rapport d'execution | 2016-02-08 | OK | ADS |  | 2016-02-08 | 2016-02-08 | N/A | À la fin de la Transformation j’avais appelé le SNMC et j’ai indiqué que la transformation avec le N°624141 était fini. | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-02-16 09:00 | 2016-02-16 10:00 |  | Dans le cadre de la stratégie Tout-IP nous allons procéder à une 2ième migration de 800 clients ALARMIS-IP du Cluster-IP-2 de l'anciènne infrastructure ALARMIS vers la nouvelle infrastructure ALARMIS IP. A cette fin nous allons déplacer le Receiver-32 (spare) vers la nouvelle plateforme, ensuite nous allons migrer les clients du Receiver-31 (actuel life) vers le Receiver 32. Le Receiver 31 restera comme fallback sur l'ancienne infrastructure encore quelques jours après l'intervention et sera ensuite également transféré vers la nouvelle infrastructure | CT Gare | 616497 | 616497 | Link | Dep. Tech. de Transport | Loss of service <5 min | Alarmis |  | 2016-01-25 | 15 | Accord |  |  |  | 2016-11-13 | OK | ADS |  | 2016-02-08 | N/A | N/A | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 16-02-2016 09 : 54 Fin des travaux : 16-02-2016 11 : 12 Suite à une intervention pour un appel de l’astreinte à domicile la nuit du 15 au 16 février, 2 agents initialement prévue à assister lors de l’intervention planifié n’était pas disponible dans la plage demandé à l’origine (récupération heures de nuit). L’instruction d’autres agents de la section nous a causé un délais. Après concertation avec M. Azevedo l’intervention était démarré vers 9h55 et le basculement des clients de l’ancienne infrastructure vers la nouvelle infrastructure s’est fait entre 10h11:42 et 10h13:10. Après la vérification du bon fonctionnement, ainsi que le contrôle des connexions de nos clients nous avons appelé le SNMC vers 11h12 pour les informer de la fin de l’intervention. | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-02-17 05:00 | 2016-02-17 05:45 |  | *** POSTPONED *** This upgrade is the outcome of the investigation by POST and the vendor regarding incident SRBE.15.0098 and SRBE.15.0141. To solve the bug, it is recommended by the vendor to upgrade to a never release. | CT Gare | 617618 | 617618 | Link | Dep. Tech. de Transport | Degradation <1 min | Bitstream, LuxFibre, VoIP Residential, SIP Trunk, CloudBPX |  | 2016-01-25 | 16 | Accord |  |  |  | 2016-11-13 | OK |  |  | 2016-02-09 | N/A | N/A |  | Postponed | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-02-17 17:00 | 2016-02-17 18:00 | EW | Memory / DIMM replacement on storage VMAX 10K at eBRC Kayl s/n: 1635 | EBRC KAYL | 626611 | 626611 | Link | Dep. Appl. Télécom et Infra. ICT | Loss of protection | Assyst, Netcool |  | 2016-02-16 | 0 | N/A |  |  | AGU: Approved on the 16/02 Impact on: SRS Virtual Datacenter in Shared-IT (Netcool, IAM, …) RENITA itself is not impacted, only Shared-IT systems | N/A | OK |  |  | N/A | N/A | N/A | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 17-02-2016 17: 00 Fin des travaux : 17-02-2016 19 : 00 18/02 : M. BANACH : Le script de remplacement de mémoire sur la baie de stockage a pris plus de temps que ce que le fournisseur a communiqué au début. Il n’y a pas eu de problème lors de l’intervention. | Implemented
2016-02-17 23:00 | 2016-02-18 06:00 |  | ** Step 9/10 ** Software updates of the POST mobile switching system. | CT Gare, CT Kirchberg | 619168 | 619168 | Link | Dep. Commutation, Radio & Satellite | Degradation <120 min | 2G, 3G radio network, Nano BTS 2G radio network, 2G Small Cells, 3G small Cells, Voice, Data, SMS |  | 2016-01-18 | 21 | Accord |  |  |  | N/A | OK | ADS |  | 2016-01-19 | N/A | 2016-01-19 | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 17-02-2016 00 : 00 Fin des travaux : 18-02-2016 03 : 10 | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-02-17 23:00 | 2016-02-18 06:00 |  | [INTEROUTE] ref: 1-1571787447 INTEROUTE has received notification that our supplier will perform Mandatory Maintenance on their network. These works have been scheduled to take place between 17/Feb 23:00 UTC and 18/Feb 06:00 UTC. We hereby notify you that these works will cause your service(s) to be affected as per the table below. These works will be performed in Denmark. INTEROUTE would like to apologise for the inconvenience these works will cause to your business. | Sweden | 624603 | 624603 | Link | Fournisseur/Opérateur | Loss of service < 1 h | IP |  | 2016-02-08 | 6 | N/A |  |  | Services are disconnected! EPTE0/IPETH/92666 EPTE0/SDETH/124901 | N/A | OK |  |  | N/A | N/A | N/A |  | Implemented
2016-02-18 | 2016-02-18 06:00 |  | Current system software of Datacenter switches has been running since mid 2014. To be able to guarantee the continuity of network operations, increase the stability, security and performances, an upgrade is required. Customers or services with cluster/geo-resilience are encouraged “Non Mandatory but recommanded depdening on customer sensibility” to switch all active servers/services to Kirchberg the 18/02 to minimize potential service impacts. | Datacenter CT-Gare | 622649 | 622649 | Link | Dep. Appl. Télécom et Infra. ICT | Loss of service < 5 min Loss of protection < 6 hours Degradation < 6 hours | IPTV SetTop NetGEM, MyOffice, MyLife, Webhosting, Mobile Device Management (mobile iron), Hostpack, Anti-spam, Anti-virus, VoIP Residential and Corporate, Remote Access, S-Box, Webscan, Alarmis, CloudPBX, Cloud Extension, Remote Access, Virtual Private Cloud, SMS, MMS, DATA, Blacberry, Roaming, Corporate APN, M2M Portal, ASSYST, FAST, Netcool, ServiceNow, Most of POST Technologies internal networks, including OAM platforms, OSS systems, Remote Access, DT-Net and VDI |  | 2016-02-01 | 12 | Refus |  |  | RENITA and PSA impacted 01/02: Refused because CAB meeting was cancelled | [8 empty] | Postponed
2016-02-18 | 2016-02-18 03:00 |  | [COLT]: Ref : CRQ1-1832159262 Service Affecting maintenance - Colt needs to undertake the following work on our M-MSP network to eliminate a risk to service availability. We recently identified and created a new known error linked to subset of our Accedian CPE (GTS) in the M-MSP Network | germany | 622850 | 622850 | Link | Fournisseur/Opérateur | Loss of service < 15 min | Leased line |  | 2016-02-08 | 7 | N/A |  |  | FRA/MUC/LE-168644 1291100063 | 2016-02-09 | OK | ADS |  | 2016-02-09 | N/A | N/A |  | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-02-18 01:00 | 2016-02-18 06:00 |  | Mise à jour du logiciel du réseau radio 2G. | CT Lux/Kirchberg | 620994 | 620994 | Link | Dep. Commutation, Radio & Satellite | No impact | 2G radio network, Voice, SMS , MMS , DATA, Blacberry, Corporate APN |  | 2016-01-25 | 17 | Accord |  |  |  | N/A | OK |  |  | N/A | N/A | N/A | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 18-02-2016 01:00 Fin des travaux : 18-02-2016 03:39 | Implemented
2016-02-19 06:00 | 2016-02-19 08:00 |  | Déplacement FO-C9037 du CT80 vers POP180 Travaux de jointage dans FO-JH5955 Circuits concernés : DLP12751949 / ETO12763482 / 4 clients résidentiels | Diekirch, Montée de la Seitert | 617999 | 617999 | Link | Dep. Infra., Install. et Dépannages | Loss of service <60min | D-Line, E-Line,LuxFibre |  | 2016-01-18 | 23 | Accord |  |  |  | 2016-01-11 | OK | ADS |  | 2016-02-10 | N/A | N/A | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 19/02/2016 6:00 Fin des travaux : 19/02/2016 07:40 | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-02-20 07:00 | 2016-02-20 08:00 |  | (étape 5/5) Migration des clients professionnels POST Telecom Solutions (POST Corporate, ESM, POSTCloud, CloudBizz, HealthNET) de la plateforme 'Email Security Appliance' FortiNet FortiMail vers la nouvelle architecture CISCO Ironport. (étape 5/5) : migration Healthnet (étape 5/5) : migration ESM (The migration of Healthnet will be sent in a different PW as a second phase) | Gare | 618792 | 618792 | Link | Dep. Appl. Télécom et Infra. ICT | No Impact | Anti-spam, anti-virus |  | 2016-01-18 | 23 | Accord |  |  | Date still needs to be confirmed by ESM | N/A | OK | ADS |  | 2016-01-20 | N/A | N/A | [8 empty] | SLA_PW_OK
2016-02-22 23:00 | 2016-02-23 05:00 |  | [COLT] Ref: CRQ1-1835128206 Motif de l’intervention : Third Party maintenance - We would like to make you aware of a maintenance our carrier will conduct on their network affecting your service. The work involves Migration to new transmission hardware in preparation for the delivery of the new 10 GIG NNI services. As this maintenance is not being conducted by Colt, rescheduling this work may not be possible. Should the date and time for the maintenance have passed, without an updated notification communicated for it, please consider the work as completed. | Brussels | 623862 | 623862 | Link | Fournisseur/Opérateur | Loss of service < 2 hours | Leased Line |  | 2016-02-08 | 9 | Accord |  |  | BRU/BRU/LE-172706-A 10/02: ref demandé a NOC (Ticket num: 625503) 12/02: Guy WALD pense que c'est une ligne en construction voir avec lui le 15/02. 12/02: Guy Wald : je suis à 90% sûr que cela concerne l'une des deux lignes suivantes, sinon le client Renault. 1291100017 1291100065 mais c'était assez compliqué et la référence de Colt est spéciale et tout à fait atypique à cause de son -A à la fin. La référence pour la ligne que nous connaissons est BRU/BRU/LE-172706. 15/02: Guy Wald, il s'agit en fait du 1291100065 | 2016-02-12 | OK |  |  | 2016-02-12 | N/A | N/A |  | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-02-23 02:00 | 2016-02-23 04:00 |  | Une nouvelle alimentation électrique de secours sera mise en place à Kehl POP TERALINK sous la responsabilité de ARTE Strasbourg. Il n’y aura pas d’impact sur les services TERALINK. | Kehl (Allemagne), Hafenstrasse 3 POP TERALINK | 624373 | 624373 | Link | Dep. Infra., Install. et Dépannages | No impact | Teralink |  | 2016-02-08 | 10 | Accord |  |  | Pas de session parlementaire. Pas de nécessité d'informer les clients car il s'agit d'un remplacement du système de secours actuel. Il existe déjà 2 systèmes d'alimentations principales, en plus du no-break | N/A | OK |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | "KSO 22/02/2016 1-For all PW impacting the European Parliament it is necessary to check the last updated version of plenary session calendar (pdf file) 2-Any PW submitted and approved by the CAB should be communicated to impacted customer. In that case the PW was presented as NO risk by the exploitation team and according to this team communication to customer was not necessary. After CAB approval the availability of Spare Part on site was requesting by the exploitation to minimize any potential risk meanin that the PW was not risk-free."
2016-02-24 05:00 | 2016-02-24 05:45 |  | This upgrade is the outcome of the investigation by POST and the vendor regarding incident SRBE.15.0098 and SRBE.15.0141. To solve the bug, it is recommended by the vendor to upgrade to a never release. | CT Gare | 617618 | 617618 | Link | Dep. Tech. de Transport | Loss of protection < 45 min | Bitstream, LuxFibre, VoIP Residential, SIP Trunk, CloudBPX |  | 2016-02-15 | 6 | Accord |  |  | KSO 15/02: Change impact to loss of protection <45 min | 2016-01-25 | OK | KSO |  | 2016-02-15 | N/A | N/A | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 24-02-2016 05h00 Fin des travaux : 24-02-2016 06h15 | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-02-24 12:00 | 2016-02-24 12:15 | EW | As the critical security flaw is related to the core of the OS, we need to do an update and reboot of the servers. We will profit from this intervention to replace the existing old HW . Only resolv1 (Gare-3) and resolv2 (Belair) will be replaced, resolv3 - as active fallback - has already been updated and rebooted. | Gare-3 | 627246 | 627246 | Link | Dep. Appl. Télécom et Infra. ICT | No impact | As DNS resolving is used by any device connected to the internet - all services may be affected. |  | 2016-02-23 | 0 | Accord |  |  |  | N/A | OK |  |  | 2016-02-24 | 2016-02-24 | N/A | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 24/02/2016 11:55 Fin des travaux : 24/02/2016 12:20 | Implemented | [6 empty] | SLA_EW_OK
2016-02-24 22:00 | 2016-02-25 02:00 |  | [T-SYSTEMS] Ref: 3-16-00000303 Maintenance Info 303 <affected> Hardware replacement. | Germany | 620121 | 620121 | Link | Fournisseur/Opérateur | Outage < 30 min | Leased line |  | 2016-01-25 | 21 | N/A |  |  |  | 2016-01-19 | OK | ADS |  | 2016-01-19 | N/A | N/A |  | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-02-24 22:00 | 2016-02-25 02:00 |  | [T-SYSTEMS] Ref: 3-16-00000303 Maintenance Info 303 <affected> Hardware replacement. | Germany | 620770 | 620770 | Link | Fournisseur/Opérateur | The expected downtime is: 30 minutes | VOICE |  | 2016-01-25 | 21 | N/A |  |  |  |  | OK |  |  | N/A | N/A | N/A |  | Implemented
2016-02-24 22:00 | 2016-02-25 02:00 |  | [T-SYSTEMS] Ref: 3-16-00000303 Maintenance Info 303 <affected> Hardware replacement. | Germany | 602122 | 602122 | Link | Fournisseur/Opérateur | Outage < 30 min | Voice |  | 2016-01-25 | 21 | N/A |  |  |  | N/A | OK |  | 2016-02-10 | N/A | N/A | N/A |  | Implemented
2016-02-24 22:00 | 2016-02-25 03:00 |  | Circuits migration from first generation ADVA to the new generation based on Carrier Ethernet (ERP) in Scope of Teralink 2.0 Project and Upgrade ADVA nodes with last software release available. | CT Gare & eBRC Windhof / Frankfurt Interxion & Equinix | 625244 | 625244 | Link | Dep. Tech. de Transport | Loss of service < 15 min Loss of protection < 60 min | E-Line, IP-VPN,Teralink, |  | 2016-02-15 | 6 | Accord |  |  | KSO 15/02: No conflict identified with T-SYSTEM maintenance | 2016-02-10 | OK | KSO |  | 2016-02-15 | 2016-02-15 | N/A | Début des travaux : 24-02-2016 22:00 Fin des travaux : 25-02-2016 03:00 R.CAMPOS : Un mail pour annoncer la fin de la maintenance et que tout s'est bien passé vous a été envoyé cette nuit à 1heure et 07 minutes. | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-02-24 22:00 | 2016-02-25 07:00 |  | For the moment the only thing that is provisioned on our box when they are activated is the VoIP. With our new configurations that will be on the field around march, we will be able to perform a full zero touch provisioning of the Fritz!Box 7490. The customer will only need to plug in the box to the power main and to the DSL/ONT, at that moment the box will contact our servers and will be updated to the latest firmware, provisioned with the right profile, as well as with the right PPPoE credentials and with the right VoIP accounts. | DT Room 304 | 623262 | 623262 | Link | Dep. Appl. Télécom et Infra. ICT | No impact | LuxFibre, RDSLO |  | 2016-02-15 | 6 | Accord |  |  | CAB 08/02: Technical contact persons were not reachable on their mobile => this maintenance will be discussed the next CAB | N/A | OK | KSO |  | 2016-02-15 | N/A | N/A | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 24/02/2016 22:00 Fin des travaux : 25/02/2016 06:40 | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-02-24 23:00 | 2016-02-25 06:00 |  | CANCELLED ** Step 10/10 ** Software updates of the POST mobile switching system. | CT Gare, CT Kirchberg | 619168 | 619168 | Link | Dep. Commutation, Radio & Satellite | Degradation <120 min | 2G, 3G radio network, Nano BTS 2G radio network, 2G Small Cells, 3G small Cells, Voice, Data, SMS |  | 2016-01-18 | 26 | Accord |  |  | We could manage to reduce the amount of maintenance windows to 9 instead of 10. The update Mobile Switching System is completed successfully. The following maintenance window can be canceled: 10: 24/02/2016 23:00 25/02/2016 06:00 | N/A | OK | ADS |  | 2016-01-19 | N/A | 2016-01-19 | N/A | Cancelled | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-02-25 | 2016-02-25 06:00 |  | *** CANCELLED *** Current system software of Datacenter switches has been running since mid 2014. To be able to guarantee the continuity of network operations, increase the stability, security and performances, an upgrade is required. Customers or services with cluster/geo-resilience are encouraged “Non Mandatory but recommanded depdening on customer sensibility” to switch all active servers/services to Gare DC+4 the 25/02 Datacenter to minimize potential service impacts. | Datacenter CT-Kirchberg | 622650 | 622650 | Link | Dep. Appl. Télécom et Infra. ICT | Loss of service < 5 min Loss of protection < 6 hours Degradation < 6 hours | IPTV SetTop NetGEM, MyOffice, MyLife, Webhosting, Mobile Device Management (mobile iron), Hostpack, Anti-spam, Anti-virus, VoIP Residential and Corporate, Remote Access, S-Box, Webscan, Alarmis, CloudPBX, Cloud Extension, Remote Access, Virtual Private Cloud, SMS, MMS, DATA, Blacberry, Roaming, Corporate APN, M2M Portal, ASSYST, FAST, Netcool, ServiceNow, Most of POST Technologies internal networks, including OAM platforms, OSS systems, Remote Access, DT-Net and VDI |  | 2016-02-01 | 17 | Refus |  |  | RENITA and PSA impacted 01/02/2016: Refused because CAB meeting was cancelled |  | OK | [6 empty] | Cancelled
2016-02-25 | 2016-02-25 06:00 |  | *** POSTPONED *** 'Current system software of Datacenter switches has been running since mid 2014. To be able to guarantee the continuity of network operations, increase the stability, security and performances, an upgrade is required. | Datacenter CT-Gare | 622649 | 622649 | Link | Dep. Appl. Télécom et Infra. ICT | Loss of protection < 6 hours | IPTV SetTop NetGEM, MyOffice, MyLife, Webhosting, Mobile Device Management (mobile iron), Hostpack, Anti-spam, Anti-virus, VoIP Residential and Corporate, Remote Access, S-Box, Webscan, Alarmis, CloudPBX, Cloud Extension, Remote Access, Virtual Private Cloud, SMS, MMS, DATA, Blacberry, Roaming, Corporate APN, M2M Portal, ASSYST, FAST, Netcool, ServiceNow, Most of POST Technologies internal networks, including OAM platforms, OSS systems, Remote Access, DT-Net and VDI |  | 2016-02-08 | 12 | Accord |  |  | CAB 08/02: Accord provisoire RENITA and PSA impacted Regis Philippe will provide complementary information about affected services and impact. CAB 15/02 : Accord (cf additional required information was provided by ICT concerning impact on internel/external services) | N/A | OK | KSO |  | 2016-02-16 | 2016-02-16 | 2016-02-16 | Postponned to 03/03/2016 | Postponed | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-02-25 12:00 | 2016-02-25 12:15 | EW | As the critical security flaw is related to the core of the OS, we need to do an update and reboot of the servers. We will profit from this intervention to replace the existing old HW . Only resolv1 (Gare-3) and resolv2 (Belair) will be replaced, resolv3 - as active fallback - has already been updated and rebooted. | Belair | 627246 | 627246 | Link | Dep. Appl. Télécom et Infra. ICT | No impact | As DNS resolving is used by any device connected to the internet - all services may be affected. |  | 2016-02-23 | 1 |  |  |  |  | N/A | OK |  |  | N/A | N/A | N/A | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 25/02/2016 12:00 Fin des travaux : 25/02/2016 12:03 | Implemented
2016-02-25 22:00 | 2016-02-26 01:00 |  | The physical capacity of the 8700_CT_BELAIR_EGX has been reached, we would like to separate and move the second MAJOR-RING-EGX-2 & Sub-Rings-Datacenter of the Carrier Ethernet Network to a brand NEW ADVA FSP150-EG-x. This operation will allow us to increase the bandwidth for new ERPs or Sub-Rings and other Kind of Ethernet Services at CT_Belair. | CT_BELAIR | 624461 | 624461 | Link | Dep. Tech. de Transport | Loss of service < 60 min Loss of protection < 120 min | E-Line, IP-VPN, Teralink |  | 2016-02-15 | 7 | Accord |  |  |  | 2016-02-11 | OK | ADS |  | 2016-02-17 | 2016-02-17 | N/A | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 25/02/2016 22:00 Fin des travaux : 26/02/2016 00:30 | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-02-27 14:00 | 2016-02-27 21:00 |  | [COLT] Ref : CRQ1-1835034983 Customer Power down maintenance - We have been informed by the landlord, where our equipment is housed, about a power down of the site. Kindly note that the window is out of our control and we would like to apologise for any inconvenience caused during this time. | Frankfurt | 624242 | 624242 | Link | Fournisseur/Opérateur | Loss of service < 7 hours | Leased line |  | 2016-02-08 | 13 | N/A |  |  | FRA/FRA/LE-094397 12/02: Ticket ouvert numero: 626071 18/02: Le ticket n'a pas été assigné a REL_INTER_OP Antoinette neyer n'a rien trouver qui correspond à ce numéro de circuit Voir avec Vincent le 19/02 | N/A | OK | ADS |  | N/A | N/A | N/A |  | Implemented
2016-02-27 22:00 | 2016-02-28 06:00 | EW | [T-SYSTÈME] ref: 3-16-00001007 Hardware reconfiguration | Switzerland | 627450 | 627450 | Link | Fournisseur/Opérateur | No outage expected | Leased line |  | 2016-02-19 | 4 | N/A |  |  | 0EH/C2C/041130-035210/1 124111800001 | 2016-02-19 | OK | ADS |  | 2016-02-19 | N/A | N/A |  | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-02-28 | 2016-02-28 05:00 |  | [COLT] ref : CRQ1-1838863823 Service Affecting maintenance - We are required to perform this maintenance on our M-MSP network to eliminate a risk to service availability and enable us to deliver pending orders. | Germany | 625434 | 625434 | Link | Fournisseur/Opérateur | Loss of servicde < 40 min | Leased line |  | 2016-02-15 | 8 | N/A |  |  | N° Circuit: FRA/HAM/LE-187722 =>1291100046 | 2016-02-18 | OK | ADS |  | 2016-02-18 | N/A | N/A | [8 empty] | SLA_PW_OK
2016-02-29 02:00 | 2016-02-29 05:00 |  | Action1 - Interfaces Card replacement required to enhance Bandwith capacity in the Backbone - IP/MPLS nodes concerned by this action are 7750sr12gare3. Action2 - Activate Gare Corporate Internet Platform (router 9010asrGare8) on the the new SuperCore 100G backbone. Action3 - Align 7750sr7amsterdam Teralink router cpm-filters to the SuperCore100G configuration. | CT Gare | 625822 | 625822 | Link | Dep. Tech. de Transport | Loss of service < 60 min | Bitstream, E-LAN, E-Line, S-Line, IP-VPN, Teralink, DIA, Luxfibre, RDSLO, IPTV, HSI Corporate, VoIP Residential, VoIP Corporate, SIP Trunk, CloudPBX, Cloud Extension, radio network (2G, 3G, 4G,), Nano BTS 2G, 2G Small Cells, 3G Small Cells, Corporate APN, M2M |  | 2016-02-15 | 9 | Accord |  |  | J. Thomas will cross-check the affected services (M2M Jasper, mobile services,…) and corresponding impact with involved teams => clarification ongoing | 2016-02-12 | OK | ADS |  | 2016-02-19 | N/A | N/A | Par la presente je vous informe que lintervention I625822 sest deroulee avec les impacts tels quannonces dans lavis de derangement. A noter que laction concernant le routeur 7750sr7amsterdam na pas ete realisee et sera reprogrammee. Cordialement, Fred. Début des travaux : 29-02-2016 03h00 Fin des travaux : 29-02-2016 06h30 | Partially Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-02-29 05:00 | 2016-02-29 06:30 | EW | Implementation of inter-VPRN routes between Gxy VPRN (service 49824) and ImsCore (service 49832) VPRN in order to allow communication between Ericsson SBG and Ericsson PCRF (Rx interface in 3GPP IMS network) | Lux-Gare, Lux-Kirchberg | 628414 | 628414 | Link | Dep. Commutation, Radio & Satellite | Degradation < 1 hour | Data, Blackberry, Roaming, Corporate APN |  | 2016-02-24 | 3 | Accord |  |  |  | N/A | OK | ADS |  | 2016-02-25 | N/A | N/A | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 29-02-2016 05h00 Fin des travaux : 29-02-2016 06h30 | Implemented | [6 empty] | SLA_EW_OK
2016-02-29 12:00 | 2016-02-29 13:00 |  | **Step 1/5** VPN connectivity issue can occur between Shared IT and RENITA platforms. Root cause of this issue was found by checkpoint support, we have to implement the solution and do a failover to test it. ** Intervention will ocur every day same hour over a week** | Kayl/Betzdorf | 626712 | 626712 | Link | Dep. Appl. Télécom et Infra. ICT | Loss of service < 5 min | NetCool (RENITA) ServiceNow (Renita) |  | 2016-02-22 | 4 | Accord |  |  | Only management, external tools and monitoring access of RENITA is affected, RENITA production systems are not concerned. Waiting for CAB RENITA approval 23/02: S.PIERRON approval | N/A | OK | ADS |  | 2016-02-23 | N/A | N/A | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 29-02-2016 12:00 Fin des travaux : 29-02-2016 13:00 | [7 empty] | SLA_PW_NOK
2016-03-01
2016-03-01 03:00 | 2016-03-01 04:00 |  | **Step 1/3** ICT is updating their ESX blades to the version 6.0 including some BIOS and Firmware upgrades. This operation implies that we, OSM, need to shut down our NGM Mailstore-servers (where @pt.lu / @mylife.lu mailboxes are stored) in order to move them between the blades in order to free them up so that ICT can upgrade those which have no VM on it. We, OSM, chose to do the shut-down and start-up procedure at a time where we have the lowest traffic on the NGM platform (@pt.lu / @mylife.lu customers) in order to have the lowest impact possible for our residential customers. No emails will be lost during the intervention and all email will be delivered again after the mailstores are up again. | GARE / KIRCHBERG | 627304 | 627304 | Link | Dep. Appl. Télécom et Infra. ICT | Loss of service < 15 min | MyLife |  | 2016-02-22 | 5 | Accord |  |  | Only residential customers with an @pt.lu/@mylife.lu mailbox are impacted. As we are planning to do the intervention at 3:00 - 4:00 (and 3:00 - 5:00) AM, almost no impact will be visible for the customer. No emails will be lost and all email which have been send during this period, will be saved in a queue and delivered as soon as the mailstore servers are up and running again. | N/A | OK | ADS |  | 2016-02-22 | N/A | N/A | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 01/03/2016 03:05 Fin des travaux : 01/03/2016 03:32 | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-03-01 05:00 | 2016-03-01 07:00 |  | Déplacement du FO-C 1701 (9, 11, 12) entre le FO-J 2468 (bvd Konrad Adenauer) et FO-J 2553 (rue Albert Wehrer) au Luxembourg/Kirchberg. | Luxembourg/Kirchberg | 624142 | 624142 | Link | Dep. Infra., Install. et Dépannages | Loss of service < 2 hours | D-line, E-line, SDH,, Radio network (2G,3G,4G) | EUI | 2016-02-08 | 15 | Accord |  |  | European comission impacted | 2016-02-05 | OK | ADS |  | 2016-02-12 | N/A | N/A | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 01-03-2016 05:00 Fin des travaux : 01-03-2016 06:35 | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-03-01 05:00 | 2016-03-01 06:30 | EW | ***POSTPONNED ON 25/02*** Implementation of inter-VPRN routes between Gxy VPRN (service 49824) and ImsCore (service 49832) VPRN in order to allow communication between Ericsson SBG and Ericsson PCRF (Rx interface in 3GPP IMS network) | Lux-Gare, Lux-Kirchberg | 628414 | 628414 | Link | Dep. Commutation, Radio & Satellite | Degradation < 1 hour | Data, Blackberry, Roaming, Corporate APN |  | 2016-02-24 | 3 | Accord |  |  |  | N/A | OK | ADS |  | 2016-02-25 | N/A | N/A | N/A | Postponed | [6 empty] | SLA_EW_OK
2016-03-01 12:00 | 2016-03-01 13:00 |  | **Step 2/5** VPN connectivity issue can occur between Shared IT and RENITA platforms. Root cause of this issue was found by checkpoint support, we have to implement the solution and do a failover to test it. ** Intervention will occur every day same hour over a week** | Kayl/Betzdorf | 626712 | 626712 | Link | Dep. Appl. Télécom et Infra. ICT | Loss of service < 5 min | NetCool (RENITA) ServiceNow (Renita) |  | 2016-02-22 | 5 | Accord |  |  | Only management, external tools and monitoring access of RENITA is affected, RENITA production systems are not concerned. Waiting for CAB RENITA approval 23/02: S.PIERRON approval 31/03: Demande de Rapport d'exécution | N/A | OK | ADS |  | 2016-02-23 | N/A | N/A | [8 empty] | SLA_PW_OK
2016-03-02 01:00 | 2016-03-02 06:00 |  | SC100G - Regarding the SC100G Core, we need to move the residential aggregation from 7750SR7Strassen1 to 7750sra8Stra2G | CT Strassen | 625243 | 625243 | Link | Dep. Tech. de Transport | Loss of service < 5 hours | E-LAN, E-line, IP-VPN, Teralink, DIA, LuxFibre, RDSLO, IPTV, HSI Corporate, VoIP Residential and Corporate, SIP Trunk, CloudPBX, Cloud Extension, Radio network (2G, 3G, 4G), 2G small Cells, 3G small Cells, Voice, Data, SMS, MMS, Blacberry, Roaming, Corporate APN, Mobile Device Management, M2M |  | 2016-02-15 | 11 | Accord |  |  | J. Thomas will cross-check the affected services (M2M Jasper, mobile services,…) and corresponding impact with involved teams => clarification done | 2016-02-12 | OK | ADS |  | 2016-02-23 | 2016-02-23 | 2016-02-23 | As result to a problem with the fibre link between the Omniswitch 6850Strassen10 and 7750sra8Stra2G the intervention has been stopped and rolled back to the initial state Début des travaux : 02-03-2016 02:00 Fin des travaux : 02-03-2016 04:25 | Rollback | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-03-02 03:00 | 2016-03-02 05:00 |  | **Step 2/3** ICT is updating their ESX blades to the version 6.0 including some BIOS and Firmware upgrades. This operation implies that we, OSM, need to shut down our NGM Mailstore-servers (where @pt.lu / @mylife.lu mailboxes are stored) in order to move them between the blades in order to free them up so that ICT can upgrade those which have no VM on it. We, OSM, chose to do the shut-down and start-up procedure at a time where we have the lowest traffic on the NGM platform (@pt.lu / @mylife.lu customers) in order to have the lowest impact possible for our residential customers. No emails will be lost during the intervention and all email will be delivered again after the mailstores are up again. | GARE / KIRCHBERG | 627304 | 627304 | Link | Dep. Appl. Télécom et Infra. ICT | Loss of service < 15 min | MyLife |  | 2016-02-22 | 6 | Accord |  |  | Only residential customers with an @pt.lu/@mylife.lu mailbox are impacted. As we are planning to do the intervention at 3:00 - 4:00 (and 3:00 - 5:00) AM, almost no impact will be visible for the customer. No emails will be lost and all email which have been send during this period, will be saved in a queue and delivered as soon as the mailstore servers are up and running again. | N/A | OK | ADS |  | 2016-02-22 | N/A | N/A | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 02/03/2016 03:00 Fin des travaux : 02/03/2016 03:39 | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-03-02 05:00 | 2016-03-02 07:00 |  | Déplacement du FO-C 1701 (Tube 1, 8)entre le FO-J 2468 (bvd Konrad Adenauer) et FO-J 2553 (rue Albert Wehrer) au Luxembourg/Kirchberg. | Luxembourg/Kirchberg | 624143 | 624143 | Link | Dep. Infra., Install. et Dépannages | Loss of service < 2 hours | E-Line, SDH |  | 2016-02-08 | 16 | Accord |  |  |  | 2016-02-22 | OK | ADS |  | 2016-02-23 | N/A | N/A | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 02-03-2016 05h00 Fin des travaux : 02-03-2016 06h50 | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-03-02 08:00 | 2016-03-02 18:00 |  | Raison du déplacement/transformation : construction d'un nouveau rond-point à la Sortie 3 de l'Autoroute A13 Éléments à déplacer : AK50015 (1200p) Nombre de lignes impactés : 44 | Sanem A13 Sortie S3 (échangeur Gadderscheier) | 623291 | 623291 | Link | Dep. Infra., Install. et Dépannages | Loss of Service < 2 hours | RDSLO, EWSD |  | 2016-02-08 |  | Accord |  |  | Travaux en journée car besoin d'accéder aux locaux des clients | 2016-02-05 | OK | ADS |  | 2016-02-23 | 2016-02-23 | N/A | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 02-03-2016 08h00 Fin des travaux : 02-03-2016 15h50 | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-03-02 12:00 | 2016-03-02 13:00 |  | **Step 3/5** VPN connectivity issue can occur between Shared IT and RENITA platforms. Root cause of this issue was found by checkpoint support, we have to implement the solution and do a failover to test it. ** Intervention will occur every day same hour over a week** | Kayl/Betzdorf | 626712 | 626712 | Link | Dep. Appl. Télécom et Infra. ICT | Loss of service < 5 min | NetCool (RENITA) ServiceNow (Renita) |  | 2016-02-22 | 6 | Accord |  |  | Only management, external tools and monitoring access of RENITA is affected, RENITA production systems are not concerned. Waiting for CAB RENITA approval 23/02: S.PIERRON approval 31/03: Demande de Rapport d'exécution | N/A | OK |  |  | 2016-02-23 | N/A | N/A | [8 empty] | SLA_PW_OK
2016-03-02 14:00 | 2016-03-02 15:00 |  | Upgrade Alarmis firewall to fix security issues | CT-Gare/CT-Belair | 627208 | 627208 | Link | Dep. Appl. Télécom et Infra. ICT | Loss of protection < 1 hour | Alarmis |  | 2016-02-22 | 6 | Accord |  |  | Waiting for the list of affected services 23/02: Affected services received | 2016-02-23 | OK |  |  | 2016-02-23 | N/A | N/A | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 02-03-2016 13:58 Fin des travaux : 02-03-2016 14:30 | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-03-03 | 2016-03-03 06:00 |  | *** POSTPONED *** 'Current system software of Datacenter switches has been running since mid 2014. To be able to guarantee the continuity of network operations, increase the stability, security and performances, an upgrade is required. Customers or services with cluster/geo-resilience are encouraged “Non Mandatory but recommanded depdening on customer sensibility” to switch all active servers/services to Gare DC+4 the 25/02 Datacenter to minimize potential service impacts. | Datacenter CT-Kirchberg | 622650 | 622650 | Link | Dep. Appl. Télécom et Infra. ICT | Loss of protection < 6 hours | IPTV SetTop NetGEM, MyOffice, MyLife, Webhosting, Mobile Device Management (mobile iron), Hostpack, Anti-spam, Anti-virus, VoIP Residential and Corporate, Remote Access, S-Box, Webscan, Alarmis, CloudPBX, Cloud Extension, Remote Access, Virtual Private Cloud, SMS, MMS, DATA, Blacberry, Roaming, Corporate APN, M2M Portal, ASSYST, FAST, Netcool, ServiceNow, Most of POST Technologies internal networks, including OAM platforms, OSS systems, Remote Access, DT-Net and VDI |  | 2016-02-08 | 17 | Accord |  |  | CAB 08/02: Accord provisoire RENITA and PSA impacted Regis Philippe will provide complementary information about affected services and impact. | N/A | OK |  |  | N/A | N/A | N/A | Postponned to 10/03/2016 | Postponed
2016-03-03 | 2016-03-03 06:00 |  | Current system software of Datacenter switches has been running since mid 2014. To be able to guarantee the continuity of network operations, increase the stability, security and performances, an upgrade is required. | Datacenter CT-Gare | 622649 | 622649 | Link | Dep. Appl. Télécom et Infra. ICT | Loss of protection < 6 hours | IPTV SetTop NetGEM, MyOffice, MyLife, Webhosting, Mobile Device Management (mobile iron), Hostpack, Anti-spam, Anti-virus, VoIP Residential and Corporate, Remote Access, S-Box, Webscan, Alarmis, CloudPBX, Cloud Extension, Remote Access, Virtual Private Cloud, SMS, MMS, DATA, Blacberry, Roaming, Corporate APN, M2M Portal, ASSYST, FAST, Netcool, ServiceNow, Most of POST Technologies internal networks, including OAM platforms, OSS systems, Remote Access, DT-Net and VDI |  |  |  | Accord |  |  |  | N/A | OK | KSO |  | 2016-02-19 | 2016-02-19 | 2016-02-19 | Les travaux principaux sont terminus sur le Datacenter Gare. Nous rencontrons cependant des problèmes avec la plateforme Femtocell qui a perdu sa connectivité externe avec le backbone. Nous travaillons actuellement à rétablir la situation et vous tenons informés de l'évolution. Début des travaux : 03/03/2016 00:10 Fin des travaux : TOUJOURS EN COURS | Partially Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-03-03 01:00 | 2016-03-03 06:00 |  | SC100G - Regarding the SC100G Core, we need to move the corporate aggregation from 7750SR7Differdange1 to 7750sr7Diff2G | CT Differdange | 625324 | 625324 | Link | Dep. Tech. de Transport | Loss of service < 5 hours | E-LAN, E-Line, IP-VPN, Teralink, DIA |  | 2016-02-15 | 12 | Accord |  |  | RENITA impacted SIGI IMPACTED | 2016-02-12 | OK |  |  | 2016-02-17 | 2016-02-17 | N/A | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 03/03/2016 01:00 Fin des travaux : 03/03/2016 02:20 | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-03-03 03:00 | 2016-03-03 04:00 |  | **Step 3/3** ICT is updating their ESX blades to the version 6.0 including some BIOS and Firmware upgrades. This operation implies that we, OSM, need to shut down our NGM Mailstore-servers (where @pt.lu / @mylife.lu mailboxes are stored) in order to move them between the blades in order to free them up so that ICT can upgrade those which have no VM on it. We, OSM, chose to do the shut-down and start-up procedure at a time where we have the lowest traffic on the NGM platform (@pt.lu / @mylife.lu customers) in order to have the lowest impact possible for our residential customers. No emails will be lost during the intervention and all email will be delivered again after the mailstores are up again. | GARE / KIRCHBERG | 627304 | 627304 | Link | Dep. Appl. Télécom et Infra. ICT | Loss of service < 15 min | MyLife |  | 2016-02-22 | 7 | Accord |  |  | Only residential customers with an @pt.lu/@mylife.lu mailbox are impacted. As we are planning to do the intervention at 3:00 - 4:00 (and 3:00 - 5:00) AM, almost no impact will be visible for the customer. No emails will be lost and all email which have been send during this period, will be saved in a queue and delivered as soon as the mailstore servers are up and running again. | N/A | OK |  |  | 2016-02-22 | N/A | N/A | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 03/03/2016 03:00 Fin des travaux : 03/03/2016 03:24 | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-03-03 05:00 | 2016-03-03 07:00 |  | **Postponned** Déplacement du FO-C 1701 (Tube 2, 6, 7) entre le FO-J 2468 (bvd Konrad Adenauer) et FO-J 2553 (rue Albert Wehrer) au Luxembourg/Kirchberg. | Luxembourg/Kirchberg | 624145 | 624145 | Link | Dep. Infra., Install. et Dépannages | Loss of service < 2 hours | S-Line, SDH, LuxFibre | EUI | 2016-02-08 | 17 | Accord |  |  | European commission impacted European parlement impacted M. Braun will check the affected service ETO 12761219 (unknown) => l’ETO 12761219 été supprimée le 12/10/2015 | 2016-02-05 | OK | ADS |  | 2016-02-17 | N/A | N/A |  | Postponed | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-03-03 05:30 | 2016-03-03 07:30 |  | Transfert des clients de l'équipement 7342 FTTU au CT Kehlen vers l'équipement 7360 ISAM FX installés dans le CT Kehlen OFX130 | CT Kehlen | 623704 | 623704 | Link | Dep. Tech. de Transport | Loss of service < 10 min | E-line, DIA, LuxFibre, IPTV ( Broadcast, VoD, Radio, Headend, SetTop SAGEM ans NetGEM), Cloud PBX |  | 2016-02-08 | 17 | Accord |  |  |  | 2016-02-05 | OK | ADS |  | 2016-02-24 | 2016-02-24 | 2016-02-24 | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 03/03/2016 05:37 Fin des travaux : 03/03/2016 07:20 | Implemented |  | "03/03/2016 l’équipe technique doit préciser dans le formulaire des travaux qu’il est nécessaire d’informer les OAO du changement de VLAN (Old Outer tag / New Outer Tag) et SOP doit ajouter cette information dans la notification de travaux => il serait souhaitable d'ajouter un flag specifique dans le formulaire de travaux" |  |  |  |  | SLA_PW_OK
2016-03-03 06:00 | 2016-03-03 06:45 | EW | Bug of ARP request forwarding requires an upgrade of the device to the release 6.6.4.244.R01. Estimated Outage per site: Unavailability/Loss of service/Loss of protection for maximum 60 minutes | Datacenter Luxconnect Roost/Bissen Street Adress: Z.A.C Klengbousbierg, L-7795 Bissen | 629851 | 629851 | Link | Dep. Tech. de Transport | Loss of service < 60 min | E-LAN, E-Line, DIA |  | 2016-03-02 | 0 | Accord |  |  |  | 2016-03-02 | OK |  |  | 2016-03-02 | 2016-03-02 | N/A | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 03/03/2016 06:00 Fin des travaux : 03/03/2016 06:44 | Implemented | [6 empty] | SLA_EW_OK
2016-03-03 12:00 | 2016-03-03 13:00 |  | **Step 4/5** VPN connectivity issue can occur between Shared IT and RENITA platforms. Root cause of this issue was found by checkpoint support, we have to implement the solution and do a failover to test it. ** Intervention will occur every day same hour over a week** | Kayl/Betzdorf | 626712 | 626712 | Link | Dep. Appl. Télécom et Infra. ICT | Loss of service < 5 min | NetCool (RENITA) ServiceNow (Renita) |  | 2016-02-22 | 7 | Accord |  |  | Only management, external tools and monitoring access of RENITA is affected, RENITA production systems are not concerned. Waiting for CAB RENITA approval 23/02: S.PIERRON approval 31/03: Demande de Rapport d'exécution | N/A | OK | ADS |  | 2016-02-23 | N/A | N/A | [8 empty] | SLA_PW_OK
2016-03-04 05:00 | 2016-03-04 07:00 |  | Déplacement du FO-C 1701 (Tube 3, 4, 5, 10) entre le FO-J 2468 (bvd Konrad Adenauer) et FO-J 2553 (rue Albert Wehrer) au Luxembourg/Kirchberg. | Luxembourg/Kirchberg | 624146 | 624146 | Link | Dep. Infra., Install. et Dépannages | Loss of service < 2 hours | D-Line, SDH, LuxFibre, Radio network 2G,3G,4G |  | 2016-02-08 | 18 | Accord |  |  |  | 2016-02-05 | OK | ADS |  | 2016-02-25 | N/A | N/A | les travaux sous rubrique du Service des Câbles souterrains «Déplacement du FO-C 1701 (Tube 3, 4, 5, 10) entre le FO-J 2468 (bvd Konrad Adenauer) et FO-J 2553 (rue Albert Wehrer) au Luxembourg/Kirchberg » se sont déroulés sans problèmes : Début : 4.3.2016 @ 5 heures Fin :…… 4.3.2016 @ 6h36 | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-03-04 12:00 | 2016-03-04 13:00 |  | **Step 5/5** VPN connectivity issue can occur between Shared IT and RENITA platforms. Root cause of this issue was found by checkpoint support, we have to implement the solution and do a failover to test it. ** Intervention will occur every day same hour over a week** | Kayl/Betzdorf | 626712 | 626712 | Link | Dep. Appl. Télécom et Infra. ICT | Loss of service < 5 min | NetCool (RENITA) ServiceNow (Renita) |  | 2016-02-22 | 8 | Accord |  |  | Only management, external tools and monitoring access of RENITA is affected, RENITA production systems are not concerned. Waiting for CAB RENITA approval 23/02: S.PIERRON approval 31/03: Demande de Rapport d'exécution | N/A | OK | ADS |  | 2016-02-23 | N/A | N/A | [8 empty] | SLA_PW_OK
2016-03-04 23:01 | 2016-03-05 01:00 | EW | [T-SYSTÈME] ref:3-16-00001165 Urgent software update | Germany | 629254 | 629254 | Link | Fournisseur/Opérateur | No outage | Voice |  | 2016-03-01 | 2 | N/A |  |  |  | N/A | OK | ADS | 2016-03-01 | N/A | N/A | N/A
2016-03-04 23:01 | 2016-03-05 01:00 | EW | [T-SYSTÈME] ref:3-16-00001165 Urgent software update | Germany | 629257 | 629257 | Link | Fournisseur/Opérateur | No outage | Voice |  | 2016-03-01 | 2 | N/A |  |  |  | N/A | OK | ADS | 2016-03-01 | N/A | N/A | N/A
2016-03-05 22:00 | 2016-03-06 04:00 |  | [INTEROUTE] Ref: 1-1543888921 As part of our commitment to continually improve the quality of service we provide to our customers, we wish to inform you INTEROUTE will be performing equipment replacement on our IP platform. This planned activity will take place in Denmark. Please be advised your services will be affected as per table below between 05/Mar 22:00 UTC and 06/Mar 04:00 UTC. INTEROUTE would like to apologise for the inconvenience these works will cause to your business. | Denmark | 623660 | 623660 | Link | Fournisseur/Opérateur | Loss of service < 6 hours | IP |  | 2016-02-08 | 18 | N/A |  |  | EPTE0/SDETH/124901 Services are disconnected! | N/A | OK |  |  | N/A | N/A | N/A |  | Implemented
2016-03-07 23:00 | 2016-03-08 04:00 |  | On night of 07/03 to 08/03, ALU will install new patch on ICC Prod to resolve one issue related to SY interface between ICC and PCRF. | Lux-Gare, Lux-Kirchberg | 628015 | 628015 | Link | Dep. Appl. Télécom et Infra. ICT | No impact | Voice, Data, SMS, MMS |  | 2016-02-29 | 4 | Accord |  |  | Work will take place on a platform that only handles the billing of services Voice, SMS, MMS and data. There will be no impact on customers. GK: Cette interface avec le PCRF n'est pas utilisée donc s'il y a un incident durant le PW, il n'y a pas perte de tarification. 31/03: Demande de Rapport d'exécution | N/A | OK |  |  | 2016-02-29 | N/A | N/A | Oui, il se sont déroulés comme décrit dans l’avis de dérangement. | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-03-08 06:00 | 2016-03-08 08:00 |  | Déplacement FO-C 83 au Kirchberg entre BR430095 Bvd Konrad Adenauer et BR430219 Rue Alcide de Gasperi. Tube 1, Tube 2 et Tube 3 / BEI/EIB D-Line 1275-2526 concerné | Kirchberg BVD Konrad Adenauer / Rue Alcide de Gasperi | 624828 | 624828 | Link | Dep. Infra., Install. et Dépannages | Loss of service < 40 min Loss of protection < 40 min | D-line, E-LAN, SDH |  | 2016-02-15 | 15 | Accord |  |  |  | 2016-02-11 | OK |  |  | 2016-02-26 | 2016-02-26 | N/A | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 08-03-2016 06:00 Fin des travaux : 08-03-2016 08:00 | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-03-08 10:30 | 2016-03-08 11:30 |  | The migration of Virtual Machine PSA Loader ( Monitoring PSA SMSC) + Virtual Machine SMS GW Flip ( Client SMS for Amdocs ) | Lux-Gare | 627828 | 627828 | Link | Dep. Appl. Télécom et Infra. ICT | Loss of service < 60 min | - The monitoring of the link ESME between PSA and SMSC. ( PSA_Loader) - The service of SMS notification of Amdocs ( Téléboutique message to customner). |  | 2016-02-29 | 5 | Accord |  |  | CAB 29/02: Georges Klosen will confirm if PSA is infomrmed about this intervention + POST Telecom SDM 01/03: Miryame confirmed. By email | N/A | OK |  |  | 2016-02-29 | N/A | N/A | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 08-03-2016 10h30 Fin des travaux : 08-03-2016 11h00 | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-03-08 22:00 | 2016-03-09 00:15 |  | ***CANCELLED on 07/03*** Circuits migration from SDH to the new generation based on Carrier Ethernet (ERP) in Scope of Teralink 2.0 Project and Upgrade ADVA nodes with last software release available. | Brussels Interxion, Gare and Ville | 628716 | 628716 | Link | Dep. Tech. de Transport | Loss of service < 15 min Loss of protection < 60 min | E-Line, IP-VPN, Teralink |  | 2016-02-29 | 5 | Accord |  |  | 7/03/2016: Cancelled on PTEL request New PW will be rescheduled on the 30/03 | 2016-02-25 | OK |  |  | 2016-02-29 | 2016-02-29 | N/A |  | Cancelled | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-03-08 22:00 | 2016-03-09 06:00 |  | **POSTPONED** Upgrade to the latest supported software version of the Alcatel-Lucent (Nokia) 1678MCC SDH crossconnects for longterm support. | Luxembourg CT Ville | 627135 | 627135 | Link | Dep. Tech. de Transport | No impact | IP-VPN, Leased line, SDH, Teralink, EWSD | EUI | 2016-02-29 | 5 | Accord |  |  | - 441 Service ID of 'ENTREPRISE DES POSTES ET DES TELECOMMUNICATIONS' - 35 Service ID of 'POST TECHNOLOGIES' (52% of all affected PW services) => According to P. Scholtes, no more detailed analysis will be provided. Send to POST Telecom customers under 'ENTREPRISE DES POSTES et DES TELECOMMNIATIONS et supprimer ceux sous POST TECHNOLOGIES. a) European Commission: - 122140543 & 122148359 are services connected but NOT USED currently by EC. - 122148659: loss of sevice only if the complete equipement fails. b) European Parliament: - 122134639 is a service connected but NOT USED currently by EP. - 122112311: loss of sevice only if the complete equipement fails. EP impacted and there are sessions scheuled in same week 01/03: POST TElecom requested to re-schedule these works. | 2016-02-26 | OK | ADS |  | 2016-02-29 | 2016-02-29 | N/A |  | Postponed | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-03-08 23:01 | 2016-03-09 00:30 |  | [T-SYSTEME] Ref: 3-16-00001054 Network optimization | Germany | 628118 | 628118 | Link | Fournisseur/Opérateur | No outage | Voice |  | 2016-02-29 | 5 | N/A |  |  |  | N/A | OK |  | 2016-02-29 | N/A | N/A | N/A |  | Implemented
2016-03-08 23:01 | 2016-03-09 00:30 |  | [T-SYSTEME] Ref: 3-16-00001054 Network optimization | Germany | 628121 | 628121 | Link | Fournisseur/Opérateur | No outage | Voice |  | 2016-02-29 | 5 | N/A |  |  |  | N/A | OK |  | 2016-02-29 | N/A | N/A | N/A |  | Implemented
2016-03-08 23:01 | 2016-03-09 00:30 |  | [T-SYSTEME] Ref: 3-16-00001054 Network optimization | Germany | 628122 | 628122 | Link | Fournisseur/Opérateur | No outage | Leased Line |  | 2016-02-29 | 5 | N/A |  |  | 08T/C2P/690081-035210/1 -> 123180032 08T/C2C/721005-035210/1 -> 123180023 08T/C2P/610310-035210/2 -> 123180036 | TBC | OK |  |  | 2016-02-29 | N/A | N/A |  | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-03-09 01:00 | 2016-03-09 06:00 |  | SC100G - Regarding the SC100G Core, we need to move the corporate aggregation from 7750SR7Petange1 to 7750sr7Peta2B | CT Petange | 625498 | 625498 | Link | Dep. Tech. de Transport | Loss of service < 5 hours | E-LAN, E-Line, IP-VPN, Teralink, DIA |  | 2016-02-15 | 16 | Accord |  |  | RENITA impacted SIGI IMPACTED | 2016-02-12 | OK |  |  | 2016-02-29 | 2016-02-29 | N/A | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 09-03-2016 01:00 Fin des travaux : 09-03-2016 02:12 | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-03-09 02:00 | 2016-03-09 04:30 |  | [T-SYSTEME] Ref: 3-16-00001126 Software Update | Germany | 628632 | 628632 | Link | Fournisseur/Opérateur | No outage | Voice |  | 2016-02-29 | 6 | N/A |  |  |  | N/A | OK |  | 2016-02-29 | N/A | N/A | N/A |  | Implemented
2016-03-09 06:00 | 2016-03-09 06:00 |  | Déplacement FO-C 83 au Kirchberg entre BR430095 Bvd Konrad Adenauer et BR430219 Rue Alcide de Gasperi. Tube 4, et Tube 6 | Kirchberg BVD Konrad Adenauer / Rue Alcide de Gasperi | 624830 | 624830 | Link | Dep. Infra., Install. et Dépannages | Loss of service < 40 min Loss of protection < 40 min | E-LAN, SDH, Réseau radio (2G, 3G,4G), DATA, Voice |  | 2016-02-15 | 16 | Accord |  |  |  | 2016-02-11 | OK |  |  | 2016-02-29 | 2016-02-29 | 2016-02-29 | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 09-03-2016 06:00 Fin des travaux : 09-03-2016 07:19 | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-03-09 09:00 | 2016-03-09 10:00 |  | Dans le cadre de la stratégie Tout-IP nous allons procéder à une 1ère migration de 600 clients ALARMIS-IP du Cluster-IP-1 de l'anciènne infrastructure ALARMIS vers la nouvelle infrastructure ALARMIS IP. A cette fin nous allons déplacer le Receiver-39 (spare) vers la nouvelle plateforme, ensuite nous allons migrer les clients du Receiver-38 (actuel life) vers le Receiver 39. Le Receiver 38 restera comme fallback sur l'ancienne infrastructure encore quelques jours après l'intervention et sera ensuite également transféré vers la nouvelle infrastructure | CT Gare | 625747 | 625747 | Link | Dep. Tech. de Transport | Loss of service < 5 min | Alarmis | EUI | 2016-02-15 | 16 | Accord |  |  | Commission Européenne impacted Cette intervention avait été initiallement accordée pour le 2/2/2016 et a dû être reportée dû a des anomalies rencontrées lors de la préparation de l'intervention le 1.2.2016. Ces anomalies ont été résolues par notre fournisseur ENAI. | 2016-02-12 | OK |  |  | 2016-02-23 | N/A | N/A | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 09-03-2016 09:00 Fin des travaux : 09-03-2016 09:09 | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-03-09 09:30 | 2016-03-09 15:00 |  | Raison du déplacement/transformation :La transformation raccourci la distance direction client environ de 450 m. Éléments à déplacer : NK1 et NK5 de LV 910046 Nombre de lignes impactés :66 | rue du village ,26 ESELBORN | 624751 | 624751 | Link | Dep. Infra., Install. et Dépannages | Loss of service < 1hour | LuxFibre, RDSLO, EWSD |  | 2016-02-22 | 11 | Accord |  |  |  | 2016-02-19 | OK |  |  | 2016-02-29 | 2016-02-29 | N/A | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 09-03-2016 09:30 Fin des travaux : 09-03-2016 15:11 | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-03-09 19:00 | 2016-03-11 21:00 |  | **Step 1/3** Please be advised that Ironport Migration would proceed to next migration steps starting from tomorrow. The Ironport Migration document (attached PDF) has been sent already to PTS on 20 February, so they agreed and informed already their customers. We did just adapt the Excel sheet accordingly and pointing inside he Excel to the Ironport Migration document , as all details could ne be reported in an Excel sheet. Step1: CloudBizz Migration | Gare | 618792 | 618792 | Link | Dep. Appl. Télécom et Infra. ICT | No impact | Anti-spam, anti-virus |  | 2016-03-14 | 0 | Accord |  |  | (Process non respecté) Planning updated in agreement with PTEL but no mail was sent to cab.technologies until 10/03/2016. (PW previously approved on 18/01/2016 and was planned in 05/02/2016.) clients CloudBizz: Wednesday 9 march testrun (1h) 19h00; Thursday 10 march 2nd test run 11h30 - 13h00; friday 11 march final migration 17h30 | N/A | OK |  |  | N/A | N/A | N/A | We did finish the first test run from 19h30 – 20h35 . Both – incoming and outgoing flows for CloudBizz mail traffic has been switched back to FortiMail again. We could not detect any problems, all valid mail has been delivered, several phishing and SPAM messages have been rejected or quarantined. So, functionality on Ironport appliances is guaranteed for CloudBizz customers. We will do a deeper analyse tomorrow, and may be plan a second test run tomorrow at noon , to warm up the outgoing IP addresses. Best regards, Pol Turpel Debut des travaux : 10-03-2016 19h30 Fin des travaux : 10-03-2016 20h35 ------------------------------- Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 11/03/2016 17:50 Fin des travaux : 11/03/2016 19:00 | Implemented
2016-03-09 22:00 | 2016-03-10 06:00 |  | **POSTPONED** on 02/03 Upgrade to the latest supported software version of the Alcatel-Lucent (Nokia) 1678MCC SDH crossconnects for longterm support. | Luxembourg CT Ville | 627136 | 627136 | Link | Dep. Tech. de Transport | No impact | IP-VPN, Leased line, SDH, Teralink, EWSD | EUI | 2016-02-29 | 6 | Accord |  |  | - 930 Service ID of 'ENTREPRISE DES POSTES ET DES TELECOMMUNICATIONS' - 171 Service ID of 'POST TECHNOLOGIES' (50% of all affected PW services) => According to P. Scholtes, no more detailed analysis will be provided. Send to POST Telecom customers under 'ENTREPRISE DES POSTES et DES TELECOMMNIATIONS et supprimer ceux sous POST TECHNOLOGIES. Only loss of protection for EP in case of card issue during the PW EP impacted and there are sessions scheduled same week 01/03: POST TElecom requested to re-schedule these works. | 2016-02-26 | OK |  |  | 2016-02-29 | 2016-02-26 | N/A |  | Postponed | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-03-09 23:01 | 2016-03-10 00:30 |  | [T-SYSTEME] Ref: 3-16-00001055 Network optimization | Germany | 628119 | 628119 | Link | Fournisseur/Opérateur | No outage | Voice |  | 2016-02-29 | 6 | N/A |  |  |  | N/A | OK |  | 2016-02-29 | N/A | N/A | N/A |  | Implemented
2016-03-09 23:01 | 2016-03-10 00:30 |  | [T-SYSTEME] Ref: 3-16-00001055 Network optimization | Germany | 628163 | 628163 | Link | Fournisseur/Opérateur | No outage | Leased Line |  | 2016-02-29 | 6 | N/A |  |  | 08T/C2P/690081-035210/1 -> 123180032 08T/C2C/721005-035210/1 -> 123180023 08T/C2P/610310-035210/2 -> 123180036 | TBC | OK |  |  | 2016-03-01 | N/A | N/A |  | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-03-09 23:01 | 2016-03-10 00:30 |  | [T-SYSTEME] Ref: 3-16-00001055 Network optimization | Germany | 628165 | 628165 | Link | Fournisseur/Opérateur | No outage | Voice |  | 2016-02-29 | 6 | N/A |  |  |  | N/A | OK |  | 2016-02-29 | N/A | N/A | N/A |  | Implemented
2016-03-09 23:01 | 2016-03-10 00:30 |  | [T-SYSTEME] Ref: 3-16-00001055 Network optimization | Germany | 628166 | 628166 | Link | Fournisseur/Opérateur | No outage | Voice |  | 2016-02-29 | 6 | N/A |  |  |  | N/A | OK |  | 2016-02-29 | N/A | N/A | N/A |  | Implemented
2016-03-10 | 2016-03-10 06:00 |  | Current system software of Datacenter switches has been running since mid 2014. To be able to guarantee the continuity of network operations, increase the stability, security and performances, an upgrade is required. Customers or services with cluster/geo-resilience are encouraged “Non Mandatory but recommanded depdening on customer sensibility” to switch all active servers/services to Gare DC+4 the 25/02 Datacenter to minimize potential service impacts. | Datacenter CT-Kirchberg | 622650 | 622650 | Link | Dep. Appl. Télécom et Infra. ICT | Loss of protection < 6 hours | IPTV SetTop NetGEM, MyOffice, MyLife, Webhosting, Mobile Device Management (mobile iron), Hostpack, Anti-spam, Anti-virus, VoIP Residential and Corporate, Remote Access, S-Box, Webscan, Alarmis, CloudPBX, Cloud Extension, Remote Access, Virtual Private Cloud, SMS, MMS, DATA, Blacberry, Roaming, Corporate APN, M2M Portal, ASSYST, FAST, Netcool, ServiceNow, Most of POST Technologies internal networks, including OAM platforms, OSS systems, Remote Access, DT-Net and VDI |  |  |  | Accord |  |  |  | TBC | OK | KSO |  | 2016-02-26 | 2016-02-26 | 2016-02-26 | Les travaux d'upgrade en eux-mêmes se sont déroulés sans problème, aucune alarme résiduelle n'est présente dans nos systèmes mais nous continuons d'assurer un monitoring actif. Un incident assez important a cependant eu lieu lors des étapes préparatoires visant à basculer tous les éléments actifs sur le Datacenter Gare. Durant cette étape, l'un des firewalls concernant les clients professionnels (VPC/Cloud) ainsi que certaines plateformes de services Internet de POST Technologies a subi une interruption de service entre 0h40 et 1h05 suite à un disfonctionnement du cluster. Veuillez trouver ci-joint pour information la liste des clients et plateformes impactées lors de l'incident. Restant à votre disposition pour tout élément complémentaire. Cordialement, Régis Philippe Début des travaux : 10-03-2016 00h00 Fin des travaux : 10-03-2016 06h00 | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-03-10 01:00 | 2016-03-10 06:00 |  | SC100G - Regarding the SC100G Core, we need to move the corporate aggregation from 7750SR7Belvaux1 to 7750sr7Belv2G | CT Belvaux | 625499 | 625499 | Link | Dep. Tech. de Transport | Loss of service < 5 hours | E-LAN, E-line, IP-VPN, DIA |  | 2016-02-15 | 17 | Accord |  |  |  | 2016-02-12 | OK |  |  | 2016-03-01 | 2016-03-01 | N/A | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 10-03-2016 02h25 Fin des travaux : 10-03-2016 03h05 | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-03-10 02:00 | 2016-03-10 04:30 | EW | [T-SYSTEME] ref: 3-16-00001180 Software update | germany | 629321 | 629321 | Link | Fournisseur/Opérateur | Loss of servicde< 30 min | IP |  | 2016-03-04 | 3 | N/A |  |  | 00L/CM2G/698832-698832/1 123180030 | N/A | OK |  |  | N/A | N/A | N/A |  | Implemented
2016-03-10 05:00 | 2016-03-10 06:20 |  | Déplacement FO-C 83 au Kirchberg entre BR430095 Bvd Konrad Adenauer et BR430219 Rue Alcide de Gasperi. Tube 5 et Tube 7 | Kirchberg BVD Konrad Adenauer / Rue Alcide de Gasperi | 624833 | 624833 | Link | Dep. Infra., Install. et Dépannages | Loss oof service < 40 min | D-line, E-line, DIA ou Accès Permanent Internet |  | 2016-02-15 | 17 | Accord |  |  | 07/03: demande de Ptel pour reporter les travaux de nuit => clarifier la raison de cette demande, quels sont les clients concernés par la demande de report et quels sont les créneaux horaires qui sont souhaités (cf travaux faits en extérieurs ne peuvent pas être facilement être réalisés de nuit cf loi lié au bruit la nuit) 31/03: Demande de Rapport d'exécution | 2016-02-12 | OK |  |  | 2016-03-01 | N/A | N/A | [8 empty] | SLA_PW_OK
2016-03-10 05:30 | 2016-03-10 07:30 |  | Transfert des clients de l'équipement 7342 FTTU au CT Differdange vers l'équipement 7360 ISAM FX installés dans le CT Differdange OFX158 | CT Kehlen | 623705 | 623705 | Link | Dep. Tech. de Transport | Loss of service < 10 min | E-line, DIA, LuxFibre, IPTV ( Broadcast, VoD, Radio, Headend, SetTop SAGEM ans NetGEM), Cloud PBX |  | 2016-02-08 | 22 | Accord |  |  | 07/03: update on the external communication to OAO (cf update Outer Tag) => inform OAO about this change request after the PW 31/03: Demande de Rapport d'exécution | 2016-02-05 | OK |  |  | 2016-03-01 | 2016-03-01 | N/A | 04/04/2016: Email from Steve Armeni: Bonjour Oui, les travaux se sont bien déroulés et le SNMC a été informé. C’est la tâche du SNMC d’envoyer le rapport d’exécution | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-03-10 23:30 | 2016-03-11 04:30 |  | [T-SYSTÈME] Ref :3-16-00000958 Cable relocation | Germany | 627074 | 627074 | Link | Fournisseur/Opérateur | No outage (possibility of a hit) | Voice |  | 2016-01-29 | 28 | N/A |  |  |  | N/A | OK |  | 2016-03-02 | N/A | N/A | N/A |  | Implemented
2016-03-10 23:30 | 2016-03-11 04:30 |  | [T-SYSTÈME] Ref :3-16-00000958 Cable relocation | Germany | 627078 | 627078 | Link | Fournisseur/Opérateur | No outage (possibility of a hit) | Voice |  | 2016-01-29 | 28 | N/A |  |  |  | N/A | OK |  | 2016-03-02 | N/A | N/A | N/A |  | Implemented
2016-03-11 06:00 | 2016-03-11 08:00 |  | Déplacement de la Salle Informatique du client Douane et Accises à Howald 1, rue In Bouler. Simultanément le client CTIE va déplacer ses lignes vers la nouvelle Salle informatique. | Howald 1, rue in Bouler (Douane) | 626916 | 626916 | Link | Dep. Infra., Install. et Dépannages | Loss of service < 90 min | E-LAN, IP-VPN, radio network 2G, 3G, 4G, 2G Nano BTS, Voice, DATA |  | 2016-02-22 | 13 | Accord |  |  |  | 2016-02-19 | OK |  |  | 2016-03-03 | N/A | 2016-03-03 | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 11-03-2016 06:00 Fin des travaux : 11-03-2016 08:00 | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-03-12 23:00 | 2016-03-13 05:30 |  | [COLT] Ref: CRQ1-1836671025 Service Affecting maintenance - We would like to make you aware of a civil work that is required to reroute our cable that are in Strawinskylaan / Zuidplein Amsterdam, Netherlands due to the upcoming local civil works. | Netherlands | 626979 | 626979 | Link | Fournisseur/Opérateur | Loss of service < 4 hours | Leased line |  | 2016-02-29 | 8 | Accord |  |  | AMS/AMS/LE-178929 Ref ICMS demander le 01/03 629692 1293100013 | 2016-03-03 | OK |  |  | 2016-03-03 | N/A | N/A |  | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-03-13 23:00 | 2016-03-14 05:00 |  | [INTEROUTE]: ref: 1-1623523804 INTEROUTE has received notification that our supplier will perform Mandatory Maintenance on their network. These works have been scheduled to take place between 13/Mar 23:00 UTC and 14/Mar 05:00 UTC. We hereby notify you that these works will cause your service(s) to be affected as per the table below. These works will be performed in Denmark. INTEROUTE would like to apologise for the inconvenience these works will cause to your business. | Denmark | 629732 | 629732 | Link | Fournisseur/Opérateur | Loss of service < 6 hours | Leased line |  | 2016-03-07 | 3 | N/A |  |  | EPTE0/SDETH/124901 EPTE0/IPETH/92666 Services are disconnected | N/A | OK |  |  | N/A | N/A | N/A |  | Implemented |  | L'équipe Relations Interopérateur doit s'assurer que les services déconnectés de POST ne sont plus facturés ni présents dans l'inventaire des services du fournisseur de fibre
2016-03-14 22:00 | 2016-03-15 06:00 |  | Upgrade to the latest supported software version of the Alcatel-Lucent (Nokia) 1678MCC SDH crossconnects for longterm support. | Luxembourg CT Ville | 627137 | 627137 | Link | Dep. Tech. de Transport | No impact | IP-VPN, Leased line, SDH, Teralink, EWSD | EUI | 2016-02-29 | 9 | Accord |  |  | - 380 Service ID of 'ENTREPRISE DES POSTES ET DES TELECOMMUNICATIONS' - 62 Service ID of 'POST TECHNOLOGIES' (45% of all affected PW services) => According to P. Scholtes, no more detailed analysis will be provided. Send to POST Telecom customers under 'ENTREPRISE DES POSTES et DES TELECOMMNIATIONS et supprimer ceux sous POST TECHNOLOGIES. | 2016-02-26 | OK |  |  | 2016-02-29 | 2016-02-29 | N/A | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 14-03-2016 22h00 Fin des travaux : 15-03-2016 04h00 18/03/2016: Email Sergio: Unclearly, a small amount of circuits (+-10) went down for an non defined cause. This circuit here had no reason to be down, as the circuit was protected and it should had switch to his protection. The root cause of it was not found. ->ticket RFO from ClearStream 632573 | Implemented
2016-03-15 05:00 | 2016-03-15 06:30 |  | Implementation of inter-VPRN routes between Sigtran VPRN (service 49826) and ImsCore (service 49832) VPRN in order to allow communication between Ericsson MTAS and Ericsson MSC server (CAMEL interface) | Lux-Gare, Lux-Kirchberg | 630274 | 630274 | Link | Dep. Commutation, Radio & Satellite | Degradation < 1 hour | Voice, data, SMS, MMS, Blackberry, Roaming, Corporate APN |  | 2016-03-07 | 5 | Accord |  |  | 07/03: JPC will check the restoration time in case of fallback 31/03: Demande de Rapport d'exécution | N/A | OK |  |  | 2016-03-07 | N/A | 2016-03-07 | [8 empty] | SLA_PW_OK
2016-03-15 06:00 | 2016-03-15 07:30 |  | Coupure d'un tube à fibres optiques dans FO-J 14779 (BR 480510-48 rte d'Esch) du FO-C 2655 pour le raccordement du FO-T 124640 (Agence BCEE Bât. Ariane 400, rte d'Esch (C.E.)). | BR 480510-48 Rte d'Esch Luxembourg | 624856 | 624856 | Link | Dep. Infra., Install. et Dépannages | Loss of protection < 60 min | D-Line, SDH | EUI | 2016-02-15 | 20 | Accord |  |  | Commission Européenne impacted | 2016-02-12 | OK |  |  | 2016-02-29 | N/A | N/A | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 15-03-2016 06 : 00 Fin des travaux : 15-03-2016 06 : 50 | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-03-15 09:00 | 2016-03-15 16:00 |  | Raison du déplacement/transformation : Déplacement des lignes du AK 4 vers le AK 13. AK 4 sera supprimé pour cause du démolition du pont de la Sûre. Éléments à déplacer : (AK 4 , paires 2091 à 2194 (100 paires), LV 800004) Nombre de lignes impactés : 3 TLF / 2 ISDNB / 2 EDSL-I / 8 PDSL-A / 2 VDSL-A / 1 UBBRD / 2 VDSL-I / 2 EDSL-A / 1 KUEG / 1 PDSL-I => 24 lignes en total | Diekirch, Pont de la Sûre | 626800 | 626800 | Link | Dep. Infra., Install. et Dépannages | Loss of service < 5 min | RDSLO, EWSD, IPTV |  | 2016-02-22 | 15 | Accord |  |  | It is possible that the Fritzbox displays a message that the service is not available? => Luc Seny's feedback: lors d’une interruption du câble, le client reçoit un freeze de l’image. Sur la chaine qu’il est actuellement en cours de regarder et il reçoit un écran noir s’il fait un zapping | 2016-02-19 | OK |  |  | 2016-03-07 | 2016-03-07 | N/A | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 15-03-2016 09h45 Fin des travaux : 15-03-2016 13h55 | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-03-15 22:00 | 2016-03-16 04:00 |  | Introduction de patches sur la platforme VoIP-Broadsoft Live | Belair and Gare | 628951 | 628951 | Link | Dep. Appl. Télécom et Infra. ICT | Degradation < 10 min | VoIP Residential and Corporate, SIP TRUNK, CloudPBX |  | 2016-02-29 | 10 | Accord |  |  | Degradation 10min: the time needed to work on each server. However no impact on the end user because functionality covered by another server. | 2016-02-26 | OK |  |  | 2016-03-07 | N/A | N/A | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 15-03-2016 22:00 Fin des travaux : 15-03-2016 24:00 | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-03-16 19:00 | 2016-03-18 21:00 |  | **POSTPONED** **Step 2/3** Please be advised that Ironport Migration would proceed to next migration steps starting from tomorrow. The Ironport Migration document (attached PDF) has been sent already to PTS on 20 February, so they agreed and informed already their customers. We did just adapt the Excel sheet accordingly and pointing inside he Excel to the Ironport Migration document , as all details could ne be reported in an Excel sheet. Step2: POSTCloud Migration | Gare | 618792 | 618792 | Link | Dep. Appl. Télécom et Infra. ICT | No impact | Anti-spam, anti-virus |  | 2016-03-14 | 1 | Accord |  |  | (Process non respecté) Planning updated in agreement with PTEL but no mail was sent to cab.technologies until 10/03/2016. 14/03: Antoinette C. informed us that date might be re-scheduled. Email sent to Paul for confirmation. Confirmed: Postponed till April | N/A | OK |  |  | N/A | N/A | N/A |  | Postponed
2016-03-16 22:00 | 2016-03-17 06:00 |  | Upgrade to the latest supported software version of the Alcatel-Lucent (Nokia) 1678MCC SDH crossconnects for longterm support. | Luxembourg CT Ville | 627138 | 627138 | Link | Dep. Tech. de Transport | No impact | IP-VPN, Leased line, SDH, Teralink, EWSD | EUI | 2016-02-29 | 11 | Accord |  |  | - 809 Service ID of 'ENTREPRISE DES POSTES ET DES TELECOMMUNICATIONS' - 236 Service ID of 'POST TECHNOLOGIES' (47% of all affected PW services) => According to P. Scholtes, no more detailed analysis will be provided. Send to POST Telecom customers under 'ENTREPRISE DES POSTES et DES TELECOMMNIATIONS et supprimer ceux sous POST TECHNOLOGIES. | 2016-02-26 | OK |  |  | 2016-03-02 | 2016-03-02 | N/A | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 16-03-2016 22h00 Fin des travaux : 17-03-2016 01h19 | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-03-16 22:00 | 2016-03-17 06:00 |  | [INTEROUTE] Ref: 1-1587744891 As part of our commitment to continually improve the quality of service we provide to our customers, we wish to inform you INTEROUTE will be performing cable segment replacement works on our fiberoptical network. This planned activity will take place in France. Please be advised your services will be affected as per table below between 16/Mar 22:00 UTC and 17/Mar 06:00 UTC. INTEROUTE would like to apologise for the inconvenience these works will cause to your business. | France | 627567 | 627567 | Link | Fournisseur/Opérateur | Loss of service < 6 hours | Leased line |  | 2016-02-29 | 11 | N/A |  |  | EPTE0/10GbWL/225679 | N/A | 0 |  |  | TBC | N/A | N/A |  | Implemented
2016-03-17 | 2016-03-17 04:30 | EW | [T-SYSTÈME] ref: 3-16-00001338 Urgent cable repair | Germany | 631091 | 631091 | Link | Fournisseur/Opérateur | No outage | leased Line |  | 2016-03-10 | 4 | N/A |  |  | 08T/C2P/690081-035210/1 -> 123180032 08T/C2C/721005-035210/1 -> 123180023 08T/C2P/610310-035210/2 -> 123180036 | 2016-03-10 | OK |  |  | 2016-03-10 | N/A | N/A |  | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-03-17 05:00 | 2016-03-17 06:30 |  | The O6450_CSCP20 is currently in an unstable state, it did not forward the mac address on the uplink when a CPE is connected on it. Due to this state, we cannot add and manage new services. We will upgrade it on the validated version and to do that a reboot is mandatory. | 12D, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg | 628245 | 628245 | Link | Dep. Tech. de Transport | Loss of service < 30 min Loss of protection < 30 min | E-line, DIA |  | 2016-03-07 | 7 | Accord |  |  |  | 2016-02-25 | OK |  |  | 2016-03-08 | 2016-03-08 | N/A | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 17-03-2016 05h00 Fin des travaux : 17-03-2016 05h20 | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-03-17 05:30 | 2016-03-17 07:30 |  | Transfert des clients de l'équipement 7342 FTTU au CT Harlange et Hamiville vers l'équipement 7360 ISAM FX installés dans le CT Harlange OFX193 resp. Hamiville OFX194 | CT Harlange + Hamiville | 628269 | 628269 | Link | Dep. Tech. de Transport | Loss of service < 10 min | E-Line, DIA , LuxFibre, IPTV, CloudPBX |  | 2016-03-07 | 7 | Accord |  |  | 7/03: Il y a 2 services CloudPBX à priori rattachés àPOST Technologies => ces 2 services seront communiqués à PTEL, en cas de demande de clarification, celle-ci sera transférée directement à l'équipe technique qui s'occupera de clarifier directement avec PTEL | 2016-02-25 | OK |  |  | 2016-03-08 | 2016-03-08 | 2016-03-08 | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 17-03-2016 05h30 Fin des travaux : 17-03-2016 07h10 | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-03-18 05:00 | 2016-03-18 07:00 |  | Déplacement du FO-C 1701 (Tube 2, 6, 7) entre le FO-J 2468 (bvd Konrad Adenauer) et FO-J 2553 (rue Albert Wehrer) au Luxembourg/Kirchberg. | Luxembourg/Kirchberg | 624145 | 624145 | Link | Dep. Infra., Install. et Dépannages | Loss of service < 2 hours | S-Line, SDH, LuxFibre | EUI | 2016-02-29 | 13 | Accord |  |  | European commission impacted European parlement impacted M. Braun will check the affected service ETO 12761219 (unknown) => l’ETO 12761219 été supprimée le 12/10/2015 | 2016-02-05 | OK | ADS |  | 2016-02-24 | N/A | N/A | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 18-03-2016 05h00 Fin des travaux : 18-03-2016 06h48 | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-03-19 02:00 | 19/03/2016 05.00 |  | [ebrc] REF: RCW 2016-020 | Resilience Centre West | 631552 | 631552 | Link | Fournisseur/Opérateur | Degradation | Power supply Delivery |  | 2016-03-07 | 8 | N/A |  |  |  | N/A | OK |  |  | N/A | N/A | N/A |  | Implemented
2016-03-19 05:00 | 2016-03-19 07:00 |  | [COLT] Ref: 1862009974 Non-Service Affecting maintenance - This is to make you aware of a planned maintenance which we require to replace the card in the equipment housed in Dusseldorf, Germany. Currently we are getting the circuit pack fail alarm in this equipment and our technical team found an issue with the cards on 2 slots of this device. | Germany | 631690 | 631690 | Link | Fournisseur/Opérateur | Switrch hits < 50 miliseconds | Leased line |  | 2016-03-14 | 3 | N/A |  |  | BRU/GVA/E1P125542 123170080: déconnecté. Verify with provisioning.technologies (we are still paying for a diconnected circuit) | 2016-03-10 | OK |  |  | N/A | N/A | N/A |  | Cancelled
2016-03-21 22:00 | 2016-03-22 06:00 |  | Upgrade to the latest supported software version of the Alcatel-Lucent (Nokia) 1678MCC SDH crossconnects for longterm support. | Luxembourg CT Ville | 627139 | 627139 | Link | Dep. Tech. de Transport | No impact | IP-VPN, Leased line, SDH, Teralink, EWSD | EUI | 2016-03-07 | 9 | Accord |  |  | - 383 Service ID of 'ENTREPRISE DES POSTES ET DES TELECOMMUNICATIONS' - 78 Service ID of 'POST TECHNOLOGIES' (44% of all affected PW services) => According to P. Scholtes, no more detailed analysis will be provided. Send to POST Telecom customers under 'ENTREPRISE DES POSTES et DES TELECOMMNIATIONS et supprimer ceux sous POST TECHNOLOGIES. | 2016-02-26 | OK |  |  | 2016-03-15 | 2016-03-15 | 2016-03-15 | session 22 Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 23-03-2016 05 : 00 Fin des travaux : 23-03-2016 06 : 10 | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_NOK
2016-03-22 02:00 | 2016-03-23 06:30 |  | [COLT] Ref: CRQ1-1866258525 Third Party maintenance - We would like to make you aware of a maintenance our carrier will conduct on their network affecting your service to reboot and switchover the device due to linux bug. As this maintenance is not being conducted by Colt, rescheduling this work may not be possible. | Amsterdam | 631612 | 631612 | Link | Fournisseur/Opérateur | Loss of service < 5 min | Leased Line |  | 2016-03-14 | 5 | N/A |  |  | AMS/AMS/LE-101376 Disconnected | 2016-03-14 | OK |  |  | N/A | N/A | N/A |  | Implemented
2016-03-22 02:00 | 2016-03-22 04:30 | EW | [T-Systems] Urgent hardware replacement. | Frankfurt | 633245 | 633245 | Link | Fournisseur/Opérateur | Loss of service < 30 min | IP |  | 2016-03-17 | 2 | N/A |  |  | 00L/CM2G/698832-698832/1 123180030 | N/A | OK |  |  | N/A | N/A | N/A |  | Implemented
2016-03-22 03:00 | 2016-03-22 06:00 |  | In the context of SuperCore project, it is planned to relocate all Internet services related to the ASR Wecker and ASR Ettel on two central sites (Gare and Esch). The goal of this maintenance is to migrate all services from ASR WECKER to ESCH. | CT Wecker - 4, Haerebierg WECKER | 628539 | 628539 | Link | Dep. Tech. de Transport | Loss of protection Loss of service < 30 min | DIA, DDOS Protect |  | 2016-03-07 | 10 | Accord |  |  | 07/03: Renita.cab has been removed from the distribution list as the PW does not affect RENITA | 2016-02-26 | OK | ADS |  | 2016-03-14 | N/A | N/A | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 22-03-2016 03h00 Fin des travaux : 22-03-2016 04h17 | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-03-22 05:00 | 2016-03-22 07:00 |  | Déplacement FO-CM 1478 entre FO-J4262 (BR17768) et FO-J4261 (BR17773) Jointage Tube 1, 2, 3 Perte de protection: 207 Clients (FL-SDH879&FL-SDH880) Coupure totale: 15 Clients (REM2840) & 1 LF | Sanem - Gadderscheier - National 32 - A13 Sortie 3 | 630173 | 630173 | Link | Dep. Infra., Install. et Dépannages | Loss of service < 2 hours Loss of protection < 2 hour | LuxFibre, RDSLO, EWSD, Réseau radio 2G, 3G, 4G 2G Nano BTS |  | 2016-03-07 | 10 | Accord |  |  |  | 2016-03-04 | OK | ADS |  | 2016-03-14 | 2016-03-14 | 2016-03-14 | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 22-03-2016 05h00 Fin des travaux : 22-03-2016 06h30 | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-03-22 22:00 | 2016-03-23 06:00 |  | Modification of the nodes 6303_CT Tetange and 6303_CT_Burange to get more availabality to comissioning new services for the project Supercore PEA. | CT BURANGE & CT TETANGE | 631144 | 631144 | Link | Dep. Tech. de Transport | Loss of service < 30 min Loss of protection < 360 min | D-Line, E-LAN, E-Line, S-Line, SDH, EWSD, IPTV Headend |  | 2016-03-14 | 5 | Accord |  |  | 14/03: RENITA impacted. Get approval | 2016-03-14 | OK | ADS |  | 2016-03-14 | 2016-03-14 | N/A | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début phase1 des travaux: 22-03-2016 22 : 00 Fin phase1 des travaux: 23-03-2016 01 : 23 Début phase2 des travaux : 23-03-2016 02 : 00 Fin phase2 des travaux : 23-03-2016 05 : 00 | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-03-23 01:00 | 2016-03-23 03:00 |  | **POSTPONNED on 16/03** SC100G - Regarding the SC100G Core, we need to change the System IP of the 7750SR7Strassen1, rename it and doing few changes network protocol side to integrate it in its new SC100G Loop | CT Strassen | 628647 | 628647 | Link | Dep. Tech. de Transport | Loss of service Loss of protection < 2 hours | Bitstream, E-LAN, E-Line, IP-VPN, SDH, DIA, Teralink, Luxfibre, IPTV (Broadcast, VoD, Radio, Headend), 2G, 3G, 4G (Voice, Data, SMS, MMS), VoIP Residential |  | 2016-03-14 | 6 | Accord |  |  | 09/03: Approved by RENITA OPS List of cities to be communicated to POST Telecom and JOIN: Bertrange, Leudelange, Limpach, Garnich, Dippach, Hollerich, Mondercange, Holzem | N/A | OK |  |  | 2016-03-15 | 2016-03-15 | 2016-03-15 |  | Postponed | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-03-23 05:00 | 2016-03-23 07:00 |  | Déplacement FO-CM 1478 entre FO-J4262 (BR17768) et FO-J4261 (BR17773) Jointage Tube 4, 8 Perte de protection: 55 Clients (FL-SDH872) Coupure totale: 461 Clients (GBE000570) | Sanem - Gadderscheier - National 32 - A13 Sortie 3 | 630175 | 630175 | Link | Dep. Infra., Install. et Dépannages | Loss of service < 2 hours Loss of protection < 2 hour | RDSLO, EWSD, IPTV |  | 2016-03-07 | 11 | Accord |  |  | - 383 Service ID of 'ENTREPRISE DES POSTES ET DES TELECOMMUNICATIONS' - 78 Service ID of 'POST TECHNOLOGIES' (44% of all affected PW services) => According to P. Scholtes, no more detailed analysis will be provided. (Send to POST Telecom customers under 'ENTREPRISE DES POSTES et DES TELECOMMUNICATIONS et supprimer ceux sous POST TECHNOLOGIES.) | 2016-03-04 | OK |  |  | 2016-03-15 | 2016-03-15 | 2016-03-15 | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 23-03-2016 05 : 00 Fin des travaux : 23-03-2016 06 : 10 | Implemented
2016-03-23 22:00 | 2016-03-24 06:00 |  | ***Postponed to the end of April 2016*** Upgrade to the latest supported software version of the Alcatel-Lucent (Nokia) 1678MCC SDH crossconnects for longterm support. Reported till 25/04/2016 | Luxembourg CT Ville | 627140 | 627140 | Link | Dep. Tech. de Transport | No impact | IP-VPN, Leased line, SDH, Teralink, EWSD | EUI | 2016-03-07 | 11 | Accord |  |  | - 590 Service ID of 'ENTREPRISE DES POSTES ET DES TELECOMMUNICATIONS' - 209 Service ID of 'POST TECHNOLOGIES' (40% of all affected PW services) => According to P. Scholtes, no more detailed analysis will be provided. Send to POST Telecom customers under 'ENTREPRISE DES POSTES et DES TELECOMMNIATIONS et supprimer ceux sous POST TECHNOLOGIES. | 2016-02-26 | OK |  |  | 2016-03-08 | 2016-03-09 | N/A | session 23 La procédure d’upgrade du 1678MCC 666_BELAIR a été interrompue suite à un problème sur une des cartes contrôleurs de l’équipement. (FLCSERV) Un nouvelle carte va être préparée. L’upgrade sera re-planifié à une nouvelle date. Aucun services client n’a été impacté durant la maintenance de cette nuit. Début des travaux : 23-03-2016 21:55 Fin des travaux : 24-03-2016 03:58 | Postponed | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-03-24 01:00 | 2016-03-24 03:00 |  | SC100G - Regarding the SC100G Core, we need to change the System IP of the 7750SR7Differdange1, rename it and doing few changes network protocol side to integrate it in its new SC100G Loop | CT Differdange | 628720 | 628720 | Link | Dep. Tech. de Transport | Loss of service < 2 hours Loss of protection < 2 hour | Bitstream, E-LAN, E-Line, IP-VPN, Teralink, DIA, LuxFibre, IPTV (Broadcast, VoD, Radio, Headend), VoIP Residential, 2G, 3G, 4G, Voice, data, SMS, MMS |  | 2016-03-07 | 12 | Accord |  |  | 07/03: J. Thoma will review the external communication message Renita.cab has been removed from the distribution list as the PW does not affect RENITA 15/03 Impact : loss of service Not communicated due to human error |  | 0 |  |  | TBC | TBC | TBC | Les travaux se sont déroulés sans problèmes, il en reste une alarme critique «7750sr7differdange1» dont on nous a confirmé que ce serait normal (équipement mis hors service), l’alarme sera clearé en cours de matinée. Bon nombre de clients résidentiels se sont manifestés de haute voix au CallCenter, du côté des clients professionnels aussi bien Netline, que Telindus et que Landewyck Group n’ont pas été notifié des travaux planifiés. La production de Landewyck Hautcharage a été coupée pendant plus d’une heure. Début des travaux : 24-03-2016 01:00 Fin des travaux : 24-03-2016 03:24 | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_NOK
2016-03-24 05:30 | 2016-03-24 07:30 |  | Transfert des clients de l'équipement 7342 FTTU au CT Redange vers l'équipement 7360 ISAM FX installés dans le CT Redange OFX161 Transfert d'une partie des clients de l'équipement 7342 FTTU au CT Grosbous vers l'équipement 7360 ISAM FX installés dans le POP899 à Wahl | CT Redange, POP Wahl | 628272 | 628272 | Link | Dep. Tech. de Transport | Loss of service < 10 min | E-Line, DIA , LuxFibre, IPTV, CloudPBX |  | 2016-03-07 | 12 | Accord |  |  |  | 2016-02-25 | OK |  |  | 2016-03-15 | 2016-03-15 | 2016-03-05 | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 24-03-2016 05:14 Fin des travaux : 24-03-2016 06:24 | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-03-24 23:00 | 2016-03-25 05:00 |  | [BICS] Ref: 17996 BICS is upgrading the Alcatel-Lucent Network Elements. Therefore the Ethernet circuits in the impact list will have a downtime for less than 15 minutes. We do not suspect impact on the other SDH traffic, that is passing through the Network Elements. This is software upgrade is needed to change our overall management platform to a version with a higher performance. | Brussels | 629928 | 629928 | Link | Fournisseur/Opérateur | Loss of service < 15 min | Leased line |  | 2016-03-14 | 7 | N/A |  |  | BRUXELLES/11-LUXEMBOURG/B NP 9513 123160048 | 2016-03-15 | OK |  |  | 2016-03-15 | N/A | N/A |  | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-03-25 | 2016-03-25 05:00 | EW | [COLT] ref : 1873813269 Emergency Service Affecting maintenance - Please be aware of this emergency maintenance which we require to check the external fibres and to run the OTDR test on the link between London and Surrey, UK. Currently we have few customer services experiencing packet drops due to low power on this link and we ned to run OTDR test and field technicians will check the fibres for the micro cuts or bends to restore the power levels. | England | 633948 | 633948 | Link | Fournisseur/Opérateur | Loss of service < 3 hours | leased line |  | 2016-03-22 | 2 | N/A |  |  | LON/SOE/LE-111547 124110035 | 2016-03-22 | OK |  |  | N/A | N/A | N/A |  | Implemented
2016-03-25 17:30 | 2016-03-25 21:00 |  | **POSTPONED till 29 April** **Step 2/3** ESM Migration Please be advised that Ironport Migration would proceed to next migration steps starting from tomorrow. The Ironport Migration document (attached PDF) has been sent already to PTS on 20 February, so they agreed and informed already their customers. We did just adapt the Excel sheet accordingly and pointing inside he Excel to the Ironport Migration document , as all details could ne be reported in an Excel sheet. | Gare | 618792 | 618792 | Link | Dep. Appl. Télécom et Infra. ICT | No impact | Anti-spam, anti-virus |  | 2016-03-14 | 8 | Accord |  |  | Planning updated in agreement with PTEL but no mail was sent to cab.technologies until 10/03/2016. 06/04: New planning received. This step was postponed | N/A | OK |  |  | N/A | N/A | N/A |  | Postponed
2016-03-25 22:30 | 2016-03-25 22:30 | EW | The O6450_KaylP40 is currently in an unstable state, it did not forward the mac address on the uplink when the customer wants to connect to his network. Due to this state, we cannot manage new services. We will upgrade it on the validated version and to do that a reboot is mandatory. | 210, Rue De Noertzange Datacenter, L-3670 Kayl | 634640 | 634640 | Link | Dep. Tech. de Transport | Loss of service < 15 min | E-LAN, E-Line, IP-VPN, Teralink, DIA, |  | 2016-03-25 |  | Accord |  |  | Accord de Gaston | 2016-03-25 | OK |  |  | 2016-03-25 | 2016-03-25 | N/A | Les travaux ont ete fini le 26/03 vers 1h20, donc avec 2h30 de retard sur l`horaire initialement prevu. | Implemented | [6 empty] | SLA_EW_OK
2016-03-26 22:00 | 2016-03-27 06:00 |  | [T-SYSTÈME] Ref: 3-16-00001027 Cable works. | Switzerland | 627716 | 627716 | Link | Fournisseur/Opérateur | No outage (possibility of a hit) | Leased line |  | 2016-02-29 | 18 | N/A |  |  | 0EH/C2C/041130-035210/1 124111800001 | 2016-03-16 | OK |  |  | 2016-03-16 | N/A | N/A |  | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-03-27 05:00 | 2016-03-27 06:00 |  | [EBRC] 2016-R11337 | Kayl | 634626 | 634626 | Link | Fournisseur/Opérateur | No impact | EBRC cloud |  | 2016-03-29 | 0 | N/A |  |  | Internally communicated | N/A | OK |  |  | N/A | N/A | N/A |  | Implemented
2016-03-29 03:00 | 2016-03-29 06:00 |  | In the context of SuperCore project, it is planned to relocate all Internet services related to the ASR Wecker and ASR Ettel on two central sites (Gare and Esch). The goal of this maintenance is to migrate all services from ASR ETTEL to GARE | CT Ettelbruck -14, place de l'Hotel de Ville ETTELBRUCK | 628540 | 628540 | Link | Dep. Tech. de Transport | Loss of protection Loss of service < 30 min | DIA, DDOS Protect |  | 2016-03-07 | 14 | Accord |  |  | 07/03: J. Thoma will review the external communication message Renita.cab has been removed from the distribution list as the PW does not affect RENITA | 2016-02-26 | OK |  |  | 2016-03-18 | N/A | N/A | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 29-03-2016 03:00 Fin des travaux : 29-03-2016 04:12 | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-03-29 22:00 | 2016-03-30 06:00 |  | Upgrade to the latest supported software version of the Alcatel-Lucent (Nokia) 1678MCC SDH crossconnects for longterm support. | Luxembourg CT Ville | 627141 | 627141 | Link | Dep. Tech. de Transport | No impact | IP-VPN, Leased line, SDH, Teralink, EWSD | EUI | 2016-03-07 | 14 | Accord |  |  | - 907 Service ID of 'ENTREPRISE DES POSTES ET DES TELECOMMUNICATIONS' - 110 Service ID of 'POST TECHNOLOGIES' (56% of all affected PW s Send to POST Telecom customers under 'ENTREPRISE DES POSTES et DES TELECOMMNIATIONS et supprimer ceux sous POST TECHNOLOGIES.er l'impact | 2016-02-26 | OK | ADS |  | 2016-03-10 | 2016-03-10 | N/A | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 29-03-2016 22:00 Fin des travaux : 30-03-2016 01:17 | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-03-29 23:00 | 2016-03-30 06:00 |  | **CANCELLED*** [COLT] Ref: 1864089573 service affecting maintenance - We will be conducting this maintenance as a result of a number of DSLAM outages. The outages were caused by failures of the compact flash storage, which can happen when the flash card reaches the limit of the number of re-write cycles performed by the controller cards. | Germany | 631290 | 631290 | Link | Fournisseur/Opérateur | Loss of service 2* 10 seconds | Leased Line |  | 2016-03-14 | 9 | N/A |  |  | BRU/BRU/LE-122664 15/03: Ref ICMS demandé au noc 632652. 1291100017 | 2016-03-18 | OK |  |  | 2016-03-18 | N/A | N/A |  | Cancelled | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-03-30 | 2016-03-30 01:30 |  | ** POSTPONED** Circuits migration from SDH to the new generation based on Carrier Ethernet (ERP) in Scope of Teralink 2.0 Project and Upgrade ADVA nodes with last software release available. | Brussels Interxion, Gare and Ville | 630824 | 630824 | Link | Dep. Tech. de Transport | Loss of service < 15 min Loss of protection < 60 min | E-line; IP-VPN, Teralink, |  | 2016-03-14 | 10 | Accord |  |  | 29/03/2016: ricardo Campos and Guy Wald sent us an email about re-scheduling these works due to one client. New date will be communicated later on. SDM POST Telecom are informed and incopy of this email. -> Inform Anthony about sending a notification | 2016-03-10 | OK |  |  | 2016-03-21 | 2016-03-21 | N/A |  | Postponed | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-03-30 01:00 | 2016-03-30 04:00 |  | SC100G - Regarding the SC100G Core, we need to change the System IP of the 7750SR7Petange1, rename it and doing few changes network protocol side to integrate it in its new SC100G Loop | CT Petange | 630510 | 630510 | Link | Dep. Tech. de Transport | Loss of service <3h Loss of protection <3 h | Bitstream, E-Lan, E-line, IP-VPN, SDH, Teralink, DIA, LuxFibre, IPTV ( Broadcast, VoD, Radio, Headend) VoIP Residential, 2G, 3G, 4G (Voice Data, SMS, MMS) |  | 2016-03-14 | 10 | Accord |  |  | 09/03/2016: Approved by RENITA OPS 15/03: Impact loss of service | 2016-03-11 | OK |  |  | 2016-03-18 | 2016-03-18 | 2016-03-18 | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 30-03-2016 01 : 00 Fin des travaux : 30-03-2016 04 : 00 | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-03-30 01:00 | 2016-04-22 06:00 |  | Mise à jour du firmware des décodeurs Netgem en service chez les clients PostTV N20 : upgrade vers v. 6.0.05-132 (approx. 23400 décodeurs) N25 : upgrade vers v. 6.0.05-132 (approx. 14700 décodeurs) N17 : upgrade vers v. 6.0.05-132 (approx. 25700 décodeurs) Works will take place each day during 3 weeks but not on weekends! | Brussels Interxion, Gare and Ville | 633289 | 633289 | Link | Dep. Appl. Télécom et Infra. ICT | No impact | IP TV Netgem |  | 2016-03-21 | 5 | Accord |  |  |  | 2016-03-10 | OK |  |  | 2016-03-21 | N/A | N/A | [8 empty] | SLA_PW_OK
2016-03-30 05:00 | 2016-03-30 07:00 |  | Déplacement FO-C4284 entre FO-J15367 (BR17768) et FO-J6070 (BR17772) Jointage Tube 1/2/3/4 46clients Lux Fibre 25clients DSL 1 LISUP | Sanem - Gadderscheier - National 32 - A13 Sortie 3 | 628654 | 628654 | Link | Dep. Infra., Install. et Dépannages | Loss of service < 2 hours Loss of protection < 2 hour | LuxFibre, RDSLO |  | 2016-02-29 | 20 | Accord |  |  |  | 2016-02-25 | OK |  |  | 2016-03-21 | 2016-03-21 | N/A | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 30.03.2016 05 : 00 Fin des travaux : 30.03.2016 06 : 35 | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-03-30 22:00 | 2016-03-31 06:00 |  | Upgrade to the latest supported software version of the Alcatel-Lucent (Nokia) 1678MCC SDH crossconnects for longterm support. | Luxembourg CT Ville | 627142 | 627142 | Link | Dep. Tech. de Transport | No impact | IP-VPN, Leased line, SDH, Teralink, EWSD | EUI | 2016-03-07 | 15 | Accord |  |  | - 568 Service ID of 'ENTREPRISE DES POSTES ET DES TELECOMMUNICATIONS' - 44 Service ID of 'POST TECHNOLOGIES' (58% of all affected PW services) => According to P. Scholtes, no more detailed analysis will be provided. Send to POST Telecom customers under 'ENTREPRISE DES POSTES et DES TELECOMMNIATIONS et supprimer ceux sous POST TECHNOLOGIES.er l'impact | 2016-02-26 | OK |  |  | 2016-03-14 | 2016-03-14 | 2016-03-14 | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 30-03-2016 22:00 Fin des travaux : 31-03-2016 01:52 | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-03-31 01:00 | 2016-03-31 04:00 |  | SC100G - Regarding the SC100G Core, we need to change the System IP of the 7750SR7Belvaux1, rename it and doing few changes network protocol side to integrate it in its new SC100G Loop | CT Belvaux | 630512 | 630512 | Link | Dep. Tech. de Transport | Loss of service <3h Loss of protection <3 h | Bitstream, E-LAN, E-Line, IP-VPN, SDH, DIA, Luxfibre, IPTV (Broadcast, VoD, Radio, Headend), 2G, 3G, 4G (Voice, Data, SMS, MMS) |  | 2016-03-14 | 11 | Accord |  |  | 15/03: Impact loss of service | 2016-03-11 | OK |  |  | 2016-03-22 | 2016-03-22 | 2016-03-22 | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 31-03-2016 01:00 Fin des travaux : 31-03-2016 03:37 | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-03-31 05:00 | 2016-03-31 07:00 |  | Déplacement FO-C4284 entre FO-J15367 (BR17768) et FO-J6070 (BR17772) Jointage Tube 5/6/7/8 57 clients Lux Fibre 137 clients DSL 1 clients ETO | Sanem - Gadderscheier - National 32 - A13 Sortie 3 | 628655 | 628655 | Link | Dep. Infra., Install. et Dépannages | Loss of service < 2 hours | DIA, LuxFibre, RDSLO |  | 2016-02-29 | 21 | Accord |  |  |  | 2016-02-25 | OK |  |  | 2016-03-22 | 2016-03-22 | N/A | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 31-03-2016 05:00 Fin des travaux : 31-03-2016 06:38 | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-04-01
2016-04-01 03:00 | 2016-04-01 06:00 | EW | Deployment of new rules and policies in mobile packet core network (PCRF and PGW) for new "Spotify version2" product (see demande 2015_0191, CM#1120 and CM#1227). | Lux-Gare, Lux-Kirchberg | 632452 | 632452 | Link | Dep. Commutation, Radio & Satellite | degradation < 2 hour | Data, Blacberry, Roaming, Corporate APN |  | 2016-03-23 | 5 | Accord |  |  | PSA not impacted | N/A | OK |  |  | 2016-03-24 | N/A | N/A | 2 alarmes sont restés sur Netcool. MSCS1 + MSCS2 (CP Cluster Size Alteration of Data Files Size Change Required End) Les collègues vont vérifier ça quand ils seront au bureau, d’après Hofer E. Début des travaux : 01-04-2016 03:00 Fin des travaux : 01-04-2016 06:00 | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-04-01 04:30 | 2016-04-01 06:00 | EW | Following Critical incident I635651 interface card 9 of 7750sr12esch1 IP/MPLS router replacement is required. This action is required by the manufacturer. | CT Esch | 635716 | 635716 | Link | Dep. Tech. de Transport | Loss of service < 1 hour | Bitstream, E-Lan, E-Line, S-Line, DIA, IP-VPN, Teralink, Luxfibre, RDSLO, IPTV, HSI corporate, , VoIP, SIP Trunk, CloudPBX, CloudExtension, Virtual private cloud, Corporate APN, M2M |  | 2016-03-31 | 0 | Accord |  |  | 31/03: Accord d'Arsene | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 01-04-2016 05:15 Fin des travaux : 01-04-2016 06:00 | Implemented
2016-04-01 05:00 | 2016-04-01 07:00 |  | Déplacement FO-C4284 entre FO-J15367 (BR17768) et FO-J6070 (BR17772) Jointage Tube 9/14/15 148 clients DSL 1 clients D-Line | Sanem - Gadderscheier - National 32 - A13 Sortie 3 | 628656 | 628656 | Link | Dep. Infra., Install. et Dépannages | Loss of service < 2 hours Loss of protection < 2 hour | D-line, LuxFibre, RDSLO |  | 2016-02-29 | 22 | Accord |  |  |  | 2016-02-25 | OK |  |  | 2016-03-23 | 2016-03-23 | N/A | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 01-04-2016 05:00 Fin des travaux : 01-04-2016 06:05 | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-04-03 23:00 | 2016-04-04 07:00 |  | Step 1/7: We want to remote upgrade "51800x" -> FRITZ!Box 7390 to FRITZ!OS 06.30 via ACS "Auto configuration server". Note: Since the Annex parameter must always be the same between CPE and the DSLAM. So we must first prior to this update, change the annex setting on 43x FRITZ! Box 7390. We can do that manualy via the ACS, required time for this modification is aprox 1,5h. | Remote | 631944 | 631944 | Link | Dep. Appl. Télécom et Infra. ICT | Loss of service < 5 min | LuxFibre, RDSLO, IPTV ( Broadcast, VoD, Radio), VoIP Residential |  | 2016-03-14 | 12 | Accord |  |  |  | N/A | OK |  |  | 2016-02-23 | N/A | N/A | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 03-04-2016 23h00 Fin des travaux : 04-04-2016 06h15 | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-04-04 22:00 | 2016-04-05 06:00 |  | Upgrade to the latest supported software version of the Alcatel-Lucent (Nokia) 1678MCC SDH crossconnects for longterm support. (Rescheduled from 8March to 04April) | Luxembourg CT Ville | 627135 | 627135 | Link | Dep. Tech. de Transport | No impact | IP-VPN, Leased line, SDH, Teralink, EWSD | EUI | 2016-03-14 | 13 | Accord |  |  | - 441 Service ID of 'ENTREPRISE DES POSTES ET DES TELECOMMUNICATIONS' - 35 Service ID of 'POST TECHNOLOGIES' (52% of all affected PW services) => According to P. Scholtes, no more detailed analysis will be provided.Send to POST Telecom customers under 'ENTREPRISE DES POSTES et DES TELECOMMNIATIONS et supprimer ceux sous POST TECHNOLOGIES. a) European Commission: - 122140543 & 122148359 are services connected but NOT USED currently by EC. - 122148659: loss of sevice only if the complete equipement fails. b) European Parliament: - 122134639 is a service connected but NOT USED currently by EP. - 122112311: loss of sevice only if the complete equipement fails. 01/03: POST TElecom requested to re-schedule these works (initially on 08/03) because EP impacted and there were sessions scheuled in same week . | 2016-02-26 | OK |  |  | 2016-03-14 | 2016-03-14 | N/A | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 04/04/2016 22:00 Fin des travaux : 05/04/2016 00:30 | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-04-04 23:00 | 2016-04-05 07:00 |  | Step 2/7: We want to remote upgrade "51800x" -> FRITZ!Box 7390 to FRITZ!OS 06.30 via ACS "Auto configuration server". Note: Since the Annex parameter must always be the same between CPE and the DSLAM. So we must first prior to this update, change the annex setting on 43x FRITZ! Box 7390. We can do that manualy via the ACS, required time for this modification is aprox 1,5h. | Remote | 631944 | 631944 | Link | Dep. Appl. Télécom et Infra. ICT | Loss of service < 5 min | LuxFibre, RDSLO, IPTV ( Broadcast, VoD, Radio), VoIP Residential |  | 2016-03-14 | 13 | Accord |  |  |  | N/A | OK |  |  | 2016-03-23 | N/A | N/A | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 04/04/2016 23:04 Fin des travaux : 05/04/2016 07:07 | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-04-05 | 2016-04-05 12:00 |  | Upgrade VMWARE of Blade 4 (on KB) of the platform messaging ( SMSC POST, SMSC PSA, MMSC ) | Lux-Kirchberg | 632200 | 632200 | Link | Dep. Appl. Télécom et Infra. ICT | degradation < 12 hour | SMS, MMS |  | 2016-03-21 | 9 | Accord |  |  | 21/03/2016: accord provisoire. Wait clarification about impact on customers. 22/03/2016: clarification sent by Miryame. No impact on end customer. As for PSA, we are waiting confirmation from POST Telecom about the dates/time. Anthony: send one notification to POST Telecom containing the 8 steps from 05/04 till 28/04 | N/A | OK |  |  | 2016-03-25 | N/A | N/A | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 05/04/2016 00:00 Fin des travaux : 05/04/2016 10:30 | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-04-05 00:01 | 2016-04-05 06:00 |  | [VIATEL]: Ref 472540 Viatel fibre engineers will be performing a splicing activity on the backbone fibres between Amiens and Cayeux Sur Mer. The works are planned to be non-service affecting and every care will be taken to prevent disruption to customer services however this can not be completely ruled out. You are hereby notified that your services will be at risk for the duration of the maintenance. | Amiens | 634816 | 634816 | Link | Fournisseur/Opérateur | service at risk | Leased line |  | 2016-03-29 | 4 | N/A |  |  | ELAN37736 M2M project (service id= 1271100314) -> POST TECHNOLOGIES , rattaché a ICT | 2016-03-30 | OK |  |  | 2016-03-30 | N/A | N/A |  | Implemented
2016-04-05 06:00 | 2016-04-05 08:00 |  | Déplacement FO-C 13659 à Sanem entre BR17768-59 AUTOROUTE A13 BIFF-LANKELZ (S3) et BR35385-59 42, RUE DE NIEDERKORN L-4990 SANEM. Coupure d'un tube à 24 fibre (Tube 2) 60 Clients PON impacté. | Sanem A13 Biff-Lankelz et rue de Niedercorn | 632628 | 632628 | Link | Dep. Infra., Install. et Dépannages | Loss of service < 60 min | Bitstream, E-LAN, IP-VPN, SDH, |  | 2016-03-21 | 9 | Accord |  |  |  | 2016-03-18 | OK |  |  | 2016-03-25 | 2016-03-25 | N/A | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 05/04/2016 06:00:00 Fin des travaux : 05/04/2016 07:00 | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-04-05 23:00 | 2016-04-06 07:00 |  | Step 3/7: We want to remote upgrade "51800x" -> FRITZ!Box 7390 to FRITZ!OS 06.30 via ACS "Auto configuration server". Note: Since the Annex parameter must always be the same between CPE and the DSLAM. So we must first prior to this update, change the annex setting on 43x FRITZ! Box 7390. We can do that manualy via the ACS, required time for this modification is aprox 1,5h. | Remote | 631944 | 631944 | Link | Dep. Appl. Télécom et Infra. ICT | Loss of service < 5 min | LuxFibre, RDSLO, IPTV ( Broadcast, VoD, Radio), VoIP Residential |  | 2016-03-14 | 14 | Accord |  |  |  | N/A | OK |  |  | 2016-02-23 | N/A | N/A | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 05/04/2016 23:24 Fin des travaux : 06/04/2016 06:51 | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-04-05 23:00 | 2016-04-06 03:00 |  | [COLT] Ref: 1868915166 Service Affecting maintenance - Colt needs to undertake the following work on our M-MSP network to eliminate a risk to service availability. | Frankfurt | 633137 | 633137 | Link | Fournisseur/Opérateur | Loss of service < 15 min | Leased line |  | 2016-03-29 | 4 | N/A |  |  | FRA/MUC/LE-168644 1291100063 | 2016-03-24 | OK |  |  | 2016-03-25 | N/A | N/A |  | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-04-06 05:00 | 2016-04-06 07:00 |  | Coupure d'un tube pour renforcer le FO-T1683 (Garage Cruciani) Coupure 1 D-Line | Dudelange | 633227 | 633227 | Link | Dep. Infra., Install. et Dépannages | Loss of service < 2 hours | D-Line |  | 2016-03-21 | 10 | Accord |  |  | one client impacted only | 2016-03-18 | OK |  |  | 2016-03-25 | N/A | N/A | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 06/04/2016 05:00 Fin des travaux : 06/04/2016 06:39 | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-04-06 09:00 | 2016-04-06 12:00 |  | Raison du déplacement/transformation : fortification des villages Sonlez et Doncols, ajout de 100 paires cuivre pour Sonlez Éléments à déplacer : (NKxx. , paires xxx, LVxxx) Nombre de lignes impactés :28 | Doncols | 633249 | 633249 | Link | Dep. Infra., Install. et Dépannages | Loss of service < 1 hour | LuxFibre, RDSLO, EWSD, IPTV |  | 2016-03-21 | 10 | Accord |  |  |  | 2016-03-18 | OK |  |  | 2016-03-25 | 2016-03-25 | N/A | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 06/04/2016 10:33:00 Fin des travaux : 06/04/2016 12:00:00 | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-04-06 22:00 | 2016-04-07 06:00 |  | Upgrade to the latest supported software version of the Alcatel-Lucent (Nokia) 1678MCC SDH crossconnects for longterm support. (Rescheduled from 9March to 06April) | Luxembourg CT Ville | 627136 | 627136 | Link | Dep. Tech. de Transport | No impact | IP-VPN, Leased line, SDH, Teralink, EWSD | EUI | 2016-03-14 | 15 | Accord |  |  | - 930 Service ID of 'ENTREPRISE DES POSTES ET DES TELECOMMUNICATIONS' - 171 Service ID of 'POST TECHNOLOGIES' (50% of all affected PW services) => According to P. Scholtes, no more detailed analysis will be provided. Send to POST Telecom customers under 'ENTREPRISE DES POSTES et DES TELECOMMNIATIONS et supprimer ceux sous POST TECHNOLOGIES. Only loss of protection for EP in case of card issue during the PW 01/03: POST TElecom requested to re-schedule these works because PE impacted and works were planned during a session. | 2016-02-27 | OK |  |  | 2016-03-17 | 17/13 | 2016-03-17 | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 06/04/2016 22:00 Fin des travaux : 07/04/2016 02:00 | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-04-06 23:00 | 2016-04-07 07:00 |  | Step 4/7: We want to remote upgrade "51800x" -> FRITZ!Box 7390 to FRITZ!OS 06.30 via ACS "Auto configuration server". Note: Since the Annex parameter must always be the same between CPE and the DSLAM. So we must first prior to this update, change the annex setting on 43x FRITZ! Box 7390. We can do that manualy via the ACS, required time for this modification is aprox 1,5h. | Remote | 631944 | 631944 | Link | Dep. Appl. Télécom et Infra. ICT | Loss of service < 5 min | LuxFibre, RDSLO, IPTV ( Broadcast, VoD, Radio), VoIP Residential |  | 2016-03-14 | 15 | Accord |  |  |  | N/A | OK |  |  | 2016-02-23 | N/A | N/A | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 06/04/2016 23:00 Fin des travaux : 07/04/2016 06:32 | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-04-07 | 2016-04-07 12:00 |  | Upgrade VMWARE of Blade 3 (on KB) of the platform messaging ( SMSC POST, SMSC PSA, MMSC ) | Lux-Kirchberg | 632201 | 632201 | Link | Dep. Appl. Télécom et Infra. ICT | degradation < 12 hour | SMS, MMS |  | 2016-03-21 | 11 | Accord |  |  |  | N/A | OK |  |  | 2016-03-25 | N/A | N/A | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 07/04/2016 00:00 Fin des travaux : 07/04/2016 11:04 | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-04-07 06:00 | 2016-04-07 07:00 |  | Déplacement FO-CM 10091 entre FO-J9543 (BR17768) et FO-J15366 (BR17769) Jointage Tube 3/5 1 ETO 1 WS/LF | Sanem - Gadderscheier - National 32 - A13 Sortie 3 | 629485 | 629485 | Link | Dep. Infra., Install. et Dépannages | Loss of services < 60 min | E-line, DIA, LuxFibre |  | 2016-03-07 | 21 | Accord |  |  |  | 2016-03-02 | OK |  |  | N/A | 2016-03-29 | N/A | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 07/04/2016 06:00 Fin des travaux : 07/04/2016 07:00 | Implemented
2016-04-07 09:00 | 2016-04-07 11:00 |  | Dans le cadre de la stratégie Tout-IP nous allons procéder à une dernière migration de 200 clients restants ALARMIS-X.25 des Clusters-X.25 2 et 3 de l'anciènne infrastructure ALARMIS vers la nouvelle infrastructure ALARMIS IP. A cette fin nous allons reconfigurer la connectivité des Receiver-110 & -113 vers la nouvelle plateforme, ensuite nous allons migrer les clients des Receiver-111/112 & -114/-115 vers les Receiver-110 & -113. Les Receiver-111 & -114 seront migrés à la suite pour garantir la redondance. Les Receiver-112 et -115 resteront comme fallback sur l'ancienne infrastructure encore quelques jours après l'intervention et seront ensuite également transféré vers la nouvelle infrastructure | CT Gare | 631475 | 631475 | Link | Dep. Tech. de Transport | Loss of service < 5 min | Alarmis |  | 2016-03-29 | 6 | Accord |  |  |  | 2016-03-23 | OK |  |  | 2016-03-29 | N/A | N/A | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 07-04-2016 09:04 Fin des travaux : 07-04-2016 10:37 | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-04-08 05:00 | 2016-04-08 07:00 |  | Déplacement FO-C10009 entre FO-J9546 (BR17767) et FO-J15371 (BR17769) 16 Luxfibre 1 LISUP | Sanem - Gadderscheier - National 32 - A13 Sortie 3 | 628998 | 628998 | Link | Dep. Infra., Install. et Dépannages | Loss of services < 2 hours | LuxFibre, CloudPBX |  | 2016-03-07 | 22 | Accord |  |  |  | 2016-03-02 | OK |  |  | 2016-03-30 | 2016-03-30 | N/A | es travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 08-04-2016 05:00 Fin des travaux : 08-04-2016 06:16 | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-04-08 05:00 | 2016-04-08 06:00 |  | Stacks O6850_AlzingenC10 (step 1) and O6850_BelairC20 (step 2) are currently in an unstable state. Due to this, we cannot save the current configuration and we cannot debug the omnswitch that don't responds to the CLI commands. We'll restart both stacks in order to make it working. | CT Alzingen - 483, rte de Thionville L-5887 Alzingen CT Belair - 1, rue Yolande L-2761 Luxembourg | 632976 | 632976 | Link | Dep. Tech. de Transport | Losso f service < 15 min for each step | D-Line, E-LAN, E-Line, IP-VPN, Teralink, DIA, |  | 2016-03-29 | 7 | Accord |  |  | Each customer will have only once an impact of 15min Request RENITA Approval. Email sent on 30/03 and approval received. CE impacted but under customer BT (maybe we will reeive a report of these works) | 2016-03-23 | OK |  |  | 2016-03-30 | 2016-03-30 | N/A | Un problème s’est présenté en sorte que l’équipement du CT Belair n’est pas remonté. L’équipe en charge des travaux est en train d’en configurer de nouveaux équipements pour remplacer les défectueux. Début des travaux : 07/04/2016 05:00 Fin des travaux : 07/04/2016 en cours 5h30 : Le redémarrage de l’équipement O6850_BelairC20 (stack de 3 équipements) n’a pas pu avoir lieu à l’heure à cause d’un problème sur cet équipement. 5h45 : Un des deux techniciens chargés de cette intervention a du se rendre sur place pour faire ce redémarrage. 5h50 : Le premier élément du stacking de cet équipement a bien refonctionné mais pas les 2 autres éléments. 5h55 : Plusieurs manipulations à distance ont été faites pour essayer de solutionner ce problème dans l’urgence. Sans succès. 6h00 : En parallèlle, le technicien a configuré 3 nouveaux équipements (->6h55). Ces derniers n’on cependant pas été nécessaire. 6h55 : Une manipulation de sauvegardes sur l’équipement a permis de rendre de nouveau accessible les 3 équipements. Une mise à jour des configurations a été nécessaire à partir de ce moment là. 7h40 : Toutes les configurations de services ont été remises et les équipements pleinement opérationnels. Suite : Un ticket Alcatel est en cours d’ouverture pour investigation. | Implemented |  |  | 1 |  |  |  | SLA_PW_OK
2016-04-10 23:00 | 2016-04-11 07:00 |  | Step 5/7: We want to remote upgrade "51800x" -> FRITZ!Box 7390 to FRITZ!OS 06.30 via ACS "Auto configuration server". Note: Since the Annex parameter must always be the same between CPE and the DSLAM. So we must first prior to this update, change the annex setting on 43x FRITZ! Box 7390. We can do that manualy via the ACS, required time for this modification is aprox 1,5h. | Remote | 631944 | 631944 | Link | Dep. Appl. Télécom et Infra. ICT | Loss of service < 5 min | LuxFibre, RDSLO, IPTV ( Broadcast, VoD, Radio), VoIP Residential |  | 2016-03-14 | 17 | Accord |  |  |  | N/A | OK |  |  | 2016-02-23 | N/A | N/A | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 10/04/2016 23:30 Fin des travaux : 11/04/2016 06:14 | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-04-11 05:00 | 2016-04-11 07:00 |  | Cutting of tubes 1-3-4 of FO-C 7067 between CT Lux.- Kirchberg / CT Lux.- Ville | Kirchberg | 632364 | 632364 | Link | Dep. Infra., Install. et Dépannages | Loss of service, loss of protection < 120 min | D-Line, E-LAN, E-line, S-Line, SDH, Luxfibre |  | 2016-03-21 | 13 | Accord |  |  | - 9 Service ID of 'ENTREPRISE DES POSTES ET DES TELECOMMUNICATIONS' - 8 Service ID of 'POST TECHNOLOGIES' 60% of all affected PW services) | 2016-03-18 | OK |  |  | 2016-03-31 | 2016-03-31 | N/A | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 11/04/2016 05:00 Fin des travaux : 11/04/2016 06:11 | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-04-11 23:00 | 2016-04-12 07:00 |  | Step 6/7: We want to remote upgrade "51800x" -> FRITZ!Box 7390 to FRITZ!OS 06.30 via ACS "Auto configuration server". Note: Since the Annex parameter must always be the same between CPE and the DSLAM. So we must first prior to this update, change the annex setting on 43x FRITZ! Box 7390. We can do that manualy via the ACS, required time for this modification is aprox 1,5h. | Remote | 631944 | 631944 | Link | Dep. Appl. Télécom et Infra. ICT | Loss of service < 5 min | LuxFibre, RDSLO, IPTV ( Broadcast, VoD, Radio), VoIP Residential |  | 2016-03-14 | 18 | Accord |  |  |  | N/A | OK |  |  | 2016-02-23 | N/A | N/A | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 11/04/2016 22:55 Fin des travaux : 12/04/2016 06:13 | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-04-12 | 2016-04-12 12:00 |  | Upgrade VMWARE of Blade 2 (on KB) of the platform messaging ( SMSC POST, SMSC PSA, MMSC ) | Lux-Kirchberg | 632205 | 632205 | Link | Dep. Appl. Télécom et Infra. ICT | degradation < 12 hour | SMS, MMS |  | 2016-03-21 | 14 | Accord |  |  |  | N/A | OK |  |  | 2016-03-25 | N/A | N/A | Début des travaux : 12/04/2016 00:00 Fin des travaux : 07/04/2016 11 :26 | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-04-12 03:00 | 2016-04-12 05:30 | EW | [T-Systems] Ref: 2007 Urgent Hardware Replacement | Germany | 637453 | 637453 | Link | Fournisseur/Opérateur | No Impact | voice |  | 2016-04-11 | 0 | N/A |  |  | 07/04: Email sent for info to: ct.belair.transmission@post.lu ct.gare.transmission@post.lu isc.luxembourg@post.lu | N/A | OK |  |  | N/A | N/A | N/A |  | Implemented
2016-04-12 03:00 | 2016-04-12 05:30 | EW | [T-Systems] Ref: 2007 Urgent Hardware Replacement | Germany | 637455 | 637455 | Link | Fournisseur/Opérateur | No Impact | voice |  | 2016-04-11 | 0 | N/A |  |  | 07/04: Email sent for info to: ct.belair.transmission@post.lu ct.gare.transmission@post.lu isc.luxembourg@post.lu | N/A | OK |  |  | N/A | N/A | N/A |  | Implemented
2016-04-12 03:00 | 2016-04-12 05:30 | EW | [T-SYSTÈME] ref : 00002034 Urgent preventive fault repair. | Germany | 637690 | 637690 | Link | Fournisseur/Opérateur | No impact | Voice |  | 2016-04-11 | 0 | N/A |  |  |  | N/A | OK |  | 2016-04-08 | N/A | N/A | N/A |  | Implemented
2016-04-12 03:00 | 2016-04-12 05:30 | EW | [T-SYSTÈME] ref : 00002034 Urgent preventive fault repair. | Germany | 637689 | 637689 | Link | Fournisseur/Opérateur | No impact | Voice |  | 2016-04-11 | 0 | N/A |  |  |  | N/A |  |  | 2016-04-08 | N/A | N/A | N/A |  | Implemented
2016-04-12 05:00 | 2016-04-12 07:00 |  | Cutting of tubes 5-6-7 of FO-C 7067 between CT Lux.- Kirchberg / CT Lux.- Ville | Kirchberg | 632365 | 632365 | Link | Dep. Infra., Install. et Dépannages | Loss of service, loss of protection < 120 min | D-Line, E-LAN, E-line, S-Line, SDH, Luxfibre, RDSLO |  | 2016-03-21 | 14 | Accord |  |  | - 23 Service ID of 'ENTREPRISE DES POSTES ET DES TELECOMMUNICATIONS' - 3 Service ID of 'POST TECHNOLOGIES' 50% of all affected PW services) | 2016-03-18 | OK |  |  | 2016-03-31 | 2016-03-31 | N/A | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 12/04/2016 05:10 Fin des travaux : 12/04/2016 06:58 | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-04-12 05:00 | 2016-04-12 06:00 | EW | In order to fix a critical bug affecting Professional Cloud Firewall operations, we have to upgrade it with new software release. Production is currently not affected but configuration changes and redundancy mechanisms are no longer working properly. | GARE / KIRCHBERG | 637378 | 637378 | Link | Dep. Appl. Télécom et Infra. ICT | Loss of service < 10 min Loss of protection < 60 min | IPTV SetTop Netgem, MyLife, webhosting, Mobile Device Management, Hostpack, VoIP Residential, Remote access, Virtual private cloud |  | 2016-04-11 | 0 | Accord |  |  | 11/04: Accord Arsène | 2016-04-11 | OK |  |  | 2016-04-11 | N/A | N/A | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 12/04/2016 05:00 Fin des travaux : 12/04/2016 05:48 | Implemented
2016-04-12 06:00 | 2016-04-12 07:00 | EW | In order to support Trident project deadline of 15/04/2016 IPv6 protection web , we have to upgrade the DSL firewall cluster to last software version to use ipv6 features specially developed for us to support this project | Gare/Kirchberg | 637379 | 637379 | Link | Dep. Appl. Télécom et Infra. ICT | Loss of service < 5min Loss of protection < 60min | All DSL Protection web customers, Anti spam, Anti virus |  | 2016-04-11 | 0 | Accord |  |  | 11/04: Accord Arsène | N/A | 0 |  |  | TBC | N/A | N/A | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 12/04/2016 06:00 Fin des travaux : 12/04/2016 06:48
2016-04-12 08:00 | 2016-04-12 18:00 |  | ** Step 1/2 ** Raison du déplacement/transformation :remplacement des joints FO-J13035 et FO-J13030 Éléments à déplacer : FO-J13035 et FO-J13030 Nombre de lignes impactés :26 | Strassen | 631004 | 631004 | Link | Dep. Infra., Install. et Dépannages | Loss of service < 4 hours | LuxFibre, IPTV Broadcast |  | 2016-03-14 | 19 | Accord |  |  |  | 2016-03-11 | OK |  |  | 2016-03-31 | 2016-03-31 | 2016-03-31 | [8 empty] | SLA_PW_OK
2016-04-12 08:30 | 2016-04-12 16:30 |  | Raison du déplacement/transformation : Reprise du vieux réseau vétuste: AK35 et AK29 par le nouveau AK 74 AK35 = 1810 paires AK29 = 800 paires AK74 = 150 paires Remplacement-basculement sur nouveau cable / Jarretières à tirer dans la CT Ville KA's concernés par cette intervention: KA 200735 et KA 202316 ---> nombre de lignes conçernées: 44 lignes | rue Aldringen et avenue Monterey | 631115 | 631115 | Link | Dep. Infra., Install. et Dépannages | Loss of service < 30 min | Leased Line, EWSD, IPTV, Alarmis |  | 2016-03-14 | 19 | Accord |  |  | CAB 14/03: Afin de faire les tests nécessaires et s'assurer que l'intervention s'est faite ans problèmes, les équipes ont besoin de contacter chaque client. Auj ils ne voient pas le numéro du client final et pas 131xxx et 132xxx 122xxx 123xxx 124xxx 143xxx chez POST Telecom et les OAOs (depuis Octobre 2015). (nom du client et son numéro de téléphone). Sinon ils ne pourront pas faire les tests nécessaires. | 2016-03-11 | OK |  |  | 2016-03-31 | 2016-03-31 | N/A | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 12-04-2016 08 : 30 Fin des travaux : 12-04-2016 17 : 40 | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-04-12 23:00 | 2016-04-13 07:00 |  | Step 7/7: We want to remote upgrade "51800x" -> FRITZ!Box 7390 to FRITZ!OS 06.30 via ACS "Auto configuration server". Note: Since the Annex parameter must always be the same between CPE and the DSLAM. So we must first prior to this update, change the annex setting on 43x FRITZ! Box 7390. We can do that manualy via the ACS, required time for this modification is aprox 1,5h. | Remote | 631944 | 631944 | Link | Dep. Appl. Télécom et Infra. ICT | Loss of service < 5 min | LuxFibre, RDSLO, IPTV ( Broadcast, VoD, Radio), VoIP Residential |  | 2016-03-14 | 19 | Accord |  |  |  | N/A | OK |  |  | 2016-02-23 | N/A | N/A | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 12-04-2016 23:12 Fin des travaux : 13-04-2016 06:43 | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-04-13 04:00 | 2016-04-13 06:00 |  | Modification of the services for the nodes 6300_CT Kirchberg and 6306_CT_Senningen to get more availability to comissioning new services for the project Supercore. | CT KIRCHBERG & CT SENNINGEN | 635084 | 635084 | Link | Dep. Tech. de Transport | Loss of service < 10 min | D-Line, S-Line, Teralink |  | 2016-04-04 | 6 | Accord |  |  | CAB 04/04: no conflict with 632366 also in kirchberg. Pas de EUI impactés. | 2016-04-01 | OK |  |  | 2016-04-04 | 2016-04-04 | N/A | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 13-04-2016 04:14 Fin des travaux : 13-04-2016 05:35 | Implemented
2016-04-13 05:00 | 2016-04-13 07:00 |  | Cutting of tubes 9-10 of FO-C 7067 between CT Lux.- Kirchberg / CT Lux.- Ville | Kirchberg | 632366 | 632366 | Link | Dep. Infra., Install. et Dépannages | Loss of service, loss of protection < 120 min | SDH, LuxfFibre |  | 2016-04-04 | 6 | Accord |  |  | 31/03=> Impact on EUI not detected on time, notified to PTEL with a 9 days communication delay 31/03=> Ptel request to reschedule the PW 31/03=> OSS-SOP send request to reschedule the PW to technical team 01/04=> The work on tubes affecting EUI will be rescheduled, work on other tubes will be maintained 04/04: tube 8 impacting EUI is not concerned. It was reported till 27/04 (635950) | 2016-03-18 | OK |  |  | 2016-04-01 | 2016-04-01 | N/A | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 13-04-2016 05:00 Fin des travaux : 13-04-2016 06:27 | Implemented |  |  | 1 |  |  |  | SLA_PW_OK
2016-04-13 08:00 | 2016-04-13 18:00 |  | ** Step 2/2 ** Raison du déplacement/transformation :remplacement des joints FO-J13035 et FO-J13030 Éléments à déplacer : FO-J13035 et FO-J13030 Nombre de lignes impactés :27 | Strassen | 631004 | 631004 | Link | Dep. Infra., Install. et Dépannages | Loss of service < 4 hours | LuxFibre, IPTV Broadcast |  | 2016-03-14 | 20 | Accord |  |  |  | 2016-03-11 | OK |  |  | 2016-03-31 | 2016-03-31 | N/A | [8 empty] | SLA_PW_OK
2016-04-13 08:30 | 2016-04-13 17:00 |  | Raison du déplacement/transformation : Reprise du vieux réseau vétuste: AK54 par le nouveau NK 16. (migration des KA sur LV13 NK16) NK 16: 100 paires Basculement sur nouveau cable / Jarretières à tirer dans la CT Ville KA's concernés par cette intervention: KA 200304 et KA 200719 et TCS-HY 53584 ---> nombre de lignes conçernées: 42 lignes | coin rue du Fossé devant Librairie ERNSTER | 631174 | 631174 | Link | Dep. Infra., Install. et Dépannages | Loss of service < 30 min | Leased Line, EWSD, IPTV, Alarmis |  | 2016-03-14 | 20 | Accord |  |  |  | 2016-03-11 | OK |  |  | 2016-03-31 | 2016-03-31 | N/A | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 13.04.16/8.30h Fin des travaux : 13.04.16/12.00h | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-04-13 09:00 | 2016-04-13 16:00 | EW | Dans le cadre des maintenances semestrielles de l'infrastructure ALARMIS notre fournisseur (ENAI) va procéder à un upgrade de l'outil d'exploitation du réseau ALARMIS. Nous allons profiter de la présence des techniciens ENAI pour améliorer et mettre à jour la configuration des équipements ALARMIS | CT Gare | 631480 | 631480 | Link | Dep. Tech. de Transport | No impact | Alarmis |  | 2016-04-11 | 1 | Accord |  |  | 05/04: Accord GBO received | 2016-03-11 | OK |  |  | 2016-04-05 | N/A | N/A | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 13/04/2016 09:00 Fin des travaux : 13/04/2016 15:18 | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-04-13 19:00 | 2016-04-15 21:00 |  | **Step 3/3** Migration of POST Telecom Solutions email services to Ironport Step3: POSTCloud Migration | Gare | 618792 | 618792 | Link | Dep. Appl. Télécom et Infra. ICT | No impact | Anti-spam, anti-virus |  | 2016-03-21 | 15 | Accord |  |  | Rescheduled from March till April because PTEl were not ready Send one notification for step 2 (ESM) and Step 3 (POST Cloud) -> updated | N/A | OK |  |  | 2016-04-05 | N/A | N/A | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Test Run Début des travaux : 13/04/2016 19:00 Fin des travaux : 13/04/2016 20:23 | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-04-13 19:00 | 2016-04-13 21:00 |  | [ebrc] REF: RCW 2016–R11369 Change connections on a blade system. | All EBRC sites | 637373 | 637373 | Link | Fournisseur/Opérateur | No Impact | Blade server connectivity |  | 2016-04-11 | 1 | N/A |  |  | communicated internally on 08/04 | N/A | OK |  |  | N/A | N/A | N/A |  | Implemented
2016-04-13 22:00 | 2016-04-13 23:00 |  | Migrate the Provisioning API from the old VMP to the new VMP Platform | CT Gare | 634721 | 634721 | Link | Dep. Appl. Télécom et Infra. ICT | Loss of service < 5 min | Luxzone service for VoIP Corpoate and CloudPBX |  | 2016-04-04 | 6 | Accord |  |  | Based on alain S. feedback: IT department and ISS Fulfillement team are aware about this migration. 04/04: clarify with Alain that no migration of subscribers because he mentions migration of Voice Messagin Platform) 04/04: Email from Alain: La VMP est juste une plateforme transitoire, il n’y a pas de données clients qui sont stockées dessus. Le données clients se trouvent sur la plateforme Broadworks qui ne sera pas touché. VMP facilite l’interaction avec les différentes plateformes voix (Broadworks, EWSD etc.) aux plateformes de provisioning comme ESB et comptel au futur. On n’a pas de vrai noms pour les 2 VMP, car il s’agit de développement interne. Les seul noms qui existent c’est les hostnames des serveurs correspondant : (pour l’ancienne : vmp-wildfly, et pour la nouvelle : cip-vmp ) | 2016-04-01 | OK |  |  | 2016-04-05 | N/A | N/A |  | Postponed
2016-04-13 22:00 | 2016-04-14 04:00 |  | [T-SYSTÈME] Ref: 16-00001823 Preparation work for software upgrade. | Germany | 635579 | 635579 | Link | Fournisseur/Opérateur | No impact | Voice |  | 2016-04-04 |  | N/A |  |  |  | N/A | OK |  |  | N/A | N/A | N/A
2016-04-13 23:00 | 2016-04-14 01:00 |  | [BICS] BICS ticket reference : SC177910 As part of our company strategy and in line with our continued commitment in providing the best in class telecommunication services to our valued customers worldwide, BICS will proceed with a planned work of his LTE networks: dra01b11.dra.bics.3gppnetwork.org Wednesday 13/4 9:00pm GMT dra01b22.dra.bics.3gppnetwork.org Wednesday 20/4 9:00pm GMT | Bruxelles | 635374 | 635374 | Link | Fournisseur/Opérateur | No impact | LTE networks |  | 2016-04-11 | 1 | N/A |  |  | Will not be communicated based on emails exchanged between Hélène and Jürgen: - These works are managed by BICS on their own LTE network - The impact is very limited (no traffic impact) and will concern most probably Belgium - The notifications delays are too short (<10 business days) if ever we consider it’s worth informing our customers | N/A | OK |  |  | N/A | N/A | N/A
2016-04-14 | 2016-04-14 12:00 |  | Upgrade VMWARE of Blade 1 (on KB) of the platform messaging ( SMSC POST, SMSC PSA, MMSC ) | Lux-Kirchberg | 632207 | 632207 | Link | Dep. Appl. Télécom et Infra. ICT | degradation < 12 hour | SMS, MMS |  | 2016-03-21 | 16 | Accord |  |  |  | N/A | OK |  |  | 2016-03-25 | N/A | N/A | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 14/04/2016 00:00 Fin des travaux : 14/04/2016 11:20 | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-04-14 01:00 | 2016-04-14 02:00 |  | ***POSTPONED to 27/04/2016*** Stack O6850_KirchbergC10 is currently in an unstable state. Due to this, we cannot save the current configuration and we cannot debug the omnswitch that don't responds to the CLI commands. We'll update the release of Omniswitch and restart the stack in order to make it working. | CT Kirchberg 8a, Avenue Monterey Luxembourg | 633366 | 633366 | Link | Dep. Tech. de Transport | Loss of service < 30 min Degradation < 30min for mobile services | D-Line, E-LAN, E-line, IP-VPN, SDH, DIA, radio network (2G, 3G, 4G), (2G, 3G) Small cells radio network | EUI | 2016-03-29 | 11 | Accord |  |  | RENITA approval already received. 29/03: JPC will inform the concerned teams to check remotely that signalling links (between Gare and Kirchberg) are working perfectly. 01/04=> Impact on EUI not detected on time, notified to PTEL with a 9 days communication delay 01/04=> Ptel request to reschedule the PW 02/04=> OSS-SOP send request to reschedule the PW to technical team 06/04=> Postponed to 27/04 | 2016-04-01 | OK |  |  | 2016-04-01 | 2016-04-01 | 2016-04-01 |  | Postponed |  |  | 1 |  |  |  | SLA_PW_OK
2016-04-14 01:00 | 2016-04-14 06:00 |  | We want to migrate the entire O6400_BelairC10 stack + O6900_Belair1 stack to one O6900_BelairC10 stack. We want to merge them because the O6400 will be out of support and the O6900_Belair1 is not configured according to the IPSW standards. This new stack and its customer services will be connected to the new 7750SR12Bela2G for the SC100G project. We will also migrate the O6850_BelairC10 and O6850_BelairC20 to the new 7750SR12Bela2G as well for the SC100G project. | CT Belair | 633282 | 633282 | Link | Dep. Tech. de Transport | Loss of service and protection < 2 h Degradation < 2h for mobile services | D-Line, E-Lan, E-Line, IP-VPN, Teralink, DIA, radio network (2G, 3G, 4G), (2G, 3G) Small cells radio network |  | 2016-03-29 | 11 | Accord |  |  | RENITA impacted. Get approval. Email sent on 30/03 and approval received | 2016-04-01 | OK |  |  | 2016-04-01 | 2016-04-01 | 2016-04-01 | We received a report that works completed successfully: Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 14-04-2016 01 : 00 Fin des travaux : 14-04-2016 04 : 15 But later on at 58AM a CI: 638592 was declared because there were issues with CoIP phone registrations due to this planned work | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-04-14 02:00 | 2016-04-14 03:00 |  | CANCELLED Stack O6850_VilleC30 is currently in an unstable state. Due to this, we cannot save the current configuration and we cannot debug the omnswitch that don't responds to the CLI commands. We'll upgrade the release of Omniswitch and restart the stack in order to make it working. | CT Ville 8a, Avenue Monterey LUXEMBOURG | 633368 | 633368 | Link | Dep. Tech. de Transport | Loss of service< 30 min Degradation < 30min for mobile services | D-Line, E-LAN, E-line, IP-VPN, SDH, DIA, radio network (2G, 3G, 4G), (2G, 3G) Small cells radio network |  | 2016-03-29 | 11 | Accord |  |  | Email sent on 30/03 to Damien to confirm that RENITA is not impacted (their email address is in the distribution list). Feedback: RENITA not impacted. 08/04: Receive an email from J. Thoma to cancel these works because the equipement is wrong C30 instead of C10. antoher Planned Work will be prepared. -> Send communication about Cancellation | 2016-02-23 | OK |  |  | 2016-04-01 | 2016-04-01 | 2016-04-01 |  | Cancelled | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-04-14 04:30 | 2016-04-14 06:30 |  | Transfert des clients de l'équipement 7342 FTTU au CT Ettelbruck et Beaufort vers l'équipement 7360 ISAM FX installés dans le CT Ettelbruck OFX81 resp. Beaufort OFX186 | CT Ettelbruck et Beaufort | 633125 | 633125 | Link | Dep. Tech. de Transport | Loss of service < 10 min | E-line, DIA, LuxFibre, IPTV, CloudPBX, |  | 2016-04-04 | 7 | Accord |  |  | Modif outer tag. 29/03: Inform responsible that intervention will start at 4:30 instead of 5:30 (in case there is a problem- impact IPTV…). Start with Ettelbruck and then Beaufort. Email sent on 30/03 and waiting for confirmation of technical teams 04/04: agent confirmed ** additional information to provide to OAO *** It is important to change the VLAN configuration after the maintenance so that the services will work properly (see attached file with 'Outer Tag' change request) | 2016-04-04 | OK |  |  | 2016-04-04 | 2016-04-04 | N/A | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 14-04-2016 04 : 30 Fin des travaux : 14-04-2016 06 : 30 | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-04-14 05:00 | 2016-04-14 07:00 |  | Cutting of tubes 11-12-13 of FO-C 7067 between CT Lux.- Kirchberg / CT Lux.- Ville | Kirchberg | 632367 | 632367 | Link | Dep. Infra., Install. et Dépannages | Loss of service, loss of protection < 120 min | D-Line, S-Line, SDH, LuxFibre, |  | 2016-03-21 | 16 | Accord |  |  |  | 2016-04-01 | OK |  |  | 2016-04-01 | 2016-04-01 | N/A | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 14-04-2016 05 : 00 Fin des travaux : 14-04-2016 06 : 30 | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-04-14 20:00 | 2016-04-15 02:00 |  | CT.Markenbach. Alimentation Eltek . Branchement d'un " Hauptverteilschrank" entre le redresseur et l'armoire de distribution pour usagers. | Markenbach | 631584 | 631584 | Link | Dep. Tech. de Transport | No impact | Bitstream, E-line, D-line, E-LAN, S-line, IPVPN, leased line, SDH, Teralink, DIA, LuxFibre, RDSLO, EWSD POTS/ISDN/PRI, IPTV (Broadcast, VoD, Radio), 2G small cells, 3G small cells, 2G, 3G, Voice, Data, SMS |  | 2016-03-21 | 16 | Accord |  |  | J. Thoma: works with very low risk. We did not identify end customers (very big number compared to the effort of the work). PW will not be communicated to customers. | N/A | OK |  |  | N/A | N/A | N/A | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 14/04/2016 21:45 Fin des travaux : 15/04/2016 00:25 | Implemented
2016-04-14 22:00 | 2016-04-15 04:00 |  | [T-SYSTÈME] Ref: 16-00001831 Preparation work for software upgrade. | Germany | 635667 | 635667 | Link | Fournisseur/Opérateur | No impact | Voice |  | 2016-04-04 |  | N/A |  |  |  | N/A | OK |  |  | N/A | N/A | N/A
2016-04-14 22:00 | 2016-04-15 04:00 |  | [T-SYSTÈME] Ref: 16-00001836 Preparation work for software upgrade. | Germany | 635750 | 635750 | Link | Fournisseur/Opérateur | No impact | Voice |  | 2016-04-04 |  | N/A |  |  |  | N/A | OK |  |  | N/A | N/A | N/A
2016-04-14 22:00 | 2016-04-15 04:00 |  | [T-SYSTÈME] Ref: 16-00001839 Preparation work for software upgrade. | Germany | 635751 | 635751 | Link | Fournisseur/Opérateur | No impact | Voice |  | 2016-04-04 |  | N/A |  |  |  | N/A | OK |  |  | N/A | N/A | N/A
2016-04-15 06:00 | 2016-04-15 08:30 |  | Coupure du câble à fibres optiques (FO-C 31861, 144 fibres), suite à des travaux du génie civil. Le câble concerné appartient à la firme LuxConnect. Les travaux sont en collaboration avec la firme Cogetrax. L'armoire impactée => FO-LV2293 (DSL), coupure totale +- 50 clients perturbés | 2, Bei der Millen à Kautenbach | 632380 | 632380 | Link | Dep. Infra., Install. et Dépannages | Loss of service < 150 min | RDSLO, IPTV, Alarmis |  | 2016-03-21 | 17 | Accord |  |  | Removed the address: ofo.operations.front.office@post.lu (POST Telecom). This PW will be communicated through the press (tech team will inform POST Communication department after CAB approval). | 2016-04-06 | OK |  |  | 2016-04-06 | 2016-04-06 | N/A | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 15/04/2016 06:00 Fin des travaux : 15/04/2016 08:13 | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-04-15 06:00 | 2016-04-15 07:00 |  | Coupure d'un tube pour renforcer le FO-T264 Site GSM Rumelange Tube 1 Clients concerné: Site GSM Orange / Tour Clima Z.A. Laangegronn Rumelange | Rumelange - 24, Grand Rue - Bâtiment POST | 635541 | 635541 | Link | Dep. Infra., Install. et Dépannages | Loss of service < 1 hour for Orange customer only | ETH de Orange |  | 2016-04-04 | 8 | Accord |  |  | Confirm that only Orange is impacted-> yes. CouldPBX was checked by error. No impact on POST customers. No need to communicate these works to them. | 2016-04-01 | OK |  |  | N/A | 2016-06-06 | N/A | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 15/04/2016 06:00 Fin des travaux : 15/04/2016 06:55 | Implemented
2016-04-15 18:00 | 2016-04-15 19:30 | EW | The planned work consists of installating the required new software and application releases to support the Trident Product Project Go live for Foire de printemps. This includes the following elements: - BETR (Backend Transformation) Release 2.xx to support TRIDENT (Post Telecom Bamboo product phase 1 processes): New Neo and Bamboo subscription, Upgrade from LuxFibre and DSL to NEO and Bamboo, Promo ( old and new starter), partial move, Contract management - Enhenced Eligibility service (Portal, RAW Ws, Ptech Ws, simplified Ptel Ws) - Line Activation - FON service deployment - Fortigate Firewall release xx.xx to support protection web service on IPv6 | CT21 at Gare and from ?? | 633399 | 633399 | Link | Dep. OSS et Activités Transvers. | Loss of service <15min | Liste des services indisponibles pendant la phase de coupure ESBDT: o WiFi-Offload o PostTV bouquets activations, STB registrations ( a communication will be done on TV screens of IPTV customers) o Fritzbox registrations o LineActivations o NTS provisioning o Zattoo activations o Luxzone Business ON/OFF o Activation of HSI options via LuxFibre portal o Activation of webmail options (antispam, antivirus, etc.) |  | 2016-04-11 | 3 | Accord |  |  | 11/04: Accord GBO | N/A | OK |  |  | 2016-04-11 | N/A | N/A | Email at 19:58 The Trident /BETR Step 2 has been achieved. The ESB-DT, SOXX, autoICMS, Comptel SRI, ESBDT Portal applications are back online (available). The following services are now up and running. o WiFi-Offload o PostTV bouquets activations, STB registrations o Fritzbox registrations o LineActivations o NTS provisioning o Zattoo activations o Luxzone Business ON/OFF o Activation of HSI options via LuxFibre portal o Activation of webmail options (antispam, antivirus, etc.) The second phase including sanity checks and regression test will occur tomorrow from 07:00. We will keep you informed. Stanislas Krzyszton | Implemented | [6 empty] | SLA_EW_OK
2016-04-15 23:00 | 2016-04-16 01:00 | EW | Following the major incident I639015 interface card 2 of 7750sr7Kirchberg35 IP/MPLS router replacement is required. The control card A has also an issue. Then we must realize a switch-over and a replacement of the card before the card 2. This actions are required by the manufacturer. | CT Kirchberg | 639015 | 639015 | Link | Dep. Tech. de Transport | Loss of protection < 1 h | IPTV Headend, MDM, VoIP, SIP Trunk, CloudPBX,CloudExtension, Virtual private Cloud, 2G,3G,4G,2G Small cells,3G Small cells, Nano BTS 2G ( voice sms mms data) |  | 2016-04-18 | 0 | Accord |  |  | 15/04: Accord d'Arsene | 2016-04-15 | 0 |  |  | TBC | N/A | N/A | Please be informed that the temperature issue is solved. The intervention had a small impact on announced services during their switch on the redundancy when existing. The perturbation window was between 00:13 and 00:22. | Implemented
2016-04-16 01:00 | 2016-04-16 13:00 |  | [COLT] Ref: 1868951255 Service Affecting maintenance - we are mandated to shift our cables located in Greenwich View place, London, UK due to the construction of a new Data centre. | London | 633988 | 633988 | Link | Fournisseur/Opérateur | Loss of service < 8 hours | Leased line |  | 2016-03-29 | 12 | N/A |  |  | CAB 29/03: Clients identified by Anthony | 2016-03-23 | OK |  |  | 2016-04-06 | N/A | N/A | [8 empty] | SLA_PW_OK
2016-04-16 08:00 | 2016-04-16 14:30 |  | Déplacement d'un câble à fibres optiques (FO-C2381, 120 fibres) à Lux-Kirchberg, suite à des travaux de génie civil. Les travaux sont divisés dans trois étapes. Etape 1 => coupure des tubes 1,2, Etape 2 => coupure des tubes 4,5,10 Etape 3 => coupure des tubes ,7,8,9 (Les tubes 3 et 6 ne sont pas concernés par ces travaux puisqu'ils avaient un impact sur l'aéroport et donc ils ont été reporté à une autre date) | Luxembourg-Kirchberg, croix rue Alcide de Gasperi avec rue Charles-Léon Hammes (Br430219) et le croix Bd Konrad Adenauer avec rue Charles-Léon Hammes (Br430095). | 633391 | 633391 | Link | Dep. Infra., Install. et Dépannages | Loss of service and protection < 120 min Degradation of indoor coverage of Office Park Findel during 120min | D-Line, E-lan, E-Line, S-Line, SDH, DIA, LuxFibre, EWSD, 2G, 3G, 4G (Voice, SMS, MMS, Data) |  | 2016-04-04 | 8 | Accord |  |  | RENITA Impacted Get approval. Email sent on 30/03 and approval received. CAB 29/03: Impact on airport: Jean-Paul Casel and Marc Wilhelm will verify if they an have an alternative path in order not to impact during business hours the airport. To be re-checked during next CAB the latest. 04/04: Les tubes liés à l'aéroport ne sont plus concernés. Coté services mobiles: POST Telecom residential et JOIN ne sont pas impactés 06/04: Degradation of indoor coverage of Office Park Findel during 120min (entre 10:00-12:00). 07/04: Feedback from J. Kulisch. Same impact for POST Telecom and JOIN: Degradation of indoor coverage of Office Park Findel during 120min (entre 10:00-12:00). | 2016-03-24 | OK |  |  | 2016-04-06 | 2016-04-06 | 2016-04-07 | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 16/04/2016 08:05 Fin des travaux : 16/04/2016 14:11 | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-04-17 | 2016-04-17 02:00 |  | [COLT] Ref : 1869910723 Service Affecting maintenance - This is to make you aware of a planned maintenance which is required for debugging the network element housed in our node Amsterdam, Netherlands. | Netherlands | 634645 | 634645 | Link | Fournisseur/Opérateur | Loss of service < 120 min | Leased line |  | 2016-03-29 | 12 | N/A |  |  | AMS/AMS/LE-171946 124213330017 | 2016-04-01 | OK |  |  | 2016-04-07 | N/A | N/A | [8 empty] | SLA_PW_OK
2016-04-17 02:00 | 2016-04-17 06:30 |  | [COLT] Ref : CRQ1-1882204414 Service Affecting maintenance - We would like to make you aware of a maintenance our carrier will conduct on their network affecting your service to Reboot and Switchover works in order to remove the bug in the network. As this maintenance is not being conducted by Colt, rescheduling this work may not be possible. Should the date and time for the maintenance have passed, without an updated notification communicated for it, please consider the work as completed. | Netherlands | 636277 | 636277 | Link | Fournisseur/Opérateur | Loss of service < 5 min | Leased line |  | 2016-04-11 | 3 | N/A |  |  | AMS/AMS/LE-101376 123170088 | 2016-04-08 | OK |  |  | 2016-04-08 | N/A | N/A | [8 empty] | SLA_PW_OK
2016-04-18 | 2016-04-18 05:00 |  | [TDC] upgrade in the IP network | Strandgade | 634475 | 634475 | Link | Fournisseur/Opérateur | Loss of service < 10 min | IP |  | 2016-03-21 | 18 | N/A | 634478 | NO | HB908200 124133330011 | 2016-04-01 | OK |  |  | 2016-04-07 | N/A | N/A | [8 empty] | SLA_PW_OK
2016-04-18 05:00 | 2016-04-18 07:00 |  | Cutting of tubes 14-15-16 of FO-C 7067 between CT Lux.- Kirchberg / CT Lux.- Ville | Kirchberg | 632368 | 632368 | Link | Dep. Infra., Install. et Dépannages | Loss of service, loss of protection < 120 min | E-LAN, E-Line, SDH, LuxFibre, |  | 2016-03-21 | 18 | Accord |  |  |  | 2016-03-18 | OK |  |  | 2016-04-07 | N/A | N/A | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 18-04-2016 05h00 Fin des travaux : 18-04-2016 06h35 | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-04-19 | 2016-04-19 06:00 |  | [INTEROUTE] Ref: 1-1685127271 RoM: hardware upgrade works on our transmission platform | Spain | 636112 | 636112 | Link | Fournisseur/Opérateur | Loss of service < 45min | Transmission |  | 2016-04-11 | 5 | N/A |  |  | EPTE0/ECERT/225436 04/12: Cristiano: ça concerne la liaison Backbone entre Madrid et BCE. Elle a été mise en service début novembre 2015 et il n’y a actuellement pas encore de service dessus. donc on peut ignorer le Planned Works. | N/A | OK |  |  | N/A | N/A | N/A
2016-04-19 | 2016-04-19 12:00 |  | Upgrade VMWARE of Blade 4 (on GA) of the platform messaging ( SMSC POST, SMSC PSA, MMSC ) | Lux-Gare | 632210 | 632210 | Link | Dep. Appl. Télécom et Infra. ICT | degradation < 12 hour | SMS, MMS |  | 2016-03-21 | 19 | Accord |  |  |  | N/A | OK |  |  | 2016-03-25 | N/A | N/A | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 19.04.2016 00 : 00 Fin des travaux : 19.04.2016 12 : 35 | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-04-19 04:00 | 2016-04-19 05:00 |  | Following an hardware issue, We must change the card MDA ATM 6/2 on 7750sr12Esch1. | CT Esch Wobrecken 69, rue A Useldinger ESCH WOBRECKEN ONU Ettelbruck / ONU Oberfeulen / ONU Warken / ONU Leudelange / ONU Reckange / ONU Leudelange / ONU Dippach / ONU Schouweiler | 634765 | 634765 | Link | Dep. Tech. de Transport | Loss of service and loss of protection < 1h | E-LAN; E-Line, IP-VPN, RDSLO, IPTV, HSI Corporate, VoIP, SIP Trunk, Nano BTS 2G radio |  | 2016-04-11 | 5 | Accord |  |  |  | 2016-04-04 | OK |  |  | 2016-04-12 | 2016-04-12 | N/A | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 19.04.2016 04 : 20 Fin des travaux : 19.04.2016 05 : 00 | Implemented
2016-04-19 05:00 | 2016-04-19 07:00 |  | ***Rescheduled on 26/04/2016*** Déplacement FO-CM 7066 entre FO-J7730 (BR26464) et FO-J7728 (BR25874) à Mamer Jointage Tube 1, 4, 6 | Mamer -- 9, rte de Dippach / 71, rue du Baumbusch | 634514 | 634514 | Link | Dep. Infra., Install. et Dépannages | Loss of service or Loss of protection < 120 min | D-Line | EUI | 2016-03-29 | 14 | Accord |  |  | PE and CE impacted | 2016-03-25 | OK |  |  | 2016-03-31 | N/A | N/A | [8 empty] | SLA_PW_OK
2016-04-19 09:00 | 2016-04-19 16:00 |  | Raison du déplacement/transformation : Déplacements de câbles à cause d'un fonçage du canal Éléments à déplacer : (NKxx. , paires xxx, LVxxx) NK1, 20p, LV430066 NK1, 100p, LV430066 Nombre de lignes impactés : 44 | Luxembourg, rue de Neudorf, N°118 | 634412 | 634412 | Link | Dep. Infra., Install. et Dépannages | Loss of service < 10 min | RDSLO, EWSD |  | 2016-03-29 | 14 | Accord |  |  | Afin de pouvoir faire les contrôles et tests nécessaires pour garantir le bon fonctionnement des lignes lors des travaux, il est nécessaire que la liste Excel avec les adresses concernées (cf jointe au formulaire des travaux) soit communiquée aux opérateurs afin que ces derniers les complètent avec les numéros de téléphones des clients finaux. 29/03: set a meeting with Arsène to clarify questions/issues related to EoI. | 2016-03-25 | OK |  |  | 2016-04-11 | 2016-04-11 | 2016-04-11 | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 19/04/2016 09:45 Fin des travaux : 19/04/2016 14:37 | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-04-19 23:00 | 2016-04-20 05:00 |  | Third Party maintenance - We would like to make you aware of a maintenance our carrier will conduct on their network affecting your service to update and optimize the network. | Germany | 634914 | 634914 | Link | Fournisseur/Opérateur | Loss of service < 30 min | Leased line |  | 2016-03-29 | 14 | N/A |  |  | Impacted circuit: FRA/SZG/LE-133331 (service ID: 124211700022) | 2016-03-29 | OK |  |  | N/A | N/A | N/A
2016-04-20 04:00 | 2016-04-20 07:00 |  | *** POSTPONED**** Circuits migration from old Alcatel-Lucent 1626LM to ADVA FSP3000 in Scope of Teralink 2.0 Project. Note that after these works, latency can increase on all circuits passing-through this link for maximum 0,3ms. | Frankfurt Interxion/Frankfurt Equinix | 630744 | 630744 | Link | Dep. Tech. de Transport | Loss of service < 30 min Loss of protection < 30 min | SDH, Teralink | EUI | 2016-03-14 | 25 | Accord |  |  | 06/04:Les travaux 630744 prévus le 20 avril sont reportés, la nouvelle date n’est pas encore connue à jour. | 2016-03-11 | OK |  |  | 2016-03-31 | 2016-03-31 | N/A |  | Postponed | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-04-20 05:00 | 2016-04-20 07:00 |  | Déplacement FO-CM 7066 entre FO-J7730 (BR26464) et FO-J7728 (BR25874) à Mamer Jointage Tube 11, 14, 15, 16 | Mamer -- 9, rte de Dippach / 71, rue du Baumbusch | 634515 | 634515 | Link | Dep. Infra., Install. et Dépannages | Loss of service Loss of protection < 120 min | D-Line, SDH, DIA | EUI | 2016-03-29 | 15 | Accord |  |  | RENITA . Get aproval. Send them file Incident Simulation FO-C7066 Tube 15 ETH090187. Email sent on 30/03 and approval received | 2016-03-25 | OK |  |  | 2016-03-31 | 2016-03-31 | N/A | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 20/04/2016 05:00 Fin des travaux : 20/04/2016 06:45 | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-04-20 19:00 | 2016-04-22 22:00 |  | **Step 2/3** Migration of POST Telecom Solutions email services to Ironport 20-22 April : HealthNet Migration | Gare | 618792 | 618792 | Link | Dep. Appl. Télécom et Infra. ICT | No impact | Anti-spam, anti-virus |  | 2016-04-11 | 6 | Accord |  |  | 06/04: New planning received from ICT | N/A | OK |  |  | 2016-04-12 | N/A | N/A | [8 empty] | SLA_PW_OK
2016-04-20 23:00 | 2016-04-21 01:00 |  | [BICS] BICS ticket reference : SC177910 As part of our company strategy and in line with our continued commitment in providing the best in class telecommunication services to our valued customers worldwide, BICS will proceed with a planned work of his LTE networks: dra01b11.dra.bics.3gppnetwork.org Wednesday 13/4 9:00pm GMT dra01b22.dra.bics.3gppnetwork.org Wednesday 20/4 9:00pm GMT | Bruxelles | 635374 | 635374 | Link | Fournisseur/Opérateur | No impact | LTE networks |  | 2016-04-11 | 6 | N/A |  |  | Will not be communicated based on emails exchanged between Hélène and Jürgen: - These works are managed by BICS on their own LTE network - The impact is very limited (no traffic impact) and will concern most probably Belgium - The notifications delays are too short (<10 business days) if ever we consider it’s worth informing our customers | N/A | OK |  |  | N/A | N/A | N/A
2016-04-21 | 2016-04-21 12:00 |  | Upgrade VMWARE of Blade 3 (on GA) of the platform messaging ( SMSC POST, SMSC PSA, MMSC ) | Lux-Gare | 632213 | 632213 | Link | Dep. Appl. Télécom et Infra. ICT | degradation < 12 hour | SMS, MMS |  | 2016-03-21 | 21 | Accord |  |  |  | N/A | OK |  |  | 2016-03-25 | N/A | N/A | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 21/04/2016 00:00 Fin des travaux : 21/04/2016 10:18 | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-04-21 01:00 | 2016-04-21 05:00 |  | SC100G - Regarding the SC100G Core, we need to : - move the residential aggregation from 7750SR7Strassen1 to 7750sra8Stra2G - change the System IP of the 7750SR7Strassen1, rename it and doing few changes network protocol side to integrate it in its new SC100G Loop | CT Strassen | 635305 | 635305 | Link | Dep. Tech. de Transport | Loss of service < 4h Loss of protection < 4h Outage and/or strong degradation of (2G/3G/4G and 2G/3G small cells) mobile services in the area of Strassen < 4h | Bitstream,E-LAN, E-line, IP-VPN, SDH, Teralink, DIA, LuxFibre, IPTV, HSI Corporate, VoIP, SIP Trunk, CloudPBX, Cloud Extension, mobile services on (2G, 3G, 4G), (2G, 3G) Small cells radio network, Corporate APN, BlackBerry,Roaming, Mobile Device Management, M2M Portal Jasper Wireless. |  | 2016-04-11 | 7 | Accord |  |  | RENITA impacted. Get approval. 12/04: Email sent to RENITA for approval. 12/04: Email of approval received from J. Thoma POST Courrier Impacted 21.04.2016 01:00 - 05:00: - Christian Geschwind from RAN-team will be present on-site during the intervention (Internal information not to be sent to customers: Foreign customers roaming in this area will not be able to use POST network but the are able to use other local operators network) | 2016-04-13 | OK |  |  | 2016-04-13 | 2016-04-13 | 2016-04-13 | Please be informed that the I635305 for CT Strassen was implemented successfully. Début des travaux : 21/04/2016 01:00 Fin des travaux : 21/04/2016 06:00 | Implemented |  |  | 1 |  |  |  | SLA_PW_OK
2016-04-21 04:00 | 2016-04-21 06:00 |  | Déplacement FO-CM 7066 entre FO-J7730 (BR26464) et FO-J7728 (BR25874) à Mamer Jointage Tube 2, 3, 5 | Mamer -- 9, rte de Dippach / 71, rue du Baumbusch | 634516 | 634516 | Link | Dep. Infra., Install. et Dépannages | Loss of service Loss of protection < 120 min | D-Line |  | 2016-03-29 | 16 | Accord |  |  | RENITA . Get approval. Email sent on 30/03 and approval received 19/04 : Update envoyé ( travaux avancé d'une heure) | 2016-03-25 | OK |  |  | 2016-04-11 | N/A | N/A | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 21/04/2016 04:00 Fin des travaux : 21/04/2016 05:25 | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-04-21 05:00 | 2016-04-21 06:30 |  | Transfert des clients de l'équipement 7342 FTTU au CT Wecker et Remerschen vers l'équipement 7360 ISAM FX installés dans le CT Wecker OFX171 resp. Remerschen OFX60 | CT Wecker et Remerschen | 633128 | 633128 | Link | Dep. Tech. de Transport | Loss of service< 10min | E-line,Luxfibre, IPTV,DIA |  | 2016-04-11 | 7 | Accord |  |  | Change of OUTER TAG *additional infoto provide to OAO * It is important to change the VLAN configuration after the maintenance so that the services will work properly (see attached file with 'Outer Tag' change request) Update envoyé le 19/04 (Service VoIP) | 2016-04-12 | OK |  |  | 2016-04-12 | 2016-04-12 | N/A | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 21/04/2016 05:00 Fin des travaux : 21/04/2016 07:07 | Implemented |  |  | 1 |  |  |  | SLA_PW_OK
2016-04-22 05:00 | 2016-04-22 07:00 |  | Déplacement FO-CM 7066 entre FO-J7730 (BR26464) et FO-J7728 (BR25874) à Mamer Jointage Tube 7, 9, 10 | Mamer -- 9, rte de Dippach / 71, rue du Baumbusch | 634517 | 634517 | Link | Dep. Infra., Install. et Dépannages | Loss of service Loss of protection < 120 min | D-Line, E-LAN, E-Line, DIA, |  | 2016-03-29 | 17 | Accord |  |  |  | 2016-03-25 | OK |  |  | 2016-04-12 | 2016-04-12 | N/A | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 22/04/2016 05:16 Fin des travaux : 22/04/2016 05:59 | Implemented | [6 empty] | SLA_PW_OK
2016-04-22 05:00 | 2016-04-22 07:00 |  | Déplacement d'un câble à fibres optiques (FO-C7604, 48 fibres) à Luxembourg-Kirchberg, suite à des travaux de génie civil. On a besoin d'accès dans la Cour de Justice pour la réalisation des travaux (The security guards will be present duing this time slot) | Luxembourg-Kirchberg, Br430095 (FO-J7531) Bd Konrad Adenauer et dans FO-J7913 Cour de Justice Tour A. | 634749 | 634749 | Link | Dep. Infra., Install. et Dépannages | Loss of service Loss of protection < 120 min | D-Line, S-Line, SDH, Teralink, | EUI | 2016-04-04 | 13 | Accord |  |  | CE Impacted. Cour de Justice impacted. We will notify POST Telecom and then ceck with POST Telecom of working until 8AM is okay with it (if they want us to start earlier and until which hour we can do the work, and then confirm that security guards can be there earlier) | 2016-04-04 | OK |  |  | 2016-04-07 | 2016-04-07 | N/A | Les travaux se sont déroulés sans problèmes. Début des travaux : 22/04/2016 05:02 Fin des travaux : 22/04/2016 06:42 | Implemented
2016-04-23 01:00 | 2016-04-23 10:00 |  | [COLT] ref: CRQ1-1874210812 This is to make you aware of a planned maintenance we require to perform software upgrades on the equipments across our network. | Belgium, Swiss | 636916 | 636916 | Link | Fournisseur/Opérateur | Loss of service< 1 sec | International link |  | 2016-04-11 | 8 | N/A | y |  | BRU/GVA/E1P125542 123170080: déconnecté. Verify with provisioning.technologies (we are still paying for a diconnected circuit) | N/A | OK |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | 1
2016-04-24 03:00 | 2016-04-24 05:30 |  | [T-SYSTEME] :Ref 00002313 OA failure after Infinera upgrade. | Germany | 640219 | 640219 | Link | Fournisseur/Opérateur | No outage | Voice |  | 2016-04-22 | 0 | N/A |  |  | 22/04: Technicals temas informed | N/A | OK |  |  | N/A | N/A | N/A
2016-04-23 04:00 | 2016-04-23 10:00 |  | Déplacement d'un câble à fibres optiques (FO-C6259, 96 fibres) à Lux-Kirchberg, suite à des travaux de génie civil. Les travaux sont divisés dans deux étapes. Etape 1 => coupure tube 6 (FO-C2381) Etape 2 => coupure tube 3 (FO-C2381) Etape 3 => coupure des tubes 2,4,5 (FO-C6259) Etape 4 => coupure des tubes 1,6,7 (FO-C6259) Coupure Boucle FL-SDH906 (Boucle ONU 1000) => +-125 Clients concernés | Luxembourg-Kirchberg, croix rue Alcide de Gasperi avec rue Charles-Léon Hammes (Br430219) et le croix Bd Konrad Adenauer avec rue Charles-Léon Hammes (Br430095). | 635123 | 635123 | Link | Dep. Infra., Install. et Dépannages | Loss of service and protection< 120 min for fixed services Degradation for mobile services on FINDEL and BEI during 2 hours | D-Line, E-Lan, E-Line, S-Line, SDH, Luxfibre, RDSLO, EWSD, 2G,3G,4G( SMS, MMS, Data, Voice) | EUI | 2016-04-04 | 13 | Accord |  |  | Nordea dans la liste des services impacté. Clarify impact on mobile services (POST Telecom and JOIN): Marc will send today the GSM site to JPC to verfy the impact 04/04: Email from Marc: For the airport: strong degradation on mobile services inside FINDEL airport during 2 hours. For BEI: degradation on mobile services during 2 hours (08:00-10:00) 07/04: Same impact on mobile for POST Telecom and JOIN: degradation on mobile services in FINDEL airport (04:00-06:00) and in BEI (08:00-10:00) building during 2 hours. | 2016-04-07 | OK |  |  | 2016-04-07 | 2016-04-07 | 2016-04-07
2016-04-23 08:00 | 2016-04-23 17:00 |  | [ebrc] REF: RCS 2016-026 | Resilience Centre South | 632538 | 632538 | Link | Fournisseur/Opérateur | No impact | Power supply Delivery |  | 2016-03-21 | 22 | N/A |  |  | Internally communicated | N/A | OK |  |  | N/A | N/A | N/A
2016-04-23 14:00 | 2016-04-23 21:00 |  | [COLT] ref: 1870720388 Customer Power Down maintenance - We have been informed by the landlord, where our equipment is housed, about a power down of the site. | Frankfurt | 632970 | 632970 | Link | Fournisseur/Opérateur | Loss of service < 7 hours | Leased line |  | 2016-03-21 | 22 | N/A | 636033 |  | FRA/FRA/LE-094397 Feedback Vincent 04/04: Service FRA/FRA/LE-094397 ICMS 12317007 already been ceased on 31/05/2010 thus disinvolving POST to COLT's planned works on their Power System. | N/A | OK |  |  | N/A | N/A | N/A
2016-04-25 08:00 | 2016-04-29 17:00 |  | [ebrc] REF: RCW 2016-027 | RCW | 633431 | 633431 | Link | Fournisseur/Opérateur | No impact | OFFICES Power supply Delivery |  | 2016-03-21 | 23 | N/A |  |  | Internally communicated | N/A | OK |  |  | N/A | N/A | N/A
2016-04-25 22:00 | 2016-04-26 04:00 | EW | ** Step 1/3 ** Virtualization of all Secondary Broadsoft Servers | Belair and Gare | 639256 | 639256 | Link | Dep. Appl. Télécom et Infra. ICT | Degradation < 10 min | VoIP Residential, Corporate ,SIP Trunk, CloudPBX |  | 2016-04-21 | 1 |  |  |  | 21/04: Comme nous l’avons mentionné pour des services qui sont impactés dans leur entièreté nous nallons pas communiquer toutes la liste des clients potentiels mais dore que le service CloudPBX / Voice Residentiel / SIP Trunk peuvent être impactés. | N/A | 0 |  |  | TBC | TBC | N/A
2016-05-24 01:00 | 2016-05-24 04:00 |  | Une nouvelle alimentation électrique de secours sera mise en place à Kehl POP TERALINK sous la responsabilité de ARTE Strasbourg. Il n’y aura pas d’impact sur les services TERALINK. | Kehl (Allemagne), Hafenstrasse 3 POP TERALINK | 640242 | 640242 | Link | Dep. Infra., Install. et Dépannages | No impact | Teralink |  | 2016-04-25 | 18 |  |  |  |  | N/A | 16 |  |  | TBC | N/A | N/A
2016-04-25 23:59 | 2016-04-26 05:59 |  | [SFR] Ref: 05549138 Dans le cadre de travaux qui nous sont imposés par un tiers, nous sommes dans l'obligation de couper l'intégralité des fibres (services) presents dans les cables + nuit de rebond 09/05 | France | 635806 | 635806 | Link | Fournisseur/Opérateur | Loss of service < 6 hours | CORE, Transmission | EUI | 2016-04-04 | 14 | N/A | I636221 | Y | 04/04: Ticket assigned to REL_INTER_OP | 2016-04-14 | OK |  |  | 2016-04-14 | N/A | N/A
2016-04-26 | 2016-04-26 04:00 |  | Step1/2 Expansion of the live Media Gateways (MGW) of POST mobile network with new boards to support VoLTE and IMS. Expansion of IP connectivity with IP boards re-used from the test MGW. Installation of new licenses. | CT Gare | 636817 | 636817 | Link | Dep. Commutation, Radio & Satellite | Degradation <1min | Mobile radio network (2G, 3G,), Voice, Small cells radio network (2G, 3G) , Nano BTS 2G | EUI | 2016-04-11 | 10 | Accord |  |  | No customer traffic outage expected | N/A | OK |  |  | 2016-04-11 | N/A | 2016-04-11 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | SLA_PW_OK
2016-04-26 | 2016-04-26 12:00 |  | Upgrade VMWARE of Blade 2 (on GA) of the platform messaging ( SMSC POST, SMSC PSA, MMSC ) | Lux-Gare | 632217 | 632217 | Link | Dep. Appl. Télécom et Infra. ICT | No impact | SMS, MMS |  | 2016-03-21 | 24 | Accord |  |  |  | N/A | OK |  |  | 2016-03-25 | N/A | N/A | [8 empty] | SLA_PW_OK
2016-04-26 04:00 | 2016-04-26 06:00 |  | SFM/CPM cards replacement Hardware maintenance required on an MPLS router due to hardware problem | CT Kirchberg | 635048 | 635048 | Link | Dep. Tech. de Transport | No impact | E-LAN, E-line,S-line, IPVPN, Teralink, Luxfibre,RDSLO, DIA, IPTV, HSI Corporate, VOIP residential/corporate, SIP Trunk ,CloudPBX, Cloud Extension, Radio network (2G, 3G, 4G), (2G, 3G) Small cells radio network | EUI | 2016-04-11 | 10 | Accord |  |  | RENITA impacted. Get Approval. Email sent on 12/04 to RENITA for approval 13/04: RENITA CAB approval received BEI Impacted 22/04 : Cancelled envoyé | 2016-04-08 | OK |  |  | 2016-04-12 | N/A | N/A | La carte CFM a été changé dans une intervention d’urgence, de ce fait l’ intervention I635048 n’est plus d’actualité. | Cancelled |  |  | 1 |  |  |  | SLA_PW_OK
2016-04-26 05:00 | 2016-04-26 07:00 |  | ** POSTPONED ** (Step1/4)Déplacement FO-C5219 entre FO-J6795 (BR15369) et FO-J6485 (BR25872) Tube 1 + 4 + 8 + 12 Re-scheduled in May | Mamer - rue du Commerce, rte de Holzem - Pont CFL | 635033 | 635033 | Link | Dep. Infra., Install. et Dépannages | Loss of service Loss of protection < 120 min | D-Line, SDH, Teralink | EUI | 2016-04-04 | 15 | Accord |  |  | 12/04: Email sent to Mike and Marc to inform them that PE is impacted and there is a session in the same week -> there is a need to report these works.Mike confirmed that they will be postponed till May. | 2016-04-12 | OK |  |  | N/A | N/A | N/A |  | Postponed
2016-04-26 08:00 | 2016-04-26 18:00 |  | [ebrc] REF: RCS2016-028 Minor Maintenance of the Static UPS (feed A & B – always one by one). | ebrc Site: RCS | 634775 | 634775 | Link | Fournisseur/Opérateur | No impact | POWER SUPPLY DELIVERY |  | 2016-04-11 | 10 | N/A |  |  | Internally communicated on 08/04 | N/A | OK |  |  | N/A | N/A | N/A
2016-04-26 23:59 | 2016-04-27 05:59 |  | [SFR] PWR 20160300392 nous sommes amenés à effectuer des travaux de maintenance sur nos liens optiques et avons besoin de couper tous les services presents dans le tube. + Nuit de rebond 09/05/2016 | France | 634197 | 634197 | Link | Fournisseur/Opérateur | Loss of service < 6 hours | Voice |  | 2016-03-29 | 19 | Accord | 638689 | NO |  | N/A | OK |  | 2016-04-18 | N/A | N/A | N/A
2016-04-27 01:00 | 2016-04-27 02:00 |  | Stack O6850_KirchbergC10 is currently in an unstable state. Due to this, we cannot save the current configuration and we cannot debug the omnswitch that don't responds to the CLI commands. We'll update the release of Omniswitch and restart the stack in order to make it working. (Previously scheduled on 14/04) | CT Kirchberg 8a, Avenue Monterey Luxembourg | 633366 | 633366 | Link | Dep. Tech. de Transport | Loss of service < 30 min Degradation < 30min for mobile services | D-Line, E-LAN, E-line, IP-VPN, SDH, DIA, radio network (2G, 3G, 4G), (2G, 3G) Small cells radio network | EUI | 2016-04-11 | 11 | Accord |  |  | (Previously approved) 01/04=> Ptel request to reschedule the PW (cour des comptes et Cour de Justice impactés -> 10 days notif delay) 02/04=> OSS-SOP send request to reschedule the PW to technical team 06/04=> Postponed to 27/04 06/04: New date 27/04 OK for Renita OPS 11/04: 'check file for details about impact. Anthony: new impact analysis needed | 2016-04-12 | OK |  |  | 2016-04-12 | 2016-04-12 | 2016-04-12 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | SLA_PW_OK
2016-04-27 05:00 | 2016-04-27 07:00 |  | (Step2/4) Déplacement FO-C5219 entre FO-J6795 (BR15369) et FO-J6485 (BR25872) Tube 2 + 3 + 5 | Mamer - rue du Commerce, rte de Holzem - Pont CFL | 635034 | 635034 | Link | Dep. Infra., Install. et Dépannages | Loss of service Loss of protection < 120 min | D-LINE, Teralink |  | 2016-04-04 | 16 | Accord |  |  |  | 2016-04-14 | OK |  |  | 2016-04-14 | N/A | N/A
2016-04-27 06:00 | 2016-04-27 07:00 |  | Coupure tube 8 du FO-C7067 entre CT Lux-Kirchberg et CT Lux-Ville | Kirchberg | 635950 | 635950 | Link | Dep. Infra., Install. et Dépannages | Loss of service < 1 hour | D-line, SDH | EUI | 2016-04-04 | 16 | Accord |  |  | Planned on 27/04 due to report request received from POST Telecom ( impact on cour des comptes) | 2016-04-04 | OK |  |  | 2016-04-12 | 2016-04-12 | N/A
2016-04-27 08:00 | 2016-04-27 12:00 |  | Raison du déplacement/transformation : Déplacement d'une armoire de distribution Éléments à déplacer : (NKxx. , paires xxx, LVxxx) LV 360043 | Fentange | 636796 | 636796 | Link | Dep. Infra., Install. et Dépannages | Loss of service< 15 min | Luxfibre, IPTV Broadcast |  | 2016-04-11 | 11 | Accord |  |  | Send following message in the communication email: Dear Customer, Kindly note that it would be possible to perform few tests with your customers directly after completion of the works and by this confirm with the customer that his line is working perfectly. If you agree that our technical teams contact directly some of your customers for such tests, would you please then send us the customer name and phone number for the impacted service IDs in the attached file. | 2016-04-18 | OK |  |  | 2016-04-18 | 2016-04-18 | N/A |  |  |  |  | 1 |  |  |  | SLA_PW_OK
2016-04-27 20:00 | 2016-04-27 23:00 |  | In order to fix various bugs and enhance performances of our main internal firewall, we have to upgrade it to last release of the Checkpoint software. | Gare/Kirchberg | 639052 | 639052 | Link | Dep. Appl. Télécom et Infra. ICT | Loss of service < 1 min Loss of protection < 120 min Degradation < 120 min | Remote Access, S-Box, Assyst, NetCool, All internal management systems are impacted by the upgrade during the maintenance window, including DT-net/VDI, internal DNS |  | 2016-04-18 | 6 | Accord |  |  | 18/04: Confirm that POST Telecom agents are impacted (VDI) 19/04 : Régis Phillipe : Je vous confirme que tous les utilisateurs internes sont concernés, dont les agents POST Télécom pour leurs VDI + Remote Access Technologies (les VDI Département IT et le Remote Access Citrix/Mail ne sont pas concernés). | N/A | OK |  |  | 2016-04-19 | N/A | N/A
2016-04-27 22:00 | 2016-04-28 04:00 | EW | ** Step 2/3 ** Virtualization of all Secondary Broadsoft Servers | Belair and Gare | 639256 | 639256 | Link | Dep. Appl. Télécom et Infra. ICT | Degradation < 10 min | VoIP Residential, Corporate ,SIP Trunk, CloudPBX |  | 2016-04-21 | 3 |  |  |  |  | N/A | 0 |  |  | TBC | N/A | N/A
2016-04-27 23:59 | 2016-04-28 05:59 |  | [SFR] ref: 05549134 Afin de garantir le plus haut niveau de disponibilité et de continuité des services SFR, nous sommes amenés à effectuer des travaux de maintenance sur nos liens optiques et avons besoin de couper toutes les fibres presentes dans le tube. + nuit de rebond 11/05/2016 | France | 634276 | 634276 | Link | Fournisseur/Opérateur | Loss of service < 6 hours | CORE | EUI | 2016-04-04 | 16 | N/A | I636224 | NO |  | N/A | OK |  | 2016-04-18 | N/A | N/A | N/A
2016-04-28 | 2016-04-28 04:00 |  | Step2/2 Expansion of the live Media Gateways (MGW) of POST mobile network with new boards to support VoLTE and IMS. Expansion of IP connectivity with IP boards re-used from the test MGW. Installation of new licenses. | CT Kirchberg | 636817 | 636817 | Link | Dep. Commutation, Radio & Satellite | Degradtion <1min | Mobile radio network (2G, 3G,), Voice, Small cells radio network (2G, 3G) , Nano BTS 2G | EUI | 2016-04-11 | 12 | Accord |  |  |  | N/A | 0 |  |  | TBC | N/A | 2016-04-11 |  |  |  |  | 1
2016-04-28 | 2016-04-28 12:00 |  | Upgrade VMWARE of Blade 1 (on GA) of the platform messaging ( SMSC POST, SMSC PSA, MMSC ) | Lux-Gare | 632219 | 632219 | Link | Dep. Appl. Télécom et Infra. ICT | degradation < 12 hour | SMS, MMS |  | 2016-03-21 | 26 | Accord |  |  |  | N/A | OK |  |  | 2016-03-25 | N/A | N/A | [8 empty] | SLA_PW_OK
2016-04-28 03:00 | 2016-04-28 05:30 | EW | [T-SYSTEME] : 3-16-00002237 Urgent fault repair. | Germany | 639499 | 639499 | Link | Fournisseur/Opérateur | No outage | Leased Line |  | 2016-04-20 | 5 | N/A |  |  | 08T/C2P/690081-035210/1 -> 123180032 08T/C2C/721005-035210/1 -> 123180023 08T/C2P/610310-035210/2 -> 123180036 |  | OK |  |  | 2016-04-20 | N/A | N/A
2016-04-28 05:00 | 2016-04-28 06:30 |  | Transfert d'une partie des clients LuxFibre raccordés à l`OFX151, OFX153 et OLT31-2 sur un équipement ISAM FX OFX1109, 1115, 1116, 1120, 1186 resp. 1123 installés dans différents POP | CT Burange, Esch-Ville, Strassen | 636858 | 636858 | Link | Dep. Tech. de Transport | Loss of service< 10 min | E-line, DIA, LuxFibre, IPTV, CloudPBX |  | 2016-04-11 | 12 | Accord |  |  | *** additional information to provide to OAO *** It is important to change the VLAN configuration after the maintenance so that the services will work properly (see attached file with 'Outer Tag' change request) | 2016-04-19 | OK |  |  | 2016-04-19 | 2016-04-19 | N/A |  |  |  |  | 1 |  |  |  | SLA_PW_OK
2016-04-28 05:00 | 2016-04-28 07:00 |  | (Step3/4) Déplacement FO-C5219 entre FO-J6795 (BR15369) et FO-J6485 (BR25872) Tube 6 + 7 + 11 | Mamer - rue du Commerce, rte de Holzem - Pont CFL | 635035 | 635035 | Link | Dep. Infra., Install. et Dépannages | Loss of service Loss of protection < 120 min | D-Line |  | 2016-04-04 | 17 | Accord |  |  |  | 2016-04-14 | OK |  |  | 2016-04-19 | N/A | N/A
2016-04-28 05:00 | 2016-04-28 07:00 |  | Déplacement du câble optique FO-C3584 à Junglinster à cause d'un chantier | Junglinster | 634402 | 634402 | Link | Dep. Infra., Install. et Dépannages | Loss of service Loss of protection < 120 min Local degradation of mobile servies <120min | D-Line, E-Lan, E-Line, SDH, Luxfibre, RDSLO, 2G/3G/4G (Voice, Data, SMS, MMS) |  | 2016-03-29 | 21 | Accord |  |  |  | 2016-03-24 | OK |  |  | 2016-04-19 | N/A | 2016-04-19 | [8 empty] | SLA_PW_OK
2016-04-28 06:30 | 2016-04-28 07:00 |  | [COLT] Third Party maintenance - We would like to make you aware of a maintenance our carrier will conduct on their network affecting your service to perform migration works | Brussels | 638150 | 638150 | Link | Fournisseur/Opérateur | Loss of service < 3 min | Leased line |  | 2016-04-18 | 7 | N/A |  |  | BRU/QLS/LE-130663 124211700008 | 2016-04-19 | OK |  |  | N/A | N/A | N/A
2016-04-28 22:00 | 2016-04-29 04:00 | EW | ** Step 3/3 ** Virtualization of all Secondary Broadsoft Servers | Belair and Gare | 639256 | 639256 | Link | Dep. Appl. Télécom et Infra. ICT | Degradation < 10 min | VoIP Residential, Corporate ,SIP Trunk, CloudPBX |  | 2016-04-21 | 4 |  |  |  |  | N/A | 0 |  |  | TBC | N/A | N/A
2016-04-28 23:59 | 2016-04-29 06:00 |  | [SFR] Ref : 05551197 Afin de garantir le plus haut niveau de disponibilité et de continuité des services SFR, nous sommes amenés à effectuer des travaux de maintenance sur nos liens optiques et avons besoin de couper tous les services presents dans le tube + Nuit de rebond 12/05/2016 | France | 634571 | 634571 | Link | Fournisseur/Opérateur | Loss of service < 6 hours | CORE |  | 2016-04-04 | 17 | N/A |  |  |  | N/A | OK |  | 2016-04-19 | N/A | N/A | N/A
2016-04-28 23:59 | 2016-04-29 06:00 |  | [SFR]: Ref 05590483 Travaux de maintenance sur nos liens optiques + nuit de rebond 04/05/2016 | FRANCE | 638673 | 638673 | Link | Fournisseur/Opérateur | Loss of service < 3 hours | Voice |  | 2016-04-18 | 7 | N/A | 638676 | NO |  | N/A | OK |  | 2016-04-19 | N/A | N/A | N/A
2016-04-29 | 2016-04-29 06:00 |  | [INTEROUTE] REF: 1705936941 As part of our commitment to continually improve the quality of service we provide to our customers, we wish to inform you INTEROUTE will be performing hardware upgrade works on our transmission platform. This planned activity will take place in France. Please be advised your services will be affected as per table below between 28/Apr 22:00 UTC and 29/Apr 04:00 UTC. INTEROUTE would like to apologise for the inconvenience these works will cause to your business. | France | 638484 | 638484 | Link | Fournisseur/Opérateur | Loss of service < 1 hour | Leased line |  | 2016-04-18 | 8 | N/A | 638674 | NO | EPTE0/10GbWL/225679 19/04 :Bonjour, Il s'agit du service Teralink Wavelength 10GbE 124123330010 vers Globecast/Arte du PoP ARTE GEIE au 3, Hafenstrasse D-77694 Kehl au PoP Telehouse 2 au 137, bd. Voltaire F-75011 Paris. prière d'en informer M. Damien Lebrell de Globecast par courriel damien.lebrell@globecast.com. | 2016-04-19 | OK |  |  | 2016-04-19 | N/A | N/A
2016-04-29 04:00 | 2016-04-29 06:00 |  | Stack O6850_VilleC10 is currently in an unstable state. Due to this, we cannot save the current configuration and we cannot debug the omnswitch that don't responds to the CLI commands. We'll update the release of Omniswitch and restart the stack in order to make it working. | CT Ville 8a, Avenue Monterey LUXEMBOURG | 637446 | 637446 | Link | Dep. Tech. de Transport | Loss of service < 30min Loss of protection < 30min Strong degradation of mobile services <30min | D-line,E-LAN, E-line, IP-VPN, DIA, RDSLO, mobile services on (2G, 3G, 4G), (2G, 3G) Small cells radio network |  | 2016-04-11 | 13 | Accord |  |  | RENITA impacted. Get approval. Email sent on 12/04 to get RENITA Approval. 12/04: Email from Joseph containing RENITA approval. check detailed timing table - dates/time not correct - wait update from Joseph Clarify impact mobile on JOIN and PTEL Impact on mobile: waiting Rolf feedback 12/04: Feedback from Rold: 29.04.2016 04:00 – 06:00: - There will be “more less” no coverage from other sites. - RAN-Team will check after the intervention at 07:00 when they arrive | TBC | OK |  |  | 2016-04-21 | 2016-04-21 | 2016-04-21 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | SLA_PW_OK
2016-04-29 05:00 | 2016-04-29 07:00 |  | (Step4/4) Déplacement FO-C5219 entre FO-J6795 (BR15369) et FO-J6485 (BR25872) Tube 14 + 15 + 16 | Mamer - rue du Commerce, rte de Holzem - Pont CFL | 635036 | 635036 | Link | Dep. Infra., Install. et Dépannages | Loss of protection < 120 min | D-Line |  | 2016-04-04 | 18 | Accord |  |  |  | TBC | OK |  |  | 2016-04-19 | N/A | N/A
2016-04-29 22:00 | 2016-04-30 |  | **Step 3/3** Migration of POST Telecom Solutions email services to Ironport 29 April ESM Migration | Gare | 618792 | 618792 | Link | Dep. Appl. Télécom et Infra. ICT | No impact | Anti-spam, anti-virus |  | 2016-04-11 | 13 | Accord |  |  | 06/04: New planning received from ICT | N/A | OK |  |  | 2016-04-12 | N/A | N/A | [8 empty] | SLA_PW_OK
2016-05-01
2016-05-03 01:00 | 2016-05-03 05:00 |  | Migrate the uplink of O6850_EschWobreckenC10 to 7750SR12Esch2 (currenlty on 7750SR12Esch1) as part of SC100G project. | CT Esch Wobrecken - 69, rue A Useldinger ESCH WOBRECKEN | 638360 | 638360 | Link | Dep. Tech. de Transport | Loss of service Loss of protection < 60 min Degradation of mobiel servies<60min | D-Line, E-LAN, E-Line, IP-VPN, Teralink , DIA, 2G,3G,4G mobile services |  | 2016-04-18 | 10 | Accord |  |  | OK for RENITA 18/04: wait for J. Thoma to provide us with a sheet for VoIP 20/04: J. email from Thoma clarifying that PW will not impact VoIP. Therefore VoIP is unchecked from the list of impacted services | TBC | 3 |  |  | TBC | TBC | TBC
2016-05-03 04:00 | 2016-05-03 06:00 |  | To support the evolution of voice platforms (Broadsoft, Sonus) that will be located in new Datacenters, we have to change the way Belair is connected to the rest of POST Technologies networks. This is a mandatory step to avoid single point of failure and additional delays in voice/signaling traffic. | CT-Belair | 638946 | 638946 | Link | Dep. Appl. Télécom et Infra. ICT | Loss of service < 1 min Loss of protection < 5 min Degradation < 5 min | IPTV SetTop Netgem, MyOffice, MyLife, Anti-Spam, Anti-virus, Alarmis, VoIP, SIP Trunk, Alarmis, CloudPBX |  | 2016-04-25 | 5 | Accord provisoire (*) |  |  | 18/04: All customers impacted? SMS impacted? Email sent to Georges to make sure that this PW is on hold based on his email to his teams (no PWs impacting VoIP and CloudPBX) | TBC | 3 |  |  | TBC | TBC | N/A
2016-05-03 05:00 | 2016-05-03 06:30 |  | Transfert d'une partie des clients LuxFibre raccordés à l`OFX156, OFX150 et OFX159 sur un équipement ISAM FX OFX1147, 1208 resp. 1103 installés dans différents POP | CT Pétange, Belvaux et Tétange | 636859 | 636859 | Link | Dep. Tech. de Transport | Loss of service< 10 min | E-line, DIA, LuxFibre, IPTV, CloudPBX |  | 2016-04-11 | 15 | Accord |  |  | *** additional info to provide to OAO *** It is important to change the VLAN configuration after the maintenance so that the services will work properly (see attached file with 'Outer Tag' change request) | TBC | 3 |  |  | TBC | TBC | N/A |  |  |  |  | 1
2016-05-03 05:00 | 2016-05-03 07:00 |  | (Step1/4)Déplacement FO-C5219 entre FO-J6795 (BR15369) et FO-J6485 (BR25872) Tube 1 + 4 + 8 + 12 | Mamer - rue du Commerce, rte de Holzem - Pont CFL | 635033 | 635033 | Link | Dep. Infra., Install. et Dépannages | Loss of service Loss of protection < 120 min | D-Line, SDH, Teralink | EUI | 2016-04-18 | 10 | Accord |  |  | PW previously approved and planned on the 26/04 but since PE was impacted and there is a session in the same week -> PW was reported till 03/05 | 2016-04-12 | 3 |  |  | TBC | 2016-04-14 | N/A
2016-05-03 08:30 | 2016-05-03 16:30 |  | Raison du déplacement/transformation : Déplacement du Câble à cause du chantier Royal Hamilius Éléments à déplacer : (AK22 sur AK71 , 500p , CT20) Nombre de lignes impactés :253 | Luxembourg Ville (26, Boulevard Royal) | 637369 | 637369 | Link | Dep. Infra., Install. et Dépannages | Loss of service< 30 min | LuxFibre, EWSD POTS/ISDN/PRI, Alarmis |  | 2016-04-11 | 15 | Accord |  |  | Send following message in the communication email: Dear Customer, Kindly note that it would be possible to perform few tests with your customers directly after completion of the works and by this confirm with the customer that his line is working perfectly. If you agree that our technical teams contact directly some of your customers for such tests, would you please then send us the customer name and phone number for the impacted service IDs in the attached file. | TBC | 3 |  |  | TBC | TBC | N/A |  |  |  |  | 1
2016-05-04 | 2016-05-04 07:00 |  | [COLT] Ref: CRQ1-1883732961 RoM: We will be conducting this maintenance as a result of a number of DSLAM outages. The outages were caused by failures of the compact flash storage, which can happen when the flash card reaches the limit of the number of re-write cycles performed by the controller cards. During this work, the compact flash cards will be replaced and we will upgrade the devices across Europe to the latest firmware version. All active HSL will stay up, but for 2 less than 10 second outages; after the SDU switchover and the time it takes to move the uplink cable (electrical or optical) from one SDU to the other. | Mamer | 637450 | 637450 | Link | Fournisseur/Opérateur | Loss of service<2 * 10seconds | Leased line |  | 2016-04-11 | 16 | Accord |  |  | BRU/BRU/LE-122664 Previously requested from prov.technologies (ticket with noc: 632652 for COLT PW 631290): 1291100017 (RENAULT Luxembourg) -> check communication done on 18/03 to POST Telecom to use the same output file | TBC | 4 |  |  | TBC | N/A | N/A |  |  |  |  | 1
2016-05-04 01:00 | 2016-05-04 05:00 |  | Migrate the uplink of O6850_BurangeC10 to 7750sr7Bura2G (currenlty on 7750SR7Burange1) as part of SC100G project. | CT Burange - 250, rte de Burange DUDELANGE | 638362 | 638362 | Link | Dep. Tech. de Transport | Loss of service Loss of protection < 60 min | D-Line, E-LAN, E-Line, IP-VPN, Teralink , DIA, 2G,3G,4G mobile services |  | 2016-04-18 | 11 | Accord |  |  | OK for RENITA 18/04: wait for J. Thoma to provide us with a sheet for VoiP 20/04: J. email from Thoma clarifying that PW will not impact VoIP. Therefore VoIP is unchecked from the list of impacted services | TBC | 4 |  |  | TBC | TBC | TBC
2016-05-04 08:00 | 2016-05-04 17:00 |  | Raison du déplacement: Rehaussement du pont dans la rue du Commerce Éléments à déplacer : NK 2 Nombre de lignes impactés :80 | Mamer | 636902 | 636902 | Link | Dep. Infra., Install. et Dépannages | Loss of service< 5 min | RDSLO, IPTV, |  | 2016-04-11 | 16 | Accord |  |  | Send following message in the communication email: Dear Customer, Kindly note that it would be possible to perform few tests with your customers directly after completion of the works and by this confirm with the customer that his line is working perfectly. If you agree that our technical teams contact directly some of your customers for such tests, would you please then send us the customer name and phone number for the impacted service IDs in the attached file. | TBC | 4 |  |  | TBC | TBC | N/A |  |  |  |  | 1
2016-05-04 08:30 | 2016-05-04 16:30 |  | Raison du déplacement/transformation : Déplacement du Câble à cause du chantier Royal Hamilius Éléments à déplacer : (AK14 + AK37 sur AK71 , 100p , CT20) Nombre de lignes impactés :100 | Luxembourg Ville (26, Boulevard Royal) | 637369 | 637369 | Link | Dep. Infra., Install. et Dépannages | Loss of service< 30 min | LuxFibre, EWSD POTS/ISDN/PRI, Alarmis |  | 2016-04-11 | 16 | Accord |  |  | Send following message in the communication email: Dear Customer, Kindly note that it would be possible to perform few tests with your customers directly after completion of the works and by this confirm with the customer that his line is working perfectly. If you agree that our technical teams contact directly some of your customers for such tests, would you please then send us the customer name and phone number for the impacted service IDs in the attached file. | TBC | 4 |  |  | TBC | TBC | N/A |  |  |  |  | 1
2016-05-06 06:00 | 2016-05-06 07:30 |  | **Step 1/2** Déplacement d'un câble à fibres optiques (FO-C34074, 168 fibres) à Junglinster, suite à des travaux de génie civil. Les travaux sont divisés dans deux étapes. Etape 1 => coupure tube 1 et 8 (entre 06.00 et 07.30 heures) Etape 2 => coupure tube 3,9 et 14 (entre 07.30 et 09.00 heures) | CT-Junglinster (FO-J12626) et dans la chambre Br14819 (FO-J12627) croix rue Hiel avec rue Nicolas Glesener à Junglinster. | 638726 | 638726 | Link | Dep. Infra., Install. et Dépannages | Loss of service < 90 min | E-LAN, Luxfibre |  | 2016-04-18 | 12 | Accord |  |  |  | TBC | 5 |  |  | TBC | TBC | N/A
2016-05-06 07:30 | 2016-05-06 09:00 |  | **Step 2/2** Déplacement d'un câble à fibres optiques (FO-C34074, 168 fibres) à Junglinster, suite à des travaux de génie civil. Les travaux sont divisés dans deux étapes. Etape 1 => coupure tube 1 et 8 (entre 06.00 et 07.30 heures) Etape 2 => coupure tube 3,9 et 14 (entre 07.30 et 09.00 heures) | CT-Junglinster (FO-J12626) et dans la chambre Br14819 (FO-J12627) croix rue Hiel avec rue Nicolas Glesener à Junglinster. | 638726 | 638726 | Link | Dep. Infra., Install. et Dépannages | Loss of service < 90 min | E-LAN, Luxfibre |  | 2016-04-18 | 12 | Accord |  |  |  | TBC | 5 |  |  | TBC | TBC | N/A
2016-05-09 | 2016-05-09 05:00 |  | [TDC] upgrade in the IP network | Danemark | 640190 | 640190 | Link | Fournisseur/Opérateur | Loss of service < 10 min | IP |  | 2016-04-25 | 8 |  |  |  | HB972090 Guy Wald: HB972090 concerne la partie internationale du circuit 124133330010 pour Nordea (404400827) c'est à dire entre FRA InterXion et Taastrup. | TBC | 6 |  |  | TBC | N/A | N/A
2016-05-09 | 2016-05-09 06:00 |  | [INTEROUTE] Ref: 1720848492 INTEROUTE has received notification that our supplier will perform Mandatory Maintenance on their network | Danemark | 639897 | 639897 | Link | Fournisseur/Opérateur | Loss of service < 30 min | IP |  | 2016-04-25 | 8 |  |  |  | EPTE0/IPETH/92666 EPTE0/SDETH/124901 Service are disconnected | TBC | 6 |  |  | TBC | N/A | N/A
2016-05-10 01:00 | 2016-05-10 05:00 |  | Migrate the uplink of O6850_TetangeC10 to 7750sra8Teta2B (currenlty on 7750SR7Tetange1) as part of SC100G project. | CT Tetange - 9, rue T Byrne TETANGE | 638363 | 638363 | Link | Dep. Tech. de Transport | Loss of service < 60 min Loss of protection < 60 min | D-Line, E-LAN, IP-VPN, |  | 2016-04-18 | 14 | Accord |  |  | Waiting RENITA approval 19/04: RENITA approval | TBC | 7 |  |  | TBC | TBC | N/A
2016-05-10 05:00 | 2016-05-10 07:00 |  | (Step1/3 Hamilius) déplacement FO-C 15 ( 40 fibres, 10 tubes à 4 fibres)pour le Projet Hamilius ainsi que déplacement du CT 20 vers CT 21 Coupure Tubes 1,3, 4, et 5. Coupure du câble client FO-C 215 (8fo) et retirage de ce câble dans un autre regard pour pouvoir le jointer sur le nouveau FO-C 15. | Luxembourg Ville (Hamilius) | 637229 | 637229 | Link | Dep. Infra., Install. et Dépannages | Loss of service< 120 min Loss of protection< 120 min | D-line, E-line, SDH, EWSD POTS/ISDN/PRI |  | 2016-04-11 | 19 | Accord |  |  |  | TBC | 7 |  |  | TBC | TBC | N/A |  |  |  |  | 1
2016-05-10 08:30 | 2016-05-10 16:30 |  | Raison du déplacement/transformation : Déplacement du Câble à cause du chantier Royal Hamilius Éléments à déplacer : (AK80, 1000p , CT20) Nombre de lignes impactés :358 | 24, Avenue Monterey Luxembourg | 638890 | 638890 | Link | Dep. Infra., Install. et Dépannages | Loss of service < 5 min | Luxfibre, RDSLO, EWSD, Alarmis, IPTV |  | 2016-04-18 | 14 | Accord |  |  |  | TBC | 7 |  |  | TBC | TBC | N/A
2016-05-11 05:00 | 2016-05-11 07:00 |  | (Step2/3 Hamilius) déplacement FO-C 15 ( 40 fibres 10 tubes à 4 fibres)pour le Projet Hamilius ainsi que dèplacement du CT 20 vers CT 21 Coupure Tubes 4,7, 8, et 9 Coupure du câble client FO-C 7210 (24fo) et retirage de ce câble dans un autre regard pour pouvoir le jointer sur le nouveau FO-C 15. | Luxembourg Ville (Hamilius) | 637230 | 637230 | Link | Dep. Infra., Install. et Dépannages | Loss of service< 120 min Loss of protection< 120 min | IPVPN, SDH, EWSD POTS/ISDN/PRI |  | 2016-04-11 | 20 | Accord |  |  |  | TBC | 8 |  |  | TBC | TBC | N/A |  |  |  |  | 1
2016-05-11 09:00 | 2016-05-11 11:00 |  | Déplacement d'un câble à fibre optiques pour cause de démolition d'un pont. Coupure des tubes 1,2,3 du FO-C1872. Site GSM Ceratizit Mamer sera perturbé. | Mamer | 637126 | 637126 | Link | Dep. Infra., Install. et Dépannages | Loss of service< 120 min Loss of protection< 120 min Outage mobile services for Ceratizit<120min | E-Lan, E-Line,Luxfibre,RDSLO, Mobile 2G,3G |  | 2016-04-11 | 20 | Accord |  |  | clarify imact on mobile (POST Telecom and JOIN) Rolf will get bak to us. 12/04: Feedback from Rolf. 11.05.2016: 09:00-11:00 - There will be no coverage from other sites. Customer is very sensitive, we hope that the date is agreed with Ceratizit. - RAN-Team will check after the intervention. | TBC | 8 |  |  | TBC | TBC | TBC |  |  |  |  | 1
2016-05-11 23:59 | 2016-05-12 05:59 |  | [SFR] ref: 05549134 Nuit de rebond for works on 28/04 | France | 634276 | 634276 | Link | Fournisseur/Opérateur | Loss of service < 6 hours | CORE |  | 2016-04-04 | 25 | N/A |  |  |  | N/A | OK |  |  | N/A | N/A | N/A
2016-05-12 04:00 | 2016-05-12 07:00 |  | The physical capacity of the 8700_CT_GARE_EGX has been reached, we would like to separate and move the second MAJOR-RING-EGX-2 & Sub-Rings-Datacenter of the Carrier Ethernet Network to a brand NEW ADVA FSP150-EG-x. This operation will allow us to increase the bandwidth for new ERPs or Sub-Rings and other Kind of Ethernet Services. | CT_GARE | 639717 | 639717 | Link | Dep. Tech. de Transport | Loss of service < 60 min Loss of protection < 120 min | E-line, IP-VPN, Teralink |  | 2016-04-25 | 11 |  |  |  |  | TBC | 9 |  |  | TBC | TBC | N/A
2016-05-12 09:00 | 2016-05-12 11:00 |  | Déplacement d'un câble à fibre optiques pour cause de démolition d'un pont. Coupure des tubes 5,6,7 du FO-C1872 | Mamer | 637128 | 637128 | Link | Dep. Infra., Install. et Dépannages | Loss of service< 120 min Loss of protection< 120 min | Luxfibre,RDSLO |  | 2016-04-11 | 21 | Accord |  |  |  | TBC | 9 |  |  | TBC | TBC | N/A |  |  |  |  | 1
2016-05-12 23:59 | 2016-05-12 05:59 |  | [SFR] Ref : 05551197 Nuit de rebond for works on 28/04 | France | 634571 | 634571 | Link | Fournisseur/Opérateur | Loss of service < 6 hours | CORE |  | 2016-04-04 | 26 | N/A |  |  |  | N/A | OK |  |  | N/A | N/A | N/A
2016-05-13 05:00 | 2016-05-11 07:00 |  | (Step3/3 Hamilius) déplacement FO-C 15 ( 40 fibres 10 tubes à 4 fibres)pour le Projet Hamilius ainsi que dèplacement du CT 20 vers CT 21 Coupure Tubes 2,6, et 10 | Luxembourg Ville (Hamilius) | 637232 | 637232 | Link | Dep. Infra., Install. et Dépannages | Loss of service< 60 min Loss of protection< 60 min | E-line, SDH, EWSD POTS/ISDN/PRI |  | 2016-04-11 | 22 | Accord |  |  | Cetrel et Dexia | TBC | 10 |  |  | TBC | TBC | N/A |  |  |  |  | 1
2016-05-17 05:00 | 2016-05-17 07:00 |  | Déplacement FO-CM 7066 entre FO-J7730 (BR26464) et FO-J7728 (BR25874) à Mamer Jointage Tube 1, 4, 6 | Mamer -- 9, rte de Dippach / 71, rue du Baumbusch | 634514 | 634514 | Link | Dep. Infra., Install. et Dépannages | Loss of service or Loss of protection < 120 min | D-Line | EUI | 2016-04-18 | 18 | Accord |  |  | PE and CE impacted 15/04: Proposal from SBA to split this PW between the 26/04 and 17/05. This proposal should be accepted by PTEL (waiting for an answer) 18/04: Initially on 19/04 and new date on 17/05 waiting confirmation from Sven Baulech. 18/04: Approved by Mike | 2016-03-25 | 11 |  |  | TBC | TBC | N/A
2016-05-17 08:30 | 2016-05-17 16:30 |  | Raison du déplacement/transformation : Réduction des câbles du CT20, préparation pour le déplacement du VH20. Éléments à déplacer : (AK37+18+4 sur AK80, 200p , CT20) Nombre de lignes impactés :83 | 10, Avenue Monterey Luxembourg | 638891 | 638891 | Link | Dep. Infra., Install. et Dépannages | Loss of service < 20 min | Luxfibre, RDSLO, EWSD, Alarmis, IPTV |  | 2016-04-18 | 18 | Accord |  |  |  | TBC | 11 |  |  | TBC | TBC | N/A
2016-05-18 05:00 | 2016-05-18 07:00 |  | Déplacement FO-C 48 entre FO-J15185 (BR10229) et FO-J876 (BR200392) Jointage Tube 1/2/3 CHANTIER HAMILIUS | Luxembourg -- Hamilius | 638735 | 638735 | Link | Dep. Infra., Install. et Dépannages | Loss of service < 120 min | D-Line, E-line, IP-VPN, SDH, Teralink, Luxfibre, 2G,3G,4G(Voice, SMS, MMS, Data) Blacberry |  | 2016-04-18 | 19 | Accord |  |  | 18/04: Clarify avec JPC impact on mobile 21/04: We will then communicate to POST Telecom and JOIN the following: Outage of 2G/3G/4G mobile services during 2 hours inside the following buildings: • BCEE 1, Luxembourg ville - Place de Metz • BCEE 2, Luxembourg ville - Place de Metz • BCEE 16, Luxembourg ville - rue Ste. Zithe | TBC | 12 |  |  | TBC | TBC | TBC
2016-05-18 08:30 | 2016-05-18 16:30 |  | Raison du déplacement/transformation : Réduction des câbles du CT20, préparation pour le déplacement du VH20. Éléments à déplacer : (AK18 sur AK80, 200p , CT20) Nombre de lignes impactés :78 | 10, Avenue Monterey Luxembourg | 638892 | 638892 | Link | Dep. Infra., Install. et Dépannages | Loss of service < 20 min | Luxfibre, RDSLO, EWSD, Alarmis, IPTV, Teralink |  | 2016-04-18 | 19 | Accord |  |  |  | TBC | 12 |  |  | TBC | TBC | N/A
2016-05-18 10:00 | 2016-05-18 11:00 |  | Raison du déplacement/transformation : Migration vers un nouveau câble à fibres optiques Éléments à déplacer : 12 fibres Nombre de lignes impactés : 3 | Strasbourg | 638900 | 638900 | Link | Dep. Infra., Install. et Dépannages | Loss of protection < 1 h | Teralink | EUI | 2016-04-18 | 19 | Accord |  |  | Parlement Europeen, Globecast And BICS impacted. No PE session: ok PE: Il a deux services redondants de 10GB. L'équipe travaille chaque fois sur la redondance pour ne pas causer une coupure pendant la journée. 18/04: wait for Nico to provide us a detailed description (to include change of routing) 19/04: Email received from Nico W. | TBC | 12 |  |  | TBC | TBC | N/A
2016-05-18 22:00 | 2016-05-19 06:00 |  | Modification of a segment FOADM to ROADM on the nodes 6305_CT_KEHLEN and 6303_CT_MERSCH to get more availability to comissioning new services for the project Supercore PEA. | CT_Kehlen - CT_Mersch | 639790 | 639790 | Link | Dep. Tech. de Transport | Loss of service, Loss of protection < 6 hours | E-LAN, E-Line, S-Line, IP-VPN, SDH, Teralink, IPTV Headend |  | 2016-04-25 | 14 |  |  |  | RENITA impacted | TBC | 12 |  |  | TBC | TBC | N/A
2016-05-02 22:00 | 2016-05-03 |  | Shared IT EMC VMAX 10K Bin File Change (Configuration File) | Kayl / Betzdorf | 637115 | 637115 | Link | Dep. Appl. Télécom et Infra. ICT | No impact | Netcool |  | 2016-04-25 | 4 |  |  |  | Only internal Shared-IT systems are using this storage (Netcool, cacti, …), part of them are used in the context of RENITA monitoring. | N/A | 2 |  |  | TBC | N/A | N/A
2016-05-04 22:00 | 2016-05-05 |  | Shared IT EMC VMAX 10K Bin File Change (Configuration File) | Kayl / Betzdorf | 637115 | 637115 | Link | Dep. Appl. Télécom et Infra. ICT | No impact | Netcool |  | 2016-04-25 | 6 |  |  |  | Only internal Shared-IT systems are using this storage (Netcool, cacti, …), part of them are used in the context of RENITA monitoring. | N/A | 4 |  |  | TBC | N/A | N/A
2016-05-18 22:00 | 2016-05-19 06:00 |  | Upgrade to the latest supported software version of the Alcatel-Lucent (Nokia) 1678MCC SDH crossconnects for longterm support. (replanned as it was aborted on the night from the 23-24/03/2016 due to a defective card during the prechecks, right before the upgrade itself; nobody was affected that night) | Luxembourg CT Belair | 627140 | 627140 | Link | Dep. Tech. de Transport | No impact | IP-VPN, Leaed line, SDH, Teralink, EWSD |  | 2016-04-18 | 19 | Accord |  |  | L’upgrade n’a pas été réalisé le 23.03.2016 suite à des problèmes survenus dans les analyses à faire au début de l’upgrade. | TBC | 12 |  |  | TBC | TBC | N/A
2016-05-19 05:00 | 2016-05-19 07:00 |  | Déplacement FO-C 48 entre FO-J15185 (BR10229) et FO-J876 (BR200392) Jointage Tube 4, 6, 7 CHANTIER HAMILIUS | Lux-Ville Allentours Hamilius | 638736 | 638736 | Link | Dep. Infra., Install. et Dépannages | Loss of service < 120 min Loss of protection | D-Line, E-Line, IP-VPN, SDH, Luxfibre |  | 2016-04-18 | 20 | Accord |  |  |  | TBC | 13 |  |  | TBC | TBC | N/A
2016-05-19 08:30 | 2016-05-19 16:30 |  | Raison du déplacement/transformation : Réduction des câbles du CT20, préparation pour le déplacement du VH20. Éléments à déplacer : (AK10 sur AK74, 35p , CT20) Nombre de lignes impactés :26 | 41, rue Notre-Dame Luxembourg | 640145 | 640145 | Link | Dep. Infra., Install. et Dépannages | Loss of service, Loss of protection < 15 min | LuxFibre, RDSLO, EWSD |  | 2016-04-25 | 15 |  |  |  |  | TBC | 13 |  |  | TBC | TBC | N/A
2016-05-20 05:00 | 2016-05-20 07:00 |  | Déplacement FO-C 48 entre FO-J15185 (BR10229) et FO-J876 (BR200392) Jointage Tube 5 + déplacement FO-C 3873 CHANTIER HAMILIUS | Lux-Ville Allentours Hamilius | 638737 | 638737 | Link | Dep. Infra., Install. et Dépannages | Loss of service < 120 min Loss of protection | D-Line, SDH |  | 2016-04-18 | 21 | Accord |  |  |  | TBC | 14 |  |  | TBC | TBC | N/A
2016-05-24 05:00 | 2016-05-24 07:00 |  | [Etape 1/3] Cutting of tubes 1/2/3 of fiber optics cable FO-C68 because of upcoming works for project 'Royal Hamilius' | Lux-Ville | 635656 | 635656 | Link | Dep. Infra., Install. et Dépannages | Loss of service< 120 min Loss of protection 120 min | D-Line, E-Lan, E-Line,S-line, SDH, Luxfibre | EUI | 2016-04-11 | 28 | Accord |  |  |  | TBC | 16 |  |  | TBC | TBC | N/A |  |  |  |  | 1
2016-05-25 05:00 | 2016-05-25 07:00 |  | [Etape 2/3] Cutting of tubes 4/5 of fiber optics cable FO-C68 because of upcoming works for project 'Royal Hamilius' | Lux-Ville | 635657 | 635657 | Link | Dep. Infra., Install. et Dépannages | Loss of service< 120 min Loss of protection< 120 min | S-line, SDH, Luxfibre |  | 2016-04-11 | 29 | Accord |  |  |  | TBC | 17 |  |  | TBC | TBC | N/A |  |  |  |  | 1
2016-05-26 05:00 | 2016-05-26 07:00 |  | [Etape 3/3] Cutting of tubes 6/7 of fiber optics cable FO-C68 because of upcoming works for project 'Royal Hamilius'. RENITA antenna in rue Pierre et Marie Currie / Luxembourg will be interrupted | Lux-Ville | 635658 | 635658 | Link | Dep. Infra., Install. et Dépannages | Loss of service< 120 min Loss of protection< 120 min | D-Line, E-Lan, E-Line, SDH |  | 2016-04-11 | 30 | Accord |  |  | RENITA impacted. Get approval. Email sent on 12/04 to RENITA for approval 13/04: renita cab approval received | TBC | 18 |  |  | TBC | TBC | N/A |  |  |  |  | 1
2016-05-28 23:00 | 2016-05-29 05:00 |  | [INTEROUTE] Ref 1-1645803211 As part of our commitment to continually improve the quality of service we provide to our customers, we wish to inform you INTEROUTE will be performing splice box replacement works on our fiberoptical network. This planned activity will take place in Germany. Please be advised your services will be affected as per table below between 28/May 22:00 UTC and 29/May 04:00 UTC. INTEROUTE would like to apologise for the inconvenience these works will cause | Germany | 633629 | 633629 | Link | Fournisseur/Opérateur | Loss of service < 6 hours | Leased line |  | 2016-04-04 | 36 | N/A | 636029 |  | EPTE0/DFIB/21617 | TBC | 19 |  |  | TBC | N/A | N/A
2016-06-07 05:00 | 2016-06-07 07:00 |  | Déplacement FO-C1346 entre FO-J2336 (BR200313) et FO-J5078 (BR200055) Tube 4 + 10 | Lux Ville - Chantier Hamilius | 638755 | 638755 | Link | Dep. Infra., Install. et Dépannages | Loss of service < 120 min | D-LINE, S-Line, SDH, Luxfibre, |  | 2016-04-18 | 33 | Accord |  |  |  | TBC | 26 |  |  | TBC | TBC | N/A
2016-06-08 04:30 | 2016-06-08 07:00 |  | Déplacement FO-C1346 entre FO-J2336 (BR200313) et FO-J5078 (BR200055) Tube 1 + 2 + 3 + 9 | Lux Ville - Chantier Hamilius | 638756 | 638756 | Link | Dep. Infra., Install. et Dépannages | Loss of service < 150 min | D-Line, E-Line, IP-VPN |  | 2016-04-18 | 34 | Accord |  |  |  | 2016-04-18 | 27 |  |  | TBC | TBC | N/A
2016-06-09 04:30 | 2016-06-09 07:00 |  | Déplacement FO-C1346 entre FO-J2336 (BR200313) et FO-J5078 (BR200055) Tube 6 + 7 + 8 | Lux Ville - Chantier Hamilius | 638757 | 638757 | Link | Dep. Infra., Install. et Dépannages | Loss of service and protection < 150 min | D-Line, E-LAN, E-Line, S-Line, IP-VPN, SDH, Teralink, 2G,3G,4G ( Voice SMS Data Blackberry) | EUI | 2016-04-18 | 35 | Accord |  |  | CE impacted | TBC | 28 |  |  | TBC | TBC | TBC
2016-06-10 05:00 | 2016-06-10 07:00 |  | Déplacement FO-C1346 entre FO-J2336 (BR200313) et FO-J5078 (BR200055) Tube 5 | Lux Ville - Chantier Hamilius | 638758 | 638758 | Link | Dep. Infra., Install. et Dépannages | Loss of service and protection < 120 min | D-Line |  | 2016-04-18 | 36 | Accord |  |  |  | TBC | 29 |  |  | TBC | TBC | N/A
Formulas:
N° RFC = HYPERLINK("..\Avis%20de%20dérangement\"&[Ref],[Ref])
KPI PTEL = IF(AND( [Date notif. PTEL]<>"TBC",[Date notif. PTEL]<>"TBC", [Date notif. PTEL]<>"N/A",[Date notif. PTEL]<>""),IF((NETWORKDAYS([Date notif. PTEL],[Début (UTC)],holidays_2015)-1)>=5,"SLA_PW_OK",IF(AND(NETWORKDAYS([Date notif. PTEL],[Début (UTC)],holidays_2015)>=0,[EW]="EW"),"SLA_EW_OK","SLA_PW_NOK")),"")
Délai info client = MAX(IF([Début (UTC)]-[Date (e)CAB],NETWORKDAYS([Date (e)CAB],[Début (UTC)],holidays_2016)-2),0)
Notif = IF(AND( [Date notif. PTEL]<>"TBC",[Date notif. OAO]<>"TBC", [Date notif. MVNO (JOIN)]<>"TBC"),"OK",MAX(IF(NOW()-[Début (UTC)],NETWORKDAYS(NOW(),[Début (UTC)],holidays_2016)-2),0))
Note on A1: CET = GMT + 1 heure CEST = GMT + 2 heures
Note on F1: Ne pas changer l'ordre des 6 premières colonnes (cf calendrier Outlook)
Note on G1: Ne pas changer l'ordre des 6 premières colonnes (cf calendrier Outlook)

## Synthese
http://forum.excel-pratique.com/excel/creer-une-vu-de-synthese-en-vba-t77422.html?sid=6ab7464e7365ec9bf3bdc78f49193425
délai Notif | EUI | N° RFC | Output Ready | Début (UTC) | Fin (UTC) | EW | Date (e)CAB | Missing supplier's reference ? | Début (UTC) | Fin (UTC) | EW | N° RFC | EUI | Date (e)CAB | Notif
1 | EUI | 638900 | 2016-04-27 | 2016-05-03 01:00 | 2016-05-03 05:00 |  | 2016-04-25
2 | EUI | 639790 | TBC | 2016-05-03 04:00 | 2016-05-03 06:00 |  | 2016-04-25 | Y
3 | EUI | 637115 | 2016-04-12 | 2016-05-03 05:00 | 2016-05-03 06:30 |  | 2016-04-25
4 | EUI | 637115 | TBC | 2016-05-03 05:00 | 2016-05-03 07:00 | EW | 2016-04-25
5 | EUI | 627140 | TBC | 2016-05-03 08:30 | 2016-05-03 16:30 |  | 2016-04-25 | Y
6 | EUI | 638736 | TBC | 2016-05-04 | 2016-05-04 07:00 |  | 2016-04-25
7 | EUI | 640145 | 2016-04-24 | 2016-05-04 01:00 | 2016-05-04 05:00 |  | 2016-04-25
8 | EUI | 638360 | 2016-03-31 | 2016-05-04 08:00 | 2016-05-04 17:00 | EW | 2016-04-25 | Y
9 | EUI | 638946 | 2016-04-12 | 2016-05-04 08:00 | 2016-05-04 17:00 |  | 2016-04-25
10 | EUI | 636859 | 2016-04-19 | 2016-05-04 08:00 | 2016-05-04 17:00 | EW | 2016-04-25
Reste à faire
Note on E2: Ne pas changer l'ordre des 6 premières colonnes (cf calendrier Outlook)
Note on G2: CET = GMT + 1 heure CEST = GMT + 2 heures
Note on M2: CET = GMT + 1 heure CEST = GMT + 2 heures
Note on P2: Ne pas changer l'ordre des 6 premières colonnes (cf calendrier Outlook)

## Holidays
2013 holidays
Nouvel an | 2013-01-01
Lundi de Pâques | 2013-04-01
Fête du travail | 2013-05-01
Ascension | 2013-05-09
Lundi de pentecôte | 2013-05-20
Fête nationale | 2013-06-23
Assomption | 2013-08-15
Toussaint | 2013-11-01
Noel | 2013-12-25
Saint Etienne | 2013-12-26
2014 holidays
Nouvel an | 2014-01-01
Lundi de Pâques | 2014-04-21
Fête du travail | 2014-05-01
Ascension | 2014-05-29
Lundi de pentecôte | 2014-06-09
Fête nationale | 2014-06-23
Assomption | 2014-08-15
Toussaint | 2014-11-01
Noel | 2014-12-25
Saint Etienne | 2014-12-26
2015 holidays
Nouvel an | 2015-01-01
black Friday | 2015-04-03
Lundi de Pâques | 2015-04-06
Fête du travail | 2015-05-01
Ascension | 2015-05-14
Lundi de pentecôte | 2015-05-25
Fête nationale | 2015-06-23
Assomption | 2015-08-15
Toussaint | 2015-11-01
Noel | 2015-12-25
Saint Etienne | 2015-12-26
Départements
Dep. OSS et Activités Transvers.
Dep. Appl. Télécom et Infra. ICT
Dep. Commutation, Radio & Satellite
Dep. Infra., Install. et Dépannages
Dep. Tech. de Transport
Fournisseur/Opérateur
2016 holidays
Nouvel an | 2016-01-01
Lundi de Pâques | 2016-03-28
Fête du travail | 2016-05-01
Ascension | 2016-05-05
Lundi de pentecôte | 2016-05-16
Fête nationale | 2016-06-23
Assomption | 2016-08-15
Toussaint | 2016-11-01
Noel | 2016-12-25
Saint Etienne | 2016-12-26