## modèle
NOM DU CHANTIER |  | description des travaux : |  | .
NUMÉRO D'AFFAIRE
|  |  | fabrication | pose | métré | débit | laquage | nbre kilomètre
COÛT |  | ouvrier 1 | [5 empty] | nbre repas
fabrication | 0 | ouvrier 2
pose | 0 | ouvrier 3
kilomètre | 0 | ouvrier 4 |  |  | 0 | 0
repas | 0 | ouvrier 5
matières | 0 | ouvrier 6
|  | ouvrier 7 | [5 empty] | total heures
|  | TOTAL HEURES | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
total coût de revient | 0
ACHAT
marge standard | 0 | marchandise 1
marchandise 2
total HT | 0 | marchandise 3
marchandise 4
seuil de rentabilité journalier |  | marchandise 5
montant facturé à la journée |  | marchandise 6
marchandise 7
MONTANT FACTURÉ |  | TOTAL ACHATS | 0
MARGE RÉALISÉE | 0 |  |  |  |  | estim fab | estim pose
% marge |  | taux horaire fab |  |  | différence
taux horaire pose
prix kilométrique
prix repas
frais généraux
marge standard
Note on B15: achat marchandises+fab+pose+kilomètres+repas+ frais généraux

## CHANTIER A
NOM DU CHANTIER | CHANTIER A | description des travaux : |  | Fabrication et pose d'une banque d'acceuil.
NUMÉRO D'AFFAIRE | DE00075
|  |  | fabrication | pose | métré | débit | laquage | nbre kilomètre | 1166
COÛT |  | Philippe MERCIER | 151 | 16 |  |  |  | nbre repas | 14
fabrication | 3624 | ouvrier 2 |  | 16
pose | 3136 | ouvrier 3 |  | 16
kilomètre | 559.68 | ouvrier 4 |  | 16 | 0 | 0
repas | 182 | ouvrier 5 |  | 16
matières | 6884 | ouvrier 6 |  | 16
|  | ouvrier 7 |  | 16 |  |  |  | total heures
|  | TOTAL HEURES | 151 | 112 |  |  | 0 | 263
total coût de revient | 16543.532
ACHAT
marge standard | 4963.0596 | FAREGEDEOUX | 2401
|  | T2I | 4300
total HT | 21506.5916 | MOUSSE BEGLES | 183
marchandise 4
seuil de rentabilité journalier |  | marchandise 5
montant facturé à la journée | 2900.4429 | marchandise 6
marchandise 7
MONTANT FACTURÉ | 19108.8 | TOTAL ACHATS | 6884
MARGE RÉALISÉE | 2565.268 |  |  |  |  | estim fab | estim pose
% marge | 30% | taux horaire fab | 24 |  | différence | -151 | -112
|  | taux horaire pose | 28
|  | prix kilométrique | 0.48
|  | prix repas | 13
|  | frais généraux | 15%
|  | marge standard | 30%
Note on B15: achat marchandises+fab+pose+kilomètres+repas+ frais généraux

## chantier B
NOM DU CHANTIER | CHANTIER B | description des travaux : |  | Fabrication et pose d'une banque d'acceuil.
NUMÉRO D'AFFAIRE | DE00075
|  |  | fabrication | pose | métré | débit | laquage | nbre kilomètre | 1166
COÛT |  | Philippe MERCIER | 151 | 16 |  |  |  | nbre repas | 14
fabrication | 3624 | ouvrier 2 |  | 16
pose | 3136 | ouvrier 3 |  | 16
kilomètre | 559.68 | ouvrier 4 |  | 16 | 0 | 0
repas | 182 | ouvrier 5 |  | 16
matières | 7571 | ouvrier 6 |  | 16
|  | ouvrier 7 |  | 16 |  |  |  | total heures
|  | TOTAL HEURES | 151 | 112 |  |  | 0 | 263
total coût de revient | 17333.582
ACHAT
marge standard | 5200.0746 | FAREGEDEOUX | 2401
|  | T2I | 4300
total HT | 22533.6566 | MOUSSE BEGLES | 183
|  | LMC | 687
seuil de rentabilité journalier |  | marchandise 5
montant facturé à la journée | 2900.4429 | marchandise 6
marchandise 7
MONTANT FACTURÉ | 19108.8 | TOTAL ACHATS | 7571
MARGE RÉALISÉE | 1775.218 |  |  |  |  | estim fab | estim pose
% marge | 30% | taux horaire fab | 24 |  | différence | -151 | -112
|  | taux horaire pose | 28
|  | prix kilométrique | 0.48
|  | prix repas | 13
|  | frais généraux | 15%
|  | marge standard | 30%
Note on B15: achat marchandises+fab+pose+kilomètres+repas+ frais généraux

## CUMUL
NOM DU CHANTIER | CUMUL DU MOIS | description des travaux : |  | CUMUL DU MOIS
NUMÉRO D'AFFAIRE
|  |  | fabrication | pose | métré | débit | laquage | nbre kilomètre | 1166
COÛT |  | Philippe MERCIER | 151 | 16 | 0 | 0 | 0 | nbre repas | 14
fabrication | 3624 | Ouvrier 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0
pose | 3136 | Ouvrier 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0
kilomètre | 559.68 | Ouvrier 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0
repas | 182 | Ouvrier 4 | 0 | 16 |  |  | 0
matières | 6884 | Ouvrier 5 | 0 | 16 |  |  | 0
|  | Ouvrier 6 | 0 | 16 |  |  | 0 | total heures
|  | TOTAL HEURES | 151 | 112 |  |  | 0 | 263
total coût de revient | 16543.532
ACHAT
marge standard | 4963.0596 | marchandise 1 | 2401
|  | marchandise 2 | 4300
total HT | 21506.5916 | marchandise 3 | 183
|  | marchandise 4 | 0
seuil de rentabilité journalier | 2450.81 | marchandise 5 | 0
montant facturé à la journée | 2900.4429 | marchandise 6 | 0
|  | marchandise 7 | 0
MONTANT FACTURÉ | 19108.8 | TOTAL ACHATS | 6884
MARGE RÉALISÉE | 2565.268 |  |  |  |  | estim fab | estim pose
[6 empty] | 0 | 0
% marge | 15.51% | taux horaire fab | 24 |  | différence | -151 | -112
|  | taux horaire pose | 28
|  | prix kilométrique | 0.48
|  | prix repas | 13
|  | frais généraux | 15%
|  | marge standard | 30%
Note on B15: achat marchandises+fab+pose+kilomètres+repas+ frais généraux

## Fournisseurs
FOURNISSEURS
Ader
Approbois
Brico depot
Bricorama
Cadillac plastique
Casal
Castorama
Delzongle
DGL
Exelpan
Fargeaudoux
Foussier
Glass solution
Isiland
Leroy merlin
Martin sol
PannoFrance
Portalet
SGB
Sider
Vm bois carbon-blanc
Ader
Vm bois carbon-blanc
Foussier
LMC | 687
T2I | 8600
MOUSSE BEGLES | 366
Total