## Planning
| Juillet | [5 empty] | Juillet
| Semaine 27 | [5 empty] | Semaine 28
| 2016-07-04 | 2016-07-05 | 2016-07-06 | 2016-07-07 | 2016-07-08 | Observations | 2016-07-11 | 2016-07-12 | 2016-07-13 | 2016-07-14 | 2016-07-15 | Observations
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |  | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi
1 | AAA |  |  | CC |  |  | AAA |  |  | CC
2 |  | BB | EE |  | DD |  |  | BB | EE |  | DD
3 |  | D | A | X |  |  |  | D | A | X
4 | Z | [5 empty] | Z
5 | T | [5 empty] | T
6 |  | V | V | V | V |  |  | V | V | V | V
Nlle semaine

## Feuil3
ACTION | PILOTE | DELAI
Voir Problème facturation CHANTIER SNCF DIEPPE MALAUNAY | Philippe | s11
Attente fiche de réception travaux SHMPP ENTREE NORD / SUD | Antoine | s12
Voir pour la finalisation du chantier SNCF de démolition de l’Yonne | Antoine | s11
Récupérer fiche de réception travaux EIFFAGE CHNATIER BOLBEC | Angélo | s11
Réaliser la réception des travaux sur le site de SEREP | Angélo | s11
SNCF Glos Montfort à facturer | Angélo | s11
Attente fiche de réception travaux NORGAL accès sécurisé | Angélo | s12
Ouverture d’une fiche de non-conformité CHANTIER LA LONDE | Fabrice | s11
Ouverture d’une fiche de non-conformité CHANTIER FIVES NORDON | Fabrice | s11
Réception travaux LE BOSC ROUGER EN ROUMOIS | Fabrice | s12
Attente facturation et réception travaux VAUDRY | Fabrice | s12
Voir avec équipes des PP pour évacuations des gravats | Jordan | s11
Relancer pour le paiement de Dreux Surdon | Jordan | s11