## Extractions
https://forum.excel-pratique.com/viewtopic.php?f=2&t=106181
Désignation | Modifications apportées | Référence Assemblage/Pièces | Pourquoi ? | Date | Machines
Support ressort sur châssis | Recentrage du trous | 90-150604-A304 | Pas centré | 21/2/2018 | Tapir 125
Châssis | Blocage (axe 28 lg 600) trous mis a l'horizontale | 90-150604-A300 | Faciliter le démontage | 22/2/2018 | Tapir 125
Châssis | Création plan ajout pièces pour soudeur | Image sur serveurTSE--> fabrication | Inexistant | 26/2/2018 | Tapir 80
Hydraulique repliage comdor P | Changement longueurs flexibles: lg 750 passés à 1000 entre vérin (fut) et té | Image hydraulique comdor P | Rapprochement des renforts au plus près des vérins | 21/2/2018 | Hydraulique
Châssis porteur | Ajout plat dans le tube carré de centrage du milieu | 10-151214-A1500 | non présent sur les plans | 22/2/2018 | COMDOR SP
Cadre milieu | Ajout plat dans le tube carré de centrage du milieu | 10-041005-A01 | non présent sur les plans | 22/2/2018 | COMDOR SP
Adaptation vérin relevage arrière | Enlèvement du trou qui ne servait plus | 10-030212-A347 | Plus utile | 26/2/2018 | COMDOR SP
Attelage pivotant | ajout perçage catadioptre + mise a jour des cotes | 35-010801-A302 | J-L perce sur la machine, ou des fois ne met pas de catadioptres | 27/2/2018 | COMDOR SP
Attelage pivotant 3m | ajout perçage catadioptre | 10-040210-A530 | J-L perce sur la machine, ou des fois ne met pas de catadioptres | 27/2/2018 | COMDOR SP
Extension attelage pivotant | ajout perçage catadioptre | 10-010312-A810 | J-L perce sur la machine, ou des fois ne met pas de catadioptres | 27/2/2018 | COMDOR SP
Freinage | Modifs lg cable passée de 5200 à 5300 et lg gaine passée de 1700 à 1750 | FREIN-STATION (dessin) | Evolution machine (modif faite suite demande VM) | 2018-03-26 | COMDOR SP
Châssis milieu | Ajout de deux adaptations compartiment arrière en + | 15-151116-A500 | Simplification de la fab | 2018-02-03 | COMDOR P
Cotés 4M G et D | Ajout d'une adaptation compartiment arrière en + sur G et D | 15-151216-A510 et A511 | Simplification de la fab | 2018-02-03 | COMDOR P
Compartiment 32X12 0,50m | Placement des dents | 40-010221-A104 | plan introuvable | 27/2/2018 | HAV
Compartiment 32X12 1m | Placement des dents | 40-000525-A102 | plan introuvable | 27/2/2018 | HAV
Plaque 4 trous bridage élément | Augmentation des diamètres de trous de 17 à 17,5 | 50-150710-78 | trop juste avec les brides | 2018-03-07 | COMDOR LINE
Plaque 6 trous bridage élément | Augmentation des diamètres de trous de 17 à 17,5/ DXF enregistré dans PF | 50-160121-190 | trop juste avec les brides | 2018-03-07 | COMDOR LINE
Pièce support moyeux chasses-débris | Réduction diamètre trous de 21,5 a 21 et du méplat de 9,5 à 9,25/ DXF enregistré dans PF | 50-170828-493 | trop de jeu avec le moyeu | 2018-03-07 | COMDOR LINE
Bras en H Spécial | Création du plan | 15-171213-A615 | Non présent dans le dossier COMDOR P.L. | 2018-03-22 | COMDOR P.L.
Compartiment 27X10 1M | Entre plat passé de 233 à 230 | 15-170413-A602 | Suite ajout double pièces arrières par compartiment, plus de probleme d'emcombrement donc passage à 230 pour pouvoir utiliser le gabarit standard | 2018-03-22 | COMDOR P.L.
Compartiment 27X10 1M50 | Entre plat passé de 233 à 230 | 15-171212-A613 | Suite ajout double pièces arrières par compartiment, plus de probleme d'emcombrement donc passage à 230 pour pouvoir utiliser le gabarit standard | 2018-03-22 | COMDOR P.L.
Bras arrière 27X10 | SUPPRESSION | 15-171010-A610 | Suite ajout double pièces arrières par compartiment, plus de probleme d'emcombrement | 2018-03-22 | COMDOR P.L.
Mono bras arrière 27X10 (tôle) | SUPPRESSION | 15-171212-614 | Suite ajout double pièces arrières par compartiment, plus de probleme d'emcombrement | 2018-03-22 | COMDOR P.L.
Compartiment 1M50 (5M) | Ajout de cotes en plus entre plats | 15-180201-620 | Demande de Bastien | 2018-03-22 | COMDOR P.L.
Exractions

## Tapir 125
TAPIR 125
Désignation | Modifications apportées | Référence Assemblage/Pièces | Pourquoi ? | Date
Support ressort sur châssis | Recentrage du trous | 90-150604-A304 | Pas centré | 21/2/2018
Châssis | Blocage (axe 28 lg 600) trous mis a l'horizontale | 90-150604-A300 | Faciliter le démontage | 22/2/2018

## Tapir 80
TAPIR 80
Désignation | Modifications apportées | Référence Assemblage/Pièces | Pourquoi ? | Date
Châssis | Création plan ajout pièces pour soudeur | Image sur serveurTSE--> fabrication | Inexistant | 26/2/2018

## Hydraulique
HYDRAULIQUE
Désignation | Modifications apportées | Référence Assemblage/Pièces ou Image | Pourquoi ? | Date
Hydraulique repliage comdor P | Changement longueurs flexibles: lg 750 passés à 1000 entre vérin (fut) et té | Image hydraulique comdor P | Rapprochement des renforts au plus près des vérins | 21/2/2018

## COMDOR SP
COMDOR SP
Désignation | Modifications apportées | Référence Assemblage/Pièces | Pourquoi ? | Date
Châssis porteur | Ajout plat dans le tube carré de centrage du milieu | 10-151214-A1500 | non présent sur les plans | 22/2/2018
Cadre milieu | Ajout plat dans le tube carré de centrage du milieu | 10-041005-A01 | non présent sur les plans | 22/2/2018
Adaptation vérin relevage arrière | Enlèvement du trou qui ne servait plus | 10-030212-A347 | Plus utile | 26/2/2018
Attelage pivotant | ajout perçage catadioptre + mise a jour des cotes | 35-010801-A302 | J-L perce sur la machine, ou des fois ne met pas de catadioptres | 27/2/2018
Attelage pivotant 3m | ajout perçage catadioptre | 10-040210-A530 | J-L perce sur la machine, ou des fois ne met pas de catadioptres | 27/2/2018
Extension attelage pivotant | ajout perçage catadioptre | 10-010312-A810 | J-L perce sur la machine, ou des fois ne met pas de catadioptres | 27/2/2018
Freinage | Modifs lg cable passée de 5200 à 5300 et lg gaine passée de 1700 à 1750 | FREIN-STATION (dessin) | Evolution machine (modif faite suite demande VM) | 2018-03-26

## COMDOR P
COMDOR P
Désignation | Modifications apportées | Référence Assemblage/Pièces | Pourquoi ? | Date
Châssis milieu | Ajout de deux adaptations compartiment arrière en + | 15-151116-A500 | Simplification de la fab | 2018-02-03
Cotés 4M G et D | Ajout d'une adaptation compartiment arrière en + sur G et D | 15-151216-A510 et A511 | Simplification de la fab | 2018-02-03

## HAV
HAV
Désignation | Modifications apportées | Référence Assemblage/Pièces | Pourquoi ? | Date
Compartiment 32X12 0,50m | Placement des dents | 40-010221-A104 | plan introuvable | 27/2/2018
Compartiment 32X12 1m | Placement des dents | 40-000525-A102 | plan introuvable | 27/2/2018

## BGL
BGL
Désignation | Modifications apportées | Référence Assemblage/Pièces | Pourquoi ? | Date

## COMDOR LINE
COMDOR LINE
Désignation | Modifications apportées | Référence Assemblage/Pièces | Pourquoi ? | Date
Plaque 4 trous bridage élément | Augmentation des diamètres de trous de 17 à 17,5 | 50-150710-78 | trop juste avec les brides | 2018-03-07
Plaque 6 trous bridage élément | Augmentation des diamètres de trous de 17 à 17,5/ DXF enregistré dans PF | 50-160121-190 | trop juste avec les brides | 2018-03-07
Pièce support moyeux chasses-débris | Réduction diamètre trous de 21,5 a 21 et du méplat de 9,5 à 9,25/ DXF enregistré dans PF | 50-170828-493 | trop de jeu avec le moyeu | 2018-03-07

## COMDOR P.L.
COMDOR P.L.
Désignation | Modifications apportées | Référence Assemblage/Pièces | Pourquoi ? | Date
Bras en H Spécial | Création du plan | 15-171213-A615 | Non présent dans le dossier COMDOR P.L. | 2018-03-22
Compartiment 27X10 1M | Entre plat passé de 233 à 230 | 15-170413-A602 | Suite ajout double pièces arrières par compartiment, plus de probleme d'emcombrement donc passage à 230 pour pouvoir utiliser le gabarit standard | 2018-03-22
Compartiment 27X10 1M50 | Entre plat passé de 233 à 230 | 15-171212-A613 | Suite ajout double pièces arrières par compartiment, plus de probleme d'emcombrement donc passage à 230 pour pouvoir utiliser le gabarit standard | 2018-03-22
Bras arrière 27X10 | SUPPRESSION | 15-171010-A610 | Suite ajout double pièces arrières par compartiment, plus de probleme d'emcombrement | 2018-03-22
Mono bras arrière 27X10 (tôle) | SUPPRESSION | 15-171212-614 | Suite ajout double pièces arrières par compartiment, plus de probleme d'emcombrement | 2018-03-22
Compartiment 1M50 (5M) | Ajout de cotes en plus entre plats | 15-180201-620 | Demande de Bastien | 2018-03-22