## Feuil1
2015-03-05
Date | Sujet | Lieu | Responsable | Comment | Rubrique | Date Fin | Urgence | Status | Code
2015-01-01 | visite hebdomadaire Alessio | Alessio | Mathieu |  | syndic | 2015-01-26 | RELANCE | EN COURS | Ale 0001
2015-01-01 | contrats | Alessio | Olivier |  | GL | 2015-01-26 | RELANCE | EN COURS | Ale 0002
2015-01-01 | Réconciliation cptes charges propriétaires+lettrage | Alessio | Mathieu |  | syndic | 2015-01-26 | RELANCE | EN COURS | Ale 0003
2015-01-01 | Réconciliation cptes fournisseurs + lettrage | Alessio | Mathieu |  | syndic | 2015-01-26 | RELANCE | EN COURS | Ale 0004
2015-01-01 | Réconciliation autres cptes de tiers + lettrage | Alessio | Mathieu |  | syndic | 2015-01-26 | RELANCE | EN COURS | Ale 0005
2015-01-01 | Réconciliation cptes banques | Alessio | Mathieu |  | syndic | 2015-01-26 | RELANCE | EN COURS | Ale 0006
2015-01-01 | Provision/ Charges payées d'avance | Alessio | Mathieu |  | syndic | 2015-01-26 | RELANCE | EN COURS | Ale 0007
2015-01-01 | Tableau des millièmes | Alessio | Mathieu |  | syndic | 2015-01-26 | RELANCE | EN COURS | Ale 0008
2015-01-01 | Réconciliation budget / réalisé | Alessio | Mathieu |  | syndic | 2015-01-26 | RELANCE | EN COURS | Ale 0009
2015-01-01 | Impress.Balance générale/Etat cptes tiers/Analyse frais+top CA | Alessio | Mathieu |  | syndic | 2015-01-26 | RELANCE | EN COURS | Ale 0010
2015-01-20 | A05 traces d humidité du côté où la façade isolante n est pas installé | Alessio | Mathieu |  | Sinistres | 2015-01-31 | RELANCE | EN COURS | Ale 0011
2014-12-30 | salpêtre terrasses Appart Bertholet 11/Pereira 13 | Baudouin | Olivier | attendre rapport Kintzele/expert preconise gouttières sous face balcon 1er etage OU produit hydrofuge | Sinistres | 2015-01-14 | ok | FINI | Bau 0001
2015-01-20 | pharmacie | Charlotte | Olivier |  | Sinistres | 2015-01-30 | RELANCE | EN COURS | Cha 0001
2015-01-01 | Liste des prix | Colpach | Olivier |  | Sinistres | 2015-01-26 | RELANCE | EN COURS | Col 0001
2015-01-01 | Plans | Colpach | Olivier |  | Ventes | 2015-01-26 | RELANCE | EN COURS | Col 0002
2015-01-01 | Descriptif/annonce | Colpach | Olivier |  | Ventes | 2015-01-26 | RELANCE | EN COURS | Col 0003
2015-01-01 | Liste des prix | Colpach | Olivier |  | Ventes | 2015-01-26 | RELANCE | EN COURS | Col 0004
2015-01-01 | Plans | Colpach | Olivier |  | Ventes | 2015-01-26 | RELANCE | EN COURS | Col 0005
2015-01-01 | Descriptif/annonce | Colpach | Olivier |  | Ventes | 2015-01-26 | RELANCE | EN COURS | Col 0006
2015-01-01 | Liste des prix | Colpach | Olivier |  | Ventes | 2015-01-26 | RELANCE | EN COURS | Col 0007
2015-01-01 | Plans | Colpach | Olivier |  | Ventes | 2015-01-26 | RELANCE | EN COURS | Col 0008
2015-01-01 | Descriptif/annonce | Colpach | Olivier |  | Ventes | 2015-01-26 | RELANCE | EN COURS | Col 0009
2015-01-01 | Liste des prix | Colpach | Olivier |  | Ventes | 2015-01-26 | RELANCE | EN COURS | Col 0010
2015-01-01 | Plans | Colpach | Olivier |  | Ventes | 2015-01-26 | RELANCE | EN COURS | Col 0011
2015-01-01 | Descriptif/annonce | Colpach | Olivier |  | Ventes | 2015-01-26 | RELANCE | EN COURS | Col 0012
2015-01-01 | visite hebdomadaire Elsa | Elsa | Mathieu |  | syndic | 2015-01-26 | RELANCE | EN COURS | Els 0001
2015-01-01 | contrats | Elsa | Olivier |  | GL | 2015-01-26 | RELANCE | EN COURS | Els 0002
2015-01-01 | Réconciliation cptes charges propriétaires+lettrage | Elsa | Mathieu |  | syndic | 2015-01-26 | RELANCE | EN COURS | Els 0003
2015-01-01 | Réconciliation cptes fournisseurs + lettrage | Elsa | Mathieu |  | syndic | 2015-01-26 | RELANCE | EN COURS | Els 0004
2015-01-01 | Réconciliation autres cptes de tiers + lettrage | Elsa | Mathieu |  | syndic | 2015-01-26 | RELANCE | EN COURS | Els 0005
2015-01-01 | Réconciliation cptes banques | Elsa | Mathieu |  | syndic | 2015-01-26 | RELANCE | EN COURS | Els 0006
2015-01-01 | Provision/ Charges payées d'avance | Elsa | Mathieu |  | syndic | 2015-01-26 | RELANCE | EN COURS | Els 0007
2015-01-01 | Tableau des millièmes | Elsa | Mathieu |  | syndic | 2015-01-26 | RELANCE | EN COURS | Els 0008
2015-01-01 | Réconciliation budget / réalisé | Elsa | Mathieu |  | syndic | 2015-01-26 | RELANCE | EN COURS | Els 0009
2015-01-01 | Impress.Balance générale/Etat cptes tiers/Analyse frais+top CA | Elsa | Mathieu |  | syndic | 2015-01-26 | RELANCE | EN COURS | Els 0010
2015-01-06 | Kone Installation 11413902-eau coule par trou de ventil sur moteur cabine asce | Elsa | Olivier | Parentelli toiture intervient 23-01 ok | Sinistres | #VALUE! | #VALUE! | EN COURS | Els 0011
2015-01-08 | Appartement A01-INACIA Bandeira Maria Joao-Visite SE CTP 16/12/2015 | Elsa | Mathieu | propr remplacer ventilateur/ventilation quotidienne | Sinistres | 2015-01-23 | ok | FINI | Els 0012
2015-01-08 | Appartement A02-Goncalves Alfonso Celso-Visite SE CTP 16/12/2015 | Elsa | Mathieu | propr remplacer ventilateur/ventilation quotidienne | Sinistres | 2015-01-23 | ok | FINI | Els 0013
2015-01-12 | Lave linge locataire Celso (Hilger propr) | Elsa | Gilles | L'assurance de la copropriété ne couvre pas ce risque | Sinistres | #VALUE! | #VALUE! | EN COURS | Els 0014
2015-01-20 | COMMUNS DESEMFUMAGE | Elsa | Mathieu |  | Sinistres | 2015-02-04 | ok | FINI | Els 0015
2015-01-20 | Parlophone arraché | Elsa | Olivier |  | Sinistres | 2015-02-04 | ok | FINI | Els 0016
26/02/2015 | blabla | Elsa | olivier | probleme x et y |  |  | FALSE |  | Els 0017
2015-01-01 | Liste des prix | Hagen | Olivier |  | Ventes | 2015-01-26 | RELANCE | EN COURS | Hag 0001
2015-01-01 | Plans | Hagen | Olivier |  | Ventes | 2015-01-26 | RELANCE | EN COURS | Hag 0002
2015-01-01 | Descriptif/annonce | Hagen | Olivier |  | Ventes | 2015-01-26 | RELANCE | EN COURS | Hag 0003
2015-01-01 | Liste des prix | Hagen | Olivier |  | Ventes | 2015-01-26 | RELANCE | EN COURS | Hag 0004
2015-01-01 | Plans | Hagen | Olivier |  | Ventes | 2015-01-26 | RELANCE | EN COURS | Hag 0005
2015-01-01 | Descriptif/annonce | Hagen | Olivier |  | Ventes | 2015-01-26 | RELANCE | EN COURS | Hag 0006
2015-01-01 | Liste des prix | Hagen | Olivier |  | Ventes | 2015-01-26 | RELANCE | EN COURS | Hag 0007
2015-01-01 | Plans | Hagen | Olivier |  | Ventes | 2015-01-26 | RELANCE | EN COURS | Hag 0008
2015-01-01 | Descriptif/annonce | Hagen | Olivier |  | Ventes | 2015-01-26 | RELANCE | EN COURS | Hag 0009
2015-01-01 | Liste des prix | Hagen | Olivier |  | Ventes | 2015-01-26 | RELANCE | EN COURS | Hag 0010
2015-01-01 | Plans | Hagen | Olivier |  | Ventes | 2015-01-26 | RELANCE | EN COURS | Hag 0011
2015-01-01 | Descriptif/annonce | Hagen | Olivier |  | Ventes | 2015-01-26 | RELANCE | EN COURS | Hag 0012
2015-01-01 | visite hebdomadaire Isabelle | Isabelle | Mathieu |  | syndic | 2015-01-26 | RELANCE | EN COURS | Isa 0001
2015-01-01 | contrats | Isabelle | Olivier |  | GL | 2015-01-26 | RELANCE | EN COURS | Isa 0002
2015-01-01 | Réconciliation cptes charges propriétaires+lettrage | Isabelle | Mathieu |  | syndic | 2015-01-26 | RELANCE | EN COURS | Isa 0003
2015-01-01 | Réconciliation cptes fournisseurs + lettrage | Isabelle | Mathieu |  | syndic | 2015-01-26 | RELANCE | EN COURS | Isa 0004
2015-01-01 | Réconciliation autres cptes de tiers + lettrage | Isabelle | Mathieu |  | syndic | 2015-01-26 | RELANCE | EN COURS | Isa 0005
2015-01-01 | Réconciliation cptes banques | Isabelle | Mathieu |  | syndic | 2015-01-26 | RELANCE | EN COURS | Isa 0006
2015-01-01 | Provision/ Charges payées d'avance | Isabelle | Mathieu |  | syndic | 2015-01-26 | RELANCE | EN COURS | Isa 0007
2015-01-01 | Tableau des millièmes | Isabelle | Mathieu |  | syndic | 2015-01-26 | RELANCE | EN COURS | Isa 0008
2015-01-01 | Réconciliation budget / réalisé | Isabelle | Mathieu |  | syndic | 2015-01-26 | RELANCE | EN COURS | Isa 0009
2015-01-01 | Impress.Balance générale/Etat cptes tiers/Analyse frais+top CA | Isabelle | Mathieu |  | syndic | 2015-01-26 | RELANCE | EN COURS | Isa 0010
2015-01-19 | porte coulissante | Isabelle | Olivier |  | Sinistres | 2015-02-03 | RELANCE | EN COURS | Isa 0011
2015-01-01 | prescriptions | Kaundorf | Olivier |  | Ventes | 2015-01-26 | RELANCE | EN COURS | Kau 0001
2015-01-01 | Plans | Kaundorf | Olivier |  | Ventes | 2015-01-26 | RELANCE | EN COURS | Kau 0002
2015-01-01 | Liste des prix | Kaundorf | Olivier |  | Ventes | 2015-01-26 | RELANCE | EN COURS | Kau 0003
2015-01-01 | Liste des prix | Kirchberg | Olivier |  | Ventes | 2015-01-26 | RELANCE | EN COURS | Kir 0001
2015-01-01 | Plans | Kirchberg | Olivier |  | Ventes | 2015-01-26 | RELANCE | EN COURS | Kir 0002
2015-01-01 | Descriptif/annonce | Kirchberg | Olivier |  | Ventes | 2015-01-26 | RELANCE | EN COURS | Kir 0003
2015-01-01 | Liste des prix | Kirchberg | Olivier |  | Ventes | 2015-01-26 | RELANCE | EN COURS | Kir 0004
2015-01-01 | Plans | Kirchberg | Olivier |  | Ventes | 2015-01-26 | RELANCE | EN COURS | Kir 0005
2015-01-01 | Descriptif/annonce | Kirchberg | Olivier |  | Ventes | 2015-01-26 | RELANCE | EN COURS | Kir 0006
2015-01-01 | Liste des prix | Kirchberg | Olivier |  | Ventes | 2015-01-26 | RELANCE | EN COURS | Kir 0007
2015-01-01 | Plans | Kirchberg | Olivier |  | Ventes | 2015-01-26 | RELANCE | EN COURS | Kir 0008
2015-01-01 | Descriptif/annonce | Kirchberg | Olivier |  | Ventes | 2015-01-26 | RELANCE | EN COURS | Kir 0009
2015-01-01 | Liste des prix | Kirchberg | Olivier |  | Ventes | 2015-01-26 | RELANCE | EN COURS | Kir 0010
2015-01-01 | Plans | Kirchberg | Olivier |  | Ventes | 2015-01-26 | RELANCE | EN COURS | Kir 0011
2015-01-01 | Descriptif/annonce | Kirchberg | Olivier |  | Ventes | 2015-01-26 | RELANCE | EN COURS | Kir 0012
2014-11-12 | MME WIVI FISSURE/HUMIDITE | Métropole | Olivier | attendre rapport expert Schroeder/envoit OGC | Sinistres | 2014-11-27 | RELANCE | EN COURS | Mét 0001
2014-12-05 | Dysfonctionnement de la ventilation et de l’insonorisation du local de commerce occupé par Delhaize | Métropole | Olivier | courrier recommandé avec AR du 08-12-2014 | Sinistres | 2015-01-31 | RELANCE | EN COURS | Mét 0002
2014-12-05 | Présence d’odeurs nauséabondes par les conduits d’évacuation des hottes | Métropole | Olivier | Sanichaufer | Sinistres | 2015-01-31 | RELANCE | EN COURS | Mét 0003
2014-12-05 | Problème de salpêtre aux terrasses situées à l’arrière de l’immeuble | Métropole | Olivier | Decker-Ries | Sinistres | 2015-01-31 | RELANCE | EN COURS | Mét 0004
2014-12-05 | Humidité dans l’immeuble | Métropole | Olivier | courrier recommandé avec AR du 08-12-2014 | Sinistres | 2015-01-31 | RELANCE | EN COURS | Mét 0005
2014-12-05 | Entretien cour intérieure | Métropole | Olivier | Hervé le jardinier/Mathieu | Sinistres | 2015-01-31 | RELANCE | EN COURS | Mét 0006
2014-12-16 | calfeutrement porte coupe feu non vérifiable-local à froid delhaize | Métropole | Olivier | attente devis/levée car "rien" à faire | Sinistres | 2015-01-31 | RELANCE | EN COURS | Mét 0007
2014-12-16 | registre de sécurité non constitué | Métropole | Olivier | demander précision Socotec (demande Stéphane) | Sinistres | 2015-01-31 | RELANCE | EN COURS | Mét 0008
2014-12-16 | asservissement ascens+monte voit non fonctionnel+raccordement ascensor à prévoir | Métropole | Olivier | email soco 15 janvier 2015 19:22 | Sinistres | 2015-01-31 | RELANCE | EN COURS | Mét 0009
2014-12-16 | installer tableau synoptique recevant les alarmes feu | Métropole | Olivier | email soco 15 janvier 2015 19:22 | Sinistres | 2015-01-31 | RELANCE | EN COURS | Mét 0010
2014-12-16 | demande de derog reintro s'agissant d'un parking privé résid | Métropole | Olivier | ok | Sinistres | 2015-01-31 | ok | FINI | Mét 0011
2014-12-16 | un registre de sécu doit etre constitué | Métropole | Olivier | demander précision Socotec (demande Stéphane) | Sinistres | 2015-01-31 | RELANCE | EN COURS | Mét 0012
2014-12-16 | RIA/ou installer colonne seche mais mesures de compensation doivent etre approuvées par ITM | Métropole | Olivier | voir avec pompier | Sinistres | 2015-01-31 | RELANCE | EN COURS | Mét 0013
2014-12-16 | un registre de sécu doit etre constitué | Métropole | Olivier | demander précision Socotec (demande Stéphane) | Sinistres | 2015-01-31 | RELANCE | EN COURS | Mét 0014
2014-12-16 | fermer local et apposer panneaux de sécu normalisés | Métropole | Olivier | email soco 15 janvier 2015 19:22 | Sinistres | 2015-01-31 | RELANCE | EN COURS | Mét 0015
2014-12-16 | protoc de mise en serv SANICHAUFER | Métropole | Olivier | email 15 janvier 2015 12:02 | Sinistres | 2015-01-31 | RELANCE | EN COURS | Mét 0016
2014-12-16 | registre secu entretien secu des machines | Métropole | Olivier | email soco 15 janvier 2015 19:22 | Sinistres | 2015-01-31 | RELANCE | EN COURS | Mét 0017
2014-12-16 | un registre de sécu doit etre constitué | Métropole | Olivier | demander précision Socotec (demande Stéphane) | Sinistres | 2015-01-31 | RELANCE | EN COURS | Mét 0018
2014-12-16 | IDENTIFIER LA BORNE DU NEUTRE | Métropole | Olivier | demander à l'électricien (Stéphane) | Sinistres | 2015-01-31 | RELANCE | EN COURS | Mét 0019
2014-12-16 | CABLES PRIS DANS BETON | Métropole | Olivier | ok | Sinistres | 2015-01-31 | ok | FINI | Mét 0020
2014-12-16 | PREVOIR FERMETURE PAR CLEF DU LOCAL/TABLEAU ELECTR | Métropole | Olivier | à charge du syndic (Stephane) | Sinistres | 2015-01-31 | RELANCE | EN COURS | Mét 0021
2014-12-16 | SCHEMA SANICHAUFER EN ATTENTE | Métropole | Olivier | relance Malinger 14 janvier 2015 18:25 | Sinistres | 2015-01-31 | RELANCE | EN COURS | Mét 0022
2014-12-16 | registre de sécurité non constitué | Métropole | Olivier | demander précision Socotec (demande Stéphane) | Sinistres | 2015-01-31 | RELANCE | EN COURS | Mét 0023
2015-01-19 | expertise avec Caméra thermique | Métropole | Olivier | s.huet@ogc.lu | Sinistres | 2015-02-03 | RELANCE | EN COURS | Mét 0024
2015-01-01 | Liste des prix | Pilate | Olivier |  | Ventes | 2015-01-26 | RELANCE | EN COURS | Pil 0001
2015-01-01 | Plans | Pilate | Olivier |  | Ventes | 2015-01-26 | RELANCE | EN COURS | Pil 0002
2015-01-01 | Descriptif/annonce | Pilate | Olivier |  | Ventes | 2015-01-26 | RELANCE | EN COURS | Pil 0003
2015-01-01 | Liste des prix | Pilate | Olivier |  | Ventes | 2015-01-26 | RELANCE | EN COURS | Pil 0004
2015-01-01 | Plans | Pilate | Olivier |  | Ventes | 2015-01-26 | RELANCE | EN COURS | Pil 0005
2015-01-01 | Descriptif/annonce | Pilate | Olivier |  | Ventes | 2015-01-26 | RELANCE | EN COURS | Pil 0006
2015-01-01 | Liste des prix | Pilate | Olivier |  | Ventes | 2015-01-26 | RELANCE | EN COURS | Pil 0007
2015-01-01 | Plans | Pilate | Olivier |  | Ventes | 2015-01-26 | RELANCE | EN COURS | Pil 0008
2015-01-01 | Descriptif/annonce | Pilate | Olivier |  | Ventes | 2015-01-26 | RELANCE | EN COURS | Pil 0009
2015-01-01 | Liste des prix | Pilate | Olivier |  | Ventes | 2015-01-26 | RELANCE | EN COURS | Pil 0010
2015-01-01 | Plans | Pilate | Olivier |  | Ventes | 2015-01-26 | RELANCE | EN COURS | Pil 0011
2015-01-01 | Descriptif/annonce | Pilate | Olivier |  | Ventes | 2015-01-26 | RELANCE | EN COURS | Pil 0012
2015-01-01 | prix | Renato | Olivier |  | Ventes | 2015-01-26 | RELANCE | EN COURS | Ren 0001
2015-01-01 | Descriptif | Renato | Olivier |  | Ventes | 2015-01-26 | RELANCE | EN COURS | Ren 0002
2015-01-01 | Le certificat PEB | Renato | Olivier |  | Ventes | 2015-01-26 | RELANCE | EN COURS | Ren 0003
2015-01-01 | Plans | Renato | Olivier |  | Ventes | 2015-01-26 | RELANCE | EN COURS | Ren 0004
2015-01-01 | contrôle électrique | Renato | Olivier |  | Ventes | 2015-01-26 | RELANCE | EN COURS | Ren 0005
2015-01-01 | Plans | Renato | Olivier |  | Ventes | 26/01/2015 | RELANCE | EN COURS | Ren 0006
2015-01-01 | prescriptions | Ruette | Olivier |  | Ventes | 2015-01-26 | RELANCE | EN COURS | Rue 0001
2015-01-01 | Plans | Ruette | Olivier |  | Ventes | 2015-01-26 | RELANCE | EN COURS | Rue 0002
2015-01-01 | Liste des prix | Ruette | Olivier |  | Ventes | 2015-01-26 | RELANCE | EN COURS | Rue 0003
2015-01-01 | contrats | Schengen | Olivier |  | GL | 2015-01-26 | RELANCE | EN COURS | Sch 0001
2014-12-29 | Parking étanchéité | Vanessa | Stephane | réalisation d'un siphon devant entrée ascenseur(donc réouverture du revêtement | Sinistres | 2015-01-28 | RELANCE | EN COURS | Van 0001
1
Formulas:
Date Fin = [Date]+15
FORMULAIRE