## Tableau des réserves
Date des OPR | 2013-09-17
Date de réception
BATIMENTS D - TABLEAU DE GESTION ET DE SUIVI DES RESERVES
Bât / Cage | N°réserves | Numéros réserve | Pénalité | N°lgt | Téléphone | Adresse mail | Nom locataire | Coordonnées téléphonique | Client | N°plan de vente | Pièce | Définition de la réserve | Réserve d'OPR | OPR levée par MOE | OPR | Réserve OPR | Quitus OPR | Pré Livraison | Réserve pré livraison | Quitus Pré livraison | Livraison | Réserve Livraison | Quitus Livraison | TCE | Entreprise | Réception 1ère RELANCE | Réception DERNIÈRE RELANCE | Montant pénalités | nbr rappel | OBSERVATIONS | Date du quitus général client | Date d'envoi lettre valant quitus | quitus /client inf à 2 mois | Date envoi Pilote | Envoi Entreprises
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Chambre 1 | Impact en partie basse de la porte à reprendre |  |  |  | 2017-03-10
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Chambre 1 | Porte ne se ferme pas |  |  |  | 2017-03-10
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Chambre 1 | Trou sur placo à reboucher |  |  |  | 2017-03-10
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Chambre 2 | Manque vis sur gâchette |  |  |  | 2017-03-10
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Chambre 2 | Porte à raboter car ne se ferme pas |  |  |  | 2017-03-10
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Chambre 2 | Joint de finition pourtour de l'entrée d'air |  |  |  | 2017-03-10
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Cuisine | Bande à reprendre au niveau de la gaine |  |  |  | 2017-03-10
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Entrée | Manque joint au niveau du seuil |  |  |  | 2017-03-10
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Entrée | Porte palière se ferme difficilement |  |  |  | 2017-03-10
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Entrée | Joint de finition au niveau du champlat de la porte palière |  |  |  | 2017-03-10
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Entrée | Porte de placard à poser |  |  |  | 2017-03-10
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Entrée | Plat d'habillage à prévoir au niveau du JD |  |  |  | 2017-03-10
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Généralité | Joint huisserie à reprendre |  |  |  | 2017-03-10
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Généralité | Joint au-dessus des plinthes à reprendre |  |  |  | 2017-03-10
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Généralité | Manque butée et béquillage sur toutes les portes |  |  |  | 2017-03-10
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Salle de bain | Pied de porte à reprendre |  |  |  | 2017-03-10
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Salle de bain | Porte ne se ferme pas |  |  |  | 2017-03-10
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Salle de bain | Joint de finition au pourtour du tuyau d'évacuation |  |  |  | 2017-03-10
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Salle de bain | Bande métallique à reprendre |  |  |  | 2017-03-10
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Salle de bain | Finition pourtour tuyau d'évacuation |  |  |  | 2017-03-10
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Salle de bain | Manque vis huisserie |  |  |  | 2017-03-10
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Séjour | Une partie de l'escalier est à changer |  |  |  | 2017-03-10
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Séjour | Bande métallique à reprendre |  |  |  | 2017-03-10
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Séjour | Attention reprise complète en terme de finition au niveau de la trémie d'escalier |  |  |  | 2017-03-10
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Séjour | Joint de finition sous face escalier bois |  |  |  | 2017-03-10
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | WC | Finition pourtour tuyau d'évacuation WC |  |  |  | 2017-03-10
Bâtiment D |  |  |  | D02.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Impact au niveau de l'arrêt de la porte |  |  |  | 2017-03-10
Bâtiment D |  |  |  | D02.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Reprise de la porte en partie basse |  |  |  | 2017-03-10
Bâtiment D |  |  |  | D02.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Matériels à évacuer |  |  |  | 2017-03-10
Bâtiment D |  |  |  | D02.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Finition entre sol pvc et châssis fixe de la porte fenêtre |  |  |  | 2017-03-10
Bâtiment D |  |  |  | D02.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Plinthe a reprendre |  |  |  | 2017-03-10
Bâtiment D |  |  |  | D02.PDF | [6 empty] | Chambre 2 | Porte ne se ferme pas |  |  |  | 2017-03-10
Bâtiment D |  |  |  | D02.PDF | [6 empty] | Chambre 2 | Reprise impact sur plinthe |  |  |  | 2017-03-10
Bâtiment D |  |  |  | D02.PDF | [6 empty] | Chambre 2 | Joint de finition pourtour de l'entrée d'air |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D02.PDF | [6 empty] | Chambre 2 | Finition entre sol pvc et châssis fixe de la porte fenêtre |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE! |  |  |  |  | #REF!
Bâtiment D |  |  |  | D02.PDF | [6 empty] | Dégagement | Réglage bequillage lors de la fermeture de la porte |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D02.PDF | [6 empty] | Entrée | Terminer appareillages porte (judas, joint...) |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D02.PDF | [6 empty] | Entrée | Joint de finition entre champlat et porte |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D02.PDF | [6 empty] | Entrée | Compensateur placard à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D02.PDF | [6 empty] | Généralité | Joint huisserie à reprendre |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D02.PDF | [6 empty] | Généralité |  |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D02.PDF | [6 empty] | Généralité | Joint au-dessus des plinthes à reprendre |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D02.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Réglage de la porte (ferme mal) |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D02.PDF | [6 empty] | Séjour | Joint de finition entre goulotte et plinthe |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D02.PDF | [6 empty] | WC | Vis huisserie à remettre correctement |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D02.PDF | [6 empty] | WC | Trappe à déplacer |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D02.PDF | [6 empty] | WC | Manque joint trappe technique |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D02.PDF | [6 empty] | WC | Finition pourtour tuyau d'évacuation WC |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D11.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Clous sur plinthe à enlever |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D11.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Joint de finition pourtour de l'entrée d'air |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D11.PDF | [6 empty] | Chambre 2 | Réglage béquillage lors de la fermeture |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D11.PDF | [6 empty] | Chambre 2 | Joint de finition pourtour de l'entrée d'air |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D11.PDF | [6 empty] | Chambre 2 | Pied d'huisserie à reprendre |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D11.PDF | [6 empty] | Cuisine | Finition pourtour tuyau d'évacuation |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D11.PDF | [6 empty] | Entrée | Terminer appareillages porte (judas, joint...) |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D11.PDF | [6 empty] | Entrée | Porte palière se ferme difficilement |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D11.PDF | [6 empty] | Généralité | Joint huisserie à reprendre |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D11.PDF | [6 empty] | Généralité | Joint au-dessus des plinthes à reprendre |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D11.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Les deux pieds d huisseries sont à reprendre |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D11.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Trou a reboucher au niveau de l'arrêté de la porte |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D11.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Porte ne se ferme pas |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D11.PDF | [6 empty] | Séjour | Joint de finition pourtour de l'entrée d'air |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D11.PDF | [6 empty] | Séjour | Placard ne se ferme pas |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D11.PDF | [6 empty] | WC | Trappe à déplacer |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D12.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Porte voilé |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D12.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Calfeutrement |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D12.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Jonction plinthe bois à reprendre |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D12.PDF | [6 empty] | Entrée | Angle porte palière abîmée |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D12.PDF | [6 empty] | Entrée | Tablette à changer |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D12.PDF | [6 empty] | Entrée | Compensateur porte de placard à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D12.PDF | [6 empty] | Généralité | Joint huisserie à reprendre |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D12.PDF | [6 empty] | Généralité | Reprendre joint sur plinthe |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D12.PDF | [6 empty] | Salle d'eau | Défaut huisserie |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D12.PDF | [6 empty] | Salle d'eau | Finition pourtour évacuation WC |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D12.PDF | [6 empty] | Séjour | Revoir pose plinthe |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D13.PDF | [6 empty] | Chambre 2 | Défaut huisserie |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D13.PDF | [6 empty] | Cuisine | Finition pourtour tuyau d'évacuation |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D13.PDF | [6 empty] | Dégagement | Défaut huisserie |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D13.PDF | [6 empty] | Entrée | Compensateur porte de placard à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D13.PDF | [6 empty] | Généralité | Joint huisserie à reprendre |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D13.PDF | [6 empty] | Généralité | Reprendre joint sur plinthe |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D13.PDF | [6 empty] | Wc | Trappe à poser + reboucher cloison |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D13.PDF | [6 empty] | Wc | Finition pourtour évacuation WC |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D21.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Porte ne ferme pas |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D21.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Impact sur porte |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D21.PDF | [6 empty] | Chambre 2 | Porte voilée |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D21.PDF | [6 empty] | Entrée | Terminer appareillages porte (judas, joint...) |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D21.PDF | [6 empty] | Entrée | Vis huisserie à visser correctement |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D21.PDF | [6 empty] | Généralité | Reprendre joint sur plinthe |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D21.PDF | [6 empty] | Généralité | Joint huisserie à reprendre |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D21.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Impact porte à reprendre |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D21.PDF | [6 empty] | Séjour | Compensateur porte de placard à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D21.PDF | [6 empty] | Séjour | Fissure cloison |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D21.PDF | [6 empty] | Séjour | Enduit sur toute la cloison cloison à faire |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D21.PDF | [6 empty] | Séjour | Faire un joint entre la menuiserie et la plinthe bois |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D22.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Manque vis huisserie |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D22.PDF | [6 empty] | Entrée | Terminer appareillages porte (judas, joint...) |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D22.PDF | [6 empty] | Entrée | Compensateur porte de placard à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D22.PDF | [6 empty] | Entrée | Reboucher trou cloison |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D22.PDF | [6 empty] | Généralité | Reprendre joint sur plinthe |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D22.PDF | [6 empty] | Généralité | Joint huisserie à reprendre |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D22.PDF | [6 empty] | Salle d'eau | Finition pourtour évacuation WC |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D22.PDF | [6 empty] | Salle d'eau | Finition pourtour tuyau d'évacuation |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D22.PDF | [6 empty] | Séjour | Faire un joint entre la menuiserie et la plinthe bois |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D22.PDF | [6 empty] | Séjour | Porte voilé |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D22.PDF | [6 empty] | Séjour | Défaut huisserie |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D23.PDF | [6 empty] | Cuisine | Finition pourtour tuyau d'évacuation |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D23.PDF | [6 empty] | Entrée | Compensateur porte de placard à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D23.PDF | [6 empty] | Entrée | Terminer appareillages porte (judas, joint...) |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D23.PDF | [6 empty] | Généralité | Reprendre joint sur plinthe |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D23.PDF | [6 empty] | Généralité | Joint huisserie à reprendre |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D23.PDF | [6 empty] | Wc | Trappe à poser + reboucher cloison |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D23.PDF | [6 empty] | Wc | Reboucher trou cloison |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D23.PDF | [6 empty] | Wc | Porte frotte sur huisserie |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D23.PDF | [6 empty] | Wc | Finition pourtour évacuation WC |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D31.PDF | [6 empty] | Cuisine | Finition à améliorer autour évacuation |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D31.PDF | [6 empty] | Cuisine | Finition derrière PE |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D31.PDF | [6 empty] | Entrée | Réglage porte de placard |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D31.PDF | [6 empty] | Entrée | Terminer appareillages porte (judas, joint...) |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D31.PDF | [6 empty] | Entrée | Faire un joint entre champlat et placo |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D31.PDF | [6 empty] | Généralité | Joint huisserie à reprendre |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D31.PDF | [6 empty] | Généralité | Reprendre joint sur plinthe |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D31.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Vis huisserie à remettre correctement |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D31.PDF | [6 empty] | Séjour | Jonction plinthe bois à reprendre |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D31.PDF | [6 empty] | Séjour | Compensateur placard à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D31.PDF | [6 empty] | Wc | Finition pourtour évacuation WC |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D32.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Finition enduit au pourtour de l'entrée d'air |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D32.PDF | [6 empty] | Cuisine | Finition pourtour tuyau d'évacuation |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D32.PDF | [6 empty] | Cuisine | Revoir plinthe sous evacuation |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D32.PDF | [6 empty] | Entrée | Terminer appareillages porte (judas, joint...) |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D32.PDF | [6 empty] | Entrée | Revoir jonction entre champlat et plinthe |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D32.PDF | [6 empty] | Entrée | Compensateur placard à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D32.PDF | [6 empty] | Généralité | Joint huisserie à reprendre |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D32.PDF | [6 empty] | Généralité | Reprendre joint sur plinthe |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D32.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Finition pourtour évacuation meuble vasque |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D32.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Finition pourtour évacuation WC |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D32.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Défaut huisserie |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D33.PDF | [6 empty] | Chambre 2 | Vis huisserie à visser correctement |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D33.PDF | [6 empty] | Cuisine | Finition pourtour tuyau d'évacuation |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D33.PDF | [6 empty] | Entrée | Tablette abîmé |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D33.PDF | [6 empty] | Entrée | Terminer appareillages porte (judas, joint...) |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D33.PDF | [6 empty] | Entrée | Compensateur porte de placard à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D33.PDF | [6 empty] | Généralité | Reprendre joint sur plinthe |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D33.PDF | [6 empty] | Généralité | Joint huisserie à reprendre |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D33.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Porte voilé |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D33.PDF | [6 empty] | Séjour | Joint à faire entre goulotte et plinthe |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D33.PDF | [6 empty] | Séjour | Jonction plinthe bois à reprendre |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D33.PDF | [6 empty] | Séjour | Faire un joint entre la menuiserie et la plinthe bois |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D33.PDF | [6 empty] | Séjour | Fissure en cueilli |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D33.PDF | [6 empty] | Wc | Trappe à poser + reboucher cloison |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D33.PDF | [6 empty] | Wc | Finition pourtour évacuation WC |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D41.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Vis huisserie à remettre correctement |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D41.PDF | [6 empty] | Chambre 2 | Manque vis de fixation béquillage |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D41.PDF | [6 empty] | Chambre 2 | Porte ne ferme pas |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D41.PDF | [6 empty] | Chambre 2 | Impact sur la plinthe |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D41.PDF | [6 empty] | Cuisine | Finition pourtour tuyau d'évacuation |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D41.PDF | [6 empty] | Entrée | Terminer appareillages porte (judas, joint...) |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D41.PDF | [6 empty] | Généralité | Joint huisserie à reprendre |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D41.PDF | [6 empty] | Généralité | Joint au-dessus des plinthes à reprendre |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D41.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Porte voilé (ferme difficilement) |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D41.PDF | [6 empty] | Séjour | Reprise placo au niveau de l'entrée d'air |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D41.PDF | [6 empty] | Séjour | Compensateur placard à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D41.PDF | [6 empty] | Wc | Porte ne se ferme pas |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D41.PDF | [6 empty] | Wc | Trappe à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D41.PDF | [6 empty] | Wc | Finition pourtour tuyau d'évacuation WC |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D42.PDF | [6 empty] | Chambre | Porte ne se ferme pas |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D42.PDF | [6 empty] | Chambre | Reprise doublage a réaliser au niveau de l'entrée d'air |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D42.PDF | [6 empty] | Cuisine | Joint à reprendre pourtour trappe |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D42.PDF | [6 empty] | Cuisine | Manque vis de fixation sur trappe |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D42.PDF | [6 empty] | Cuisine | Finition pourtour tuyau d'évacuation |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D42.PDF | [6 empty] | Entrée | Terminer appareillages porte (judas, joint...) |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D42.PDF | [6 empty] | Entrée | Compensateur placard à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D42.PDF | [6 empty] | Généralité | Joint huisserie à reprendre |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D42.PDF | [6 empty] | Salle d'eau | Finition pourtour tuyau d'évacuation WC |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D42.PDF | [6 empty] | Séjour | Réglage bequillage lors de la fermeture |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D43.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Porte ne se ferme pas |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D43.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Pied de porte à reprendre |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D43.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Joint de finition entre goulotte et plinthe |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D43.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Joint de finition pourtour de l'entrée d'air |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D43.PDF | [6 empty] | Chambre 2 | Partie haute de la porte à reprendre |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D43.PDF | [6 empty] | Chambre 2 | Joint de finition entre goulotte et plinthe |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D43.PDF | [6 empty] | Cuisine | Finition pourtour tuyau d'évacuation |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D43.PDF | [6 empty] | Entrée | Terminer appareillages porte (judas, joint...) |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D43.PDF | [6 empty] | Entrée | Compensateur placard à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D43.PDF | [6 empty] | Entrée | Réglage fermeture de la porte de placard en partie basse |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D43.PDF | [6 empty] | Entrée | Fixation de la tringle à reprendre |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D43.PDF | [6 empty] | Entrée | Rayure sur compensateur en partie haute du placard |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D43.PDF | [6 empty] | Généralité | Joint de finition au dessus des plinthes à reprendre |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D43.PDF | [6 empty] | Généralité | Joint huisserie à reprendre |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D43.PDF | [6 empty] | Généralité | Porte ne se ferme pas |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D43.PDF | [6 empty] | Séjour et cuisine | Reprise du doublage au niveau des entrees d'air |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D43.PDF | [6 empty] | WC | Trappe à déplacer |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D43.PDF | [6 empty] | Wc | Finition pourtour tuyau d'évacuation WC |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Chambre 2 | Trou plafond à reboucher |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Salle de bain | Clou plafond à enlever |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Séjour | Finition béton au niveau du vide sur séjour |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Terrasse | Finition entre caillebotis et bardage |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D11.PDF | [6 empty] | Balcon | Reprise relevé béton + pierre à passer |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D12.PDF | [6 empty] | Balcon | Finition à revoir |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D12.PDF | [6 empty] | Balcon | Reprise relevé béton + pierre à passer |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D13.PDF | [6 empty] | Balcon | Finition à revoir |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D13.PDF | [6 empty] | Balcon | Reprise relevé béton + pierre à passer |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D21.PDF | [6 empty] | Balcon | Reprise relevé béton + pierre à passer |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D22.PDF | [6 empty] | Balcon | Finition autour EP |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D22.PDF | [6 empty] | Balcon | Reprise relevé béton + pierre à passer |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D22.PDF | [6 empty] | Balcon | Reprise arrête béton |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D22.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Appui à reprendre |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D23.PDF | [6 empty] | Cuisine | Gratter appui fenêtre |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D23.PDF | [6 empty] | Terrasse | Finition béton à faire |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D23.PDF | [6 empty] | Terrasse | Reprise relevé béton + pierre à passer |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D31.PDF | [6 empty] | Balcon | Reprise relevé béton + pierre à passer |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D31.PDF | [6 empty] | Balcon | Arrête béton a reprendre |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D31.PDF | [6 empty] | Séjour | Bosse sur voile béton |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D32.PDF | [6 empty] | Balcon | Reprise arrête béton |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D32.PDF | [6 empty] | Balcon | Reprise relevé béton + pierre à passer |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D33.PDF | [6 empty] | Balcon | Reprise relevé béton + pierre à passer |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D41.PDF | [6 empty] | Balcon | Reprise ragréage de finition du balcon |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D41.PDF | [6 empty] | Cuisine | Bosse sur voilé béton |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D41.PDF | [6 empty] | Entrée | Impact sur plafond béton |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D42.PDF | [6 empty] | Balcon | Reprise ragréage de finition du balcon |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D42.PDF | [6 empty] | Balcon | Relevé béton à reprendre |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D13.PDF | [6 empty] | Balcon | Caillebotis à caller |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D23.PDF | [6 empty] | Terrasse | Dalle à caler correctement |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D41.PDF | [6 empty] | Balcon | Résine étanche à réaliser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D42.PDF | [6 empty] | Balcon | Résine étanche à réaliser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D43.PDF | [6 empty] | Balcon | Caillebotis à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Terrasse | Trou pour prise extérieur à réaliser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D13.PDF | [6 empty] | Balcon | Retirer EP |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D32.PDF | [6 empty] | Balcon | Remonter EP |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D02.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Impacts sur ouvrant |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D02.PDF | [6 empty] | Terrasse | Peinture sous face balcon à peindre |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D02.PDF | [6 empty] | Terrasse | Joint de finition en rail de volet roulant et ravalement |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D11.PDF | [6 empty] | Balcon | Joint de finition en rail de volet roulant et ravalement |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D12.PDF | [6 empty] | Balcon | Joint de finition entre ravalement et guide volet roulant |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D13.PDF | [6 empty] | Balcon | Joint de finition entre ravalement et guide volet roulant |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D13.PDF | [6 empty] | Balcon | Plusieurs reprises ravalement |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D13.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Joint de finition entre ravalement et guide volet roulant |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D13.PDF | [6 empty] | Séjour |  |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D21.PDF | [6 empty] | Balcon | Reprendre ravalement |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D21.PDF | [6 empty] | Balcon | Joint de finition entre ravalement et guide volet roulant |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D21.PDF | [6 empty] | Balcon | Reprendre ravalement |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D22.PDF | [6 empty] | Balcon | Joint de finition entre ravalement et guide volet roulant |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D22.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Ravalement à reprendre |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D23.PDF | [6 empty] | Terrasse | Ravalement à reprendre |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D23.PDF | [6 empty] | Terrasse | Joint de finition entre ravalement et guide volet roulant |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D31.PDF | [6 empty] | Balcon | Impact ravalement |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D31.PDF | [6 empty] | Balcon | Reprise ravalement |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D31.PDF | [6 empty] | Balcon | Reprendre ravalement |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D31.PDF | [6 empty] | Balcon | Joint de finition entre ravalement et guide volet roulant |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D32.PDF | [6 empty] | Balcon | Nettoyage ravalement |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D32.PDF | [6 empty] | Balcon | Joint de finition entre ravalement et guide volet roulant |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D33.PDF | [6 empty] | Balcon | Impact ravalement |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D33.PDF | [6 empty] | Balcon | Joint de finition entre ravalement et guide volet roulant |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D41.PDF | [6 empty] | Balcon | Joint de finition en rail de volet roulant et ravalement |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D41.PDF | [6 empty] | Balcon | Impact sur arrête |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D41.PDF | [6 empty] | Chambre 2 | Nettoyer appui |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D42.PDF | [6 empty] | Balcon | Joint de finition en rail de volet roulant et ravalement |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D43.PDF | [6 empty] | Balcon | Pissette a nettoyer |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D43.PDF | [6 empty] | Balcon | Joint de finition en rail de volet roulant et ravalement |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Généralité | Joint de finition à revoir au pourtour du coffre de volet roulant |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Séjour | Impact à reprendre au droit de la poignée |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Séjour | Impact à reprendre ouvrant gauche |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D02.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Joint de finition à reprendre au niveau coffre bois de volet roulant |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D02.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Finition entre sol pvc et châssis fixe de la porte fenêtre |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D02.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Impact sur appui fixe |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D02.PDF | [6 empty] | Chambre 2 | Finition entre sol pvc et châssis fixe de la porte fenêtre |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D02.PDF | [6 empty] | Chambre 2 | Attention plusieurs reprises de lazure bois à réaliser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D02.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Impact sur ouvrant juste en dessous de la poignée |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D02.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Impact sur ouvrant côté extérieur |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D02.PDF | [6 empty] | Séjour | Légère impact sur le coffre bois de volet roulant |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D02.PDF | [6 empty] | Séjour | Plusieurs Impacts important en dessous de la poignée |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D02.PDF | [6 empty] | Séjour | Plusieurs reprises de lazure bois au droit de la poignée |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D02.PDF | [6 empty] | Séjour | Impact sur appui fixe |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D02.PDF | [6 empty] | Séjour | Grincement de la manivelle lors de l'utilisation du volet roulant (fermeture uniquement) |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D11.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Joint de finition à reprendre au niveau coffre bois de volet roulant |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D11.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Plusieurs impacts a reprendre sur châssis fixe en partie basse |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D11.PDF | [6 empty] | Chambre 2 | Joint de finition à reprendre au niveau coffre bois de volet roulant |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D11.PDF | [6 empty] | Chambre 2 | Grincement de la manivelle lors de l'utilisation du volet roulant (fermeture uniquement) |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D11.PDF | [6 empty] | Séjour | Joint de finition au niveau du coffre de volet roulant à reprendre |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D11.PDF | [6 empty] | Séjour | Impact sur ouvrant en partie haute |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D11.PDF | [6 empty] | Séjour | Plusieurs reprises de lazure bois à réaliser sur ouvrant en partie basse |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D11.PDF | [6 empty] | Séjour | Légère impact au droit de la manivelle |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D11.PDF | [6 empty] | Séjour | Impact sur vitrage (à changer) |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D12.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Joint de finition au pourtour du coffre bois de volet roulant |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D12.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Trou à reboucher sur coffre |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D12.PDF | [6 empty] | Séjour | Revoir joint fenêtre |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D12.PDF | [6 empty] | Séjour | Reprise lazure bois |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D12.PDF | [6 empty] | Séjour | Joint de finition au pourtour du coffre de volet roulant |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D12.PDF | [6 empty] | Séjour | Accroche manivelle cassé |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D13.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Joint de finition au pourtour des coffres de volet roulant |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D13.PDF | [6 empty] | Chambre 2 | Joint de finition au pourtour du coffre de volet roulant |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D13.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Joint de finition au pourtour du coffre de volet roulant |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D13.PDF | [6 empty] | Séjour | Joint de finition au pourtour du coffre de volet roulant |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D13.PDF | [6 empty] | Séjour | Plusieurs reprises de lazure bois à réaliser sur la menuiserie |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D21.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Joint de finition au pourtour du coffre bois de volet roulant |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D21.PDF | [6 empty] | Chambre 2 | Joint de finition au pourtour du coffre bois de volet roulant |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D21.PDF | [6 empty] | Chambre 2 | Reprise lazure bois |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D21.PDF | [6 empty] | Séjour | Joint de finition au pourtour du coffre bois de volet roulant |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D21.PDF | [6 empty] | Séjour | Reprise lazure bois |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D21.PDF | [6 empty] | Séjour | Menuiserie abîmée |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D22.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Fenêtre abîmée |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D22.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Menuiserie abîmée |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D22.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Joint de finition au pourtour du coffre bois de volet roulant |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D22.PDF | [6 empty] | Séjour | Joint de finition au pourtour du coffre bois de volet roulant |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D22.PDF | [6 empty] | Séjour | Reprise lazure bois |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D23.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Joint de finition au pourtour du coffre bois de volet roulant |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D23.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Accroche manivelle cassé |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D23.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Cache manivelle se declipse |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D23.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Joint de finition au niveau du coffre bois de volet roulant |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D23.PDF | [6 empty] | Chambre 2 | Reprise lazure bois |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D23.PDF | [6 empty] | Cuisine | Joint de finition au pourtour du coffre bois de volet roulant |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D23.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Coffret volet roulant abîmé |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D23.PDF | [6 empty] | Séjour | Jonction à revoir entre les deux coffres de volet roulant |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D23.PDF | [6 empty] | Séjour | Joint de finition au pourtour du coffre bois de volet roulant |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D23.PDF | [6 empty] | Séjour | Plusieurs reprises de lazure bois à réaliser sur la menuiserie |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D23.PDF | [6 empty] | Séjour | Menuiserie abîmée |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D23.PDF | [6 empty] | Séjour | Bâtis abîmé |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D23.PDF | [6 empty] | Séjour | Menuiserie abîmée |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D23.PDF | [6 empty] | Séjour | Porte fenêtre difficile à fermer |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D23.PDF | [6 empty] | Terrasse | Guide volet roulant à changer |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D31.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Angle coffre volet roulant abîmé + finition |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D31.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Joint de finition au pourtour du coffre bois de volet roulant |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D31.PDF | [6 empty] | Chambre 2 | Joint de finition au pourtour du coffre bois de volet roulant |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D31.PDF | [6 empty] | Séjour | Joint de finition au pourtour du coffre bois de volet roulant |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D31.PDF | [6 empty] | Séjour | Reprise lazure bois |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D31.PDF | [6 empty] | Séjour | Jonction à revoir entre les deux coffres de volet roulant |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D32.PDF | [6 empty] | Balcon | Reprise menuiserie |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D32.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Joint de finition au pourtour du coffre bois de volet roulant |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D32.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Revoir fixation champlat |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D32.PDF | [6 empty] | Séjour | Joint de finition au pourtour du coffre bois de volet roulant |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D33.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Menuiserie abîmée |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D33.PDF | [6 empty] | Cuisine | Joint de finition au pourtour du coffre bois de volet roulant |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D33.PDF | [6 empty] | Séjour | Joint de finition au pourtour du coffre bois de volet roulant |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D33.PDF | [6 empty] | Séjour | Jonction à revoir entre les deux coffres de volet roulant |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D33.PDF | [6 empty] | Séjour | Menuiserie abîmée |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D33.PDF | [6 empty] | Séjour | Reprise lazure bois |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D41.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Légère impact en dessous de la poignée |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D41.PDF | [6 empty] | Séjour | Joint de finition au niveau du coffre bois de volet roulant |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D41.PDF | [6 empty] | Séjour | Reprise lazure bois sur châssis fixe |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D41.PDF | [6 empty] | Séjour | Jonction à revoir entre les deux coffres de volet roulant |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D41.PDF | [6 empty] | Séjour | Plusieurs reprises de lazure bois à réaliser sur la menuiserie |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D42.PDF | [6 empty] | Chambre | Joint de finition à reprendre au niveau coffre bois de volet roulant |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D42.PDF | [6 empty] | Séjour | Différentes reprises de lazure bois sur châssis fixe |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D42.PDF | [6 empty] | Séjour | Vitrage rayé |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D42.PDF | [6 empty] | Séjour | Reprises importantes à réaliser sur ouvrant côté extérieur |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D43.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Réglage poignée lors de la fermeture |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D43.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Reprise lazure bois au droit de la poignée |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D43.PDF | [6 empty] | Séjour | Plusieurs reprise à effectuer sur ouvrant droit |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D43.PDF | [6 empty] | Séjour | Plusieurs reprises de lazure bois sur l'ensemble des menuiseries du séjour |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D43.PDF | [6 empty] | Séjour | Jonction à revoir entre les deux coffres de volet roulant |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Terrasse | Légère rayure sur le pare vu à reprendre |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D41.PDF | [6 empty] | Balcon | Tâche de rouille sur pâte de fixation |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Chambre 1 | Finition du Sol pvc en pied d'huisserie à reprendre |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Chambre 1 | Nettoyage peinture menuiserie (en partie basse) |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Chambre 2 | Finition pied de huisserie à revoir |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Chambre 2 | Nettoyage complet de la menuiserie |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Chambre 3 | Bullage du sol pvc au droit de la plinthe |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Chambre 3 | Nettoyage peinture sur menuiserie |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Chambre 4 | Sol pvc à recoller |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Chambre 4 | Nettoyage complet de la menuiserie |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Chambre 4 | Jointnde finition entre sol pvc et plinthe bois |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Cuisine | ATTENTION, pose du sol pvc REFUSER à cause de la découpe |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Cuisine | Reprise peinture + enduit au niveau de la gaine |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Dégagement | Reprise complète enduit + peinture du soffite |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Généralité | Joint de finition pourtour de la menuiserie à reprendre |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Généralité | Reprise peintures dans toutes les pièces (murs et plinthes) |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Salle d'eau | Joint Silicon à faire |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Salle d'eau | Peinture sur arrête faïence |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Salle d'eau |  |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Salle de bain | Faïence au dessus lavabo |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Salle de bain | Joint Silicon à faire |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Salle de bain | Peinture sur arrête faïence |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Séjour | Nettoyage peinture sur menuiserie |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | WC | Finition pied de huisserie à revoir |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D02.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Finition entre goulotte radiateur et peinture |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D02.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Finition entre sol pvc et châssis fixe de la porte fenêtre |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D02.PDF | [6 empty] | Chambre 2 | Joint de finition entre sol pvc et plinthe bois |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D02.PDF | [6 empty] | Chambre 2 | Finition entre sol pvc et châssis fixe de la porte fenêtre |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D02.PDF | [6 empty] | Dégagement | Porte peindre |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D02.PDF | [6 empty] | Entrée | Sol pvc à reprendre au niveau du pied d'huisserie |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D02.PDF | [6 empty] | Généralité | Reprise peintures dans toutes les pièces (murs et plinthes) |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D02.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Joint Silicon à faire |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D02.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Peinture sur arrête faïence |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D02.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Finition à revoir entre baguette faïence et gaine |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D02.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Joint de finition au pourtour de la menuiserie à reprendre |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D02.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Nettoyage peinture menuiserie |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D02.PDF | [6 empty] | Séjour | Joint de finition entre sol pvc et menuiserie |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D02.PDF | [6 empty] | WC | Sacs à évacuer |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D11.PDF | [6 empty] | Cuisine | Finition peinture pourtour tuyau d'alimentation en eau |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D11.PDF | [6 empty] | Cuisine | Faïence évier a poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D11.PDF | [6 empty] | Généralite | Reprise peintures dans toutes les pièces (murs et plinthes) |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D11.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Joint Silicon à faire |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D11.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Peinture sur arrête faïence |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D11.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Nettoyage sous baignoire |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D11.PDF | [6 empty] | Séjour | Nettoyage peinture sur menuiserie en partie basse |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D11.PDF | [6 empty] | Séjour | Joint de finition au pourtour de la menuiserie |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D11.PDF | [6 empty] | WC | Finition pourtour tuyau d'évacuation Wc |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D12.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Joint en pied de huisserie à faire |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D12.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Joint sous plinthe |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D12.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Finition PVC à revoir |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D12.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Joint de finition au pourtour de la menuiserie à faire |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D12.PDF | [6 empty] | Cuisine | Nettoyer peinture robinet |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D12.PDF | [6 empty] | Cuisine | Joint sous plinthe sous meuble évier |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D12.PDF | [6 empty] | Cuisine | Revoir finition derrière tuyau d'alimentation en eau |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D12.PDF | [6 empty] | Généralité | Reprise peintures dans toutes les pièces (murs et plinthes) |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D12.PDF | [6 empty] | Salle d'eau | Joint en pied de huisserie à faire |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D12.PDF | [6 empty] | Salle d'eau | Joint sous plinthe derrière WC |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D12.PDF | [6 empty] | Salle d'eau | Joint bac à douche à faire |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D12.PDF | [6 empty] | Séjour | Joint de finition au pourtour des menuiseries à reprendre |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D13.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Joint de finition au pourtour des menuiseries à reprendre |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D13.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Joint à faire sous plinthe |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D13.PDF | [6 empty] | Chambre 2 | Joint en pied de huisserie à faire |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D13.PDF | [6 empty] | Chambre 2 | Joint de finition au pourtour de la menuiserie |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D13.PDF | [6 empty] | Cuisine | Trou à reboucher |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D13.PDF | [6 empty] | Cuisine | Enduit + peinture |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D13.PDF | [6 empty] | Dégagement | Joint en pied de huisserie à faire |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D13.PDF | [6 empty] | Entrée | Finition peinture plafond (près du rail) |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D13.PDF | [6 empty] | Généralité | Reprise peintures dans toutes les pièces (murs et plinthes) |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D13.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Joint baignoire à faire |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D13.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Nettoyer sous baignoire |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D13.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Finition entre baguette et placo |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D13.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Joint de finition au pourtour de la menuiserie |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D13.PDF | [6 empty] | Séjour | Joint de finition au pourtour des menuiseries à reprendre |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D13.PDF | [6 empty] | Séjour | Reprise peinture craquelé |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D13.PDF | [6 empty] | Séjour | Joint sous plinthe |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D13.PDF | [6 empty] | Séjour | Enduit + peinture |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D13.PDF | [6 empty] | Séjour | Enduit + peinture |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D13.PDF | [6 empty] | Séjour | Joint sous plinthe |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D21.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Joint de finition au pourtour de la menuiserie |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D21.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Joint en pied de huisserie à faire |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D21.PDF | [6 empty] | Chambre 2 | Revêtement de sol à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D21.PDF | [6 empty] | Chambre 2 | Joint de finition au pourtour de la menuiserie |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D21.PDF | [6 empty] | Cuisine | Finition derrière evacuation |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D21.PDF | [6 empty] | Cuisine | Nettoyer peinture sur robinet |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D21.PDF | [6 empty] | Entrée | Joint en pied de huisserie à faire dégagement |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D21.PDF | [6 empty] | Généralité | Reprise peintures dans toutes les pièces (murs et plinthes) |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D21.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Revoir fermeture trappe carrelé |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D21.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Accès à la trappe impossible (confirmation plombier si nous pouvons la déplacer) |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D21.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Finition entre baguette et placo |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D21.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Joint baignoire à faire |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D21.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Impact cloison à reprendre |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D21.PDF | [6 empty] | Séjour | Finition peinture tableau Electricien |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D21.PDF | [6 empty] | Séjour | Enduit sur toute la cloison + peinture à faire |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D21.PDF | [6 empty] | Séjour | Joint de finition au pourtour des menuiseries à reprendre |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D21.PDF | [6 empty] | Séjour | Joint sous plinthe |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D22.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Joint en pied de huisserie à faire |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D22.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Joint de finition au pourtour de la menuiserie à reprendre |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D22.PDF | [6 empty] | Cuisine | Joint des plinthes à faire |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D22.PDF | [6 empty] | Cuisine | Nettoyer peinture robinet |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D22.PDF | [6 empty] | Généralité | Reprise peintures dans toutes les pièces (murs et plinthes) |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D22.PDF | [6 empty] | Salle d'eau | Joint des plinthes à faire |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D22.PDF | [6 empty] | Salle d'eau | Finition entre baguette et placo |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D22.PDF | [6 empty] | Salle d'eau | Joint bac à douche à faire |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D22.PDF | [6 empty] | Salle d'eau | Joint entre faïence bac à douche et carrelage |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D22.PDF | [6 empty] | Salle d'eau | Finition autour fourreau au joint silicone gris |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D22.PDF | [6 empty] | Salle d'eau | Finition derrière evacuation |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D22.PDF | [6 empty] | Séjour | Joint de finition au pourtour de la menuiserie à reprendre |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D22.PDF | [6 empty] | Séjour | Jonction plinthe à revoir |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D22.PDF | [6 empty] | Séjour | Joint à faire le long du carrelage |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D22.PDF | [6 empty] | Séjour | Joint en pied de huisserie à faire |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D23.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Joint de finition au pourtour de la menuiserie à reprendre |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D23.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Finition autour entrée d'air |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D23.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Impact cloison à reprendre |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D23.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Joint de finition au pourtour de la menuiserie |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D23.PDF | [6 empty] | Cuisine | Joint de finition au pourtour de la menuiserie |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D23.PDF | [6 empty] | Cuisine | Finition autour entrée d'air |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D23.PDF | [6 empty] | Cuisine | Joint à faire le long du carrelage |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D23.PDF | [6 empty] | Dégagement | Joint à faire entre carrelage et PVC |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D23.PDF | [6 empty] | Entrée | Finition peinture tableau Electricien |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D23.PDF | [6 empty] | Généralité | Reprise peintures dans toutes les pièces (murs et plinthes) |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D23.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Joint baignoire à faire |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D23.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Revoir fermeture trappe carrelé |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D23.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Revoir peinture coffre volet roulant |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D23.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Remplir joint de faïence |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D23.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Nettoyer peinture robinet |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D23.PDF | [6 empty] | Séjour | Joint de finition au pourtour des menuiseries à reprendre |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D23.PDF | [6 empty] | Séjour | Joint sous plinthe sous radiateur à faire |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D23.PDF | [6 empty] | Wc | Finition enduit + peinture |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D31.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Joint de finition au pourtour de la menuiserie |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D31.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Finition au dessus prises |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D31.PDF | [6 empty] | Chambre 2 | Joint de finition au pourtour de la menuiserie |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D31.PDF | [6 empty] | Chambre 2 | Joint entre PVC et goulotte |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D31.PDF | [6 empty] | Cuisine | Nettoyer peinture sur robinet |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D31.PDF | [6 empty] | Cuisine | Finition au dessus prises |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D31.PDF | [6 empty] | Dégagement | Impact sur mur |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D31.PDF | [6 empty] | Généralité | Reprise peintures dans toutes les pièces (murs et plinthes) |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D31.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Finition entre baguette et placo |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D31.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Joint baignoire à faire |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D31.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Accès à la trappe impossible (confirmation plombier si nous pouvons la déplacer) |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D31.PDF | [6 empty] | Séjour | Joint à faire sous plinthe |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D31.PDF | [6 empty] | Séjour | Joint de finition au pourtour de la menuiserie |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D32.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Joint de finition au pourtour de la menuiserie |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D32.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Joint en pied de huisserie à faire |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D32.PDF | [6 empty] | Généralité | Reprise peintures dans toutes les pièces (murs et plinthes) |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D32.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Joint bac à douche à faire |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D32.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Finition entre baguette et placo |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D32.PDF | [6 empty] | Séjour | Joint de finition au pourtour de la menuiserie |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D33.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Joint sous plinthe |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D33.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Joint de finition au pourtour de la menuiserie à reprendre |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D33.PDF | [6 empty] | Chambre 2 | Reprise au dessus prise |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D33.PDF | [6 empty] | Chambre 2 | Joint de finition au pourtour de la menuiserie à reprendre |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D33.PDF | [6 empty] | Cuisine | Finition au dessus prises |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D33.PDF | [6 empty] | Cuisine | Joint de finition au pourtour de la menuiserie à reprendre |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D33.PDF | [6 empty] | Cuisine | Nettoyer peinture sur robinet |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D33.PDF | [6 empty] | Généralité | Reprise peintures dans toutes les pièces (murs et plinthes) |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D33.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Revoir fermeture trappe carrelé |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D33.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Finition entre baguette et placo |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D33.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Joint baignoire à faire |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D33.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Joint en pied de huisserie à faire |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D33.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Peinture huisserie à reprendre |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D33.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Nettoyer peinture sur robinet |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D33.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Joint de finition au pourtour de la menuiserie à faire |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D33.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Revoir peinture coffre volet roulant |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D33.PDF | [6 empty] | Séjour | Impact derrière radiateur |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D33.PDF | [6 empty] | Séjour | Joint de finition au pourtour des menuiseries à reprendre |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D33.PDF | [6 empty] | Séjour | Revoir peinture coffre volet roulant |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D33.PDF | [6 empty] | Séjour | Reprise bosse cloison |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D33.PDF | [6 empty] | Wc | Peinture huisserie à reprendre |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D41.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Joint de finition au pourtour de la menuiserie à reprendre |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D41.PDF | [6 empty] | Chambre 2 | Joint de finition au pourtour de la menuiserie à reprendre |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D41.PDF | [6 empty] | Cuisine | Finition peinture à améliorer derrière tuyau d'alimentation en eau |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D41.PDF | [6 empty] | Cuisine | Faïence évier a poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D41.PDF | [6 empty] | Généralité | Finition peinture ou joint entre coffre bois et menuiserie |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D41.PDF | [6 empty] | Généralité | Reprise peintures dans toutes les pièces (murs et plinthes) |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D41.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Joint Silicon à faire |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D41.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Peinture sur arrête faïence |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D41.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Accès à la trappe impossible (confirmation plombier si nous pouvons la déplacer) |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D41.PDF | [6 empty] | Séjour | Joint de finition au pourtour de la menuiserie |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D41.PDF | [6 empty] | Séjour | Plusieurs petites tâches de peinture sur menuiserie à nettoyer |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D42.PDF | [6 empty] | Chambre | Finition pied de huisserie à revoir |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D42.PDF | [6 empty] | Chambre | Manque la deuxième couche de peinture sur l'huissierie |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D42.PDF | [6 empty] | Chambre | Joint de finition entre pvc et plinthe |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D42.PDF | [6 empty] | Chambre | Finition à revoir entre goulotte et doublage |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D42.PDF | [6 empty] | Chambre | Joint de finition au pourtour de la menuiserie |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D42.PDF | [6 empty] | Cuisine | Finition à revoir derrière tuyau d'alimentation en eau |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D42.PDF | [6 empty] | Cuisine | Faïence évier a poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D42.PDF | [6 empty] | Généralité | Reprise peintures dans toutes les pièces (murs et plinthes) |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D42.PDF | [6 empty] | Salle d'eau | Joint Silicon à faire |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D42.PDF | [6 empty] | Salle d'eau | Peinture sur arrête faïence |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D42.PDF | [6 empty] | Salle d'eau | Finition pourtour tuyau d'évacuation |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D42.PDF | [6 empty] | Salle d'eau | Finition à revoir entre socle faïence et bac à douche |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D42.PDF | [6 empty] | Salle d'eau | Joint de finition entre baguette faïence et cloison gaine |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D42.PDF | [6 empty] | Séjour | Joint de finition au pourtour de la menuiserie à reprendre |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D42.PDF | [6 empty] | Séjour | Finition peinture ou joint entre coffre bois et menuiserie |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D42.PDF | [6 empty] | Séjour | Nettoyage peinture sur menuiserie en partie basse |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D43.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Peinture sur menuiserie à nettoyer |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D43.PDF | [6 empty] | Chambre 2 | Joint de finition entre pvc et plinthe |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D43.PDF | [6 empty] | Cuisine | Faïence évier a poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D43.PDF | [6 empty] | Cuisine | Reprise enduit au dessus du bloc prise du meuble évier |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D43.PDF | [6 empty] | Cuisine | Finition peinture à améliorer derrière tuyau alim EAU |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D43.PDF | [6 empty] | Entrée | Finition peinture plafond (près du rail) |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D43.PDF | [6 empty] | Généralité | Joint de finition au pourtour de la menuiserie |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D43.PDF | [6 empty] | Généralité | Reprise peintures dans toutes les pièces (murs et plinthes) |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D43.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Finition à revoir pourtour alim EAU |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D43.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Joint baignoire à faire |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D43.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Peinture sur arrête faïence |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D43.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Fermeture de la trappe baignoire difficile |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D43.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Joint de finition au pourtour de la menuiserie |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D43.PDF | [6 empty] | Séjour | Reprise enduit + peintre voilé béton |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D43.PDF | [6 empty] | Séjour | Joint de finition entre plinthe sous menuiserie et pvc |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Chambre 1 | Tête thermostatique à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Cuisine | Finition pourtour tuyau d'évacuation |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Cuisine | Trappe à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Cuisine | Meuble éviter à déposer - à fournir dans carton (cf fiche de choix) |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Cuisine | Cartons à débarrasser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Cuisine | Évacuation pour L.V a prolonger |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Salle d'eau | Protection du meuble vasque à prévoir |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Salle d'eau | Joint silicone meuble vasque |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Salle d'eau | Petit appareillages à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Salle de bain | Joint de finition au pourtour du tuyau d'évacuation |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Salle de bain | Finition pourtour tuyau d'évacuation |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Salle de bain | Petit appareillages à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Séjour | Joint de finition pourtour du thermostat |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | WC | Réservoir Wc a poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | WC | Finition pourtour tuyau d'évacuation WC |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D02.PDF | [6 empty] | Cuisine | Meuble évier a poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D02.PDF | [6 empty] | Cuisine | Pvc pour évacuation à terminer |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D02.PDF | [6 empty] | Entrée | Cache nourrice à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D02.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Protection du meuble vasque à prévoir |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D02.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Petit appareillages à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D02.PDF | [6 empty] | Salle de bain | ATTENTION calfeutrement sortie PER sous baignoire |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D02.PDF | [6 empty] | Séjour | Habillage latéral du radiateur à fixer correctement |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D02.PDF | [6 empty] | WC | Collerette sur alimentation en eau WC |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D02.PDF | [6 empty] | WC | Trappe à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D02.PDF | [6 empty] | WC | Finition pourtour tuyau d'évacuation WC |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D11.PDF | [6 empty] | Cuisine | Finition pourtour tuyau d'évacuation |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D11.PDF | [6 empty] | Cuisine | Joint silicone à faire meuble évier |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D11.PDF | [6 empty] | Entrée | Cache nourrice à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D11.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Protection du meuble vasque à prévoir |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D11.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Petit appareillages à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D11.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Fuite siphon meuble vasque |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D11.PDF | [6 empty] | Séjour | Impact sur radiateur |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D11.PDF | [6 empty] | WC | Trappe à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D11.PDF | [6 empty] | WC | Finition pourtour tuyau d'évacuation WC |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D12.PDF | [6 empty] | Cuisine | Trappe à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D12.PDF | [6 empty] | Entrée | Cache nourrice à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D12.PDF | [6 empty] | Généralité | Petit appareillages à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D12.PDF | [6 empty] | Salle d'eau | Finition pourtour évacuation WC |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D12.PDF | [6 empty] | Salle d'eau | Protection du meuble vasque à prévoir |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D12.PDF | [6 empty] | Salle d'eau | Joint silicone meuble vasque |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D12.PDF | [6 empty] | Séjour | Joint de finition au pourtour de l'entrée d'air |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D13.PDF | [6 empty] | Entrée | Cache nourrice à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D13.PDF | [6 empty] | Généralité | Petit appareillages à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D13.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Fuite siphon meuble vasque |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D13.PDF | [6 empty] | Séjour | Joint de finition au pourtour de l'entrée d'air |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D13.PDF | [6 empty] | Wc | Finition pourtour évacuation WC |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D21.PDF | [6 empty] | Cuisine | Finition autour fixation |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D21.PDF | [6 empty] | Entrée | Cache nourrice à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D21.PDF | [6 empty] | Généralité | Petit appareillages à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D21.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Protection du meuble vasque à prévoir |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D21.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Meuble vasque trop près de la trappe (ouverture impossible) - URGENT voir si nous pouvons déplacer la trappe ou déplacer le meuble |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D21.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Joint silicone meuble vasque |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D21.PDF | [6 empty] | Wc | Poser trappe |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D22.PDF | [6 empty] | Cuisine | Poser trappe |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D22.PDF | [6 empty] | Entrée | Cache nourrice à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D22.PDF | [6 empty] | Généralité | Petit appareillages à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D22.PDF | [6 empty] | Salle d'eau | Pare-douche à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D22.PDF | [6 empty] | Salle d'eau | Protection du meuble vasque à prévoir |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D22.PDF | [6 empty] | Salle d'eau | Finition pourtour évacuation WC |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D22.PDF | [6 empty] | Salle d'eau | Finition pourtour tuyau d'évacuation |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D22.PDF | [6 empty] | Salle d'eau | Joint silicone meuble vasque |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D23.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Revoir fixation radiateur |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D23.PDF | [6 empty] | Cuisine | Poser meuble-évier |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D23.PDF | [6 empty] | Cuisine | Finition pourtour tuyau d'évacuation |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D23.PDF | [6 empty] | Entrée | Cache nourrice à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D23.PDF | [6 empty] | Généralité | Petit appareillages à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D23.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Protection du meuble vasque à prévoir |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D23.PDF | [6 empty] | Salle de bain |  |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D23.PDF | [6 empty] | Séjour | Revoir fixation entrée d'air |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D23.PDF | [6 empty] | Séjour | Joint de finition au pourtour de l'entrée d'air |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D23.PDF | [6 empty] | Wc | Finition pourtour évacuation WC |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D31.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Joint de finition au pourtour de l'entrée d'air |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D31.PDF | [6 empty] | Cuisine | Finition autour évacuation |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D31.PDF | [6 empty] | Entrée | Cache nourrice à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D31.PDF | [6 empty] | Généralité | Petit appareillages à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D31.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Protection du meuble vasque à prévoir |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D31.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Joint silicone meuble vasque |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D31.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Meuble vasque trop près de la trappe (ouverture impossible) - URGENT voir si nous pouvons déplacer la trappe ou déplacer le meuble |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D31.PDF | [6 empty] | Wc | Finition pourtour évacuation WC |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D31.PDF | [6 empty] | Wc | Poser trappe |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D32.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Joint de finition au pourtour de l'entrée d'air |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D32.PDF | [6 empty] | Cuisine | Poser trappe |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D32.PDF | [6 empty] | Cuisine | Finition pourtour évacuation |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D32.PDF | [6 empty] | Entrée | Cache nourrice à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D32.PDF | [6 empty] | Généralité | Petit appareillages à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D32.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Protection du meuble vasque à prévoir |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D32.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Joint silicone meuble vasque |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D32.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Finition pourtour évacuation meuble vasque |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D32.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Finition pourtour évacuation WC |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D32.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Poser trappe |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D33.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Joint de finition au pourtour de l'entrée d'air |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D33.PDF | [6 empty] | Chambre 2 | Joint de finition au pourtour de l'entrée d'air |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D33.PDF | [6 empty] | Cuisine | Porte meuble évier abîmée |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D33.PDF | [6 empty] | Cuisine | Raccorder evier |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D33.PDF | [6 empty] | Cuisine | Réglages des portes de meuble évier |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D33.PDF | [6 empty] | Cuisine | Finition pourtour tuyau d'évacuation |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D33.PDF | [6 empty] | Cuisine | Joint de finition au pourtour de l'entrée d'air |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D33.PDF | [6 empty] | Entrée | Cache nourrice à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D33.PDF | [6 empty] | Généralité | Petit appareillages à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D33.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Protection du meuble vasque à prévoir |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D33.PDF | [6 empty] | Wc | Finition pourtour évacuation WC |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D41.PDF | [6 empty] | Cuisine | Finition pourtour tuyau d'évacuation |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D41.PDF | [6 empty] | Entrée | Cache nourrice à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D41.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Protection du meuble vasque à prévoir |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D41.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Petit appareillages à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D41.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Meuble vasque trop près de la trappe (ouverture impossible) - URGENT voir si nous pouvons déplacer la trappe ou déplacer le meuble |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D41.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Joint silicone meuble vasque |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D41.PDF | [6 empty] | Wc | Finition pourtour évacuation WC |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D42.PDF | [6 empty] | Cuisine | Trappe à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D42.PDF | [6 empty] | Cuisine | Finition pourtour tuyau d'évacuation |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D42.PDF | [6 empty] | Cuisine | Joint silicone à faire meuble évier |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D42.PDF | [6 empty] | Entrée | Cache nourrice à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D42.PDF | [6 empty] | Salle d'eau | Protection du meuble vasque à prévoir |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D42.PDF | [6 empty] | Salle d'eau | Petit appareillages à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D42.PDF | [6 empty] | Salle d'eau | Joint silicone à faire meuble évier |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D42.PDF | [6 empty] | Salle d'eau | Réglage porte meuble vasque |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D42.PDF | [6 empty] | Salle d'eau | Finition pourtour tuyau d'évacuation |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D42.PDF | [6 empty] | Salle d'eau | Bonde bac à douche à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D42.PDF | [6 empty] | Salle d'eau | Attention bac à douche rayé |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D42.PDF | [6 empty] | Salle d'eau | Porte cabine de douche frotte en partie haute |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D42.PDF | [6 empty] | Salle d'eau | Finition pourtour tuyau d'évacuation WC |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D42.PDF | [6 empty] | Séjour | Joint de finition entre goulotte et plinthe |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D43.PDF | [6 empty] | Cuisine | Mitigeur évier à raccorder |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D43.PDF | [6 empty] | Cuisine | Finition pourtour tuyau d'évacuation |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D43.PDF | [6 empty] | Entrée | Cache nourrice à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D43.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Petit appareillages à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D43.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Protection du meuble vasque à prévoir |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D43.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Calfeutrement à réaliser sous baignoire |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D43.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Finition pourtour tuyau d'évacuation |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D43.PDF | [6 empty] | Séjour | Thermostat à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D43.PDF | [6 empty] | WC | Trappe à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D43.PDF | [6 empty] | Wc | Finition pourtour tuyau d'évacuation WC |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Chambre 2 | Mettre de niveau bloc multimédia |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Cuisine | Cache pour prise 32A à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Généralité | Ampoule à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Salle d'eau | Prise rasoir à remettre en place |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Salle d'eau | Convecteur électrique a poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Salle de bain | Dcl au-dessus lavabo à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Salle de bain | Convecteur électrique a poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Salle de bain | Clou plafond à enlever |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Séjour | Vérifier si nous devons changer la prise à cause de l'humidité |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Séjour | Prises à remettre en place |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Terrasse | Luminaires + prise extérieur à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | WC | Dcl a poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D02.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Cache bloc multimédia à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D02.PDF | [6 empty] | Chambre 2 | Cache à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D02.PDF | [6 empty] | Cuisine | Cache pour prise four à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D02.PDF | [6 empty] | Entrée | Manque cache au niveau du tableau |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D02.PDF | [6 empty] | Généralité | Ampoule à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D02.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Convecteur électrique a poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D02.PDF | [6 empty] | Séjour | Cache pour bloc multimédia à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D02.PDF | [6 empty] | Terrasse | Luminaires + prise extérieur à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D11.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Cache pour bloc multimédia à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D11.PDF | [6 empty] | Chambre 2 | Mettre de niveau bloc multimédia |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D11.PDF | [6 empty] | Généralité | Ampoule à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D11.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Convecteur électrique à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D11.PDF | [6 empty] | Séjour | Cache pour bloc multimédia à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D12.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Manque 1 cache triple |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D12.PDF | [6 empty] | Entrée | Terminer tableau GTL |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D12.PDF | [6 empty] | Salle d'eau | Convecteur électrique a poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D12.PDF | [6 empty] | Séjour | Manque 1 cache triple |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D13.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Manque 1 cache triple |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D13.PDF | [6 empty] | Entrée | Terminer tableau GTL |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D13.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Convecteur électrique a poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D13.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Interrupteur à mettre de niveau |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D13.PDF | [6 empty] | Séjour | Prise à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D21.PDF | [6 empty] | Cuisine | Poser prise |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D21.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Convecteur électrique a poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D21.PDF | [6 empty] | Séjour | Terminer tableau GTL |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D22.PDF | [6 empty] | Cuisine | Prise 32A à mettre de niveau |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D22.PDF | [6 empty] | Entrée | Terminer tableau GTL |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D22.PDF | [6 empty] | Entrée | Douille plafonnier à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D22.PDF | [6 empty] | Salle d'eau | Sèche serviette à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D23.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Manque un cache prise |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D23.PDF | [6 empty] | Cuisine | Revoir la fixation des prises |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D23.PDF | [6 empty] | Entrée | Terminer tableau GTL |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D23.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Convecteur électrique a poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D23.PDF | [6 empty] | Séjour | Revoir pose de la prise |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D23.PDF | [6 empty] | Terrasse | Luminaire à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D31.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Convecteur électrique a poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D31.PDF | [6 empty] | Séjour | Terminer tableau GTL |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D32.PDF | [6 empty] | Entrée | Terminer tableau GTL |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D32.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Convecteur électrique a poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D33.PDF | [6 empty] | Entrée | Terminer tableau GTL |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D33.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Fixer correctement la prise rasoir |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D33.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Convecteur électrique a poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D41.PDF | [6 empty] | Dégagement | Câble terre huisserie ?? |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D41.PDF | [6 empty] | Généralité | Ampoule à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D41.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Convecteur électrique a poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D41.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Ouverture de la trappe impossible donc voir avec le plombier si le meuble a besoin d'être décaler - si oui inter + prise à déplacer au plus près de l'huissier |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D42.PDF | [6 empty] | Chambre | Bloc multimédia à mettre de niveau |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D42.PDF | [6 empty] | Cuisine | Prise L.V à déplacer |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D42.PDF | [6 empty] | Généralité | Ampoule à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D42.PDF | [6 empty] | Salle d'eau | Convecteur électrique a poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D43.PDF | [6 empty] | Généralité | Ampoule à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D43.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Convecteur électrique a poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D43.PDF | [6 empty] | WC | Câble terre huisserie ?? |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bât / Cage | Zone | Famille | Pénalité | Propriétaire | Téléphone | Adresse mail | Nom locataire | Coordonnées téléphonique | Client | N°plan de vente | Emplacement | Définition de la réserve | Réserve d'OPR | OPR levée par MOE | OPR | Réserve OPR | Quitus OPR | Pré Livraison | Réserve pré livraison | Quitus Pré livraison | Livraison | Réserve Livraison | Quitus Livraison | TCE | Entreprise | Réception 1ère RELANCE | Réception DERNIÈRE RELANCE | Montant pénalités | nbr rappel | OBSERVATIONS | Date du quitus général client | Date d'envoi lettre valant quitus | quitus /client inf à 2 mois | Date envoi Pilote | Envoi Entreprises
Ligne à Selectionner pour insertion (Extérieurs)
Nombres de Logements | [11 empty] | Espaces PRIVATIFS | 0 | 0 |  | 757 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
[12 empty] | Espaces COMMUNS | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
[12 empty] | Toatl PRIVATIF + COMMUN | 0 | 0 |  | 757 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 00,00% |  |  | 00,00% |  |  | 00,00% |  |  | 00,00%
[13 empty] | % reserves OPR levées |  |  | % reserves livraison levées |  |  | % reserves L+30 levées |  |  | % reserves GPA levées
[13 empty] | % au logt | #DIV/0! |  | Moyenne au Lgt | #DIV/0! |  | Moyenne au Lgt | #DIV/0! |  | Moyenne au Lgt | #DIV/0!
[13 empty] | Réserves d'OPR |  | OPR | Réserves OPR |  | OPR | Réserves Livraison |  | Pré Livraison | Réserve Pré Livraison |  | Livraison | ENTREPRISES | Montant des pénalités
[12 empty] | Nombre de réserves totales : | 0 |  |  | 757 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Utiliser filtre | #VALUE!
[12 empty] | Nombre de réserves levées par l'entreprise : | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[12 empty] | POURCENTAGE D'AVANCEMENT : | 00,00% |  |  | 00,00% |  |  | 00,00% |  |  | 00,00%
Formulas:
Réception 1ère RELANCE = IF(AND([Quitus OPR]="",TODAY()>[Réserve OPR]+31,[Réserve OPR]<>0),"1ère RELANCE","")
Réception DERNIÈRE RELANCE = IF(AND([Quitus OPR]="",TODAY()>[Réserve OPR]+90,[Réserve OPR]<>0),"DERNIERE RELANCE","")
Montant pénalités = IF([Réception 1ère RELANCE]="1ère RELANCE",NETWORKDAYS([Réserve OPR],TODAY(),1)*[Pénalité],"")
nbr rappel = +IF(AND([Quitus Livraison]="",TODAY()>[Réserve Livraison]+15,[Réserve Livraison]<>0),"RELANCE GPA","")
Synthèse

## Tableau des réserves (Original)
Date des OPR | 2013-09-17
Date de réception
BATIMENTS D - TABLEAU DE GESTION ET DE SUIVI DES RESERVES
Bât / Cage | N°réserves | Numéros réserve | Pénalité | N°lgt | Téléphone | Adresse mail | Nom locataire | Coordonnées téléphonique | Client | N°plan de vente | Pièce | Définition de la réserve | Réserve d'OPR | OPR levée par MOE | OPR | Réserve OPR | Quitus OPR | Pré Livraison | Réserve pré livraison | Quitus Pré livraison | Livraison | Réserve Livraison | Quitus Livraison | TCE | Entreprise | Réception 1ère RELANCE | Réception DERNIÈRE RELANCE | Montant pénalités | nbr rappel | OBSERVATIONS | Date du quitus général client | Date d'envoi lettre valant quitus | quitus /client inf à 2 mois | Date envoi Pilote | Envoi Entreprises
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Chambre 1 | Impact en partie basse de la porte à reprendre |  |  |  | 2017-03-10
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Chambre 1 | Porte ne se ferme pas |  |  |  | 2017-03-10
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Chambre 1 | Trou sur placo à reboucher |  |  |  | 2017-03-10
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Chambre 2 | Manque vis sur gâchette |  |  |  | 2017-03-10
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Chambre 2 | Porte à raboter car ne se ferme pas |  |  |  | 2017-03-10
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Chambre 2 | Joint de finition pourtour de l'entrée d'air |  |  |  | 2017-03-10
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Cuisine | Bande à reprendre au niveau de la gaine |  |  |  | 2017-03-10
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Entrée | Manque joint au niveau du seuil |  |  |  | 2017-03-10
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Entrée | Porte palière se ferme difficilement |  |  |  | 2017-03-10
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Entrée | Joint de finition au niveau du champlat de la porte palière |  |  |  | 2017-03-10
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Entrée | Porte de placard à poser |  |  |  | 2017-03-10
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Entrée | Plat d'habillage à prévoir au niveau du JD |  |  |  | 2017-03-10
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Généralité | Joint huisserie à reprendre |  |  |  | 2017-03-10
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Généralité | Joint au-dessus des plinthes à reprendre |  |  |  | 2017-03-10
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Généralité | Manque butée et béquillage sur toutes les portes |  |  |  | 2017-03-10
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Salle de bain | Pied de porte à reprendre |  |  |  | 2017-03-10
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Salle de bain | Porte ne se ferme pas |  |  |  | 2017-03-10
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Salle de bain | Joint de finition au pourtour du tuyau d'évacuation |  |  |  | 2017-03-10
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Salle de bain | Bande métallique à reprendre |  |  |  | 2017-03-10
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Salle de bain | Finition pourtour tuyau d'évacuation |  |  |  | 2017-03-10
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Salle de bain | Manque vis huisserie |  |  |  | 2017-03-10
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Séjour | Une partie de l'escalier est à changer |  |  |  | 2017-03-10
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Séjour | Bande métallique à reprendre |  |  |  | 2017-03-10
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Séjour | Attention reprise complète en terme de finition au niveau de la trémie d'escalier |  |  |  | 2017-03-10
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Séjour | Joint de finition sous face escalier bois |  |  |  | 2017-03-10
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | WC | Finition pourtour tuyau d'évacuation WC |  |  |  | 2017-03-10
Bâtiment D |  |  |  | D02.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Impact au niveau de l'arrêt de la porte |  |  |  | 2017-03-10
Bâtiment D |  |  |  | D02.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Reprise de la porte en partie basse |  |  |  | 2017-03-10
Bâtiment D |  |  |  | D02.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Matériels à évacuer |  |  |  | 2017-03-10
Bâtiment D |  |  |  | D02.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Finition entre sol pvc et châssis fixe de la porte fenêtre |  |  |  | 2017-03-10
Bâtiment D |  |  |  | D02.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Plinthe a reprendre |  |  |  | 2017-03-10
Bâtiment D |  |  |  | D02.PDF | [6 empty] | Chambre 2 | Porte ne se ferme pas |  |  |  | 2017-03-10
Bâtiment D |  |  |  | D02.PDF | [6 empty] | Chambre 2 | Reprise impact sur plinthe |  |  |  | 2017-03-10
Bâtiment D |  |  |  | D02.PDF | [6 empty] | Chambre 2 | Joint de finition pourtour de l'entrée d'air |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D02.PDF | [6 empty] | Chambre 2 | Finition entre sol pvc et châssis fixe de la porte fenêtre |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE! |  |  |  |  | #REF!
Bâtiment D |  |  |  | D02.PDF | [6 empty] | Dégagement | Réglage bequillage lors de la fermeture de la porte |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D02.PDF | [6 empty] | Entrée | Terminer appareillages porte (judas, joint...) |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D02.PDF | [6 empty] | Entrée | Joint de finition entre champlat et porte |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D02.PDF | [6 empty] | Entrée | Compensateur placard à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D02.PDF | [6 empty] | Généralité | Joint huisserie à reprendre |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D02.PDF | [6 empty] | Généralité |  |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D02.PDF | [6 empty] | Généralité | Joint au-dessus des plinthes à reprendre |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D02.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Réglage de la porte (ferme mal) |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D02.PDF | [6 empty] | Séjour | Joint de finition entre goulotte et plinthe |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D02.PDF | [6 empty] | WC | Vis huisserie à remettre correctement |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D02.PDF | [6 empty] | WC | Trappe à déplacer |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D02.PDF | [6 empty] | WC | Manque joint trappe technique |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D02.PDF | [6 empty] | WC | Finition pourtour tuyau d'évacuation WC |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D11.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Clous sur plinthe à enlever |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D11.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Joint de finition pourtour de l'entrée d'air |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D11.PDF | [6 empty] | Chambre 2 | Réglage béquillage lors de la fermeture |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D11.PDF | [6 empty] | Chambre 2 | Joint de finition pourtour de l'entrée d'air |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D11.PDF | [6 empty] | Chambre 2 | Pied d'huisserie à reprendre |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D11.PDF | [6 empty] | Cuisine | Finition pourtour tuyau d'évacuation |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D11.PDF | [6 empty] | Entrée | Terminer appareillages porte (judas, joint...) |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D11.PDF | [6 empty] | Entrée | Porte palière se ferme difficilement |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D11.PDF | [6 empty] | Généralité | Joint huisserie à reprendre |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D11.PDF | [6 empty] | Généralité | Joint au-dessus des plinthes à reprendre |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D11.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Les deux pieds d huisseries sont à reprendre |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D11.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Trou a reboucher au niveau de l'arrêté de la porte |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D11.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Porte ne se ferme pas |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D11.PDF | [6 empty] | Séjour | Joint de finition pourtour de l'entrée d'air |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D11.PDF | [6 empty] | Séjour | Placard ne se ferme pas |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D11.PDF | [6 empty] | WC | Trappe à déplacer |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D12.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Porte voilé |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D12.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Calfeutrement |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D12.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Jonction plinthe bois à reprendre |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D12.PDF | [6 empty] | Entrée | Angle porte palière abîmée |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D12.PDF | [6 empty] | Entrée | Tablette à changer |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D12.PDF | [6 empty] | Entrée | Compensateur porte de placard à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D12.PDF | [6 empty] | Généralité | Joint huisserie à reprendre |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D12.PDF | [6 empty] | Généralité | Reprendre joint sur plinthe |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D12.PDF | [6 empty] | Salle d'eau | Défaut huisserie |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D12.PDF | [6 empty] | Salle d'eau | Finition pourtour évacuation WC |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D12.PDF | [6 empty] | Séjour | Revoir pose plinthe |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D13.PDF | [6 empty] | Chambre 2 | Défaut huisserie |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D13.PDF | [6 empty] | Cuisine | Finition pourtour tuyau d'évacuation |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D13.PDF | [6 empty] | Dégagement | Défaut huisserie |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D13.PDF | [6 empty] | Entrée | Compensateur porte de placard à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D13.PDF | [6 empty] | Généralité | Joint huisserie à reprendre |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D13.PDF | [6 empty] | Généralité | Reprendre joint sur plinthe |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D13.PDF | [6 empty] | Wc | Trappe à poser + reboucher cloison |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D13.PDF | [6 empty] | Wc | Finition pourtour évacuation WC |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D21.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Porte ne ferme pas |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D21.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Impact sur porte |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D21.PDF | [6 empty] | Chambre 2 | Porte voilée |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D21.PDF | [6 empty] | Entrée | Terminer appareillages porte (judas, joint...) |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D21.PDF | [6 empty] | Entrée | Vis huisserie à visser correctement |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D21.PDF | [6 empty] | Généralité | Reprendre joint sur plinthe |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D21.PDF | [6 empty] | Généralité | Joint huisserie à reprendre |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D21.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Impact porte à reprendre |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D21.PDF | [6 empty] | Séjour | Compensateur porte de placard à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D21.PDF | [6 empty] | Séjour | Fissure cloison |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D21.PDF | [6 empty] | Séjour | Enduit sur toute la cloison cloison à faire |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D21.PDF | [6 empty] | Séjour | Faire un joint entre la menuiserie et la plinthe bois |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D22.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Manque vis huisserie |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D22.PDF | [6 empty] | Entrée | Terminer appareillages porte (judas, joint...) |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D22.PDF | [6 empty] | Entrée | Compensateur porte de placard à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D22.PDF | [6 empty] | Entrée | Reboucher trou cloison |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D22.PDF | [6 empty] | Généralité | Reprendre joint sur plinthe |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D22.PDF | [6 empty] | Généralité | Joint huisserie à reprendre |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D22.PDF | [6 empty] | Salle d'eau | Finition pourtour évacuation WC |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D22.PDF | [6 empty] | Salle d'eau | Finition pourtour tuyau d'évacuation |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D22.PDF | [6 empty] | Séjour | Faire un joint entre la menuiserie et la plinthe bois |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D22.PDF | [6 empty] | Séjour | Porte voilé |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D22.PDF | [6 empty] | Séjour | Défaut huisserie |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D23.PDF | [6 empty] | Cuisine | Finition pourtour tuyau d'évacuation |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D23.PDF | [6 empty] | Entrée | Compensateur porte de placard à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D23.PDF | [6 empty] | Entrée | Terminer appareillages porte (judas, joint...) |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D23.PDF | [6 empty] | Généralité | Reprendre joint sur plinthe |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D23.PDF | [6 empty] | Généralité | Joint huisserie à reprendre |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D23.PDF | [6 empty] | Wc | Trappe à poser + reboucher cloison |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D23.PDF | [6 empty] | Wc | Reboucher trou cloison |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D23.PDF | [6 empty] | Wc | Porte frotte sur huisserie |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D23.PDF | [6 empty] | Wc | Finition pourtour évacuation WC |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D31.PDF | [6 empty] | Cuisine | Finition à améliorer autour évacuation |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D31.PDF | [6 empty] | Cuisine | Finition derrière PE |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D31.PDF | [6 empty] | Entrée | Réglage porte de placard |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D31.PDF | [6 empty] | Entrée | Terminer appareillages porte (judas, joint...) |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D31.PDF | [6 empty] | Entrée | Faire un joint entre champlat et placo |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D31.PDF | [6 empty] | Généralité | Joint huisserie à reprendre |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D31.PDF | [6 empty] | Généralité | Reprendre joint sur plinthe |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D31.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Vis huisserie à remettre correctement |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D31.PDF | [6 empty] | Séjour | Jonction plinthe bois à reprendre |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D31.PDF | [6 empty] | Séjour | Compensateur placard à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D31.PDF | [6 empty] | Wc | Finition pourtour évacuation WC |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D32.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Finition enduit au pourtour de l'entrée d'air |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D32.PDF | [6 empty] | Cuisine | Finition pourtour tuyau d'évacuation |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D32.PDF | [6 empty] | Cuisine | Revoir plinthe sous evacuation |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D32.PDF | [6 empty] | Entrée | Terminer appareillages porte (judas, joint...) |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D32.PDF | [6 empty] | Entrée | Revoir jonction entre champlat et plinthe |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D32.PDF | [6 empty] | Entrée | Compensateur placard à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D32.PDF | [6 empty] | Généralité | Joint huisserie à reprendre |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D32.PDF | [6 empty] | Généralité | Reprendre joint sur plinthe |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D32.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Finition pourtour évacuation meuble vasque |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D32.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Finition pourtour évacuation WC |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D32.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Défaut huisserie |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D33.PDF | [6 empty] | Chambre 2 | Vis huisserie à visser correctement |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D33.PDF | [6 empty] | Cuisine | Finition pourtour tuyau d'évacuation |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D33.PDF | [6 empty] | Entrée | Tablette abîmé |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D33.PDF | [6 empty] | Entrée | Terminer appareillages porte (judas, joint...) |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D33.PDF | [6 empty] | Entrée | Compensateur porte de placard à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D33.PDF | [6 empty] | Généralité | Reprendre joint sur plinthe |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D33.PDF | [6 empty] | Généralité | Joint huisserie à reprendre |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D33.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Porte voilé |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D33.PDF | [6 empty] | Séjour | Joint à faire entre goulotte et plinthe |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D33.PDF | [6 empty] | Séjour | Jonction plinthe bois à reprendre |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D33.PDF | [6 empty] | Séjour | Faire un joint entre la menuiserie et la plinthe bois |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D33.PDF | [6 empty] | Séjour | Fissure en cueilli |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D33.PDF | [6 empty] | Wc | Trappe à poser + reboucher cloison |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D33.PDF | [6 empty] | Wc | Finition pourtour évacuation WC |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D41.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Vis huisserie à remettre correctement |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D41.PDF | [6 empty] | Chambre 2 | Manque vis de fixation béquillage |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D41.PDF | [6 empty] | Chambre 2 | Porte ne ferme pas |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D41.PDF | [6 empty] | Chambre 2 | Impact sur la plinthe |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D41.PDF | [6 empty] | Cuisine | Finition pourtour tuyau d'évacuation |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D41.PDF | [6 empty] | Entrée | Terminer appareillages porte (judas, joint...) |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D41.PDF | [6 empty] | Généralité | Joint huisserie à reprendre |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D41.PDF | [6 empty] | Généralité | Joint au-dessus des plinthes à reprendre |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D41.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Porte voilé (ferme difficilement) |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D41.PDF | [6 empty] | Séjour | Reprise placo au niveau de l'entrée d'air |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D41.PDF | [6 empty] | Séjour | Compensateur placard à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D41.PDF | [6 empty] | Wc | Porte ne se ferme pas |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D41.PDF | [6 empty] | Wc | Trappe à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D41.PDF | [6 empty] | Wc | Finition pourtour tuyau d'évacuation WC |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D42.PDF | [6 empty] | Chambre | Porte ne se ferme pas |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D42.PDF | [6 empty] | Chambre | Reprise doublage a réaliser au niveau de l'entrée d'air |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D42.PDF | [6 empty] | Cuisine | Joint à reprendre pourtour trappe |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D42.PDF | [6 empty] | Cuisine | Manque vis de fixation sur trappe |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D42.PDF | [6 empty] | Cuisine | Finition pourtour tuyau d'évacuation |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D42.PDF | [6 empty] | Entrée | Terminer appareillages porte (judas, joint...) |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D42.PDF | [6 empty] | Entrée | Compensateur placard à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D42.PDF | [6 empty] | Généralité | Joint huisserie à reprendre |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D42.PDF | [6 empty] | Salle d'eau | Finition pourtour tuyau d'évacuation WC |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D42.PDF | [6 empty] | Séjour | Réglage bequillage lors de la fermeture |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D43.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Porte ne se ferme pas |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D43.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Pied de porte à reprendre |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D43.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Joint de finition entre goulotte et plinthe |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D43.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Joint de finition pourtour de l'entrée d'air |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D43.PDF | [6 empty] | Chambre 2 | Partie haute de la porte à reprendre |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D43.PDF | [6 empty] | Chambre 2 | Joint de finition entre goulotte et plinthe |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D43.PDF | [6 empty] | Cuisine | Finition pourtour tuyau d'évacuation |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D43.PDF | [6 empty] | Entrée | Terminer appareillages porte (judas, joint...) |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D43.PDF | [6 empty] | Entrée | Compensateur placard à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D43.PDF | [6 empty] | Entrée | Réglage fermeture de la porte de placard en partie basse |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D43.PDF | [6 empty] | Entrée | Fixation de la tringle à reprendre |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D43.PDF | [6 empty] | Entrée | Rayure sur compensateur en partie haute du placard |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D43.PDF | [6 empty] | Généralité | Joint de finition au dessus des plinthes à reprendre |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D43.PDF | [6 empty] | Généralité | Joint huisserie à reprendre |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D43.PDF | [6 empty] | Généralité | Porte ne se ferme pas |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D43.PDF | [6 empty] | Séjour et cuisine | Reprise du doublage au niveau des entrees d'air |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D43.PDF | [6 empty] | WC | Trappe à déplacer |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D43.PDF | [6 empty] | Wc | Finition pourtour tuyau d'évacuation WC |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Chambre 2 | Trou plafond à reboucher |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Salle de bain | Clou plafond à enlever |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Séjour | Finition béton au niveau du vide sur séjour |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Terrasse | Finition entre caillebotis et bardage |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D11.PDF | [6 empty] | Balcon | Reprise relevé béton + pierre à passer |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D12.PDF | [6 empty] | Balcon | Finition à revoir |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D12.PDF | [6 empty] | Balcon | Reprise relevé béton + pierre à passer |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D13.PDF | [6 empty] | Balcon | Finition à revoir |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D13.PDF | [6 empty] | Balcon | Reprise relevé béton + pierre à passer |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D21.PDF | [6 empty] | Balcon | Reprise relevé béton + pierre à passer |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D22.PDF | [6 empty] | Balcon | Finition autour EP |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D22.PDF | [6 empty] | Balcon | Reprise relevé béton + pierre à passer |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D22.PDF | [6 empty] | Balcon | Reprise arrête béton |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D22.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Appui à reprendre |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D23.PDF | [6 empty] | Cuisine | Gratter appui fenêtre |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D23.PDF | [6 empty] | Terrasse | Finition béton à faire |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D23.PDF | [6 empty] | Terrasse | Reprise relevé béton + pierre à passer |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D31.PDF | [6 empty] | Balcon | Reprise relevé béton + pierre à passer |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D31.PDF | [6 empty] | Balcon | Arrête béton a reprendre |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D31.PDF | [6 empty] | Séjour | Bosse sur voile béton |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D32.PDF | [6 empty] | Balcon | Reprise arrête béton |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D32.PDF | [6 empty] | Balcon | Reprise relevé béton + pierre à passer |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D33.PDF | [6 empty] | Balcon | Reprise relevé béton + pierre à passer |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D41.PDF | [6 empty] | Balcon | Reprise ragréage de finition du balcon |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D41.PDF | [6 empty] | Cuisine | Bosse sur voilé béton |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D41.PDF | [6 empty] | Entrée | Impact sur plafond béton |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D42.PDF | [6 empty] | Balcon | Reprise ragréage de finition du balcon |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D42.PDF | [6 empty] | Balcon | Relevé béton à reprendre |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D13.PDF | [6 empty] | Balcon | Caillebotis à caller |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D23.PDF | [6 empty] | Terrasse | Dalle à caler correctement |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D41.PDF | [6 empty] | Balcon | Résine étanche à réaliser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D42.PDF | [6 empty] | Balcon | Résine étanche à réaliser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D43.PDF | [6 empty] | Balcon | Caillebotis à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Terrasse | Trou pour prise extérieur à réaliser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D13.PDF | [6 empty] | Balcon | Retirer EP |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D32.PDF | [6 empty] | Balcon | Remonter EP |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D02.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Impacts sur ouvrant |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D02.PDF | [6 empty] | Terrasse | Peinture sous face balcon à peindre |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D02.PDF | [6 empty] | Terrasse | Joint de finition en rail de volet roulant et ravalement |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D11.PDF | [6 empty] | Balcon | Joint de finition en rail de volet roulant et ravalement |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D12.PDF | [6 empty] | Balcon | Joint de finition entre ravalement et guide volet roulant |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D13.PDF | [6 empty] | Balcon | Joint de finition entre ravalement et guide volet roulant |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D13.PDF | [6 empty] | Balcon | Plusieurs reprises ravalement |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D13.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Joint de finition entre ravalement et guide volet roulant |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D13.PDF | [6 empty] | Séjour |  |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D21.PDF | [6 empty] | Balcon | Reprendre ravalement |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D21.PDF | [6 empty] | Balcon | Joint de finition entre ravalement et guide volet roulant |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D21.PDF | [6 empty] | Balcon | Reprendre ravalement |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D22.PDF | [6 empty] | Balcon | Joint de finition entre ravalement et guide volet roulant |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D22.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Ravalement à reprendre |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D23.PDF | [6 empty] | Terrasse | Ravalement à reprendre |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D23.PDF | [6 empty] | Terrasse | Joint de finition entre ravalement et guide volet roulant |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D31.PDF | [6 empty] | Balcon | Impact ravalement |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D31.PDF | [6 empty] | Balcon | Reprise ravalement |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D31.PDF | [6 empty] | Balcon | Reprendre ravalement |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D31.PDF | [6 empty] | Balcon | Joint de finition entre ravalement et guide volet roulant |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D32.PDF | [6 empty] | Balcon | Nettoyage ravalement |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D32.PDF | [6 empty] | Balcon | Joint de finition entre ravalement et guide volet roulant |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D33.PDF | [6 empty] | Balcon | Impact ravalement |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D33.PDF | [6 empty] | Balcon | Joint de finition entre ravalement et guide volet roulant |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D41.PDF | [6 empty] | Balcon | Joint de finition en rail de volet roulant et ravalement |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D41.PDF | [6 empty] | Balcon | Impact sur arrête |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D41.PDF | [6 empty] | Chambre 2 | Nettoyer appui |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D42.PDF | [6 empty] | Balcon | Joint de finition en rail de volet roulant et ravalement |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D43.PDF | [6 empty] | Balcon | Pissette a nettoyer |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D43.PDF | [6 empty] | Balcon | Joint de finition en rail de volet roulant et ravalement |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Généralité | Joint de finition à revoir au pourtour du coffre de volet roulant |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Séjour | Impact à reprendre au droit de la poignée |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Séjour | Impact à reprendre ouvrant gauche |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D02.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Joint de finition à reprendre au niveau coffre bois de volet roulant |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D02.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Finition entre sol pvc et châssis fixe de la porte fenêtre |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D02.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Impact sur appui fixe |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D02.PDF | [6 empty] | Chambre 2 | Finition entre sol pvc et châssis fixe de la porte fenêtre |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D02.PDF | [6 empty] | Chambre 2 | Attention plusieurs reprises de lazure bois à réaliser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D02.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Impact sur ouvrant juste en dessous de la poignée |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D02.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Impact sur ouvrant côté extérieur |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D02.PDF | [6 empty] | Séjour | Légère impact sur le coffre bois de volet roulant |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D02.PDF | [6 empty] | Séjour | Plusieurs Impacts important en dessous de la poignée |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D02.PDF | [6 empty] | Séjour | Plusieurs reprises de lazure bois au droit de la poignée |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D02.PDF | [6 empty] | Séjour | Impact sur appui fixe |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D02.PDF | [6 empty] | Séjour | Grincement de la manivelle lors de l'utilisation du volet roulant (fermeture uniquement) |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D11.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Joint de finition à reprendre au niveau coffre bois de volet roulant |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D11.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Plusieurs impacts a reprendre sur châssis fixe en partie basse |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D11.PDF | [6 empty] | Chambre 2 | Joint de finition à reprendre au niveau coffre bois de volet roulant |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D11.PDF | [6 empty] | Chambre 2 | Grincement de la manivelle lors de l'utilisation du volet roulant (fermeture uniquement) |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D11.PDF | [6 empty] | Séjour | Joint de finition au niveau du coffre de volet roulant à reprendre |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D11.PDF | [6 empty] | Séjour | Impact sur ouvrant en partie haute |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D11.PDF | [6 empty] | Séjour | Plusieurs reprises de lazure bois à réaliser sur ouvrant en partie basse |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D11.PDF | [6 empty] | Séjour | Légère impact au droit de la manivelle |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D11.PDF | [6 empty] | Séjour | Impact sur vitrage (à changer) |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D12.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Joint de finition au pourtour du coffre bois de volet roulant |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D12.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Trou à reboucher sur coffre |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D12.PDF | [6 empty] | Séjour | Revoir joint fenêtre |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D12.PDF | [6 empty] | Séjour | Reprise lazure bois |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D12.PDF | [6 empty] | Séjour | Joint de finition au pourtour du coffre de volet roulant |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D12.PDF | [6 empty] | Séjour | Accroche manivelle cassé |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D13.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Joint de finition au pourtour des coffres de volet roulant |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D13.PDF | [6 empty] | Chambre 2 | Joint de finition au pourtour du coffre de volet roulant |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D13.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Joint de finition au pourtour du coffre de volet roulant |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D13.PDF | [6 empty] | Séjour | Joint de finition au pourtour du coffre de volet roulant |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D13.PDF | [6 empty] | Séjour | Plusieurs reprises de lazure bois à réaliser sur la menuiserie |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D21.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Joint de finition au pourtour du coffre bois de volet roulant |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D21.PDF | [6 empty] | Chambre 2 | Joint de finition au pourtour du coffre bois de volet roulant |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D21.PDF | [6 empty] | Chambre 2 | Reprise lazure bois |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D21.PDF | [6 empty] | Séjour | Joint de finition au pourtour du coffre bois de volet roulant |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D21.PDF | [6 empty] | Séjour | Reprise lazure bois |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D21.PDF | [6 empty] | Séjour | Menuiserie abîmée |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D22.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Fenêtre abîmée |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D22.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Menuiserie abîmée |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D22.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Joint de finition au pourtour du coffre bois de volet roulant |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D22.PDF | [6 empty] | Séjour | Joint de finition au pourtour du coffre bois de volet roulant |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D22.PDF | [6 empty] | Séjour | Reprise lazure bois |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D23.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Joint de finition au pourtour du coffre bois de volet roulant |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D23.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Accroche manivelle cassé |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D23.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Cache manivelle se declipse |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D23.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Joint de finition au niveau du coffre bois de volet roulant |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D23.PDF | [6 empty] | Chambre 2 | Reprise lazure bois |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D23.PDF | [6 empty] | Cuisine | Joint de finition au pourtour du coffre bois de volet roulant |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D23.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Coffret volet roulant abîmé |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D23.PDF | [6 empty] | Séjour | Jonction à revoir entre les deux coffres de volet roulant |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D23.PDF | [6 empty] | Séjour | Joint de finition au pourtour du coffre bois de volet roulant |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D23.PDF | [6 empty] | Séjour | Plusieurs reprises de lazure bois à réaliser sur la menuiserie |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D23.PDF | [6 empty] | Séjour | Menuiserie abîmée |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D23.PDF | [6 empty] | Séjour | Bâtis abîmé |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D23.PDF | [6 empty] | Séjour | Menuiserie abîmée |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D23.PDF | [6 empty] | Séjour | Porte fenêtre difficile à fermer |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D23.PDF | [6 empty] | Terrasse | Guide volet roulant à changer |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D31.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Angle coffre volet roulant abîmé + finition |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D31.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Joint de finition au pourtour du coffre bois de volet roulant |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D31.PDF | [6 empty] | Chambre 2 | Joint de finition au pourtour du coffre bois de volet roulant |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D31.PDF | [6 empty] | Séjour | Joint de finition au pourtour du coffre bois de volet roulant |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D31.PDF | [6 empty] | Séjour | Reprise lazure bois |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D31.PDF | [6 empty] | Séjour | Jonction à revoir entre les deux coffres de volet roulant |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D32.PDF | [6 empty] | Balcon | Reprise menuiserie |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D32.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Joint de finition au pourtour du coffre bois de volet roulant |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D32.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Revoir fixation champlat |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D32.PDF | [6 empty] | Séjour | Joint de finition au pourtour du coffre bois de volet roulant |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D33.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Menuiserie abîmée |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D33.PDF | [6 empty] | Cuisine | Joint de finition au pourtour du coffre bois de volet roulant |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D33.PDF | [6 empty] | Séjour | Joint de finition au pourtour du coffre bois de volet roulant |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D33.PDF | [6 empty] | Séjour | Jonction à revoir entre les deux coffres de volet roulant |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D33.PDF | [6 empty] | Séjour | Menuiserie abîmée |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D33.PDF | [6 empty] | Séjour | Reprise lazure bois |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D41.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Légère impact en dessous de la poignée |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D41.PDF | [6 empty] | Séjour | Joint de finition au niveau du coffre bois de volet roulant |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D41.PDF | [6 empty] | Séjour | Reprise lazure bois sur châssis fixe |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D41.PDF | [6 empty] | Séjour | Jonction à revoir entre les deux coffres de volet roulant |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D41.PDF | [6 empty] | Séjour | Plusieurs reprises de lazure bois à réaliser sur la menuiserie |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D42.PDF | [6 empty] | Chambre | Joint de finition à reprendre au niveau coffre bois de volet roulant |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D42.PDF | [6 empty] | Séjour | Différentes reprises de lazure bois sur châssis fixe |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D42.PDF | [6 empty] | Séjour | Vitrage rayé |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D42.PDF | [6 empty] | Séjour | Reprises importantes à réaliser sur ouvrant côté extérieur |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D43.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Réglage poignée lors de la fermeture |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D43.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Reprise lazure bois au droit de la poignée |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D43.PDF | [6 empty] | Séjour | Plusieurs reprise à effectuer sur ouvrant droit |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D43.PDF | [6 empty] | Séjour | Plusieurs reprises de lazure bois sur l'ensemble des menuiseries du séjour |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D43.PDF | [6 empty] | Séjour | Jonction à revoir entre les deux coffres de volet roulant |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Terrasse | Légère rayure sur le pare vu à reprendre |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D41.PDF | [6 empty] | Balcon | Tâche de rouille sur pâte de fixation |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Chambre 1 | Finition du Sol pvc en pied d'huisserie à reprendre |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Chambre 1 | Nettoyage peinture menuiserie (en partie basse) |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Chambre 2 | Finition pied de huisserie à revoir |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Chambre 2 | Nettoyage complet de la menuiserie |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Chambre 3 | Bullage du sol pvc au droit de la plinthe |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Chambre 3 | Nettoyage peinture sur menuiserie |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Chambre 4 | Sol pvc à recoller |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Chambre 4 | Nettoyage complet de la menuiserie |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Chambre 4 | Jointnde finition entre sol pvc et plinthe bois |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Cuisine | ATTENTION, pose du sol pvc REFUSER à cause de la découpe |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Cuisine | Reprise peinture + enduit au niveau de la gaine |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Dégagement | Reprise complète enduit + peinture du soffite |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Généralité | Joint de finition pourtour de la menuiserie à reprendre |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Généralité | Reprise peintures dans toutes les pièces (murs et plinthes) |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Salle d'eau | Joint Silicon à faire |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Salle d'eau | Peinture sur arrête faïence |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Salle d'eau |  |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Salle de bain | Faïence au dessus lavabo |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Salle de bain | Joint Silicon à faire |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Salle de bain | Peinture sur arrête faïence |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Séjour | Nettoyage peinture sur menuiserie |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | WC | Finition pied de huisserie à revoir |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D02.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Finition entre goulotte radiateur et peinture |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D02.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Finition entre sol pvc et châssis fixe de la porte fenêtre |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D02.PDF | [6 empty] | Chambre 2 | Joint de finition entre sol pvc et plinthe bois |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D02.PDF | [6 empty] | Chambre 2 | Finition entre sol pvc et châssis fixe de la porte fenêtre |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D02.PDF | [6 empty] | Dégagement | Porte peindre |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D02.PDF | [6 empty] | Entrée | Sol pvc à reprendre au niveau du pied d'huisserie |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D02.PDF | [6 empty] | Généralité | Reprise peintures dans toutes les pièces (murs et plinthes) |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D02.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Joint Silicon à faire |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D02.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Peinture sur arrête faïence |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D02.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Finition à revoir entre baguette faïence et gaine |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D02.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Joint de finition au pourtour de la menuiserie à reprendre |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D02.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Nettoyage peinture menuiserie |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D02.PDF | [6 empty] | Séjour | Joint de finition entre sol pvc et menuiserie |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D02.PDF | [6 empty] | WC | Sacs à évacuer |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D11.PDF | [6 empty] | Cuisine | Finition peinture pourtour tuyau d'alimentation en eau |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D11.PDF | [6 empty] | Cuisine | Faïence évier a poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D11.PDF | [6 empty] | Généralite | Reprise peintures dans toutes les pièces (murs et plinthes) |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D11.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Joint Silicon à faire |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D11.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Peinture sur arrête faïence |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D11.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Nettoyage sous baignoire |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D11.PDF | [6 empty] | Séjour | Nettoyage peinture sur menuiserie en partie basse |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D11.PDF | [6 empty] | Séjour | Joint de finition au pourtour de la menuiserie |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D11.PDF | [6 empty] | WC | Finition pourtour tuyau d'évacuation Wc |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D12.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Joint en pied de huisserie à faire |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D12.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Joint sous plinthe |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D12.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Finition PVC à revoir |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D12.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Joint de finition au pourtour de la menuiserie à faire |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D12.PDF | [6 empty] | Cuisine | Nettoyer peinture robinet |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D12.PDF | [6 empty] | Cuisine | Joint sous plinthe sous meuble évier |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D12.PDF | [6 empty] | Cuisine | Revoir finition derrière tuyau d'alimentation en eau |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D12.PDF | [6 empty] | Généralité | Reprise peintures dans toutes les pièces (murs et plinthes) |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D12.PDF | [6 empty] | Salle d'eau | Joint en pied de huisserie à faire |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D12.PDF | [6 empty] | Salle d'eau | Joint sous plinthe derrière WC |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D12.PDF | [6 empty] | Salle d'eau | Joint bac à douche à faire |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D12.PDF | [6 empty] | Séjour | Joint de finition au pourtour des menuiseries à reprendre |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D13.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Joint de finition au pourtour des menuiseries à reprendre |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D13.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Joint à faire sous plinthe |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D13.PDF | [6 empty] | Chambre 2 | Joint en pied de huisserie à faire |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D13.PDF | [6 empty] | Chambre 2 | Joint de finition au pourtour de la menuiserie |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D13.PDF | [6 empty] | Cuisine | Trou à reboucher |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D13.PDF | [6 empty] | Cuisine | Enduit + peinture |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D13.PDF | [6 empty] | Dégagement | Joint en pied de huisserie à faire |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D13.PDF | [6 empty] | Entrée | Finition peinture plafond (près du rail) |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D13.PDF | [6 empty] | Généralité | Reprise peintures dans toutes les pièces (murs et plinthes) |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D13.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Joint baignoire à faire |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D13.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Nettoyer sous baignoire |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D13.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Finition entre baguette et placo |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D13.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Joint de finition au pourtour de la menuiserie |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D13.PDF | [6 empty] | Séjour | Joint de finition au pourtour des menuiseries à reprendre |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D13.PDF | [6 empty] | Séjour | Reprise peinture craquelé |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D13.PDF | [6 empty] | Séjour | Joint sous plinthe |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D13.PDF | [6 empty] | Séjour | Enduit + peinture |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D13.PDF | [6 empty] | Séjour | Enduit + peinture |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D13.PDF | [6 empty] | Séjour | Joint sous plinthe |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D21.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Joint de finition au pourtour de la menuiserie |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D21.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Joint en pied de huisserie à faire |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D21.PDF | [6 empty] | Chambre 2 | Revêtement de sol à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D21.PDF | [6 empty] | Chambre 2 | Joint de finition au pourtour de la menuiserie |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D21.PDF | [6 empty] | Cuisine | Finition derrière evacuation |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D21.PDF | [6 empty] | Cuisine | Nettoyer peinture sur robinet |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D21.PDF | [6 empty] | Entrée | Joint en pied de huisserie à faire dégagement |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D21.PDF | [6 empty] | Généralité | Reprise peintures dans toutes les pièces (murs et plinthes) |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D21.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Revoir fermeture trappe carrelé |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D21.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Accès à la trappe impossible (confirmation plombier si nous pouvons la déplacer) |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D21.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Finition entre baguette et placo |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D21.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Joint baignoire à faire |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D21.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Impact cloison à reprendre |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D21.PDF | [6 empty] | Séjour | Finition peinture tableau Electricien |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D21.PDF | [6 empty] | Séjour | Enduit sur toute la cloison + peinture à faire |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D21.PDF | [6 empty] | Séjour | Joint de finition au pourtour des menuiseries à reprendre |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D21.PDF | [6 empty] | Séjour | Joint sous plinthe |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D22.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Joint en pied de huisserie à faire |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D22.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Joint de finition au pourtour de la menuiserie à reprendre |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D22.PDF | [6 empty] | Cuisine | Joint des plinthes à faire |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D22.PDF | [6 empty] | Cuisine | Nettoyer peinture robinet |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D22.PDF | [6 empty] | Généralité | Reprise peintures dans toutes les pièces (murs et plinthes) |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D22.PDF | [6 empty] | Salle d'eau | Joint des plinthes à faire |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D22.PDF | [6 empty] | Salle d'eau | Finition entre baguette et placo |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D22.PDF | [6 empty] | Salle d'eau | Joint bac à douche à faire |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D22.PDF | [6 empty] | Salle d'eau | Joint entre faïence bac à douche et carrelage |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D22.PDF | [6 empty] | Salle d'eau | Finition autour fourreau au joint silicone gris |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D22.PDF | [6 empty] | Salle d'eau | Finition derrière evacuation |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D22.PDF | [6 empty] | Séjour | Joint de finition au pourtour de la menuiserie à reprendre |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D22.PDF | [6 empty] | Séjour | Jonction plinthe à revoir |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D22.PDF | [6 empty] | Séjour | Joint à faire le long du carrelage |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D22.PDF | [6 empty] | Séjour | Joint en pied de huisserie à faire |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D23.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Joint de finition au pourtour de la menuiserie à reprendre |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D23.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Finition autour entrée d'air |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D23.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Impact cloison à reprendre |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D23.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Joint de finition au pourtour de la menuiserie |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D23.PDF | [6 empty] | Cuisine | Joint de finition au pourtour de la menuiserie |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D23.PDF | [6 empty] | Cuisine | Finition autour entrée d'air |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D23.PDF | [6 empty] | Cuisine | Joint à faire le long du carrelage |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D23.PDF | [6 empty] | Dégagement | Joint à faire entre carrelage et PVC |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D23.PDF | [6 empty] | Entrée | Finition peinture tableau Electricien |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D23.PDF | [6 empty] | Généralité | Reprise peintures dans toutes les pièces (murs et plinthes) |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D23.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Joint baignoire à faire |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D23.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Revoir fermeture trappe carrelé |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D23.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Revoir peinture coffre volet roulant |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D23.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Remplir joint de faïence |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D23.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Nettoyer peinture robinet |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D23.PDF | [6 empty] | Séjour | Joint de finition au pourtour des menuiseries à reprendre |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D23.PDF | [6 empty] | Séjour | Joint sous plinthe sous radiateur à faire |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D23.PDF | [6 empty] | Wc | Finition enduit + peinture |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D31.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Joint de finition au pourtour de la menuiserie |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D31.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Finition au dessus prises |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D31.PDF | [6 empty] | Chambre 2 | Joint de finition au pourtour de la menuiserie |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D31.PDF | [6 empty] | Chambre 2 | Joint entre PVC et goulotte |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D31.PDF | [6 empty] | Cuisine | Nettoyer peinture sur robinet |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D31.PDF | [6 empty] | Cuisine | Finition au dessus prises |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D31.PDF | [6 empty] | Dégagement | Impact sur mur |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D31.PDF | [6 empty] | Généralité | Reprise peintures dans toutes les pièces (murs et plinthes) |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D31.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Finition entre baguette et placo |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D31.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Joint baignoire à faire |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D31.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Accès à la trappe impossible (confirmation plombier si nous pouvons la déplacer) |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D31.PDF | [6 empty] | Séjour | Joint à faire sous plinthe |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D31.PDF | [6 empty] | Séjour | Joint de finition au pourtour de la menuiserie |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D32.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Joint de finition au pourtour de la menuiserie |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D32.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Joint en pied de huisserie à faire |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D32.PDF | [6 empty] | Généralité | Reprise peintures dans toutes les pièces (murs et plinthes) |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D32.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Joint bac à douche à faire |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D32.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Finition entre baguette et placo |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D32.PDF | [6 empty] | Séjour | Joint de finition au pourtour de la menuiserie |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D33.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Joint sous plinthe |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D33.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Joint de finition au pourtour de la menuiserie à reprendre |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D33.PDF | [6 empty] | Chambre 2 | Reprise au dessus prise |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D33.PDF | [6 empty] | Chambre 2 | Joint de finition au pourtour de la menuiserie à reprendre |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D33.PDF | [6 empty] | Cuisine | Finition au dessus prises |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D33.PDF | [6 empty] | Cuisine | Joint de finition au pourtour de la menuiserie à reprendre |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D33.PDF | [6 empty] | Cuisine | Nettoyer peinture sur robinet |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D33.PDF | [6 empty] | Généralité | Reprise peintures dans toutes les pièces (murs et plinthes) |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D33.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Revoir fermeture trappe carrelé |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D33.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Finition entre baguette et placo |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D33.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Joint baignoire à faire |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D33.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Joint en pied de huisserie à faire |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D33.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Peinture huisserie à reprendre |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D33.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Nettoyer peinture sur robinet |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D33.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Joint de finition au pourtour de la menuiserie à faire |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D33.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Revoir peinture coffre volet roulant |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D33.PDF | [6 empty] | Séjour | Impact derrière radiateur |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D33.PDF | [6 empty] | Séjour | Joint de finition au pourtour des menuiseries à reprendre |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D33.PDF | [6 empty] | Séjour | Revoir peinture coffre volet roulant |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D33.PDF | [6 empty] | Séjour | Reprise bosse cloison |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D33.PDF | [6 empty] | Wc | Peinture huisserie à reprendre |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D41.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Joint de finition au pourtour de la menuiserie à reprendre |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D41.PDF | [6 empty] | Chambre 2 | Joint de finition au pourtour de la menuiserie à reprendre |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D41.PDF | [6 empty] | Cuisine | Finition peinture à améliorer derrière tuyau d'alimentation en eau |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D41.PDF | [6 empty] | Cuisine | Faïence évier a poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D41.PDF | [6 empty] | Généralité | Finition peinture ou joint entre coffre bois et menuiserie |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D41.PDF | [6 empty] | Généralité | Reprise peintures dans toutes les pièces (murs et plinthes) |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D41.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Joint Silicon à faire |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D41.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Peinture sur arrête faïence |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D41.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Accès à la trappe impossible (confirmation plombier si nous pouvons la déplacer) |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D41.PDF | [6 empty] | Séjour | Joint de finition au pourtour de la menuiserie |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D41.PDF | [6 empty] | Séjour | Plusieurs petites tâches de peinture sur menuiserie à nettoyer |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D42.PDF | [6 empty] | Chambre | Finition pied de huisserie à revoir |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D42.PDF | [6 empty] | Chambre | Manque la deuxième couche de peinture sur l'huissierie |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D42.PDF | [6 empty] | Chambre | Joint de finition entre pvc et plinthe |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D42.PDF | [6 empty] | Chambre | Finition à revoir entre goulotte et doublage |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D42.PDF | [6 empty] | Chambre | Joint de finition au pourtour de la menuiserie |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D42.PDF | [6 empty] | Cuisine | Finition à revoir derrière tuyau d'alimentation en eau |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D42.PDF | [6 empty] | Cuisine | Faïence évier a poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D42.PDF | [6 empty] | Généralité | Reprise peintures dans toutes les pièces (murs et plinthes) |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D42.PDF | [6 empty] | Salle d'eau | Joint Silicon à faire |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D42.PDF | [6 empty] | Salle d'eau | Peinture sur arrête faïence |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D42.PDF | [6 empty] | Salle d'eau | Finition pourtour tuyau d'évacuation |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D42.PDF | [6 empty] | Salle d'eau | Finition à revoir entre socle faïence et bac à douche |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D42.PDF | [6 empty] | Salle d'eau | Joint de finition entre baguette faïence et cloison gaine |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D42.PDF | [6 empty] | Séjour | Joint de finition au pourtour de la menuiserie à reprendre |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D42.PDF | [6 empty] | Séjour | Finition peinture ou joint entre coffre bois et menuiserie |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D42.PDF | [6 empty] | Séjour | Nettoyage peinture sur menuiserie en partie basse |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D43.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Peinture sur menuiserie à nettoyer |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D43.PDF | [6 empty] | Chambre 2 | Joint de finition entre pvc et plinthe |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D43.PDF | [6 empty] | Cuisine | Faïence évier a poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D43.PDF | [6 empty] | Cuisine | Reprise enduit au dessus du bloc prise du meuble évier |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D43.PDF | [6 empty] | Cuisine | Finition peinture à améliorer derrière tuyau alim EAU |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D43.PDF | [6 empty] | Entrée | Finition peinture plafond (près du rail) |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D43.PDF | [6 empty] | Généralité | Joint de finition au pourtour de la menuiserie |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D43.PDF | [6 empty] | Généralité | Reprise peintures dans toutes les pièces (murs et plinthes) |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D43.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Finition à revoir pourtour alim EAU |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D43.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Joint baignoire à faire |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D43.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Peinture sur arrête faïence |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D43.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Fermeture de la trappe baignoire difficile |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D43.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Joint de finition au pourtour de la menuiserie |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D43.PDF | [6 empty] | Séjour | Reprise enduit + peintre voilé béton |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D43.PDF | [6 empty] | Séjour | Joint de finition entre plinthe sous menuiserie et pvc |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Chambre 1 | Tête thermostatique à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Cuisine | Finition pourtour tuyau d'évacuation |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Cuisine | Trappe à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Cuisine | Meuble éviter à déposer - à fournir dans carton (cf fiche de choix) |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Cuisine | Cartons à débarrasser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Cuisine | Évacuation pour L.V a prolonger |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Salle d'eau | Protection du meuble vasque à prévoir |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Salle d'eau | Joint silicone meuble vasque |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Salle d'eau | Petit appareillages à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Salle de bain | Joint de finition au pourtour du tuyau d'évacuation |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Salle de bain | Finition pourtour tuyau d'évacuation |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Salle de bain | Petit appareillages à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Séjour | Joint de finition pourtour du thermostat |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | WC | Réservoir Wc a poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | WC | Finition pourtour tuyau d'évacuation WC |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D02.PDF | [6 empty] | Cuisine | Meuble évier a poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D02.PDF | [6 empty] | Cuisine | Pvc pour évacuation à terminer |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D02.PDF | [6 empty] | Entrée | Cache nourrice à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D02.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Protection du meuble vasque à prévoir |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D02.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Petit appareillages à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D02.PDF | [6 empty] | Salle de bain | ATTENTION calfeutrement sortie PER sous baignoire |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D02.PDF | [6 empty] | Séjour | Habillage latéral du radiateur à fixer correctement |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D02.PDF | [6 empty] | WC | Collerette sur alimentation en eau WC |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D02.PDF | [6 empty] | WC | Trappe à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D02.PDF | [6 empty] | WC | Finition pourtour tuyau d'évacuation WC |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D11.PDF | [6 empty] | Cuisine | Finition pourtour tuyau d'évacuation |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D11.PDF | [6 empty] | Cuisine | Joint silicone à faire meuble évier |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D11.PDF | [6 empty] | Entrée | Cache nourrice à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D11.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Protection du meuble vasque à prévoir |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D11.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Petit appareillages à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D11.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Fuite siphon meuble vasque |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D11.PDF | [6 empty] | Séjour | Impact sur radiateur |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D11.PDF | [6 empty] | WC | Trappe à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D11.PDF | [6 empty] | WC | Finition pourtour tuyau d'évacuation WC |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D12.PDF | [6 empty] | Cuisine | Trappe à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D12.PDF | [6 empty] | Entrée | Cache nourrice à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D12.PDF | [6 empty] | Généralité | Petit appareillages à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D12.PDF | [6 empty] | Salle d'eau | Finition pourtour évacuation WC |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D12.PDF | [6 empty] | Salle d'eau | Protection du meuble vasque à prévoir |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D12.PDF | [6 empty] | Salle d'eau | Joint silicone meuble vasque |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D12.PDF | [6 empty] | Séjour | Joint de finition au pourtour de l'entrée d'air |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D13.PDF | [6 empty] | Entrée | Cache nourrice à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D13.PDF | [6 empty] | Généralité | Petit appareillages à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D13.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Fuite siphon meuble vasque |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D13.PDF | [6 empty] | Séjour | Joint de finition au pourtour de l'entrée d'air |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D13.PDF | [6 empty] | Wc | Finition pourtour évacuation WC |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D21.PDF | [6 empty] | Cuisine | Finition autour fixation |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D21.PDF | [6 empty] | Entrée | Cache nourrice à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D21.PDF | [6 empty] | Généralité | Petit appareillages à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D21.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Protection du meuble vasque à prévoir |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D21.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Meuble vasque trop près de la trappe (ouverture impossible) - URGENT voir si nous pouvons déplacer la trappe ou déplacer le meuble |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D21.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Joint silicone meuble vasque |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D21.PDF | [6 empty] | Wc | Poser trappe |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D22.PDF | [6 empty] | Cuisine | Poser trappe |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D22.PDF | [6 empty] | Entrée | Cache nourrice à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D22.PDF | [6 empty] | Généralité | Petit appareillages à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D22.PDF | [6 empty] | Salle d'eau | Pare-douche à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D22.PDF | [6 empty] | Salle d'eau | Protection du meuble vasque à prévoir |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D22.PDF | [6 empty] | Salle d'eau | Finition pourtour évacuation WC |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D22.PDF | [6 empty] | Salle d'eau | Finition pourtour tuyau d'évacuation |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D22.PDF | [6 empty] | Salle d'eau | Joint silicone meuble vasque |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D23.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Revoir fixation radiateur |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D23.PDF | [6 empty] | Cuisine | Poser meuble-évier |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D23.PDF | [6 empty] | Cuisine | Finition pourtour tuyau d'évacuation |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D23.PDF | [6 empty] | Entrée | Cache nourrice à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D23.PDF | [6 empty] | Généralité | Petit appareillages à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D23.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Protection du meuble vasque à prévoir |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D23.PDF | [6 empty] | Salle de bain |  |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D23.PDF | [6 empty] | Séjour | Revoir fixation entrée d'air |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D23.PDF | [6 empty] | Séjour | Joint de finition au pourtour de l'entrée d'air |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D23.PDF | [6 empty] | Wc | Finition pourtour évacuation WC |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D31.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Joint de finition au pourtour de l'entrée d'air |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D31.PDF | [6 empty] | Cuisine | Finition autour évacuation |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D31.PDF | [6 empty] | Entrée | Cache nourrice à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D31.PDF | [6 empty] | Généralité | Petit appareillages à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D31.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Protection du meuble vasque à prévoir |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D31.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Joint silicone meuble vasque |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D31.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Meuble vasque trop près de la trappe (ouverture impossible) - URGENT voir si nous pouvons déplacer la trappe ou déplacer le meuble |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D31.PDF | [6 empty] | Wc | Finition pourtour évacuation WC |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D31.PDF | [6 empty] | Wc | Poser trappe |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D32.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Joint de finition au pourtour de l'entrée d'air |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D32.PDF | [6 empty] | Cuisine | Poser trappe |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D32.PDF | [6 empty] | Cuisine | Finition pourtour évacuation |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D32.PDF | [6 empty] | Entrée | Cache nourrice à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D32.PDF | [6 empty] | Généralité | Petit appareillages à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D32.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Protection du meuble vasque à prévoir |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D32.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Joint silicone meuble vasque |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D32.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Finition pourtour évacuation meuble vasque |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D32.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Finition pourtour évacuation WC |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D32.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Poser trappe |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D33.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Joint de finition au pourtour de l'entrée d'air |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D33.PDF | [6 empty] | Chambre 2 | Joint de finition au pourtour de l'entrée d'air |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D33.PDF | [6 empty] | Cuisine | Porte meuble évier abîmée |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D33.PDF | [6 empty] | Cuisine | Raccorder evier |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D33.PDF | [6 empty] | Cuisine | Réglages des portes de meuble évier |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D33.PDF | [6 empty] | Cuisine | Finition pourtour tuyau d'évacuation |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D33.PDF | [6 empty] | Cuisine | Joint de finition au pourtour de l'entrée d'air |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D33.PDF | [6 empty] | Entrée | Cache nourrice à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D33.PDF | [6 empty] | Généralité | Petit appareillages à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D33.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Protection du meuble vasque à prévoir |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D33.PDF | [6 empty] | Wc | Finition pourtour évacuation WC |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D41.PDF | [6 empty] | Cuisine | Finition pourtour tuyau d'évacuation |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D41.PDF | [6 empty] | Entrée | Cache nourrice à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D41.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Protection du meuble vasque à prévoir |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D41.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Petit appareillages à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D41.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Meuble vasque trop près de la trappe (ouverture impossible) - URGENT voir si nous pouvons déplacer la trappe ou déplacer le meuble |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D41.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Joint silicone meuble vasque |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D41.PDF | [6 empty] | Wc | Finition pourtour évacuation WC |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D42.PDF | [6 empty] | Cuisine | Trappe à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D42.PDF | [6 empty] | Cuisine | Finition pourtour tuyau d'évacuation |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D42.PDF | [6 empty] | Cuisine | Joint silicone à faire meuble évier |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D42.PDF | [6 empty] | Entrée | Cache nourrice à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D42.PDF | [6 empty] | Salle d'eau | Protection du meuble vasque à prévoir |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D42.PDF | [6 empty] | Salle d'eau | Petit appareillages à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D42.PDF | [6 empty] | Salle d'eau | Joint silicone à faire meuble évier |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D42.PDF | [6 empty] | Salle d'eau | Réglage porte meuble vasque |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D42.PDF | [6 empty] | Salle d'eau | Finition pourtour tuyau d'évacuation |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D42.PDF | [6 empty] | Salle d'eau | Bonde bac à douche à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D42.PDF | [6 empty] | Salle d'eau | Attention bac à douche rayé |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D42.PDF | [6 empty] | Salle d'eau | Porte cabine de douche frotte en partie haute |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D42.PDF | [6 empty] | Salle d'eau | Finition pourtour tuyau d'évacuation WC |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D42.PDF | [6 empty] | Séjour | Joint de finition entre goulotte et plinthe |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D43.PDF | [6 empty] | Cuisine | Mitigeur évier à raccorder |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D43.PDF | [6 empty] | Cuisine | Finition pourtour tuyau d'évacuation |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D43.PDF | [6 empty] | Entrée | Cache nourrice à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D43.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Petit appareillages à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D43.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Protection du meuble vasque à prévoir |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D43.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Calfeutrement à réaliser sous baignoire |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D43.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Finition pourtour tuyau d'évacuation |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D43.PDF | [6 empty] | Séjour | Thermostat à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D43.PDF | [6 empty] | WC | Trappe à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D43.PDF | [6 empty] | Wc | Finition pourtour tuyau d'évacuation WC |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Chambre 2 | Mettre de niveau bloc multimédia |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Cuisine | Cache pour prise 32A à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Généralité | Ampoule à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Salle d'eau | Prise rasoir à remettre en place |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Salle d'eau | Convecteur électrique a poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Salle de bain | Dcl au-dessus lavabo à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Salle de bain | Convecteur électrique a poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Salle de bain | Clou plafond à enlever |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Séjour | Vérifier si nous devons changer la prise à cause de l'humidité |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Séjour | Prises à remettre en place |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | Terrasse | Luminaires + prise extérieur à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D01 | [6 empty] | WC | Dcl a poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D02.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Cache bloc multimédia à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D02.PDF | [6 empty] | Chambre 2 | Cache à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D02.PDF | [6 empty] | Cuisine | Cache pour prise four à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D02.PDF | [6 empty] | Entrée | Manque cache au niveau du tableau |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D02.PDF | [6 empty] | Généralité | Ampoule à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D02.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Convecteur électrique a poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D02.PDF | [6 empty] | Séjour | Cache pour bloc multimédia à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D02.PDF | [6 empty] | Terrasse | Luminaires + prise extérieur à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D11.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Cache pour bloc multimédia à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D11.PDF | [6 empty] | Chambre 2 | Mettre de niveau bloc multimédia |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D11.PDF | [6 empty] | Généralité | Ampoule à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D11.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Convecteur électrique à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D11.PDF | [6 empty] | Séjour | Cache pour bloc multimédia à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D12.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Manque 1 cache triple |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D12.PDF | [6 empty] | Entrée | Terminer tableau GTL |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D12.PDF | [6 empty] | Salle d'eau | Convecteur électrique a poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D12.PDF | [6 empty] | Séjour | Manque 1 cache triple |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D13.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Manque 1 cache triple |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D13.PDF | [6 empty] | Entrée | Terminer tableau GTL |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D13.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Convecteur électrique a poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D13.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Interrupteur à mettre de niveau |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D13.PDF | [6 empty] | Séjour | Prise à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D21.PDF | [6 empty] | Cuisine | Poser prise |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D21.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Convecteur électrique a poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D21.PDF | [6 empty] | Séjour | Terminer tableau GTL |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D22.PDF | [6 empty] | Cuisine | Prise 32A à mettre de niveau |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D22.PDF | [6 empty] | Entrée | Terminer tableau GTL |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D22.PDF | [6 empty] | Entrée | Douille plafonnier à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D22.PDF | [6 empty] | Salle d'eau | Sèche serviette à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D23.PDF | [6 empty] | Chambre 1 | Manque un cache prise |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D23.PDF | [6 empty] | Cuisine | Revoir la fixation des prises |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D23.PDF | [6 empty] | Entrée | Terminer tableau GTL |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D23.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Convecteur électrique a poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D23.PDF | [6 empty] | Séjour | Revoir pose de la prise |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D23.PDF | [6 empty] | Terrasse | Luminaire à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D31.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Convecteur électrique a poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D31.PDF | [6 empty] | Séjour | Terminer tableau GTL |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D32.PDF | [6 empty] | Entrée | Terminer tableau GTL |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D32.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Convecteur électrique a poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D33.PDF | [6 empty] | Entrée | Terminer tableau GTL |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D33.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Fixer correctement la prise rasoir |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D33.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Convecteur électrique a poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D41.PDF | [6 empty] | Dégagement | Câble terre huisserie ?? |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D41.PDF | [6 empty] | Généralité | Ampoule à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D41.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Convecteur électrique a poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D41.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Ouverture de la trappe impossible donc voir avec le plombier si le meuble a besoin d'être décaler - si oui inter + prise à déplacer au plus près de l'huissier |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D42.PDF | [6 empty] | Chambre | Bloc multimédia à mettre de niveau |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D42.PDF | [6 empty] | Cuisine | Prise L.V à déplacer |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D42.PDF | [6 empty] | Généralité | Ampoule à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D42.PDF | [6 empty] | Salle d'eau | Convecteur électrique a poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D43.PDF | [6 empty] | Généralité | Ampoule à poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D43.PDF | [6 empty] | Salle de bain | Convecteur électrique a poser |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bâtiment D |  |  |  | D43.PDF | [6 empty] | WC | Câble terre huisserie ?? |  |  |  | 2017-03-10 | [9 empty] | 1ère RELANCE |  | #VALUE!
Bât / Cage | Zone | Famille | Pénalité | Propriétaire | Téléphone | Adresse mail | Nom locataire | Coordonnées téléphonique | Client | N°plan de vente | Emplacement | Définition de la réserve | Réserve d'OPR | OPR levée par MOE | OPR | Réserve OPR | Quitus OPR | Pré Livraison | Réserve pré livraison | Quitus Pré livraison | Livraison | Réserve Livraison | Quitus Livraison | TCE | Entreprise | Réception 1ère RELANCE | Réception DERNIÈRE RELANCE | Montant pénalités | nbr rappel | OBSERVATIONS | Date du quitus général client | Date d'envoi lettre valant quitus | quitus /client inf à 2 mois | Date envoi Pilote | Envoi Entreprises
Ligne à Selectionner pour insertion (Extérieurs)
Nombres de Logements | [11 empty] | Espaces PRIVATIFS | 0 | 0 |  | 757 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
[12 empty] | Espaces COMMUNS | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
[12 empty] | Toatl PRIVATIF + COMMUN | 0 | 0 |  | 757 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 00,00% |  |  | 00,00% |  |  | 00,00% |  |  | 00,00%
[13 empty] | % reserves OPR levées |  |  | % reserves livraison levées |  |  | % reserves L+30 levées |  |  | % reserves GPA levées
[13 empty] | % au logt | #DIV/0! |  | Moyenne au Lgt | #DIV/0! |  | Moyenne au Lgt | #DIV/0! |  | Moyenne au Lgt | #DIV/0!
[13 empty] | Réserves d'OPR |  | OPR | Réserves OPR |  | OPR | Réserves Livraison |  | Pré Livraison | Réserve Pré Livraison |  | Livraison | ENTREPRISES | Montant des pénalités
[12 empty] | Nombre de réserves totales : | 0 |  |  | 757 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Utiliser filtre | #VALUE!
[12 empty] | Nombre de réserves levées par l'entreprise : | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[12 empty] | POURCENTAGE D'AVANCEMENT : | 00,00% |  |  | 00,00% |  |  | 00,00% |  |  | 00,00%
Formulas:
Réception 1ère RELANCE = IF(AND([Quitus OPR]="",TODAY()>[Réserve OPR]+31,[Réserve OPR]<>0),"1ère RELANCE","")
Réception DERNIÈRE RELANCE = IF(AND([Quitus OPR]="",TODAY()>[Réserve OPR]+90,[Réserve OPR]<>0),"DERNIERE RELANCE","")
Montant pénalités = IF([Réception 1ère RELANCE]="1ère RELANCE",NETWORKDAYS([Réserve OPR],TODAY(),1)*[Pénalité],"")
nbr rappel = +IF(AND([Quitus Livraison]="",TODAY()>[Réserve Livraison]+15,[Réserve Livraison]<>0),"RELANCE GPA","")

## Typologie+Piece (hidden)
TYPOLOGIE | PIÈCE
Studio | Séjour
T1 | Entrée
T1 bis | Dégagement RDC
T2 | Cuisine
T3 | Salle de bain
T4 | Salle d'eau
T5 | Escalier
Chambre EHPAD | Chambre 1
Chambre foyer | Chambre 2
Parking | Chambre 3
Commerces | Chambre 4
Bureaux | Dégagement R+1
Voiries | Terrasse
Extérieur
Jardin
Cellier 1
Cellier 2
Garage
Abris jardin
Balcon