## Devis
Section | CTP | Bâtiment | Description de l'affaire | N° de devis | Date demande devis | Date retour demandé | Date d'envoi du devis | Delta jours | Remarques

## Extraction Devis
Section | Chargé d'affaire | Bâtiment | Description de l'affaire | N° de devis | Date demande devis | Date retour demandé | Date d'envoi du devis | Delta jours | Remarques | sta_status | CTP
EL-BT | ALMEIDA, Diogo | BM6 | TRAVAUX - INSTALLATION ELECTRIQUE DANS BM6 | CP19150/001 | 20/05/2019 | 24/05/2019 |  |  |  | CALCUL | DIAZ, Sergio
EL-BT | ALMEIDA, Diogo | PM32 | TRAVAUX - INSTALLATION OF PLUG + SWITCH IN WATER PUMPS | CL19170/001 | 18/07/2019 | 23/07/2019 |  |  |  | CALCUL | DIAZ, Sergio
EL-BT | BERTOLASI, Stefano | 212 | F4M - F4M_N01_UD757004 - COMPLEMENT ECHELLE A CABLES | CM19349/701 | 29/10/2019 | 26/08/2019 | 29/10/2019 | 64 |  | DONNÉ | BILLET, Jean-Pierre
EL-BT | BERTOLASI, Stefano | 112 | ARMOIRE - FABRICATION TABLEAU EOD1*59H | CM19234/003 | 22/05/2019 | 27/05/2019 | 27/05/2019 | 0 |  | DONNÉ | ALVAREZ, Oscar
EL-BT | BERTOLASI, Stefano | 112 | ARMOIRE - FABRICATION TABLEAU ERD1*59H | CM19234/002 | 22/05/2019 | 27/05/2019 | 27/05/2019 | 0 |  | DONNÉ | ALVAREZ, Oscar
EL-BT | BERTOLASI, Stefano | 112 | ETUDE - FABRICATION TABLEAUX ERD1*59H ET EOD1*59H | CM19234/001 | 22/05/2019 | 27/05/2019 | 27/05/2019 | 0 |  | DONNÉ | ALVAREZ, Oscar
EL-BT | BOISSEAUX-BOURGEOIS, Philippe | 117 | TRAVAUX - 18-2-121_FOURNITURE MATERIEL SCHNEIDER | CM19396/001 | 23/08/2019 | 23/08/2019 | 27/08/2019 | 4 |  | DONNÉ | SIFANE, Youssef
EL-BT | BOISSEAUX-BOURGEOIS, Philippe | TT61 | TRAVAUX - 19-1-20_HIRADMAT - TT61 PATCH PANEL AND CABLE TRAYS | CM19488/001 | 05/11/2019 | 05/11/2019 | 05/11/2019 | 0 |  | DONNÉ | SIFANE, Youssef
EL-BT | BOISSEAUX-BOURGEOIS, Philippe | UX25 | TRAVAUX - 18-1-03 ITS/04 TPC/05 MFT/06 FIT -PHASE DE TIRAGE GROUPE 6-MINIFRAME | CL19254/001 | 25/10/2019 | 25/10/2019 | 30/10/2019 | 5 |  | DONNÉ | VALDES, Fabio
EL-BT | CANALE, Gianluca | 54 | ETUDE - 19-2-52 - REMISE EN CONFORMITE DES PLANS SOUS AUTOCAD | CM19330/001 | 02/07/2019 | 09/07/2019 | 22/07/2019 | 13 |  | DONNÉ | ALVAREZ, Oscar
EL-BT | CANALE, Gianluca | 54 | TRAVAUX - 17-1-06_FOURNITURE COLSON (031920&21) | CM19218/001 | 13/05/2019 | 13/05/2019 | 03/10/2019 | 143 |  | DONNÉ | SIFANE, Youssef
EL-BT | CANALE, Gianluca | 54 | F4M - F4M_N01_QC120001 - FOURNITURE MATERIEL AQ-T257 TRANSFORMER PROTECTION IED | CM18288/701 | 22/08/2019 | 31/07/2018 | 22/08/2019 | 387 |  | DONNÉ | SIFANE, Youssef
EL-BT | CANALE, Gianluca | 117 | ARMOIRE - 19-2-46 FABRICATION 3000 FLAT CABLES | CM19235/001 | 22/05/2019 | 22/05/2019 | 22/05/2019 | 0 |  | DONNÉ | ALVAREZ, Oscar
EL-BT | CANALE, Gianluca | EHN1 | TEMPS PASSÉ - 18-1-21_TIRAGE DE CABLES EHN1 | CP19154/100 | 28/05/2019 | 28/05/2019 | 28/05/2019 | 0 |  | DONNÉ | VALDES, Fabio
EL-BT | CANALE, Gianluca | 117 | TRAVAUX - 17-1-06_FOURNITURE CHEMINEMENT ALICE | CM19251/001 | 28/05/2019 | 28/05/2019 | 28/05/2019 | 0 |  | DONNÉ | SIFANE, Youssef
EL-BT | CANALE, Gianluca | 54 | TRAVAUX - 17-1-06_FOURNITURE TOLE PERFORÉE INOX 304L 2MM | CM19198/001 | 02/05/2019 | 02/05/2019 | 02/05/2019 | 0 |  | DONNÉ | SIFANE, Youssef
EL-BT | CANALE, Gianluca | 117 | ARMOIRE - 19-2-36 SERRAGE ET MARQUAGE DE VIS | CM19307/001 | 25/06/2019 | 27/06/2019 | 25/06/2019 | -2 |  | DONNÉ | ALVAREZ, Oscar
EL-BT | CANALE, Gianluca | 54 | ARMOIRE - 19-2-52 - 12 CHASSIS PLC ELECTRICAL | CM19330/002 | 02/07/2019 | 09/07/2019 | 22/07/2019 | 13 |  | DONNÉ | ALVAREZ, Oscar
EL-BT | CANALE, Gianluca | 54 | ARMOIRE - 19-2-52 - 12 CHASSIS SPEED DRIVE ELECTRICAL | CM19330/003 | 02/07/2019 | 09/07/2019 | 22/07/2019 | 13 |  | DONNÉ | ALVAREZ, Oscar
EL-BT | CANALE, Gianluca | 117 | TRAVAUX - 17-1-06-FOURNITURE 4 COUDES INOX ALICE LV | CM19331/001 | 03/07/2019 | 03/07/2019 | 03/07/2019 | 0 |  | DONNÉ | SIFANE, Youssef
EL-BT | CANALE, Gianluca | 547 | TRAVAUX - ARCTEQ_MAT._18-2-55-3_RESERVE 56 SPS4_UN DE PLUS_RELAY TRANSFORMER | CM18472/001 | 11/12/2018 | 12/12/2018 | 11/12/2018 | -1 |  | DONNÉ | SIFANE, Youssef
EL-BT | CANALE, Gianluca | 547 | ARMOIRE - ARCTEQ_MO._18-2-55-3_RESERVE 56 SPS4_UN DE PLUS_RELAY TRANSFORMER | CM18472/002 | 11/12/2018 | 12/12/2018 | 11/12/2018 | -1 |  | DONNÉ | ALVAREZ, Oscar
EL-BT | CANALE, Gianluca | 54 | TRAVAUX - 18-2-92: CONFECTION DE CABLES SUB-D 50 - D25 ET D37 | CM18317/001 | 22/08/2018 | 23/08/2018 | 05/09/2018 | 13 |  | DONNÉ | ALVAREZ, Oscar
EL-BT | CANALE, Gianluca | 117 | TRAVAUX - 17-1-06_FOURNITURE FEUILLARD DE LIGATURE ET OUTILLAGE | CM19428/001 | 11/09/2019 | 11/09/2019 | 16/09/2019 | 5 |  | DONNÉ | SIFANE, Youssef
EL-BT | CANALE, Gianluca | 117 | TRAVAUX - 17-1-06_FOURNITURE CHEMINEMENT | CM19292/001 | 20/06/2019 | 20/06/2019 | 20/06/2019 | 0 |  | DONNÉ | SIFANE, Youssef
EL-BT | CANALE, Gianluca | 117 | ARMOIRE - 19-2-04 FABRICATION DE 50 SEPT DE CABLES BWS ET FAN | CM19131/001 | 27/03/2019 | 28/03/2019 | 27/03/2019 | -1 |  | DONNÉ | ALVAREZ, Oscar
EL-BT | CANO GONZALEZ, Eva | SX5 | F4M - F4M_N01_TD200001_REMPL. CABLE PNF5SJ PAR UCA5F | CL19081/701 | 28/08/2019 | 18/04/2019 | 05/09/2019 | 140 |  | DONNÉ | DEGIRMENCIOGLU, Hacir
EL-BT | CAPPAI, Giuseppe | UJ76 | TEMPS PASSÉ - REMPLACEMENT DES BARRES BASSE TENSION ET MODIFICATION DU CHARIOT TRANSFORMATEUR | CL19264/100 | 05/11/2019 | 05/11/2019 | 05/11/2019 | 0 |  | DONNÉ | SANCHEZ , Jhonny
EL-BT | CHARVET, Thierry | SF8 | TRAVAUX - ALIMENTATION NOUVEAU BATIMENT | CL19049/003 | 04/03/2019 | 11/03/2019 | 11/03/2019 | 0 |  | DONNÉ | SANCHEZ , Jhonny
EL-BT | CHARVET, Thierry | SF8 | ETUDE - ALIMENTATION ET AMENAGEMENT BATIMENT ECHANGEURS | CL19049/001 | 04/03/2019 | 11/03/2019 | 11/03/2019 | 0 |  | DONNÉ | BILLET, Jean-Pierre
EL-BT | CHARVET, Thierry | SF8 | TRAVAUX - TRAVAUX PRISE DE TERRE | CL19049/002 | 04/03/2019 | 11/03/2019 | 11/03/2019 | 0 |  | DONNÉ | BILLET, Jean-Pierre
EL-BT | CHARVET, Thierry | BHA4 | F4M - F4M_N01_SZ396002_MISE A LA TERRE RACK | CP15152/701 | 10/02/2016 | 09/12/2015 | 11/02/2016 | 64 |  | DONNÉ | BILLET, Jean-Pierre
EL-BT | CHARVET, Thierry | 311 | F4M - F4M_N02_MB334004_CHANGEMENT DE 2 DISJONCTEURS 10A PAR 16A | CM17180/702 | 20/10/2017 | 23/05/2017 | 20/10/2017 | 150 |  | DONNÉ | JANICHON, Franck
EL-BT | CHARVET, Thierry | SR8 | F4M - F4M_N01_DZ367002_TEL QUE CONSTRUIT // DEVIS | CL15052/701 | 30/11/2015 | 26/08/2015 | 26/08/2015 | 0 |  | DONNÉ | BILLET, Jean-Pierre
EL-BT | CHARVET, Thierry | SX5 | ETUDE - FOURNITURE DE 6 COFFRETS TWINDO CMS | CL19202/001 | 29/08/2019 | 18/09/2019 |  |  |  | CALCUL | ALVAREZ, Oscar
EL-BT | CHARVET, Thierry | UX15 | ETUDE - DEPLACEMENT TABLEAU EXD24/15X | CL19259/001 | 31/10/2019 | 06/11/2019 | 06/11/2019 | 0 |  | DONNÉ | BILLET, Jean-Pierre
EL-BT | CHARVET, Thierry | UX15 | TRAVAUX - DEPLACEMENT TABLEAU EXD24/15X | CL19259/002 | 31/10/2019 | 06/11/2019 | 06/11/2019 | 0 |  | DONNÉ | BILLET, Jean-Pierre
EL-BT | CHARVET, Thierry | USA15 | ETUDE - RENOVATION ECLAIRAGE ZONE CRYO | CL18167/001 | 31/10/2018 | 07/11/2018 | 15/11/2018 | 8 | Visite le 13/11/18 | DONNÉ | BILLET, Jean-Pierre
EL-BT | CHARVET, Thierry | USC55 | ARMOIRE - REMISE A NIVEAU 3 COFFRETS TWIDO CMS | CL19247/001 | 21/10/2019 |  |  |  |  | CALCUL | ALVAREZ, Oscar
EL-BT | CHARVET, Thierry | USA15 | TRAVAUX - DEPLACEMENT ALIMENTATION FCTIR-0004 (UX15) | CL19260/002 | 31/10/2019 | 12/11/2019 | 12/11/2019 | 0 |  | DONNÉ | BILLET, Jean-Pierre
EL-BT | CHARVET, Thierry | USA15 | TRAVAUX - MODIFICATION FIXATION ECLAIRAGE SALLE RACKS NIVEAU 2 | CL19261/001 | 31/10/2019 | 12/11/2019 | 12/11/2019 | 0 |  | DONNÉ | BILLET, Jean-Pierre
EL-BT | CHARVET, Thierry | ECA4 | F4M - F4M_N02_SZ351001_MISE A JOUR ETUDE | CP15055/702 | 21/08/2015 | 15/06/2015 | 21/08/2015 | 67 |  | DONNÉ | BILLET, Jean-Pierre
EL-BT | CHARVET, Thierry | SF8 | TRAVAUX - AMENAGEMENT NOUVEAU BATIMENT | CL19049/004 | 04/03/2019 | 11/03/2019 | 11/03/2019 | 0 |  | DONNÉ | BILLET, Jean-Pierre
EL-BT | CHARVET, Thierry | 54 | F4M - F4M_N01_MD346001- FABRICATION DE 4 ADAPTATEURS 1UT 4*16A -> 3UT PC T23 | CM19347/701 | 09/09/2019 | 22/07/2019 | 29/10/2019 | 99 |  | DONNÉ | ALVAREZ, Oscar
EL-BT | CHARVET, Thierry | SX5 | TRAVAUX - FOURNITURE DE 6 COFFRETS TWINDO CMS | CL19202/002 | 29/08/2019 | 18/09/2019 |  |  |  | CALCUL | ALVAREZ, Oscar
EL-BT | CHARVET, Thierry | USA15 | TRAVAUX - RENOVATION ECLAIRAGE ZONE CRYO | CL18167/002 | 31/10/2018 | 07/11/2018 | 15/11/2018 | 8 | Visite le 13/11/18 | DONNÉ | BILLET, Jean-Pierre
EL-BT | CHARVET, Thierry | SL5 | F4M - F4M_N01_DD367001_MODIFICATION PLAN DISTRIBUTION | CL19237/701 | 07/11/2019 | 16/10/2019 | 12/11/2019 | 27 |  | OSVC REÇU | BILLET, Jean-Pierre
EL-BT | CHARVET, Thierry | USA15 | ARMOIRE - RALLONGES ENTRE COFFRET TWIDO ET REPARTITEUR | CL19263/001 | 04/11/2019 | 12/11/2019 |  |  |  | CALCUL | ALVAREZ, Oscar
EL-BT | CHARVET, Thierry | USA15 | TEMPS PASSÉ - DEPLACEMENT ALIMENTATION FCTIR-0004 (UX15) | CL19260/100 | 12/11/2019 | 12/11/2019 | 12/11/2019 | 0 |  | DONNÉ | BILLET, Jean-Pierre
EL-BT | CHARVET, Thierry | 311 | F4M - F4M_N01_MB334004_ADJONCTION DE 2 TELERUPTEURS DANS EBD3-83 | CM17180/701 | 05/10/2017 | 23/05/2017 | 05/10/2017 | 135 |  | DONNÉ | JANICHON, Franck
EL-BT | CHARVET, Thierry | UX15 | F4M - F4M_N01_DD313002_SD'S ET NOUVEAU CHEMINEMENT | CL19075/701 | 23/10/2019 | 29/03/2019 | 23/10/2019 | 208 |  | DONNÉ | BILLET, Jean-Pierre
EL-BT | CHARVET, Thierry | SR6 | F4M - F4M_N01_DA337003_ MODIFICATION LONGUEUR ET MANCHONNAGE CABLE ZCL4 N°609073 | CL16132/701 | 14/04/2017 | 09/09/2016 | 14/04/2017 | 217 |  | DONNÉ | BILLET, Jean-Pierre
EL-BT | CHARVET, Thierry | ECA4 | ETUDE - RENFORCEMENT RESEAU ESD + ALIMENTATION CONTRÔLE ACCES | CP19053/001 | 28/02/2019 | 07/03/2019 | 08/03/2019 | 1 |  | DONNÉ | BILLET, Jean-Pierre
EL-BT | CHARVET, Thierry | ECA4 | TRAVAUX - TRAVAUX RENFORCEMENT RESEAU ESD | CP19053/002 | 28/02/2019 | 07/03/2019 | 08/03/2019 | 1 |  | DONNÉ | BILLET, Jean-Pierre
EL-BT | CHARVET, Thierry | SDX5 | F4M - F4M_N01_DB362002_TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES ET AJUSTEMENTS DEVIS METRE | CL17112/701 | 05/12/2017 | 18/09/2017 | 05/12/2017 | 78 |  | DONNÉ | BILLET, Jean-Pierre
EL-BT | CHARVET, Thierry | USA15 | ETUDE - ALIMENTATION SYSTÈME R744 | CL19265/001 | 05/11/2019 | 12/11/2019 | 12/11/2019 | 0 |  | DONNÉ | BILLET, Jean-Pierre
EL-BT | CHARVET, Thierry | USA15 | ETUDE - DEPLACEMENT ALIMENTATION FCTIR-0004 (UX15) | CL19260/001 | 31/10/2019 | 12/11/2019 | 12/11/2019 | 0 |  | DONNÉ | BILLET, Jean-Pierre
EL-BT | CHARVET, Thierry | SF8 | ARMOIRE - FOURNITURE COFFRET EBJ9/8F | CL19049/005 | 04/03/2019 | 11/03/2019 | 11/03/2019 | 0 |  | DONNÉ | ALVAREZ, Oscar
EL-BT | CHARVET, Thierry | USA15 | TRAVAUX - ALIMENTATION SYSTÈME R744 | CL19265/002 | 05/11/2019 | 12/11/2019 | 12/11/2019 | 0 |  | DONNÉ | BILLET, Jean-Pierre
EL-BT | CHARVET, Thierry | ECA4 | TRAVAUX - TRAVAUX ALIMENTATION NOUVEAU SYSTÈME CONTRÔLE D'ACCES | CP19053/003 | 28/02/2019 | 07/03/2019 | 08/03/2019 | 1 |  | DONNÉ | BILLET, Jean-Pierre
EL-BT | CHARVET, Thierry | SR1 | F4M - F4M_N03_DD353002_SUITE A CHANGEMENTS BLOC PC | CL19141/703 | 08/11/2019 | 24/06/2019 | 12/11/2019 | 141 |  | DONNÉ | BILLET, Jean-Pierre
EL-BT | CHARVET, Thierry | ECA4 | ARMOIRE - ARMOIRE ESD1/EC4 | CP19053/004 | 28/02/2019 | 07/03/2019 | 08/03/2019 | 1 |  | DONNÉ | ALVAREZ, Oscar
EL-BT | CHARVET, Thierry | USC55 | F4M - F4M_N01_DB359100_COMPLEMENT TEMPS PASSE | CL17121/701 | 31/12/2017 | 19/09/2017 | 09/01/2018 | 112 |  | DONNÉ | SANCHEZ , Jhonny
EL-BT | DE MAYNARD, Henry | 212 | TRAVAUX - SCENARIO 2 - ALIM SCIENCE GATEWAY SANS POSTE BOCAGE DEPUIS ME9 | CM19332/002 | 10/07/2019 | 09/07/2019 | 10/07/2019 | 1 |  | DONNÉ | LARROY, Jorge
EL-BT | DE MAYNARD, Henry | 212 | TRAVAUX - SCENARIO 6 - ALIM SCIENCE GATEWAY EN BOUCLE DEPUIS ME48 ET ME82 SANS POSTE BOCAGE | CM19332/006 | 10/07/2019 | 09/07/2019 | 10/07/2019 | 1 |  | DONNÉ | LARROY, Jorge
EL-BT | DE MAYNARD, Henry | 212 | TRAVAUX - SCENARIO 5 - ALIM SCIENCE GATEWAY EN BOUCLE DEPUIS ME48 ET ME82 AVEC POSTE BOCAGE | CM19332/005 | 10/07/2019 | 09/07/2019 | 10/07/2019 | 1 |  | DONNÉ | LARROY, Jorge
EL-BT | DE MAYNARD, Henry | 212 | TRAVAUX - SCENARIO 4 - ALIM SCIENCE GATEWAY SANS POSTE BOCAGE DEPUIS ME48 | CM19332/004 | 10/07/2019 | 09/07/2019 | 10/07/2019 | 1 |  | DONNÉ | LARROY, Jorge
EL-BT | DE MAYNARD, Henry | 212 | TRAVAUX - SCENARIO 3 - ALIM SCIENCE GATEWAY AVEC POSTE BOCAGE DEPUIS ME48 | CM19332/003 | 10/07/2019 | 09/07/2019 | 10/07/2019 | 1 |  | DONNÉ | LARROY, Jorge
EL-BT | DE MAYNARD, Henry | 212 | TRAVAUX - SCENARIO 1 - ALIM SCIENCE GATEWAY AVEC POSTE BOCAGE DEPUIS ME9 | CM19332/001 | 04/07/2019 | 09/07/2019 | 10/07/2019 | 1 |  | DONNÉ | LARROY, Jorge
EL-BT | DEVINE, James | 355 | TEMPS PASSÉ - ETUDE BT ET ECLAIRAGE | CM19335/101 | 17/07/2019 | 17/07/2019 | 17/07/2019 | 0 |  | OSVC REÇU | PEDROS, Amparo
EL-BT | DEVINE, James | 363 | TRAVAUX - TABLEAUX ERD + CABLES A ENLEVER LINAC 2 | CM19213/001 | 09/05/2019 | 29/05/2019 | 28/05/2019 | -1 |  | DONNÉ | RODRIGUEZ, Yoan
EL-BT | DEVINE, James | 353 | TEMPS PASSÉ - FABRICATION ET TRANSPORT DES PROTECTION RACKS | CM19386/100 | 23/08/2019 | 23/08/2019 | 23/08/2019 | 0 |  | DONNÉ | LARROY, Jorge
EL-BT | DEVINE, James | 355 | ETUDE - ETUDE BT ET ECLAIRAGE | CM19335/001 | 08/07/2019 | 17/07/2019 | 17/07/2019 | 0 |  | OSVC REÇU | PEDROS, Amparo
EL-BT | DEVINE, James | 37 | TEMPS PASSÉ - DEMONTAGE ET RE INSTALLATION BATIMENT 37 -TEMPS PASSE | CM18313/100 | 24/10/2018 | 31/08/2018 | 24/10/2018 | 54 |  | DONNÉ | DEGIRMENCIOGLU, Hacir
EL-BT | DEVINE, James | 365 | F4M - F4M_N02_UD265001_DEPOSE CABLAGE HORS BILAN ET MAJ CABLO | CM19395/702 | 01/11/2019 | 04/09/2019 | 07/11/2019 | 64 |  | DONNÉ | LARROY, Jorge
EL-BT | DEVINE, James | 37 | TRAVAUX - DEMONTAGE ET RE INSTALLATION BATIMENT 37 | CM18313/001 | 17/08/2018 | 31/08/2018 | 24/10/2018 | 54 |  | DONNÉ | DEGIRMENCIOGLU, Hacir
EL-BT | DEVINE, James | 357 | TEMPS PASSÉ - RENOVATION FORCE ET ECLAIRAGE 357 | CM19454/100 | 08/10/2019 | 11/10/2019 | 08/10/2019 | -3 |  | DONNÉ | DEGIRMENCIOGLU, Hacir
EL-BT | DEVINE, James | 365 | TRAVAUX - RENOVATION ECLAIRAGE 365 | CM19470/001 | 14/10/2019 | 21/10/2019 | 25/10/2019 | 4 |  | DONNÉ | CHOUARI, Yazan
EL-BT | DEVINE, James | 355 | TRAVAUX - MALT PC6 SUPL | CM18230/001 | 19/06/2018 | 03/07/2018 | 02/07/2018 | -1 |  | DONNÉ | DEGIRMENCIOGLU, Hacir
EL-BT | DEVINE, James | 357 | TRAVAUX - RENOVATION ECLAIRAGE 357 | CM19454/001 | 02/10/2019 | 07/10/2019 | 08/10/2019 | 1 |  | DONNÉ | DEGIRMENCIOGLU, Hacir
EL-BT | DEVINE, James | 365 | TRAVAUX - RENOVATION FORCE 365 | CM19470/002 | 23/10/2019 | 21/10/2019 | 25/10/2019 | 4 |  | DONNÉ | CHOUARI, Yazan
EL-BT | DEVINE, James | 350 | TRAVAUX - ALIMENTATION RACKS RF PS | CM19495/001 | 11/11/2019 | 25/11/2019 |  |  |  | CALCUL | CHOUARI, Yazan
EL-BT | DEVINE, James | 355 | F4M - F4M_N02_UD238001_CHEMINEMENTS ET TERRE SUPPLEMENTAIRE | CM19182/702 | 05/11/2019 | 30/04/2019 | 07/11/2019 | 191 |  | DONNÉ | LARROY, Jorge
EL-BT | DEVINE, James | 350 | F4M - F4M_N03_UC254001_CHEMINEMENT ET TERRE SUPPLEMENTAIRE F4M N01 | CM18461/703 | 05/11/2019 | 07/12/2018 | 07/11/2019 | 335 |  | DONNÉ | LARROY, Jorge
EL-BT | DEVINE, James | 365 | TEMPS PASSÉ - RENOVATION FORCE ET ECLAIRAGE 365 | CM19470/100 | 24/10/2019 | 21/10/2019 | 25/10/2019 | 4 |  | DONNÉ | CHOUARI, Yazan
EL-BT | DEVINE, James | 350 | F4M - F4M_N04_UC254002_CHEMINEMENTE ET TERRE SUPPLEMENTAIRE F4M N02 | CM18461/704 | 05/11/2019 | 07/12/2018 | 07/11/2019 | 335 |  | DONNÉ | LARROY, Jorge
EL-BT | DEVINE, James | 353 | TRAVAUX - PROTECTION RACKS | CM19386/001 | 19/08/2019 | 23/08/2019 | 23/08/2019 | 0 |  | DONNÉ | LARROY, Jorge
EL-BT | DEVINE, James | 362 | TRAVAUX - INSTALLATION ECLAIRAGE + ALIMENTATION EBD14*45A 362 | CM19484/001 | 28/10/2019 | 01/11/2019 | 04/11/2019 | 3 |  | DONNÉ | CHOUARI, Yazan
EL-BT | DEVINE, James | 357 | TRAVAUX - RENOVATION FORCE BT 357 | CM19454/002 | 08/10/2019 | 11/10/2019 | 08/10/2019 | -3 |  | DONNÉ | DEGIRMENCIOGLU, Hacir
EL-BT | DOMINGUEZ CHANS, Pablo | SU4 | TEMPS PASSÉ - REMPLACEMENT CHILLERS SU4 | CL19243/100 | 18/10/2019 | 17/10/2019 | 18/10/2019 | 1 |  | DONNÉ | DIAZ, Sergio
EL-BT | DOMINGUEZ CHANS, Pablo | SU4 | ETUDE - REMPLACEMENT CHILLERS SU4 | CL19243/001 | 14/10/2019 | 17/10/2019 | 18/10/2019 | 1 |  | DONNÉ | DIAZ, Sergio
EL-BT | DOMINGUEZ CHANS, Pablo | SU4 | TRAVAUX - REMPLACEMENT CHILLERS SU4 | CL19243/002 | 14/10/2019 | 17/10/2019 | 18/10/2019 | 1 |  | DONNÉ | DIAZ, Sergio
EL-BT | DOS SANTOS, Nuno | BAF3 | F4M - F4M_N01_KC800001_FOURNITURE COSSES | CP18216/701 | 17/01/2019 | 23/11/2018 | 17/01/2019 | 55 |  | DONNÉ | BILLET, Jean-Pierre
EL-BT | DOS SANTOS, Nuno | M | F4M - F4M_N03_MZ800002_ZONE OUEST. SOUS-STATION ME62 | CM15002/703 | 27/07/2015 | 27/03/2015 | 03/08/2015 | 129 |  | DONNÉ | LANDRE, Dominique
EL-BT | DOS SANTOS, Nuno | SE5 | TRAVAUX - OPTION 2- SUR CDC - HL-LHC - FOURNITURE ET POSE CABLAGE POUR FUTUR POSTE 66/18KV | CL19152/002 | 01/07/2019 | 01/07/2019 | 01/10/2019 | 92 |  | DONNÉ | BILLET, Jean-Pierre
EL-BT | DOS SANTOS, Nuno | ELS | F4M - F4M_N01_TD801002_FOURNITURE CABLE MCA8 | CL19040/701 | 18/03/2019 | 12/03/2018 | 18/03/2019 | 371 |  | OSVC REÇU | BILLET, Jean-Pierre
EL-BT | DOS SANTOS, Nuno | TZ76 | TRAVAUX - HL - LHC TRAVAUX RACKS BY EN TZ76 | CL19268/001 | 06/11/2019 | 13/11/2019 |  |  |  | CALCUL | BILLET, Jean-Pierre
EL-BT | DOS SANTOS, Nuno | SE18 | F4M - F4M_N09_TD801002_GAINE PROTECTION CABLE UCA5M | CL19040/709 | 23/10/2019 | 18/02/2019 |  |  |  | CALCUL | BILLET, Jean-Pierre
EL-BT | DOS SANTOS, Nuno | SE5 | TRAVAUX - OPTION 1-ENTERRE-HL-LHC - FOURNITURE ET POSE CABLAGE POUR FUTUR POSTE 66/18KV | CL19152/001 | 24/06/2019 | 01/07/2019 | 09/07/2019 | 8 |  | DONNÉ | BILLET, Jean-Pierre
EL-BT | FLORIDUZ, Alessandro | SR1 | TRAVAUX - SUPPLY OF RACKS BE-BI IN SR BUILDINGS | CL18017/002 | 01/04/2018 | 12/02/2018 | 09/02/2018 | -3 |  | DONNÉ | BILLET, Jean-Pierre
EL-BT | FLORIDUZ, Alessandro | SR1 | ETUDE - SUPPLY OF RACKS BE-BI IN SR BUILDINGS | CL18017/001 | 01/04/2018 | 12/02/2018 | 09/02/2018 | -3 |  | DONNÉ | BILLET, Jean-Pierre
EL-BT | GRIMAND, Rémy | BA1 | ETUDE - DEPLACEMENT DU SYSTÈME DE MESURE DOSIMETRE | CP19001/001 | 09/01/2019 | 18/01/2019 | 23/01/2019 | 5 |  | DONNÉ | LAURENT, Olivier
EL-BT | GRIMAND, Rémy | BA1 | TRAVAUX - DEPLACEMENT DU SYSTÈME DE MESURE DOSIMETRE | CP19001/002 | 09/01/2019 | 18/01/2019 | 23/01/2019 | 5 |  | DONNÉ | LAURENT, Olivier
EL-BT | GRIMAND, Rémy | BA6 | ETUDE - DEPLACEMENT DU SYSTÈME DE MESURE DOSIMETRE | CP19006/001 | 09/01/2019 | 18/01/2019 |  |  |  | CALCUL | LAURENT, Olivier
EL-BT | GRIMAND, Rémy | BA6 | TRAVAUX - DEPLACEMENT DU SYSTÈME DE MESURE DOSIMETRE | CP19006/002 | 09/01/2019 | 18/01/2019 |  |  |  | CALCUL | LAURENT, Olivier
EL-BT | GRIMAND, Rémy | BA4 | F4M - F4M_N01_SD220001_ETUDE AFFAIRE | CP19276/701 | 04/11/2019 | 18/10/2019 | 05/11/2019 | 18 |  | DONNÉ | SANCHEZ , Jhonny
EL-BT | GRINAND, Adrien | BE9 | ETUDE - ALIMENTATION 48V DU BE9 DEPUIS LE BE91 | CP19044/001 | 14/02/2019 | 21/02/2019 | 22/02/2019 | 1 |  | DONNÉ | LAURENT, Olivier
EL-BT | GRINAND, Adrien | BE9 | TRAVAUX - ALIMENTATION 48V DU BE9 DEPUIS LE BE91 | CP19044/002 | 14/02/2019 | 21/02/2019 | 22/02/2019 | 1 |  | DONNÉ | LAURENT, Olivier
EL-BT | GRINAND, Adrien | BE9 | TEMPS PASSÉ - ALIMENTATION 48V DU BE9 DEPUIS LE BE91 | CP19044/100 | 14/02/2019 | 21/02/2019 | 22/02/2019 | 1 |  | DONNÉ | LAURENT, Olivier
EL-BT | HERNANDEZ, Patricia | PX24 | ETUDE - ALIMENTATION REGLETTES (RACK) | CL19252/001 | 22/10/2019 | 30/10/2019 | 30/10/2019 | 0 |  | DONNÉ | SANCHEZ , Jhonny
EL-BT | HERNANDEZ, Patricia | PX24 | TRAVAUX - ALIMENTATION REGLETTES (RACK) | CL19252/002 | 22/10/2019 | 30/10/2019 | 30/10/2019 | 0 |  | DONNÉ | SANCHEZ , Jhonny
EL-BT | KATSANIKOS, Dimitrios | SPS | ARMOIRE - FOURNITURE TABLEAUX TYPE 3 - EOD3 | CP18017/004 | 01/04/2018 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | 0 |  | DONNÉ | ALVAREZ, Oscar
EL-BT | KATSANIKOS, Dimitrios | SPS | ARMOIRE - FOURNITURE TABLEAUX TYPE 3 - EOD5 | CP18017/005 | 01/04/2018 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | 0 |  | DONNÉ | ALVAREZ, Oscar
EL-BT | KATSANIKOS, Dimitrios | SPS | ARMOIRE - FOURNITURE TABLEAUX TYPE 3 - EOD2 | CP18017/003 | 01/04/2018 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | 0 |  | DONNÉ | ALVAREZ, Oscar
EL-BT | KATSANIKOS, Dimitrios | SPS | ARMOIRE - FOURNITURE TABLEAUX TYPE 3 - EBD250 | CP18017/006 | 01/04/2018 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | 0 |  | DONNÉ | ALVAREZ, Oscar
EL-BT | KATSANIKOS, Dimitrios | SPS | ETUDE - ETUDE ET FOURNITURE DE 8 TABLEAUX TYPE 3 | CP18017/001 | 01/04/2018 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | 0 |  | DONNÉ | ALVAREZ, Oscar
EL-BT | KATSANIKOS, Dimitrios | SPS | ARMOIRE - FOURNITURE TABLEAUX TYPE 3 - EOD1 | CP18017/002 | 01/04/2018 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | 0 |  | DONNÉ | ALVAREZ, Oscar
EL-BT | KATSANIKOS, Dimitrios | BA1 | F4M - F4M_N02_KC409009_MISE EN PEINTURE ARMOIRE ESD1/M1 | CP18019/702 | 21/08/2018 | 28/02/2018 | 21/08/2018 | 174 |  | DONNÉ | ALVAREZ, Oscar
EL-BT | KATSANIKOS, Dimitrios | BM6 | TRAVAUX - SPS6_EIS SYSTEM CABLES | CP19203/001 | 17/07/2019 | 30/07/2019 | 29/07/2019 | -1 |  | DONNÉ | DIAZ, Sergio
EL-BT | KATSANIKOS, Dimitrios | BA1 | F4M - F4M_N01_KC409003_MISE EN PEINTURE ARMOIRE ESD1/M6 | CP18019/701 | 21/08/2018 | 28/02/2018 | 21/08/2018 | 174 |  | DONNÉ | ALVAREZ, Oscar
EL-BT | KATSANIKOS, Dimitrios | BA1 | F4M - F4M_N05_KC409004_MISE EN PEINTURE ARMOIRE ECD1/M6 | CP18019/705 | 21/08/2018 | 28/02/2018 | 21/08/2018 | 174 |  | DONNÉ | ALVAREZ, Oscar
EL-BT | KATSANIKOS, Dimitrios | BA1 | F4M - F4M_N06_KC409012_MISE EN PEINTURE ARMOIRE ECD1/M1 | CP18019/706 | 21/08/2018 | 28/02/2018 | 21/08/2018 | 174 |  | DONNÉ | ALVAREZ, Oscar
EL-BT | KATSANIKOS, Dimitrios | SPS | ARMOIRE - FOURNITURE TABLEAUX TYPE 3 - ERD9 | CP18017/008 | 01/04/2018 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | 0 |  | DONNÉ | ALVAREZ, Oscar
EL-BT | KATSANIKOS, Dimitrios | SPS | ARMOIRE - FOURNITURE TABLEAUX TYPE 3 - EAJ01 | CP18017/009 | 01/04/2018 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | 0 |  | DONNÉ | ALVAREZ, Oscar
EL-BT | KATSANIKOS, Dimitrios | SPS | ARMOIRE - FOURNITURE TABLEAUX TYPE 3 - ERD8 | CP18017/007 | 01/04/2018 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | 0 |  | DONNÉ | ALVAREZ, Oscar
EL-BT | KATSANIKOS, Dimitrios | BM4 | TRAVAUX - SPS4_HV & CONTROL CABLING WORKS DURING LS2 | CP18071/001 | 19/04/2018 | 23/04/2018 |  |  | DEVIS PRÊT, EN ATTENTE DE VALIDATION PAR CTP-CB 04/12/18 | DONNÉ | DIAZ, Sergio
EL-BT | LATIF, Nauman | US15 | TRAVAUX - CABLE PULLING : US15-UPR13 / US15-UPR17 | CL19245/001 | 14/10/2019 | 18/10/2019 | 15/10/2019 | -3 |  | DONNÉ | BILLET, Jean-Pierre
EL-BT | LONJON, Mickael | BA1 | TRAVAUX - AJOUT CABLE POUR POMPE DI | CP19306/002 | 07/11/2019 | 12/11/2019 | 12/11/2019 | 0 |  | DONNÉ | ESSAHIMI, Moufid
EL-BT | LONJON, Mickael | BA1 | ETUDE - AJOUT CABLE POUR POMPE DI | CP19306/001 | 07/11/2019 | 12/11/2019 | 12/11/2019 | 0 |  | DONNÉ | ESSAHIMI, Moufid
EL-BT | MAURER, Yann | 212 | TRAVAUX - DEPOSE CABLES CTRL EFD1*9 | CM18173/001 | 18/05/2018 | 05/06/2018 | 05/06/2018 | 0 |  | DONNÉ | BILLET, Jean-Pierre
EL-BT | MAURER, Yann | 212 | TRAVAUX - DEPOSE CELLULES EFD1*9 | CM18162/002 | 05/06/2018 | 25/05/2018 | 05/06/2018 | 11 |  | DONNÉ | BILLET, Jean-Pierre
EL-BT | MAURER, Yann | 212 | TRAVAUX - DEPOSE CABLE NON IDENTIFIES SALLE CTRL ME9 | CM18176/002 | 05/06/2018 | 05/06/2018 | 05/06/2018 | 0 |  | DONNÉ | BILLET, Jean-Pierre
EL-BT | MAURER, Yann | TI12 | TRAVAUX - FASER PART 1 PROLONGATION CABLES EXISTANTS | CL19054/002 | 02/04/2019 | 22/03/2019 | 02/04/2019 | 11 |  | OSVC REÇU | BILLET, Jean-Pierre
EL-BT | MAURER, Yann | 212 | TRAVAUX - DEPOSE CABLE HT LIAISON ME9 - ME57 | CM18520/001 | 13/12/2018 | 01/02/2019 | 17/01/2019 | -15 |  | DONNÉ | BILLET, Jean-Pierre
EL-BT | MAURER, Yann | L5 | F4M - F4M_N01_DD530002_LOCATION REMORQUE PORTE TOURET | CL19127/701 | 05/11/2019 | 14/06/2019 |  |  |  | CALCUL | BILLET, Jean-Pierre
EL-BT | MAURER, Yann | SU8 | TRAVAUX - DEPLACEMENT ET AJOUT ECLAIRAGE ANTI PANIQUE + AJOUT ECLAIRAGE CLASSIQUE | CL19074/002 | 27/03/2019 | 10/04/2019 | 16/04/2019 | 6 |  | DONNÉ | BILLET, Jean-Pierre
EL-BT | MAURER, Yann | SU8 | ETUDE - DEPLACEMENT ET AJOUT ECLAIRAGE ANTI PANIQUE + AJOUT ECLAIRAGE CLASSIQUE | CL19074/001 | 27/03/2019 | 10/04/2019 | 16/04/2019 | 6 |  | DONNÉ | BILLET, Jean-Pierre
EL-BT | MAURER, Yann | US15 | TRAVAUX - UPGRADE PF UPS EXS102/15 - NOUVELLES LIAISONS | CL19066/002 | 20/03/2019 | 29/03/2019 | 25/03/2019 | -4 |  | DONNÉ | BILLET, Jean-Pierre
EL-BT | MAURER, Yann | US15 | TRAVAUX - UPGRADE PF UPS EXS102/15 - DEPOSE DES LIAISONS | CL19066/001 | 20/03/2019 | 29/03/2019 | 25/03/2019 | -4 |  | DONNÉ | BILLET, Jean-Pierre
EL-BT | MAURER, Yann | TP9 | TRAVAUX - RENFORCEMENT ECHELLES A CABLES | CM19077/001 | 28/02/2019 | 08/03/2019 | 07/03/2019 | -1 |  | DONNÉ | BILLET, Jean-Pierre
EL-BT | MAURER, Yann | USA15 | TRAVAUX - ALIMENTATION ARMOIRE VENTILATION UX15 | CL18163/002 | 23/10/2018 | 09/11/2018 | 12/11/2018 | 3 |  | DONNÉ | LAURENT, Olivier
EL-BT | MAURER, Yann | UX85 | F4M - F4M_N02_DC546001_AJOUT PLATINE SUBD9 | CL18130/702 | 19/11/2018 | 14/09/2018 | 19/11/2018 | 66 |  | DONNÉ | BILLET, Jean-Pierre
EL-BT | MAURER, Yann | UX85 | F4M - F4M_N01_DC546001_ETUDE - LV UPGRADE FOR LHCB | CL18130/701 | 06/11/2018 | 14/09/2018 | 19/11/2018 | 66 | F2D ENVOYEE LE 16/11/2018=>F2D VALIDEE LE 21/12/2018 | DONNÉ | BILLET, Jean-Pierre
EL-BT | MAURER, Yann | 212 | TRAVAUX - DECABLAGE ET DEPOSE DES TABLEAUX EMD1, EMD2 et EMD3*9 | CM18161/001 | 14/05/2018 | 25/05/2018 | 05/06/2018 | 11 |  | DONNÉ | BILLET, Jean-Pierre
EL-BT | MAURER, Yann | UX85 | F4M - F4M_N03_DC546001_FOURNITURES MATERIELS | CL18130/703 | 04/02/2019 | 14/09/2018 | 04/02/2019 | 143 |  | DONNÉ | BILLET, Jean-Pierre
EL-BT | MAURER, Yann | 212 | TRAVAUX - DEPOSE DES TABLEAUX EMD1, EMD2 et EMD3*9 | CM18161/002 | 05/06/2018 | 25/05/2018 | 05/06/2018 | 11 |  | DONNÉ | BILLET, Jean-Pierre
EL-BT | MAURER, Yann | 212 | TRAVAUX - DECABLAGE EFD1*9 | CM18162/001 | 14/05/2018 | 25/05/2018 | 05/06/2018 | 11 |  | DONNÉ | BILLET, Jean-Pierre
EL-BT | MAURER, Yann | 212 | TRAVAUX - DEMONTAGE RACKS ET CABLES NON IDENTIFIES SALLE CTRL ME9 | CM18176/001 | 22/05/2018 | 05/06/2018 | 05/06/2018 | 0 |  | DONNÉ | BILLET, Jean-Pierre
EL-BT | MAURER, Yann | USA15 | ETUDE - ALIMENTATION ARMOIRE VENTILATION UX15 | CL18163/001 | 23/10/2018 | 09/11/2018 | 12/11/2018 | 3 |  | DONNÉ | LAURENT, Olivier
EL-BT | MAURER, Yann | SUI2 | F4M - F4M_N02_SB518003_MISE A LA TERRE NOUVELLE STATION ENVIRONEMENT | CP17184/702 | 26/09/2018 | 27/10/2017 | 26/09/2018 | 334 |  | DONNÉ | SANCHEZ , Jhonny
EL-BT | MAURER, Yann | 212 | TRAVAUX - DEPOSE CABLE HT LIAISON ME9-ME6 | CM18484/001 | 12/12/2018 | 01/02/2019 | 18/12/2018 | -45 |  | DONNÉ | BILLET, Jean-Pierre
EL-BT | MAURER, Yann | UX85 | F4M - F4M_N04_DC546001_LV UPGRADE LHCB | CL18130/704 | 07/02/2019 | 14/09/2018 | 07/02/2019 | 146 |  | DONNÉ | BILLET, Jean-Pierre
EL-BT | NECCA, René | 179 | ARMOIRE - FABRICATION ARMOIRE EBD14-80 | CM18271/002 | 19/07/2018 | 27/07/2018 | 27/07/2018 | 0 |  | DONNÉ | ALVAREZ, Oscar
EL-BT | NECCA, René | 179 | ETUDE - NOUVELLE ARMOIRE EBD14*80 | CM18271/001 | 19/07/2018 | 27/07/2018 | 27/07/2018 | 0 |  | DONNÉ | DEGIRMENCIOGLU, Hacir
EL-BT | NECCA, René | 180 | F4M - F4M_N11_MA109006_REMPLACEMENT DISJONCTEURS DANS EQD1*WH | CM16164/711 | 14/12/2016 | 12/05/2016 | 16/12/2016 | 218 |  | DONNÉ | LARROY, Jorge
EL-BT | NECCA, René | 193 | ETUDE - ALIMENTATION RACK AYH03 | CM18239/001 | 26/06/2018 | 25/07/2018 | 25/07/2018 | 0 |  | DONNÉ | DEGIRMENCIOGLU, Hacir
EL-BT | NECCA, René | 180 | TRAVAUX - REMPLACEMENT ECLAIRAGE LOCAL R-F46 | CM18328/002 | 04/09/2018 | 14/09/2018 | 08/01/2019 | 116 |  | DONNÉ | CASANO, Nicolas
EL-BT | NECCA, René | 180 | ETUDE - REMPLACEMENT ECLAIRAGE LOCAL R-F46 | CM18328/001 | 04/09/2018 | 14/09/2018 | 02/11/2018 | 49 | Attente établissement Dialux | DONNÉ | CASANO, Nicolas
EL-BT | NECCA, René | 193 | TRAVAUX - ALIMENTATION RACK AYH03 | CM18239/002 | 26/06/2018 | 25/07/2018 | 25/07/2018 | 0 |  | DONNÉ | DEGIRMENCIOGLU, Hacir
EL-BT | NECCA, René | 370 | ETUDE - ALIMENTATION CONVERTISSEURS TE/EPC | CM19473/001 | 16/10/2019 | 08/11/2019 |  |  |  | CALCUL | AGOUNE, Farid
EL-BT | NECCA, René | 193 | TEMPS PASSÉ - DEPOSE / REPOSE CANALIS ASACUSA | CM19296/100 | 01/07/2019 | 28/06/2019 | 01/07/2019 | 3 |  | DONNÉ | DIAZ, Sergio
EL-BT | NECCA, René | 193 | F4M - F4M_N01_MD124100_AJOUT HEURES | CM19223/701 | 02/08/2019 | 21/05/2019 | 02/08/2019 | 73 |  | DONNÉ | DEGIRMENCIOGLU, Hacir
EL-BT | NECCA, René | 508 | ETUDE - MODIFICATIONS CIRCUITS AUL | CM19456/001 | 02/10/2019 | 18/10/2019 | 21/10/2019 | 3 |  | DONNÉ | DIAZ, Sergio
EL-BT | NECCA, René | 508 | TRAVAUX - MODIFICATIONS CIRCUITS AUL | CM19456/002 | 02/10/2019 | 18/10/2019 | 21/10/2019 | 3 |  | DONNÉ | DIAZ, Sergio
EL-BT | NECCA, René | 193 | TRAVAUX - DEPOSE / REPOSE CANALIS ASACUSA | CM19296/001 | 24/06/2019 | 28/06/2019 | 01/07/2019 | 3 |  | DONNÉ | DIAZ, Sergio
EL-BT | NECCA, René | 193 | TRAVAUX - MODIFICATIONS BARAQUE LASER ASACUSA | CM19462/001 | 08/10/2019 | 25/10/2019 |  |  |  | CALCUL | AGOUNE, Farid
EL-BT | NECCA, René | 370 | TRAVAUX - ALIMENTATION CONVERTISSEURS TE/EPC | CM19473/002 | 16/10/2019 | 08/11/2019 |  |  |  | CALCUL | AGOUNE, Farid
EL-BT | NECCA, René | 180 | TRAVAUX - FAIR DEPLACEMENT COFFRET DE PRISES | CM19224/001 | 14/05/2019 | 17/05/2019 | 15/05/2019 | -2 |  | DONNÉ | DIAZ, Sergio
EL-BT | NECCA, René | 180 | ARMOIRE - NOUVELLE ARMOIRE CHILLER ATLAS | CM19167/003 | 08/04/2019 | 12/04/2019 | 17/04/2019 | 5 |  | DONNÉ | ALVAREZ, Oscar
EL-BT | NECCA, René | 180 | TRAVAUX - NOUVELLE ARMOIRE CHILLER ATLAS | CM19167/002 | 08/04/2019 | 12/04/2019 | 17/04/2019 | 5 |  | DONNÉ | PICHONNEAU, Remi
EL-BT | NECCA, René | 180 | ETUDE - NOUVELLE ARMOIRE CHILLER ATLAS | CM19167/001 | 08/04/2019 | 12/04/2019 | 17/04/2019 | 5 |  | DONNÉ | PICHONNEAU, Remi
EL-BT | NECCA, René | 180 | TRAVAUX - AUGMENTATION PUISSANCE ARMOIRE CHILLER ATLAS EBJ72*WH | CM19130/002 | 26/03/2019 | 29/03/2019 | 01/04/2019 | 3 |  | DONNÉ | PICHONNEAU, Remi
EL-BT | NECCA, René | 180 | ETUDE - AUGMENTATION PUISSANCE ARMOIRE CHILLER ATLAS EBJ72*WH | CM19130/001 | 26/03/2019 | 29/03/2019 | 01/04/2019 | 3 |  | DONNÉ | PICHONNEAU, Remi
EL-BT | NECCA, René | 193 | TRAVAUX - BARRETTE DE TERRE ASACUSA | CM19159/001 | 04/04/2019 | 09/04/2019 | 08/04/2019 | -1 |  | DONNÉ | DEGIRMENCIOGLU, Hacir
EL-BT | OCTAVE, Thierry | EHN1 | F4M - F4M_N06_SB618001_COMPLEMENT ETUDE POUR CABLOTHEQUE ET COMPOSANTS SUR PLANS | CP17060/706 | 08/02/2018 | 07/04/2017 | 08/02/2018 | 307 |  | DONNÉ | BILLET, Jean-Pierre
EL-BT | OCTAVE, Thierry | 951 | F4M - F4M_N01_SZ603002_MODIFICATIONS RELEVEES EN FIN DE CHANTIER | CP15078/701 | 27/11/2015 | 24/07/2015 | 07/12/2015 | 136 |  | DONNÉ | PELLICER, Francisco
EL-BT | PAPAMICHALI, Maria | TI12 | TRAVAUX - 19-1-18 - TIRAGE DE CABLES | CL19257/001 | 31/10/2019 | 08/11/2019 | 08/11/2019 | 0 |  | DONNÉ | PERROTIN, Cyril
EL-BT | PATOU, Cédric | 355 | TEMPS PASSÉ - ETUDE BT ET ECLAIRAGE - RELEVES SUR SITE | CM19334/100 | 08/07/2019 | 17/07/2019 | 08/07/2019 | -9 |  | DONNÉ | PEDROS, Amparo
EL-BT | POLENGHI, Marco | 157 | TRAVAUX - AFFAIRE 004 -CABLE INSTALLATION AND TERMINATION CIRCUIT BREAKERS | CM19074/004 | 21/03/2019 | 13/03/2019 | 25/03/2019 | 12 |  | DONNÉ | LARROY, Jorge
EL-BT | POLENGHI, Marco | 157 | TRAVAUX - AFFAIRE 002 - CABLE INSTALLATION AND TERMINATION CIRCUIT BREAKERS | CM19074/002 | 20/03/2019 | 13/03/2019 | 21/03/2019 | 8 |  | DONNÉ | LARROY, Jorge
EL-BT | POLENGHI, Marco | 157 | TRAVAUX - BT 157 - 251 CABLE LADDERS PROVISION AND INSTALLATION PHASE 1 | CM19226/001 | 20/05/2019 | 31/05/2019 | 29/05/2019 | -2 |  | DONNÉ | LARROY, Jorge
EL-BT | POLENGHI, Marco | 157 | TRAVAUX - BT 157 - 251 CABLE LADDERS PROVISION AND INSTALLATION PHASE 2 | CM19226/002 | 29/05/2019 | 31/05/2019 | 29/05/2019 | -2 |  | DONNÉ | LARROY, Jorge
EL-BT | POLENGHI, Marco | 157 | TRAVAUX - AFFAIRE 003 - CABLE INSTALLATION AND TERMINATION CIRCUIT BREAKERS | CM19074/003 | 20/03/2019 | 13/03/2019 | 21/03/2019 | 8 |  | DONNÉ | LARROY, Jorge
EL-BT | POLENGHI, Marco | 251 | TRAVAUX - 251-157 ZONE EST TRAVAUX SG- CABLAGE TE-EPC | CM19468/001 | 04/11/2019 | 28/10/2019 |  |  |  | CALCUL | AGOUNE, Farid
EL-BT | POLENGHI, Marco | 157 | TRAVAUX - AFFAIRE 001 - CABLE INSTALLATION AND TERMINATION CIRCUIT BREAKERS | CM19074/001 | 28/02/2019 | 13/03/2019 | 21/03/2019 | 8 |  | DONNÉ | LARROY, Jorge
EL-BT | RIGOLLET, Mathieu | 206 | F4M - F4M_N01_MC955001_COMPLEMENT ETUDE | CM18080/701 | 24/07/2018 | 26/03/2018 | 24/07/2018 | 120 |  | DONNÉ | PERROTIN, Cyril
EL-BT | RIGOLLET, Mathieu | 513 | TRAVAUX - OFFRE DE PRIX POUR PRISES MARECHAL | CM19099/001 | 11/03/2019 | 19/03/2019 | 18/03/2019 | -1 |  | DONNÉ | FIORENTINI, Hubert
EL-BT | RIGOLLET, Mathieu | TT4 | ARMOIRE - FABRICATION COFFRET ESDXX/X | CM19491/003 | 06/11/2019 | 14/11/2019 |  |  |  | CALCUL | ALVAREZ, Oscar
EL-BT | RIGOLLET, Mathieu | TT4 | TRAVAUX - ALIMENTATION SECOURS | CM19491/002 | 06/11/2019 | 14/11/2019 |  |  |  | CALCUL | SANCHEZ , Jhonny
EL-BT | RIGOLLET, Mathieu | 513 | TEMPS PASSÉ - ALIM PRISE GUDE : TEMPS PASSÉ POUR TRAVAUX NON PRÉVUS | CM18270/100 | 02/08/2018 | 25/07/2018 | 25/07/2018 | 0 |  | DONNÉ | CASANO, Nicolas
EL-BT | RIGOLLET, Mathieu | SPS | F4M - F4M_N01_SB954007_MODIFICATION EQUIPEMENT INVERSEUR | CP16217/701 | 04/10/2017 | 24/11/2016 | 04/10/2017 | 314 |  | DONNÉ | SANCHEZ , Jhonny
EL-BT | RIGOLLET, Mathieu | 513 | F4M - F4M_N02_MC964001_513 ALIMENTATION VOLET | CM18169/702 | 14/12/2018 | 24/05/2018 | 14/12/2018 | 204 |  | DONNÉ | CASANO, Nicolas
EL-BT | RIGOLLET, Mathieu | 513 | TRAVAUX - ALIM PRISE GUDE | CM18270/001 | 18/07/2018 | 25/07/2018 | 25/07/2018 | 0 |  | DONNÉ | CASANO, Nicolas
EL-BT | RIGOLLET, Mathieu | 513 | ARMOIRE - COFFRET SECONDARIE 48V ECD1*43 | CM19039/003 | 04/02/2019 | 12/02/2019 | 11/02/2019 | -1 |  | DONNÉ | ALVAREZ, Oscar
EL-BT | RIGOLLET, Mathieu | 513 | ARMOIRE - COFFRET SECONDARIE 48V ECD2*43 | CM19039/004 | 11/02/2019 | 12/02/2019 | 11/02/2019 | -1 |  | DONNÉ | ALVAREZ, Oscar
EL-BT | RIGOLLET, Mathieu | 513 | TRAVAUX - COFFRET SECONDARIE 48V | CM19039/002 | 04/02/2019 | 12/02/2019 | 11/02/2019 | -1 |  | DONNÉ | LAURENT, Olivier
EL-BT | RIGOLLET, Mathieu | 513 | ETUDE - COFFRET SECONDARIE 48V | CM19039/001 | 04/02/2019 | 12/02/2019 | 11/02/2019 | -1 |  | DONNÉ | LAURENT, Olivier
EL-BT | RIGOLLET, Mathieu | TT4 | ETUDE - ALIMENTATION SECOURS | CM19491/001 | 06/11/2019 | 14/11/2019 |  |  |  | CALCUL | SANCHEZ , Jhonny
EL-BT | RIGOLLET, Mathieu | 513 | F4M - F4M_N05_MC964001_ALIMENTATION VOLET | CM18169/705 | 06/02/2019 | 24/05/2018 | 06/02/2019 | 258 |  | DONNÉ | CASANO, Nicolas
EL-BT | RIGOLLET, Mathieu | 273 | TRAVAUX - REALIMENTATION EMT105*66 | CM19191/001 | 29/04/2019 | 06/05/2019 | 30/04/2019 | -6 |  | DONNÉ | BILLET, Jean-Pierre
EL-BT | SZEWCZYK, Marcin | ECX5 | ETUDE - REMOVAL OF OBSELETE BOX AND CABLES | CP19156/001 | 04/06/2019 | 07/06/2019 | 11/06/2019 | 4 |  | DONNÉ | DEGIRMENCIOGLU, Hacir
EL-BT | SZEWCZYK, Marcin | BA5 | TRAVAUX - ALIMENTATION CONVERTISSEURS MACAO BA5 | CP19283/002 | 18/10/2019 | 29/10/2019 | 31/10/2019 | 2 |  | DONNÉ | DEGIRMENCIOGLU, Hacir
EL-BT | SZEWCZYK, Marcin | BA3 | TEMPS PASSÉ - ECLAIRAGE CAGE FARADAY BA3-TRAVAUX DIVERS | CP19266/100 | 30/09/2019 | 30/09/2019 | 30/09/2019 | 0 |  | DONNÉ | DEGIRMENCIOGLU, Hacir
EL-BT | SZEWCZYK, Marcin | BA5 | F4M - F4M_N01_SC422002_MOINS VALUE-PLUS VALUE BA5 | CP18157/701 | 17/12/2018 | 18/07/2018 | 18/12/2018 | 153 |  | DONNÉ | DEGIRMENCIOGLU, Hacir
EL-BT | SZEWCZYK, Marcin | BA6 | TRAVAUX - CABLES PROVISOIRES EN/CV | CP18120/002 | 09/05/2018 | 16/05/2018 | 16/05/2018 | 0 |  | DONNÉ | JANICHON, Franck
EL-BT | SZEWCZYK, Marcin | BA5 | TRAVAUX - CABLES PROVISOIRES EN/CV | CP18120/001 | 09/05/2018 | 16/05/2018 | 16/05/2018 | 0 |  | DONNÉ | JANICHON, Franck
EL-BT | SZEWCZYK, Marcin | BA1 | ETUDE - ALIM. CONVERT. MACAO BA1, BA2, BA3, BA4, BB4, BA7, SR2, SR8 | CP19282/001 | 18/10/2019 | 29/10/2019 | 31/10/2019 | 2 |  | DONNÉ | DEGIRMENCIOGLU, Hacir
EL-BT | SZEWCZYK, Marcin | EHN1 | TRAVAUX - INSTALLATION 4 REGLETTES GIF | CP18069/002 | 19/04/2018 | 23/04/2018 | 23/04/2018 | 0 |  | DONNÉ | BILLET, Jean-Pierre
EL-BT | SZEWCZYK, Marcin | EHN1 | ETUDE - INSTALLATION 4 REGLETTES GIF | CP18069/001 | 19/04/2018 | 23/04/2018 | 23/04/2018 | 0 |  | DONNÉ | BILLET, Jean-Pierre
EL-BT | SZEWCZYK, Marcin | BA5 | ETUDE - ALIM. CONVERTISSEURS MACAO BA5, BA6 | CP19283/001 | 18/10/2019 | 29/10/2019 | 31/10/2019 | 2 |  | DONNÉ | DEGIRMENCIOGLU, Hacir
EL-BT | SZEWCZYK, Marcin | BA3 | TRAVAUX - ECLAIRAGE CAGE FARADAY BA3 | CP19266/001 | 25/09/2019 | 30/09/2019 |  |  |  | DONNÉ | DEGIRMENCIOGLU, Hacir
EL-BT | SZEWCZYK, Marcin | BA6 | TRAVAUX - ALIMENTATION CONVERTISSEURS MACAO BA6 | CP19283/003 | 31/10/2019 | 29/10/2019 | 31/10/2019 | 2 |  | DONNÉ | DEGIRMENCIOGLU, Hacir
EL-BT | SZEWCZYK, Marcin | BA2 | TRAVAUX - ALIMENTATION CONVERTISSEURS MACAO BA2 | CP19282/003 | 31/10/2019 | 29/10/2019 | 31/10/2019 | 2 |  | DONNÉ | DEGIRMENCIOGLU, Hacir
EL-BT | SZEWCZYK, Marcin | BA3 | TRAVAUX - ALIMENTATION CONVERTISSEURS MACAO BA3 | CP19282/004 | 31/10/2019 | 29/10/2019 | 31/10/2019 | 2 |  | DONNÉ | DEGIRMENCIOGLU, Hacir
EL-BT | SZEWCZYK, Marcin | BA4 | TRAVAUX - ALIMENTATION CONVERTISSEURS MACAO BA4 | CP19282/005 | 31/10/2019 | 29/10/2019 | 31/10/2019 | 2 |  | DONNÉ | DEGIRMENCIOGLU, Hacir
EL-BT | SZEWCZYK, Marcin | 192 | TEMPS PASSÉ - EVACUATION ANCIENS CABLES | CM18021/100 | 01/04/2018 | 30/01/2018 | 30/01/2018 | 0 |  | DONNÉ | BILLET, Jean-Pierre
EL-BT | SZEWCZYK, Marcin | 192 | ARMOIRE - TABLEAU ELECTRIQUE TYPE KAEDRA OU SIMILAIRE | CM18021/003 | 01/04/2018 | 30/01/2018 | 30/01/2018 | 0 |  | DONNÉ | ALVAREZ, Oscar
EL-BT | SZEWCZYK, Marcin | 192 | TRAVAUX - RENOVATION ATELIER BAT 192 | CM18021/002 | 01/04/2018 | 30/01/2018 | 30/01/2018 | 0 |  | DONNÉ | BILLET, Jean-Pierre
EL-BT | SZEWCZYK, Marcin | 192 | ETUDE - RENOVATION ATELIER BAT 192 | CM18021/001 | 01/04/2018 | 30/01/2018 | 30/01/2018 | 0 |  | DONNÉ | BILLET, Jean-Pierre
EL-BT | SZEWCZYK, Marcin | BB4 | TRAVAUX - ALIMENTATION CONVERTISSEURS MACAO BB4 | CP19282/006 | 31/10/2019 | 29/10/2019 | 31/10/2019 | 2 |  | DONNÉ | DEGIRMENCIOGLU, Hacir
EL-BT | SZEWCZYK, Marcin | BA7 | TRAVAUX - ALIMENTATION CONVERTISSEURS MACAO BA7 | CP19282/007 | 31/10/2019 | 29/10/2019 | 31/10/2019 | 2 |  | DONNÉ | DEGIRMENCIOGLU, Hacir
EL-BT | SZEWCZYK, Marcin | SR2 | TRAVAUX - ALIMENTATION CONVERTISSEURS MACAO SR2 | CP19282/008 | 31/10/2019 | 29/10/2019 | 31/10/2019 | 2 |  | DONNÉ | DEGIRMENCIOGLU, Hacir
EL-BT | SZEWCZYK, Marcin | SR8 | TRAVAUX - ALIMENTATION CONVERTISSEURS MACAO SR8 | CP19282/009 | 31/10/2019 | 29/10/2019 | 31/10/2019 | 2 |  | DONNÉ | DEGIRMENCIOGLU, Hacir
EL-BT | SZEWCZYK, Marcin | BA1 | TRAVAUX - ALIMENTATION CONVERTISSEURS MACAO BA1 | CP19282/002 | 18/10/2019 | 29/10/2019 | 31/10/2019 | 2 |  | DONNÉ | DEGIRMENCIOGLU, Hacir
EL-BT | SZEWCZYK, Marcin | BB5 | TRAVAUX - DEMONTAGE BARAQUE GAZ | CP17177/001 | 01/04/2018 | 10/10/2017 | 10/10/2017 | 0 |  | DONNÉ | SANCHEZ , Jhonny
EL-BT | SZEWCZYK, Marcin | BA7 | TRAVAUX - PRISES POMPIERS BA7 | CP19184/008 | 24/06/2019 | 27/06/2019 | 09/07/2019 | 12 |  | DONNÉ | DEGIRMENCIOGLU, Hacir
EL-BT | SZEWCZYK, Marcin | BA6 | TRAVAUX - PRISES POMPIERS BA6 | CP19184/007 | 24/06/2019 | 27/06/2019 | 09/07/2019 | 12 |  | DONNÉ | DEGIRMENCIOGLU, Hacir
EL-BT | SZEWCZYK, Marcin | BA5 | TRAVAUX - PRISES POMPIERS BA5 | CP19184/006 | 24/06/2019 | 27/06/2019 | 09/07/2019 | 12 |  | DONNÉ | DEGIRMENCIOGLU, Hacir
EL-BT | SZEWCZYK, Marcin | BA4 | TRAVAUX - PRISES POMPIERS BA4 | CP19184/005 | 24/06/2019 | 27/06/2019 | 09/07/2019 | 12 |  | DONNÉ | DEGIRMENCIOGLU, Hacir
EL-BT | SZEWCZYK, Marcin | ECX5 | TRAVAUX - REMOVAL OF OBSELETE BOX AND CABLES | CP19156/002 | 04/06/2019 | 07/06/2019 | 11/06/2019 | 4 |  | DONNÉ | DEGIRMENCIOGLU, Hacir
EL-BT | SZEWCZYK, Marcin | SPS | ETUDE - DEPOSE ALIM PROVISOIRES BASES DE CHANTIER SPS | CP19029/001 | 29/01/2019 | 30/01/2019 | 31/01/2019 | 1 |  | DONNÉ | DEGIRMENCIOGLU, Hacir
EL-BT | SZEWCZYK, Marcin | BA1 | TRAVAUX - DEPOSE ALIM PROVISOIRES BASES DE CHANTIER SPS France BA1 | CP19029/002 | 29/01/2019 | 30/01/2019 | 31/01/2019 | 1 |  | DONNÉ | DEGIRMENCIOGLU, Hacir
EL-BT | SZEWCZYK, Marcin | BB5 | TEMPS PASSÉ - DEMONTAGE BARAQUE GAZ - TEMPS PASSE TRAVAUX NON DEFINIS | CP17177/100 | 01/04/2018 | 10/10/2017 | 10/10/2017 | 0 |  | DONNÉ | SANCHEZ , Jhonny
EL-BT | SZEWCZYK, Marcin | BA4 | TRAVAUX - MATERIEL ECLAIRAGE DE SECURITE AU BA4 | CP16128/003 | 16/03/2017 | 08/07/2016 | 16/03/2017 | 251 |  | DONNÉ | VASSALLO, Antoine
EL-BT | SZEWCZYK, Marcin | SPS | TRAVAUX - RESERVES SPARES | CP19184/009 | 24/06/2019 | 27/06/2019 | 09/07/2019 | 12 |  | DONNÉ | DEGIRMENCIOGLU, Hacir
EL-BT | SZEWCZYK, Marcin | BA3 | TRAVAUX - DEPOSE ALIM PROVISOIRES BASES DE CHANTIER SPS France BA3 | CP19029/004 | 29/01/2019 | 30/01/2019 | 31/01/2019 | 1 |  | DONNÉ | DEGIRMENCIOGLU, Hacir
EL-BT | SZEWCZYK, Marcin | SPS | ETUDE - PRISES POMPIERS SPS | CP19184/001 | 24/06/2019 | 27/06/2019 | 09/07/2019 | 12 |  | DONNÉ | DEGIRMENCIOGLU, Hacir
EL-BT | SZEWCZYK, Marcin | SPS | ETUDE - DEPOSE ALIM PROVISOIRES BASES DE CHANTIER SPS SUISSE BA5 -BA6 | CP19030/001 | 29/01/2019 | 30/01/2019 | 31/01/2019 | 1 |  | DONNÉ | DEGIRMENCIOGLU, Hacir
EL-BT | SZEWCZYK, Marcin | BA3 | TRAVAUX - PRISES POMPIERS BA3 | CP19184/004 | 24/06/2019 | 27/06/2019 | 09/07/2019 | 12 |  | DONNÉ | DEGIRMENCIOGLU, Hacir
EL-BT | SZEWCZYK, Marcin | BA2 | TRAVAUX - PRISES POMPIERS BA2 | CP19184/003 | 24/06/2019 | 27/06/2019 | 09/07/2019 | 12 |  | DONNÉ | DEGIRMENCIOGLU, Hacir
EL-BT | SZEWCZYK, Marcin | BA5 | TRAVAUX - DEPOSE ALIM PROVISOIRES BASES DE CHANTIER SPS SUISSE BA5 | CP19030/002 | 29/01/2019 | 30/01/2019 | 31/01/2019 | 1 |  | DONNÉ | DEGIRMENCIOGLU, Hacir
EL-BT | SZEWCZYK, Marcin | BA1 | TRAVAUX - PRISES POMPIERS BA1 | CP19184/002 | 24/06/2019 | 27/06/2019 | 09/07/2019 | 12 |  | DONNÉ | DEGIRMENCIOGLU, Hacir
EL-BT | SZEWCZYK, Marcin | BA6 | TRAVAUX - DEPOSE ALIM PROVISOIRES BASES DE CHANTIER SPS SUISSE BA6 | CP19030/003 | 29/01/2019 | 30/01/2019 | 31/01/2019 | 1 |  | DONNÉ | DEGIRMENCIOGLU, Hacir
EL-BT | SZEWCZYK, Marcin | SPS | ARMOIRE - COFFRETS SPS | CP19184/010 | 24/06/2019 | 27/06/2019 | 09/07/2019 | 12 |  | DONNÉ | ALVAREZ, Oscar
EL-BT | SZEWCZYK, Marcin | BA7 | F4M - F4M_N05_SC421006_MOINS VALUE-PLUS VALUE REGLETTE BAT 7 | CP18159/705 | 17/12/2018 | 18/07/2018 | 18/12/2018 | 153 |  | DONNÉ | DEGIRMENCIOGLU, Hacir
EL-BT | SZEWCZYK, Marcin | BA80 | F4M - F4M_N06_SC421007_MOINS VALUE-PLUS VALUE REGLETTES BA80 | CP18159/706 | 17/12/2018 | 18/07/2018 | 18/12/2018 | 153 |  | DONNÉ | DEGIRMENCIOGLU, Hacir
EL-BT | SZEWCZYK, Marcin | BA2 | TRAVAUX - DEPOSE ALIM PROVISOIRES BASES DE CHANTIER SPS France BA2 | CP19029/003 | 29/01/2019 | 30/01/2019 | 31/01/2019 | 1 |  | DONNÉ | DEGIRMENCIOGLU, Hacir
EL-BT | VELAZQUEZ, Gerardo | BB3 | TRAVAUX - DIS EMD1/B3 | CP19141/001 | 21/05/2019 | 22/05/2019 | 21/05/2019 | -1 |  | DONNÉ | AGOUNE, Farid
EL-BT | VELAZQUEZ, Gerardo | BA4 | F4M - F4M_N01_KD319001_CABLE TRAY INSTALLATION SPS4 SHAFT | CP19101/701 | 17/04/2019 | 12/04/2019 | 17/04/2019 | 5 |  | DONNÉ | LAURENT, Olivier
EL-BT | VELAZQUEZ, Gerardo | BA5 | F4M - F4M_N03_KD334003_CABLAGE AUG ET COMPLEMENT INSTALLATION | CP19135/703 | 03/09/2019 | 16/05/2019 | 03/09/2019 | 110 |  | DONNÉ | AGOUNE, Farid
EL-BT | VELAZQUEZ, Gerardo | BA3 | F4M - F4M_N02_KD371001_CABLES SUPPLEMENTAIRES | CP19272/702 | 07/11/2019 | 11/10/2019 |  |  |  | CALCUL | AGOUNE, Farid
EL-BT | VELAZQUEZ, Gerardo | BA5 | F4M - F4M_N02_KD334100_RECHERCHE DE CABLES | CP19135/702 | 24/07/2019 | 16/05/2019 | 24/07/2019 | 69 |  | DONNÉ | AGOUNE, Farid
EL-BT | VINCENT, Jean-Philippe | EHN1 | ETUDE - DEPLACEMENT COFFRET 250A | CP19193/001 | 04/07/2019 | 11/07/2019 | 11/07/2019 | 0 |  | DONNÉ | BILLET, Jean-Pierre
EL-BT | VINCENT, Jean-Philippe | EHN1 | TRAVAUX - DEPLACEMENT COFFRET 250A | CP19193/002 | 04/07/2019 | 11/07/2019 | 11/07/2019 | 0 |  | DONNÉ | BILLET, Jean-Pierre
EL-BT | VINCENT, Jean-Philippe | EHN1 | TEMPS PASSÉ - MODIFICATION ECLAIRAGE EXTENSION | CP19290/100 | 29/10/2019 | 30/10/2019 | 29/10/2019 | -1 |  | DONNÉ | DEGIRMENCIOGLU, Hacir
EL-BT | VINCENT, Jean-Philippe | EHN1 | TRAVAUX - MODIFICATION ECLAIRAGE EXTENSION | CP19290/002 | 23/10/2019 | 30/10/2019 | 30/10/2019 | 0 |  | DONNÉ | DEGIRMENCIOGLU, Hacir
EL-BT | VINCENT, Jean-Philippe | HNA887 | ETUDE - CONFECTION ARMOIRE EXD422/HN1 | CP18153/001 | 03/07/2018 | 16/07/2018 | 16/07/2018 | 0 |  | DONNÉ | ALVAREZ, Oscar
EL-BT | VINCENT, Jean-Philippe | L1S | TRAVAUX - BATIMENT 6091 - EQUIPEMENT CONTAINER ICARUS | CL19234/002 | 07/10/2019 | 17/10/2019 | 12/11/2019 | 26 |  | DONNÉ | DIAZ, Sergio
EL-BT | VINCENT, Jean-Philippe | L1S | ETUDE - BATIMENT 6091 - EQUIPEMENT CONTAINER ICARUS | CL19234/001 | 07/10/2019 | 17/10/2019 | 12/11/2019 | 26 |  | DONNÉ | DIAZ, Sergio
EL-BT | VINCENT, Jean-Philippe | HNA887 | TEMPS PASSÉ - AMENAGEMENT NA64 CONTROL ROOM-TEMPS PASSE | CP18152/100 | 13/07/2018 | 16/07/2018 | 13/07/2018 | -3 |  | DONNÉ | CASANO, Nicolas
EL-BT | VINCENT, Jean-Philippe | HNA887 | ARMOIRE - CONFECTION ARMOIRE EXD422/HN1 | CP18153/002 | 03/07/2018 | 16/07/2018 | 16/07/2018 | 0 |  | DONNÉ | ALVAREZ, Oscar
EL-BT | VINCENT, Jean-Philippe | HNA887 | ETUDE - AMENAGEMENT NA64 CONTROL ROOM | CP18152/001 | 03/07/2018 | 16/07/2018 | 13/07/2018 | -3 |  | DONNÉ | CASANO, Nicolas
EL-BT | VINCENT, Jean-Philippe | HNA887 | TRAVAUX - AMENAGEMENT NA64 CONTROL ROOM | CP18152/002 | 03/07/2018 | 16/07/2018 | 13/07/2018 | -3 |  | DONNÉ | CASANO, Nicolas
EL-BT | VINCENT, Jean-Philippe | EHN1 | ETUDE - MODIFICATION ECLAIRAGE EXTENSION | CP19290/001 | 23/10/2019 | 30/10/2019 | 29/10/2019 | -1 |  | DONNÉ | DEGIRMENCIOGLU, Hacir
EL-BT | WOLF, Marko | 251 | ARMOIRE - BAT 251-157 EAST AREA - EBD2*11 FABRICATION TABLEAU | CM19337/009 | 09/07/2019 | 23/07/2019 | 25/07/2019 | 2 |  | DONNÉ | ALVAREZ, Oscar
EL-BT | WOLF, Marko | 251 | ARMOIRE - BAT 251-157 EAST AREA - EBD3*EH FABRICATION TABLEAU | CM19337/008 | 09/07/2019 | 23/07/2019 | 25/07/2019 | 2 |  | DONNÉ | ALVAREZ, Oscar
EL-BT | WOLF, Marko | 251 | ARMOIRE - BAT 251-157 EAST AREA - ESD1*11 FABRICATION TABLEAU | CM19337/007 | 09/07/2019 | 23/07/2019 | 25/07/2019 | 2 |  | DONNÉ | ALVAREZ, Oscar
EL-BT | WOLF, Marko | 251 | ARMOIRE - BAT 251-157 EAST AREA - ESD1*EH FABRICATION TABLEAU | CM19337/006 | 09/07/2019 | 23/07/2019 | 25/07/2019 | 2 |  | DONNÉ | ALVAREZ, Oscar
EL-BT | WOLF, Marko | 251 | ARMOIRE - BAT 251-157 EAST AREA - EXD1*EH FABRICATION TABLEAU EXD101*EH | CM19337/005 | 09/07/2019 | 23/07/2019 | 25/07/2019 | 2 |  | DONNÉ | ALVAREZ, Oscar
EL-BT | WOLF, Marko | 251 | ARMOIRE - BAT 251-157 EAST AREA - EXD2*EH FABRICATION TABLEAU | CM19337/004 | 09/07/2019 | 23/07/2019 | 25/07/2019 | 2 |  | DONNÉ | ALVAREZ, Oscar
EL-BT | WOLF, Marko | 251 | ARMOIRE - BAT 251-157 EAST AREA - EXD3*EH FABRICATION TABLEAU | CM19337/003 | 09/07/2019 | 23/07/2019 | 25/07/2019 | 2 |  | DONNÉ | ALVAREZ, Oscar
EL-BT | WOLF, Marko | 251 | ARMOIRE - BAT 251-157 EAST AREA - EXD4*EH FABRICATION TABLEAU | CM19337/002 | 09/07/2019 | 23/07/2019 | 25/07/2019 | 2 |  | DONNÉ | ALVAREZ, Oscar
EL-BT | WOLF, Marko | 251 | ETUDE - BAT 251-157 EAST AREA - FABRICATION TABLEAUX | CM19337/001 | 09/07/2019 | 23/07/2019 | 25/07/2019 | 2 |  | DONNÉ | ALVAREZ, Oscar
EL-HT | WOLF, Marko | BE2 | TRAVAUX - POWERING AND LIGHTING | CM17378/001 | 01/04/2018 | 03/11/2017 | 07/12/2017 | 34 |  | DONNÉ | LARROY, Jorge

## Travaux
Section | Chargé d'affaire CERN | CTP | Bâtiment | Type d'affaire | Description des travaux | Nº d'affaire | Fin prévue CERN | Avancement | F2D * | F2E * | F3I * | Décalage CERN | Remarques

## Extraction Travaux
Section | Chargé d'affaire | CTP affecté | Bâtiment | Type d'affaire | Description des travaux | Nº d'affaire | Fin prévue CERN | Avancement | F2D * | F2E * | F3I * | Décalage CERN | Remarques | sta_status
EL-HT | WOLF, Marko | LARROY, Jorge | BE1 | TEMPS PASSÉ | TRAVAUX ALIM ET ECLAIRAGE (V.04-2018) | S213A TC605 100 | 20/12/2018 | 90% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | ALMEIDA, Diogo | AGOUNE, Farid | BA3 | TRAVAUX | LIGHTNING LIFT EQUIPMENT BUILDING BA3 | S213A SD855 001 | 15/12/2019 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | ALMEIDA, Diogo | TORELLO, Josep | SCX1 | ETUDE | ELECTRICAL INSTALLATION ATLAS VISITOR CENTER | S213A DD851 001 | 20/09/2019 | 85% | V |  |  |  | F2D ENVOYEE 24/09 -> F2D VALIDEE 24/09 | TQC
EL-BT | ALMEIDA, Diogo | DIAZ, Sergio | SCX1 | TRAVAUX | ELECTRICAL INSTALLATION ATLAS VISITOR CENTER | S213A DD851 002 | 27/09/2019 | 95% |  |  |  |  | RETARDE PAR LE CA : ATTENT INFO DATE PAR LE CA | TRAVAIL
EL-BT | ALMEIDA, Diogo | BILLET, Jean-Pierre | SR2 | TRAVAUX | REMPLACEMENT CABLE CONTROL EMT610/2R | S213A DD853 001 | 30/11/2019 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | ALMEIDA, Diogo | BILLET, Jean-Pierre | SR2 | TRAVAUX | DEMONTAGE CANALIS INSTALLES AU DESSUS DES RACKS | S213A DD854 001 | 20/01/2020 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | ALMEIDA, Diogo | BILLET, Jean-Pierre | SR8 | TRAVAUX | DEMONTAGE CANALIS INSTALLES AU DESSUS DES RACKS | S213A DD852 001 | 31/12/2019 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | BERTOLASI, Stefano | ALVAREZ, Rosa | 112 | ETUDE | CABLAGE BT POUR MEQ59 (CONNEXION SALLE 112 S-402 VERS EBD1*59) | S213A UD751 001 | 25/04/2019 | 95% | V |  |  |  | F2D ENVOYEE 26-04-2019. RELANCE FAIT 06/05/2019. F2D VB ENVOYEE 14-05-2019. F2D VB VALIDEE 28-05-2019. | TQC EN COURS
EL-BT | BERTOLASI, Stefano | DEGIRMENCIOGLU, Hacir | 112 | TRAVAUX | CABLAGE BT POUR MEQ59 (CONNEXION SALLE 112 S-402 VERS EBD1*59) | S213A UD751 002 | 30/05/2019 | 99% |  |  | V |  | F3I ENVOYEE LE 07/08/19 - F3I VALIDEE LE 08/11/19 | TQC
EL-BT | BERTOLASI, Stefano | DEGIRMENCIOGLU, Hacir | 112 | TEMPS PASSÉ | CABLAGE BT POUR MEQ59 (CONNEXION SALLE 112 S-402 VERS EBD1*59) | S213A UD751 100 | 30/05/2019 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | BERTOLASI, Stefano | DEGIRMENCIOGLU, Hacir | 112 | TRAVAUX | INSTALLATION N3 TORES MEQ59 | S213A UD753 001 | 11/06/2019 | 95% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | BERTOLASI, Stefano | DEGIRMENCIOGLU, Hacir | 112 | TRAVAUX | PREPARATION STRUCTURES ET INSTALLATION TORES | S213A UD755 001 | 30/08/2019 | 95% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | BERTOLASI, Stefano | TORELLO, Josep | 212 | ETUDE | ME9- TABLEAUX EOD1*9 ET ESD1*9 | S213A UD752 001 | 30/06/2019 | 98% | V | R |  |  | F2D ENVOYEE 03/06 RELANCE FAIT 08/07 F2D VALIDEE 23/07-> F2D VB ENVOYEE 03/09 F2D VB VALIDEE 16/09 F2E ENVOYEE 12/11 | TQC EN COURS
EL-BT | BERTOLASI, Stefano | ALVAREZ, Oscar | 212 | ARMOIRE | ME9- FABRICATION TABLEAU EOD1*9 | S213A UD752 002 | 30/06/2019 | 98% | [5 empty] | TQC
EL-BT | BERTOLASI, Stefano | ALVAREZ, Oscar | 212 | ARMOIRE | ME9- FABRICATION TABLEAU ESD1*9 | S213A UD752 003 | 30/06/2019 | 98% | [5 empty] | TQC
EL-BT | BERTOLASI, Stefano | BILLET, Jean-Pierre | 212 | TRAVAUX | DEPOSE DES TABLEAUX EMD1, EMD2 ET EMD3*9 | S213A UD754 001 | 04/10/2019 | 95% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | BERTOLASI, Stefano | BILLET, Jean-Pierre | 212 | TRAVAUX | DETOURNEMENT DES CABLES HT . PROTECTION TETES. DEPOSE DES TORES I°HT | S213A UD754 002 | 04/10/2019 | 95% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | BERTOLASI, Stefano | BILLET, Jean-Pierre | 212 | TRAVAUX | DECONNEXION ET DEPOSE DES CABLES BT ET CONTRÔLE LIES AU CELLULES | S213A UD754 003 | 04/10/2019 | 95% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | BERTOLASI, Stefano | BILLET, Jean-Pierre | 212 | TRAVAUX | DECABLAGE ET DEPOSE DES SERVICES GENERAUX. | S213A UD754 004 | 04/10/2019 | 95% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | BERTOLASI, Stefano | ALVAREZ, Rosa | 212 | ETUDE | RENOVATION ME9 - FABRICATION DE 3 TABLEAUX | S213A UD756 001 | 31/08/2019 | 85% | V |  |  |  | F2D ENVOYEE 29/08 F2D VB ENVOYEE 09/09 --> F2D VALIDEE 14/09 | TQC
EL-BT | BERTOLASI, Stefano | ALVAREZ, Oscar | 212 | ARMOIRE | RENOVATION ME9 - TABLEAU EBD3*9 | S213A UD756 002 | 30/11/2019 | 95% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | BERTOLASI, Stefano | ALVAREZ, Oscar | 212 | ARMOIRE | RENOVATION ME9 - TABLEAU ESD3*9 | S213A UD756 003 | 30/11/2019 | 95% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | BERTOLASI, Stefano | ALVAREZ, Oscar | 212 | ARMOIRE | RENOVATION ME9 - TABLEAU EOD3*9 | S213A UD756 004 | 30/11/2019 | 95% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | BERTOLASI, Stefano | BILLET, Jean-Pierre | 212 | TRAVAUX | RENOVATION ME9 - ECLAIRAGE ET FORCE | S213A UD757 001 | 15/12/2019 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | BERTOLASI, Stefano | BILLET, Jean-Pierre | 212 | TRAVAUX | RENOVATION ME9 - 48VDC ECD1-ECD2 | S213A UD757 002 | 31/12/2019 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | BERTOLASI, Stefano | BILLET, Jean-Pierre | 212 | TRAVAUX | RENOVATION ME9 - CABLAGE RACKS | S213A UD757 003 | 31/01/2020 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | BERTOLASI, Stefano | BILLET, Jean-Pierre | 212 | TRAVAUX | RENOVATION ME9 - ECHELLE A CABLES | S213A UD757 004 | 01/12/2019 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | BERTOLASI, Stefano | BILLET, Jean-Pierre | 212 | TRAVAUX | RENOVATION ME9 - CELLULES SG | S213A UD757 005 | 15/12/2019 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | BERTOLASI, Stefano | BILLET, Jean-Pierre | 212 | TRAVAUX | RENOVATION ME9 - CABLAGE SCADA | S213A UD757 006 | 31/12/2019 | 4% |  |  |  |  | COMPLEMENT SCADA SANS MONTANT VU ENTRE PETER ET CHRISTOPHE (10% AUTORISES) | OE REÇU
EL-BT | BERTOLASI, Stefano | BILLET, Jean-Pierre | 212 | TRAVAUX | CABLAGE UPS ESD/48VDC ECD3-4 | S213A UD758 001 | 15/11/2019 | 40% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | BERTOLASI, Stefano | ALVAREZ, Oscar | 212 | ARMOIRE | FOURNITURE ESJ1*9 | S213A UD758 002 | 15/11/2019 | 95% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | BERTOLASI, Stefano | ALVAREZ, Rosa | 212 | ETUDE | RENOVATION ME9 - CABLAGE POUR DETECTION INCENDIE | S213A UD761 001 | 11/11/2019 | 20% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | BERTOLASI, Stefano | BILLET, Jean-Pierre | 212 | TRAVAUX | RENOVATION ME9 - PHASE 1- CABLAGE POUR DETECTION INCENDIE PARTIE EN EL | S213A UD761 002 | 30/11/2019 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | BERTOLASI, Stefano | BILLET, Jean-Pierre | 212 | TRAVAUX | RENOVATION ME9 - PHASE 2- CABLAGE POUR DETECTION INCENDIE - PARTIE BE ICS | S213A UD761 003 | 30/11/2019 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | BERTOLASI, Stefano | BILLET, Jean-Pierre | BE | TRAVAUX | TIRAGE DE CABLE POUR BEQ1-2-3 | S213A UD762 001 | 30/11/2019 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | BOISSEAUX-BOURGEOIS, Philippe | SIFANE, Youssef | 54 | TRAVAUX | 18-1-01_FOURNITURE BRIDES U + PLAQUES | S213A QD003 001 | 31/01/2019 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | BOISSEAUX-BOURGEOIS, Philippe | SIFANE, Youssef | 54 | TRAVAUX | 19-1-07_FOURNITURE RAILS ET ECHELLES INOX | S213A QD020 001 | 31/12/2019 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | BOISSEAUX-BOURGEOIS, Philippe | VALDES, Fabio | UX25 | TRAVAUX | 18-1-03 ITS ALICE - GROUPE 5 DE TIRAGE ENTRE RACK A SIDE ET PPO | S213A QD036 001 | 31/12/2019 | 80% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | CANALE, Gianluca | ALVAREZ, Oscar | 117 | ARMOIRE | 19-2-02 ASSEMBLAGE DE 18 CABLES | S213A QD046 001 | 30/08/2019 | 98% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | CANALE, Gianluca | MARTINEZ, Pablo | 530 | TRAVAUX | 18-1-46 TIRAGE DE 5 CABLES (NA62) | S213A QD001 001 | 15/01/2019 | 95% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | CANALE, Gianluca | SIFANE, Youssef | 54 | TRAVAUX | 18-1-01_FOURNITURE MATERIEL CHEMINEMENT | S213A QC014 001 | 31/12/2018 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | CANALE, Gianluca | SIFANE, Youssef | 54 | TRAVAUX | 18-1-39_FOURNITURE MATERIEL CHEMINEMENT | S213A QC015 001 | 31/12/2018 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | CANALE, Gianluca | SIFANE, Youssef | 54 | ARMOIRE | ARCTEQ_MAT_LIVRAISON ASAP (N° 18-2-49 : SE18) | S213A QC117 001 | 30/11/2018 | 95% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | CANALE, Gianluca | SIFANE, Youssef | 54 | ARMOIRE | ARCTEQ_MAT_LIVRAISON 01/09/2018 (N° 18-2-50 : SM18 EMD2) | S213A QC118 001 | 30/11/2018 | 95% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | CANALE, Gianluca | SIFANE, Youssef | 54 | ARMOIRE | ARCTEQ_MAT_LIVRAISON 15/09/2018 (N° 18-2-51 : PC FARM LHCB) | S213A QC119 001 | 30/11/2018 | 95% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | CANALE, Gianluca | SIFANE, Youssef | 54 | ARMOIRE | ARCTEQ_MAT_17-2-55_LIVRAISON 01/09/2019 BEQ1 | S213A QC120 001 | 01/11/308 | 95% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | CANALE, Gianluca | SIFANE, Youssef | 54 | TRAVAUX | ARCTEQ_MAT_18-2-129_LIVRAISON 01/10/2019 - PROJET ME9 | S213A QC123 001 | 01/10/2019 | 40% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | CANALE, Gianluca | SIFANE, Youssef | 54 | ARMOIRE | ARCTEQ_MAT_17-2-55_LIVRAISON 01/03/2019 SPS3 PHASE EMD2/B3_V2 | S213A QC125 001 | 31/12/2018 | 95% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | CANALE, Gianluca | SIFANE, Youssef | 54 | ARMOIRE | ARCTEQ_MAT_17-2-55_LIVRAISON 01/04/2019 - SPS3 PHASE EMD1-4/A-B3_V2 | S213A QC126 001 | 31/12/2018 | 95% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | CANO GONZALEZ, Eva | DEGIRMENCIOGLU, Hacir | SX5 | TRAVAUX | DEPOSE DES CABLES ENTRE DEPART 15 ET DEPART 2 | S213A TD200 001 | 02/09/2019 | 90% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | CANO GONZALEZ, Eva | DEGIRMENCIOGLU, Hacir | SX5 | TRAVAUX | TIRAGE DU 48VDC | S213A TD200 002 | 02/09/2019 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | CANO GONZALEZ, Eva | DEGIRMENCIOGLU, Hacir | SXA5 | TRAVAUX | INSTALLATION ECLAIRAGE BAT SXA5 | S213A TD201 001 | 20/12/2019 | 40% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | CANO GONZALEZ, Eva | DEGIRMENCIOGLU, Hacir | SXA5 | TRAVAUX | INSTALLATION FORCE BAT SXA5 | S213A TD201 002 | 20/12/2019 | 40% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | CANO GONZALEZ, Eva | DEGIRMENCIOGLU, Hacir | SXA5 | TRAVAUX | INSTALLATION CHEMINEMENT BAT SXA5 | S213A TD201 003 | 20/12/2019 | 70% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | CANO GONZALEZ, Eva | DEGIRMENCIOGLU, Hacir | SXA5 | TRAVAUX | CIRCUIT DE TERRE BAT SXA5 | S213A TD201 004 | 20/12/2019 | 80% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | CANO GONZALEZ, Eva | DEGIRMENCIOGLU, Hacir | SXA5 | TEMPS PASSÉ | INSTAL. FORCE ET ECLAIRAGE BAT SXA5 - TRAVAUX NON DEFINIS | S213A TD201 100 | 20/12/2019 | 0% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | CHARVET, Thierry | ALVAREZ, Oscar | 54 | ARMOIRE | FABRICATION DE RALLONGES OD2019 | S213A MD346 001 | 19/08/2019 | 98% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | CHARVET, Thierry | ALVAREZ, Oscar | 54 | ARMOIRE | OD2019 - ALIMENTATIONS FOOD TRUCKS | S213A MD352 001 | 06/09/2019 | 98% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | CHARVET, Thierry | BILLET, Jean-Pierre | 815 | TEMPS PASSÉ | REMISE EN PLACE CABLES 18KV | S213A MD366 100 | 01/11/2019 | 0% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | CHARVET, Thierry | ALVAREZ, Rosa | ECA4 | ETUDE | RÉNOVATION DE LA DISTRIBUTION 400V - PHASE 2 | S213A SD320 001 | 14/06/2019 | 85% | V |  |  |  | REUNION AVEC CA: PREVUE 25/09 F2D ENVOYEE 10/10 --> F2D VALIDEE 14/10 F2D VB ENVOYEE 15/10 --> F2D VB VALIDEE 17/10 F2D VC ENVOYEE 24/10 --> F2D VALIDEE 01/11 | TQC
EL-BT | CHARVET, Thierry | BILLET, Jean-Pierre | ECA4 | TRAVAUX | RÉNOVATION DE LA DISTRIBUTION 400V - PHASE 2 | S213A SD320 002 | 31/12/2019 | 40% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | CHARVET, Thierry | ALVAREZ, Rosa | RA63 | ETUDE | ALIMENTATION GROUPES POMPAGES MKB | S213A DD357 001 | 30/09/2019 | 85% | V |  |  |  | F2D ENVOYEE 26/09 --> F2D VALIDEE 08/10 | TQC
EL-BT | CHARVET, Thierry | BILLET, Jean-Pierre | RA63 | TRAVAUX | ALIMENTATION GROUPES POMPAGES MKB | S213A DD357 002 | 29/11/2019 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | CHARVET, Thierry | ALVAREZ, Rosa | RA67 | ETUDE | ALIMENTATION GROUPES POMPAGES MKB | S213A DD358 001 | 30/09/2019 | 85% | V |  |  |  | F2D ENVOYEE 26/09 --> F2D VALIDEE 08/10 | TQC
EL-BT | CHARVET, Thierry | BILLET, Jean-Pierre | RA67 | TRAVAUX | ALIMENTATION GROUPES POMPAGES MKB | S213A DD358 002 | 30/11/2019 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | CHARVET, Thierry | GOMIS, Marta | RB44 | ETUDE | ALIMENTTION GROUPE POMPAGE SYSTÈME BGC | S213A DD361 001 | 25/10/2019 | 85% | V |  |  |  | EN ATTENTE INFO CA F2D ENVOYEE 31/10 => F2D VALIDEE 04/11 | TQC
EL-BT | CHARVET, Thierry | BILLET, Jean-Pierre | RB44 | TRAVAUX | ALIMENTTION GROUPE POMPAGE SYSTÈME BGC | S213A DD361 002 | 20/12/2019 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | CHARVET, Thierry | GOMIS, Marta | SE18 | ETUDE | DEPOSE ANCIENNES ALIMENTATIONS STP18 | S213A DD362 001 | 14/10/2019 | 85% | V |  |  |  | F2D ENVOYEE 11/10 -> F2D VALIDEE 14/10 | TQC
EL-BT | CHARVET, Thierry | GOMIS, Marta | SL5 | ETUDE | RENOVATION ECLAIRAGE SECURITE GALERIES | S213A DD367 001 | 29/11/2019 | 20% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | CHARVET, Thierry | BILLET, Jean-Pierre | SL5 | TRAVAUX | RENOVATION ECLAIRAGE SECURITE GALERIES | S213A DD367 002 | 31/12/2019 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | CHARVET, Thierry | BILLET, Jean-Pierre | SL5 | TEMPS PASSÉ | RENOVATION ECLAIRAGE SECURITE GALERIES | S213A DD367 100 | 31/12/2019 | 0% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | CHARVET, Thierry | GOMIS, Marta | SR1 | ETUDE | ALIMENTATIONS UPS RACKS BY | S213A DD353 001 | 15/09/2019 | 85% | V |  |  |  | F2D ENVOYEE 13/09 F2D VB ENvOYEE 27/09 --> F2D VB VALIDEE 27/09 | TQC
EL-BT | CHARVET, Thierry | BILLET, Jean-Pierre | SR1 | TRAVAUX | ALIMENTATIONS UPS RACKS BY | S213A DD353 002 | 31/10/2019 | 99% |  |  | V |  | F3I ENVOYEE LE 29/10/19 - VALIDATION LE 08/11/19 | TQC
EL-BT | CHARVET, Thierry | ALVAREZ, Oscar | SR1 | ARMOIRE | MODIFICATION TABLEAU EBD8/1R ET FABRICATION DE 12 BOITIERS PRISES (MD321) | S213A DD353 003 | 31/10/2019 | 98% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | CHARVET, Thierry | GOMIS, Marta | SX4 | ETUDE | REPRISE ALIMENTATION PALAN | S213A DD364 001 | 30/10/2019 | 85% | V |  |  |  | F2D ENVOYEE 28/10 - F2E VALIDEE 04/11 | TQC
EL-BT | CHARVET, Thierry | BILLET, Jean-Pierre | SX4 | TRAVAUX | REPRISE ALIMENTATION PALAN | S213A DD364 002 | 20/12/2019 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | CHARVET, Thierry | TORELLO, Josep | SX5 | ETUDE | CABLAGE GESTION DI/AUL ZONE R-F06 | S213A DD315 001 | 15/04/2019 | 95% | V |  |  |  | F2D ENVOYEE 16/04 -> F2D VALIDEE 29/04 F2D V.B ENVOYEE 22/10/2019=>F2D V.B VALIDEE 22/10/2019 | TQC EN COURS
EL-BT | CHARVET, Thierry | BILLET, Jean-Pierre | SX5 | TRAVAUX | CABLAGE GESTION DI/AUL ZONE R-F06 | S213A DD315 002 | 15/05/2019 | 98% |  |  | R |  | F3I ENVOYEE LE 24/10/19 | TRAVAIL
EL-BT | CHARVET, Thierry | GOMIS, Marta | SX8 | ETUDE | INSTALLATION UPS SECOURS | S213A DD351 001 | 16/09/2019 | 85% | V |  |  |  | F2D ENVOYEE 11/09 => F2D VALIDEE 24/09/2019 F2D VB ENVOYEE 23/10 => F2D VALIDEE 05/11/2019 | TQC
EL-BT | CHARVET, Thierry | BILLET, Jean-Pierre | SX8 | TRAVAUX | INSTALLATION UPS SECOURS | S213A DD351 002 | 20/12/2019 | 70% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | CHARVET, Thierry | ALVAREZ, Oscar | SX8 | ARMOIRE | FABRICATION ARMOIRE EOD5/8X | S213A DD351 003 | 31/10/2019 | 90% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | CHARVET, Thierry | GOMIS, Marta | USC55 | ETUDE | ALIMENTATION RACKS S2A08 ET S2A09 | S213A DD363 001 | 25/10/2019 | 85% | V |  |  |  | F2E ENVOYEE 23/10 - F2E VALIDEE 04/11 | TQC
EL-BT | CHARVET, Thierry | BILLET, Jean-Pierre | USC55 | TRAVAUX | ALIMENTATION RACKS S2A08 ET S2A09 | S213A DD363 002 | 15/11/2019 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | CHARVET, Thierry | GOMIS, Marta | USC55 | ETUDE | ALIMENTATION RACK DCS (S2F16) | S213A DD368 001 | 30/10/2019 | 85% | V |  |  |  | F2D ENVOYEE 30/10 - F2E VALIDEE 04/11 | TQC
EL-BT | CHARVET, Thierry | BILLET, Jean-Pierre | USC55 | TRAVAUX | ALIMENTATION RACK DCS (S2F16) | S213A DD368 002 | 20/12/2019 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | DEVINE, James | LARROY, Jorge | 112 | TRAVAUX | ME59 - PHASE 2 (SUITE UA200 002) | S213A UC217 001 | 31/08/2018 | 98% |  |  | R |  | F3I PARTIELLE ENVOYEE LE 27/09 VALIDATION LE 24/10/18 F3I ENVOYEE LE 07/11/19 | TRAVAIL
EL-BT | DEVINE, James | LARROY, Jorge | 112 | TEMPS PASSÉ | ME59 - PHASE 2 (SUITE UA200 002) | S213A UC217 100 | 31/08/2018 | 98% |  |  |  |  | F3I ENVOYEE LE 07/11/19 | OE REÇU
EL-BT | DEVINE, James | LARROY, Jorge | 112 | TRAVAUX | DEPLACEMENT CONVERTISSEUR RAW113 OPTION 2 | S213A UC245 001 | 28/02/2019 | 4% |  |  |  |  | MANQUE CABLO (DEMANDE MAIL LE 22/10/18) | OE REÇU
EL-BT | DEVINE, James | PEDROS, Amparo | 151 | ETUDE | CONSTRUCTION ET INSTALLATION ARMOIRE EBD1*SHC | S213A UC244 001 | 26/10/2018 | 85% | V |  |  |  | EN ATTENTE INFO CA. 25/10/2018. F2D envoyée 13/11/2018. F2D validée 11/12/2018. | TQC
EL-BT | DEVINE, James | LARROY, Jorge | 151 | TRAVAUX | CONSTRUCTION ET INSTALLATION ARMOIRE EBD1*SHC | S213A UC244 002 | 16/11/2018 | 50% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | DEVINE, James | LARROY, Jorge | 151 | TRAVAUX | INSTALLATION ECLAIRAGE AU BT 151 | S213A UC262 001 | 14/12/2018 | 4% |  |  |  |  | CHANGEMENT DE DATE DE LIVRAISON SOUS L'ACCORD DU CA (05/11 - > 23/11) | OE REÇU
EL-BT | DEVINE, James | LARROY, Jorge | 151 | TRAVAUX | INSTALLATION ECLAIRAGE AU BT 151 | S213A UC262 002 | 14/12/2018 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | DEVINE, James | LARROY, Jorge | 151 | TRAVAUX | INSTALLATION ECLAIRAGE AU BT 151 | S213A UC262 003 | 14/12/2018 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | DEVINE, James | LARROY, Jorge | 151 | TRAVAUX | INSTALLATION ECLAIRAGE AU BT 151 | S213A UC262 004 | 14/12/2018 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | DEVINE, James | LARROY, Jorge | 151 | TEMPS PASSÉ | INSTALLATION ECLAIRAGE AU BT 151 | S213A UC262 100 | 14/12/2018 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | DEVINE, James | PEDROS, Amparo | 151 | ETUDE | ALIMENTATION 80 MHZ RF | S213A UD262 001 | 02/09/2019 | 85% | V |  |  |  | F2D ENVOYEE (02/09/2019) F2D VALIDEE (02/09/2019) | TQC
EL-BT | DEVINE, James | DIAZ, Sergio | 151 | TRAVAUX | ALIMENTATION 80 MHZ RF | S213A UD262 002 | 20/12/2019 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | DEVINE, James | ALVAREZ, Oscar | 241 | ARMOIRE | FABRICATION ARMOIRE EBJ1*85 | S213A UD245 001 | 03/06/2019 | 98% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | DEVINE, James | LARROY, Jorge | 245 | TRAVAUX | INSTALLATION INTERLOCK UPS CABLAGE EPC 245 PHASE 1 | S213A UD253 001 | 06/09/2019 | 95% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | DEVINE, James | LARROY, Jorge | 245 | TRAVAUX | INSTALLATION INTERLOCK UPS CABLAGE EPC 245 PHASE 2 | S213A UD253 002 | 06/09/2019 | 60% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | DEVINE, James | LARROY, Jorge | 245 | TRAVAUX | INSTALLATION INTERLOCK UPS CABLAGE EPC 245 PHASE 3 | S213A UD253 003 | 06/09/2019 | 60% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | DEVINE, James | DEGIRMENCIOGLU, Hacir | 269 | TRAVAUX | INSTALLATION TRANSFO 3.15 MVA POUR CV AU BT 269 | S213A UD239 001 | 31/07/2019 | 98% |  |  | R |  | F3I ENVOYEE LE 31/10/19 | TRAVAIL
EL-BT | DEVINE, James | DEGIRMENCIOGLU, Hacir | 269 | TRAVAUX | CABLAGE CONVERTISSEURS | S213A UD242 001 | 31/10/2019 | 10% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | DEVINE, James | DEGIRMENCIOGLU, Hacir | 269 | TEMPS PASSÉ | CABLAGE CONVERTISSEURS | S213A UD242 100 | 31/10/2019 | 0% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | DEVINE, James | DEGIRMENCIOGLU, Hacir | 269 | TRAVAUX | ALIMENTATION WIC BAT 269 | S213A UD264 001 | 11/09/2019 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | DEVINE, James | DEGIRMENCIOGLU, Hacir | 270 | TRAVAUX | 270-353-368-359 - TIRAGE SUPERVISION ARMOIRES | S213A UD287 001 | 22/11/2019 | 95% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | DEVINE, James | LARROY, Jorge | 350 | TRAVAUX | PS STRIP OUT LS2 - QUADRANT 1 | S213A UC239 001 | 21/12/2019 | 50% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | DEVINE, James | LARROY, Jorge | 350 | TRAVAUX | PS STRIP OUT LS2 - QUADRANT 2 | S213A UC239 002 | 21/12/2019 | 50% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | DEVINE, James | LARROY, Jorge | 350 | TRAVAUX | PS STRIP OUT LS2 - QUADRANT 3 | S213A UC239 003 | 21/12/2019 | 90% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | DEVINE, James | LARROY, Jorge | 350 | TRAVAUX | PS STRIP OUT LS2 - QUADRANT 4 | S213A UC239 004 | 21/12/2019 | 70% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | DEVINE, James | LARROY, Jorge | 350 | TRAVAUX | PS STRIP OUT LS2 - TUNNELS 1-3-5-7 ET ZONE 353 | S213A UC239 005 | 21/12/2019 | 90% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | DEVINE, James | LARROY, Jorge | 350 | TRAVAUX | LS2 - CHANGT DISJ COFFRETS QUADRANT 1 | S213A UC239 006 | 21/12/2019 | 30% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | DEVINE, James | LARROY, Jorge | 350 | TRAVAUX | LS2 - CHANGT DISJ COFFRETS QUADRANT 2 | S213A UC239 007 | 21/12/2019 | 50% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | DEVINE, James | LARROY, Jorge | 350 | TRAVAUX | LS2 - CHANGT DISJ COFFRETS QUADRANT 3 | S213A UC239 008 | 21/12/2019 | 90% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | DEVINE, James | LARROY, Jorge | 350 | TRAVAUX | LS2 - CHANGT DISJ COFFRETS QUADRANT 4 | S213A UC239 009 | 21/12/2019 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | DEVINE, James | LARROY, Jorge | 350 | TEMPS PASSÉ | PS STRIP OUT LS2 - TEMPS PASSE | S213A UC239 100 | 21/12/2019 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | DEVINE, James | LARROY, Jorge | 350 | TRAVAUX | INSTALLATION EL PS SECTEUR 3 | S213A UC255 001 | 21/12/2018 | 90% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | DEVINE, James | LARROY, Jorge | 350 | TRAVAUX | INSTALLATION EL PS SECTEUR 2 | S213A UC256 001 | 21/12/2018 | 50% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | DEVINE, James | LARROY, Jorge | 350 | TRAVAUX | INSTALLATION EL PS SECTEUR 1 | S213A UC257 001 | 21/12/2018 | 35% |  |  |  |  | Attente complément info demandées par mail le 7/11 à James | TRAVAIL
EL-BT | DEVINE, James | LARROY, Jorge | 350 | TRAVAUX | INSTALLATION EL PS SECTEUR 4 | S213A UC258 001 | 21/12/2018 | 60% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | DEVINE, James | LARROY, Jorge | 350 | TRAVAUX | INSTALLATION EL PS CENTRAL DEPUIS ME85 TRANCHE 1 | S213A UC259 001 | 21/12/2018 | 90% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | DEVINE, James | LARROY, Jorge | 350 | TRAVAUX | INSTALLATION EL PS CENTRAL DEPUIS ME85 TRANCHE 2 | S213A UC259 002 | 21/12/2018 | 90% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | DEVINE, James | LARROY, Jorge | 350 | TRAVAUX | INSTALLATION EL PS CENTRAL DEPUIS ME85 TRANCHE 3 | S213A UC259 003 | 21/12/2018 | 90% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | DEVINE, James | LARROY, Jorge | 350 | TRAVAUX | INSTALLATION EL PS CENTRAL DEPUIS ME85 TRANCHE 4 | S213A UC259 004 | 21/12/2018 | 90% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | DEVINE, James | LARROY, Jorge | 350 | TEMPS PASSÉ | TEMPS PASSÉ INSTALLATION EL PS LS2 | S213A UC264 100 | 21/12/2018 | 4% |  |  |  |  | CONCERNE LES TRAVAUX DES OSVC UC255 A UC259 | OE REÇU
EL-BT | DEVINE, James | CHOUARI, Yazan | 350 | TRAVAUX | RENOVATION AUG PS SECTEUR 1 | S213A UD100 001 | 20/12/2019 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | DEVINE, James | CHOUARI, Yazan | 350 | TRAVAUX | RENOVATION AUG PS SECTEUR 2 | S213A UD100 002 | 20/12/2019 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | DEVINE, James | CHOUARI, Yazan | 350 | TRAVAUX | RENOVATION AUG PS SECTEUR 3 | S213A UD100 003 | 20/12/2019 | 30% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | DEVINE, James | CHOUARI, Yazan | 350 | TRAVAUX | RENOVATION AUG PS SECTEUR 4 | S213A UD100 004 | 20/12/2019 | 70% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | DEVINE, James | CHOUARI, Yazan | 350 | TRAVAUX | RENOVATION AUG PS CENTRE ANNEAUX | S213A UD100 005 | 20/12/2019 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | DEVINE, James | CHOUARI, Yazan | 350 | TRAVAUX | ECLAIRAGE PS GALLERY SECTEUR 1 | S213A UD104 001 | 20/12/2019 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | DEVINE, James | CHOUARI, Yazan | 350 | TRAVAUX | ECLAIRAGE PS GALLERY SECTEUR 2 | S213A UD104 002 | 20/12/2019 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | DEVINE, James | CHOUARI, Yazan | 350 | TRAVAUX | ECLAIRAGE PS GALLERY SECTEUR 3 | S213A UD104 003 | 20/12/2019 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | DEVINE, James | CHOUARI, Yazan | 350 | TRAVAUX | ECLAIRAGE PS GALLERY SECTEUR 4 | S213A UD104 004 | 20/12/2019 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | DEVINE, James | CHOUARI, Yazan | 350 | TEMPS PASSÉ | ECLAIRAGE PS GALLERY | S213A UD104 100 | 20/12/2019 | 4% |  |  |  |  | Le 11/11/19, suite réception OE UD104100 à 0€, création de l'affaire dans access avec MD01 et MD02 à concurrence des 10% de l'OSVC : Faire F4M si dépassement des heures. | OE REÇU
EL-BT | DEVINE, James | LARROY, Jorge | 350 | TRAVAUX | ALIMENTATION ARMOIRES CV PS UIAC-00065- UIAC-00066 - UIAC-00069 - UIAC-00070 | S213A UD283 001 | 20/12/2019 | 65% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | DEVINE, James | LARROY, Jorge | 350 | TRAVAUX | ALIMENTATION ARMOIRES CV PS UIAC-00067- UIAC-00068 - UIAC-00071 - UIAC-00072 | S213A UD283 002 | 20/12/2019 | 20% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | DEVINE, James | LARROY, Jorge | 350 | TRAVAUX | DEPOSE DES ANCIENNES ALIMENTATIONS | S213A UD283 003 | 20/12/2019 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | DEVINE, James | LARROY, Jorge | 353 | TRAVAUX | RENOVATION FORCE ET ECLAIRAGE | S213A UD266 001 | 05/11/2019 | 90% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | DEVINE, James | ALVAREZ, Oscar | 353 | ARMOIRE | FABRICATION BOITIER FIBOX | S213A UD266 002 | 20/09/2019 | 98% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | DEVINE, James | LARROY, Jorge | 353 | TEMPS PASSÉ | RENOVATION FORCE ET ECLAIRAGE - TEMPS PASSE | S213A UD266 100 | 05/11/2019 | 50% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | DEVINE, James | PEDROS, Amparo | 353 | ETUDE | ETUDE ET FABRICATION DES ARMOIRES EBD1*85L ET EOD1*85L | S213A UD267 001 | 31/07/2019 | 90% | V |  |  |  | F2D ENVOYEE 30/07/2019 --> F2D VB ENVOYEE 09/08 --> F2D VALIDEE 09/08 | TQC EN COURS
EL-BT | DEVINE, James | DEGIRMENCIOGLU, Hacir | 353 | TRAVAUX | ALIMENTATION ARMOIRES EOD1*85L ET EOD1*85K | S213A UD270 001 | 20/12/2019 | 98% |  |  | R |  | F3I ENVOYE LE 05/11/19 | TQC
EL-BT | DEVINE, James | LARROY, Jorge | 353 | TRAVAUX | INSTALLATION REGLETTES | S213A UD282 001 | 08/11/2019 | 90% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | DEVINE, James | LARROY, Jorge | 353 | TEMPS PASSÉ | INSTALLATION REGLETTES | S213A UD282 100 | 08/11/2019 | 0% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | DEVINE, James | PEDROS, Amparo | 355 | ETUDE | STUDY ET INSTALLATION OF ELECTRICAL INFRASTRUCTURE FOR THE SUPPLY OF TF SYSTEM | S213A UD252 001 | 14/06/2019 | 98% | V | R |  |  | 30/07/2018:EN ATTENTE INFO DEVIS CA=>RELANCE LE 06/08/2018 F2D ENVOYEE PARTIELLE. 14/06/2019. F2D VALIDEE PARTIELLE. 14/06/2019. F2D ENVOYEE VB. 10/07/2019. RELACE 17/07. F2E ENVOYEE 31/10 | TQC EN COURS
EL-BT | DEVINE, James | LARROY, Jorge | 355 | TRAVAUX | STUDY ET INSTALLATION OF ELECTRICAL INFRASTRUCTURE FOR THE SUPPLY OF TF SYSTEM | S213A UD252 002 | 31/07/2019 | 98% |  |  | R |  | F3I ENVOYEE LE 27/09/19 | TRAVAIL
EL-BT | DEVINE, James | LARROY, Jorge | 355 | TEMPS PASSÉ | STUDY ET INSTALLATION OF ELECTRICAL INFRASTRUCTURE FOR THE SUPPLY OF TF SYSTEM | S213A UD252 100 | 31/07/2019 | 98% |  |  |  |  | F3I ENVOYEE LE 27/09/19 | TRAVAIL
EL-BT | DEVINE, James | PEDROS, Amparo | 355 | TEMPS PASSÉ | ETUDE BT ET ECLAIRAGE | S213A UD276 100 | 31/12/2019 | 0% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | DEVINE, James | CHOUARI, Yazan | 355 | TRAVAUX | BASCULEMENT EZD11*SHC ET EZD14*SHC | S213A UD281 001 | 29/11/2019 | 10% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | DEVINE, James | PEDROS, Amparo | 355 | ETUDE | ETUDE, FABRICATION ET INSTALLATION EOD2*6 | S213A UD295 001 | 14/10/2019 | 85% | V |  |  |  | F2D ENVOYEE 14/10 F2D VB ENVOYEE 21/10 => F2D VB VALIDEE 21/10 | TQC
EL-BT | DEVINE, James | SANCHEZ , Jhonny | 355 | TRAVAUX | INSTALLATION EOD2*6 | S213A UD295 002 | 22/11/2019 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | DEVINE, James | ALVAREZ, Oscar | 355 | ARMOIRE | ETUDE, FABRICATION ET INSTALLATION EOD2*6 | S213A UD295 003 | 11/11/2019 | 40% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | DEVINE, James | PEDROS, Amparo | 357 | ETUDE | ETUDE ET FABRICATION EBD1*85G | S213A UD102 001 | 22/10/2019 | 84% | R |  |  |  | F2D ENVOYEE 24/10 -> F2D ENVOYEE V.B. 12/11 | TRAVAIL
EL-BT | DEVINE, James | ALVAREZ, Oscar | 357 | ARMOIRE | ETUDE ET FABRICATION EBD1*85G | S213A UD102 002 | 19/11/2019 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | DEVINE, James | DEGIRMENCIOGLU, Hacir | 359 | TRAVAUX | RENOVATION + INSTALLATION FORCE + ECLAIRAGE 359 (DEUXIEME PHASE) | S213A UD273 001 | 29/11/2019 | 80% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | DEVINE, James | DEGIRMENCIOGLU, Hacir | 359 | TRAVAUX | RENOVATION + INSTALLATION FORCE 359 (DEUXIEME PHASE) | S213A UD273 002 | 29/11/2019 | 80% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | DEVINE, James | DEGIRMENCIOGLU, Hacir | 359 | TEMPS PASSÉ | RENOVATION + INSTALLATION -TRAVAUX DIVERS | S213A UD273 100 | 29/11/2019 | 80% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | DEVINE, James | DEGIRMENCIOGLU, Hacir | 359 | TRAVAUX | ALIMENTATION RACKS RF | S213A UD293 001 | 02/12/2019 | 98% |  |  | R |  | F3I ENVOYE LE 05/11/19 | TQC
EL-BT | DEVINE, James | DEGIRMENCIOGLU, Hacir | 361 | TRAVAUX | ALIMENTATION RACKS BCER 484/486/488/185 | S213A UD101 001 | 15/11/2019 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | DEVINE, James | DEGIRMENCIOGLU, Hacir | 361 | TRAVAUX | CABLAGE ERD4*25A | S213A UD233 001 | 06/06/2019 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | DEVINE, James | DEGIRMENCIOGLU, Hacir | 361 | TRAVAUX | ECL FORCE 2-004 / 201 / 202 /214/216 COULOIR 364-1 /2 2-008/010 ESCALIER | S213A UD236 001 | 08/11/2019 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | DEVINE, James | DEGIRMENCIOGLU, Hacir | 361 | TRAVAUX | ECL FORCE 2-007 | S213A UD236 002 | 08/11/2019 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | DEVINE, James | DEGIRMENCIOGLU, Hacir | 361 | TRAVAUX | ECL FORCE 2-403 / 3-201 / 3-411 / 3-403 / ESCALIER-COULOIR / 3-402 | S213A UD236 003 | 08/11/2019 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | DEVINE, James | DEGIRMENCIOGLU, Hacir | 361 | TEMPS PASSÉ | INSTALLATION DE FORCE ET ECLAIRAGE DANS LE 2EME ETAGE DU BAT 361 | S213A UD236 100 | 08/11/2019 | 0% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | DEVINE, James | LARROY, Jorge | 361 | TRAVAUX | ALIMENTATION UPS RACKS BI.DIS | S213A UD258 001 | 15/07/2019 | 98% |  |  | R |  | F3I ENVOYE LE 05/11/19 | TRAVAIL
EL-BT | DEVINE, James | DEGIRMENCIOGLU, Hacir | 361 | TRAVAUX | INSTALLATION DE FORCE ET ECLAIRAGE DANS SALLE BCER | S213A UD261 001 | 20/12/2019 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | DEVINE, James | DEGIRMENCIOGLU, Hacir | 361 | TRAVAUX | INSTALLATION DE FORCE ET ECLAIRAGE DANS SALLE BOR | S213A UD261 002 | 20/12/2019 | 98% |  |  | R |  | F3I ENVOYEE LE 21/10/19 | TQC
EL-BT | DEVINE, James | DEGIRMENCIOGLU, Hacir | 361 | TRAVAUX | INSTALLATION DE FORCE ET ECLAIRAGE DANS SALLE BRF1 | S213A UD261 003 | 20/12/2019 | 98% |  |  | R |  | F3I ENVOYEE LE 01/10/19 | TQC
EL-BT | DEVINE, James | DEGIRMENCIOGLU, Hacir | 361 | TRAVAUX | INSTALLATION DE FORCE ET ECLAIRAGE DANS SALLE BRF2 | S213A UD261 004 | 20/12/2019 | 98% |  |  | R |  | F3I ENVOYEE LE 01/10/19 | TQC
EL-BT | DEVINE, James | DEGIRMENCIOGLU, Hacir | 361 | TRAVAUX | INSTALLATION DE FORCE ET ECLAIRAGE DANS COULOIRS ET LOCAUX | S213A UD261 005 | 20/12/2019 | 40% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | DEVINE, James | DEGIRMENCIOGLU, Hacir | 361 | TEMPS PASSÉ | DEPOSE DANS SALLES BCER, BOR, BRF1 ET BRF2 | S213A UD261 100 | 20/12/2019 | 40% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | DEVINE, James | PEDROS, Amparo | 361 | ETUDE | INSTALLATION ARMOIRE ESJ01*25A + ALIMS CV | S213A UD272 001 | 20/12/2019 | 85% | V |  |  |  | Retour devis reporté au 09/09/19 F2D ENVOYEE 31/10 -> F2D VALIDEE 06/11/2019 | TQC
EL-BT | DEVINE, James | ALVAREZ, Oscar | 361 | ARMOIRE | FABRICATION ARMOIRE ESJ01*25A | S213A UD272 002 | 29/11/2019 | 40% |  |  |  |  | Retour devis reporté au 09/09/19 | TRAVAIL
EL-BT | DEVINE, James | DEGIRMENCIOGLU, Hacir | 361 | TRAVAUX | INSTAL. ARMOIRE ESJ01*25A + ALIM ARMOIRE | S213A UD272 003 | 06/12/2019 | 4% |  |  |  |  | Retour devis reporté au 09/09/19 | OE REÇU
EL-BT | DEVINE, James | DEGIRMENCIOGLU, Hacir | 361 | TRAVAUX | ALIMS CV PUISARD OPTION 1 | S213A UD272 004 | 06/12/2019 | 4% |  |  |  |  | Retour devis reporté au 09/09/19 | OE REÇU
EL-BT | DEVINE, James | SANCHEZ , Jhonny | 361 | TRAVAUX | ALIM CV PROVISOIRE | S213A UD288 001 | 08/11/2019 | 80% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | DEVINE, James | SANCHEZ , Jhonny | 361 | TRAVAUX | DEPOSE ALIM CV PROVISOIRE | S213A UD288 002 | 20/12/2019 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | DEVINE, James | SANCHEZ , Jhonny | 361 | TRAVAUX | ALIMENTATION RACKS TE/EPC PT2 | S213A UD291 001 | 04/10/2019 | 95% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | DEVINE, James | DEGIRMENCIOGLU, Hacir | 361 | TRAVAUX | ALIMENTATION CONVERTISSEUR TE/EPC BAT | S213A UD297 001 | 13/12/2019 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | DEVINE, James | BAITECHE, Said | 363 | ETUDE | SUPPLY OF TWO NEW RACKS FROM EOD1*LI2 | S213A UA220 001 | 20/01/2017 | 85% | V |  |  |  | 27/07: EN ATTENTE INFO CHANTIER -> F2D ENVOYEE LE 14/12 -> F2D VALIDEE 24/01 | TQC
EL-BT | DEVINE, James | LARROY, Jorge | 363 | TRAVAUX | SUPPLY OF TWO NEW RACKS FROM EOD1*LI2 | S213A UA220 002 | 13/02/2017 | 20% |  |  |  |  | S49 : FÉVRIER / MARS 2017 S12 : TRAVAUX A FINIR YETS 17/18 | TRAVAIL
EL-BT | DEVINE, James | PEDROS, Amparo | 365 | ETUDE | ETUDE ET INSTALLATION DE FORCE ET ECLAIRAGE DANS SALLE 365/1-404 | S213A UD218 001 | 19/02/2019 | 98% | V | R |  |  | SELON ACCORD AVEC CdA, NOUVELLE DATE LIVRAISON DEVIS S.05 (24/01). F2D ENVOYEE (20-02). RELANCE: 04-03 RELANCE: 06-03 F2D VB ENVOYEE(07-03).F2D VC ENVOYEE(09-04).F2D VC VALIDEE(24-04). F2D VD ENVOYEE(16-05). F2E ENVOYEE 19/09 | TQC EN COURS
EL-BT | DEVINE, James | DEGIRMENCIOGLU, Hacir | 365 | TEMPS PASSÉ | TEMPS PASSE POUR FORCE ET ECLAIRAGE DANS SALLE 365/1-404 | S213A UD218 100 | 31/05/2019 | 95% |  |  |  |  | SELON ACCORD AVEC CdA, NOUVELLE DATE LIVRAISON DEVIS S.05 (24/01/19) | TRAVAIL
EL-BT | DEVINE, James | LARROY, Jorge | 365 | TRAVAUX | ALIMENTATION REDRESSEUR 365 | S213A UD265 001 | 01/11/2019 | 90% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | DEVINE, James | LARROY, Jorge | 365 | TRAVAUX | ALIMENTATION RACK WIC 365 | S213A UD275 001 | 31/10/2019 | 98% |  |  | R |  | F3I ENVOYEE LE 31/10/19 | TRAVAIL
EL-BT | DEVINE, James | PEDROS, Amparo | 365 | ETUDE | ETUDE ET FABRICATION DE L'ARMOIRE EOD1*45 | S213A UD296 001 | 11/10/2019 | 85% | V |  |  |  | F2D ENVOYEE 10/10/2019=>F2D VALIDEE 18/10/2019 | TQC
EL-BT | DEVINE, James | ALVAREZ, Oscar | 365 | ARMOIRE | ETUDE ET FABRICATION DE L'ARMOIRE EOD1*45 | S213A UD296 002 | 25/10/2019 | 40% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | DOMINGUEZ CHANS, Pablo | TORELLO, Josep | SCX5 | ETUDE | REINSTALLATION DE L'ECLAIRAGE | S213A DD651 001 | 12/09/2019 | 99% | V | V |  |  | F2D ENVOYEE 29/08-> F2D VALIDEE 30/09 - F2E ENVOYEE 12/11 - F2E VALDIEE 12/11 | TQC EN COURS
EL-BT | DOMINGUEZ CHANS, Pablo | SANCHEZ , Jhonny | SCX5 | TRAVAUX | REINSTALLATION DE L'ECLAIRAGE | S213A DD651 002 | 31/10/2019 | 99% |  |  | V |  | F3I ENVOYEE LE 18/10/19 - VALIDATION LE 6/11/19 | TQC
EL-BT | DOMINGUEZ CHANS, Pablo | TORELLO, Josep | SH8 | ETUDE | REMPLACEMENT CABLE | S213A DD652 001 | 06/09/2019 | 98% | V | R |  |  | F2D ENVOYEE 29/08-> F2D VALIDEE 30/08 F2E ENVOYEE 23/09 | TQC EN COURS
EL-BT | DOS SANTOS, Nuno | BILLET, Jean-Pierre | L7U | TRAVAUX | R77-2741-LSS7L DEPLACEMENT COFFRETS 11T | S213A TD807 001 | 13/12/2019 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | DOS SANTOS, Nuno | BILLET, Jean-Pierre | L7U | TRAVAUX | R73-2712-LSS7R DEPLACEMENT COFFRETS 11T | S213A TD807 002 | 22/11/2019 | 40% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | DOS SANTOS, Nuno | ALVAREZ, Oscar | L7U | ARMOIRE | HL-LHC TRAVAUX LS2 DANS ZONE LHC7 - MODIFICATION COFFRET F1A | S213A TD807 003 | 19/11/2019 | 95% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | DOS SANTOS, Nuno | ALVAREZ, Oscar | SE18 | ARMOIRE | TRAVAUX LHC18 PHASE 6 - SE18 BD | S213A TD801 003 | 31/05/2019 | 98% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | DOS SANTOS, Nuno | BILLET, Jean-Pierre | SF17 | TRAVAUX | MISE A LA TERRE SF17 - PHASE 4 - TERRE FOUILLE TRANSFO | S213A TD806 004 | 31/10/2019 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | DOS SANTOS, Nuno | BILLET, Jean-Pierre | SF17 | TRAVAUX | MISE A LA TERRE SF17 - PHASE 5 - RADIER TRANSFO | S213A TD806 005 | 31/10/2019 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | DOS SANTOS, Nuno | BILLET, Jean-Pierre | SH18 | TRAVAUX | TRAVAUX LHC18 PHASE 6 - SH18 | S213A TD801 002 | 31/05/2019 | 95% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | GRIMAND, Rémy | DIAZ, Sergio | BA1 | TRAVAUX | DEPLACEMENT EBJ01/A1 | S213A SD229 001 | 30/08/2019 | 95% |  |  |  |  | ATTACHEMENT VALIDE | TRAVAIL
EL-BT | GRIMAND, Rémy | DIAZ, Sergio | BA1 | TEMPS PASSÉ | DEPLACEMENT EBJ01/A1 | S213A SD229 100 | 30/08/2019 | 95% |  |  |  |  | ATTACHEMENT VALIDE | TRAVAIL
EL-BT | GRIMAND, Rémy | TORELLO, Josep | BA2 | ETUDE | DEPLACEMENT DU SYSTÈME DE MESURE DOSIMETRE | S213A SD218 001 | 10/04/2019 | 98% | V | R |  |  | F2D ENVOYEE 06/03 --> F2D VALIDEE 12/03 - F2E ENVOYEE 04/11 | TQC EN COURS
EL-BT | GRIMAND, Rémy | SANCHEZ , Jhonny | BA4 | TRAVAUX | ALIMENTATION CONTROL ACCES | S213A SD220 001 | 30/11/2019 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | GRIMAND, Rémy | SANCHEZ , Jhonny | BA4 | TRAVAUX | DEPLACEMENT SYSTÈME DOSIMETRE | S213A SD220 002 | 30/11/2019 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | GRIMAND, Rémy | SANCHEZ , Jhonny | BA4 | TRAVAUX | MISE A LA TERRE PORTE TT40 | S213A SD220 003 | 30/11/2019 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | GRINAND, Adrien | VEGA, Lazaro | 192 | ETUDE | INSTALLATION SYSTEMES 48VDC DE TESTS | S213A NC908 001 | 28/09/2018 | 85% | V |  |  |  | 27/09/2018: EN ATTENTE INFO CERN F2D VERSION A ENVOYEE LE 04/10/2018 => F2D VERSION A VALIDEE LE 12/10/2018 F2D VERSION B ENVOYEE LE 07/02/2019 F2D VERSION C ENVOYEE LE 22/07/2019=>F2D VERSION C VALIDEE LE 07/08/2019 | TQC
EL-BT | GRINAND, Adrien | PERROTIN, Cyril | 192 | TRAVAUX | INSTALLATION SYSTEMES 48VDC DE TESTS | S213A NC908 002 | 19/10/2018 | 95% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | GRINAND, Adrien | PERROTIN, Cyril | 192 | TEMPS PASSÉ | INSTALLATION SYSTEMES 48VDC DE TESTS | S213A NC908 100 | 19/10/2018 | 0% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | GRINAND, Adrien | CASANO, Nicolas | 54 | TRAVAUX | FOURNITURE CHARGEUR MOBILE 48VDC | S213A NC903 001 | 15/06/2018 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | GRINAND, Adrien | ALVAREZ, Oscar | 54 | TRAVAUX | FOURNITURE CHASSIS 48V DC DQCN TYPE 1 - PROJET RACK CONTRÔLE BEQ1 | S213A ND915 001 | 21/11/2019 | 20% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | HERNANDEZ, Patricia | GOMIS, Marta | 180 | ETUDE | INSTALLATION OF LUMINARIES AND POWER OUTLETS IN BUILDING 180/R-001 | S213A MD800 001 | 23/04/2019 | 85% | V |  |  |  | F2D ENVOYEE 24/04 --> F2D VALIDEE 14/06 RELANCEE: 13/05; 03/06; 11/06 F2D VB ENVOYEE 26/09 --> F2D VALIDEE 30/09 | TQC
EL-BT | HERNANDEZ, Patricia | DIAZ, Sergio | 180 | TRAVAUX | INSTALLATION OF LUMINARIES AND POWER OUTLETS IN BUILDING 180/R-001 | S213A MD800 002 | 30/06/2019 | 95% |  |  |  |  | RESTE PETITX TRAVAUX A FAIRE POUR CLOTURER L'AFFAIRE : ATTENTE CONFIRMATION DATE PAR LE CA | TRAVAIL
EL-BT | HERNANDEZ, Patricia | TORELLO, Josep | 190 | ETUDE | ELECTRICAL INSTALLATION OF TOILETS | S213A MD805 001 | 22/07/2019 | 85% | V |  |  |  | F2D ENVOYEE 22/07 -> F2D VALIDEE 22/07 | TQC
EL-BT | HERNANDEZ, Patricia | DIAZ, Sergio | 190 | TRAVAUX | ELECTRICAL INSTALLATION OF TOILETS | S213A MD805 002 | 26/07/2019 | 95% |  |  |  |  | F3I A ENVOYER APRES FINITIONS MD805 003 | TRAVAIL
EL-BT | HERNANDEZ, Patricia | DIAZ, Sergio | 190 | TRAVAUX | ELECTRICAL INSTALLATION OF TOILETS - ALIMENTATION GENERALE | S213A MD805 003 | 26/07/2019 | 95% |  |  |  |  | DATE CHANGEE PAR PATRICIA | TRAVAIL
EL-BT | HERNANDEZ, Patricia | BILLET, Jean-Pierre | L1U | TRAVAUX | CABLAGE DANS TUNNEL 230VAC (PT 1) | S213A DD808 001 | 31/03/2020 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | HERNANDEZ, Patricia | BILLET, Jean-Pierre | L2U | TRAVAUX | CABLAGE DANS LE TUNNEL 230V AC. (PT 2) | S213A DD807 001 | 31/03/2019 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | HERNANDEZ, Patricia | BILLET, Jean-Pierre | L3U | TRAVAUX | CABLAGE DANS LE TUNNEL 230V AC. (PT 3) | S213A DD807 002 | 31/03/2020 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | HERNANDEZ, Patricia | SANCHEZ , Jhonny | L4 | TRAVAUX | DEPOSE CABLE BASE DE CHANTIER | S213A DD818 001 | 13/11/2019 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | HERNANDEZ, Patricia | BILLET, Jean-Pierre | L4U | TRAVAUX | CABLAGE DANS LE TUNNEL 230V AC. (PT 4) | S213A DD807 003 | 31/03/2019 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | HERNANDEZ, Patricia | BILLET, Jean-Pierre | L5U | TRAVAUX | CABLAGE DANS LE TUNNEL 230V AC. (PT 5) | S213A DD807 004 | 31/03/2020 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | HERNANDEZ, Patricia | BILLET, Jean-Pierre | L6U | TRAVAUX | CABLAGE DANS LE TUNNEL 230V AC. (PT 6) | S213A DD807 005 | 31/03/2020 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | HERNANDEZ, Patricia | BILLET, Jean-Pierre | L7U | TRAVAUX | CABLAGE DANS LE TUNNEL 230V AC. (PT 7) | S213A DD807 006 | 31/03/2020 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | HERNANDEZ, Patricia | BILLET, Jean-Pierre | L8U | TRAVAUX | CABLAGE DANS LE TUNNEL 230V AC. (PT 8) | S213A DD807 007 | 31/03/2020 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | KATSANIKOS, Dimitrios | TORELLO, Josep | BA2 | ETUDE | ETUDE ET REALISATION DE 3 TABLEAUX ONDULES | S213A KD403 001 | 15/04/2019 | 98% | V | R |  |  | F2D V.A ENVOYEE 25/01-> F2D V.A VALIDEE 19/02 -> F2D V.B ENVOYEE 28/02-> F2D V.B VALIDEE 01/03 F2E ENVOYEE 07/10 | TQC EN COURS
EL-BT | KATSANIKOS, Dimitrios | DIAZ, Sergio | BA2 | TRAVAUX | POSE DES 3 TABLEAUX ONDULES | S213A KD403 002 | 15/04/2019 | 95% |  |  |  |  | Début des travaux AVRIL 2019 | TRAVAIL
EL-BT | KATSANIKOS, Dimitrios | GOMIS, Marta | BA4 | ETUDE | ETUDE / REALISATION ET POSE DE 4 TABLEAUX | S213A KD421 001 | 31/01/2020 | 20% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | KATSANIKOS, Dimitrios | DIAZ, Sergio | BA4 | TRAVAUX | POSE DES 4 TABLEAUX | S213A KD421 002 | 31/01/2020 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | KATSANIKOS, Dimitrios | ALVAREZ, Oscar | BA4 | ARMOIRE | FABRICATION TABLEAU EOD1/A4 | S213A KD421 003 | 31/01/2020 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | KATSANIKOS, Dimitrios | ALVAREZ, Oscar | BA4 | ARMOIRE | FABRICATION TABLEAU EOD2/A4 | S213A KD421 004 | 31/01/2020 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | KATSANIKOS, Dimitrios | ALVAREZ, Oscar | BA4 | ARMOIRE | FABRICATION TABLEAU EOD3/A4 | S213A KD421 005 | 31/01/2020 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | KATSANIKOS, Dimitrios | ALVAREZ, Oscar | BA4 | ARMOIRE | FABRICATION TABLEAU ECD21/A4 | S213A KD421 006 | 31/01/2020 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | KATSANIKOS, Dimitrios | GOMIS, Marta | BA6 | ETUDE | ETUDE ET REALISATION DE 4 TABLEAUX | S213A KD416 001 | 31/07/2019 | 85% | V |  |  |  | F2D ENVOYEE 26/07 - F2D VB ENVOYEE 05/08 - F2D VALIDEE 07/08 F2D VC ENVOYEE 24/10 => F2D VC VALIDEE 31/10 | TQC
EL-BT | KATSANIKOS, Dimitrios | ALVAREZ, Oscar | BA6 | ARMOIRE | FABRICATION TABLEAU EOD1/A6 | S213A KD416 002 | 31/10/2019 | 95% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | KATSANIKOS, Dimitrios | ALVAREZ, Oscar | BA6 | ARMOIRE | FABRICATION TABLEAU EOD2/A6 | S213A KD416 003 | 31/10/2019 | 95% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | KATSANIKOS, Dimitrios | ALVAREZ, Oscar | BA6 | ARMOIRE | FABRICATION TABLEAU EOD3/A6 | S213A KD416 004 | 31/10/2019 | 90% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | KATSANIKOS, Dimitrios | ALVAREZ, Oscar | BA6 | ARMOIRE | FABRICATION TABLEAU ECD21/A6 | S213A KD416 005 | 31/10/2019 | 95% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | KATSANIKOS, Dimitrios | DIAZ, Sergio | BA6 | TRAVAUX | POSE DES 4 TABLEAUX SUR SITE SELON PLAN SPSEY6000 VERSION LS2 | S213A KD416 006 | 31/10/2019 | 4% |  |  |  |  | TABLEAUX PAS RECU | OE REÇU
EL-BT | KATSANIKOS, Dimitrios | DIAZ, Sergio | BM1 | TRAVAUX | SPS1_HV & CONTROL CABLING WORKS DURING LS2 | S213A KD408 001 | 31/12/2019 | 85% |  |  |  |  | F4M SIGNEE | TRAVAIL
EL-BT | KATSANIKOS, Dimitrios | DIAZ, Sergio | BM2 | TRAVAUX | SPS2_HV & CONTROL CABLING WORKS DURING LS2 | S213A KC424 001 | 31/12/2019 | 94% |  |  |  |  | F4M SIGNEE PAR LE CA | TRAVAIL
EL-BT | KATSANIKOS, Dimitrios | DIAZ, Sergio | BM2 | TEMPS PASSÉ | SPS2_HV & CONTROL CABLING WORKS DURING LS2 | S213A KC424 100 | 31/12/2019 | 0% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | KATSANIKOS, Dimitrios | DIAZ, Sergio | BM2 | TRAVAUX | GROUNDING CABLES FOR TE-EPC | S213A KD419 001 | 30/11/2019 | 95% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | KATSANIKOS, Dimitrios | DIAZ, Sergio | BM6 | TRAVAUX | SPS6_ALL WORKS DURING LS2 | S213A KC414 001 | 31/12/2019 | 70% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | LATIF, Nauman | BILLET, Jean-Pierre | L8S | TRAVAUX | REMPLACEMENT TRANSFORMATEUR EMT 407/8U | S213A TD707 001 | 07/02/2020 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | LATIF, Nauman | BILLET, Jean-Pierre | UJ33 | TRAVAUX | REMPLACEMENT TRANSFORMATEUR EMT 305/33 | S213A TD708 001 | 21/02/2020 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | LATIF, Nauman | BILLET, Jean-Pierre | UJ33 | TRAVAUX | OPTION PROLONGATION CABLES BT POUR TRANSFORMATEUR EMT 305/33 | S213A TD708 002 | 21/02/2020 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | LATIF, Nauman | BILLET, Jean-Pierre | UJ33 | TRAVAUX | REMPLACEMENT TRANSFORMATEUR EMT 103/33 | S213A TD710 001 | 20/03/2020 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | LATIF, Nauman | SARRO, Jordi | UJ56 | TRAVAUX | CABLE PULLING : UJ56-UPR53 / UJ56-UPR57 | S213A TD712 001 | 30/11/2019 | 30% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | LATIF, Nauman | BILLET, Jean-Pierre | UJ76 | TRAVAUX | REMPLACEMENT TRANSFORMATEUR EMT 305/76 | S213A TD706 001 | 22/11/2019 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | LATIF, Nauman | BILLET, Jean-Pierre | UW25 | TRAVAUX | REMPLACEMENT TRANSFORMATEUR EMT 402/25 | S213A TD709 001 | 06/03/2020 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | LATIF, Nauman | BILLET, Jean-Pierre | UW25 | TRAVAUX | OPTION PROLONGATION CABLES BT POUR TRANSFORMATEUR EMT 402/25 | S213A TD709 002 | 06/03/2019 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | LATIF, Nauman | BILLET, Jean-Pierre | UW45 | TRAVAUX | REMPLACEMENT TRANSFORMATEUR EMT 402/45 | S213A TD704 001 | 06/12/2019 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | LATIF, Nauman | BILLET, Jean-Pierre | UW45 | TRAVAUX | OPTION PROLONAGATION CABLES BT POUR TRANSFORMATEUR EMT 402/45 | S213A TD704 002 | 06/12/2019 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | LATIF, Nauman | BILLET, Jean-Pierre | UW65 | TRAVAUX | REMPLACEMENT TRANSFORMATEUR EMT 402/65 | S213A TD703 001 | 29/11/2019 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | LATIF, Nauman | BILLET, Jean-Pierre | UW65 | TRAVAUX | OPTION PROLONAGATION CABLES BT POUR TRANSFORMATEUR EMT 402/65 | S213A TD703 002 | 29/11/2019 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | LATIF, Nauman | BILLET, Jean-Pierre | UW85 | TRAVAUX | REMPLACEMENT TRANSFORMATEUR EMT 402/85 | S213A TD705 001 | 20/12/2019 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | LATIF, Nauman | BILLET, Jean-Pierre | UW85 | TRAVAUX | OPTION PROLONGATION CABLES BT POUR TRANSFORMATEUR EMT 402/85 | S213A TD705 002 | 20/12/2019 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | LONJON, Mickael | TORELLO, Josep | BA1 | ETUDE | ALIMENTATION SYSTÈME DETECTION INCENDIE | S213A DD711 001 | 15/05/2019 | 90% | V |  |  |  | F2D ENVOYE 07/05 - F2D VALIDEE 09/05 - F2D ENVOYE VB 24/09 - F2D VALIDEE 25/09 | TQC EN COURS
EL-BT | LONJON, Mickael | DEGIRMENCIOGLU, Hacir | BA1 | TRAVAUX | ALIMENTATION SYSTÈME DETECTION INCENDIE | S213A DD711 002 | 08/08/2019 | 98% |  |  | R |  | F3I ENVOYEE LE 8/11/19 | TRAVAIL
EL-BT | LONJON, Mickael | DEGIRMENCIOGLU, Hacir | BA2 | TRAVAUX | BA2-DEPOSE DE CABLES POMPE SPRINKLER | S213A SD704 002 | 30/10/2019 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | LONJON, Mickael | DEGIRMENCIOGLU, Hacir | BA3 | TRAVAUX | BA3-DEPOSE DE CABLES POMPE SPRINKLER | S213A SD704 003 | 30/10/2019 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | LONJON, Mickael | DEGIRMENCIOGLU, Hacir | BA4 | TRAVAUX | BA4-DEPOSE DE CABLES POMPE SPRINKLER | S213A SD704 004 | 30/10/2019 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | LONJON, Mickael | DEGIRMENCIOGLU, Hacir | BA6 | TRAVAUX | BA6-DEPOSE DE CABLES POMPE SPRINKLER | S213A SD704 005 | 31/10/2019 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | LONJON, Mickael | DIAZ, Sergio | BE1 | TRAVAUX | PULLING CABLES EHT4 EHT5 BUSHING MONITORING | S213A ND700 001 | 08/11/2019 | 95% |  |  |  |  | Changement reponsable affaire : OE passé par Mickael LONJON | TRAVAIL
EL-BT | LONJON, Mickael | SAPARBAYEV, Askhat | SD1 | ETUDE | AJOUT D'ECLAIRAGE AU DESSUS DE 2 RACKS | S213A DD729 001 | 22/11/2019 | 20% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | LONJON, Mickael | BILLET, Jean-Pierre | SD1 | TRAVAUX | INSTALLATION LUMINAIRE SD1 | S213A DD729 002 | 29/11/2019 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | LONJON, Mickael | BILLET, Jean-Pierre | SD5 | TRAVAUX | INSTALLATION LUMINAIRE SD5 | S213A DD729 003 | 29/11/2019 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | LONJON, Mickael | CHOUARI, Yazan | SPS | ETUDE | DEPOSE DE CABLES POMPE SPRINKLER | S213A SD704 001 | 18/10/2019 | 85% | V |  |  |  | F2D ENVOYEE 31/10 -> F2D VALIDEE 05/11 | TQC
EL-BT | LONJON, Mickael | ALVAREZ, Rosa | USC55 | ETUDE | DEPLACEMENT D'EQUIPEMENT | S213A DD727 001 | 27/09/2019 | 98% | V | R |  |  | F2D ENVOYEE 26/09 -> F2D VALIDEE 01/10 F2E ENVOYEE 30/10 | TQC EN COURS
EL-BT | LONJON, Mickael | CHOUARI, Yazan | USC55 | ETUDE | DEPLACEMENT DE CHEMINEMENT | S213A DD728 001 | 25/10/2019 | 85% | V |  |  |  | F2D ENVOYEE 24/10 -> F2D VALIDEE 28/10 | TQC
EL-BT | MAURER, Yann | BILLET, Jean-Pierre | 201 | TRAVAUX | 201 / 212 DEPOSE EFD1*9 + EFD2*9 + ALIM GE + TRANSFO | S213A DD505 001 | 31/12/2019 | 95% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | MAURER, Yann | BILLET, Jean-Pierre | 201 | TRAVAUX | 201 / 212 DEPOSE GLOBALE FORFAITISEE | S213A DD505 002 | 31/12/2019 | 95% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | MAURER, Yann | BILLET, Jean-Pierre | 201 | TRAVAUX | DEMANTELEMENT LOCAL 201 R-002 | S213A DD505 003 | 31/12/2019 | 95% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | MAURER, Yann | BILLET, Jean-Pierre | L5 | TRAVAUX | DEPOSE DES CABLES EXISTANT ALIM POMPES CV | S213A DD530 001 | 25/10/2019 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | MAURER, Yann | BILLET, Jean-Pierre | L5 | TRAVAUX | MISE EN PLACE DES NOUVEAUX CABLES POMPES CV HORS STANDARD CERN | S213A DD530 002 | 25/10/2019 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | MAURER, Yann | GOMIS, Marta | L8U | ETUDE | DEPLACEMENT COFFRET DE PRISE | S213A DD543 001 | 15/10/2019 | 98% | V | R |  |  | F2D ENVOYEE 09/10-> F2D VALIDEE 10/10 - F2E ENVOYEE 30/10 | TQC EN COURS
EL-BT | MAURER, Yann | BILLET, Jean-Pierre | R72 | TRAVAUX | MALT ABSORBEURS PASSIFS | S213A DD502 001 | 15/01/2019 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | MAURER, Yann | GOMIS, Marta | RR73 | ETUDE | DEPOSE REPOSE CANALIS EN RR73 | S213A DD532 001 | 25/07/2019 | 85% | V |  |  |  | F2D ENVOYEE 11/07--> F2D VALIDEE 12/07 | TQC
EL-BT | MAURER, Yann | BILLET, Jean-Pierre | RR73 | TRAVAUX | REPOSE CANALIS EN RR73 | S213A DD532 003 | 25/07/2019 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | MAURER, Yann | SOYBIR, Imran | RR77 | ETUDE | DEPOSE / REPOSE CANALIS EN RR77 | S213A DD531 001 | 12/07/2019 | 85% | V |  |  |  | F2D ENVOYEE 11/07 --> F2D VALIDEE 12/07 | TQC
EL-BT | MAURER, Yann | BILLET, Jean-Pierre | RR77 | TRAVAUX | REPOSE DE L'INSTALLATION | S213A DD531 003 | 31/07/2019 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | MAURER, Yann | BILLET, Jean-Pierre | TZ76 | TRAVAUX | MALT COLLIMATEURS | S213A DD503 001 | 15/01/2019 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | MAURER, Yann | BILLET, Jean-Pierre | UA23 | TRAVAUX | ALIM NOUVEAU REPARTITEUR COLLIMATEUR ET MAL COLLIMATEUR | S213A DD500 001 | 28/02/2019 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | MAURER, Yann | ALVAREZ, Rosa | UA27 | ETUDE | ALIM NOUVEAU REPARTITEUR ET MAL COLLIMATEUR | S213A DD501 001 | 15/01/2019 | 85% | V |  |  |  | F2D ENVOYEE LE 28/11/2018=>F2D VALIDEE LE 14/12/2018 | TQC
EL-BT | MAURER, Yann | BILLET, Jean-Pierre | UA27 | TRAVAUX | ALIM NOUVEAU REPARTITEUR ET MAL COLLIMATEUR | S213A DD501 002 | 28/02/2019 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | MAURER, Yann | BILLET, Jean-Pierre | UA87 | TRAVAUX | REMPLACEMENT REPARTITEUR COLLIMATEUR ET MALT COLLIMATEURS | S213A DD504 001 | 20/01/2019 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | MAURER, Yann | BILLET, Jean-Pierre | UJ56 | TRAVAUX | ALIMENTATION POMPE PROVISOIRE | S213A DD550 001 | 15/11/2019 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | MAURER, Yann | BILLET, Jean-Pierre | UX85 | TRAVAUX | ALIMENTATION DRIERS ET ARMOIRE CTRL DRIERS LHCB | S213A DD544 001 | 31/12/2019 | 99% |  |  | V |  | F3I ENVOYEE LE 11/10/19 VALIDEE LE 06/11/19 | TQC
EL-BT | NECCA, René | PEDROS, Amparo | 100 | ETUDE | INSTALLATION D'UN UPS 20 KVA | S213A MC160 001 | 12/12/2018 | 85% | V |  |  |  | F2D ENVOYEE LE 11/12/2018 => F2D VALIDEE LE 11/12/2018 F2D VB ENVOYEE 26/07 (MODIFICATION DEMANDEE PAR LE CA) --> F2D VALIDEE 01/08 | TQC
EL-BT | NECCA, René | ATTARD, Jean-Baptiste | 100 | TRAVAUX | INSTALLATION D'UN UPS 20 KVA | S213A MC160 002 | 29/03/2019 | 95% |  |  |  |  | AFFAIRE BLOQUEE PROBLEMENT ETUDE CERN ATTENTE INFO RENE - F3I PARTIELLE ENVOYEE LE 01/08/19 ET VALIDEE LE 17/09 | TRAVAIL
EL-BT | NECCA, René | ALVAREZ, Rosa | 150 | ETUDE | ALIMENTATION DETECTION INCENDIE | S213A MD139 001 | 07/10/2019 | 85% | V |  |  |  | F2D ENVOYEE 03/10/2019. F2D ENVOYEE VB 11/10/2019=>F2D VALIDEE 11/10 | TQC
EL-BT | NECCA, René | DIAZ, Sergio | 150 | TRAVAUX | ALIMENTATION DETECTION INCENDIE | S213A MD139 002 | 18/10/2019 | 4% |  |  |  |  | DATE A FIXER AVEC RENE | OE REÇU
EL-BT | NECCA, René | GOMIS, Marta | 157 | ETUDE | DEPLACEMENT COFFRET EBJ54*EH | S213A MD141 001 | 24/10/2019 | 85% | V |  |  |  | F2D ENVOYEE 23/10 => F2D VALIDEE 23/10 | TQC
EL-BT | NECCA, René | ESSAHIMI, Moufid | 157 | TRAVAUX | DEPLACEMENT COFFRET EBJ54*EH | S213A MD141 002 | 05/11/2019 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | NECCA, René | VEGA, Lazaro | 179 | ETUDE | R031 ALIMENTATION BOITE A GANTS MEDICIS | S213A MD103 001 | 15/01/2019 | 85% | V |  |  |  | F2D ENVOYEE 14/01-> F2D VALIDEE 14/01 | TQC
EL-BT | NECCA, René | CASANO, Nicolas | 179 | TRAVAUX | R031 ALIMENTATION BOITE A GANTS MEDICIS | S213A MD103 002 | 18/01/2019 | 95% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | NECCA, René | CASANO, Nicolas | 179 | TRAVAUX | 179/R031 - MODIFICATION ECLAIRAGE ET ALIM PALAN | S213A MD108 001 | 15/02/2019 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | NECCA, René | PEDROS, Amparo | 180 | ETUDE | ZONE TESTS R-V-07 INSTALLATION COFFRETS DE PRISES | S213A MD105 001 | 21/01/2019 | 85% | V |  |  |  | F2D PARTIELLE ENVOYEE--> 21/01/2019. F2D VB PARTIELLE ENVOYEE--> 22/01/2019. F2D VC ENVOYEE--> 30/01/2019. F2D VD ENVOYEE--> 01/02/2019. -> F2D VD VALIDEE 01/02 | TQC
EL-BT | NECCA, René | PEDROS, Amparo | 180 | ETUDE | CÂBLAGE DU NOUVEAU LOCAL DE RUBANNAGE | S213A MD117 001 | 03/05/2019 | 85% | V |  |  |  | F2D ENVOYEE PARTIELLE 03-05-2019 F2D VB. PARTIELLE ENVOYEE 06-05-2019 F2D VB. PARTIELLE VALIDEE 06-05-2019 F2D VC.ENVOYEE 07-05-2019 F2D VD.ENVOYEE 14-05-2019 F2D VD.VALIDEE 14-05-2019 | TQC
EL-BT | NECCA, René | SANCHEZ , Jhonny | 180 | TRAVAUX | CÂBLAGE DU NOUVEAU LOCAL DE RUBANNAGE | S213A MD117 002 | 17/05/2019 | 95% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | NECCA, René | PEDROS, Amparo | 180 | ETUDE | ALIMENTATION MCB DOUBLE POWERING TEST | S213A MD118 001 | 03/05/2019 | 85% | V |  |  |  | F2D ENVOYEE 02/05-> F2D VALIDEE 02/05 | TQC
EL-BT | NECCA, René | PEDROS, Amparo | 180 | ETUDE | MODIFICATION ALIMENTATION REGLETTES DE PRISES | S213A MD131 001 | 15/07/2019 | 85% | V |  |  |  | F2D ENVOYEE 11/07 --> F2D VALIDEE 01/08 F2D VB ENVOYEE 02/09 F2D VC ENVOYEE 04/09 F2D VD ENVOYEE 06/09 --> F2D VALIDEE 09/09 F2D VE ENVOYEE 13/09 F2D VF ENVOYEE 03/10 --> F2D VALIDEE 03/10 | TQC
EL-BT | NECCA, René | PEDROS, Amparo | 180 | ETUDE | ADJONCTION 263A ARMOIRE CHILLER ATLAS EBJ72*WH | S213A MD133 001 | 31/07/2019 | 85% | V |  |  |  | F2D ENVOYEE 25/07/2019. F2D VALIDEE 25/07/2019. | TQC
EL-BT | NECCA, René | SANCHEZ , Jhonny | 180 | TRAVAUX | ADJONCTION 263A ARMOIRE CHILLER ATLAS EBJ72*WH | S213A MD133 002 | 12/09/2019 | 95% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | NECCA, René | PEDROS, Amparo | 180 | ETUDE | TIRAGE PE ARMOIRE UIAC-00161 | S213A MD140 001 | 31/10/2019 | 85% | V |  |  |  | F2D ENVOYEE 30/10 =>F2D VALIDEE 31/10 | TQC
EL-BT | NECCA, René | ESSAHIMI, Moufid | 180 | TRAVAUX | TIRAGE PE ARMOIRE UIAC-00161 | S213A MD140 002 | 20/12/2019 | 4% |  |  |  |  | Attention différence sur le montant passé (200 Euros en moins sur OE par rapport à notre devis) | OE REÇU
EL-BT | NECCA, René | LARROY, Jorge | 193 | TEMPS PASSÉ | NOUVEAUX CIRCUITS AUL ET DISTRIBUTION 48VDC | S213A MB137 100 | 31/12/2017 | 98% |  |  |  |  | F3I ENVOYEE LE 14/09/2018 | TRAVAIL
EL-BT | NECCA, René | VEGA, Lazaro | 193 | ETUDE | ETUDE DEPLACEMENT ARMOIRES ASACUSA | S213A MC150 001 | 09/11/2018 | 90% | V |  |  |  | FD2 ENVOYEE 08/11=> F2D VALIDEE 08/11 F2D V.B. ENVOYEE 19/02/2019 -> F2D VALIDEE V.B. 19/02/2019 | TQC EN COURS
EL-BT | NECCA, René | VIECO, Javier | 193 | ETUDE | DISTRIBUTION UPS EXPÉRIENCES AD | S213A MC157 001 | 20/11/2018 | 85% | V |  |  |  | F2D ENVOYEE 20/11-> F2D VALIDEE 09/1 | TQC
EL-BT | NECCA, René | CASANO, Nicolas | 193 | TEMPS PASSÉ | 193/S3-B19 - REMISE EN PLACE DES ARMOIRES ATRAP 3 | S213A MD119 100 | 28/06/2019 | 0% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | NECCA, René | PEDROS, Amparo | 193 | ETUDE | COFFRETS BAKEOUT LIGNES DE TRANSFERTS AD | S213A MD127 001 | 19/07/2019 | 85% | V |  |  |  | F2D ENVOYEE 17/07->F2D VALIDEE 24/07 | TQC
EL-BT | NECCA, René | LARROY, Jorge | 193 | TRAVAUX | COFFRETS BAKEOUT LIGNES DE TRANSFERTS AD | S213A MD127 002 | 04/09/2019 | 30% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | NECCA, René | LARROY, Jorge | 193 | TEMPS PASSÉ | COFFRETS BAKEOUT LIGNES DE TRANSFERTS AD | S213A MD127 100 | 04/09/2019 | 0% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | NECCA, René | PEDROS, Amparo | 2009 | ETUDE | LIAISON 630A ENTRE LES BATIMENTS 2009 ET 2010 | S213A MD109 001 | 22/02/2019 | 85% | V |  |  |  | S16 : EN ATTENTE CB S22 : DEVIS À ARCHIVER -> en attente visite chantier entre CTP et CdA pour compléter étude (08/03/19). F2D ENVOYEE 06-05-2019. F2D VALIDEE 06-05-2019. F2D VB ENVOYEE 14-05-2019. (MODIF. VIC) F2D VB VALIDEE 14-05-2019. (MODIF. VIC) | TQC
EL-BT | NECCA, René | LARROY, Jorge | 2009 | TRAVAUX | LIAISON 630A ENTRE LES BATIMENTS 2009 ET 2010 | S213A MD109 002 | 25/10/2019 | 10% |  |  |  |  | S16 : EN ATTENTE CB : S22 : DEVIS À ARCHIVER | TRAVAIL
EL-BT | NECCA, René | AGOUNE, Farid | 251 | TRAVAUX | DEPOSE ARMOIRE EBD13*8F AFFAIRE POUR MATERIEL | S213A MD138 001 | 25/10/2019 | 90% |  |  |  |  | CRÉÉ PAR R. NECCA A LA DEMANDE DE COMSA POUR METTRE LE MATERIEL DES ATTACHEMENTS. | TRAVAIL
EL-BT | NECCA, René | AGOUNE, Farid | 251 | TEMPS PASSÉ | DEPOSE ARMOIRE EBD13*8F -TEMPS PASSE | S213A MD138 100 | 20/12/2019 | 90% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | NECCA, René | VIECO, Javier | 272 | ETUDE | AMENAGEMENT ELECTRIQUE LOCAL FIBRE | S213A MC149 001 | 12/10/2018 | 85% | V |  |  |  | F2D ENVOYEE 11/10/2018--> F2D VALIDÉE 12/10/2018. | TQC
EL-BT | NECCA, René | CASANO, Nicolas | 272 | ARMOIRE | AMENAGEMENT ELECTRIQUE LOCAL FIBRE - COFFRET EBJ..*65 | S213A MC149 003 | 29/10/2018 | 95% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | OCTAVE, Thierry | ALVAREZ, Rosa | BA3 | ETUDE | CALCUL DE LA DISTRIBUTION SECONDAIRE | S213A SD601 001 | 21/12/2018 | 50% |  |  |  |  | NDC V1 COMSA ENVOYEE 29/01/2019 NDC V2 COMSA ENVOYEE 31/01/2019 NDC V3 DDO ENVOYEE 05/02/2019 NDC V4 COMSA ENVOYEE 19/02/2019 NDC V5 DDO ENVOYEE 21/03/2019 | TRAVAIL
EL-BT | OCTAVE, Thierry | ALVAREZ, Rosa | BA3 | ETUDE | NOUVELLE DISTRIBUTION BT AU BA3 ET BAE3 | S213A SD601 002 | 30/04/2019 | 20% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | OCTAVE, Thierry | ALVAREZ, Rosa | BA3 | ETUDE | NOUVELLE DISTRIBUTION BT AU BB3 | S213A SD601 003 | 30/04/2019 | 20% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | OCTAVE, Thierry | ALVAREZ, Rosa | BA3 | ETUDE | NOUVELLE DISTRIBUTION BT AU TUNNEL LSS3 | S213A SD601 004 | 30/01/2019 | 20% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | OCTAVE, Thierry | ENRIA, Flavien | EHN1 | ETUDE | TRAVAUX DISTRIBUTION RACKS ISOLES NP02-WA105 | S213A SC605 001 | 27/07/2018 | 98% | V | R |  |  | en attente PF client 28/05 - F2E ENVOYEE 04/06 - F2E VALIDEE 13/06 F2E ENVOYEE 21/01/2019 -> RELANCE 07/02/2019 -> RELANCE 21/03/2019 -> RELANCE 03/05 | TQC EN COURS
EL-BT | OCTAVE, Thierry | ENRIA, Flavien | EHN1 | ETUDE | NEUTPLAT EHN1 - RECABLAGE UPS POUR WA105 | S213A SC607 001 | 27/07/2018 | 98% | V | R |  |  | en attente PF client 28/05 - F2D ENVOYEE 04/06 - RELANCE POUR VALIDATION ETUDE 25/06 -> F2E ENVOYEE 04/04 -> RELANCE 03/05 | TQC EN COURS
EL-BT | PATOU, Cédric | LARROY, Jorge | 107 | TRAVAUX | CANDELABRES PARKING TOITURE | S213A MB786 001 | 15/12/2017 | 65% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | POLENGHI, Marco | AGOUNE, Farid | 251 | TRAVAUX | CABLE LADDERS PROVISION AND INSTALLATION | S213A UD613 001 | 20/12/2019 | 10% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | POLENGHI, Marco | AGOUNE, Farid | 251 | TRAVAUX | OPTION - CABLE LADDERS PROVISION AND INSTALLATION | S213A UD613 002 | 20/12/2019 | 10% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | POLENGHI, Marco | AGOUNE, Farid | 251 | TRAVAUX | 251-157 ZONE EST TIRAGE ALIM PROVISOIRE + HT + DEPLACEMENT BORI ET TABLEAUX | S213A UD620 001 | 31/12/2019 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | POLENGHI, Marco | AGOUNE, Farid | 251 | TEMPS PASSÉ | 251-157 ZONE EST TIRAGE + HT | S213A UD620 100 | 31/12/2019 | 0% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | POLENGHI, Marco | CASANO, Nicolas | BE2 | TRAVAUX | GENERAL WORKS FOR THE 400 KV PCS | S213A ID606 001 | 30/08/2019 | 95% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | POLENGHI, Marco | CASANO, Nicolas | BE2 | TEMPS PASSÉ | GENERAL WORKS FOR THE 400 KV PCS | S213A ID606 100 | 30/08/2019 | 95% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | RIGOLLET, Mathieu | DEGIRMENCIOGLU, Hacir | 157 | TRAVAUX | DEPLACEMENT CONDUIT LUMIERE | S213A MD956 001 | 29/11/2019 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | RIGOLLET, Mathieu | DEGIRMENCIOGLU, Hacir | 157 | TEMPS PASSÉ | DEPLACEMENT CONDUIT LUMIERE | S213A MD956 100 | 29/11/2019 | 0% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | RIGOLLET, Mathieu | VIECO, Javier | 169 | ETUDE | CONSOLIDATION SOUS STATIONS ME17-ME12 | S213A MC959 001 | 31/05/2018 | 85% | V |  |  |  | F2D ENVOYEE 06/06 --> F2D VALIDEE 07/06 | TQC
EL-BT | RIGOLLET, Mathieu | PERROTIN, Cyril | 169 | TRAVAUX | CONSOLIDATION SOUS STATIONS ME17-ME12 | S213A MC959 002 | 30/07/2018 | 90% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | RIGOLLET, Mathieu | PERROTIN, Cyril | 169 | TEMPS PASSÉ | CONSOLIDATION SOUS STATIONS ME17-ME12 | S213A MC959 100 | 30/07/2018 | 0% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | RIGOLLET, Mathieu | CHOUARI, Yazan | 190 | ETUDE | REMPLACEMENT TABLEAU SERVICES GENERAUX | S213A MD966 001 | 15/06/2019 | 85% | V |  |  |  | F2D ENVOYEE 14/06 -> F2D VALIDEE 02/07 F2D VB ENVOYEE 02/10 | TQC
EL-BT | RIGOLLET, Mathieu | BILLET, Jean-Pierre | 190 | TRAVAUX | REMPLACEMENT TABLEAU SERVICES GENERAUX | S213A MD966 002 | 06/09/2019 | 98% |  |  | R |  | F3I ENVOYEE LE 30/10/19 | TRAVAIL
EL-BT | RIGOLLET, Mathieu | VIECO, Javier | 206 | ETUDE | CONSOLIDATION 48V ME14 / ME15 / ME17 | S213A MC955 001 | 17/04/2018 | 85% | V |  |  |  | EN ATTENTE INFO CA S. 17-->F2D ENVOYEE 04/05--> F2D VALIDEE 15/05 -> F2D VERS.B ENVOYEE 27/06 | TQC
EL-BT | RIGOLLET, Mathieu | PERROTIN, Cyril | 206 | TRAVAUX | CONSOLIDATION 48V ME14 / ME15 / ME17 | S213A MC955 002 | 30/06/2018 | 95% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | RIGOLLET, Mathieu | PERROTIN, Cyril | 206 | TRAVAUX | CONSOLIDATION 48V ME14 - ME15 - ME17-POSE ARMOIRE ET CABLAGE ECD2-4 | S213A MC955 003 | 30/06/2018 | 95% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | RIGOLLET, Mathieu | PERROTIN, Cyril | 206 | TRAVAUX | CONSOLIDATION 48V ME14 -ME15- ME17 COUPLAGE FINAL INTER ARMOIRES | S213A MC955 005 | 30/06/2018 | 95% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | RIGOLLET, Mathieu | PERROTIN, Cyril | 206 | TEMPS PASSÉ | CONSOLIDATION 48V ME14 - ME15 - ME17 -TEMPS PASSE | S213A MC955 100 | 30/08/2018 | 0% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | RIGOLLET, Mathieu | VIECO, Javier | 236 | ETUDE | ALIMENTATION AEROTHERMES | S213A MD952 001 | 20/02/2019 | 99% | V | V |  |  | F2D ENVOYEE 28/01-> F2D VALIDEE 29/01 (EN ATTENTE DE NOTIFIER) - F2E ENVOYEE 02/10 - F2E VALIDEE 08/11 | TQC EN COURS
EL-BT | RIGOLLET, Mathieu | PICHONNEAU, Remi | 236 | TEMPS PASSÉ | ALIMENTATION AEROTHERMES | S213A MD952 100 | 20/02/2019 | 99% |  |  |  |  | SUITE MAIL C LARACINE LE 06/11/2019, FERMER AFFAIRE 100 A 0. | OE REÇU
EL-BT | RIGOLLET, Mathieu | ALVAREZ, Rosa | 287 | ETUDE | AJOUT DE 2 AUG | S213A MD972 001 | 05/11/2019 | 85% | V |  |  |  | F2D ENVOYEE 31/10 -> F2D VALIDEE 08/11 | TQC
EL-BT | RIGOLLET, Mathieu | SANCHEZ , Jhonny | 287 | TRAVAUX | AJOUT DE 2 AUG DE FOURNITURE CLIENT | S213A MD972 002 | 15/11/2019 | 40% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | RIGOLLET, Mathieu | DIAZ, Sergio | 363 | TRAVAUX | DEPOSE LUMUNAIRES DESAMIENTAGE DEPOSE Z1 | S213A MD961 001 | 30/04/2019 | 95% |  |  |  |  | F4M A SIGNER PAR LE CA | TRAVAIL
EL-BT | RIGOLLET, Mathieu | DIAZ, Sergio | 363 | TRAVAUX | DEPOSE LUMUNAIRES DESAMIENTAGE DEPOSE Z2 | S213A MD961 002 | 30/05/2019 | 95% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | RIGOLLET, Mathieu | DIAZ, Sergio | 363 | TRAVAUX | DEPOSE LUMUNAIRES DESAMIENTAGE DEPOSE Z2 | S213A MD961 003 | 30/06/2019 | 4% |  |  |  |  | TRAVAUX RETARDE PAR LE CA | OE REÇU
EL-BT | RIGOLLET, Mathieu | DIAZ, Sergio | 363 | TRAVAUX | DEPOSE LUMUNAIRES DESAMIENTAGE DEPOSE Z2 | S213A MD961 004 | 30/12/2019 | 4% |  |  |  |  | TRAVAUX RETARDE PAR LE CA | OE REÇU
EL-BT | RIGOLLET, Mathieu | CHOUARI, Yazan | 363 | ETUDE | NOUVEAU LOCAL CV LINAC 3 | S213A MD969 001 | 12/09/2019 | 84% | R |  |  |  | F2D ENVOYEE 04/10 | TRAVAIL
EL-BT | RIGOLLET, Mathieu | DIAZ, Sergio | 363 | TRAVAUX | NOUVEAU LOCAL CV LINAC 3 - PHASE 1 | S213A MD969 002 | 31/12/2019 | 22% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | RIGOLLET, Mathieu | DIAZ, Sergio | 363 | TRAVAUX | NOUVEAU LOCAL CV LINAC 3 - PHASE 2 | S213A MD969 003 | 31/12/2019 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | RIGOLLET, Mathieu | ALVAREZ, Oscar | 363 | ARMOIRE | FABRICATION ARMOIRE EBDX*81 | S213A MD969 004 | 30/11/2019 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | RIGOLLET, Mathieu | VIECO, Javier | 513 | ETUDE | TRAVAUX POUR FACADE | S213A MC964 001 | 05/06/2018 | 85% | V |  |  |  | F2D ENVOYEE 05/06 => F2D VALIDEE 06/06 | TQC
EL-BT | RIGOLLET, Mathieu | CASANO, Nicolas | 513 | TEMPS PASSÉ | TRAVAUX POUR FACADE | S213A MC964 100 | 28/08/2018 | 0% |  |  |  |  | Affaire rajoutée par Mathieu 17 H MD02 | OE REÇU
EL-BT | RIGOLLET, Mathieu | PERROTIN, Cyril | 513 | TEMPS PASSÉ | ANALYSE DEFAUT EOD58.04*43 | S213A MC976 100 | 31/12/2018 | 0% |  |  |  |  | MD01 - 6H MD02 - 6H | OE REÇU
EL-BT | RIGOLLET, Mathieu | CHOUARI, Yazan | 513 | ETUDE | AMENAGEMENT SOUS SOL DU BATIMENT 513 | S213A MD968 001 | 12/08/2019 | 90% | V |  |  |  | F2D ENVOYEE 12/08 -> RELANCE FAITE 03/09 ->F2D VALIDEE 04/09 | TQC EN COURS
EL-BT | RIGOLLET, Mathieu | LARROY, Jorge | 513 | TRAVAUX | AMENAGEMENT SOUS SOL DU BATIMENT 513 | S213A MD968 002 | 30/08/2019 | 98% |  |  | R |  | F3I ENVOYEE LE 31/10/19 | TRAVAIL
EL-BT | RIGOLLET, Mathieu | LARROY, Jorge | 513 | TEMPS PASSÉ | AMENAGEMENT SOUS SOL DU BATIMENT 513 | S213A MD968 100 | 30/08/2019 | 98% |  |  |  |  | F3I ENVOYEE LE 31/10/19 | TRAVAIL
EL-BT | RIGOLLET, Mathieu | ALVAREZ, Rosa | 513 | ETUDE | 48VDC TELECOM- ETUDE SCHEMA COFFRETS | S213A MD971 001 | 04/10/2019 | 85% | V |  |  |  | F2D ENVOYEE 02/10 -> F2D VALIDEE 07/10 | TQC
EL-BT | RIGOLLET, Mathieu | AGOUNE, Farid | 513 | TRAVAUX | REMPLACEMENT SYSTÈME 48VDC TELECOM V2 | S213A MD971 002 | 29/11/2019 | 50% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | RIGOLLET, Mathieu | ALVAREZ, Oscar | 513 | ARMOIRE | FOURNITURE COFFRETS SECONDAIRES ECD11-43 | S213A MD971 003 | 04/11/2019 | 95% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | RIGOLLET, Mathieu | ALVAREZ, Oscar | 513 | ARMOIRE | FOURNITURE COFFRETS SECONDAIRES ECD12-43 | S213A MD971 004 | 04/11/2019 | 95% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | RIGOLLET, Mathieu | ALVAREZ, Oscar | 513 | ARMOIRE | FOURNITURE COFFRETS SECONDAIRES ECD21-43 | S213A MD971 005 | 04/11/2019 | 95% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | RIGOLLET, Mathieu | ALVAREZ, Oscar | 513 | ARMOIRE | FOURNITURE COFFRETS SECONDAIRES ECD22-43 | S213A MD971 006 | 04/11/2019 | 95% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | RIGOLLET, Mathieu | AGOUNE, Farid | 513 | TEMPS PASSÉ | 48VDC TELECOM | S213A MD971 100 | 29/11/2019 | 20% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | RIGOLLET, Mathieu | VIECO, Javier | BA6 | ETUDE | CAGE DE FARADAY CRAB CAVITY | S213A SC952 001 | 15/10/2018 | 85% | V |  |  |  | F2D ENVOYEE 18/10 - F2D VALIDEE 24/10 | TQC
EL-BT | RIGOLLET, Mathieu | PERROTIN, Cyril | BA6 | ARMOIRE | CAGE DE FARADAY CRAB CAVITY | S213A SC952 003 | 30/10/2018 | 95% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | RIGOLLET, Mathieu | PERROTIN, Cyril | BA6 | TEMPS PASSÉ | CAGE DE FARADAY CRAB CAVITY | S213A SC952 100 | 30/10/2018 | 0% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | RIGOLLET, Mathieu | VIECO, Javier | ECN3 | ETUDE | DISTRIBUTUTION CAMERA ET STARPOINT | S213A SC953 001 | 24/10/2018 | 85% | V |  |  |  | F2D ENVOYEE 29/10/18 F2D_VB ENVOYEE 31/10/18 F2D VC ENVOYEE 06/12/18+ RELANCE FAIT 27/03-> F2D VALIDEE 27/03 | TQC
EL-BT | RIGOLLET, Mathieu | VIECO, Javier | SM18 | ETUDE | EXTENSION SM18 INSTALLATION | S213A DC953 001 | 29/06/2018 | 85% | V |  |  |  | F2D VERS.A ENVOYEE 29/06/18 -> relance ca faite 11/07 => F2D VALIDEE 17/07 --> F2D VERS. C ENVOYEE 30/08. F2D VERS. D ENVOYEE 16/01/2019. F2D ENVOYEE VERSION F: 01-03-2019.(MOD. CHANTIER).F2D ENVOYEE VERSION H: 05-03-2019. F2D VALIDEE VH (06-03-2019). | TQC
EL-BT | RIGOLLET, Mathieu | PERROTIN, Cyril | SM18 | TEMPS PASSÉ | EXTENSION SM18 INSTALLATION - TRAVAUX ANNEXE NON DEFINIS | S213A DC953 100 | 14/09/2018 | 95% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | RIGOLLET, Mathieu | VEGA, Lazaro | SM18 | ETUDE | ECLAIRAGE DEGAGEMENT R-A03 / R-A38 | S213A DD951 001 | 07/03/2019 | 85% | V |  |  |  | F2D ENVOYEE 22/03 -> F2D VALIDEE 22/03 | TQC
EL-BT | RIGOLLET, Mathieu | PERROTIN, Cyril | SM18 | TRAVAUX | MODIDICATION ECHELLES A CABLES | S213A DD952 001 | 30/03/2019 | 90% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | RIGOLLET, Mathieu | PERROTIN, Cyril | SM18 | TEMPS PASSÉ | MODIDICATION ECHELLES A CABLES | S213A DD952 100 | 30/03/2019 | 90% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | RIGOLLET, Mathieu | CHOUARI, Yazan | SUH2 | ETUDE | REMPLACEMENT EQD1/2UH (INCENDIE) | S213A DD955 001 | 10/11/2019 | 84% | R |  |  |  | F2D ENVOYEE 17/10 | TRAVAIL
EL-BT | RIGOLLET, Mathieu | BILLET, Jean-Pierre | SUH2 | TRAVAUX | REMPLACEMENT EQD1/2UH (INCENDIE) | S213A DD955 002 | 14/11/2019 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | RIGOLLET, Mathieu | ALVAREZ, Oscar | SUH2 | ARMOIRE | FABRICATION ARMOIRE EQD1/2UH | S213A DD955 003 | 14/11/2019 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | SZEWCZYK, Marcin | SAPARBAYEV, Askhat | 157 | ETUDE | INSTALLATION COFFRETS BATIMENTS GAZ | S213A MD403 001 | 30/11/2019 | 20% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | SZEWCZYK, Marcin | DIAZ, Sergio | 157 | TRAVAUX | INSTALLATION COFFRETS BATIMENTS GAZ CH B157 | S213A MD403 002 | 30/04/2020 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | SZEWCZYK, Marcin | DIAZ, Sergio | 193 | TRAVAUX | INSTALLATION COFFRETS BATIMENTS GAZ CH B193 | S213A MD403 003 | 30/04/2020 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | SZEWCZYK, Marcin | DEGIRMENCIOGLU, Hacir | 196 | TEMPS PASSÉ | RANGEMENT DES CABLES AU BT 196 | S213A MD401 100 | 30/04/2019 | 0% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | SZEWCZYK, Marcin | ALVAREZ, Rosa | BA1 | ETUDE | FOURNITURE ET REMPLACEMENT DES INVERSEURS BA1-BA2-BA4-BB4-BA6 | S213A SC410 001 | 30/06/2018 | 85% | V |  |  |  | F2D ENVOYEE 26/06/18 => F2D VALIDEE 26/06 => F2D VERS.B ENVOYEE 26/06=> F2D VERS.B VALIDEE LE 01/10 | TQC
EL-BT | SZEWCZYK, Marcin | JANICHON, Franck | BA1 | TRAVAUX | FOURNITURE ET REMPLACEMENT DES INVERSEURS BA1-BA2-BA4-BB4-BA6 | S213A SC410 002 | 30/12/2018 | 60% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | SZEWCZYK, Marcin | DEGIRMENCIOGLU, Hacir | BA1 | TRAVAUX | BA7 - SPS RACKS POWER CONSOLIDATION-FANS | S213A SC419 005 | 30/07/2019 | 4% |  |  |  |  | TRAVAUX A FAIRE AU LS2 | OE REÇU
EL-BT | SZEWCZYK, Marcin | DEGIRMENCIOGLU, Hacir | BA1 | TRAVAUX | BA80 - SPS RACKS POWER CONSOLIDATION-FANS | S213A SC419 006 | 30/07/2019 | 4% |  |  |  |  | TRAVAUX A FAIRE AU LS2 | OE REÇU
EL-BT | SZEWCZYK, Marcin | ALVAREZ, Rosa | BA1 | ETUDE | REPLACEMENT OF REGLETTES IN VACUUM RACKS FRANCE (868-869-870-871-876-889) | S213A SC421 001 | 30/12/2018 | 85% | V |  |  |  | en attente info CA. (12/10/2018). -> F2D ENVOYEE 21/12 (Etude annulée suite à la réunion avec le CdA.) F2D VALIDEE (21-03-2019). | TQC
EL-BT | SZEWCZYK, Marcin | DEGIRMENCIOGLU, Hacir | BA1 | TRAVAUX | ALIM PROVISOIRES BASES DE CHANTIER SPS BA1 | S213A SD412 002 | 30/06/2019 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | SZEWCZYK, Marcin | ALVAREZ, Rosa | BA3 | ETUDE | FOURNITURE ET REMPLACEMENT DES INVERSEURS BA3 | S213A KC303 001 | 30/06/2018 | 85% | V |  |  |  | F2D ENVOYEE 26/06/18 => F2D VALIDEE 26/06 | TQC
EL-BT | SZEWCZYK, Marcin | JANICHON, Franck | BA3 | TRAVAUX | FOURNITURE ET REMPLACEMENT DES INVERSEURS BA3 | S213A KC303 002 | 30/12/2018 | 60% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | SZEWCZYK, Marcin | DEGIRMENCIOGLU, Hacir | BA3 | TRAVAUX | ALIM PROVISOIRES BASES DE CHANTIER SPS BA3 | S213A SD412 004 | 30/06/2019 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | SZEWCZYK, Marcin | ALVAREZ, Rosa | BA5 | ETUDE | FOURNITURE ET REMPLACEMENT DES INVERSEURS BA5-BB5-BA7 | S213A SC409 001 | 30/06/2018 | 85% | V |  |  |  | F2D ENVOYEE 26/06/18 => F2D VALIDEE 26/06 => F2D VERS.B ENVOYEE LE 01/10 => F2D VERS.B VALIDEE LE 01/10 | TQC
EL-BT | SZEWCZYK, Marcin | JANICHON, Franck | BA5 | TRAVAUX | FOURNITURE ET REMPLACEMENT DES INVERSEURS BA5-BB5-BA7 | S213A SC409 002 | 30/12/2018 | 60% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | SZEWCZYK, Marcin | DEGIRMENCIOGLU, Hacir | BA5 | TRAVAUX | BA5 - SPS RACKS POWER CONSOLIDATION-FANS | S213A SC420 001 | 30/07/2019 | 4% |  |  |  |  | TRAVAUX A FAIRE AU LS2 | OE REÇU
EL-BT | SZEWCZYK, Marcin | ALVAREZ, Rosa | BA5 | ETUDE | BA5-REPLACEMENT OF REGLETTES IN VACUUM RACKS SUISSE (BT 872 ET 873) | S213A SC422 001 | 30/12/2018 | 85% | V |  |  |  | TRAVAUX A FAIRE AU LS2-> en attente info CA (12/10/2018).-> F2D ENVOYEE 21/12 (-> Etude annulée suite à la réunion avec le CdA (S.51).) F2D VALIDEE 21/03/19. | TQC
EL-BT | SZEWCZYK, Marcin | DEGIRMENCIOGLU, Hacir | BA5 | TRAVAUX | BA5-REPLACEMENT OF REGLETTES IN VACUUM RACKS SUISSE | S213A SC422 002 | 30/12/2019 | 4% |  |  |  |  | TRAVAUX A FAIRE AU LS2 | OE REÇU
EL-BT | SZEWCZYK, Marcin | DEGIRMENCIOGLU, Hacir | BA7 | TRAVAUX | BA7-REPLACEMENT OF REGLETTES IN VACUUM RACKS | S213A SC421 006 | 30/12/2019 | 4% |  |  |  |  | TRAVAUX A FAIRE AU LS2 | OE REÇU
EL-BT | SZEWCZYK, Marcin | PEDROS, Amparo | BA7 | ETUDE | ALIMENTATION CONTRÔLE ACCES BA7 | S213A SD423 001 | 05/07/2019 | 98% | V | R |  |  | ATTENTION : ETUDE CONCERNES D423001 ET SD422001 (COMMUNE A 2 OSVC) 04/07: EN ATTENTE INFO CA F2D ENVOYEE 10/07 --> F2D VALIDEE 10/07 - F2D VB ENVOYEE 31/10 --> F2D VALIDEE vb 31/10 - F2E ENVOYEE 08/11 | TQC EN COURS
EL-BT | SZEWCZYK, Marcin | DEGIRMENCIOGLU, Hacir | BA80 | TRAVAUX | BA80-REPLACEMENT OF REGLETTES IN VACUUM RACKS | S213A SC421 007 | 30/12/2019 | 4% |  |  |  |  | TRAVAUX A FAIRE AU LS2 | OE REÇU
EL-BT | SZEWCZYK, Marcin | PEDROS, Amparo | BA80 | ETUDE | ALIMENTATION CONTRÔLE ACCES | S213A SD424 001 | 12/09/2019 | 85% | V |  |  |  | F2D ENVOYEE 11/09/2019=>F2D VALIDEE 12/09/2019 | TQC
EL-BT | SZEWCZYK, Marcin | DEGIRMENCIOGLU, Hacir | BA80 | TRAVAUX | ALIMENTATION CONTRÔLE ACCES | S213A SD424 002 | 12/09/2019 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | SZEWCZYK, Marcin | DEGIRMENCIOGLU, Hacir | BA80 | TRAVAUX | ALIMENTATION LECTEUR BADGE | S213A SD424 003 | 30/10/2019 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | SZEWCZYK, Marcin | DEGIRMENCIOGLU, Hacir | BA81 | TRAVAUX | ALIMENTATION CONTRÔLE ACCES | S213A SD425 001 | 30/10/2019 | 95% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | SZEWCZYK, Marcin | DEGIRMENCIOGLU, Hacir | BA81 | TRAVAUX | ALIMENTATION CONTRÔLE ACCES | S213A SD425 002 | 30/10/2019 | 95% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | SZEWCZYK, Marcin | MSALLEK, Otmane | BB5 | ETUDE | MODIF UPS SOURCE FOR BEAM DUMP | S213A SC405 001 | 09/02/2018 | 98% | V | R |  |  | F2D VERSION A ENVOYEE LE 08/02/2017 => F2D APPROUVÉE LE 08/02/2018 -> F2E ENVOYEE 15/05 | TQC EN COURS
EL-BT | SZEWCZYK, Marcin | ALVAREZ, Rosa | BDN850 | ETUDE | FOURNITURE ET REMPLACEMENT TABLEAU EBD250/D85 | S213A SC408 001 | 30/04/2018 | 85% | V |  |  |  | NOUVELLE DATE POUR ENVOYER ETUDE 08/05 F2D ENVOYEE LE 08/05/2018=> F2D VALIDEE LE 22/05/2018 | TQC
EL-BT | SZEWCZYK, Marcin | DEGIRMENCIOGLU, Hacir | BDN850 | TRAVAUX | FOURNITURE ET REMPLACEMENT TABLEAU EBD250/D85 | S213A SC408 002 | 30/07/2018 | 4% |  |  |  |  | LS2 | OE REÇU
EL-BT | SZEWCZYK, Marcin | AGOUNE, Farid | BDN850 | TRAVAUX | RENOVATION ECLAIRAGE SALLE ASC 912 | S213A SD432 001 | 30/11/2019 | 90% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | SZEWCZYK, Marcin | DIAZ, Sergio | BG5 | TRAVAUX | INSTALLATION COFFRETS BATIMENTS GAZ BG5 | S213A SD433 006 | 30/06/2020 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | SZEWCZYK, Marcin | SAPARBAYEV, Askhat | BG810 | ETUDE | INSTALLATION COFFRETS BATIMENTS GAZ | S213A SD433 001 | 30/11/2019 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | SZEWCZYK, Marcin | DIAZ, Sergio | BG810 | TRAVAUX | INSTALLATION COFFRETS BATIMENTS GAZ BG810 | S213A SD433 002 | 30/06/2020 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | SZEWCZYK, Marcin | DIAZ, Sergio | BG811 | TRAVAUX | INSTALLATION COFFRETS BATIMENTS GAZ BG811 | S213A SD433 004 | 30/06/2020 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | SZEWCZYK, Marcin | DIAZ, Sergio | BG82 | TRAVAUX | INSTALLATION COFFRETS BATIMENTS GAZ BG82 | S213A SD433 003 | 30/06/2020 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | SZEWCZYK, Marcin | DIAZ, Sergio | BG83 | TRAVAUX | INSTALLATION COFFRETS BATIMENTS GAZ BG83 | S213A SD433 005 | 30/06/2020 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | SZEWCZYK, Marcin | VIECO, Javier | ECA5 | ETUDE | ALIMENTATION RACK ACCES | S213A SB953 001 | 20/02/2017 | 98% | V | R |  |  | F2D ENVOYEE 20/02->F2D VALIDEE 07/03 - F2E ENVOYEE 08/07 | TQC EN COURS
EL-BT | SZEWCZYK, Marcin | SAPARBAYEV, Askhat | ECN3 | ETUDE | ALIMENTATION CONTRÔLE ACCESS B911 | S213A SD428 001 | 08/11/2019 | 20% |  |  |  |  | en attente l'information CA | TRAVAIL
EL-BT | SZEWCZYK, Marcin | DEGIRMENCIOGLU, Hacir | ECN3 | TRAVAUX | ALIMENTATION LECTEUR BADGE | S213A SD428 002 | 30/12/2019 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | SZEWCZYK, Marcin | DEGIRMENCIOGLU, Hacir | ECN3 | TRAVAUX | ALIMENTATION CONTRÔLE ACCESS B911 | S213A SD428 003 | 30/11/2019 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | SZEWCZYK, Marcin | DEGIRMENCIOGLU, Hacir | PP851 | TRAVAUX | ALIMENTATION CONTRÔLE D'ACCES | S213A SD426 001 | 30/11/2019 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | SZEWCZYK, Marcin | DEGIRMENCIOGLU, Hacir | PP851 | TRAVAUX | ALIMENTATION LECTEUR BADGE | S213A SD426 002 | 30/11/2019 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | SZEWCZYK, Marcin | PEDROS, Amparo | SDX1 | ETUDE | MODIFICATION DTU ET ECLAIRAGE ASCENSEUR PX15 | S213A DD402 001 | 25/10/2019 | 84% | R |  |  |  | EN ATTENTE DE L'INFO DU CA F2D ENVOYEE 04/11 | TRAVAIL
EL-BT | SZEWCZYK, Marcin | DIAZ, Sergio | SDX1 | TRAVAUX | MODIFICATION DTU ET ECLAIRAGE ASCENSEUR PX15 | S213A DD402 002 | 30/11/2019 | 95% |  |  |  |  | F4M A ENVOYER | TRAVAIL
EL-BT | SZEWCZYK, Marcin | PEDROS, Amparo | SPS | ETUDE | ALIM PROVISOIRES BASES DE CHANTIER SPS (FR) | S213A SD412 001 | 15/02/2019 | 85% | V |  |  |  | EN ATTENTE INFO PFs -> F2D ENVOYEE 26/03-> F2D VALIDEE 27/03 | TQC
EL-BT | SZEWCZYK, Marcin | PEDROS, Amparo | TT4 | ETUDE | ALIMIMENTATION NORMALE RACKS ACCES TT61 | S213A MD402 001 | 04/06/2019 | 98% | V | R |  |  | F2D ENVOYEE 29/05/2019. F2D VALIDEE 29/05/2019. F2E ENOVEE 08/07 | TQC EN COURS
EL-BT | VELAZQUEZ, Gerardo | AGOUNE, Farid | BA1 | TRAVAUX | BA1 EPD SWICHBOARDS INSTALLATION | S213A KD357 001 | 30/08/2019 | 10% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | VELAZQUEZ, Gerardo | AGOUNE, Farid | BA1 | TRAVAUX | CABLING LIGHTS SPS TUNNEL BA1 | S213A KD360 001 | 31/12/2019 | 10% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | VELAZQUEZ, Gerardo | AGOUNE, Farid | BA1 | TRAVAUX | BA1 - EXTRA LIGHTS AND CABLE TIES | S213A KD366 001 | 12/12/2019 | 10% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | VELAZQUEZ, Gerardo | AGOUNE, Farid | BA2 | TRAVAUX | BA2 EPD SWICHBOARDS INSTALLATION | S213A KD357 002 | 30/08/2019 | 30% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | VELAZQUEZ, Gerardo | AGOUNE, Farid | BA2 | TRAVAUX | CABLING LIGHTS SPS TUNNEL BA2 | S213A KD360 002 | 31/12/2019 | 80% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | VELAZQUEZ, Gerardo | AGOUNE, Farid | BA2 | TRAVAUX | BA2 - EXTRA LIGHTS AND CABLE TIES | S213A KD366 002 | 12/12/2019 | 30% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | VELAZQUEZ, Gerardo | AGOUNE, Farid | BA3 | TRAVAUX | BA3 EPD SWICHBOARDS INSTALLATION | S213A KD357 003 | 30/08/2019 | 90% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | VELAZQUEZ, Gerardo | AGOUNE, Farid | BA3 | TRAVAUX | CABLING LIGHTS SPS TUNNEL BA3 | S213A KD360 003 | 31/12/2019 | 98% |  |  | R |  | F3I ENVOYEE LE 31/10/19 | TRAVAIL
EL-BT | VELAZQUEZ, Gerardo | AGOUNE, Farid | BA3 | TRAVAUX | BA3 - EXTRA LIGHTS AND CABLE TIES | S213A KD366 003 | 12/12/2019 | 90% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | VELAZQUEZ, Gerardo | AGOUNE, Farid | BA3 | TRAVAUX | CABLING RF TRANSFOS AND EBD11/A3 | S213A KD369 001 | 30/09/2019 | 90% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | VELAZQUEZ, Gerardo | AGOUNE, Farid | BA3 | TRAVAUX | LV CABLING-TRAVAUX MECANIQUE | S213A KD370 001 | 31/10/2019 | 98% |  |  | R |  | F3I ENVOYEE LE 28/10/19 | TRAVAIL
EL-BT | VELAZQUEZ, Gerardo | AGOUNE, Farid | BA3 | TRAVAUX | LV CABLING DEPOSE CABLE TRONCON A+B | S213A KD370 002 | 31/10/2019 | 98% |  |  | R |  | F3I ENVOYEE LE 28/10/19 | TRAVAIL
EL-BT | VELAZQUEZ, Gerardo | AGOUNE, Farid | BA3 | TRAVAUX | LV CABLING -NOUVEAUX CABLES | S213A KD370 003 | 31/10/2019 | 90% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | VELAZQUEZ, Gerardo | AGOUNE, Farid | BA3 | TRAVAUX | LV CABLING - CODE ACTION MAT | S213A KD370 004 | 31/10/2019 | 40% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | VELAZQUEZ, Gerardo | AGOUNE, Farid | BA3 | TRAVAUX | CONTROL CABLING EMD2/A3 | S213A KD371 001 | 15/11/2019 | 50% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | VELAZQUEZ, Gerardo | AGOUNE, Farid | BA5 | TRAVAUX | UPS REPLACEMENT BA5 - CABLES MAO | S213A KD334 002 | 20/07/2019 | 90% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | VELAZQUEZ, Gerardo | AGOUNE, Farid | BA5 | TRAVAUX | UPS REPLACEMENT BA5 - NOUVELLE INSTALLATION | S213A KD334 003 | 20/07/2019 | 90% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | VELAZQUEZ, Gerardo | AGOUNE, Farid | BA5 | TEMPS PASSÉ | UPS REPLACEMENT BA5 | S213A KD334 100 | 20/07/2019 | 0% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | VELAZQUEZ, Gerardo | AGOUNE, Farid | BA5 | TRAVAUX | CABLING LIGHTS SPS TUNNEL BA5 | S213A KD361 001 | 31/12/2019 | 90% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | VELAZQUEZ, Gerardo | AGOUNE, Farid | BA6 | TRAVAUX | BA6 EPD SWICHBOARDS INSTALLATION | S213A KD358 002 | 30/08/2019 | 60% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | VELAZQUEZ, Gerardo | AGOUNE, Farid | BA6 | TRAVAUX | CABLING LIGHTS SPS TUNNEL BA6 | S213A KD361 002 | 31/12/2019 | 70% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | VELAZQUEZ, Gerardo | AGOUNE, Farid | BA6 | TRAVAUX | BA6 - EXTRA LIGHTS AND CABLE TIES | S213A KD367 002 | 12/12/2019 | 10% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | VELAZQUEZ, Gerardo | PICHONNEAU, Remi | BB3 | TEMPS PASSÉ | BB3-905 EMD4/B3 CONTROL CABLING | S213A KD330 100 | 31/05/2019 | 0% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | VELAZQUEZ, Gerardo | AGOUNE, Farid | BB3 | TRAVAUX | STRUCTURE EMD4 | S213A KD374 001 | 30/11/2019 | 10% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | VELAZQUEZ, Gerardo | AGOUNE, Farid | BB3 | TEMPS PASSÉ | TORE SUR STRUCTURE EMD4 | S213A KD374 100 | 30/11/2019 | 0% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | VELAZQUEZ, Gerardo | DEGIRMENCIOGLU, Hacir | SEM12 | TEMPS PASSÉ | 48V DC SYSTÈME REPLACEMENT IN SEM12-TRAVAUX NON DEFINIS | S213A TD302 100 | 15/05/2019 | 70% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | VELAZQUEZ, Gerardo | AGOUNE, Farid | SPS | TRAVAUX | TRANSFO SAFETY LIGHTS | S213A KD376 001 | 30/11/2019 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | VELAZQUEZ, Gerardo | AGOUNE, Farid | TA3 | TEMPS PASSÉ | LIGHTS DISPLACEMENT | S213A KD375 100 | 11/11/2019 | 0% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | VINCENT, Jean-Philippe | SANCHEZ , Jhonny | 112 | TRAVAUX | TIRAGE ET CONNEXION CABLES BARAQUE TE-EPC | S213A UD614 001 | 31/12/2019 | 50% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | VINCENT, Jean-Philippe | SANCHEZ , Jhonny | 355 | TRAVAUX | RACCORDEMENT TABLEAU UIAC-0355 | S213A MD665 001 | 31/12/2019 | 95% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | VINCENT, Jean-Philippe | SANCHEZ , Jhonny | EHN1 | TRAVAUX | ALIMENTATION CHILLER CV | S213A MD666 001 | 31/12/2019 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | VINCENT, Jean-Philippe | SAPARBAYEV, Askhat | EHN1 | ETUDE | AJOUT ECLAIRAGE EXTEIEUR SANITAIRES EHN1 | S213A MD667 001 | 31/12/2019 | 20% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | VINCENT, Jean-Philippe | SANCHEZ , Jhonny | EHN1 | TRAVAUX | AJOUT ECLAIRAGE EXTEIEUR SANITAIRES EHN1 | S213A MD667 002 | 31/12/2019 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EL-BT | VINCENT, Jean-Philippe | ALVAREZ, Rosa | HNA887 | ETUDE | AMENAGEMENT NA64 ZONE EXPERIENCE | S213A MC662 001 | 31/12/2018 | 80% |  |  |  |  | 05/12/2018: TRAVAUX PREVUS POUR LA FIN DU LS2 | TRAVAIL
EL-BT | VINCENT, Jean-Philippe | CASANO, Nicolas | HNA887 | TRAVAUX | AMENAGEMENT NA64 ZONE EXPERIENCE | S213A MC662 002 | 31/12/2018 | 4% |  |  |  |  | PREVU FIN LSS2 - ATTENTE INFO JP VINCENT | OE REÇU
EL-BT | WOLF, Marko | LARROY, Jorge | BE1 | TRAVAUX | GENERAL WORKS FOR THE 400 KV PCS AND BE1 SUBSTATION | S213A KD500 001 | 09/05/2019 | 90% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | WOLF, Marko | LARROY, Jorge | BE2 | TRAVAUX | BE2 SERVICES GENERAUX - CHEMINEMENTS | S213A KC602 001 | 02/10/2018 | 95% |  |  |  |  | F3I PARTIELLE ENVOYEE LE 24/9/18 | TRAVAIL
EL-BT | WOLF, Marko | LARROY, Jorge | BE2 | TEMPS PASSÉ | BE2 SERVICES GENERAUX -TEMPS PASSE | S213A KC602 100 | 02/10/2018 | 90% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | WOLF, Marko | LARROY, Jorge | BE2 | TRAVAUX | GENERAL WORKS FOR THE 400 KV PCS AND BE2 SUBSTATION | S213A KD500 002 | 08/05/2019 | 90% | [5 empty] | TRAVAIL
EL-BT | WOLF, Marko | LARROY, Jorge | BE2 | TEMPS PASSÉ | GENERAL WORKS FOR THE 400 KV PCS AND BE2 SUBSTATION | S213A KD500 100 | 09/05/2019 | 4% | [5 empty] | OE REÇU

## C_A
Chargé d'affaire
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
Colorier les tableaux
Mettre en forme