## SETUP
Jour | Ressource | Matricul
Lun | Karime | 10001683
Mar | Cyril | 10001510
Mer | Philippe | 10001567
Jeu | Richard | 10001558
Ven | Berkane | 10001681
Sam | KSMI | 10008783
Dim | Benoit | 10001649
| Jean-Philippe N | 10001571
| Game | 10008785
| Yannick | 10008779
| Olivier | 10001532
| Fred | 10008782
| Abdel | 10001628
| Freddy | 10001635
Gabriel
| Pascal | 10001601
| Compa | 10008756

## PLAN
02/10/2017
Ordre | Equipement | Désignation | Opération | Désign. opér. | Grpe gest. PM | Nombre | Durée normale | Date début plf | Jour | Révision | Priorité | Type de travail | Type d'ordre | Statut util. | Code ABC
401275486 | 1000145867 | TRIEUSE DE SACS L2 | 0010 | CAL/2S/ TRIEUSE ISHIDA DACS (CALI) | 030 | 1 | 0.3 | 2017-10-02 | Lun |  | 3 | PRV | PM02 | WSCH
401275487 | 1000145641 | CHAUDIERE VAPEUR 6 T/H | 0010 | CONT/1J/CHAUDIERE | 040 | 1 | 1 | 2017-10-02 | Lun |  | 3 | PRV | PM02 | WSCH
401275492 | 1000145587 | DOSEUSE PONDERALE ISHIDA N°1 | 0010 | CAL/2S/DOSEUSE POND. ISHIDA (CALI) | 030 | 1 | 0.3 | 2017-10-02 | Lun |  | 3 | PRV | PM02 | WSCH
401275497 | 1000146177 | TRIEUSE DE SACS DACS L3 | 0010 | CAL/2S/ TRIEUSE ISHIDA DACS (CALI) | 030 | 1 | 0.3 | 2017-10-02 | Lun |  | 3 | PRV | PM02 | WSCH
401275499 |  | ORLEANS | 0010 | GAMME POUR PASSAGE SAP | 050 | 1 | 16 | 2017-10-02 | Lun |  | 3 | PDM | PM02 | WSCH
401275501 |  | CHARIOTS | 0010 | ROUT/1S/CHARIOTS SX | 040 | 1 | 0.5 | 2017-10-02 | Lun |  | 3 | PRV | PM02 | WSCH
401275507 | 1000145707 | TRIEUSE DE SACS DACS L1 | 0010 | CAL/2S/ TRIEUSE ISHIDA DACS (CALI) | 030 | 1 | 0.3 | 2017-10-02 | Lun |  | 3 | PRV | PM02 | WSCH
401275511 |  | LIGNE 1 | 0010 | Contrôle Farineuse Preduster Koppens L1 | 020 | 1 | 0.5 | 2017-10-04 | Mer |  | 3 | PRV | PM02 | WSCH
401275511 |  | LIGNE 1 | 0020 | Contrôle Farineuse Breader Koppens L1 | 020 | 1 | 0.5 | 2017-10-04 | Mer |  | 3 | PRV | PM02 | WSCH
401275511 |  | LIGNE 1 | 0030 | Contrôle Tempura Koppens L1 | 020 | 1 | 0.5 | 2017-10-04 | Mer |  | 3 | PRV | PM02 | WSCH
401275511 |  | LIGNE 1 | 0040 | Contrôle Four L1 | 020 | 2 | 0.3 | 2017-10-04 | Mer |  | 3 | PRV | PM02 | WSCH
401275511 |  | LIGNE 1 | 0050 | Contrôle Friteuse L1 | 020 | 2 | 0.3 | 2017-10-04 | Mer |  | 3 | PRV | PM02 | WSCH
401275526 |  | FABRICATION | 0010 | Check démarrage L1 | 020 | 1 | 0.3 | 2017-10-02 | Lun |  | 3 | PRV | PM02 | WSCH
401275526 |  | FABRICATION | 0020 | Check démarrage L2 | 020 | 1 | 0.3 | 2017-10-02 | Lun |  | 3 | PRV | PM02 | WSCH
401275526 |  | FABRICATION | 0030 | Contrôle Tacky Four L1 | 020 | 1 | 0.5 | 2017-10-02 | Lun |  | 3 | PRV | PM02 | WSCH
401275526 |  | FABRICATION | 0040 | Contrôle Tacky Four L2 | 020 | 1 | 0.5 | 2017-10-02 | Lun |  | 3 | PRV | PM02 | WSCH
401275526 |  | FABRICATION | 0050 | Mesure de glissement Surgel L1 | 020 | 1 | 0.3 | 2017-10-02 | Lun |  | 3 | PRV | PM02 | WSCH
401275526 |  | FABRICATION | 0060 | Mesure de glissement Surgel L2 | 020 | 1 | 0.3 | 2017-10-02 | Lun |  | 3 | PRV | PM02 | WSCH
401275532 |  | CONDITIONNEMENT | 0010 | Check démarrage L1 | 030 | 1 | 0.3 | 2017-10-02 | Lun |  | 3 | PRV | PM02 | WSCH
401275532 |  | CONDITIONNEMENT | 0020 | Check démarrage L2 | 030 | 1 | 0.3 | 2017-10-02 | Lun |  | 3 | PRV | PM02 | WSCH
401275532 |  | CONDITIONNEMENT | 0030 | Systématique Barre de soudure L1 | 030 | 1 | 0.5 | 2017-10-02 | Lun |  | 3 | PRV | PM02 | WSCH
401275532 |  | CONDITIONNEMENT | 0040 | Systématique Barre de soudure L2 | 030 | 1 | 0.5 | 2017-10-02 | Lun |  | 3 | PRV | PM02 | WSCH
401275532 |  | CONDITIONNEMENT | 0050 | Contrôle rejet RX L1 | 030 | 1 | 0.3 | 2017-10-02 | Lun |  | 3 | PRV | PM02 | WSCH
401275532 |  | CONDITIONNEMENT | 0060 | Contrôle rejet RX L2 | 030 | 1 | 0.3 | 2017-10-02 | Lun |  | 3 | PRV | PM02 | WSCH
401275536 | 1000146496 | POMPE RESEAU INCENDIE ARMEE | 0010 | PCS CONT MENSUEL SPRINKLER | 040 | 2 | 7 | 2017-10-02 | Mar |  | 3 | PRV | PM02 | WSCH
401275549 |  | DOUCHE | 0010 | ESSAI DOUCHES H ET F SX | 040 | 1 | 0.7 | 2017-10-02 | Lun |  | 3 | PRV | PM02 | WSCH
401275553 | 1000146154 | DOSEUSE PONDERALE ISHIDA N°5 | 0010 | CAL/2S/DOSEUSE POND. ISHIDA (CALI) | 030 | 1 | 0.3 | 2017-10-02 | Lun |  | 3 | PRV | PM02 | WSCH
401275562 |  | PRODUCTION VAPEUR | 0010 | ROUT/1S/ JOURNALIER CHAUFFERIE | 040 | 1 | 1 | 2017-10-02 | Lun |  | 3 | PRV | PM02 | WSCH
401275564 | 1000145874 | PESEUSE ASSOCIATIVE ISHIDA 3 | 0010 | CAL/2S/ PESEUSE ISHIDA (CALI) | 030 | 1 | 0.3 | 2017-10-02 | Lun |  | 3 | PRV | PM02 | WSCH
401275571 |  | ORLEANS | 0010 | ROU/1S/RONDE SECURITE (SXX) | 010 | 1 | 4 | 2017-10-02 | Lun |  | 3 | PRV | PM02 | WSCH
401275574 | 1000146264 | BACHE ALIMENTAIRE | 0010 | PREV/1M/BACHE ALIM CHAUDIERE | 040 | 1 | 1 | 2017-10-02 | Lun |  | 3 | PRV | PM02 | WSCH
401275575 |  | PREPARATION | 0010 | Check démarrage L1 | 010 | 1 | 0.5 | 2017-10-02 | Lun |  | 3 | PRV | PM02 | WSCH
401275575 |  | PREPARATION | 0020 | Check démarrage L2 | 010 | 1 | 0.5 | 2017-10-02 | Lun |  | 3 | PRV | PM02 | WSCH
401275575 |  | PREPARATION | 0030 | Graissage prepation | 010 | 1 | 0.5 | 2017-10-02 | Lun |  | 3 | PRV | PM02 | WSCH
401275577 | 1000145589 | PESEUSE ASSOCIATIVE ISHIDA 6 | 0010 | CAL/2S/DOSEUSE POND. ISHIDA (CALI) | 030 | 1 | 0.3 | 2017-10-02 | Lun |  | 3 | PRV | PM02 | WSCH
401275581 | 1000146178 | TRIEUSE RX1 | 0010 | CONT/1M/ FUITE DE RAYONNEMENT LOMA | 030 | 1 | 0.5 | 2017-10-04 | Ven |  | 3 | PRV | PM02 | WSCH
401275583 | 1000146172 | DETECTEUR METAL LOMA IQ3 L1 | 0010 | CONT/4S/CONFIRMATION .REJET DM | 030 | 1 | 0.3 | 2017-10-02 | Mer |  | 3 | PRV | PM02 | WSCH
401275585 | 1000146079 | SUPPORT DE DRUMS | 0010 | PREV/16S / SUPPORT DE DRUM | 010 | 1 | 0.7 | 2017-10-04 | Mar |  | 3 | PRV | PM02 | WSCH
401275588 |  | AIR PRODUCTION | 0010 | CONT/1S/COMPRESSEUR SX | 040 | 1 | 0.5 | 2017-10-02 | Lun |  | 3 | PRV | PM02 | WSCH
401275485 | 1000146471 | COMPRESSEUR PISTON C | 0010 | PREV/1M/COMPRESSEUR PISTON | 040 | 1 | 0.5 | 2017-10-01 | Lun | FROID | 3 | PRV | PM02 | WSCH
401275488 | 1000146469 | COMPRESSEUR VIS 7 | 0010 | PRÉV MENSUEL GROUPE VIS | 040 | 1 | 0.3 | 2017-10-01 | Lun | FROID | 3 | PRV | PM02 | WSCH
401275498 | 1000146027 | COMPRESSEUR VIS 6 | 0010 | PRÉV MENSUEL GROUPE VIS | 040 | 1 | 0.3 | 2017-10-01 | Lun | FROID | 3 | PRV | PM02 | WSCH
401275500 | 1000146467 | COMPRESSEUR VIS 4 | 0010 | PRÉV MENSUEL GROUPE VIS | 040 | 1 | 0.3 | 2017-10-01 | Lun | FROID | 3 | PRV | PM02 | WSCH
401275503 | 1000146470 | COMPRESSEUR PISTON A | 0010 | PREV/1M/COMPRESSEUR PISTON | 040 | 1 | 0.5 | 2017-10-01 | Lun | FROID | 3 | PRV | PM02 | WSCH
401275509 | 1000146026 | COMPRESSEUR VIS 3 | 0010 | PRÉV MENSUEL GROUPE VIS | 040 | 1 | 0.3 | 2017-10-01 | Lun | FROID | 3 | PRV | PM02 | WSCH
401275510 | 1000146028 | COMPRESSEUR PISTON B | 0010 | PREV/1M/COMPRESSEUR PISTON | 040 | 1 | 0.5 | 2017-10-01 | Lun | FROID | 3 | PRV | PM02 | WSCH
401275518 |  | FROID COMMUN | 0010 | PREV/1M/NETTOYAGE CREPINE 6 TARS MX | 040 | 1 | 12 | 2017-10-01 | Lun | FROID | 3 | PRV | PM02 | WSCH
401275524 | 1000145789 | COMPRESSEUR PISTON D | 0010 | PREV/1M/COMPRESSEUR PISTON | 040 | 1 | 0.5 | 2017-10-01 | Lun | FROID | 3 | PRV | PM02 | WSCH
401275535 | 1000145781 | TOUR REFROIDISSEMENT TR06 | 0010 | PREV/1M/CONDENSEUR ÉVAPORATIF MX | 040 | 1 | 1 | 2017-10-01 | Lun | FROID | 3 | PRV | PM02 | WSCH
401275543 | 1000145788 | COMPRESSEUR VIS 5 | 0010 | PRÉV MENSUEL GROUPE VIS | 040 | 1 | 0.3 | 2017-10-01 | Lun | FROID | 3 | PRV | PM02 | WSCH
401275547 | 1000145665 | TOUR REFROIDISSEMENT TR03 | 0010 | PREV/1M/CONDENSEUR ÉVAPORATIF MX | 040 | 1 | 1 | 2017-10-01 | Lun | FROID | 3 | PRV | PM02 | WSCH
401275548 |  | FROID COMMUN | 0010 | GAMME POUR PASSAGE SAP | 040 | 1 | 1 | 2017-10-01 | Lun | FROID | 3 | PRV | PM02 | WSCH
401275561 | 1000146442 | TOUR REFROIDISSEMENT TR05 | 0010 | PREV/1M/CONDENSEUR ÉVAPORATIF MX | 040 | 1 | 1 | 2017-10-01 | Lun | FROID | 3 | PRV | PM02 | WSCH
401275566 | 1000146443 | BATTERIE CHAMBRE FROIDE 8 | 0010 | PREV/1M/CHAMBRE NEGATIVE MX | 040 | 1 | 1.5 | 2017-10-01 | Lun | FROID | 3 | PRV | PM02 | WSCH
401275573 | 1000146444 | BATTERIE CHAMBRE FROIDE 9 | 0010 | PREV/1M/CHAMBRE NEGATIVE MX | 040 | 1 | 1.5 | 2017-10-01 | Lun | FROID | 3 | PRV | PM02 | WSCH
401275580 |  | SALLE DES MACHINES | 0010 | RELEVÉS FROID POUR UNE SEMAINE SX | 040 | 1 | 1 | 2017-10-02 | Lun | FROID | 3 | PRV | PM02 | WSCH
401275586 | 1000146441 | TOUR REFROIDISSEMENT TR04 | 0010 | PREV/1M/CONDENSEUR ÉVAPORATIF MX | 040 | 1 | 1 | 2017-10-01 | Lun | FROID | 3 | PRV | PM02 | WSCH
401275587 | 1000146438 | TOUR DE REFROIDISSEMENT TR02 | 0010 | PREV/1M/CONDENSEUR ÉVAPORATIF MX | 040 | 1 | 1 | 2017-10-01 | Lun | FROID | 3 | PRV | PM02 | WSCH
401275591 | 1000146010 | TOUR DE REFROIDISSEMENT TR01 | 0010 | PREV/1M/CONDENSEUR ÉVAPORATIF MX | 040 | 1 | 1 | 2017-10-01 | Lun | FROID | 3 | PRV | PM02 | WSCH
401296585 | 1000146026 | COMPRESSEUR VIS 3 | 0010 | CONT/6M/ SECURITES DU GV | 040 | 1 | 6 | 2017-09-23 | Lun | FROID | 3 | PRV | PM02 | PAPR
401296587 | 1000146026 | COMPRESSEUR VIS 3 | 0010 | CONT/6M/ SECURITES DU GV | 040 | 1 | 6 | 2017-09-26 | Lun | FROID | 3 | PRV | PM02 | PAPR
401296595 |  | PRODUCTION FROID POSITIF | 0010 | CONT/6M/ SÉCURITÉ GROUPE PISTON | 040 | 1 | 6 | 2017-09-26 | Lun | FROID | 3 | PRV | PM02 | PAPR
401297705 | 1000145669 | SKID CIRCUIT NEGATIF | 0010 | PREV/1A/SKID NEGATIF | 040 | 1 | 1 | 2017-10-01 | Lun | FROID | 3 | PRV | PM02 | PAPR
401275515 |  | LIGNE 1 | 0010 | Nettoyage Tambour Surgélateur | 020 | 1 | 0.3 | 2017-10-05 | Mer | L1 STOP | 3 | PRV | PM02 | WSCH
401275515 |  | LIGNE 1 | 0020 | Check démarrage | 020 | 1 | 0.3 | 2017-10-05 | Mer | L1 STOP | 3 | PRV | PM02 | WSCH
401275517 |  | LIGNE 1 | 0010 | Systématique Barre de soudure L1 | 030 | 1 | 0.5 | 2017-10-04 | Mer | L1 STOP | 3 | PRV | PM02 | WSCH
401275517 |  | LIGNE 1 | 0020 | Check List Cond L1 | 030 | 1 | 0.5 | 2017-10-04 | Mer | L1 STOP | 3 | PRV | PM02 | WSCH
401275517 |  | LIGNE 1 | 0030 | Contrôle Tapis spraybooth L1 | 030 | 1 | 0.3 | 2017-10-04 | Mer | L1 STOP | 3 | PRV | PM02 | WSCH
401275517 |  | LIGNE 1 | 0040 | Contrôle polycordes CPS | 030 | 1 | 0.2 | 2017-10-04 | Mer | L1 STOP | 3 | PRV | PM02 | WSCH
401275517 |  | LIGNE 1 | 0050 | Contrôle Tapis alimentation RX L1 | 030 | 1 | 0.3 | 2017-10-04 | Mer | L1 STOP | 3 | PRV | PM02 | WSCH
401275517 |  | LIGNE 1 | 0060 | Contrôle Tapis retract L1 | 030 | 1 | 0.3 | 2017-10-04 | Mer | L1 STOP | 3 | PRV | PM02 | WSCH
401275554 |  | LIGNE 1 | 0010 | Check démarrage | 010 | 1 | 0.3 | 2017-10-04 | Mer | L1 STOP | 3 | PRV | PM02 | WSCH
401275554 |  | LIGNE 1 | 0020 | Remontage Bague Unimix | 010 | 1 | 0.7 | 2017-10-04 | Mer | L1 STOP | 3 | PRV | PM02 | WSCH
401275556 |  | LIGNE 1 | 0010 | Contrôle Révo/Risco L1 | 010 | 1 | 0.5 | 2017-10-04 | Mer | L1 STOP | 3 | PRV | PM02 | WSCH
401275556 |  | LIGNE 1 | 0020 | Contrôle Tapis Y L1 | 010 | 1 | 0.5 | 2017-10-04 | Mer | L1 STOP | 3 | PRV | PM02 | WSCH
401275556 |  | LIGNE 1 | 0030 | Contrôle Tapis 1000 | 010 | 1 | 0.5 | 2017-10-04 | Mer | L1 STOP | 3 | PRV | PM02 | WSCH
401275513 |  | LIGNE 2 | 0010 | Contrôle Révo/Risco L2 | 010 | 1 | 0.5 | 2017-10-05 | Jeu | L2 STOP | 3 | PRV | PM02 | WSCH
401275513 |  | LIGNE 2 | 0020 | Contrôle Tapis Y L2 | 010 | 1 | 0.5 | 2017-10-05 | Jeu | L2 STOP | 3 | PRV | PM02 | WSCH
401275513 |  | LIGNE 2 | 0030 | Contrôle Tapis 1000 L2 | 010 | 1 | 0.5 | 2017-10-05 | Jeu | L2 STOP | 3 | PRV | PM02 | WSCH
401275557 |  | LIGNE 2 | 0010 | Check démarrage | 010 | 1 | 0.3 | 2017-10-05 | Jeu | L2 STOP | 3 | PRV | PM02 | WSCH
401275557 |  | LIGNE 2 | 0020 | Remontage Bague Unimix | 010 | 1 | 0.7 | 2017-10-05 | Jeu | L2 STOP | 3 | PRV | PM02 | WSCH
401275512 |  | LIGNE 2 | 0010 | Nettoyage Tambour Surgélateur | 020 | 1 | 0.3 | 2017-10-05 | Jeu | L2 STOP | 3 | PRV | PM02 | WSCH
401275512 |  | LIGNE 2 | 0020 | Check démarrage | 020 | 1 | 0.3 | 2017-10-05 | Jeu | L2 STOP | 3 | PRV | PM02 | WSCH
401275555 |  | LIGNE 2 | 0010 | Contrôle Farineuse Preduster 1 TST L2 | 020 | 1 | 0.5 | 2017-10-05 | Jeu | L2 STOP | 3 | PRV | PM02 | WSCH
401275555 |  | LIGNE 2 | 0020 | Contrôle Farineuse P2 Stein Koppens L2 | 020 | 1 | 0.7 | 2017-10-05 | Jeu | L2 STOP | 3 | PRV | PM02 | WSCH
401275555 |  | LIGNE 2 | 0030 | Contrôle Tempura Stein L2 | 020 | 1 | 0.5 | 2017-10-05 | Jeu | L2 STOP | 3 | PRV | PM02 | WSCH
401275555 |  | LIGNE 2 | 0040 | Contrôle Four L2 | 020 | 2 | 0.3 | 2017-10-05 | Jeu | L2 STOP | 3 | PRV | PM02 | WSCH
401275555 |  | LIGNE 2 | 0050 | Contrôle Friteuse L2 | 020 | 2 | 0.3 | 2017-10-05 | Jeu | L2 STOP | 3 | PRV | PM02 | WSCH
401275555 |  | LIGNE 2 | 0060 | Contrôle Farineuse Breader Stein L2 | 020 | 1 | 0.7 | 2017-10-05 | Jeu | L2 STOP | 3 | PRV | PM02 | WSCH
401275555 |  | LIGNE 2 | 0070 | Contrôle Tempura Koppens L2 | 020 | 1 | 0.5 | 2017-10-05 | Mar | L2 STOP | 3 | PRV | PM02 | WSCH
401275555 |  | LIGNE 2 | 0080 | Contrôle Breader L2 | 020 | 1 | 0.5 | 2017-10-05 | Mar | L2 STOP | 3 | PRV | PM02 | WSCH
401275576 |  | LIGNE 2 | 0010 | Systématique Barre de soudure L2 | 030 | 1 | 0.5 | 2017-10-05 | Jeu | L2 STOP | 3 | PRV | PM02 | WSCH
401275576 |  | LIGNE 2 | 0020 | Check List Cond L2 | 030 | 1 | 0.5 | 2017-10-05 | Jeu | L2 STOP | 3 | PRV | PM02 | WSCH
401275576 |  | LIGNE 2 | 0030 | Contrôle Tapis spraybooth L2 | 030 | 1 | 0.3 | 2017-10-05 | Jeu | L2 STOP | 3 | PRV | PM02 | WSCH
401275576 |  | LIGNE 2 | 0040 | Contrôle polycordes CPS | 030 | 1 | 0.2 | 2017-10-05 | Jeu | L2 STOP | 3 | PRV | PM02 | WSCH
401275576 |  | LIGNE 2 | 0050 | Contrôle Tapis alimentation RX L2 | 030 | 1 | 0.3 | 2017-10-05 | Jeu | L2 STOP | 3 | PRV | PM02 | WSCH
401275576 |  | LIGNE 2 | 0060 | Contrôle Tapis retract L2 | 030 | 1 | 0.3 | 2017-10-05 | Jeu | L2 STOP | 3 | PRV | PM02 | WSCH
401296588 | 1000145704 | PALETTISEUR L2 | 0010 | Remplacer téflon plateau palettiseur | 030 | 1 | 2 | 2017-10-02 | Jeu | L2 STOP | 4 |  | PM01 | PAPR
401275489 |  | PALAN | 0010 | CONT /2M/APPAREILS LEVAGE MX | 040 | 1 | 2 | 2017-09-30 | Lun | PCS | 3 | PRV | PM02 | WSCH
401275491 |  | AIR DISTRIBUTION | 0010 | PREV/1M/RESEAU AIR MX | 040 | 1 | 4 | 2017-10-01 | Mar | PCS | 3 | PRV | PM02 | WSCH
401275494 | 1000146038 | NIVELEUR DE QUAI DCR2 | 0010 | PRÉV MENSUEL NIVELEUR DE QUAI | 040 | 1 | 0.5 | 2017-10-01 | Mer | PCS | 3 | PRV | PM02 | WSCH
401275496 | 1000146369 | BALLON AIR COMPRIME | 0010 | PREV/1M/BALLON | 040 | 1 | 0.3 | 2017-10-01 | Mer | PCS | 3 | PRV | PM02 | WSCH
401275519 |  | EAUX TRAITEMENT | 0010 | RELEVÉS TRAITEMENT D'EAU TRIMESTRIEL | 040 | 1 | 2 | 2017-10-02 | Mer | PCS | 3 | PRV | PM02 | WSCH
401275520 | 1000145580 | NIVELEUR DE QUAI ACR1 | 0010 | PRÉV MENSUEL NIVELEUR DE QUAI | 040 | 1 | 0.5 | 2017-10-01 | Mer | PCS | 3 | PRV | PM02 | WSCH
401275521 |  | TAMIS ROTATIF | 0010 | CONTRÔLE MENSUEL DE LA STATION MX | 040 | 1 | 3 | 2017-10-01 | Mer | PCS | 3 | PRV | PM02 | WSCH
401275529 |  | CHARIOTS | 0010 | CONT/1M/RLT BANDAGES AV_AR MX | 040 | 1 | 2 | 2017-10-01 | Jeu | PCS | 3 | PRV | PM02 | WSCH
401275530 | 1000146497 | EXTINCTEURS | 0010 | CONT BIMESTRIEL EXTINCTEURS & RIA | 040 | 1 | 3 | 2017-09-30 | Jeu | PCS | 3 | PRV | PM02 | WSCH
401275537 |  | EXTRACTION | 0010 | CONT/1M/CLAPETS COUPE FEU MX | 040 | 1 | 1.5 | 2017-10-01 | Jeu | PCS | 3 | PRV | PM02 | WSCH
401275538 | 1000145641 | CHAUDIERE VAPEUR 6 T/H | 0010 | PRÉV MENSUEL CHAUDIÈRE | 040 | 1 | 1.5 | 2017-10-01 | Mar | PCS | 3 | PRV | PM02 | WSCH
401275539 |  | HYGIENE NAPPES HYGIENE | 0010 | PREV/6M/NAPPES HYGIENE MX | 040 | 1 | 8 | 2017-10-01 | Ven | PCS | 3 | PRV | PM02 | WSCH
401297707 | 1000146127 | FILTRE CENTRIFUGE KOPENS L2 | 0010 | PREV/8S/ SYST.GAINE EXTRACT. CLEAN OIL | 020 | 1 | 1 | 2017-10-07 | Jeu | PREV LUN | 3 | PRV | PM02 | PAPR
401304685 | 1000146173 | ENSACHEUSE SANDIACRE NOVUS N° 6 | 0010 | CIRCUIT PNEUMATIQUE SANDIACRE 6 | 030 | 1 | 4 | 2017-09-03 | Jeu | PREV LUN | 3 | PRV | PM02 | PAPR
401275490 | 1000145815 | REVOFORMER 1 | 0010 | CONTRÔLE DE L'USURE DES SHOEPLATE ET COU | 010 | 1 | 4 | 2017-10-04 | Mar | PREV SEM | 3 | PRV | PM02 | WSCH
401275493 | 1000146095 | SURGELATEUR YORK L1 | 0010 | CONT/1M/SECURITE MACHINE SURGEL | 020 | 1 | 1 | 2017-10-02 | Mer | PREV SEM | 3 | PRV | PM02 | WSCH
401275502 | 1000145834 | DEPRESSEUR BREADER CB01 | 0010 | GAMME POUR PASSAGE SAP | 010 | 1 | 1 | 2017-10-03 | Dim | PREV SEM | 3 | PRV | PM02 | WSCH
401275508 | 1000146115 | DEPRESSSEUR TEMPURA CB02 | 0010 | GAMME POUR PASSAGE SAP | 010 | 1 | 1 | 2017-10-03 | Dim | PREV SEM | 3 | PRV | PM02 | WSCH
401275514 |  | PROCESS | 0010 | PRISE ECHANTILLON SUIVANT LISTE | 010 | 1 | 14 | 2017-09-28 | Lun | PREV SEM |  | PDM | PM02 | NEW
401275514 |  | PROCESS | 0020 | CREATION ORDRE SUITE RAPPORT | 010 | 1 | 2 | 2017-09-28 | Lun | PREV SEM |  | PDM | PM02 | NEW
401275527 | 1000146172 | DETECTEUR METAL LOMA IQ3 L1 | 0010 | CONT/4S/DETECTEUR METAL | 030 | 1 | 0.3 | 2017-10-02 | Mar | PREV SEM | 3 | PRV | PM02 | WSCH
401275565 | 1000146125 | DEPRESSEUR PREDUSTER CBO3 | 0010 | GAMME POUR PASSAGE SAP | 010 | 1 | 1 | 2017-10-03 | Dim | PREV SEM | 3 | PRV | PM02 | WSCH
401275572 | 1000145627 | DETECTEUR DE METAL LOMA L3 | 0010 | CONT/1M/CONFIRMATION REJET DM L3 | 030 | 1 | 0.5 | 2017-10-02 | Jeu | PREV SEM | 3 | PRV | PM02 | WSCH
401275582 | 1000145627 | DETECTEUR DE METAL LOMA L3 | 0010 | CONT/4S/DETECTEUR METAL | 030 | 1 | 0.3 | 2017-10-02 | Jeu | PREV SEM | 3 | PRV | PM02 | WSCH
401275584 | 1000145830 | PANEUSE BREADER STEIN (B) | 0010 | PREV/8S/ VIS BREADER STEIN | 020 | 1 | 3 | 2017-10-02 | Dim | PREV SEM | 3 | PRV | PM02 | WSCH
401297709 | 1000145616 | MACHINE A LAVER LES "DRUMS" A | 0010 | PREV/6S / SYSTEME DE NETTOYAGE | 010 | 1 | 3 | 2017-10-08 | Lun | PREV SEM | 3 | PRV | PM02 | PAPR
PREPARE SHEET
SCHEDULE

## SCHEDULE
Ordre | Equipement | Désignation | Opération | Désign. opér. | Grpe gest. PM | Durée normale | Jour | Ressource | Révision | Priorité | Type de travail | Type d'ordre | Statut util. | SCH Date | Matricule | Code ABC
401275485 | 1000146471 | COMPRESSEUR PISTON C | 0010 | PREV/1M/COMPRESSEUR PISTON | 040 | 0.5 | Lun | Benoit | FROID | 3 | PRV | PM02 | WSCH | 2017-10-02 | 10001649
401275486 | 1000145867 | TRIEUSE DE SACS L2 | 0010 | CAL/2S/ TRIEUSE ISHIDA DACS (CALI) | 030 | 0.3 | Lun | Game |  | 3 | PRV | PM02 | WSCH | 2017-10-02 | 10008785
401275487 | 1000145641 | CHAUDIERE VAPEUR 6 T/H | 0010 | CONT/1J/CHAUDIERE | 040 | 1 | Lun | Richard |  | 3 | PRV | PM02 | WSCH | 2017-10-02 | 10001558
401275488 | 1000146469 | COMPRESSEUR VIS 7 | 0010 | PRÉV MENSUEL GROUPE VIS | 040 | 0.3 | Lun | Benoit | FROID | 3 | PRV | PM02 | WSCH | 2017-10-02 | 10001649
401275489 |  | PALAN | 0010 | CONT /2M/APPAREILS LEVAGE MX | 040 | 2 | Lun | Game | PCS | 3 | PRV | PM02 | WSCH | 2017-10-02 | 10008785
401275490 | 1000145815 | REVOFORMER 1 | 0010 | CONTRÔLE DE L'USURE DES SHOEPLATE ET COU | 010 | 4 | Mar | Game | PREV SEM | 3 | PRV | PM02 | WSCH | 2017-10-03 | 10008785
401275491 |  | AIR DISTRIBUTION | 0010 | PREV/1M/RESEAU AIR MX | 040 | 4 | Mar | Game | PCS | 3 | PRV | PM02 | WSCH | 2017-10-03 | 10008785
401275492 | 1000145587 | DOSEUSE PONDERALE ISHIDA N°1 | 0010 | CAL/2S/DOSEUSE POND. ISHIDA (CALI) | 030 | 0.3 | Lun | Game |  | 3 | PRV | PM02 | WSCH | 2017-10-02 | 10008785
401275493 | 1000146095 | SURGELATEUR YORK L1 | 0010 | CONT/1M/SECURITE MACHINE SURGEL | 020 | 1 | Mer | Pascal | PREV SEM | 3 | PRV | PM02 | WSCH | 2017-10-04 | 10001601
401275494 | 1000146038 | NIVELEUR DE QUAI DCR2 | 0010 | PRÉV MENSUEL NIVELEUR DE QUAI | 040 | 0.5 | Mer | Game | PCS | 3 | PRV | PM02 | WSCH | 2017-10-04 | 10008785
401275496 | 1000146369 | BALLON AIR COMPRIME | 0010 | PREV/1M/BALLON | 040 | 0.3 | Mer | Game | PCS | 3 | PRV | PM02 | WSCH | 2017-10-04 | 10008785
401275497 | 1000146177 | TRIEUSE DE SACS DACS L3 | 0010 | CAL/2S/ TRIEUSE ISHIDA DACS (CALI) | 030 | 0.3 | Lun | Game |  | 3 | PRV | PM02 | WSCH | 2017-10-02 | 10008785
401275498 | 1000146027 | COMPRESSEUR VIS 6 | 0010 | PRÉV MENSUEL GROUPE VIS | 040 | 0.3 | Lun | Benoit | FROID | 3 | PRV | PM02 | WSCH | 2017-10-02 | 10001649
401275500 | 1000146467 | COMPRESSEUR VIS 4 | 0010 | PRÉV MENSUEL GROUPE VIS | 040 | 0.3 | Lun | Benoit | FROID | 3 | PRV | PM02 | WSCH | 2017-10-02 | 10001649
401275501 |  | CHARIOTS | 0010 | ROUT/1S/CHARIOTS SX | 040 | 0.5 | Lun | Game |  | 3 | PRV | PM02 | WSCH | 2017-10-02 | 10008785
401275502 | 1000145834 | DEPRESSEUR BREADER CB01 | 0010 | GAMME POUR PASSAGE SAP | 010 | 1 | Dim | KSMI | PREV SEM | 3 | PRV | PM02 | WSCH | 2017-10-09 | 10008783
401275503 | 1000146470 | COMPRESSEUR PISTON A | 0010 | PREV/1M/COMPRESSEUR PISTON | 040 | 0.5 | Lun | Benoit | FROID | 3 | PRV | PM02 | WSCH | 2017-10-02 | 10001649
401275507 | 1000145707 | TRIEUSE DE SACS DACS L1 | 0010 | CAL/2S/ TRIEUSE ISHIDA DACS (CALI) | 030 | 0.3 | Lun | Game |  | 3 | PRV | PM02 | WSCH | 2017-10-02 | 10008785
401275508 | 1000146115 | DEPRESSSEUR TEMPURA CB02 | 0010 | GAMME POUR PASSAGE SAP | 010 | 1 | Dim | KSMI | PREV SEM | 3 | PRV | PM02 | WSCH | 2017-10-09 | 10008783
401275509 | 1000146026 | COMPRESSEUR VIS 3 | 0010 | PRÉV MENSUEL GROUPE VIS | 040 | 0.3 | Lun | Benoit | FROID | 3 | PRV | PM02 | WSCH | 2017-10-02 | 10001649
401275510 | 1000146028 | COMPRESSEUR PISTON B | 0010 | PREV/1M/COMPRESSEUR PISTON | 040 | 0.5 | Lun | Benoit | FROID | 3 | PRV | PM02 | WSCH | 2017-10-02 | 10001649
401275511 |  | LIGNE 1 | 0010 | Contrôle Farineuse Preduster Koppens L1 | 020 | 0.5 | Mer | KSMI |  | 3 | PRV | PM02 | WSCH | 2017-10-04 | 10008783
401275511 |  | LIGNE 1 | 0020 | Contrôle Farineuse Breader Koppens L1 | 020 | 0.5 | Mer | KSMI |  | 3 | PRV | PM02 | WSCH | 2017-10-04 | 10008783
401275511 |  | LIGNE 1 | 0030 | Contrôle Tempura Koppens L1 | 020 | 0.5 | Mer | KSMI |  | 3 | PRV | PM02 | WSCH | 2017-10-04 | 10008783
401275511 |  | LIGNE 1 | 0040 | Contrôle Four L1 | 020 | 0.3 | Mer | KSMI |  | 3 | PRV | PM02 | WSCH | 2017-10-04 | 10008783
401275511 |  | LIGNE 1 | 0040 | Contrôle Four L1 | 020 | 0.3 | Mer | KSMI |  | 3 | PRV | PM02 | WSCH | 2017-10-04 | 10008783
401275511 |  | LIGNE 1 | 0050 | Contrôle Friteuse L1 | 020 | 0.3 | Mer | KSMI |  | 3 | PRV | PM02 | WSCH | 2017-10-04 | 10008783
401275511 |  | LIGNE 1 | 0050 | Contrôle Friteuse L1 | 020 | 0.3 | Mer | KSMI |  | 3 | PRV | PM02 | WSCH | 2017-10-04 | 10008783
401275512 |  | LIGNE 2 | 0010 | Nettoyage Tambour Surgélateur | 020 | 0.3 | Jeu | Pascal | L2 STOP | 3 | PRV | PM02 | WSCH | 2017-10-06 | 10001601
401275512 |  | LIGNE 2 | 0020 | Check démarrage | 020 | 0.3 | Jeu | Pascal | L2 STOP | 3 | PRV | PM02 | WSCH | 2017-10-06 | 10001601
401275513 |  | LIGNE 2 | 0010 | Contrôle Révo/Risco L2 | 010 | 0.5 | Jeu | KSMI | L2 STOP | 3 | PRV | PM02 | WSCH | 2017-10-06 | 10008783
401275513 |  | LIGNE 2 | 0020 | Contrôle Tapis Y L2 | 010 | 0.5 | Jeu | KSMI | L2 STOP | 3 | PRV | PM02 | WSCH | 2017-10-06 | 10008783
401275513 |  | LIGNE 2 | 0030 | Contrôle Tapis 1000 L2 | 010 | 0.5 | Jeu | KSMI | L2 STOP | 3 | PRV | PM02 | WSCH | 2017-10-06 | 10008783
401275514 |  | PROCESS | 0010 | PRISE ECHANTILLON SUIVANT LISTE | 010 | 14 | Lun | Karime | PREV SEM |  | PDM | PM02 | NEW | 2017-10-02 | 10001683
401275514 |  | PROCESS | 0020 | CREATION ORDRE SUITE RAPPORT | 010 | 2 | Lun | Karime | PREV SEM |  | PDM | PM02 | NEW | 2017-10-02 | 10001683
401275515 |  | LIGNE 1 | 0010 | Nettoyage Tambour Surgélateur | 020 | 0.3 | Mer | Pascal | L1 STOP | 3 | PRV | PM02 | WSCH | 2017-10-04 | 10001601
401275515 |  | LIGNE 1 | 0020 | Check démarrage | 020 | 0.3 | Mer | Pascal | L1 STOP | 3 | PRV | PM02 | WSCH | 2017-10-04 | 10001601
401275517 |  | LIGNE 1 | 0010 | Systématique Barre de soudure L1 | 030 | 0.5 | Mer | Pascal | L1 STOP | 3 | PRV | PM02 | WSCH | 2017-10-04 | 10001601
401275517 |  | LIGNE 1 | 0020 | Check List Cond L1 | 030 | 0.5 | Mer | Pascal | L1 STOP | 3 | PRV | PM02 | WSCH | 2017-10-04 | 10001601
401275517 |  | LIGNE 1 | 0030 | Contrôle Tapis spraybooth L1 | 030 | 0.3 | Mer | Pascal | L1 STOP | 3 | PRV | PM02 | WSCH | 2017-10-04 | 10001601
401275517 |  | LIGNE 1 | 0040 | Contrôle polycordes CPS | 030 | 0.2 | Mer | Pascal | L1 STOP | 3 | PRV | PM02 | WSCH | 2017-10-04 | 10001601
401275517 |  | LIGNE 1 | 0050 | Contrôle Tapis alimentation RX L1 | 030 | 0.3 | Mer | Pascal | L1 STOP | 3 | PRV | PM02 | WSCH | 2017-10-04 | 10001601
401275517 |  | LIGNE 1 | 0060 | Contrôle Tapis retract L1 | 030 | 0.3 | Mer | Pascal | L1 STOP | 3 | PRV | PM02 | WSCH | 2017-10-04 | 10001601
401275518 |  | FROID COMMUN | 0010 | PREV/1M/NETTOYAGE CREPINE 6 TARS MX | 040 | 12 | Lun | Benoit | FROID | 3 | PRV | PM02 | WSCH | 2017-10-02 | 10001649
401275519 |  | EAUX TRAITEMENT | 0010 | RELEVÉS TRAITEMENT D'EAU TRIMESTRIEL | 040 | 2 | Mer | Game | PCS | 3 | PRV | PM02 | WSCH | 2017-10-04 | 10008785
401275520 | 1000145580 | NIVELEUR DE QUAI ACR1 | 0010 | PRÉV MENSUEL NIVELEUR DE QUAI | 040 | 0.5 | Mer | Game | PCS | 3 | PRV | PM02 | WSCH | 2017-10-04 | 10008785
401275521 |  | TAMIS ROTATIF | 0010 | CONTRÔLE MENSUEL DE LA STATION MX | 040 | 3 | Mer | Game | PCS | 3 | PRV | PM02 | WSCH | 2017-10-04 | 10008785
401275524 | 1000145789 | COMPRESSEUR PISTON D | 0010 | PREV/1M/COMPRESSEUR PISTON | 040 | 0.5 | Lun | Benoit | FROID | 3 | PRV | PM02 | WSCH | 2017-10-02 | 10001649
401275526 |  | FABRICATION | 0010 | Check démarrage L1 | 020 | 0.3 | Lun | Fred |  | 3 | PRV | PM02 | WSCH | 2017-10-02 | 10008782
401275526 |  | FABRICATION | 0020 | Check démarrage L2 | 020 | 0.3 | Lun | Fred |  | 3 | PRV | PM02 | WSCH | 2017-10-02 | 10008782
401275526 |  | FABRICATION | 0030 | Contrôle Tacky Four L1 | 020 | 0.5 | Lun | Fred |  | 3 | PRV | PM02 | WSCH | 2017-10-02 | 10008782
401275526 |  | FABRICATION | 0040 | Contrôle Tacky Four L2 | 020 | 0.5 | Lun | Fred |  | 3 | PRV | PM02 | WSCH | 2017-10-02 | 10008782
401275526 |  | FABRICATION | 0050 | Mesure de glissement Surgel L1 | 020 | 0.3 | Lun | Fred |  | 3 | PRV | PM02 | WSCH | 2017-10-02 | 10008782
401275526 |  | FABRICATION | 0060 | Mesure de glissement Surgel L2 | 020 | 0.3 | Lun | Fred |  | 3 | PRV | PM02 | WSCH | 2017-10-02 | 10008782
401275527 | 1000146172 | DETECTEUR METAL LOMA IQ3 L1 | 0010 | CONT/4S/DETECTEUR METAL | 030 | 0.3 | Mar | Abdel | PREV SEM | 3 | PRV | PM02 | WSCH | 2017-10-03 | 10001628
401275529 |  | CHARIOTS | 0010 | CONT/1M/RLT BANDAGES AV_AR MX | 040 | 2 | Jeu | Game | PCS | 3 | PRV | PM02 | WSCH | 2017-10-06 | 10008785
401275530 | 1000146497 | EXTINCTEURS | 0010 | CONT BIMESTRIEL EXTINCTEURS & RIA | 040 | 3 | Jeu | Game | PCS | 3 | PRV | PM02 | WSCH | 2017-10-06 | 10008785
401275532 |  | CONDITIONNEMENT | 0010 | Check démarrage L1 | 030 | 0.3 | Lun | Yannick |  | 3 | PRV | PM02 | WSCH | 2017-10-02 | 10008779
401275532 |  | CONDITIONNEMENT | 0020 | Check démarrage L2 | 030 | 0.3 | Lun | Yannick |  | 3 | PRV | PM02 | WSCH | 2017-10-02 | 10008779
401275532 |  | CONDITIONNEMENT | 0030 | Systématique Barre de soudure L1 | 030 | 0.5 | Lun | Yannick |  | 3 | PRV | PM02 | WSCH | 2017-10-02 | 10008779
401275532 |  | CONDITIONNEMENT | 0040 | Systématique Barre de soudure L2 | 030 | 0.5 | Lun | Yannick |  | 3 | PRV | PM02 | WSCH | 2017-10-02 | 10008779
401275532 |  | CONDITIONNEMENT | 0050 | Contrôle rejet RX L1 | 030 | 0.3 | Lun | Yannick |  | 3 | PRV | PM02 | WSCH | 2017-10-02 | 10008779
401275532 |  | CONDITIONNEMENT | 0060 | Contrôle rejet RX L2 | 030 | 0.3 | Lun | Yannick |  | 3 | PRV | PM02 | WSCH | 2017-10-02 | 10008779
401275535 | 1000145781 | TOUR REFROIDISSEMENT TR06 | 0010 | PREV/1M/CONDENSEUR ÉVAPORATIF MX | 040 | 1 | Lun | Benoit | FROID | 3 | PRV | PM02 | WSCH | 2017-10-02 | 10001649
401275536 | 1000146496 | POMPE RESEAU INCENDIE ARMEE | 0010 | PCS CONT MENSUEL SPRINKLER | 040 | 7 | Mar | Cyril |  | 3 | PRV | PM02 | WSCH | 2017-10-03 | 10001510
401275536 | 1000146496 | POMPE RESEAU INCENDIE ARMEE | 0010 | PCS CONT MENSUEL SPRINKLER | 040 | 7 | Mar | Richard |  | 3 | PRV | PM02 | WSCH | 2017-10-03 | 10001558
401275537 |  | EXTRACTION | 0010 | CONT/1M/CLAPETS COUPE FEU MX | 040 | 1.5 | Jeu | Game | PCS | 3 | PRV | PM02 | WSCH | 2017-10-06 | 10008785
401275538 | 1000145641 | CHAUDIERE VAPEUR 6 T/H | 0010 | PRÉV MENSUEL CHAUDIÈRE | 040 | 1.5 | Ven | Richard | PCS | 3 | PRV | PM02 | WSCH | 2017-10-07 | 10001558
401275539 |  | HYGIENE NAPPES HYGIENE | 0010 | PREV/6M/NAPPES HYGIENE MX | 040 | 8 | Ven | Game | PCS | 3 | PRV | PM02 | WSCH | 2017-10-07 | 10008785
401275543 | 1000145788 | COMPRESSEUR VIS 5 | 0010 | PRÉV MENSUEL GROUPE VIS | 040 | 0.3 | Lun | Benoit | FROID | 3 | PRV | PM02 | WSCH | 2017-10-02 | 10001649
401275547 | 1000145665 | TOUR REFROIDISSEMENT TR03 | 0010 | PREV/1M/CONDENSEUR ÉVAPORATIF MX | 040 | 1 | Lun | Benoit | FROID | 3 | PRV | PM02 | WSCH | 2017-10-02 | 10001649
401275548 |  | FROID COMMUN | 0010 | GAMME POUR PASSAGE SAP | 040 | 1 | Lun | Benoit | FROID | 3 | PRV | PM02 | WSCH | 2017-10-02 | 10001649
401275549 |  | DOUCHE | 0010 | ESSAI DOUCHES H ET F SX | 040 | 0.7 | Lun | Game |  | 3 | PRV | PM02 | WSCH | 2017-10-02 | 10008785
401275553 | 1000146154 | DOSEUSE PONDERALE ISHIDA N°5 | 0010 | CAL/2S/DOSEUSE POND. ISHIDA (CALI) | 030 | 0.3 | Lun | Game |  | 3 | PRV | PM02 | WSCH | 2017-10-02 | 10008785
401275554 |  | LIGNE 1 | 0010 | Check démarrage | 010 | 0.3 | Mer | Freddy | L1 STOP | 3 | PRV | PM02 | WSCH | 2017-10-04 | 10001635
401275554 |  | LIGNE 1 | 0020 | Remontage Bague Unimix | 010 | 0.7 | Mer | Freddy | L1 STOP | 3 | PRV | PM02 | WSCH | 2017-10-04 | 10001635
401275555 |  | LIGNE 2 | 0070 | Contrôle Tempura Koppens L2 | 020 | 0.5 | Mar | KSMI | L2 STOP | 3 | PRV | PM02 | WSCH | 2017-10-03 | 10008783
401275555 |  | LIGNE 2 | 0080 | Contrôle Breader L2 | 020 | 0.5 | Mar | KSMI | L2 STOP | 3 | PRV | PM02 | WSCH | 2017-10-03 | 10008783
401275555 |  | LIGNE 2 | 0010 | Contrôle Farineuse Preduster 1 TST L2 | 020 | 0.5 | Jeu | KSMI | L2 STOP | 3 | PRV | PM02 | WSCH | 2017-10-06 | 10008783
401275555 |  | LIGNE 2 | 0020 | Contrôle Farineuse P2 Stein Koppens L2 | 020 | 0.7 | Jeu | KSMI | L2 STOP | 3 | PRV | PM02 | WSCH | 2017-10-06 | 10008783
401275555 |  | LIGNE 2 | 0030 | Contrôle Tempura Stein L2 | 020 | 0.5 | Jeu | KSMI | L2 STOP | 3 | PRV | PM02 | WSCH | 2017-10-06 | 10008783
401275555 |  | LIGNE 2 | 0040 | Contrôle Four L2 | 020 | 0.3 | Jeu | KSMI | L2 STOP | 3 | PRV | PM02 | WSCH | 2017-10-06 | 10008783
401275555 |  | LIGNE 2 | 0040 | Contrôle Four L2 | 020 | 0.3 | Jeu | KSMI | L2 STOP | 3 | PRV | PM02 | WSCH | 2017-10-06 | 10008783
401275555 |  | LIGNE 2 | 0050 | Contrôle Friteuse L2 | 020 | 0.3 | Jeu | KSMI | L2 STOP | 3 | PRV | PM02 | WSCH | 2017-10-06 | 10008783
401275555 |  | LIGNE 2 | 0050 | Contrôle Friteuse L2 | 020 | 0.3 | Jeu | KSMI | L2 STOP | 3 | PRV | PM02 | WSCH | 2017-10-06 | 10008783
401275555 |  | LIGNE 2 | 0060 | Contrôle Farineuse Breader Stein L2 | 020 | 0.7 | Jeu | KSMI | L2 STOP | 3 | PRV | PM02 | WSCH | 2017-10-06 | 10008783
401275556 |  | LIGNE 1 | 0010 | Contrôle Révo/Risco L1 | 010 | 0.5 | Mer | KSMI | L1 STOP | 3 | PRV | PM02 | WSCH | 2017-10-04 | 10008783
401275556 |  | LIGNE 1 | 0020 | Contrôle Tapis Y L1 | 010 | 0.5 | Mer | KSMI | L1 STOP | 3 | PRV | PM02 | WSCH | 2017-10-04 | 10008783
401275556 |  | LIGNE 1 | 0030 | Contrôle Tapis 1000 | 010 | 0.5 | Mer | KSMI | L1 STOP | 3 | PRV | PM02 | WSCH | 2017-10-04 | 10008783
401275557 |  | LIGNE 2 | 0010 | Check démarrage | 010 | 0.3 | Jeu | Freddy | L2 STOP | 3 | PRV | PM02 | WSCH | 2017-10-06 | 10001635
401275557 |  | LIGNE 2 | 0020 | Remontage Bague Unimix | 010 | 0.7 | Jeu | Freddy | L2 STOP | 3 | PRV | PM02 | WSCH | 2017-10-06 | 10001635
401275561 | 1000146442 | TOUR REFROIDISSEMENT TR05 | 0010 | PREV/1M/CONDENSEUR ÉVAPORATIF MX | 040 | 1 | Lun | Benoit | FROID | 3 | PRV | PM02 | WSCH | 2017-10-02 | 10001649
401275562 |  | PRODUCTION VAPEUR | 0010 | ROUT/1S/ JOURNALIER CHAUFFERIE | 040 | 1 | Lun | Richard |  | 3 | PRV | PM02 | WSCH | 2017-10-02 | 10001558
401275564 | 1000145874 | PESEUSE ASSOCIATIVE ISHIDA 3 | 0010 | CAL/2S/ PESEUSE ISHIDA (CALI) | 030 | 0.3 | Lun | Game |  | 3 | PRV | PM02 | WSCH | 2017-10-02 | 10008785
401275565 | 1000146125 | DEPRESSEUR PREDUSTER CBO3 | 0010 | GAMME POUR PASSAGE SAP | 010 | 1 | Dim | KSMI | PREV SEM | 3 | PRV | PM02 | WSCH | 2017-10-09 | 10008783
401275566 | 1000146443 | BATTERIE CHAMBRE FROIDE 8 | 0010 | PREV/1M/CHAMBRE NEGATIVE MX | 040 | 1.5 | Lun | Benoit | FROID | 3 | PRV | PM02 | WSCH | 2017-10-02 | 10001649
401275571 |  | ORLEANS | 0010 | ROU/1S/RONDE SECURITE (SXX) | 010 | 4 | Lun | Yannick |  | 3 | PRV | PM02 | WSCH | 2017-10-02 | 10008779
401275572 | 1000145627 | DETECTEUR DE METAL LOMA L3 | 0010 | CONT/1M/CONFIRMATION REJET DM L3 | 030 | 0.5 | Jeu | Philippe | PREV SEM | 3 | PRV | PM02 | WSCH | 2017-10-06 | 10001567
401275573 | 1000146444 | BATTERIE CHAMBRE FROIDE 9 | 0010 | PREV/1M/CHAMBRE NEGATIVE MX | 040 | 1.5 | Lun | Benoit | FROID | 3 | PRV | PM02 | WSCH | 2017-10-02 | 10001649
401275574 | 1000146264 | BACHE ALIMENTAIRE | 0010 | PREV/1M/BACHE ALIM CHAUDIERE | 040 | 1 | Lun | Richard |  | 3 | PRV | PM02 | WSCH | 2017-10-02 | 10001558
401275575 |  | PREPARATION | 0010 | Check démarrage L1 | 010 | 0.5 | Lun | Olivier |  | 3 | PRV | PM02 | WSCH | 2017-10-02 | 10001532
401275575 |  | PREPARATION | 0020 | Check démarrage L2 | 010 | 0.5 | Lun | Olivier |  | 3 | PRV | PM02 | WSCH | 2017-10-02 | 10001532
401275575 |  | PREPARATION | 0030 | Graissage prepation | 010 | 0.5 | Lun | Olivier |  | 3 | PRV | PM02 | WSCH | 2017-10-02 | 10001532
401275576 |  | LIGNE 2 | 0010 | Systématique Barre de soudure L2 | 030 | 0.5 | Jeu | Pascal | L2 STOP | 3 | PRV | PM02 | WSCH | 2017-10-06 | 10001601
401275576 |  | LIGNE 2 | 0020 | Check List Cond L2 | 030 | 0.5 | Jeu | Pascal | L2 STOP | 3 | PRV | PM02 | WSCH | 2017-10-06 | 10001601
401275576 |  | LIGNE 2 | 0030 | Contrôle Tapis spraybooth L2 | 030 | 0.3 | Jeu | Pascal | L2 STOP | 3 | PRV | PM02 | WSCH | 2017-10-06 | 10001601
401275576 |  | LIGNE 2 | 0040 | Contrôle polycordes CPS | 030 | 0.2 | Jeu | Pascal | L2 STOP | 3 | PRV | PM02 | WSCH | 2017-10-06 | 10001601
401275576 |  | LIGNE 2 | 0050 | Contrôle Tapis alimentation RX L2 | 030 | 0.3 | Jeu | Pascal | L2 STOP | 3 | PRV | PM02 | WSCH | 2017-10-06 | 10001601
401275576 |  | LIGNE 2 | 0060 | Contrôle Tapis retract L2 | 030 | 0.3 | Jeu | Pascal | L2 STOP | 3 | PRV | PM02 | WSCH | 2017-10-06 | 10001601
401275577 | 1000145589 | PESEUSE ASSOCIATIVE ISHIDA 6 | 0010 | CAL/2S/DOSEUSE POND. ISHIDA (CALI) | 030 | 0.3 | Lun | Game |  | 3 | PRV | PM02 | WSCH | 2017-10-02 | 10008785
401275580 |  | SALLE DES MACHINES | 0010 | RELEVÉS FROID POUR UNE SEMAINE SX | 040 | 1 | Lun | Benoit | FROID | 3 | PRV | PM02 | WSCH | 2017-10-02 | 10001649
401275581 | 1000146178 | TRIEUSE RX1 | 0010 | CONT/1M/ FUITE DE RAYONNEMENT LOMA | 030 | 0.5 | Mar | Fred |  | 3 | PRV | PM02 | WSCH | 2017-10-03 | 10008782
401275582 | 1000145627 | DETECTEUR DE METAL LOMA L3 | 0010 | CONT/4S/DETECTEUR METAL | 030 | 0.3 | Jeu | Philippe | PREV SEM | 3 | PRV | PM02 | WSCH | 2017-10-06 | 10001567
401275583 | 1000146172 | DETECTEUR METAL LOMA IQ3 L1 | 0010 | CONT/4S/CONFIRMATION .REJET DM | 030 | 0.3 | Mer | Philippe |  | 3 | PRV | PM02 | WSCH | 2017-10-04 | 10001567
401275584 | 1000145830 | PANEUSE BREADER STEIN (B) | 0010 | PREV/8S/ VIS BREADER STEIN | 020 | 3 | Dim | KSMI | PREV SEM | 3 | PRV | PM02 | WSCH | 2017-10-09 | 10008783
401275585 | 1000146079 | SUPPORT DE DRUMS | 0010 | PREV/16S / SUPPORT DE DRUM | 010 | 0.7 | Mar | KSMI |  | 3 | PRV | PM02 | WSCH | 2017-10-03 | 10008783
401275586 | 1000146441 | TOUR REFROIDISSEMENT TR04 | 0010 | PREV/1M/CONDENSEUR ÉVAPORATIF MX | 040 | 1 | Lun | Benoit | FROID | 3 | PRV | PM02 | WSCH | 2017-10-02 | 10001649
401275587 | 1000146438 | TOUR DE REFROIDISSEMENT TR02 | 0010 | PREV/1M/CONDENSEUR ÉVAPORATIF MX | 040 | 1 | Lun | Benoit | FROID | 3 | PRV | PM02 | WSCH | 2017-10-02 | 10001649
401275588 |  | AIR PRODUCTION | 0010 | CONT/1S/COMPRESSEUR SX | 040 | 0.5 | Lun | Game |  | 3 | PRV | PM02 | WSCH | 2017-10-02 | 10008785
401275591 | 1000146010 | TOUR DE REFROIDISSEMENT TR01 | 0010 | PREV/1M/CONDENSEUR ÉVAPORATIF MX | 040 | 1 | Lun | Benoit | FROID | 3 | PRV | PM02 | WSCH | 2017-10-02 | 10001649
401296585 | 1000146026 | COMPRESSEUR VIS 3 | 0010 | CONT/6M/ SECURITES DU GV | 040 | 6 | Lun | Benoit | FROID | 3 | PRV | PM02 | PAPR | 2017-10-02 | 10001649
401296587 | 1000146026 | COMPRESSEUR VIS 3 | 0010 | CONT/6M/ SECURITES DU GV | 040 | 6 | Lun | Benoit | FROID | 3 | PRV | PM02 | PAPR | 2017-10-02 | 10001649
401296588 | 1000145704 | PALETTISEUR L2 | 0010 | Remplacer téflon plateau palettiseur | 030 | 2 | Jeu | Compa | L2 STOP | 4 |  | PM01 | PAPR | 2017-10-06 | 10008756
401296595 |  | PRODUCTION FROID POSITIF | 0010 | CONT/6M/ SÉCURITÉ GROUPE PISTON | 040 | 6 | Lun | Benoit | FROID | 3 | PRV | PM02 | PAPR | 2017-10-02 | 10001649
401297705 | 1000145669 | SKID CIRCUIT NEGATIF | 0010 | PREV/1A/SKID NEGATIF | 040 | 1 | Lun | Benoit | FROID | 3 | PRV | PM02 | PAPR | 2017-10-02 | 10001649
401297707 | 1000146127 | FILTRE CENTRIFUGE KOPENS L2 | 0010 | PREV/8S/ SYST.GAINE EXTRACT. CLEAN OIL | 020 | 1 | Jeu | Cyril | PREV LUN | 3 | PRV | PM02 | PAPR | 2017-10-06 | 10001510
401297709 | 1000145616 | MACHINE A LAVER LES "DRUMS" A | 0010 | PREV/6S / SYSTEME DE NETTOYAGE | 010 | 3 | Lun | KSMI | PREV SEM | 3 | PRV | PM02 | PAPR | 2017-10-02 | 10008783
SAP UPDATE
HYG L1/L2

## SAP HEADER
Order Number | Intentionally Blank | Basic Start Date | Basic End Date
401275485 |  | 2017-10-02 | 2017-10-02 | 401275486 | 2017-10-02 | 2017-10-02
401275486 |  | 2017-10-02 | 2017-10-02
401275487 |  | 2017-10-02 | 2017-10-02
401275488 |  | 2017-10-02 | 2017-10-02
401275489 |  | 2017-10-02 | 2017-10-02
401275490 |  | 2017-10-03 | 2017-10-03
401275491 |  | 2017-10-03 | 2017-10-03
401275492 |  | 2017-10-02 | 2017-10-02
401275493 |  | 2017-10-04 | 2017-10-04
401275494 |  | 2017-10-04 | 2017-10-04
401275496 |  | 2017-10-04 | 2017-10-04
401275497 |  | 2017-10-02 | 2017-10-02
401275498 |  | 2017-10-02 | 2017-10-02
401275500 |  | 2017-10-02 | 2017-10-02
401275501 |  | 2017-10-02 | 2017-10-02
401275502 |  | 2017-10-09 | 2017-10-09
401275503 |  | 2017-10-02 | 2017-10-02
401275507 |  | 2017-10-02 | 2017-10-02
401275508 |  | 2017-10-09 | 2017-10-09
401275509 |  | 2017-10-02 | 2017-10-02
401275510 |  | 2017-10-02 | 2017-10-02
401275511 |  | 2017-10-04 | 2017-10-04
401275511 |  | 2017-10-04 | 2017-10-04
401275511 |  | 2017-10-04 | 2017-10-04
401275511 |  | 2017-10-04 | 2017-10-04
401275511 |  | 2017-10-04 | 2017-10-04
401275512 |  | 2017-10-06 | 2017-10-06
401275512 |  | 2017-10-06 | 2017-10-06
401275513 |  | 2017-10-06 | 2017-10-06
401275513 |  | 2017-10-06 | 2017-10-06
401275513 |  | 2017-10-06 | 2017-10-06
401275514 |  | 2017-10-02 | 2017-10-02
401275514 |  | 2017-10-02 | 2017-10-02
401275515 |  | 2017-10-04 | 2017-10-04
401275515 |  | 2017-10-04 | 2017-10-04
401275517 |  | 2017-10-04 | 2017-10-04
401275517 |  | 2017-10-04 | 2017-10-04
401275517 |  | 2017-10-04 | 2017-10-04
401275517 |  | 2017-10-04 | 2017-10-04
401275517 |  | 2017-10-04 | 2017-10-04
401275517 |  | 2017-10-04 | 2017-10-04
401275518 |  | 2017-10-02 | 2017-10-02
401275519 |  | 2017-10-04 | 2017-10-04
401275520 |  | 2017-10-04 | 2017-10-04
401275521 |  | 2017-10-04 | 2017-10-04
401275524 |  | 2017-10-02 | 2017-10-02
401275526 |  | 2017-10-02 | 2017-10-02
401275526 |  | 2017-10-02 | 2017-10-02
401275526 |  | 2017-10-02 | 2017-10-02
401275526 |  | 2017-10-02 | 2017-10-02
401275526 |  | 2017-10-02 | 2017-10-02
401275526 |  | 2017-10-02 | 2017-10-02
401275527 |  | 2017-10-03 | 2017-10-03
401275529 |  | 2017-10-06 | 2017-10-06
401275530 |  | 2017-10-06 | 2017-10-06
401275532 |  | 2017-10-02 | 2017-10-02
401275532 |  | 2017-10-02 | 2017-10-02
401275532 |  | 2017-10-02 | 2017-10-02
401275532 |  | 2017-10-02 | 2017-10-02
401275532 |  | 2017-10-02 | 2017-10-02
401275532 |  | 2017-10-02 | 2017-10-02
401275535 |  | 2017-10-02 | 2017-10-02
401275536 |  | 2017-10-03 | 2017-10-03
401275537 |  | 2017-10-06 | 2017-10-06
401275538 |  | 2017-10-07 | 2017-10-07
401275539 |  | 2017-10-07 | 2017-10-07
401275543 |  | 2017-10-02 | 2017-10-02
401275547 |  | 2017-10-02 | 2017-10-02
401275548 |  | 2017-10-02 | 2017-10-02
401275549 |  | 2017-10-02 | 2017-10-02
401275553 |  | 2017-10-02 | 2017-10-02
401275554 |  | 2017-10-04 | 2017-10-04
401275554 |  | 2017-10-04 | 2017-10-04
401275555 |  | 2017-10-03 | 2017-10-03
401275555 |  | 2017-10-03 | 2017-10-03
401275555 |  | 2017-10-06 | 2017-10-06
401275555 |  | 2017-10-06 | 2017-10-06
401275555 |  | 2017-10-06 | 2017-10-06
401275555 |  | 2017-10-06 | 2017-10-06
401275555 |  | 2017-10-06 | 2017-10-06
401275555 |  | 2017-10-06 | 2017-10-06
401275556 |  | 2017-10-04 | 2017-10-04
401275556 |  | 2017-10-04 | 2017-10-04
401275556 |  | 2017-10-04 | 2017-10-04
401275557 |  | 2017-10-06 | 2017-10-06
401275557 |  | 2017-10-06 | 2017-10-06
401275561 |  | 2017-10-02 | 2017-10-02
401275562 |  | 2017-10-02 | 2017-10-02
401275564 |  | 2017-10-02 | 2017-10-02
401275565 |  | 2017-10-09 | 2017-10-09
401275566 |  | 2017-10-02 | 2017-10-02
401275571 |  | 2017-10-02 | 2017-10-02
401275572 |  | 2017-10-06 | 2017-10-06
401275573 |  | 2017-10-02 | 2017-10-02
401275574 |  | 2017-10-02 | 2017-10-02
401275575 |  | 2017-10-02 | 2017-10-02
401275575 |  | 2017-10-02 | 2017-10-02
401275575 |  | 2017-10-02 | 2017-10-02
401275576 |  | 2017-10-06 | 2017-10-06
401275576 |  | 2017-10-06 | 2017-10-06
401275576 |  | 2017-10-06 | 2017-10-06
401275576 |  | 2017-10-06 | 2017-10-06
401275576 |  | 2017-10-06 | 2017-10-06
401275576 |  | 2017-10-06 | 2017-10-06
401275577 |  | 2017-10-02 | 2017-10-02
401275580 |  | 2017-10-02 | 2017-10-02
401275581 |  | 2017-10-03 | 2017-10-03
401275582 |  | 2017-10-06 | 2017-10-06
401275583 |  | 2017-10-04 | 2017-10-04
401275584 |  | 2017-10-09 | 2017-10-09
401275585 |  | 2017-10-03 | 2017-10-03
401275586 |  | 2017-10-02 | 2017-10-02
401275587 |  | 2017-10-02 | 2017-10-02
401275588 |  | 2017-10-02 | 2017-10-02
401275591 |  | 2017-10-02 | 2017-10-02
401296585 |  | 2017-10-02 | 2017-10-02
401296587 |  | 2017-10-02 | 2017-10-02
401296588 |  | 2017-10-06 | 2017-10-06
401296595 |  | 2017-10-02 | 2017-10-02
401297705 |  | 2017-10-02 | 2017-10-02
401297707 |  | 2017-10-06 | 2017-10-06
401297709 |  | 2017-10-02 | 2017-10-02

## SAP DETAIL
Order Number | Operation | Intentionally Blank | Personnel #1 | Hrs1 | Personnel #2 | Hrs2 | Personnel #3 | Hrs3 | Personnel #4 | Hrs4 | Personnel #5 | Hrs5 | Personnel #6 | Hrs6 | Personnel #7 | Hrs7 | Personnel #8 | Hrs8 | Personnel #9 | Hrs9 | Personnel #10 | Hrs10
401275485 | 0010 |  | 10001649 | 0.5
401275486 | 0010 |  | 10008785 | 0.3
401275487 | 0010 |  | 10001558 | 1
401275488 | 0010 |  | 10001649 | 0.3
401275489 | 0010 |  | 10008785 | 2
401275490 | 0010 |  | 10008785 | 4
401275491 | 0010 |  | 10008785 | 4
401275492 | 0010 |  | 10008785 | 0.3
401275493 | 0010 |  | 10001601 | 1
401275494 | 0010 |  | 10008785 | 0.5
401275496 | 0010 |  | 10008785 | 0.3
401275497 | 0010 |  | 10008785 | 0.3
401275498 | 0010 |  | 10001649 | 0.3
401275500 | 0010 |  | 10001649 | 0.3
401275501 | 0010 |  | 10008785 | 0.5
401275502 | 0010 |  | 10008783 | 1
401275503 | 0010 |  | 10001649 | 0.5
401275507 | 0010 |  | 10008785 | 0.3
401275508 | 0010 |  | 10008783 | 1
401275509 | 0010 |  | 10001649 | 0.3
401275510 | 0010 |  | 10001649 | 0.5
401275511 | 0010 |  | 10008783 | 0.5
401275511 | 0020 |  | 10008783 | 0.5
401275511 | 0030 |  | 10008783 | 0.5
401275511 | 0040 |  | 10008783 | 0.3 | 10008783 | 0.3
401275511 | 0050 |  | 10008783 | 0.3 | 10008783 | 0.3
401275512 | 0010 |  | 10001601 | 0.3
401275512 | 0020 |  | 10001601 | 0.3
401275513 | 0010 |  | 10008783 | 0.5
401275513 | 0020 |  | 10008783 | 0.5
401275513 | 0030 |  | 10008783 | 0.5
401275514 | 0010 |  | 10001683 | 14
401275514 | 0020 |  | 10001683 | 2
401275515 | 0010 |  | 10001601 | 0.3
401275515 | 0020 |  | 10001601 | 0.3
401275517 | 0010 |  | 10001601 | 0.5
401275517 | 0020 |  | 10001601 | 0.5
401275517 | 0030 |  | 10001601 | 0.3
401275517 | 0040 |  | 10001601 | 0.2
401275517 | 0050 |  | 10001601 | 0.3
401275517 | 0060 |  | 10001601 | 0.3
401275518 | 0010 |  | 10001649 | 12
401275519 | 0010 |  | 10008785 | 2
401275520 | 0010 |  | 10008785 | 0.5
401275521 | 0010 |  | 10008785 | 3
401275524 | 0010 |  | 10001649 | 0.5
401275526 | 0010 |  | 10008782 | 0.3
401275526 | 0020 |  | 10008782 | 0.3
401275526 | 0030 |  | 10008782 | 0.5
401275526 | 0040 |  | 10008782 | 0.5
401275526 | 0050 |  | 10008782 | 0.3
401275526 | 0060 |  | 10008782 | 0.3
401275527 | 0010 |  | 10001628 | 0.3
401275529 | 0010 |  | 10008785 | 2
401275530 | 0010 |  | 10008785 | 3
401275532 | 0010 |  | 10008779 | 0.3
401275532 | 0020 |  | 10008779 | 0.3
401275532 | 0030 |  | 10008779 | 0.5
401275532 | 0040 |  | 10008779 | 0.5
401275532 | 0050 |  | 10008779 | 0.3
401275532 | 0060 |  | 10008779 | 0.3
401275535 | 0010 |  | 10001649 | 1
401275536 | 0010 |  | 10001510 | 7 | 10001558 | 7
401275537 | 0010 |  | 10008785 | 1.5
401275538 | 0010 |  | 10001558 | 1.5
401275539 | 0010 |  | 10008785 | 8
401275543 | 0010 |  | 10001649 | 0.3
401275547 | 0010 |  | 10001649 | 1
401275548 | 0010 |  | 10001649 | 1
401275549 | 0010 |  | 10008785 | 0.7
401275553 | 0010 |  | 10008785 | 0.3
401275554 | 0010 |  | 10001635 | 0.3
401275554 | 0020 |  | 10001635 | 0.7
401275555 | 0070 |  | 10008783 | 0.5
401275555 | 0080 |  | 10008783 | 0.5
401275555 | 0010 |  | 10008783 | 0.5
401275555 | 0020 |  | 10008783 | 0.7
401275555 | 0030 |  | 10008783 | 0.5
401275555 | 0040 |  | 10008783 | 0.3 | 10008783 | 0.3
401275555 | 0050 |  | 10008783 | 0.3 | 10008783 | 0.3
401275555 | 0060 |  | 10008783 | 0.7
401275556 | 0010 |  | 10008783 | 0.5
401275556 | 0020 |  | 10008783 | 0.5
401275556 | 0030 |  | 10008783 | 0.5
401275557 | 0010 |  | 10001635 | 0.3
401275557 | 0020 |  | 10001635 | 0.7
401275561 | 0010 |  | 10001649 | 1
401275562 | 0010 |  | 10001558 | 1
401275564 | 0010 |  | 10008785 | 0.3
401275565 | 0010 |  | 10008783 | 1
401275566 | 0010 |  | 10001649 | 1.5
401275571 | 0010 |  | 10008779 | 4
401275572 | 0010 |  | 10001567 | 0.5
401275573 | 0010 |  | 10001649 | 1.5
401275574 | 0010 |  | 10001558 | 1
401275575 | 0010 |  | 10001532 | 0.5
401275575 | 0020 |  | 10001532 | 0.5
401275575 | 0030 |  | 10001532 | 0.5
401275576 | 0010 |  | 10001601 | 0.5
401275576 | 0020 |  | 10001601 | 0.5
401275576 | 0030 |  | 10001601 | 0.3
401275576 | 0040 |  | 10001601 | 0.2
401275576 | 0050 |  | 10001601 | 0.3
401275576 | 0060 |  | 10001601 | 0.3
401275577 | 0010 |  | 10008785 | 0.3
401275580 | 0010 |  | 10001649 | 1
401275581 | 0010 |  | 10008782 | 0.5
401275582 | 0010 |  | 10001567 | 0.3
401275583 | 0010 |  | 10001567 | 0.3
401275584 | 0010 |  | 10008783 | 3
401275585 | 0010 |  | 10008783 | 0.7
401275586 | 0010 |  | 10001649 | 1
401275587 | 0010 |  | 10001649 | 1
401275588 | 0010 |  | 10008785 | 0.5
401275591 | 0010 |  | 10001649 | 1
401296585 | 0010 |  | 10001649 | 6
401296587 | 0010 |  | 10001649 | 6
401296588 | 0010 |  | 10008756 | 2
401296595 | 0010 |  | 10001649 | 6
401297705 | 0010 |  | 10001649 | 1
401297707 | 0010 |  | 10001510 | 1
401297709 | 0010 |  | 10008783 | 3

## HYG L1
Ordre | Equipement | Désignation | Opération | Désign. opér. | Grpe gest. PM | Durée normale | Jour | Ressource | Révision | Priorité | Type de travail | Type d'ordre | Statut util. | SCH Date | Matricule | Code ABC

## HYG L2
Ordre | Equipement | Désignation | Opération | Désign. opér. | Grpe gest. PM | Durée normale | Jour | Ressource | Révision | Priorité | Type de travail | Type d'ordre | Statut util. | SCH Date | Matricule | Code ABC