## Période de fermeture
2016
Mois | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Jours | 1 |  |  |  | 6 |  |  | 8 |  |  |  | 26
[8 empty] | 9 |  |  |  | 27
[8 empty] | 10 |  |  |  | 28
[8 empty] | 11 |  |  |  | 29
12
13
14
15
16
17
18
19
Plage de calcul | 2016-01-01 |  |  |  | 2016-01-06 |  |  | 2016-08-08 |  |  |  | 2016-12-26
[8 empty] | 2016-08-09 |  |  |  | 2016-12-27
[8 empty] | 2016-08-10 |  |  |  | 2016-12-28
[8 empty] | 2016-08-11 |  |  |  | 2016-12-29
2016-08-12
2016-08-13
2016-08-14
2016-08-15
2016-08-16
2016-08-17
2016-08-18
2016-08-19

## Feuille de calcul
S | 17 |  | Année : | 2016 |  |  | Date début de semaine : | 2016-04-25 05:00 | http://forum.excel-pratique.com/excel/realisation-d-un-planning-t77164.html
Machine | Numéro d'affaire | Quantité | Temps de réglage en heures | Temps de cycle en minutes | Durée en heures | Durée en jours | Date de début | Date de fin |  | Ne pas supprimer ni effacer ce tableau
[10 empty] | 2016-04-25 | 2016-04-26 | 2016-04-27 | 2016-04-28 | 2016-04-29 | 2016-04-30 | 2016-05-01
DMC635 V | 223737 | 100 | 2 | 9 | 17 | 1.0625 | 2016-04-25 05:00 |  |  | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche
| 223756 | 100 | 2.5 | 8.5 | 16.6667 | 1.0417 |  |  |  | 21 | 21 | 21 | 21 | 19 | 0 | 0
[10 empty] | 21 | 21 | 6.6667
Milltap 700 | 223757 | 100 | 3.5 | 7.5 | 16 | 1 | 2016-04-25 05:00
DMU50 N°47 | [6 empty] | 2016-04-25 05:00
DMU50 N°48 | [6 empty] | 2016-04-25 05:00
DMU70 | [6 empty] | 2016-04-25 05:00
Dates de fin
Note on B1: gmb: Saisir en B1 le numéro de la semaine concernée. Il met à jour la date du début de la semaine (I5) automatiquement, ainsi que la date du tableau de calculs intermédiaires L4

## Gantt
|  |  |  | 2016-04-25 05:00 |  |  | 2016-04-26 05:00 |  |  | 2016-04-27 05:00 |  |  | 2016-04-28 05:00 |  |  | 2016-04-29 05:00
|  |  |  | 2016-04-25 05:00 |  |  | 2016-04-26 05:00 |  |  | 2016-04-27 05:00 |  |  | 2016-04-28 05:00 |  |  | 2016-04-29 05:00
|  |  |  | 05h | 13h | 21h | 05h | 13h | 21h | 05h | 13h | 21h | 05h | 13h | 21h | 05h | 12h | 19h
DMC635 V |  | Date de début | Date de fin
| 223737 | 2016-04-25 05:00
223756
Milltap 700 |  | Date de début | Date de fin
| 223757 | 2016-04-25 05:00
DMU50 N°47 |  | Date de début | Date de fin
2016-04-25 05:00
DMU50 N°48 |  | Date de début | Date de fin
2016-04-25 05:00
DMU70 |  | Date de début | Date de fin
2016-04-25 05:00