## CNS-FOOL
TABLEAU DE SUIVI DES CONSTATS ISSUES DES AUDITS/INSPECTIONS/CONTRÔLE
CONSTAT |  |  | LIBELLE DU CONSTAT | CATEGORISATION |  | DATE D'EMISSION | REPONSE DE L'ENTREPRISE |  |  |  | 0 | ETAT DE REALISATION | DATE DE CLOTURE | COMMENTAIRE
N° | Ref | Sous-domaines |  |  |  |  | Analyse des causes | Actions correctrices | Date limite | Nbr Jours (+)
Ordre | Reglementaire | Inspections
1 | DOC 10057 § 5.1.3 | U-QIP/CELICA-M/ Formation du personnel | La politique de formation a prévu un test de maintien de qualification tous les trois ans , cependant la périodicité et la durée des formations sde remise à niveau ne sont pas spécifiées. | 0 |  | 2017-03-27 |  |  | 2017-04-17 | 21 | 2017-05-08
1
2
3
2 | Circulaire 006 du 08/07/2015 | U-QIP/CELICA-M/ Formation du personnel | Bien que l'ASECNA ait établi un fichier électroniqque faisasnant oofice du dossier de formation du personnel, certains dossier ne sont pas à jour car ne contenant aucune piece relatives à la formation. | 0 |  | 2017-03-27 |  |  | 2017-04-17 |  | 2017-04-17
1
2
3
3 | dOC 8071 § 1.12.7 | U-QIP/CELICA-M/ Formation du personnel | L'ASECNA dispose d'un document cadte qui encadre l'évaluation des compétences de son personnel CNS,cependant aucun testeur n'a été qualifié, et le processus d'évaluation n'est pas mise en eouvre. | 0 |  | 2017-03-27 |  |  |  |  | 0
1
2
3
4 | DOC 8071 § 1.12.7 | U-QIP/CELICA-M/ Formation du personnel | L'ASECNA a prévu un document cadre qui adresse l'évaluation de compétences de son personnel, cependant la procédure prévue à cet effet dans ce document n'est pas disponible. | 0 |  | 2017-03-27 |  |  |  |  | 0
1
2
3
5 | DOC 10057 § 1.2.13 | U-QIP/CELICA-M/ Formation du personnel | Le programme de formation de l'ASECNA ne prend pas en comptes les principes de gestion de la sécurité et de l'assurance qualité. | 0 |  | 2017-03-27 |  |  |  |  | 0
1
|  |  |  | 2 | X
3
6 | DOC 9734 § 2.3.5.2 | U-CNS/ Equipement et installation | L'ASECNA ne dispose pas de manuel d'exploitation,cependant un recueil d'instruction et des procédures sont disponible dans le RIC-M. | 0 |  | 2017-03-28 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 1 | x
2
3
7 | DOC 8071 § 1.12.11 | U-CNS/ Equipement et installation | L'ASECNA ne dispose pas d'un mécanisme de suivi de la maintenece qui indiuqe quel module peut être réparé sur place et lesquels devraient être réexpédiés aux fabricants ou envoyées à un atelier de réparation reconnu. | 0 |  | 2017-03-28 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 1 | X
2
3
8 | DOC 8071 § 1.12.11 | U-CNS/ Equipement et installation | L'ASECNA ne dispose pas d'une procédure de gestion de stock de piéces de rechange ,cependant il existe un mécanisme d'envoi en réparation des modules | 0 | [6 empty] | 0
|  |  |  | 1 | x
2
3

## MET
TABLEAU DE SUIVI DES CONSTATS ISSUES DES AUDITS/INSPECTIONS/CONTRÔLE
CONSTAT |  |  | LIBELLE DU CONSTAT | CATEGORIE | REPONSE DE L'ENTREPRISE |  |  | DATE LIMITE DE MISE EN CONFORMITE | ETAT DE REALISATION | DATE DE CLOTURE | COMMENTAIRE
N° | Ref | Sous-domaines |  |  | Analyse des causes | Actions correctrices | Date limite
Ordre | Reglementaire | Inspections
1 |  |  |  | 0
1
2
3
2 |  |  |  | 0
1
2
3
3
3 |  |  |  | 0
1
2
3
3
4 |  |  |  | 0
1
2
3
6 |  |  |  | 0
1
2
3
3
7 |  |  |  | 0
1
2
3
8 |  |  |  | 0
1
2
3

## SAR
TABLEAU DE SUIVI DES CONSTATS ISSUES DES AUDITS/INSPECTIONS/CONTRÔLE
CONSTAT |  |  | LIBELLE DU CONSTAT | CATEGORIE | REPONSE DE L'ENTREPRISE |  |  | DATE LIMITE DE MISE EN CONFORMITE | ETAT DE REALISATION | DATE DE CLOTURE | COMMENTAIRE
N° | Ref | Sous-domaines |  |  | Analyse des causes | Actions correctrices | Date limite
Ordre | Reglementaire | Inspections
1 |  |  |  | 0
1
2
3
2 |  |  |  | 0
1
2
3
3
3 |  |  |  | 0
1
2
3
3
4 |  |  |  | 0
1
2
3
3
6 |  |  |  | 0
1
2
3
3
7 |  |  |  | 0
1
2
3
3
8 |  |  |  | 0
1
2
3
3

## AIM
TABLEAU DE SUIVI DES CONSTATS ISSUES DES AUDITS/INSPECTIONS/CONTRÔLE
CONSTAT |  |  | LIBELLE DU CONSTAT | CATEGORIE | REPONSE DE L'ENTREPRISE |  |  | DATE LIMITE DE MISE EN CONFORMITE | ETAT DE REALISATION | DATE DE CLOTURE | COMMENTAIRE
N° | Ref | Sous-domaines |  |  | Analyse des causes | Actions correctrices | Date limite
Ordre | Reglementaire | Inspections
1 |  |  |  | 0
1
2
3
2 |  |  |  | 0
1
2
3
3 |  |  |  | 0
1
2
3
4 |  |  |  | 0
1
2
3
6 |  |  |  | 0
1
2
3
7 |  |  |  | 0
1
2
3
8 |  |  |  | 0
1
2
3

## MAP
TABLEAU DE SUIVI DES CONSTATS ISSUES DES AUDITS/INSPECTIONS/CONTRÔLE
CONSTAT |  |  | LIBELLE DU CONSTAT | CATEGORIE | REPONSE DE L'ENTREPRISE |  |  | DATE LIMITE DE MISE EN CONFORMITE | ETAT DE REALISATION | DATE DE CLOTURE | COMMENTAIRE
N° | Ref | Sous-domaines |  |  | Analyse des causes | Actions correctrices | Date limite
Ordre | Reglementaire | Inspections
1 |  |  |  | 0
1
2
3
2 |  |  |  | 0
1
2
3
0
1
2
3
4 |  |  |  | 0
1
2
3
6 |  |  |  | 0
1
2
3
7 |  |  |  | 0
1
2
3
8 |  |  |  | 0
1
2
3

## PANS
TABLEAU DE SUIVI DES CONSTATS ISSUES DES AUDITS/INSPECTIONS/CONTRÔLE
CONSTAT |  |  | LIBELLE DU CONSTAT | CATEGORIE | REPONSE DE L'ENTREPRISE |  |  | DATE LIMITE DE MISE EN CONFORMITE | ETAT DE REALISATION | DATE DE CLOTURE | COMMENTAIRE
N° | Ref | Sous-domaines |  |  | Analyse des causes | Actions correctrices | Date limite
Ordre | Reglementaire | Inspections
1 |  |  |  | 0
1
2
3
2 |  |  |  | 0
1
2
3
3 |  |  |  | 0
1
2
3
4 |  |  |  | 0
1
2
3
6 |  |  |  | 0
1
2
3
7 |  |  |  | 0
1
2
3
8 |  |  |  | 0
1
2
3

## ATS-FOOL
TABLEAU DE SUIVI DES CONSTATS ISSUES DES AUDITS/INSPECTIONS/CONTRÔLE
CONSTAT |  |  | LIBELLE DU CONSTAT | CATEGORISATION | REPONSE DE L'ENTREPRISE |  |  | DATE LIMITE DE MISE EN CONFORMITE | ETAT DE REALISATION | DATE DE CLOTURE | COMMENTAIRE
N° | Ref | Sous-domaines |  |  | Analyse des causes | Actions correctrices | Date limite
Ordre | Reglementaire | Inspections
1
1
2
3
2 |  |  |  | 0
1
2
3
3
3 |  |  |  | 0
1
2
3
3
4 |  |  |  | 0
1
2
3
3
6 |  |  |  | 0
1
2
3
3
7 |  |  |  | 0
1
2
3
3
8 |  |  |  | 0
1
2
3

## Feuil3
N° | Categorie | date émission | butée | 1 | X
| majeur | 2017-04-05 | 2017-06-25 | 2
| mineur | 2017-06-04 | 2017-08-20 | 3
| critique | 2017-02-28 | 2017-04-15 | 4
| mineur | 2017-06-15 | 2017-07-25 | 5
| majeur | 2017-03-08 | 2017-04-15 | 6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118