## kalko
MO
| P.U. |  |  | 35 | 35 | 35 | 35 |  | 35 |  | 2842.0603 | -2807.0603 |  | 35 |  | 2842.0603 | -2807.0603 |  | 35 |  | 62.3307 | -27.3307
| MONTANT |  |  | 10136280 | 0 | 0 | 10136280 |  |  |  | 7869665 |  |  |  |  | 7869665 |  |  | 10038455 |  | 17908120 | -7771840
[9 empty] | xxxxxxx | xxxxxxx |  |  |  |  | xxxxxxx | [7 empty] | xxxxxxx | xxxxxxx
|  |  |  | BUDG. Réf. | Trsf. +/- | TS | BUDG. Réf. |  | CUMUL A FIN JUIN-2016 |  |  |  |  | MOIS DE JUIN-2016 |  |  |  |  | RAD |  | CUMUL FDC |  | CUMUL A FIN MAI-2016
Code | Description OTP | . | Unité | Qté | Qté | Qté | Qté | . | Budget Avancé |  | Dépenses | Ecart | . | Budget Avancé |  | Dépenses | Ecart | . | Qtés | . | Dépenses | Ecarts | Budget Avancé |  | Dépenses | Ecart
|  |  | Res. | [5 empty] | Qté | % | Qté | Qté |  | Qté | % | Qté | Qté |  |  |  | Qté | Qté | Qté | % | Qté | Qté
| PART PROPRE |  | H | 287308 | 0 | 0 | 287308 |  | #REF! |  | 2769 | #REF! |  | #REF! |  | 2769 | #REF! |  | 284539 |  | 287308 | 0
| PERIM 1 |  | H | 10460 | 0 | 0 | 10460 |  | #REF! |  | 236 | #REF! |  | #REF! |  | 236 | #REF! |  | 10224 |  | 10460 | 0
| BETON DE PROPRETE 1 |  | H | 1010 |  |  | 1010 |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | 0 |  | #REF! |  | 1010 |  | 1010 | 0
| BETON DE PROPRETE 2 |  | H | 1020 |  |  | 1020 |  | #REF! | #REF! | 43 | #REF! |  | #REF! | 0 | 43 | #REF! |  | 977 |  | 1020 | 0
| BETON DE PROPRETE 3 |  | H | 1030 |  |  | 1030 |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | 0 |  | #REF! |  | 1030 |  | 1030 | 0
| BETON DE PROPRETE 4 |  | H | 1040 |  |  | 1040 |  | #REF! | #REF! | 56 | #REF! |  | #REF! | 0 | 56 | #REF! |  | 984 |  | 1040 | 0
| BETON DE PROPRETE 5 |  | H | 1050 |  |  | 1050 |  | #REF! | #REF! | 45 | #REF! |  | #REF! | 0 | 45 | #REF! |  | 1005 |  | 1050 | 0
| BETON DE PROPRETE 6 |  | H | 1060 |  |  | 1060 |  | #REF! | #REF! | 36 | #REF! |  | #REF! | 0 | 36 | #REF! |  | 1024 |  | 1060 | 0
| BETON DE PROPRETE 7 |  | H | 1070 |  |  | 1070 |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | 0 |  | #REF! |  | 1070 |  | 1070 | 0
| BETON DE PROPRETE 8 |  | H | 1080 |  |  | 1080 |  | #REF! | #REF! | 56 | #REF! |  | #REF! | 0 | 56 | #REF! |  | 1024 |  | 1080 | 0
| BETON DE PROPRETE 9 |  | H | 1090 |  |  | 1090 |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | 0 |  | #REF! |  | 1090 |  | 1090 | 0
| BETON DE PROPRETE 10 |  | H | 1010 |  |  | 1010 |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | 0 |  | #REF! |  | 1010 |  | 1010 | 0
| PERIM 2 |  | H | 105000 | 0 | 0 | 105000 |  | #REF! |  | 507 | #REF! |  | #REF! |  | 507 | #REF! |  | 104493 |  | 105000 | 0
| POTEAUX 1 |  | H | 6000 |  |  | 6000 |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | 0 |  | #REF! |  | 6000 |  | 6000 | 0
| POTEAUX 2 |  | H | 7000 |  |  | 7000 |  | #REF! | #REF! | 32 | #REF! |  | #REF! | 0 | 32 | #REF! |  | 6968 |  | 7000 | 0
| POTEAUX 3 |  | H | 8000 |  |  | 8000 |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | 0 |  | #REF! |  | 8000 |  | 8000 | 0
| POTEAUX 4 |  | H | 9000 |  |  | 9000 |  | #REF! | #REF! | 76 | #REF! |  | #REF! | 0 | 76 | #REF! |  | 8924 |  | 9000 | 0
| POTEAUX 5 |  | H | 10000 |  |  | 10000 |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | 0 |  | #REF! |  | 10000 |  | 10000 | 0
| POTEAUX 6 |  | H | 11000 |  |  | 11000 |  | #REF! | #REF! | 345 | #REF! |  | #REF! | 0 | 345 | #REF! |  | 10655 |  | 11000 | 0
| POTEAUX 7 |  | H | 12000 |  |  | 12000 |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | 0 |  | #REF! |  | 12000 |  | 12000 | 0
| POTEAUX 8 |  | H | 13000 |  |  | 13000 |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | 0 |  | #REF! |  | 13000 |  | 13000 | 0
| POTEAUX 9 |  | H | 14000 |  |  | 14000 |  | #REF! | #REF! | 54 | #REF! |  | #REF! | 0 | 54 | #REF! |  | 13946 |  | 14000 | 0
| POTEAUX 10 |  | H | 15000 |  |  | 15000 |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | 0 |  | #REF! |  | 15000 |  | 15000 | 0
| PERIM 3 |  | H | 13000 | 0 | 0 | 13000 |  | #REF! |  | 280 | #REF! |  | #REF! |  | 280 | #REF! |  | 12720 |  | 13000 | 0
| RAIDISSEURS 1 |  | H | 5000 |  |  | 5000 |  | #REF! | #REF! | 255 | #REF! |  | #REF! | 0 | 255 | #REF! |  | 4745 |  | 5000 | 0
| RAIDISSEURS 2 |  | H | 8000 |  |  | 8000 |  | #REF! | #REF! | 25 | #REF! |  | #REF! | 0 | 25 | #REF! |  | 7975 |  | 8000 | 0
| PERIM 4 |  | H | 5000 | 0 | 0 | 5000 |  | #REF! |  | 65 | #REF! |  | #REF! |  | 65 | #REF! |  | 4935 |  | 5000 | 0
| ESCALIER 1/2 TOURNANT |  | H | 2000 |  |  | 2000 |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | 0 |  | #REF! |  | 2000 |  | 2000 | 0
| ESCALIER HELICOIDAL SECOURS |  | H | 3000 |  |  | 3000 |  | #REF! | #REF! | 65 | #REF! |  | #REF! | 0 | 65 | #REF! |  | 2935 |  | 3000 | 0
| PERIM 5 |  | H | 135000 | 0 | 0 | 135000 |  | #REF! |  | 1383 | #REF! |  | #REF! |  | 1383 | #REF! |  | 133617 |  | 135000 | 0
| APPUIS DE FENETRES 1 |  | H | 2000 |  |  | 2000 |  | #REF! | #REF! | 44 | #REF! |  | #REF! | 0 | 44 | #REF! |  | 1956 |  | 2000 | 0
| APPUIS DE FENETRES 2 |  | H | 3000 |  |  | 3000 |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | 0 |  | #REF! |  | 3000 |  | 3000 | 0
| APPUIS DE FENETRES 3 |  | H | 4000 |  |  | 4000 |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | 0 |  | #REF! |  | 4000 |  | 4000 | 0
| APPUIS DE FENETRES 4 |  | H | 5000 |  |  | 5000 |  | #REF! | #REF! | 37 | #REF! |  | #REF! | 0 | 37 | #REF! |  | 4963 |  | 5000 | 0
| APPUIS DE FENETRES 5 |  | H | 6000 |  |  | 6000 |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | 0 |  | #REF! |  | 6000 |  | 6000 | 0
| APPUIS DE FENETRES 6 |  | H | 7000 |  |  | 7000 |  | #REF! | #REF! | 355 | #REF! |  | #REF! | 0 | 355 | #REF! |  | 6645 |  | 7000 | 0
| APPUIS DE FENETRES 7 |  | H | 8000 |  |  | 8000 |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | 0 |  | #REF! |  | 8000 |  | 8000 | 0
| APPUIS DE FENETRES 8 |  | H | 9000 |  |  | 9000 |  | #REF! | #REF! | 846 | #REF! |  | #REF! | 0 | 846 | #REF! |  | 8154 |  | 9000 | 0
| APPUIS DE FENETRES 9 |  | H | 10000 |  |  | 10000 |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | 0 |  | #REF! |  | 10000 |  | 10000 | 0
| APPUIS DE FENETRES 10 |  | H | 11000 |  |  | 11000 |  | #REF! | #REF! | 55 | #REF! |  | #REF! | 0 | 55 | #REF! |  | 10945 |  | 11000 | 0
| APPUIS DE FENETRES 11 |  | H | 12000 |  |  | 12000 |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | 0 |  | #REF! |  | 12000 |  | 12000 | 0
| APPUIS DE FENETRES 12 |  | H | 13000 |  |  | 13000 |  | #REF! | #REF! | 46 | #REF! |  | #REF! | 0 | 46 | #REF! |  | 12954 |  | 13000 | 0
| APPUIS DE FENETRES 13 |  | H | 14000 |  |  | 14000 |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | 0 |  | #REF! |  | 14000 |  | 14000 | 0
| APPUIS DE FENETRES 14 |  | H | 15000 |  |  | 15000 |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | 0 |  | #REF! |  | 15000 |  | 15000 | 0
| APPUIS DE FENETRES 15 |  | H | 16000 |  |  | 16000 |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | 0 |  | #REF! |  | 16000 |  | 16000 | 0
| PERIM 6 |  | H | 18848 | 0 | 0 | 18848 |  | #REF! |  | 298 | #REF! |  | #REF! |  | 298 | #REF! |  | 18550 |  | 18848 | 0
| AJUSTEMENT MAIN D'ŒUVRE 1 |  | H | 15515 |  |  | 15515 |  | #REF! | #REF! | 255 | #REF! |  | #REF! | 0 | 255 | #REF! |  | 15260 |  | 15515 | 0
| AJUSTEMENT MAIN D'ŒUVRE 2 |  | H | 1616 |  |  | 1616 |  | #REF! | #REF! | 43 | #REF! |  | #REF! | 0 | 43 | #REF! |  | 1573 |  | 1616 | 0
| AJUSTEMENT MAIN D'ŒUVRE 3 |  | H | 1717 |  |  | 1717 |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | 0 |  | #REF! |  | 1717 |  | 1717 | 0
[9 empty] | xxxxxxx | xxxxxxx |  |  |  |  | xxxxxxx | [7 empty] | xxxxxxx | xxxxxxx
Code | MOI |  | H | 101500 | 0 | 0 | 101500 |  | #REF! |  | 825 | #REF! |  | #REF! |  | 825 | #REF! |  | 37675 |  | 38500 | 0
| GRUTIER G1 |  | H | 2100 |  |  | 2100 |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | 0 |  | #REF! |  | 2100 |  | 2100 | 0
| GRUTIER G2 |  | H | 2200 |  |  | 2200 |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | 0 |  | #REF! |  | 2200 |  | 2200 | 0
| GRUTIER G3 |  | H | 2300 |  |  | 2300 |  | #REF! | #REF! | 26 | #REF! |  | #REF! | 0 | 26 | #REF! |  | 2274 |  | 2300 | 0
| GRUTIER G4 |  | H | 2400 |  |  | 2400 |  | #REF! | #REF! | 74 | #REF! |  | #REF! | 0 | 74 | #REF! |  | 2326 |  | 2400 | 0
| GRUTIER G5 |  | H | 2500 |  |  | 2500 |  | #REF! | #REF! | 577 | #REF! |  | #REF! | 0 | 577 | #REF! |  | 1923 |  | 2500 | 0
| GRUTIER G6 |  | H | 2600 |  |  | 2600 |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | 0 |  | #REF! |  | 2600 |  | 2600 | 0
| GRUTIER G7 |  | H | 2700 |  |  | 2700 |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | 0 |  | #REF! |  | 2700 |  | 2700 | 0
| GRUTIER G8 |  | H | 2800 |  |  | 2800 |  | #REF! | #REF! | 36 | #REF! |  | #REF! | 0 | 36 | #REF! |  | 2764 |  | 2800 | 0
| GRUTIER G9 |  | H | 2900 |  |  | 2900 |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | 0 |  | #REF! |  | 2900 |  | 2900 | 0
| GRUTIER G10 |  | H | 3000 |  |  | 3000 |  | #REF! | #REF! | 25 | #REF! |  | #REF! | 0 | 25 | #REF! |  | 2975 |  | 3000 | 0
| GRUTIER G11 |  | H | 3100 |  |  | 3100 |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | 0 |  | #REF! |  | 3100 |  | 3100 | 0
| GRUTIER G12 |  | H | 3200 |  |  | 3200 |  | #REF! | #REF! | 87 | #REF! |  | #REF! | 0 | 87 | #REF! |  | 3113 |  | 3200 | 0
| GRUTIER G13 |  | H | 3300 |  |  | 3300 |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | 0 |  | #REF! |  | 3300 |  | 3300 | 0
| GRUTIER G14 |  | H | 3400 |  |  | 3400 |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | 0 |  | #REF! |  | 3400 |  | 3400 | 0
| GRUTIER G15 |  | H | 3500 |  |  | 3500 |  | #REF! | #REF! | 23 | #REF! |  | #REF! | 0 | 23 | #REF! |  | 3477 |  | 3500 | 0
| GRUTIER G16 |  | H | 3600 |  |  | 3600 |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | 0 |  | #REF! |  | 3600 |  | 3600 | 0
| GRUTIER G17 |  | H | 3700 |  |  | 3700 |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | 0 |  | #REF! |  | 3700 |  | 3700 | 0
| GRUTIER G18 |  | H | 3800 |  |  | 3800 |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | 0 |  | #REF! |  | 3800 |  | 3800 | 0
| GRUTIER G19 |  | H | 3900 |  |  | 3900 |  | #REF! | #REF! | 44 | #REF! |  | #REF! | 0 | 44 | #REF! |  | 3856 |  | 3900 | 0
| GRUTIER G20 |  | H | 4000 |  |  | 4000 |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | 0 |  | #REF! |  | 4000 |  | 4000 | 0
| GRUTIER G21 |  | H | 4100 |  |  | 4100 |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | 0 |  | #REF! |  | 4100 |  | 4100 | 0
| GRUTIER G22 |  | H | 4200 |  |  | 4200 |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | 0 |  | #REF! |  | 4200 |  | 4200 | 0
| GRUTIER G23 |  | H | 4300 |  |  | 4300 |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | 0 |  | #REF! |  | 4300 |  | 4300 | 0
| GRUTIER G24 |  | H | 4400 |  |  | 4400 |  | #REF! | #REF! | 26 | #REF! |  | #REF! | 0 | 26 | #REF! |  | 4374 |  | 4400 | 0
| GRUTIER G25 |  | H | 4500 |  |  | 4500 |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | 0 |  | #REF! |  | 4500 |  | 4500 | 0
| GRUTIER G26 |  | H | 4600 |  |  | 4600 |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | 0 |  | #REF! |  | 4600 |  | 4600 | 0
| GRUTIER G27 |  | H | 4700 |  |  | 4700 |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | 0 |  | #REF! |  | 4700 |  | 4700 | 0
| GRUTIER G28 |  | H | 4800 |  |  | 4800 |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | 0 |  | #REF! |  | 4800 |  | 4800 | 0
| GRUTIER G29 |  | H | 4900 |  |  | 4900 |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | 0 |  | #REF! |  | 4900 |  | 4900 | 0
Copier