## OPERATIONS EN COURS
Chef de Projet | Agence | ESI | N° ULIS | Dpt | VILLE | ADRESSE | Logements | [6 empty] | Type d'opération | Formule | OS | DAT | Détail prêt | Date commentaire | Etapes | [11 empty] | Fini | Demande de subvention | [8 empty] | Fini | Demande 1ère Subvention (30%) | Demande 2ème Subvention (80%) | Demande solde Subvention
[20 empty] | 1 : Accord de principe |  |  |  | 2 : Edition du contrat de prêt |  |  |  | 3 : Signature du prêt et envoie au garant |  |  |  |  | Sub. 1 | Sub. 2 | Sub. Solde | Caducité | Commentaires |  |  |  | Date
[7 empty] | PLUS | PLAI | PLS | LLI | PAM | TOTAL | Commerces | [6 empty] | Réception du dossier | Portail CDC et envoie parapheur | Fiche navette signée, étape 7 CDC, Dmd AP | Réception AP | Remplir fiche navette, envoie à la signature | Délégation pour emprunter, à la signature | Délégation de pouvoirs à la signature | Préparer le courrier d'édition et le faire signer | Vérification du contrat de prêt | Parapheur envoyé | Parapheur retourné | Réception de la délibération | [5 empty] | OS | DAT | APL | Dépense
Nom 0000 | DTG C | [39 empty] | 2017-09-15
Nom 0000 | DTG C | 2311L | 021560 | 17 | [7 empty] | 63 |  |  | 00021560_001 | 2016-03-31 | 2017-10-02 |  | 2017-09-15 | OK | OK | OK | OK | En cours | [7 empty] | N | OK | A faire |  | 2017-12-09 |  |  |  | 30% | 2017-09-15 | N | OK | 2017-04-02 | 2018-04-02
Nom 0000 | DTG C | 2338L | 021660 | 17 | [7 empty] | 12 |  |  | 00021660_001 | 2013-11-18 | 2015-04-06 |  | 2017-09-18 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | O | OK | OK |  |  | O | N |  |  | 2017-09-15 | N | OK | OK | 2015-10-06
Nom 0000 | DTG C | 3050L | 022005 | 49 | [7 empty] | 52 |  |  | 00022005_001 | 2015-12-04 | 2017-06-01 |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  | N | OK | OK |  |  | O | N |  | 85% | 2017-09-18 | N | OK | OK | 2017-12-01
Nom 0000 | DTG C | 3155L | 027152 | 33 | [10 empty] | 00027152_001 | 2016-04-29 | 2017-12-29 |  |  | OK | OK | OK | [9 empty] | N | [9 empty] | N | 2016-10-29 | 2017-06-29 | 2018-06-29
Nom A | DTG C | [39 empty] | 2017-09-15
Nom A | DTG C | 1536L | 012125 | 92 | [10 empty] | 00012125_001 | 2008-12-22 | 2012-04-04 |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | O | OK | OK | OK | [6 empty] | O | OK | OK | OK
Nom A | DTG C | 2337L | 021596 | 75 | [7 empty] | 74 |  |  | 00021596_001 | 2016-03-07 | 2018-03-21 |  | 2017-08-21 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | O | OK | [6 empty] | 58% | 2017-09-15 | N | OK | 2017-09-21 | 2018-09-21
Nom A | DTG C | 2349L | 019783 | 93 | [10 empty] | 00019783_001 | 2013-02-27 | 2015-03-18 |  |  | OK | [11 empty] | N |  | OK | OK | [6 empty] | O | #REF! | OK | OK
Nom A | DTG C | 2549L | 024763 | 93 |  |  | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 |  | 00024763_001 | 2016-07-01 |  |  | 2017-09-19 | OK | [11 empty] | N | A faire |  |  | 2017-04-12 | N | N |  | 33% | 2017-09-15 | N | 2017-01-01 | AUTO | AUTO
Nom A | DTG C | 2598L | 027887 | 93 | [7 empty] | 74 |  |  | 00027887_001 | 2016-12-01 |  |  | 2017-09-07 | OK | OK | OK | OK | [8 empty] | N | [7 empty] | 28% | 2017-09-15 | N | 2017-06-01 | AUTO | AUTO
Nom A | DTG C | 2599L | 027890 | 93 | [7 empty] | 97 |  |  | 00027890_001 | 2016-12-01 |  |  | 2017-09-07 | OK | OK | OK | OK | OK | [7 empty] | N | [7 empty] | 22% | 2017-09-15 | N | 2017-06-01 | AUTO | AUTO
Nom A | DTG C | 2874L | 030487 | 93 | [7 empty] | 20 |  |  | 00030487_001 | 2017-02-01 |  |  |  | OK | OK | OK | OK | [8 empty] | N | [7 empty] | 6% | 2017-09-15 | N | 2017-08-01 | AUTO | AUTO
Nom A | DTG C | 2912L | 029942 | 93 | [7 empty] | 20 |  |  | 00029942_001 |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | [8 empty] | N | OK | [6 empty] | 26% | 2017-09-15 | N | AUTO | AUTO | AUTO
Nom A | DTG C | 2920L | 026916 | 93 | [7 empty] | 36 |  |  | 00026916_001 | 2014-11-27 |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | O | OK | OK | [6 empty] | 2017-09-15 | N | OK | AUTO | AUTO
Nom A | DTG C | 2932L | 027860 | 93 |  |  | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 14 |  |  | 00027860_001 | 2016-03-07 | 2017-06-12 |  |  | OK | OK | OK | OK | En cours | [7 empty] | N | A faire |  |  | 2017-06-13 | N | N |  | 74% | 2017-09-15 | N | 2016-09-07 | 2016-12-12 | 2017-12-12
Nom A | DTG C | 3142L | 021651 | 92 | [7 empty] | 19 |  |  | 00021651_001 | 2013-12-30 |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | O | OK | OK | OK | [6 empty] | O | OK | AUTO | AUTO
Nom A | DTG C | 3625L | 030361 | 93 | [7 empty] | 33 |  |  | 00030361_001 | 2018-03-30 | 2020-09-15 |  |  | OK | OK | OK | OK | [8 empty] | N |  |  |  |  | N | N |  | 1% | 2017-09-15 | N | 2018-09-30 | 2020-03-15 | 2021-03-15
Nom A | DTG C | 4527L | 030335 | 75 | [7 empty] | 19 |  |  | 00030335_001 | 2018-01-30 | 2019-02-20 |  |  | OK | OK | OK | OK | [8 empty] | N |  |  |  |  | N | N |  | 7% | 2017-09-15 | N | 2018-07-30 | 2018-08-20 | 2019-08-20
Nom A | DTG C | 4928L |  | 93 |  |  | 151 | 65 | 217 | 0 | 0 | 433 | 0 |  | AUTO | 2018-04-01 | 2018-12-01 |  | 2017-09-11 | OK | [11 empty] | N |  |  |  |  | N | N |  |  | 2017-09-15 | N | 2018-10-01 | 2018-06-01 | 2019-06-01
Nom A | DTG C | S081L | 018293 | 93 |  |  | 37 | 6 | 4 | 0 | 0 | 47 | 0 |  | 00018293_001 | 2011-02-28 | 2013-09-26 |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | O |  |  |  |  | O | N |  | Erreur | 2017-09-15 | N | 2011-08-28 | 2013-03-26 | 2014-03-26
Nom A | DTG C | S093L | 018299 | 93 | [10 empty] | 00018299_001 | 2014-02-04 | 2016-05-02 | [14 empty] | N | OK | OK | [7 empty] | N | OK | OK | 2016-11-02
Nom A | DTG C | S670L | 018300 | 93 | [10 empty] | 00018300_001 | 2011-05-30 | 2015-02-12 | [14 empty] | N | OK | OK | [7 empty] | N | OK | OK | 2015-08-12
Nom A | [14 empty] | AUTO | [16 empty] | N | [9 empty] | N | AUTO | AUTO | AUTO
Nom B | DTG S | [39 empty] | 2017-09-15
Nom B | DTG C | 2359L | 021620 | 91 | [7 empty] | 65 |  |  | 00021620_001 | 2015-07-22 | 2017-09-29 |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | O | OK | OK |  |  | O | N |  | 83% | 2017-09-15 | N | OK | OK | 2018-03-29
Nom B | DTG C | 2406L | 021828 | 91 |  |  | 25 | 19 | 19 | 18 | 0 | 81 | 0 |  | 00021828_001 | 2015-09-22 |  |  | 2017-09-14 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  |  | N | OK | A faire |  |  | O | N |  | 87% | 2017-09-15 | N | OK | AUTO | AUTO
Nom B | DTG C | 2422L | 023912 | 91 | [7 empty] | 50 |  |  | 00023912_001 | 2014-12-19 |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | O | OK | OK | [7 empty] | N | OK | AUTO | AUTO
Nom B | DTG C | 2426L | 024014 | 91 | [7 empty] | 39 |  |  | 00024014_001 | 2015-11-30 | 2018-02-28 |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | O | OK |  |  |  | O | N |  | 57% | 2017-09-15 | N | OK | 2017-08-28 | 2018-08-28
Nom B | DTG C | 2509L | 021307 | 91 | [7 empty] | 29 |  |  | 00021307_001 | 2013-12-13 |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | O | OK | OK | [7 empty] | N | OK | AUTO | AUTO
Nom B | DTG C | 2527L | 023755 | 94 | [7 empty] | 10 |  |  | 00023755_001 | 2014-06-26 |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | O | OK | OK | [7 empty] | N | OK | AUTO | AUTO
Nom B | DTG C | 2585L | 027600 | 91 | [7 empty] | 45 |  |  | 00027600_001 | 2016-12-23 |  |  | 2017-09-14 | OK | OK | OK | OK | [8 empty] | N | OK | OK | [7 empty] | N | OK | AUTO | AUTO
Nom B | DTG C | 2799L | 020123 | 91 | [7 empty] | 20 |  |  | 00020123_001 | 2012-11-21 |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | O | OK | OK | [7 empty] | N | OK | AUTO | AUTO
Nom B | DTG C | 2910L | 031279 | 91 | [7 empty] | 13 |  |  | 00031279_001 | 2017-09-01 | 2019-04-01 |  | 2017-08-14 | OK | OK | [10 empty] | N |  |  |  |  | N | N |  | 2.173% | 2017-09-15 | N | 2018-03-01 | 2018-10-01 | 2019-10-01
Nom B | DTG C | 2972L | 028248 | 94 | [7 empty] | 1 |  |  | 00028248_001 |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | O | OK | OK | OK | [6 empty] | O | AUTO | AUTO | AUTO
Nom B | DTG C | 2986L | 027080 | 91 | [7 empty] | 32 |  |  | 00027080_001 | 2015-09-30 | 2017-06-09 |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | O | OK | OK | [7 empty] | N | OK | OK | 2017-12-09
Nom B | DTG C | 2991L | 027162 | 91 | [7 empty] | 16 |  |  | 00027162_001 | 2015-07-21 |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | O | OK | OK | OK | [6 empty] | O | OK | AUTO | AUTO
Nom B | DTG C | 3513L | 019686 | 94 | [7 empty] | 15 |  |  | 00019686_001 | 2012-12-06 | 2015-02-23 |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | O | OK | OK | [7 empty] | N | OK | OK | 2015-08-23
Nom B | DTG C | 4507L | 029536 | 91 |  |  | 18 | 11 | 5 | 0 | 0 | 34 | 0 |  | 00029536_001 | 2017-07-10 | 2019-03-15 |  | 2017-08-23 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | En cours |  |  |  |  | N |  |  |  |  | O | N |  | 26% | 2017-09-15 | N | 2018-01-10 | 2018-09-15 | 2019-09-15
Nom B | DTG C | 4743L | 019687 | 94 | [7 empty] | 21 |  |  | 00019687_001 | 2012-12-21 | 2012-07-08 |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | O | OK | OK | [7 empty] | N | OK | OK | 2013-01-08
Nom B | DTG C | S052L | 018296 | 91 | [7 empty] | 29 |  |  | 00018296_001 | 2012-07-10 | 2014-04-15 |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | O | OK | OK | [7 empty] | N | OK | OK | 2014-10-15
Nom B | [14 empty] | AUTO | [16 empty] | N | [9 empty] | N | AUTO | AUTO | AUTO
Nom C | DTG S | [39 empty] | 2017-09-15
Nom C | DTG S | 1323L | 010822 | 75 | [10 empty] | 00010822_001 | 2011-09-01 |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | O | OK | OK | A faire |  | O |  |  |  |  | N | OK | AUTO | AUTO
Nom C | DTG S | 1467L | 011656 | 91 | [7 empty] | 36 |  |  | 00011656_001 | 2006-11-30 |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | O | OK | OK | OK | [6 empty] | O | OK | AUTO | AUTO
Nom C | DTG S | 1537L | 012170 | 91 | [7 empty] | 26 |  |  | 00012170_001 | 2006-12-19 |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | O | OK | OK | OK | [6 empty] | O | OK | AUTO | AUTO
Nom C | DTG S | 1658L | 013248 | 91 | [7 empty] | 10 |  |  | 00013248_001 | 2011-04-06 |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | O | OK | OK | OK | [6 empty] | O | OK | AUTO | AUTO
Nom C | DTG S | 1840L | 014918 | 91 | [7 empty] | 17 |  |  | 00014918_001 |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | O | OK | OK | OK | [6 empty] | O | AUTO | AUTO | AUTO
Nom C | DTG S | 1866L | 015026 | 94 | [7 empty] | 23 |  |  | 00015026_001 | 2012-09-07 |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | O | OK | OK | OK | [6 empty] | O | OK | AUTO | AUTO
Nom C | DTG S | 1954L | 016638 | 91 | [7 empty] | 39 |  |  | 00016638_001 | 2011-02-18 |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | O | OK | OK | OK | [6 empty] | O | OK | AUTO | AUTO
Nom C | DTG S | 2020L | 015685 | 94 | [7 empty] | 70 |  |  | 00015685_001 | 2011-02-25 |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | O | OK | OK | OK | [6 empty] | O | OK | AUTO | AUTO
Nom C | DTG S | 2117L | 017816 | 94 | [7 empty] | 12 |  |  | 00017816_001 | 2011-10-07 |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | O | OK | OK | OK | [6 empty] | O | OK | AUTO | AUTO
Nom C | DTG S | 2133L | 017805 | 94 | [7 empty] | 39 |  |  | 00017805_001 | 2011-08-29 |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | O | OK | OK | OK | [6 empty] | O | OK | AUTO | AUTO
Nom C | DTG S | 2297L | 015592 | 94 | [7 empty] | 12 |  |  | 00015592_001 | 2012-09-07 |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | O | OK | OK | OK | [6 empty] | O | OK | AUTO | AUTO
Nom C | DTG S | 2469L | 021921 | 94 | [7 empty] | 19 |  |  | 00021921_001 | 2014-10-29 |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | O | OK | OK | [7 empty] | N | OK | AUTO | AUTO
Nom C | DTG S | 2469L | 021921 | 94 | [7 empty] | 19 |  |  | 00021921_001 | 2014-10-29 |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | O | OK | OK | [7 empty] | N | OK | AUTO | AUTO
Nom C | DTG S | 2501L | 017004 | 94 | [7 empty] | 28 |  |  | 00017004_001 | 2011-10-10 |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | O | OK | OK | OK | [6 empty] | O | OK | AUTO | AUTO
Nom C | DTG S | 2584L | 027599 | 91 |  |  | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | 00027599_001 | 2016-12-05 | 2018-10-08 |  | 2017-09-18 | OK | OK | OK | OK | [8 empty] | N | A faire |  |  | 2017-06-20 | N | N |  | 25% | 2017-09-15 | N | 2017-06-05 | 2018-04-08 | 2019-04-08
Nom C | DTG S | 2917L | 019689 | 94 | [7 empty] | 25 |  |  | 00019689_001 | 2012-12-21 |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | O | OK | OK | OK | [6 empty] | O | OK | AUTO | AUTO
Nom C | DTG S | 2955L | 027262 | 94 | [7 empty] | 28 |  |  | 00027262_001 | 2015-11-26 | 2018-02-15 |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | O | OK | A faire |  |  | O | N |  | 79% | 2017-09-15 | N | OK | 2017-08-15 | 2018-08-15
Nom C | DTG S | 4347L | 019604 | 94 | [7 empty] | 1 |  |  | 00019604_001 | 2013-12-20 | 2014-04-24 |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | O | OK | OK | [7 empty] | N | OK | OK | 2014-10-24
Nom C | [14 empty] | AUTO | [16 empty] | N | [9 empty] | N | AUTO | AUTO | AUTO
Nom D | DCIF SO | [39 empty] | 2017-09-15
Nom D | DCIF SO | 2198L | 016986 | 91 | [7 empty] | 186 |  |  | 00016986_001 | 2014-04-18 |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | O | OK | OK | [7 empty] | N | OK | AUTO | AUTO
Nom D | DCIF SO | 2538L | 024597 | 91 | [7 empty] | 45 |  |  | 00024597_001 | 2016-10-17 | 2018-06-30 |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | O | OK |  |  |  | O | N | N | 49% | 2017-09-15 | N | OK | 2017-12-30 | 2018-12-30
Nom D | DCIF SO | 2538L | 028980 | 91 | [7 empty] | 19 |  |  | 00028980_001 | 2016-10-01 |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | O | Pas de subvention | Pas de subvention | Pas de subvention |  | KO | KO | KO | KO | KO | O | OK | OK | OK
Nom D | DCIF SO | 2555L / 2556L | 024867 | 94 |  |  | 17 | 13 | 12 | 52 | 0 | 94 | Oui |  | 00024867_001 | 2017-03-09 | 2020-03-25 |  | 2017-09-13 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | [6 empty] | N | OK |  |  |  | O | N |  | 46% | 2017-09-15 | N | OK | 2019-09-25 | 2020-09-25
Nom D | DCIF SO | 2576L | 027433 | 92 |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 1 |  | 00027433_001 | 2017-05-17 | 2018-12-20 |  | 2017-09-18 | OK | OK | OK | OK | [8 empty] | N |  |  |  |  | O | N |  | 9% | 2017-09-15 | N | 2017-11-17 | 2018-06-20 | 2019-06-20
Nom D | DCIF SO | 2674L | 023296 | 94 | [7 empty] | 16 |  |  | 00023296_001 | 2016-12-15 | 2018-03-30 |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | O | OK |  |  |  | O | N |  | 55% | 2017-09-15 | N | OK | 2017-09-30 | 2018-09-30
Nom D | DCIF SO | 2918L | 025550 | 94 |  |  | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 |  | 00025550_001 | 2016-12-21 | 2018-09-30 |  | 2017-09-18 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | En cours |  |  |  |  | N | Pas de subvention | Pas de subvention | Pas de subvention |  | O | N |  | 33% | 2017-09-15 | O | OK | OK | OK
Nom D | DCIF SO | 2936L | 025439 | 94 | [7 empty] | 30 |  |  | 00025439_001 | 2015-06-24 | 2017-06-30 |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | O | OK | A faire |  |  | O | N |  | 95% | 2017-09-15 | N | OK | 2016-12-30 | 2017-12-30
Nom D | DCIF SO | 2947L | 027476 | 94 | [7 empty] | 17 |  |  | 00027476_001 | 2015-06-24 | 2017-03-29 |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | O | Pas de subvention | Pas de subvention | Pas de subvention |  | KO | KO | KO | KO | KO | O | OK | OK | OK
Nom D | DCIF SO | 2953L | 027210 | 94 | [7 empty] | 21 |  |  | 00027210_001 | 2015-10-22 | 2018-01-31 |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  |  | N | OK |  | En cours |  | O | N |  | 89% | 2017-09-15 | N | OK | 2017-07-31 | 2018-07-31
Nom D | DCIF SO | 3151L | 027131 | 91 | [7 empty] | 65 |  |  | 00027131_001 |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | O | Pas de subvention | Pas de subvention | Pas de subvention |  | KO | KO | KO | KO | KO | O | OK | OK | OK
Nom D | DCIF SO | 4536L | 030584 | 92 |  |  | 7 | 0 | 14 | 0 | 0 | 21 | 0 |  | 00030584_001 | 2017-12-15 | 2019-07-15 |  | 2017-09-20 | OK | OK | En cours | [9 empty] | N | A faire |  |  |  | N | N |  | 33% | 2017-09-15 | N | 2018-06-15 | 2019-01-15 | 2020-01-15
Nom D | DCIF SO | 4540L | 030642 | 92 | [10 empty] | 00030642_001 | 2017-12-29 | 2019-12-27 |  |  | OK | OK | OK | OK | [8 empty] | N |  |  |  |  | N | N |  | 0% | 2017-09-15 | N | 2018-06-29 | 2019-06-27 | 2020-06-27
Nom D | DCIF SO | 4957L | 029281 | 94 | [7 empty] | 13 |  |  | 00029281_001 | 2016-12-20 | 2017-10-20 |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  |  |  | N | OK | [8 empty] | N | OK | 2017-04-20 | 2018-04-20
Nom D | DCIF SO | 4963L | 030623 | 92 |  |  | 8 | 6 | 8 | 0 | 0 | 22 | 0 |  | 00030623_001 | 2017-12-01 | 2019-07-01 |  | 2017-09-20 | OK | OK | En cours | [9 empty] | N | A faire |  |  |  | N | N |  | 50% | 2017-09-15 | N | 2018-06-01 | 2019-01-01 | 2020-01-01
Nom D | DCIF SO | T703L | 026583 | 91 | [7 empty] | 10 |  |  | 00026583_001 | 2014-06-12 | 2017-09-30 |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | O | OK | OK |  |  | O | N |  | 92% | 2017-09-15 | N | OK | OK | 2018-03-30
Nom D | DCIF SO | V018L | 030514 | 94 | [10 empty] | 00030514_001 | 2016-12-30 | 2017-11-15 |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  |  | N | Pas de subvention | Pas de subvention | Pas de subvention |  | KO | KO | KO | KO | KO | O | OK | OK | OK
Nom D | [14 empty] | AUTO | [16 empty] | N | [9 empty] | N | AUTO | AUTO | AUTO
Formulas:
Demande 2ème Subvention (80%) = IF(ISBLANK([DAT]),"AUTO",IF(AJ5="OK","OK",(DATE(YEAR([DAT]),MONTH([DAT])-6,(DAY([DAT]))))))
Demande solde Subvention = IF(ISBLANK([DAT]),"AUTO",IF(AK5="OK","OK",(DATE(YEAR([DAT]),MONTH([DAT])+6,(DAY([DAT]))))))
Demande solde Subvention = IF(ISBLANK([DAT]),"AUTO",IF([OK]="OK","OK",(DATE(YEAR([DAT]),MONTH([DAT])+6,(DAY([DAT]))))))
Demande 1ère Subvention (30%) = IF(ISBLANK([OS]),"AUTO",IF([Demande de subvention]="OK","OK",(DATE(YEAR([OS]),MONTH([OS])+6,(DAY([OS]))))))