## Feuil1
Ici bouton inseré une ligne
SUIVI DES LOGEMENTS VRI
2za4768 | AFS1547 | VILLE | RUE D ICI |  | 2023-11-30
TRAVAUX | Colonne1 | DEBUT | DUREE (J) | FIN | LIVRAISON
EXTERIEUR ET AUTRE |  | 2023-10-23 | 1
PLOMBERIE SANITAIRE |  | 2023-10-24 | 2
MENUISERIE |  | 2023-10-25 | 2
ELECTRICITE |  |  | 5
PEINTURE SOL SOUPLE |  |  | 10
Dans ces colonnes, on peut sélectionner une ou plusieurs cellules contigües pour y saisir une date.