## Sommaire
Synthèse des Projets en cours
Date de mise à jour
2024-01-12
Nom du fichier | Nom du projet | Statut du Projet | Responsable MOA | Date | Etape | Description | Difficultés rencontrées | Échéance | Partenaires
Mettre à jour

## Arthur
Suivi des Projets Arthur
Date de mise à jour
2024-01-12
|  | Responsable MOA | Date | Etape | Description | Difficultés rencontrées | Échéance | Partenaires
Recette outil | En cours |  | A faire pour janvier 2024 URGENT | Cf Message Aurore du mar. 19/12/2023 11:57 | Réaliser une recette avec des tests sur les différents rôles (Demandeur, Lecteur, Valideur, MAD) o Il va falloir s’organiser entre les différents intervenants o Rédaction du PV de recette - Adaptation du Modop Projet 1 sur la partie ETS - Message réseau
Validation | En cours |  | 2024-01-01

## Robert
Suivi des Projets Robert
Date de la mise à jour
2024-01-12
|  | Responsable MOA | Date | Etape | Description | Difficultés rencontrées | Échéance | Partenaires
ZFT | En cours |  | 2023-03-01 |  | Test
MPQ | En cours |  | 2024-01-01 |  | Recette

## Audrey
Suivi des Projets Audrey
Date de la mise à jour
2024-01-12
|  | Responsable MOA | Date | Etape | Description | Difficultés rencontrées | Échéance | Partenaires
Comité B12 | Terminé |  | 2ème semestre 2023 | Ne sera pas dan,s la RoadMap 2024 | Tests
Annexe 6 | En cours |  | VV |  | A reprendre
Annexe 9 | En cours |  | VV |  | A reprendre avec la MOA / MAD
Annexe 16 | En cours |  | TUTU | Important | A mettre à jour avec la réforme de MZT
Annexe 24 | En cours |  | Important | Important | A reprendre
Ref Unique des objets | En attente |  | A reprendre | Reste à faire | Etape 1 : chacun devait valider les objets correspondants à son pôle de compétence  à terminer Etape 3 : élaboration d’une vue dynamique afin de générer le fichier et éviter les écueils de mises à jour  à reprendre pour voir comment intégrer les futures mises à jour internes (travail des étapes 1 et 4) Etape 4: validations croisées  à terminer

## Fred
Suivi des Projets Fred
Date de mise à jour
2024-01-12
|  | Responsable MOA | Date | Etape | Description | Difficultés rencontrées | Échéance | Partenaires
Comité E4 | En Cours | Rachel | 14/11/2023 au 07/12/2023 | Présérie |  |  | En cours
Comité F1 | En cours | Rachel | 2024-03-30 | Généralisation | Date prévisionnelle
Comité F2 | En cours
Comité F3 | En cours | Rachel | 11/09/2024 au 19/09/2024 | Généralisation
Comité F4 | En cours | Cynthia | 27/11/2024 au 5/12/2024 | Généralisation

## Divers
Suivi des Projets Divers
Date de mise à jour
2024-01-12
|  | Responsable MOA | Date | Etape | Description | Difficultés rencontrées | Échéance | Partenaires
Status | En cours
PRT | En cours
Subsistance | En cours |  | 2022-04-01 |  | Point fait avec Gaël et Stéphane fait LR en cours pour lever la subsistance d'infos pour tout les objets
Paramètres Locaux | En cours |  | 2024-12-01 | En cours | Mise en place de 2 paramètres (en test) pour passage ponctuel
TPE | En cours |  | 2024-01-01 |  | Etat des lieux en cours pour reprendre tous les exigences formulées par Bruno et analyse quant aux règles de tarification
Convention | En attente |  | 2024-01-01 |  | Etat des lieux en cours pour reprendre tous les exigences formulées par Bruno et analyse quant aux règles de tarification
N° facture | En cours |  | 2023-12-01 |  | test 20230706.1816.1 et 2.20230706.1830.2 faits début juillet mais à refaire car non traités. - Pour information, le TPE inverse l’enchainement de types S et E ce qui provoque un rejet. Il faut donc soit bidouiller à la main, soir utiliser le futur TPE - Une fois que ce test sera correctement passé dans Sphinx il faudra analyser le PAF
Schéma Facturation | En cours |  | 18/01/2024 | En Cours | Validation et mise à jour à faire
Greffes | En attente |  | 2ème semstre 2024 |  | Plus d'information depuis départ Raoul
Cyber Sécurité | Terminé |  | 2023-03-01 | Attente retour Martine | Ce sujet a des conséquences sur la garantie de mise à jour. Solution (de contournement testée) pour certains est de réemettre les paramètre qui généreront un rejet qu'il faudra recycler
Bases | En cours |  | Au fil de l'eau |  | Demandes ponctuelles Bases
Infrastructure | En attente |  | A reprendre |  | Intégration en pré-prod
Cailloux | En cours |  | 2024-11-01 |  | tests à 95% terminés
Formation | En cours |  | 13/12/203 | Message Aurore du mercredi 13 décembre 2023 09:57 | Remarque sur les supports formation des modules 1 et 2 faites, Reste les autres modules

## Pierre
Suivi des Projets Pierre
Date de mise à jour
2024-01-12
|  | Responsable MOA | Date | Etape | Description | Difficultés rencontrées | Échéance | Partenaires
SKP | En cours |  | VV
FLM | En cours |  | VV
CFP | En cours |  | VV |  | Article 49

## Meeting
Suivi des Projets Meeting
Date de mise à jour
2024-01-12
|  | Responsable MOA | Date | Etape | Description | Difficultés rencontrées | Échéance | Partenaires
Convention | Terminé |  | 2023-10-16 | Convention en attente environnent dédié | l’organisation et les modalités de mise à disposition de l’environnement pour la réalisation de ces tests.
Rencontres KRT | En cours |  | 2023-10-04 |  | Analyse du KRT pour déterminer la faisabilité et les périodes de rafraichissement des référentiels Prochain échange : 17/01/2024 14h

## Christophe
Suivi des Projets Christophe
Date de mise à jour
2024-01-12
|  | Responsable MOA | Date | Etape | Description | Difficultés rencontrées | Échéance | Partenaires
Réajustements | En cours |  | 2025-01-01
Chevauchements | En cours |  | 2024-01-01

## Sylvie
Suivi des Projets Sylvie
Date de mise à jour
2024-01-12
|  | Responsable MOA | Date | Etape | Description | Difficultés rencontrées | Échéance | Partenaires
ST3 | En cours | Chloé | 2023-04-01 | Organisation de la recette | Il y aura une recette fonctionnelle . La matrice de test a été fournie, Il est possible de continuer les tests d'apropriation en parallele
FSRT | En cours
ST3 - 2 | En cours
SOP TRA | En cours
Forçage | En cours
A4 tardifs | En cours
Purge | En cours | [7 empty] | tferfds
Gestion Soldes | En cours | Pierre |  |  | Prévoir validation
Mamas | En cours
Anomalie | En cours
Reprise NextGen | En cours |  | 2023-12-01
Org Gestion | En cours |  |  | Tests
Note Interne | En attente
Démarrage P3 | En cours
Fusionnage | En cours |  |  |  | Info à demander
Idefix | En cours
Démarrage K2 | En cours |  |  | Recette
Mandat | En attente
Régime | En attente |  |  | Validation | Attente Retour

## Vérification
Suivi des Projets Vérification
Date de mise à jour
2024-01-12
|  | Responsable MOA | Date | Etape | Description | Difficultés rencontrées | Échéance | Partenaires
Suivi des FSB | En cours |  | Au fil de l'eau |  | Saisie en FSB négative : anomalie non reproduite Hypothèse : non rafraichissement de compteur?
Comité | En cours |  | 30/01/204 |  | Réunion à prévoir

## Qualité
Suivi des Projets Qualité
Date de mise à jour
2024-01-12
|  | Responsable MOA | Date | Etape | Description | Difficultés rencontrées | Échéance | Partenaires
Comité de Suivi Projet | Terminé |  | 2023-11-01 | Terminé | Plus de Comité de pilotage depuis fin novembre.
Comité de suivi TFP | En cours |  | Au fil de l'eau |  | Les boutiques qui l'utilisent font des remontés au TFP
Actions Qualité | En cours |  | Au fil de l'eau |  | Options Tiers, Suivi qualité

## Maintenance
Suivi des Projets Maintenance
Date de mise à jour
2024-01-12
|  | Responsable MOA | Date | Etape | Description | Difficultés rencontrées | Échéance | Partenaires
Maintenance | En cours |  | Au fil de l'eau | Traitement des TMA | Peu de TMA en attente - Peu de nouvelles TMA - B2 de TMA prévues dans des lots de maintenance
PFR | En cours |  | A reprendre | IMPORTANT | ART sur taux inversés en cours d'étude. Tests en cours par MAD et TAP
Actions Qualité | En cours |  | Au fil de l'eau |  | Manuel relivré sur l'espace de tests
QAW 4 | En cours |  | ven. 01/12/2023 10:24 | Message de Rachel | Questions Point métier BTP du 15/03/2022 |  | IMPORTANT
QAW 4.3 | En attente |  | Suivre les reprise | A reprendre | Anomalie bloquante n'est pas reprise sur la base de tests
QAW 4.4 | Terminé |  | Suspendu | Suspendu | Suspendu pour une longue durée : ne va reprendre

## Accompagnements
Suivi des Projets Accompagnements
Date de mise à jour
2024-01-12
|  | Responsable MOA | Date | Etape | Description | Difficultés rencontrées | Échéance | Partenaires
Requête facturation | En cours |  | 2023-12-19 | Campagne A38 | période du 01/07/2023 au 15/12/2023
Requêtes fichiers | En cours |  | 2024-01-01
Comm Réseau | En cours |  | 2024-01-01
Accompagnement Système | En cours |  | Tous les matins de 9h à 9h30 |  | Cellule de veille | Mise en place fichier TED