## Période de fermeture
2016
Mois | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Jours | 1 |  |  |  | 6 |  |  | 8 |  |  |  | 26
[8 empty] | 9 |  |  |  | 27
[8 empty] | 10 |  |  |  | 28
[8 empty] | 11 |  |  |  | 29
12
13
14
15
16
17
18
19
Plage de calcul | 2016-01-01 |  |  |  | 2016-01-06 |  |  | 2016-08-08 |  |  |  | 2016-12-26
[8 empty] | 2016-08-09 |  |  |  | 2016-12-27
[8 empty] | 2016-08-10 |  |  |  | 2016-12-28
[8 empty] | 2016-08-11 |  |  |  | 2016-12-29
2016-08-12
2016-08-13
2016-08-14
2016-08-15
2016-08-16
2016-08-17
2016-08-18
2016-08-19

## Feuille de calcul
S | 17 |  | Année : | 2016 |  |  |  | Date début de semaine : | 2016-04-25 05:00 |  | http://forum.excel-pratique.com/excel/realisation-d-un-planning-t77164.html
[12 empty] | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Machine | Numéro d'affaire | Quantité | Temps de réglage en heures | Temps de cycle en minutes | Durée en heures | Durée en jours | Date de début | Date de fin |  |  | Ne pas supprimer ni effacer ce tableau | 19: http://forum.excel-pratique.com/excel/realisation-d-un-planning-t77164.html
[11 empty] | 2016-04-25 | 2016-04-26 | 2016-04-27 | 2016-04-28 | 2016-04-29 | 2016-04-30 | 2016-05-01 | 2016-05-02
DMC635 V | 223737 | 100 | 2 | 9 | 17 | 1.0625 | 2016-04-25 05:00 |  |  |  | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | lundi
| 223756 | 120 | 2.5 | 8.5 | 19.5 | 1.2188 |  |  |  | horaire de fin | 21 | 21 | 21 | 21 | 19 | 0 | 0 | 21
| 223756 | 140 | 2.5 | 8.5 | 22.3333 | 1.3958 |  |  |  | heures travaillées | [8 empty] | -5
| 223756 | 160 | 2.5 | 8.5 | 25.1667 | 1.5729
| 223756 | 180 | 2.5 | 8.5 | 28 | 1.75
| 223756 | 200 | 2.5 | 8.5 | 30.8333 | 1.9271
Milltap 700 | 223757 | 100 | 3.5 | 7.5 | 16 | 1 | 2016-04-25 05:00
[11 empty] | Jours Fériés | Ne pas effacer
[11 empty] | 2016-03-27 | Pâques
[11 empty] | 2016-03-28 | Lundi de Pâques
[11 empty] | 2016-05-05 | Ascension
[11 empty] | 2016-05-16 | Pentecôte
[11 empty] | 1/1/1899 | J. de l'an
[11 empty] | 1/5/1899 | F.du travail
[11 empty] | 8/5/1899 | Victoire
[11 empty] | 14/7/1899 | Fêt. nat.
DMU50 N°47 | [6 empty] | 2016-04-25 05:00 |  |  |  | 2016-04-25: 15/8/1899; 2016-04-26: Assompt.
[11 empty] | 1/11/1899 | Toussaints
[11 empty] | 11/11/1899 | Armistice
[11 empty] | 25/12/1899 | Noël
2016-08-08
2016-08-09
2016-08-10
[11 empty] | 2016-08-11 | Fermeture
2016-08-12
2016-08-13
DMU50 N°48 | [6 empty] | 2016-04-25 05:00 |  |  |  | 2016-04-25: 2016-08-14
[11 empty] | 2016-08-15 | de
2016-08-16
2016-08-17
2016-08-18
[11 empty] | 2016-08-19 | l'entreprise
2016-12-26
2016-12-27
2016-12-28
2016-12-29
DMU70 | [6 empty] | 2016-04-25 05:00
Note on B1: gmb: Saisir en B1 le numéro de la semaine concernée. Il met à jour la date du début de la semaine (I5) automatiquement, ainsi que la date du tableau de calculs intermédiaires L4
Dates de fin

## Gantt
|  |  |  | 2016-04-25 05:00 | [6 empty] | 2016-04-26 05:00 |  |  | 2016-04-27 05:00 |  |  | 2016-04-28 05:00 |  |  | 2016-04-29 05:00
|  |  |  | 2016-04-25 05:00 | [6 empty] | 2016-04-26 05:00 |  |  | 2016-04-27 05:00 |  |  | 2016-04-28 05:00 |  |  | 2016-04-29 05:00
|  |  |  | 05h |  |  |  |  | 13h | 21h | 05h | 13h | 21h | 05h | 13h | 21h | 05h | 13h | 21h | 05h | 13h | 19h
DMC635 V |  | Date de début | Date de fin
| 223737 | 2016-04-25 05:00
223756
223756
223756
223756
| 223756 |  |  | Après le 4 | Après le 3 | Après le 2 | Après le 1 | Après le 0
Milltap 700 |  | Date de début | Date de fin
| 223757 | 2016-04-25 05:00
DMU50 N°47 |  | Date de début | Date de fin
2016-04-25 05:00
DMU50 N°48 |  | Date de début | Date de fin
2016-04-25 05:00
DMU70 |  | Date de début | Date de fin
2016-04-25 05:00
87