## Projet
Semaine | Projet | Tâches | Terminé ? | Nbre d'heures | Remarques | Reporté/planning
3 | Andre btp | Plan d'exécution RdC | X | 8
4 | Andre btp | Plan d'exécution R+1 |  | 8
3 | Andre btp | Plan d'exécution R+2 |  | 8
4 | Andre btp | Plan d'exécution R+3 |  | 8
4 | Andre btp | Plan d'exécution R+4 |  | 8
| Andre btp | Plan d'exécution R+5 |  | 8
| Andre btp | Plan d'exécution R+6 |  | 8
19 | Andre btp | Plan d'exécution Toiture |  | 6
| gymnase | Plan d'exécution RdC |  | 5
| gymnase | Plan d'exécution R+1 |  | 5
| gymnase | Plan d'exécution R+2 |  | 5
5 | gymnase | Plan d'exécution R+3 |  | 5
Double clic sur la cellule concernée de la colonnne H pour reportrer les données sur le planning.

## Planning
|  | Projet | Tâches | Terminé ? | Nbre d'heures | Remarques
S1
S2
Janvier | S3
S4
S5
S6
S7
Février
S8
S9
S10
S11
Mars | S12
S13
S14
S15
S16
Avril
S17
S18
Mai | S19
S20
S21
S22
Juin | S23
S24
S25
S26
Juillet | S27
S28
S29
S30
S31
Août | S32
S33
S34
S35
Septembre | S36
S37
S38
S39
Octobre | S40
S41
S42
S43
S44
Novembre | S45
S46
S47
S48
Décembre | S49
S50
S51
S52