## Lancement affaire
Date |  | Responsable d'affaire
Nom de l'affaire |  |  | Imputation
Client
N° Commande
Description de l'affaire
Particularités, risques
Jalons principaux
Elément de mission | Livrables |  | Remarques | Date
Liste des intervenants
NOM Prénom | Poste occupé |  | Missions

## Affectation des tâches
Nom de l'affaire
Imputation
Responsable de l'affaire
Affectation des tâches - La réalisation d’une tâche s’entend avec autocontrôle. Une tâche n’est pas considérée comme finalisée si le formulaire d’autocontrôle n’est pas rempli pour procéder à la validation des rendus.
N° Tâche | Affectation | Description tâche | Déplacement sur le terrain |  | Allocation des heures |  |  | Délais
|  |  | OUI / NON | Type de déplacement | Trajet | Travail | TOTAL
1 | PARIS Thomas | [5 empty] | 0
2 | PARIS Thomas | [5 empty] | 0
3 | RENOULLEAU Laurent | [5 empty] | 0
4 | [6 empty] | 0
5 | [6 empty] | 0
6 | [6 empty] | 0
7 | [6 empty] | 0
8 | [6 empty] | 0
9 | [6 empty] | 0
10 | [6 empty] | 0
11 | [6 empty] | 0
12 | [6 empty] | 0
13 | [6 empty] | 0
14 | [6 empty] | 0
15 | [6 empty] | 0
16 | [6 empty] | 0
17 | [6 empty] | 0
18 | [6 empty] | 0
19 | [6 empty] | 0
20 | [6 empty] | 0
Observations annexes
Générer fiches de tâches

## FT_NOM_Prénom (hidden)
Nom de l'affaire
Imputation
Responsable de l'affaire
FT_NOM_Prénom
Suivi des tâches - Suivi individuel et hebdomadaire de l'avancement des tâches affectées sur le projet
N° Tâche | Description tâche | Livrables | Heures allouées | Délais | % Avancement technique | Heures passées | Heures restantes théoriques | Prévision heures restantes | TOTAL heures | Ecart (+ = gain) | Autocontrôle | Validation | Approbation RA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Observations du RA

## BDD (hidden)
NOM Prénom | Poste occupé
AIDOUNI Taïeb | Dessinateur
BOURG Julien | Resp. affaire
BOURGEOIS Arnaud | Chargé d'études
HENNEN Julien | Resp. affaire
LAFOND Jean-Christophe | Resp. conventions
LAMBERT Jean-François | Dessinateur
LOCATELLI Enzo | Apprenti
MERLAND Aurélien | Géomètre
MILLIER Jean-Marc | Chargé d'études
PARIS Thomas | Chargé d'études
RENOULLEAU Laurent | Resp. département
RODRIGUES Marisa | Chargée d'études
SIROLLI Adrien | Géomètre
SMADJA Audrey | Dessinatrice
WEITTEN Emilie | Assistante