## Feuil1
paramètres du chantier | [7 empty] | bilan du chantier
chantier | plate forme | [6 empty] | début du chantier | - |  | délais estimé | - | nb de jours depuis le début | -
date | 2018-02-08
adresse | - | [6 empty] | tâches réalisées
type de marché | -
budget du chantier |  |  | 123000 |  |  |  |  | budget chantier | - |  | coûts actuels |  | budget restant
délais estimé | -
coefficient KPV | 1.3
bilan journalier | [7 empty] | bilans journaliers cumulées
matériel |  |  |  |  | bilan de la journée |  |  | matériel
désignation | prix | quantité | durée | coût a la journée |  | cout réel | coût comptable | désignation | prix | quantité | durée |  | coût total
PATA 6x4 | 250 | 1 | 0.5 | 125 | matériel | 871.075 | 1132.3975
compacteur 120 cm SOLOMAT | 164.3 | 1 | 0.25 | 41.075 | matériaux | 299.3 | 389.09
camion 6x4 TGMF | 500 | 1 | 1 | 500 | main d'œuvre | 979.6875 | 1273.5938
pelle 15T | 200 | 1 | 0.75 | 150
- | 0 | 1 |  | 0 | TOTAL | 2150.0625 | 2795.0813
- | 0 | 1 |  | 0
- | 0 | 1 |  | 0
matériel hors base de donnée
désignation | prix | quantité | durée | coût a la journée
chargeuse solomat | 110 | 1 | 0.5 | 55
0
0
|  |  |  | 0 |  |  |  | matériel
TOTAL |  |  |  | 871.075
matériaux
désignation | prix | unité | quantité | coût a la journée
BBSG 0/6 noir | 79 | t | 3 | 237
grille carrée plate avec cadre 650x650 | 2208.93 | u |  | 0
- | 0 | 0 |  | 0
- | 0 | 0 |  | 0
- | 0 | 0 |  | 0
matériaux hors base de donnée
désignation | prix | unité | quantité | coût a la journée |  |  |  | main d'œuvre
calcaire cemex 0/20 | 8.9 | t | 7 | 62.3
0
0
0
0
TOTAL |  |  |  | 299.3
main d'œuvre
désignation | taux horraire | quantité | nb d'heure | coût a la journée
ouvrier polyvalant | 25 | 2 | 8.25 | 412.5
chef de chantier | 35 | 1 | 8.25 | 288.75
intérimaire | 33.75 | 1 | 8.25 | 278.4375
- | 0
- | 0
- | 0
TOTAL |  |  |  | 979.6875
Cumuler
RAZ

## Données
- | [9 empty] | Cumuls faits
pelle 2,5T | 100 |  |  | 0 |  |  | calcaire 0,31/5 | 12.2 | t
pelle 15T | 200 |  |  | 1 | 0.25 |  | calcaire 0/20 | 12.2 | t
camion 8x4 TGMF | 530 |  |  | 2 | 0.5 |  | calcaire 20/40 | 12.2 | t
camion 6x4 TGMF | 500 |  |  | 3 | 0.75 |  | calcaire 40/80 | 12.2 | t
camion 6x4 | 200 |  |  | 4 | 1 |  | calcaire 120/240 | 12.2 | t
camion 4x4 | 180 |  |  | 5 |  |  | gravillon 2/4 bleu | 30.73 | l
compacteur 100 cm | 100 |  |  | 6 |  |  | gravillon 4/6 bleu | 26.02 | l
compacteur 120 cm SOLOMAT | 164.3 |  |  | 7 |  |  | gravillon 6/10 bleu | 22.74 | l
compacteur V3 SOLOMAT | 380.6 |  |  | 8 |  |  | gravillon 10/14 bleu | 18.5 | l
PATA 6x4 | 250 | [5 empty] | gravillon 2/4 rouge |  | l
PATA 4X4 | 200 | [5 empty] | gravillon 4/6 rouge |  | l
Goudroneuse | 120 | [5 empty] | gravillon 6/10 rouge |  | l
niveleuse | 220 | - |  |  |  |  | gravillon 10/14 rouge |  | l
rabotteuse JV 1m | 1920 | chauffeur pelle | 25 |  |  |  | gravillon blanc 4/8 |  | l
rabotteuse JV 1,5m | 2980 | ouvrier polyvalant | 25 |  |  |  | gravillon blanc 8/14 |  | l
rabotteuse JV 2m | 3580 | chauffeur 6x4 | 27.5 |  |  |  | géotextile | 1.5 | m²
finisseur JV | 1300 | chef de chantier | 35 |  |  |  | sable 0/1 |  | t
finisseur JV |  | intérimaire | 33.75 |  |  |  | sable 0/2 | 21.19 | t
semi-remorque TGMF | [6 empty] | sable 0/4 | 21.19 | t
tracto-pelle | 200 | [5 empty] | sable 0/6 |  | t
plaque vibrante | 50 | [5 empty] | terre vegetale | 3 | t
pilloneuse | 50 | [5 empty] | Béton 150kg | 81 | m3
pied de mouton SOLOMAT | 169.5 | [5 empty] | Béton 200kg |  | m3
balayeuse | 800 | [5 empty] | Béton 250kg | 85 | m3
[7 empty] | Béton 300kg |  | m3
[7 empty] | Béton 350kg |  | m3
[7 empty] | Béton 400kg |  | m3
[7 empty] | grave ciment | 50 | m3
[7 empty] | sac ciment 35 kg | 6.42 | u
__________tuyaux PVC _____________
[7 empty] | D100 | 31.4 | ml
[7 empty] | D125 | 31.68 | ml
[7 empty] | D160 | 37.53 | ml
[7 empty] | D200 | 49.96 | ml
[7 empty] | D250 | 116.61 | ml
[7 empty] | D315 | 133.79 | ml
[7 empty] | D400 | 236.95 | ml
[7 empty] | D500 | 460.66 | ml
[7 empty] | regard h1000-1500 | 1200 | u
[7 empty] | regard h1500-2000 | 1800 | u
[7 empty] | regard h2000-2500 | 2400 | u
[7 empty] | regard h>2500 | 3500 | u
________fourreaux rouge 50m_______
[6 empty] | 106.22 | D40 | 2.1244 | ml
[6 empty] | 165.83 | D50 | 3.3166 | ml
[6 empty] | 181.35 | D63 | 3.627 | ml
[6 empty] | 243.7 | D75 | 4.874 | ml
[6 empty] | 329.87 | D90 | 6.5974 | ml
[6 empty] | 464.14 | D110 | 9.2828 | ml
[6 empty] | 794.18 | D125 | 15.8836 | ml
[6 empty] | 944.89 | D160 | 18.8978 | ml
[6 empty] | 25.45 | D200 (6m) | 4.2417 | ml
[7 empty] | _______fourreaux bleu 50m_________ | 0
[6 empty] | 128.28 | D40 | 2.5656 | ml
[6 empty] | 166.51 | D50 | 3.3302 | ml
[6 empty] | 203.49 | D63 | 4.0698 | ml
[6 empty] | 299.72 | D75 | 5.9944 | ml
[6 empty] | 370.12 | D90 | 7.4024 | ml
[6 empty] | 556.11 | D110 | 11.1222 | ml
[7 empty] | D125 | 0 | ml
[6 empty] | 19.35 | D160 (6m) | 3.225 | ml
[6 empty] | 28.56 | D200 (6m) | 4.76 | ml
_______fourreaux vert 50m_________
[6 empty] | 106.22 | D40 | 2.1244 | ml
[6 empty] | 187.25 | D50 | 3.745 | ml
[6 empty] | 236.14 | D63 | 4.7228 | ml
[6 empty] | 288.34 | D75 | 5.7668 | ml
[6 empty] | 428.3 | D90 | 8.566 | ml
[6 empty] | 10.69 | D110 (6m) | 1.7817 | ml
[7 empty] | D125 |  | ml
[7 empty] | D160 |  | ml
[7 empty] | D200 |  | ml
_______fourreaux jaune 50m________
[7 empty] | D40 |  | ml
[7 empty] | D50 |  | ml
[7 empty] | D63 |  | ml
[7 empty] | D75 |  | ml
[7 empty] | D90 |  | ml
[7 empty] | D110 |  | ml
[7 empty] | D125 |  | ml
[7 empty] | D160 |  | ml
[7 empty] | D200 |  | ml
________tube PE AEP (25m)_________
[7 empty] | D20 | 145.03 | ml
[7 empty] | D25 |  | ml
[7 empty] | D32 |  | ml
[7 empty] | D40 |  | ml
[7 empty] | D50 |  | ml
[7 empty] | D63 |  | ml
[7 empty] | D75 |  | ml
[7 empty] | bordure T1 |  | ml
[7 empty] | bordure T2 | 5.3 | ml
[7 empty] | bordure T3 blanche jonchère | 34.3 | ml
[7 empty] | bordure A1 |  | ml
[7 empty] | bordure A2 | 4.8 | ml
[7 empty] | bordure A3 |  | ml
[7 empty] | bordure P1 | 2.65 | ml
[7 empty] | bordure P2 |  | ml
[7 empty] | bordure P3 |  | ml
[7 empty] | canniveaux CS1 | 4.15 | ml
[7 empty] | canniveaux CC1 | 8.1 | ml
[7 empty] | pavé jonchère 14x21 ep 8cm | 43 | ml
[7 empty] | dalle podotactilles (4/m²) | 39.25 | m²
[7 empty] | canniveau de seuil 100mm | 123.34 | ml
[7 empty] | canniveau de seuil 125mm | 325.94 | ml
[7 empty] | canniveau de seuil 150mm | 259.47 | ml
[7 empty] | BBSG 0/6 noir | 79 | t
[7 empty] | BBSG 0/10 noir | 82 | t
[7 empty] | BBSG 0/6 rouge | 148 | t
[7 empty] | BBSG 0/10 rouge |  | t
[7 empty] | emulsion 69% (kg/m²) | 355 | t
[7 empty] | grave bitume | 70 | t
[7 empty] | élément fonte |  | u
[7 empty] | tampon E600 | 1440.42 | u
[7 empty] | tampon D400 lourd | 596.45 | u
[7 empty] | tampon D400 moyen | 479.47 | u
[7 empty] | tampon D400 leger | 363.31 | u
[7 empty] | grille rectangle plate avec cadre |  | u
[7 empty] | grille carrée plate avec cadre 650x650 | 2208.93 | u
[7 empty] | grille carrée concave |  | u
-
j'aime les licornes