## Projet
| PASCAL |  |  | PLANNING DE POSE 2014 |  |  |  | http://forum.excel-pratique.com/post324948.html#p324948
n° sem | type de pose | Pour qui | Date de Début de pose | Date de fin de pose prévue | nom du client + type travaux | Contact vendeur | durée en jour
44 | Normale | privé | 2014-10-28 | 2014-10-30 | pose sol
45
46 | Normale | Privé | 2014-11-10 | 2014-11-14 | sdb | moi | 1 Semaine
47 | Normale | Privé | 2014-11-17 | 2014-11-21 | pose cuisine | MOI | 1 Semaine
48 | Normale | privé | 2014-11-24 | 2014-11-28 | Pose cuisine | MOI | 2 Semaine
48 | Normale | Privé | 2014-11-27 | 2014-11-29 | suite sdb si besoin | moi | 3 Jours
49 | Normale | Privé | 2014-12-01 | 2014-12-10 | pose dressing | MOI | 2 Semaines
50
49 | Normale | Schmidt Mx | 2014-12-03 | 2014-12-05 | aaa | ddd | 2 Jours
50 | Normale | Privé | 2014-12-14 | 2014-12-20 | LIBRE | moi | 2 Semaines
51
52 | Perso | Cuisinella B | 2014-12-22 | 2015-01-02 | CONGES | 2 Semaines | 2 semaine
53
2 | Normale | Privé | 2015-01-05 | 2015-01-16 | dépose et repose cuisine | moi | 2 Semaines
3
4 | Normale | Privé | 2015-01-19 | 2015-01-23 | pose cuisine Locmaria Plouzané | moi | 1 Semaine
5
6 | Normale | Cuisinella B | 2015-02-02 | 2015-02-27 | pose cuisine cuisines, dressing,lavabo | Marc et Elodie + moi | 3 Semaines
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 | Perso | Privé | 2015-04-17 | 2015-05-02 | modif cuisine+ placos cellier | MOI-MËME | 2 Semaines
17
18
Saisies Planning
Modif Planning

## Feuil1 (2)
| PASCAL |  |  | PLANNING DE POSE 2014
n° sem | type de pose | Pour qui | Date de Début de pose | Date de fin de pose prévue | nom du client + type travaux | Contact vendeur | durée en jour
44 | Normale | privé | 2014-10-27 | 2014-10-30 | pose sol
45 | Normale | Privé | 2014-11-03 | 2014-11-07 | sdb | moi | 1 Semaine
46 | Normale | Privé | 2014-11-12 | 2014-11-13 | suite sdb si besoin | moi | 3 Jours
46 | SAV | SCHMIDT B | 2014-11-14 | 2014-11-14 | sav chez | VANESSA | 1/2jours
47 | Normale | Privé | 2014-11-17 | 2014-11-21 | pose cuisine | MOI | 1 Semaine
48 | Normale | privé | 2014-11-24 | 2014-11-28 | Pose cuisine | MOI | 2 Semaine
49 | Normale | Privé | 2014-12-01 | 2014-12-10 | pose dressing | MOI | 1 Semaines
50 | Normale | Privé | 2014-12-01 | 2014-12-10 | pose dressing | MOI | 2 Semaines
51 | Normale | Privé | 2014-12-11 | 2014-12-24 | pose sol | 2 Jours | 2 Semaines
52 | Normale | Privé | 2014-12-11 | 2014-12-24 | pose plan | 3 Jours | 3 Semaines
1 |  |  | 2014-12-22 | 2015-01-02 | CONGES |  | 2 semaine
2 | Normale | Privé | 2015-01-05 | 2015-01-16 | dépose et repose cuisine | moi | 2 Semaines
3
4 | Normale | Privé | 2015-01-19 | 2015-01-23 | pose cuisine Locmaria Plouzané | moi | 1 Semaine
5
6 | Normale | Cuisinella B | 2015-02-02 | 2015-02-27 | pose cuisine cuisines, dressing,lavabo | Marc et Elodie + moi | 1 Semaines
7 | Normale | Cuisinella B | 2015-02-02 | 2015-02-27 | pose cuisine cuisines, dressing,lavabo | Marc et Elodie + moi | 2 Semaines
8 | Normale | Cuisinella B | 2015-02-02 | 2015-02-27 | pose cuisine cuisines, dressing,lavabo | Marc et Elodie + moi | 3 Semaines
9 | Perso | Privé | 2015-04-17 | 2015-05-02 | modif cuisine | MOI-MËME | 1 Semaines
10
11
12
13
14
15
16 | Perso | Privé | 2015-04-17 | 2015-05-02 | placos cellier | MOI-MËME | 2 Semaines
17 | Perso | Privé | 2015-04-17 | 2015-05-02 | placos cellier | MOI-MËME | 3 Semaines
18 | Perso | Privé | 2015-04-17 | 2015-05-02 | placos cellier | MOI-MËME | 4 Semaines
19
20
21
22
Saisies Planning
Modif Planning