## Feuil1
n° | suivi agence | bât | étage | zone | tâche | concerne | durée estimée | date démarrage | date fini au + tard | SUIVI |  | démarrage suivant planning |  | fait
1 | Adrien | B | -1 | / | soumission portes métalliques | DBJK | 1 |  | 2014-01-13 | 2 |  | 2015-03-12
2 |  | B | / | / | soumission menuiserie intérieures | DBJK | 21 |  | 2014-12-01 | 304 |  | 2015-06-01
3 |  | Ext | / | / | soumission paysage | DBJK | 7 |  | 2014-01-31 | 14 |  | 2013-09-16
4 | Beatriz | B | / | / | soumission lustrerie | DBJK | 30 |  | 2014-01-31 | -9 |  | 2014-01-13
5 | Adrien | B | -1 | Vestiaires | soumission equipements vestiaires | DBJK | 14 |  | 2015-05-01 | 462 |  | 2015-06-29
6 |  | B | / | / | soumission etanchéité | DBJK | 14 |  | 2014-03-01 | 36 |  | 2014-07-14
7 |  | B | / | / | soumission chappe | DBJK | 14 |  | 2014-12-01 | 311 |  | 2015-03-23
8 |  | B | / | / | Vérification plans de percements | Ing Civil/Ing CVSE | 14 |  | 2014-01-31 | 7 |  | 2014-03-10
9 |  | B | 0 | Espace restauration | Air de rechange espace restauration | Ing Securité/OXW | 7 |  | 2014-01-31 | 14
10 |  | B | / | / | Positions des éléments CVSE dans béton | Ing Civil/Ing CVSE | 3 |  | 2014-01-31 | 18 |  | 2014-06-16
11 | Beatriz | B | / | / | Lustrerie | Ing Elec/MO/DBJK | 30 |  | 2014-01-31 | -9 |  | 2014-01-13
13 |  | B | 0 | Self | Façade self | Ing Civil/Entr OXW/DBJK | 7 |  |  |  |  | 2014-07-08
14 |  | B | / | / | Mise à jour Menuiseries extérieures | Ing Civil/Entr OXW | 14 |  | 2014-01-31 | 7 |  | 2014-12-08
15 |  | B | / | / | Porte coupe-feu | Entr BBR | 14 |  |  |  |  | 2015-03-12
16 |  | B | 0 - 1 | / | Poteaux | Ing Civil/Entr CJR | 2
17 |  | B | / | Escaliers | Volées Escaliers | Ing Civil/Entr CJR | 2 |  |  |  |  | 2014-06-16
18 |  | B | / | Escaliers | Paliers escaliers | Ing Civil | 7 |  |  |  |  | 2014-06-16
19 |  | B | / | Ascenseurs | Vérification ascenseurs et monte-charges | AS Ascenseur | 7 |  |  |  |  | 2015-06-29
20 |  | B |  |  | Salle de bain résidents | MO/Ing CVSE | 14
21 |  | B |  |  | Toilettes visiteurs handicapés | MO/Ing CVSE | 7
22 |  | B | Ext | Façades | Teinte bâtiment | MO/Entr CJR | 21
23 |  | B | Ext | RDC | Auvent | Ing Civil/ MO | 7
24 |  | P | / | / | Passerelle | Ing B+S/MO/DBJK | 90
25 |  | B | Toiture | / | Organisation toiture | Ing CVSE/Ing Securité | 14
26 |  | Ext | / | / | Accès pompiers + Livraison | Ing Sécurité | 7
27 |  | B | Etages | Espaces communs | Acoustique espaces communs | Ing Acousticien/Entr Acoutech/Ing Civil/MO/DBJK | 30
28 |  | B | / | / | Wifi | Ing Elec/Entr LPS | 14 |  | 2014-02-14 | 21
29 |  | B | Etages | Local vidoire | Gestion des déchets quotidiens | Ing CV/MO/DBJK | 7
30 |  | B | 0 | Espace restauration | Matérialité espace restauration | MO/DBJK | 30
31 |  | B | 4 | Pile nord/Local ranement | Escalier secondaire accès toiture | MO/Entr FJK | 7
32 |  | B | / | / | Protection solaire | MO/Ing Elec/Entr OXW/Entr Grieser/DBJK | 14
33 |  | B | / | / | Plans faux-plafonds | DBJK/Entr MIQR | 21 |  |  |  |  | 2015-05-13
34 |  | B | / | / | Plans platrerie (renforts angles) | DBJK/Entr CJR | 7 |  | 2014-12-20 | 337 |  | 2015-03-23
35 |  | C | Ext | Entrée | Marquise temporaire | MO | 10 |  | 2014-02-15 | 26
38 |  | C | Etages | Terrasses/balcons communs | Dallage extérieur | Entr KMP/DBJK/MO | 1 |  | 2014-01-14 | 3
39 |  | C | Etages | Espace communs | Fleurs acoustiques | Entr Acout/DBJK/Ing Acousticien/MO | 14 |  | 2014-01-31 | 7
40 |  | S | Ext | Escalier | Main courante | Entr 2000/DBJK | 1 |  | 2014-01-14 | 3
42 |  | C | Ext | Terrasses | Fermeture terrasses | DBJK | 1 |  | 2014-01-15 | 4
| x | x | x | x | TERMINE | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Formulas:
SUIVI = IF([date fini au + tard]="","",IF([fait]<>"","",[date fini au + tard]-TODAY()-[durée estimée]))
réparer
modélifier
aff £2
masq £2