## Feuil1 (hidden)
GRAND | PETIT
N | B
MBK | B3K
MBO | B3L
NT | Y4
B10 | KL
ZA
B4
TABLEAU_1

## Feuil2
05.07.2013
| Div. | projet | N° dossier | Opé. | No.jalon | Dte réelle | Affectation | Ordonnancé | Date imp. | client
| 410 | KH.700 | 855 | ALL | 35570 | 10.09.2008 | Mating | 10.09.2008 | 10.09.2008 | AGRO
| 410 | KH.701 | 855 | MO | 35573 | 15.12.2008 | Assembly Line | 15.12.2008 | 24.11.2008 | AGRO
| 410 | KH.702 | 855 | ALL | 35574 | 15.05.2009 | VEP | 15.05.2009 | 04.05.2009 | AGRO
| 410 | KH.703 | 855 | KHL | 35575 | 16.10.2009 | Recette Appareil | 16.10.2009 | 26.11.2009 | AGRO
| 410 | KH.704 | 855 | JFS | 35516 | 17.09.2008 | Mating | 17.09.2008 | 17.09.2008 | SARR
| 410 | KH.705 | 855 | FGC | 35519 | 19.01.2009 | Assembly Line | 19.01.2009 | 08.12.2008 | SARR
| 410 | KH.706 | 855 | PREV | 35520 | 02.11.2009 | VEP | 02.11.2009 | 07.10.2009 | SARR
| 410 | KH.707 | 855 | PREV | 35521 | 13.07.2010 | Recette Appareil | 13.07.2010 | 31.03.2010 | SARR
| 410 | KH.708 | 855 | BALL | 35594 | 01.10.2008 | Mating | 01.10.2008 | 01.10.2008 | VINT
| 410 | KH.709 | 855 | PREV | 35597 | 26.01.2009 | Assembly Line | 26.01.2009 | 12.01.2009 | VINT
| 410 | KH.710 | 855 | ALL | 35598 | 08.06.2009 | VEP | 08.06.2009 | 13.05.2009 | VINT
| 410 | KH.711 | 855 | ALL | 35599 | 28.09.2009 | Recette Appareil | 28.09.2009 | 01.11.2009 | VINT
| 410 | KH.712 | 855 | MO | 35528 | 05.11.2008 | Mating | 05.11.2008 | 05.11.2008 | MAG
| 410 | KH.713 | 855 | ALL | 35531 | 04.03.2009 | Assembly Line | 04.03.2009 | 02.03.2009 | MAG
| 410 | KH.714 | 855 | KHL | 35532 | 03.12.2009 | VEP | 03.12.2009 | 26.10.2009 | MAG
| 410 | KH.715 | 855 | JFS | 35533 | 09.04.2010 | Recette Appareil | 09.04.2010 | 09.04.2010 | MAG
| 410 | KH.716 | 855 | FGC | 35618 | 05.12.2008 | Mating | 05.12.2008 | 05.12.2008 | CARAK
| 410 | KH.717 | 855 | PREV | 35621 | 25.02.2009 | Assembly Line | 25.02.2009 | 09.02.2009 | CARAK
| 410 | KH.718 | 855 | PREV | 35622 | 28.07.2009 | VEP | 28.07.2009 | 29.05.2009 | CARAK
| 410 | KH.719 | 855 | BALL | 35623 | 27.10.2009 | Recette Appareil | 27.10.2009 | 26.11.2009 | CARAK
| 410 | KH.720 | 855 | PREV | 35642 | 16.12.2008 | Mating | 16.12.2008 | 16.12.2008 | BATT
| 410 | KH.721 | 855 | ALL | 35645 | 27.04.2009 | Assembly Line | 27.04.2009 | 06.04.2009 | BATT
| 410 | KH.722 | 855 | ALL | 35646 | 15.09.2009 | VEP | 31.08.2009 | 31.08.2009 | BATT
| 410 | KH.723 | 855 | MO | 35647 | 26.11.2009 | Recette Appareil | 26.11.2009 | 15.12.2009 | BATT
| 410 | KH.724 | 855 | ALL | 35540 | 07.01.2009 | Mating | 07.01.2009 | 07.01.2009 | MEGA
| 410 | KH.725 | 855 | KHL | 35543 | 22.06.2009 | Assembly Line | 22.06.2009 | 17.06.2009 | MEGA
| 410 | KH.726 | 855 | JFS | 35544 | 11.02.2010 | VEP | 10.03.2010 | 10.03.2010 | MEGA
| 410 | KH.727 | 855 | FGC | 35545 | 26.04.2010 | Recette Appareil | 26.04.2010 | 15.04.2010 | MEGA

## Feuil3
05.07.2013 | [8 empty] | http://forum.excel-pratique.com/excel/tri-automatique-de-donnees-t40579-20.html
| client | Affectation | Dte réelle | Montant Récap
[5 empty] | client | Affectation | Dte réelle | Montant
[5 empty] | AGRO | Mating | 10.09.2008
|  | client | Affectation | Dte réelle |  | Assembly Line | 15.12.2008
[6 empty] | VEP | 15.05.2009
| AGRO | Mating | 10.09.2008 |  |  | Recette Appareil | 16.10.2009
|  | AGRO | Assembly Line | 15.12.2008
|  | AGRO | VEP | 15.05.2009 | SARR | Mating | 17.09.2008
|  | AGRO | Recette Appareil | 16.10.2009 |  | Assembly Line | 19.01.2009
| SARR | Mating | 17.09.2008 |  |  | VEP | 02.11.2009
|  | SARR | Assembly Line | 19.01.2009 |  | Recette Appareil | 13.07.2010
|  | SARR | VEP | 02.11.2009
|  | SARR | Recette Appareil | 13.07.2010 | VINT | Mating | 01.10.2008
| VINT | Mating | 01.10.2008 |  |  | Assembly Line | 26.01.2009
|  | VINT | Assembly Line | 26.01.2009 |  | VEP | 08.06.2009
|  | VINT | VEP | 08.06.2009 |  | Recette Appareil | 28.09.2009
|  | VINT | Recette Appareil | 28.09.2009
| MAG | Mating | 05.11.2008 |  | MAG | Mating | 05.11.2008
|  | MAG | Assembly Line | 04.03.2009 |  | Assembly Line | 04.03.2009
|  | MAG | VEP | 03.12.2009 |  | VEP | 03.12.2009
|  | MAG | Recette Appareil | 09.04.2010 |  | Recette Appareil | 09.04.2010
| CARAK | Mating | 05.12.2008
|  | CARAK | Assembly Line | 25.02.2009 | CARAK | Mating | 05.12.2008
|  | CARAK | VEP | 28.07.2009 |  | Assembly Line | 25.02.2009
|  | CARAK | Recette Appareil | 27.10.2009 |  | VEP | 28.07.2009
| BATT | Mating | 16.12.2008 |  |  | Recette Appareil | 27.10.2009
|  | BATT | Assembly Line | 27.04.2009
|  | BATT | VEP | 15.09.2009 | BATT | Mating | 16.12.2008
|  | BATT | Recette Appareil | 26.11.2009 |  | Assembly Line | 27.04.2009
| MEGA | Mating | 07.01.2009 |  |  | VEP | 15.09.2009
|  | MEGA | Assembly Line | 22.06.2009 |  | Recette Appareil | 26.11.2009
|  | MEGA | VEP | 11.02.2010
|  | MEGA | Recette Appareil | 26.04.2010 | MEGA | Mating | 07.01.2009
|  | Recette Appareil | 26.11.2009 |  |  | Assembly Line | 22.06.2009
[6 empty] | VEP | 11.02.2010
| MEGA | Mating | 07.01.2009 |  |  | Recette Appareil | 26.04.2010
|  | Assembly Line | 22.06.2009
|  | VEP | 11.02.2010
|  | Recette Appareil | 26.04.2010
Bonjour Banzai64, Je revien vers vous car ce macro ma rend énormement un grand service. Depuis ce matin j'essaye de l'adepter mais ya qelques problémes. Cette fois ci c'est plus simple car j'ai que trois colonnes à recuperer. Je voudrais avoir comme le tableau gris en "feuil3" avec le saut de ligne si possible. Merci de Regarder mon resultat en PJ. Merci d'avance.
Voir page "Feuil4"

## Feuil4
client | Affectation | Dte réelle | Montant
AGRO | Mating | 10.09.2008
| Assembly Line | 15.12.2008
| VEP | 15.05.2009
| Recette Appareil | 16.10.2009
SARR | Mating | 17.09.2008
| Assembly Line | 19.01.2009
| VEP | 02.11.2009
| Recette Appareil | 13.07.2010
VINT | Mating | 01.10.2008
| Assembly Line | 26.01.2009
| VEP | 08.06.2009
| Recette Appareil | 28.09.2009
MAG | Mating | 05.11.2008
| Assembly Line | 04.03.2009
| VEP | 03.12.2009
| Recette Appareil | 09.04.2010
CARAK | Mating | 05.12.2008
| Assembly Line | 25.02.2009
| VEP | 28.07.2009
| Recette Appareil | 27.10.2009
BATT | Mating | 16.12.2008
| Assembly Line | 27.04.2009
| VEP | 15.09.2009
| Recette Appareil | 26.11.2009
MEGA | Mating | 07.01.2009
| Assembly Line | 22.06.2009
| VEP | 11.02.2010
| Recette Appareil | 26.04.2010
A chaque foi que je clique sur copie les cellules à partir de la colonne G bouge.
Ici je veux avoir un saut de 4 lignes si possible car je veux mettre des graphes en phace de chaque client