## légende
IMG | implantation gorisse
IMA | implantation azimut
TR | Terrassement Ricbourg
TG | Terrassement Gsa
PL | plancher RDC (chainage phenix)
RR | Remblai Ricbourg
RG | Remblai Gsa
CH | Charpente
DA | Dalles
équipe SOARES
équipe MACHADO
équipe FRANCISCO
équipe VIEIRA
équipe

## suivi
2016 | time axis 2016-09-05 to 2017-03-03
ENC | Nom du client | CT | Type | TTX | VT | MAP | Plan bornage | Implant | PGSC | Com. charp.dal | Comm. envoyées | livr. Chain | livr. Charp | livr. Dalles | Chauffage | sous-sol | plancher chauffant | Porte entrée | livré le | Men. Ext | livré le | Volets (type) | Volet (fourniss) | livré le | Perrin | OCC | FON | ELE | MHE | EQ1 | EQ2 | ACH | LIV | sertarien | 2016-09-05: S 36; 2016-09-12: S 37; 2016-09-19: S 38; 2016-09-26: S 39; 2016-10-03: S 40; 2016-10-10: S 41; 2016-10-17: S 42; 2016-10-24: S 43; 2016-10-31: S 44; 2016-11-07: S 45; 2016-11-14: S 46; 2016-11-21: S 47; 2016-11-28: S 48; 2016-12-05: S 49; 2016-12-12: S 50; 2016-12-19: S 51; 2016-12-26: S 52; 2017-01-02: S 1; 2017-01-09: S 2; 2017-01-16: S 3; 2017-01-23: S 4; 2017-01-30: S 5; 2017-02-06: S 6; 2017-02-13: S 7; 2017-02-20: S 8; 2017-02-27: S 9
x | test1 | MiL | R+Combles | x | x | x | x | x | x | x | x | 2016-09-12 | 2016-09-14 | 2016-09-19 | Poële | nn | nn | Gervais |  | Bremaud | [14 empty] | 2016-09-12: PL; 2016-09-14: CH; 2016-09-19: DA
x | test2 | MoL | R+1 | x | x | x | x | x | x | x | x | 2016-09-09 | 2016-09-15 | 2016-09-19 | [20 empty] | 2016-09-09: PL; 2016-09-15: CH; 2016-09-19: DA; 2016-10-10: TR
x | test3 | GP | R+1 | x | x | x | x | x | x | x | x | 2016-09-12 | 2016-09-16 | 2016-09-20 | [20 empty] | 2016-09-12: PL; 2016-09-16: CH; 2016-09-20: DA
x | test4 | GP | Plein Pied | x | x | x | x | x | x | x | x | bar: 2016-10-10
x | test5 | GP | Plein Pied | x | x | x | x | x | x | x | x
fonction Recherche insuffisante
| Type de maison | Conduc | type de porte | chauffage | Menuiseries ext | type VR | Fournisseur VR
| Plein Pied | MiL | Gervais | Gaz | Bremaud | VR/VRE | Bremaud
X | R+1 | PP | MID | PAC | Elva | battants | Lallemand
| SS+R | MoL | autre | Poële | autre
| R+Co. aménagées |  |  | autre
| R+Co. non aménagées | GP
| SS+R+1 | GM
?
| R+Combles | MiL | Gervais
X | R+1 | PP | MID
| SS+R+combles | MoL | autre
| SS+R | GP
| SS+R+1 | GM
| R+combles non aménagés | ?
Plein Pied

## xx
PLANNING DE CHARGE
2016-10-05 | TERRASSEMENT | TR |  | fournisseur xx
Semaine | Semaine | Semaine | Semaine | Semaine | time axis 2016-09-05 to 2017-03-03
S 41 | S 42 | S 43 | S 44 | S 45 |  | 2016-09-05: S36; 2016-09-12: S37; 2016-09-19: S38; 2016-09-26: S39; 2016-10-03: S40; 2016-10-10: S41; 2016-10-17: S42; 2016-10-24: S43; 2016-10-31: S44; 2016-11-07: S45; 2016-11-14: S46; 2016-11-21: S47; 2016-11-28: S48; 2016-12-05: S49; 2016-12-12: S50; 2016-12-19: S51; 2016-12-26: S52; 2017-01-02: S01; 2017-01-09: S02; 2017-01-16: S03; 2017-01-23: S04; 2017-01-30: S05; 2017-02-06: S06; 2017-02-13: S07; 2017-02-20: S08; 2017-02-27: S09
#N/A |  |  |  |  | test1 | 2016-09-12: PL; 2016-09-14: CH; 2016-09-19: DA
test2 | test2 | test2 | test2 | test2 | test2 | 2016-09-09: PL; 2016-09-15: CH; 2016-09-19: DA; 2016-10-10: TR
[5 empty] | test3 | 2016-09-12: PL; 2016-09-16: CH; 2016-09-20: DA
test4 | test4 | test4 | test4 | test4 | test4 | bar: 2016-10-10
test5
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!