## Feuil1
|  | Chantier | Code
|  | Viaduc Saint Cloud | OR117
Fase des Travaux
| Taches | Equipe | Repartition des Heures
|  | Noms | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Pose des alimentations provisoiores+Dép Cbles SIRIUS | Tissier Sebastien
2 | Démolition des bordures+Sciage de l'enrobé +remise em place des bordures | Maranhao Vitor
3 | Réalisation du caniveau file d'eau | Maranhao Daniel
4 | Pré-sciage + scellement des douilles de levage | Louil Nejib
5 | Dépose corniches de déton
6 | Dépose du mortier et enlévement sur bandeau supérieur | Fontaine Gery
7 | Relevé TOPO +repérage des aciers P/A Sur bandeau supérieur | Bovrisse Christophe
8 | Sellement des aciers + implantation des zones de démolition du béton | Tlich Habib
9 | Reprise des bétons dégradés ( Hidrodtion+ béton progeté ) | Peu Joël
10 | Reprise des bétons dégradés dessus parking
11 | Coffrage , bétonnage des plots | Murtezas Samir
12 | Réalisation de l'étanchéité et des relevés | Derradji Salem
13 | Balisage + debalisage | Karrica Pierre
14 | Patrouilleur | Louil Ridha
15 | Preparation instalation de chantier
16 |  | Khemais Rejeb
17
18
19
20
| Modification ou Commande |  | Repartition des Heures 2: OBSERVATIONS

## Rapport Journalier
[19 empty] | Date | 2013-10-09
Rapport Journalier
[20 empty] | Météo | Couvert
| Heures Viaduc |  |  | Balisage | [5 empty] | De-balisage | [5 empty] | Avant Viaduc |  | Après Viaduc |  |  | 10°c
| Début | Fin | Total | Début |  | Fin |  | Total |  | Début |  | Fin |  | Total |  | 2:15 |  | 1:15
| 22:45 | 4:30 | 5:45 | 22:00 |  | 22:30 |  | 0:30 |  | 4:35 |  | 5:05 |  | 0:30
Répartition des Heures
| Tache (Code) |  |  |  | 11 |  | 23 |  | 12 |  | 10 |  | 14 |  | 21 |  | 16 |  |  | 15 | 18 | 19 | Total
Quantité en % sur 1200m
Nom des EQUIPES | [20 empty] | 0.09375 | 0.052083 | 0.14583
| rajouter les deux colone | [19 empty] | 0.09375 | 0.052083 | 0.14583
| et lignes en jaune a la macro | [7 empty] | 0.23958 | [11 empty] | 0.09375 | 0.052083 | 0.38542
[11 empty] | 0.13889 |  | 0.10069 | [7 empty] | 0.09375 | 0.052083 | 0.38542
| vue l'augmentation des tache | [7 empty] | 0.23958 | [10 empty] | 0.041667 | 0.072917 | 0.03125 | 0.38542
| sur le chantier je besoin des plus de colone et des lignes . | [7 empty] | 0.23958 | [10 empty] | 0.041667 | 0.072917 | 0.03125 | 0.38542
[17 empty] | 0.23958 |  |  | 0.041667 | 0.072917 | 0.03125 | 0.38542
[11 empty] | 0.13889 |  | 0.10069 | [6 empty] | 0.041667 | 0.072917 | 0.03125 | 0.38542
[15 empty] | 0.23958 |  |  |  |  | 0.041667 | 0.072917 | 0.03125 | 0.38542
[11 empty] | 0.13889 |  | 0.10069 | [6 empty] | 0.041667 | 0.072917 | 0.03125 | 0.38542
[15 empty] | 0.23958 | [5 empty] | 0.09375 | 0.052083 | 0.38542
[21 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0.33333 |  |  |  | 0.09375 | 0.052083 | 0.33333
[21 empty] | 0.09375 | 0.052083 | 0.14583
[11 empty] | 0.13889 |  | 0.10069 | [7 empty] | 0.09375 | 0.052083 | 0.38542
[21 empty] | 0.09375 | 0.052083 | 0.14583
[21 empty] | 0.09375 | 0.052083 | 0.14583
0
0
0
0
[22 empty] | TOTAL | 1904-01-05 22:00
Enregistrement de la journée

## Rapport des Heure Par Tache
Rapport des Heures Par Tache
2013-10-20
TACHE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
DATE | [27 empty] | TOTAL
1 | 5: 0.71875; 10: 0.54167; 2013-10-20 11: 0.47917; 2013-10-20 12: 0.71875; 2013-10-20 14: 0.41667; 2013-10-20 15: 0; 2013-10-20 18: 1904-01-02 07:30; 2013-10-20 19: 0.72917; 2013-10-20 20: 0; 2013-10-20 21: 0.47917 |  | 1904-01-06 09:30
2 | 5: 0.93056; 10: 0.52778; 2013-10-20 11: 0.46528; 2013-10-20 12: 0.69792; 2013-10-20 14: 0.40278; 2013-10-20 15: 0; 2013-10-20 18: 1904-01-02 12:15; 2013-10-20 19: 0.78125; 2013-10-20 20: 0; 2013-10-20 21: 0.46528 |  | 1904-01-06 18:45
3 | 5: 1904-01-02 10:30; 10: 0.55556; 2013-10-20 11: 0.47917; 2013-10-20 12: 0.71875; 2013-10-20 14: 0.40278; 2013-10-20 15: 0; 2013-10-20 18: 1904-01-02 09:45; 2013-10-20 19: 0.78125; 2013-10-20 20: 0 |  | 1904-01-06 18:45
4 | [27 empty] | 0
5 | [27 empty] | 0
6 | [27 empty] | 0
7 | 10: 0.55556; 2013-10-20 11: 0.47917; 2013-10-20 12: 0.71875; 2013-10-20 14: 0.40278; 2013-10-20 15: 0.22917; 2013-10-20 18: 1904-01-02 09:00; 2013-10-20 19: 0.72917; 2013-10-20 20: 0; 2013-10-20 21: 0.47917; 2013-10-20 23: 0.71875 |  | 1904-01-06 16:30
8 | [27 empty] | 0
9 | 10: 0.55556; 2013-10-20 12: 0.71875; 2013-10-20 14: 0.40278; 2013-10-20 15: 0.25; 2013-10-20 16: 0.57292; 2013-10-20 18: 1904-01-02 09:00; 2013-10-20 19: 0.70833; 2013-10-20 21: 0.47917 |  | 1904-01-06 01:30
10 | [27 empty] | 0
11 | [27 empty] | 0
12 | [27 empty] | 0
13 | [27 empty] | 0
14 | [27 empty] | 0
15 | [27 empty] | 0
16 | [27 empty] | 0
17 | [27 empty] | 0
18 | [27 empty] | 0
19 | [27 empty] | 0
20 | [27 empty] | 0
21 | [27 empty] | 0
22 | [27 empty] | 0
23 | [27 empty] | 0
24 | [27 empty] | 0
25 | [27 empty] | 0
26 | [27 empty] | 0
27 | [27 empty] | 0
28 | [27 empty] | 0
29 | [27 empty] | 0
30 | [27 empty] | 0
31 | [27 empty] | 0
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1904-01-04 02:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1904-01-03 17:40 | 1904-01-02 21:40 | 1904-01-04 13:45 | 0 | 1904-01-03 00:40 | 0.47917 | 0.57292 | 0 | 1904-01-07 23:30 | 1904-01-04 17:30 | 0 | 1904-01-02 21:40 | 0 | 0.71875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1904-01-28 17:00