## Feuil1
|  | Chantier | Code
|  | Viaduc Saint Cloud | OR117
Fase des Travaux
| Taches | Equipe | Repartition des Heures
|  | Noms | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Pose des alimentations provisoiores+Dép Cbles SIRIUS | Tissier Sebastien
2 | Démolition des bordures+Sciage de l'enrobé +remise em place des bordures | Maranhao Vitor
3 | Réalisation du caniveau file d'eau | Maranhao Daniel
4 | Pré-sciage + scellement des douilles de levage | Louil Nejib
5 | Dépose corniches de déton
6 | Dépose du mortier et enlévement sur bandeau supérieur | Fontaine Gery
7 | Relevé TOPO +repérage des aciers P/A Sur bandeau supérieur | Bovrisse Christophe
8 | Sellement des aciers + implantation des zones de démolition du béton | Tlich Habib
9 | Reprise des bétons dégradés ( Hidrodtion+ béton progeté ) | Peu Joël
10 | Reprise des bétons dégradés dessus parking
11 | Coffrage , bétonnage des plots | Murtezas Samir
12 | Réalisation de l'étanchéité et des relevés | Derradji Salem
13 | Balisage + debalisage | Karrica Pierre
14 | Patrouilleur | Louil Ridha
15 | Preparation instalation de chantier
16 |  | Khemais Rejeb
17
18
19
20
| Modification ou Commande |  | Repartition des Heures 2: OBSERVATIONS

## Rapport Journalier
[18 empty] | OR117 |  | Date | mardi 18 juin 2013
Rapport Journalier
[21 empty] | Météo | Pluie
| Heures Viaduc |  |  |  |  | Balisage |  |  |  | De-balisage | [5 empty] | Avant Viaduc |  |  | Après Viaduc |  |  | 20°C
| Début | Fin | Total |  |  | Début | Fin | Total |  | Début |  | Fin |  | Total |  | 2:15 |  |  | 1:00 | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE!
| 22:45 | 4:45 | 6:00 |  |  | 22:00 | 22:35 | 0:35 |  | 4:45 |  | 5:20 |  | 0:35 | [10 empty] | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | Repartetion des Heures | [14 empty] | #VALUE! | #VALUE!
[7 empty] | Tache (Code) |  | 11 |  | 12 |  | 5 |  | 8 |  | 20 |  |  |  | 15 | 18 | 19 | Total | #VALUE! | #VALUE!
Signature DB |  |  |  |  | Quantité en % sur 1200m | [19 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | NOMS des EQUIPES | Tissier Sébastien CE |  |  |  | 0.25 | [12 empty] | 0.09375 | 0.041667 | 0.38542 | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | Fontaine Gery CE | [5 empty] | 0.25 | [10 empty] | 0.09375 | 0.041667 | 0.38542 | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | Murtesaj Samir CE | [7 empty] | 0.25 | [8 empty] | 0.09375 | 0.041667 | 0.38542 | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | Khemais Rejeb CE | [7 empty] | 0.25 | [8 empty] | 0.09375 | 0.041667 | 0.38542 | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | Maranhao Vitor | [5 empty] | 0.25 | [9 empty] | 0.048611 | 0.069444 | 0.017361 | 0.38542 | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | Maranhao Daniel | [5 empty] | 0.25 | [9 empty] | 0.048611 | 0.069444 | 0.017361 | 0.38542 | #VALUE! | #VALUE!
Signature Client |  |  |  |  | Bovrisse Christophe | [5 empty] | 0.25 | [9 empty] | 0.048611 | 0.069444 | 0.017361 | 0.38542 | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | Tlich Habib |  |  |  | 0.25 | [11 empty] | 0.048611 | 0.069444 | 0.017361 | 0.38542 | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | Louil Nejeb | [7 empty] | 0.25 | [7 empty] | 0.048611 | 0.069444 | 0.017361 | 0.38542 | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | Louil Ridha | [7 empty] | 0.25 | [7 empty] | 0.048611 | 0.069444 | 0.017361 | 0.38542 | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | Derradji Salem | [7 empty] | 0.25 | [8 empty] | 0.09375 | 0.041667 | 0.38542 | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | Karrica Pierre | [11 empty] | 0 | [7 empty] | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | Peu Joël |  |  |  | 0.25 | [12 empty] | 0.09375 | 0.041667 | 0.38542 | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | Akdal Serdal | [7 empty] | 0.25 | [8 empty] | 0.09375 | 0.041667 | 0.38542 | #VALUE! | #VALUE!
[25 empty] | #VALUE! | #VALUE!
[25 empty] | #VALUE! | #VALUE!
[25 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | Observations | [18 empty] | Total | 1904-01-06 00:15 | #VALUE! | #VALUE!
[25 empty] | #VALUE! | #VALUE!
[25 empty] | #VALUE! | #VALUE!
[25 empty] | #VALUE! | #VALUE!
[25 empty] | #VALUE! | #VALUE!
[25 empty] | #VALUE! | #VALUE!
[25 empty] | #VALUE! | #VALUE!
[25 empty] | #VALUE! | #VALUE!
[25 empty] | #VALUE! | #VALUE!

## Rapport des Heure Par Tache
Rapport des Heures Par Tache
2013-06-18
TACHE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
DATE | [25 empty] | TOTAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17 | 3: 1904-01-02; 4: 1904-01-02; 8: 0.75; 2013-06-18 15: 0.27083; 2013-06-18 16: 0.25; 2013-06-18 18: 1904-01-02 04:30; 2013-06-18 19: 0.4375
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
TOTAL | 0 | 0.5 | 1904-01-02 | 1904-01-02 | 0.5 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27083 | 0.25 | 0 | 1904-01-02 04:30 | 0.4375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0