## Feuil1
|  | Chantier | Code
|  | Viaduc Saint Cloud | OR117
Fase des Travaux
| Taches | Equipe | Repartition des Heures
|  | Noms | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Pose des alimentations provisoiores+Dép Cbles SIRIUS | Tissier Sebastien
2 | Démolition des bordures+Sciage de l'enrobé +remise em place des bordures | Maranhao Vitor
3 | Réalisation du caniveau file d'eau | Maranhao Daniel
4 | Pré-sciage + scellement des douilles de levage | Louil Nejib
5 | Dépose corniches de déton
6 | Dépose du mortier et enlévement sur bandeau supérieur | Fontaine Gery
7 | Relevé TOPO +repérage des aciers P/A Sur bandeau supérieur | Bovrisse Christophe
8 | Sellement des aciers + implantation des zones de démolition du béton | Tlich Habib
9 | Reprise des bétons dégradés ( Hidrodtion+ béton progeté ) | Peu Joël
10 | Reprise des bétons dégradés dessus parking
11 | Coffrage , bétonnage des plots | Murtezas Samir
12 | Réalisation de l'étanchéité et des relevés | Derradji Salem
13 | Balisage + debalisage | Karrica Pierre
14 | Patrouilleur | Louil Ridha
15 | Preparation instalation de chantier
16 |  | Khemais Rejeb
17
18
19
20
| Modification ou Commande |  | Repartition des Heures 2: OBSERVATIONS

## Feuil2
Rapport des Heures Par Tache
[19 empty] | Date | 2013-06-16
| Rapport Journalier | [33 empty] | 2013-06-16
[20 empty] | Météo |  |  |  | TACHE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
| Heures Viaduc |  |  |  |  | Balisage |  |  |  | De-balisage | [5 empty] | Avant Viaduc |  | Après Viaduc |  |  | °C |  |  | DATE
| Début | Fin | Total |  |  | Début | Fin | Total |  | Début |  | Fin |  | Total |  | 2:15 |  | 1:00 | [5 empty] | 1
| 22:45 | 4:45 | 6:00 |  |  | 22:00 | 22:30 | 0:30 |  | 4:45 |  | 5:20 |  | 0:35 | [9 empty] | 2
[10 empty] | Repartetion des Heures | [13 empty] | 3
[7 empty] | Tache (Code) |  | 11 |  | 12 |  | 3 |  | 8 |  | 16 |  |  | 15 | 18 | 19 | Total | 4
Signature DB |  |  |  |  | Quantité en % sur 1200m | [18 empty] | 5
|  |  |  | NOMS des EQUIPES | Tissier Sébastien CE |  |  |  | 0.25 | [11 empty] | 0.09375 | 0.041667 | 0.38542 | 6
[5 empty] | Fontaine Gery CE | [5 empty] | 0.25 | [9 empty] | 0.09375 | 0.041667 | 0.38542 | 7
[5 empty] | Murtesaj Samir CE | [7 empty] | 0.25 | [7 empty] | 0.09375 | 0.041667 | 0.38542 | 8
[5 empty] | Khemais Rejeb CE | [9 empty] | 0.25 | [5 empty] | 0.09375 | 0.041667 | 0.38542 | 9
[5 empty] | Maranhao Vitor | [5 empty] | 0.25 | [8 empty] | 0.045139 | 0.072917 | 0.017361 | 0.38542 | 10
[5 empty] | Maranhao Daniel | [5 empty] | 0.25 | [8 empty] | 0.045139 | 0.072917 | 0.017361 | 0.38542 | 11
Signature Client |  |  |  |  | Bovrisse Christophe | [5 empty] | 0.25 | [8 empty] | 0.045139 | 0.072917 | 0.017361 | 0.38542 | 12
[5 empty] | Tlich Habib |  |  |  | 0.25 | [10 empty] | 0.045139 | 0.072917 | 0.017361 | 0.38542 | 13
[5 empty] | Louil Nejeb | [7 empty] | 0.25 | [6 empty] | 0.045139 | 0.072917 | 0.017361 | 0.38542 | 14
[5 empty] | Louil Ridha | [9 empty] | 0.25 |  |  |  |  | 0.045139 | 0.072917 | 0.017361 | 0.38542 | 15
[5 empty] | Derradji Salem | [7 empty] | 0.25 | [7 empty] | 0.09375 | 0.041667 | 0.38542 | 16
[5 empty] | Karrica Pierre | [7 empty] | 0.25 | [7 empty] | 0.09375 | 0.041667 | 0.38542 | 17
[5 empty] | Peu Joël | [11 empty] | 0.25 |  |  |  | 0.09375 | 0.041667 | 0.38542 | 18
[5 empty] | Akdal Serdal | [9 empty] | 0.25 | [5 empty] | 0.09375 | 0.041667 | 0.38542 | 19
20
21
22
|  |  |  | Observations | [17 empty] | Total | 1904-01-06 09:30 | 23
24
25
26
27
28
29
30
31