## Feuil1
Planning Travaux VDN
Travaux | [12 empty] | DESC
Désignation | Entreprise | Code projet | FEV | Sens | Date Début | Date Fin | Nuit | Durée (jours ouvrés) | Neutralisation de voie | PR Début (AK5) | PR Fin | Longueur balisage (km) | Oui / Non | Dérogation Interdistance | Dérogation Longueur | Fermeture | Autorisation | Sequence
A | X1 |  |  | 1 | 2019-01-02 | 2019-01-11 | Non | 8 | V1 | 400 | 406 | 6 | Non |  |  |  | OK, pas d'autres travaux | 2019-07-31 19:05
B | X2 |  |  | 1 | 2019-01-03 | 2019-01-08 | Non | 4 | V2 | 430 | 440 | 10 | Non |  |  |  | OK, chevauchement dates, jour/jour ou nuit/nuit, tronçons différents, sans Desc, distance >20 | 2019-08-01 12:03
Formulas:
Durée (jours ouvrés) = NETWORKDAYS([Date Début],[Date Fin])
contrôle faisabilité

## Liste
1 | Oui | BAU | OK
2 | Non | VSVL | Interférence
V1
V2