## Feuil1
Planning Travaux VDN
Travaux | [11 empty] | DESC
Désignation | Entreprise | Code projet | FEV | Sens | Date Début | Date Fin | Durée (jours ouvrés) | Neutralisation de voie | PR Début (AK5) | PR Fin | Longueur balisage (km) | Oui / Non | Dérogation Interdistance | Dérogation Longueur | Fermeture | Autorisation | Sequence
A | X1 |  |  | 1 | 2019-01-02 | 2019-01-11 | 8 | V1 | 400 | 406 | 6 | Non |  |  |  |  | 2019-07-31 16:34
B | X2 |  |  | 1 | 2019-01-02 | 2019-01-08 | 5 | V2 | 403 | 406 | 3 | Non |  |  |  |  | 2019-07-31 16:34
C | X3 |  |  | 1 | 2019-01-03 | 2019-01-09 | 5 | V1 | 412 | 416 | 4 | Non |  |  |  |  | 2019-07-31 16:34
D | X4 |  |  | 2 | 2019-01-02 | 2019-01-04 | 3 | V1 | 404 | 399 | 5 | Non |  |  |  |  | 2019-07-31 16:34
E | X5 |  |  | 1 | 2019-01-03 | 2019-01-09 | 5 | V2 | 410 | 414 | 4 | Oui | Oui |  |  |  | 2019-07-31 16:34
F | X6 |  |  | 1 | 2019-01-03 | 2019-01-04 | 2 | BAU | 410 | 411 | 1 | Non |  |  |  |  | 2019-07-31 16:34
G | X7 |  |  | 1 | 2019-01-03 | 2019-01-04 | 2 | VSVL | 411 | 412 | 1 | Non |  |  |  |  | 2019-07-31 16:34
Formulas:
Durée (jours ouvrés) = NETWORKDAYS([Date Début],[Date Fin])
contrôle faisabilité

## Liste
1 | Oui | BAU | OK
2 | Non | VSVL | Interférence
V1
V2