## BT ouvert IVARA PM
Bon de travail | Titre du bon de travail | Travail standard | Achèvement demandé | Achèvement planifié | Semaine d'achèvement planifiée | État | Durée estimée des tâches ouvertes | UOM | Actif à entretenir | Position hiérarchique | Nom de l'actif | Groupe fonctionnel | Fonction primaire | Mode de défaillance | Effet de la défaillance | Groupe d'entretien | Métier primaire | Feuille de vérification? | Planificateur | Type de travail | Classe de travail | Priorité | Demandé par | État d'approbation | Approbation requise de | Groupe de bons de travail | Bon de travail maître? | Planifié
679320 | CM - MEC - M1 Rebuilt de la gate valve de remplissage caustique du compartiment #2 #3 #4 . |  | 2015-03-05 10:58 | 2015-03-05 06:00 | Semaine 9, 2015. | Planifié | 6 | heures | 10078 | C.MTL.ENT.E.M1.soutirage.10078 | Laveuse bouteille M1 (krones) |  |  |  |  | Chaîne 1 |  | FALSE | Sylvain Ruest | Correctif | Généré par requête | 2 - 2 à 7 jours |  | Approuvé |  |  | FALSE | TRUE
679319 | Support à la production/Dépannage G.Blanchard |  | 2015-03-05 10:38 |  | Semaine 8, 2015. | Ordonnancé | 7 | heures | 10773 | C.MTL.ENT.E.M4.Sout.10773 | Soutireuse canettes - KHS M4 |  |  |  |  | Chaîne 4 | Electricien Empaquetage | FALSE | Gilles Blanchard | Correctif | Généré par requête | 2 - 2 à 7 jours |  | Approuvé |  |  | FALSE | TRUE
679318 | Départ des lignes/dépannage G.Blanchard |  | 2015-03-05 10:28 | 2015-03-06 04:00 | Semaine 9, 2015. | Ordonnancé | 10 | heures | 10773 | C.MTL.ENT.E.M4.Sout.10773 | Soutireuse canettes - KHS M4 |  |  |  |  | Chaîne 4 | Electricien Empaquetage | FALSE | Gilles Blanchard | Correctif | Généré par requête | 2 - 2 à 7 jours |  | Approuvé |  |  | FALSE | TRUE
679317 | CM - MEC - M1 Rebuilt de la gate valve de remplissage caustique du compartiment #1 |  | 2015-03-05 10:14 | 2015-03-05 06:00 | Semaine 9, 2015. | Planifié | 6 | heures | 10078 | C.MTL.ENT.E.M1.soutirage.10078 | Laveuse bouteille M1 (krones) |  |  |  |  | Chaîne 1 |  | FALSE | Sylvain Ruest | Correctif | Généré par requête | 2 - 2 à 7 jours |  | Approuvé |  |  | FALSE | TRUE
679315 | CM - MEC - M1 Remplacer Gate Valve compartiment #3 et #4 |  | 2015-03-05 09:44 | 2015-03-05 | Semaine 9, 2015. | Planifié | 0 | heures | 10078 | C.MTL.ENT.E.M1.soutirage.10078 | Laveuse bouteille M1 (krones) |  |  |  |  | Chaîne 1 |  | FALSE | Louis-Philippe Rondeau | Correctif | Dommage (contrôle des pertes) | 3 - 8 à 14 jours |  | Approuvé |  |  | FALSE | TRUE
679314 | reservation de 8 siege de soupape papilon tuch pour soupape manuelle isolation a la sortie des réservoirs U1 a U9 et U13 pour réfection matrice |  | 2015-03-05 08:15 | 2015-03-05 01:00 | Semaine 9, 2015. | Planifié | 1 | heure | 05514 | C.MTL.ENT.B.FER.Uniréservo.Reserv.ext.05514 | Réservoir à bière U-4 |  |  |  |  | Fermentation | Mécanicien Brassage | FALSE | Fernand Buteau | Préventif | Entretien préventif | 5 - Prochain arrêt planifié / réfection |  | Approuvé |  |  | FALSE | TRUE
679313 | Le moteur du tablier est lousse sur le shaft |  | 2015-03-05 04:52 | 2015-03-08 | Semaine 10, 2015. | Planification en cours | 12 | heures | 05014 | C.MTL.ENT.E.M5.Palettisat.Palettiseu.05014 | Palettiseur 5C |  |  |  |  | Service technique | Mécanicien Empaquetage | FALSE | Sylvain Ruest | Correctif | Généré par requête | 1- 1 jour | Martin Perreault | Non approuvé |  |  | FALSE | FALSE

## Suivis BT Quotidien
Homme metier | Demander le | Priorite | BT | Description | Nom de l'actif | Groupe d'entretien
Jean-Pierre Mailly |  |  | 679319 | Support à la production/Dépannage G.Blanchard |  | Chaîne 4
Maxime Tremblay | 2014-02-10 | 1 | 679318 | Départ des lignes/dépannage G.Blanchard | Soutireuse canettes - KHS M4 | Chaîne 4
Maxime Tremblay | 2014-02-11 | 1 | 679317 | CM - MEC - M1 Rebuilt de la gate valve de remplissage caustique du compartiment #1 | Laveuse bouteille M1 (krones) | Chaîne 1
Maxime Tremblay | 2014-02-12 | 1 | 679315 | CM - MEC - M1 Remplacer Gate Valve compartiment #3 et #4 | Laveuse bouteille M1 (krones) | Chaîne 1
Maxime Tremblay | 2014-02-10 | 5 | 679320 | CM - MEC - M1 Rebuilt de la gate valve de remplissage caustique du compartiment #2 #3 #4 . | Laveuse bouteille M1 (krones) | Chaîne 1
Maxime Tremblay | 2014-02-10 | 6 | 679319 | Support à la production/Dépannage G.Blanchard |  | Chaîne 4
Maxime Tremblay | 2014-02-10 | 7 | 679314 | reservation de 8 siege de soupape papilon tuch pour soupape manuelle isolation a la sortie des réservoirs U1 a U9 et U13 pour réfection matrice | Réservoir à bière U-4 | Fermentation
Maxime Tremblay | 2014-02-10 | 8 | 679313 | Le moteur du tablier est lousse sur le shaft | Palettiseur 5C | Service technique