## DAL
FICHE D'IDENTITE ACTION | [11 empty] | SUIVI PROJET | [8 empty] | EXECUTION
Famille | Domaine | Catégorie | Segment | Chef de projet achat | Equipe projet | Intitulé du projet achats | Description | Montant de référence annuel (€TTC) | Investissement / Exploitation | Gains potentiels | Priorité | Renouvellement ou nouveau projet | Echéance fin marché précédent ou date de réalisation prévu du projet | Définition du besoin | Définition de la stratégie achat | Définition du mode de passation du marché | Publication du marché | Réception des offres | Analyse des offres et choix : RAO et RP | Validation contractualisation | Notification du marché ou mise en place du projet | Fournisseur | Référence marché | Date début marché | Date fin marché
| Hôtelière | Restauration | Denrées alimentaires | Sophie Harel | François Michel | MARCHE D'APPROVISIONNEMENT | [6 empty] | 2018-01-17 |  |  |  | 2016-01-01
| Biologie | réactifs consommables équipements | autoimmunité | Audrey Lacroix |  | modalités de réalisation de dosages au laboratoire d'autoimmunité | Ce projet a 3 objectifs: 1- redéployer les analyses effectuées sur le Bioflash (marché 140084 à résilier suite problèmes qualité)sur des automates déjà en place au laboratoire (Phadia 250 marché 160038 UNI HA et plateforme Quantalyzer/Novaview marché Werfen 130224) 2- renouvelement conjoint par l’UGAP du marché CHU N° 130224 Werfen expiré le 31/12/2016 3- consolidation d'analyses "manuelles" sur la plateforme QuantaLyser / Novaview | 160000 |  |  |  | Renouvellement | 31/12/2016 pour marché 130224; 25/09/2018 pour marché 140084 à résilier; 31/05/2019 pour marché UNI HA Phadia |  | UGAP et UNIHA |  | 2017-07-01
| Biologie | consommables équipements | anatomie et cytologie pathologiques | Audrey Lacroix | Pr RIOUX LECLERC | automatisation de l'archivage des blocs de parafine | automatisation de l'archivage/désarchivage des 96 000 blocs de parafine générés annuellement pour répondre aux problèmes de traçabilité des échantillons et au problème de temps de personnel que ces actions requièrent. | 18724 |  |  |  | Nouveau projet | 2017-07-01 |  | UGAP |  | 2017-07-01
| Travaux exploitation | H | H | Auguste Jourdan | H | H | H | H | H | Nouveau projet | H | H | H | En cours | Modéré
| Travaux exploitation | H | H | Stéphane Daniel | H | H | H | H | H | Renouvellement | H | H | H | Terminé | Fort
a | Biomédicale | c | d | Auguste Jourdan | f | g | h | 123 | Renouvellement | 123 | Haute | Renouvellement | 2020-12-09 | o | o | o | o | o | o | o
Cliquer pour compléter le formulaire
Note on J2: mettre menu déroulant dans le forumulaire
Note on L2: mettre liste déroulante dans le formulaire : haute/moyenne/faible

## Listes
Domaine | Chef de projet achat | Renouvellement ou nouveau projet | Priorité | Investissement / Exploitation
NTIC | Stéphane Daniel | Renouvellement | Haute | Investissement
Travaux Investissement | Auguste Jourdan | Nouveau projet | Moyenne | Exploitation
Travaux exploitation | Yann Courtes |  | Faible
Médicale | Valérie Huet
Biomédicale | Valérie Huet
Biologie | Audrey Lacroix
Frais généraux | Sophie Harel
Hôtelière | Valérie Pont