## Présences et avancement
#N/A
du 02 NOVEMBRE 2017
SCCV La Montille
50 avenue Georges Clémenceau
63240 LE MONT DORE
PROCHAINE REUNION DE CHANTIER
Le 09 NOVEMBRE 2017 à 10h30
[8 empty] | Convoqué | Présent | Absence | Effectif sur site | Diffusion CR
Intervenants |  |  | Adresses et MAILS |  |  | Coordonnées
Maître d'ouvrage |  |  |  |  | lamontille63@gmail.com | [6 empty] | x
SCCV La Montille |  |  | 13 rue de latru 63240 LE MONT DORE
Madame MEUNIER |  |  | Mail |  |  | Tél: | 06.80.03.11.66
Monsieur PLAINDOUX | [6 empty] | 06.81.11.14.42
Architecte
ESPACE ADAPTE |  |  | 104 chemin de la Prat 63450 ROMAGNAT |  |  | Tél: | 06.10.70.60.38
Mme BARRIER |  |  | Mail | c.barrier@espace-adapte63.fr |  | Fax:
Maître d'Œuvre d'exécution | [7 empty] | X | X |  |  | x
Excell'bat |  |  | 58 Allée du Pont de la Sarre 63000 Clermont Ferrand |  |  | Tél: | 04-73-35-46-24
M. MALPEL 06-32-15-43-47 |  |  | Mail | excellbat@excellbat.fr
M.GLAZIOU
Économiste de la construction
Damien FAYT |  |  | 39 rue Jean Groslier 63140 CHATEL GUYON |  |  | Tél: | 06.65.23.36.11
|  |  | Mail | damienfayt@gmail.com |  | Fax:
BET structures Béton | [11 empty] | x
IDEUM PARTNERS |  |  | 32 rue de Sarliève 63800 COURNON d'AUVERGNE |  |  | Tél: | 04.73.41.05.94
M.LEFEBVRE |  |  | Mail | stephane.lefebvre@ideum.fr |  | Fax:
BE Fluides | [11 empty] | x
AUVERFLUID |  |  | 1 rue des Carrières 63119 CHATEAUGAY |  |  | Tél: | 04.73.78.01.21
M.DIDIER |  |  | Mail | contact@auverfluid.fr |  | Fax:
M.VARD
BE Bois | [11 empty] | x
Etude bois Concept |  |  | Les Rippes 73400 UGINE |  |  | Tél: | 06.63.19.63.80
M.GRECH |  |  | Mail | etudeboisconcept@gmail.com |  | Fax:
BE Acoustique | [11 empty] | x
SARL AGNA |  |  | 4 rue Hoche 63100 CLERMONT FERRAND |  |  | Tél: | 04.73.91.46.74
M.LOUNIS |  |  | Mail | contact@acoustique-agna.fr |  | Fax:
Bureau de contrôle
Socotec |  |  | 19, avenue Léonard de Vinci 63000 Clermont-Ferrand |  |  | Tél: | 04-73-44-27-00
Jean-Baptiste RAHIR | [5 empty] | Fax: | 04-73-44-27-27
|  |  | Mail | jean-baptiste.rahir@socotec.com
Coordination SPS | [11 empty] | x
Excell'bat |  |  | 58 Allée du Pont de la Sarre 63000 Clermont Ferrand |  |  | Tél: | 04-73-35-46-24
M. MALPEL 06-32-15-43-47 |  |  | Mail | excellbat@excellbat.fr
CHANTIER
[8 empty] | Convoqué | Présent | Absence | Effectif sur site | Diffusion CR
Intervenants |  |  | Adresses et MAILS |  |  | Coordonnées
Lot n°2 : Terrassement généraux | [7 empty] | X | X |  |  | x
BELLON Eric |  |  | Pré Grand 63150 MURAT LE QUAIRE |  |  | Tél: | 06.10.61.56.85
|  |  | Mail | eric.entreprisebellon@sfr.fr |  | Fax:
Lot n°3 : Gros œuvre | [5 empty] | Tél: | 04-73-87-30-42 | X | X | 1 |  | x
CHANDEZE |  |  | 5 chemin des Plantades 63450 ROMAGNAT |  |  | Fax: | 04.73.87.38.80
COGNAULT Matthieu |  |  | Mail | m.cognault@chandeze.fr |  | Port | 06.65.48.44.15
CHANDEZE Xavier |  |  | Mail | Xchandeze@chandeze.fr |  | Port | 06.80.35.37.69
Lot n°4 : Ravalement | [5 empty] | Tél: | 04-73-24-26-64 | X | X | 1 |  | x
KESER |  |  | 1 rue Clément Ader 63360 GERZAT |  |  | Fax:
|  |  | Mail | keser.gazi@orange.fr
LOT N°5 ETANCHEITE |  |  |  | 8 rue Chemin d'Orient Courcourt | [5 empty] | 4 |  | x
ECB |  |  | 63116 Beauregard L'Evèque |  |  | Tél: | 04-73-68-15-41
M. BOUCHAUDY |  | 06-07-78-18-94 | Mail | eric.bouchaudy@ecb63.com |  | Fax:
Lot n°6: Charpente bois / construction ossature bois |  |  |  | rue de Latru 63240 LE MONT DORE |  | Tél: |  | X | X |  |  | x
CEBOIS |  |  | Mail | marc.plaindoux@gmail.com
|  |  | Mail | deganis.s@gmail.com |  | Fax:
Lot n°7 : Couverture, zinguerie |  |  | 1 rue du gardet | [8 empty] | x
MAGRIT |  |  | 19200 USSEL |  |  | Tél: | 05 55 72 20 30
|  |  | Mail | secretariat@magritsa.com |  | Fax:
Lot n°8 : Menuiserie extérieures | [8 empty] | X | 1 |  | x
EURL Miroiterie Daguillon |  |  |  | 18 rue Newton ZI du Brezet |  | Tél: | 04-73-92-51-95
M. DIVETAIN Xavier |  | 06.63.35.71.82 |  | 63100 CLERMONT-FERAND |  | Fax: | 04-73-91-70-57
M. Nickel |  |  | Mail | miroiterie.daguillon@orange.fr |  | @
Lot n°9 : Serrurerie métallique |  |  |  | rue Augustin Fresnel | [5 empty] | 1 |  | X
BOURDOULEIX |  |  | 63360 GERZAT |  |  | Tél: | 06-67-24-46-80
M. Chefdeville |  |  | Mail | contact@bourdouleix.fr |  | Fax:
Lot n°10 : Plâtrerie Faux Plafond |  |  |  | 330 rue des Frères Lumière | [7 empty] | x
BONGLET |  |  |  | BP 30035-390001 LONS LE SAUNIER CEDEX |  | Tél: | 03-84-87-14-30
|  |  | Mail | n.bruchon@bonglet.fr |  | Fax | 03-84-47-38-17
Lot n°11 : Peintures |  |  |  | 330 rue des Frères Lumière | [7 empty] | x
BONGLET |  |  |  | BP 30035-390001 LONS LE SAUNIER CEDEX |  | Tél: | 03-84-87-14-30
|  |  | Mail | n.bruchon@bonglet.fr |  | Fax: | 03-84-47-38-17
Lot n°12 : Menuiserie intérieures |  |  |  | 21 rue de la fontaine | [5 empty] | 2 |  | x
|  |  |  | 15140 Saint Martin Valmeroux |  | Tél: | 04-71-68-53-10
M. JOANNY |  | 06 07 81 74 66 | Mail | palat.joanny@orange.fr |  | Fax:
Lot n°13 : Carrelages, revêtements | [5 empty] | Tél: | 04-73-26-04-78 |  |  |  |  | x
SARF |  |  |  | 5 rue Barbier d'Aubrée |  | Fax:
63110 BEAUMONT
|  |  | Mail | sarf.bodelle@orange.fr
Lot n°14 : Électricité courant fort/faible |  |  |  | 21 avenue Michel Bertrand BP 70 |  | Port | 06-75-08-78-38 |  |  | 2 |  | x
DOMELEC |  |  | 63240 LE MONT DORE |  |  | Tél: | 04-73-65-27-48
M. VIGIER et BOUCHAUDY |  |  | Mail | domelec63@wanadoo.fr |  | Fax:
Lot n°15 : Chauffage/Plomberie/Ventilation |  |  |  |  | ZA Les Bonnes | Port | 06-76-09-20-36 |  |  | 5 |  | x
CHASTANG |  |  |  |  | 43410 LEMPDES SUR ALLAGNON | Tél: | 04-71-76-51-48
M. MIGEON |  |  | Mail | c.migeon@cf2cchastang.fr |  | Fax: | 04-71-76-52-05
Lot n°16 : Ascenseurs |  |  |  |  | 15 rue des frères Montgolfier | Tél: | 04-73-15-12-70
ORONA |  |  |  |  | 63170 AUBIERE | Fax: | 04-73-28-92-44
|  |  | Mail | clermont-ferrand@orona.fr
Lot n°17 : VRD | [5 empty] | Tél:
Fax:
Lot n°18: Espaces verts | [5 empty] | Tél:
|  |  | Mail |  |  | Fax:
CONCESSIONNAIRES
1.Concessionnaires
|  | ERDF | Fabien Blaudy
[6 empty] | Tél: | 04-73-34-51-71
Port:
Fax:
[6 empty] | Mail | fabien.blaudy@erdf.fr
|  | AEP-EU-EP | SEMERAP |  |  | Tél: | 04 73 15 38 38
Fax:
Mail
|  | ORANGE | NADJA CHTOUKI |  |  | Tél: | 04 37 44 65 30
Port:
[6 empty] | Mail | nadja.chtouki@orange.com
|  | GRDF | M. Bruno Thomas |  |  | Tél | 04 73 40 65 56
[6 empty] | Port | 06-76-90-22-72
Fax
[6 empty] | Mail | bruno.thomas@engie.com
Sous traitantes
Aucun sous-traitant ne sera accepté sans être déclaré et à jour de ses obligations SPS
LOT
Sous-traitant validé
| Entreprise titulaire |  |  |  | Sous-traitant
Diffusions des documents
Diffusions de plans: Les plans doivent être diffusés :
Plans de réservations
|  | Maître d'Œuvre |  |  | 1 papier et PDF
|  | B.E.T Structures : |  |  | 1 dwg
|  | GROS ŒUVRE : |  |  | 1 dwg et papier
Plans d'exécutions
|  | Maître d'Œuvre |  |  | 1 papier et PDF
|  | B.E.T Structures : |  |  | 1 papier et PDF
|  | GROS ŒUVRE : |  |  | 1 exemplaire papier et DWG
|  | BUREAU DE CONTRÔLE: |  |  | 1 exemplaire papier
SITUATIONS DE TRAVAUX:
En trois exemplaires papier le 25 du mois à excell'bat.
SUIVI PLANNING
Date de démarrage des travaux
Intempéries
2017-03-06
Désignation |  |  | Début |  | Fin | Avancement, décalage et cause |  |  |  |  | Retard
Lot Terrassement
Terrassement plate forme |  |  | 2017-06-06 |  | 2017-06-17 | 100%
Lot Gros Œuvre
Fondations grue et montage |  |  | 2017-06-15 |  | 2017-06-19 | 100%
Fondations |  |  | 2017-06-20 |  | 2017-07-06 | 100%
Dalle Basse RDJ |  |  | 2017-07-06 |  | 2017-07-13 | 100%
Élévation RDJ |  |  | 2017-07-18 |  | 2017-08-01 | 100%
Dalle haute RDJ |  |  | 2017-07-27 |  | 2017-08-08 | 100%
Élévation RDC |  |  | 2017-08-09 |  | 2017-09-08 | 100%
Dalle haute RDC |  |  | 2017-09-07 |  | 2017-09-15 | 100%
Élévation 1er étage |  |  | 2017-09-18 |  | 2017-09-26 | 100%
Dalle haute 1er étage |  |  | 2017-09-27 |  | 2017-10-03 | 100%
Élévation 2 -ème étage |  |  | 2017-10-04 |  | 2017-10-11 | 100%
Dalle haute 2 -ème étage |  |  | 2017-10-12 |  | 2017-09-18 | 100%
Élévation 3ème étage |  |  | 2017-10-20 |  | 2017-11-02 | 100%
Finitions |  |  | 2017-10-25 |  |  | 40%

## Compte rendu
MAITRE D'OUVRAGE
N°de CR | Date | Observations | Entreprises concernées
CR 06 | 2017-07-13 | Nous avons des différences de quantités entre les DPGF qui ont servi à l'appel d'offre et ceux du 12/06/2017. | La Montille
CR 06 | 2017-07-13 | Nous avons des poteaux qui ne plombent pas sur la file 4. Des reprise en encorbellement seront nécessaire au dernier niveau | La Montille
CR 06 | 2017-07-13 | L'escalier dessiné sur plan marché du 02/06/2017 n'est pas conforme, la largeur était de 1,00 alors que la règlementation impose 1,20m. | La Montille
CR 06 | 2017-07-13 | Au niveau des tropéziennes, il n'y avait pas de support pour la moise de support charpente . | La Montille
CR 06 | 2017-07-13 | Nous rencontrons des problèmes d'évacuations des eaux usées d'un niveau à l'autre. Des adaptations seront nécessaires | La Montille
CR 06 | 2017-07-13 | Une plus value importante a eu lieu sur les gros bétons des fondations un supplément de 50m3. | La Montille
CR 06 | 2017-07-13 | Le plancher isolant n'était pas prévu sur le dossier d'appel d'offre. Une plus value importante a été nécessaire. Ces prestations étaient prévues à l'étude thermique d'origine confirmé par M. Vard. | La Montille
CR 06 | 2017-07-13 | Sur le lot ravalement de façades, les quantités ont changé et sont supérieures sur les DPGF du 12/06/2017. | La Montille
CR 11 | 2017-08-31 | PM : Dans le logement E 1, nous avons une fermette qui passe dans le passage libre, nous ferons un faux plafond rampant à ce niveau là. | La Montille
CR17 | 2017-10-12 | Merci de nous confirmer quels appartements ont commandés les cuisines et ceux qui seront équipés d'attentes. Rappel. | La Montille
CR17 | 2017-10-12 | Vous souhaitez monter la terre végétale 2m après l'angle du bâtiment, en pente 1 pour 1 jusqu'au dessus du plancher haut R+1, puis à plat. | La Montille
CR19 | 2017-10-26 | Les plans TMA sont ceux du 18-10-17 | La Montille
CR18 | 2017-10-19 | Merci de nous confirmer si la clef d'accès par le RDJ doit être la même que l'accès par le RDC. | La Montille
CR18 | 2017-10-19 | Nous devons entériner les plans Elec et Plomberie semaine prochaine. En l'absence de plan cuisine, les plans architecte feront foi. | La Montille
CR19 | 2017-11-02 | Vous souhaitez un devis pour la mise en œuvre d'un enrochement. | La Montille
Points des anciens comptes-rendus
N°de CR | Date | Observations | Entreprises concernées
CR 08 | 2017-07-27 | Convoquer les concessionnaires. | EXCELLBAT
CR 06 | 2017-07-13 | PM : Prévoir la ventilation de la gaine ascenseur. Attention celle ci doit être coupe feu dans la traversée des combles. | EXCELLBAT / BONGLET
CR18 | 2017-10-19 | Le mur de soutènement était prévu au CCTP (voir mail). Il doit être dimensionné et mis en œuvre en urgence pour permettre la mise en œuvre des murs bois. | IDEUM / CHANDEZE
CR 08 | 2017-07-27 | PM : Nous rappelons à toutes les entreprises que les plans architecte contractuels sont ceux du 02/06/2017. Les plans TMA contractuels sont ceux du 18/10/17. | TCE
CR 08 | 2017-07-27 | Le cuisiniste est AMEUBLYS 04-26-72-09-11; Mail: contact@ameublys.fr M. Bluteau ou Mme Comme | TCE
CR14 | 2017-09-21 | PM : Les sous-faces de balcons sont laissées brutes. Assurer la finition. | TCE
CR19 | 2017-10-26 | PM : L'altitude de la voirie devant le chantier est de 1081m NGF | TCE
CR19 | 2017-10-26 | Nous faire parvenir sous quinzaine vos devis de TMA. Relance le 30/10/17. | TCE
CR17 | 2017-10-12 | La terre végétale pars 2m après l'angle du bâtiment, en pente 1 pour 1 jusqu'au dessus du plancher haut R+1, puis à plat. | BELLON
CR19 | 2017-10-26 | PM : Prévoir des essais à la plaque pour réceptionner votre ouvrage. | BELLON
CR19 | 2017-10-26 | Remblayer le mur de soutènement après le 01/11 (12j de séchage minimum). Penser à remblayer chez le voisin. | BELLON
CR18 | 2017-10-19 | Livraison des murs bois le 02/11. vos prestations doivent être terminées avant cette date. | BELLON / CHANDEZE
CR15 | 2017-10-05 | Le GO sera fini le 30/10. (15/10 + 11j d'intempéries). 1j de retard. | CHANDEZE
CR15 | 2017-10-05 | Nous faire passer l'ensemble de vos devis (plus-values / moins-values) URGENT Rappel | CHANDEZE
CR18 | 2017-10-19 | PM : Conformément au planning, la grue doit être démontée le 20/01/18. Non compris intempéries | CHANDEZE
CR18 | 2017-10-19 | Les portes coulées sans tenir compte de la chape doivent être remontées. Rappel. | CHANDEZE
CR18 | 2017-10-19 | Repli à partir de la semaine prochaine. En cours | CHANDEZE
CR18 | 2017-10-19 | Mise en place du drain et du delta MS le 20-10. A finir le 26/10/17 | CHANDEZE
CR19 | 2017-10-26 | Enlever les étais en bordure de dalle. Rappel. | CHANDEZE
CR19 | 2017-10-26 | Faire les relevés en retour de terrasse. Ils doivent être filants. À finir | CHANDEZE
CR15 | 2017-10-05 | Les coffres de VR sont livrés. A poser. | CHANDEZE
Suite ancien compte rendu
CR17 | 2017-10-12 | PM : Les niveaux de TV coté voisin doivent suivre le terrain naturel. Celui coté entrée doit être au niveau 0,00 pour rentrer avec une voiture. | CHANDEZE / BELLON
CR14 | 2017-09-21 | PM : Les empruntes dans le béton sont remplacé par des costières métalliques. | CHANDEZE / CEBOIS
CR15 | 2017-10-05 | Prévoir une réception de support. Support Réceptionné. | CHANDEZE / KESER
CR17 | 2017-10-12 | Nous confirmer la pose de boites a eau pour l'évacuation des EP en terrasse | ECB
CR19 | 2017-10-26 | Tracé de principe des EP effectué, en cours de validation. | ECB
CR14 | 2017-09-21 | PM : Les sous-faces des portes palières seront habillées comme les VR. | CEBOIS
CR13 | 2017-09-14 | PM : Nous transmettre le PV feu de votre structure. | CEBOIS
CR19 | 2017-10-26 | PM : Tous les étais ne pourront être enlevés afin de respecter les temps de séchage. | CEBOIS
CR19 | 2017-10-26 | Nous faire parvenir vos CACES pour validation par l'entreprise CHANDEZE. Rappel | CEBOIS
CR16 | 2017-10-05 | Merci de vous rendre disponible à la prochaine réunion pour déterminer l'emplacement de vos descentes d'EP. ABSENT | MAGRIT
CR 09 | 2017-08-03 | PM : Vous nous informez avoir 8 semaines de délai pour les menuiseries extérieures. Commande reportée | DAGUILLON
CR14 | 2017-09-21 | Les entrées d'air se situent sur les fenêtres et non sur les coffres de VR. Faire passer un modèle à CHASTANG. RAPPEL | DAGUILLON / CHASTANG
CR13 | 2017-09-14 | PM : Les relevés ont bougés, prévoir la vérification de vos cotes de production des garde-corps | BOURDOULEIX
CR13 | 2017-09-14 | PM : Prévoir des platines à intégrer dans l'étanchéité pour les garde-corps posés sur l'étanchéité. | BOURDOULEIX
CR13 | 2017-09-14 | PM : Prévoir d'adapter le calepinage de vos montants en fonction de dimensions de balcon | BOURDOULEIX
CR17 | 2017-10-12 | les portes palières doivent être les mêmes dans tout le bâtiment. Se conforter aux commandes de DAGUILLON | JOANNY
CR17 | 2017-10-12 | Il nous faut IMPERATIVEMENT plusieurs choix de parquet, Nous fournir un devis d'option + value / - value et protection. Relance le 30/10/17 | JOANNY
CR18 | 2017-10-19 | Prévoir des butées de portes pour les portes palières posées par DAGUILLON. Rappel | JOANNY
CR18 | 2017-10-19 | Nous proposer un principe d'organigramme pour validation par la MOE ET MOA. Inclure les accès prévus aux autres lots (métallerie serrurerie et Menuiserie extérieure). Rappel | JOANNY
CR17 | 2017-10-12 | Nous faire parvenir le plan de calepinage de l'appartement avec le voile de biais | SARF
CR17 | 2017-10-12 | Nous faire parvenir un devis pour mise en option d'une boxe type TAHOMA et les appareillages nécessaires à la domotisation d'un appartement. Relance le 30/10/17 | DOMELEC
CR19 | 2017-10-26 | Poser de l'éclairage dans les escaliers. C'est une question de sécurité. URGENT. Rappel | DOMELEC
CR 08 | 2017-07-27 | PM : Nous vous informons que tous les volets roulant seront alimentés à droite vu intérieure. | DOMELEC /DAGUILLON
CR 09 | 2017-08-03 | PM : Le maçon a posé du siporex dans les réservations, vous devrez réaliser des carottages. | CHASTANG
Points du jour
N°de CR | Date | Observations | Entreprises concernées
CR20 | 2017-11-02 | Pose des premiers voiles bois mercredi 08/11/17. Merci de vous rendre disponible pour validation de la pose avec les équipes sur place | AGNA
CR20 | 2017-11-02 | vous souhaitez assister à la pose des premieres menuiseries exterieures, du premier voile bois ainsi que le début des doublages. Ces dates vous seront communiquées à mesure de l'avancée du chantier. | AGNA
CR20 | 2017-11-02 | En cas d'intemperies, vous devez nous fournir une déclaration d'intemperie. | TCE
CR20 | 2017-11-02 | Prévoir le remblai contre le mur de soutènement vendredi et la mise en œuvre de la rampe 03/11 afin de pouvoir assurer le changement de grue et les bonnes conditions de travail | BELLON
CR20 | 2017-11-02 | Nous faire parvenir un devis pour la mise en œuvre d'un enrochement et la reprise d'étanchéité suivant le mail du 02/11/17. | BELLON
CR20 | 2017-11-02 | Nettoyer les abouts de voiles et les relevés. Attention, un nettoyage fin est demandé pour affleurer les murs et assurer les performances demandées | CHANDEZE
CR20 | 2017-11-02 | nettoyer les tuiles de la petite montilles salies par de la laitence. Attention à ne pas les abimer. | CHANDEZE
CR20 | 2017-11-02 | Poser un garde corps devant la cage d'escalier du dernier étage. | CHANDEZE
CR20 | 2017-11-02 | Vous ne pourrez intervenir qu'avec des temperatures supperieures à 0°C pour la mise en œuvre et au dessus de 5°C pour l'enduit | KESER
CR20 | 2017-11-02 | Prévoir la pose de l'échaffaudage avant la fin d'année. Une date précise vous sera communiqué à l'avancement de la pose des murs bois. | KESER
CR20 | 2017-11-02 | Poser un résiliant accoustique VELAPHONE 22 entre es poutres béton et les terrasses. Tout produit différent devra etre validé par les bureaux de controles. | CEBOIS
CR20 | 2017-11-02 | Nous fournir des plans de coupe afin de valider la structure | CEBOIS
CR20 | 2017-11-02 | Vous souhaitez poser de l'OSB 15 partout. | CEBOIS
CR20 | 2017-11-02 | Poser deux pièces de bois de part et d'autres des poteaux pour assurer les performances phoniques demandées. | CEBOIS
CR20 | 2017-11-02 | Les Murs ossature bois sont livrés ouverts cotés interieur. | CEBOIS
CR20 | 2017-11-02 | Attention, les travaux en hauteur devront se faire dans le respect des regles de sécurité. | CEBOIS
CR20 | 2017-11-02 | Nous faire parvenir votre plans des EP. Urgent. | MAGRIT
Suite des points du jour
CR20 | 2017-11-02 | Vos menuiseries exterieures ont été validées. | DAGUILLON
CR20 | 2017-11-02 | Vos devis ont été validés et transmis excepté les appuis rapportés galva. | DAGUILLON
CR20 | 2017-11-02 | Prendre soin de poser un joint acrylique coté interieur ET exterieur de vos menuiseries afin d'en assurer l'étanchéité. | DAGUILLON
CR20 | 2017-11-02 | Une attention toute particulière à la mise en œuvre vous sera demandée afin de respecter les exigences accoustiques et thermiques. | DAGUILLON / CEBOIS
CR20 | 2017-11-02 | Des entrées d'air sont necessaires dans les chambres sur coursive. Elles ne peuvent se faire sur les fenêtres si nous devons respecter les 39dB route. L'entrée d'air devra se faire sur le mur bois. | DAGUILLON / CEBOIS
CHOIX
Choix retenus
Menuiserie Alu :
RAL 7016 coté extérieur; RAL 9016 coté intérieur
Ouvrants visibles
Ouverture des portes fenêtres en OB donc pas de poignée extérieure
Les fenêtre en allège trop haute, ouverture en OB uniquement.
Volets roulants :
Lame finale et coulisse RAL 7016
Portes palières :
Malerba MPC43
Couleur 7016
Poignées BEZAULT type JAZZ
Portes Intérieures :
Poignées : OPSIAL R693
Butées : OPSIAL MISSISSIPPI
Liste des plans
Plans
Plans architecte du 02-06-2017
Plans TMA du 18-10-17