## Présences et avancement
Essai Chantier V2.
du 26 OCTOBRE 2017
MOA
ADRESSE
CP VILLE
PROCHAINE REUNION DE CHANTIER
Le XX XXXXXXX 20XX à XXHXX
[7 empty] | Convoqué | Présent | Absence | Effectif sur site | Diffusion CR
Intervenants |  |  | Adresses et MAILS |  | Coordonnées
Maître d'ouvrage
nom société |  |  | adresse
|  |  | Mail : |  | Tél :
Port :
Architecte
nom société |  |  | adresse
|  |  | Mail : |  | Tél :
Port :
Maître d'Œuvre d'exécution
Excell'bat |  |  | 58 Allée du Pont de la Sarre 63000 Clermont Ferrand |  | Tél: | 04-73-35-46-24
|  |  | Mail |  | Port :
Économiste de la construction
nom société |  |  | adresse
|  |  | Mail : |  | Tél :
Port :
BET structures Béton
nom société |  |  | adresse
|  |  | Mail : |  | Tél :
Port :
BE Fluides
nom société |  |  | adresse
|  |  | Mail : |  | Tél :
Port :
BE Bois
nom société |  |  | adresse
|  |  | Mail : |  | Tél :
Port :
BE Acoustique
nom société |  |  | adresse
|  |  | Mail : |  | Tél :
Port :
Bureau de contrôle
nom société |  |  | adresse
|  |  | Mail : |  | Tél :
Port :
Coordination SPS
nom société |  |  | adresse
|  |  | Mail : |  | Tél :
Port :
nom société |  |  | adresse
|  |  | Mail : |  | Tél :
Port :
CHANTIER
[7 empty] | Convoqué | Présent | Absence | Effectif sur site | Diffusion CR
Intervenants |  |  | Adresses et MAILS |  | Coordonnées
Lot n° | 2 | Terrassement généraux
TERRASSEMENT |  |  | adresse |  | Tél :
|  |  | adresse |  | Fax :
nom |  |  | Mail : |  | Port :
nom |  |  | Mail : |  | Port :
Lot n° | 3 | Gros Œuvre |  |  | Tél:
GROS ŒUVRE |  |  | adresse |  | Tél :
|  |  | adresse |  | Fax :
nom |  |  | Mail : |  | Port :
nom |  |  | Mail : |  | Port :
Lot n° | 4 | Ravalement
RAVALEMENT |  |  | adresse |  | Tél :
|  |  | adresse |  | Fax :
nom |  |  | Mail : |  | Port :
nom |  |  | Mail : |  | Port :
Lot n° | 5 | Etanchéité
ETANCHEITE |  |  | adresse |  | Tél :
|  |  | adresse |  | Fax :
nom |  |  | Mail : |  | Port :
nom |  |  | Mail : |  | Port :
Lot n° | 6 | Charpente bois
CHARPENTE |  |  | adresse |  | Tél :
|  |  | adresse |  | Fax :
nom |  |  | Mail : |  | Port :
nom |  |  | Mail : |  | Port :
Lot n° | 7 | Couverture Zinguerie
COUVERTURE |  |  | adresse |  | Tél :
|  |  | adresse |  | Fax :
nom |  |  | Mail : |  | Port :
nom |  |  | Mail : |  | Port :
Lot n° | 8 | Menuiserie Exterieure
MENEXT |  |  | adresse |  | Tél :
|  |  | adresse |  | Fax :
nom |  |  | Mail : |  | Port :
nom |  |  | Mail : |  | Port :
Lot n° | 9 | Serrurerie Metallique
SERRURERIE |  |  | adresse |  | Tél :
|  |  | adresse |  | Fax :
nom |  |  | Mail : |  | Port :
nom |  |  | Mail : |  | Port :
Lot n° | 10 | Plâtrerie Faux Plafond
PLACO |  |  | adresse |  | Tél :
|  |  | adresse |  | Fax :
nom |  |  | Mail : |  | Port :
nom |  |  | Mail : |  | Port :
Lot n° | 11 | Peintures
PEINTURE |  |  | adresse |  | Tél :
|  |  | adresse |  | Fax :
nom |  |  | Mail : |  | Port :
[7 empty] | Convoqué | Présent | Absence | Effectif sur site | Diffusion CR
Intervenants |  |  | Adresses et MAILS |  | Coordonnées
Lot n° | 12 | Menuiserie intérieures
MENINT |  |  | adresse |  | Tél :
|  |  | adresse |  | Fax :
nom |  |  | Mail : |  | Port :
nom |  |  | Mail : |  | Port :
Lot n° | 13 | Carrelages, revêtements
CARRELAGE |  |  | adresse |  | Tél :
|  |  | adresse |  | Fax :
nom |  |  | Mail : |  | Port :
nom |  |  | Mail : |  | Port :
Lot n° | 14 | Électricité courant fort/faible
ELEC |  |  | adresse |  | Tél :
|  |  | adresse |  | Fax :
nom |  |  | Mail : |  | Port :
nom |  |  | Mail : |  | Port :
Lot n° | 15 | Chauffage/Plomberie/Ventilation
CVC |  |  | adresse |  | Tél :
|  |  | adresse |  | Fax :
nom |  |  | Mail : |  | Port :
nom |  |  | Mail : |  | Port :
Lot n°16 : Ascenseurs | 16 | Ascenseurs
ASCENSEUR |  |  | adresse |  | Tél :
|  |  | adresse |  | Fax :
nom |  |  | Mail : |  | Port :
nom |  |  | Mail : |  | Port :
Lot n° | 17 | VRD
VRD |  |  | adresse |  | Tél :
|  |  | adresse |  | Fax :
nom |  |  | Mail : |  | Port :
nom |  |  | Mail : |  | Port :
Lot n° | 18 | Espaces verts
ESPACE VERTS |  |  | adresse |  | Tél :
|  |  | adresse |  | Fax :
nom |  |  | Mail : |  | Port :
nom |  |  | Mail : |  | Port :
CONCESSIONNAIRES
Concessionnaire |  |  | Adresses et MAILS |  | Coordonnées
ERDF
nom société |  |  | adresse
|  |  | Mail : |  | Tél :
Port :
GRDF
nom société |  |  | adresse
|  |  | Mail : |  | Tél :
Port :
AEP - EU - EV-EP
Tél:
Port :
ORANGE
nom société |  |  | adresse
|  |  | Mail : |  | Tél :
Port :
Sous traitantes
Aucun sous-traitant ne sera accepté sans être déclaré et à jour de ses obligations SPS
LOT
Sous-traitant validé
| Entreprise titulaire |  |  | Sous-traitant
Diffusions des documents
Diffusions de plans: Les plans doivent être diffusés :
Plans de réservations
|  | Maître d'Œuvre |  | 1 papier et PDF
|  | B.E.T Structures : |  | 1 dwg
|  | GROS ŒUVRE : |  | 1 dwg et papier
Plans d'exécutions
|  | Maître d'Œuvre |  | 1 papier et PDF
|  | B.E.T Structures : |  | 1 papier et PDF
|  | GROS ŒUVRE : |  | 1 exemplaire papier et DWG
|  | BUREAU DE CONTRÔLE: |  | 1 exemplaire papier
SITUATIONS DE TRAVAUX:
En trois exemplaires papier le 25 du mois à excell'bat.
SUIVI PLANNING
Date de démarrage des travaux
Intempéries
2017-03-06
Désignation |  |  | Début | Fin | Avancement, décalage et cause |  |  |  |  | Retard
Lot Terrassement
Lot Gros Œuvre
Lot Électricité

## Compte rendu
MAITRE D'OUVRAGE
N°de CR | Date | Observations | Entreprises concernées
Points des anciens comptes-rendus
N°de CR | Date | Observations | Entreprises concernées
CR22 | 2017-10-23 | Merci de nous transmettre un plan coté, compris besoins en réseaux du jacuzzi. Rappel | ARCHITECTE
CR 01 | 2017-04-11 | PM : Attention de ne pas toucher aux arbres fruitiers qui viennent d'être plantés. | TCE
CR 01 | 2017-04-11 | PM : Attention de bien respecter les limites de propriétés et de ne pas empiéter chez les voisins même pour du stockage. | TCE
CR 07 | 2017-06-06 | PM : Le niveau 0,00 est à 439,00 NGF | TCE
CR 10 | 2017-07-03 | PM : Nous avons du chanvre qu'à l'étage. | TCE
CR 10 | 2017-07-03 | PM : Isolation du RDC en 100. | TCE
CR19 | 2017-10-02 | Tout impératif, décalage ou empêchement devra être systématiquement signalé à la MOE. | TCE
CR22 | 2017-10-23 | PM : Personne ne doit rentrer sur site sans accréditation. Attention, c'est une question de sécurité. | TCE
CR 11 | 2017-07-10 | PM : Les murs seront à + 15cm de la dalle finie pour recevoir l'ossature. | MACON
CR17 | 2017-09-18 | PM : Assurer la finition du siphon | MACON
CR20 | 2017-10-09 | Coulage des dalles fin de semaine prochaine. En attente des plans. Une semaine de retard. Coulage Vendredi 27/10. | MACON
CR20 | 2017-10-09 | PM : Démontage de la grue 3e semaine de novembre comme prévu initialement. | MACON
CR20 | 2017-10-09 | Rappel : Prévoir le carottage pour l'EU du R+1 coté jacuzzi. En attente d'emplacement précis | MACON
CR21 | 2017-10-16 | Rappel : Prévoir la finition des reprises de bétonnage en prémur. Béton laissé brut, la finition doit être soignée | MACON
CR21 | 2017-10-16 | Rappel : Reprendre le décalage de voiles extérieur. Finition lasurée. Attention au soin de la reprise | MACON
CR21 | 2017-10-16 | Rappel : Prévoir l'évacuation des restes de béton laissée sur place. | MACON
CR21 | 2017-10-16 | Rappel : Attention à ne pas souiller la Terre Végétale qui sera réutilisée. | MACON
CR21 | 2017-10-16 | Rappel : Prévoir le remplissage du voile V9 | MACON
CR22 | 2017-10-23 | PM : Rependre les arases des voiles béton | MACON
CR22 | 2017-10-23 | Procéder aux finitions dès que possible . Semaine du 13/11 | MACON
CR 09 | 2017-06-19 | PM : Le contreventement doit être à l'intérieur de l'ossature pour ne pas gêner la mise en place du chanvre. | OSSATURE BOIS
CR21 | 2017-10-16 | Votre intervention est prévue pour le 10/11. nous tenons le planning, merci de le respecter. Fin prévue le 14/12 pour l'ossature. | OSSATURE BOIS
CR22 | 2017-10-23 | Nous faire parvenir urgemment les plans EXE pour validation de principe. Vous mettre en lien avec l'électricien pour les altimetries des prises et alims. Rappel | OSSATURE BOIS
CR18 | 2017-09-25 | Prévoir une finition au niveau de l'angle de l'ascenseur | placo
CR 09 | 2017-06-19 | Pour les éléments fixés dans le chanvre, nous confirmer les emplacements afin de prévoir des renforts. En attente des plans. BLOQUANT | ARCHITECTE
CR18 | 2017-09-25 | Nous donner les coloris voulus pour les planchers et parois de l'ascenseur. Ce point est bloquant pour la commande de l'appareil. Échantillons demandés, réception le 17/10. Réunion calée, en attente des éléments. | ARCHITECTE / MAIA
CR22 | 2017-10-23 | Le permis modificatif a été validé oralement. | ARCHITECTE / MOE
CR 05 | 2017-05-22 | PM : Vous nous informez avoir 4 semaines de délai pour la réalisation du chanvre à condition que les conditions climatiques soient respectées. Il faut des températures entre 8 et 25 degrés. Il ne faut pas de fort vent sec et sans gelée nocturne. | BETON CHANVRE
CR21 | 2017-10-16 | Nous transmettre les détails de principe de mise en œuvre. Ep du chanvre 32cm. Principe non conforme. Le contreventement est à l'interieur (CRC09 du 19-06-17) | BETON CHANVRE
CR17 | 2017-09-04 | Rappel : Comme convenu, merci de faire parvenir à EXCELL'BAT un plan de synthèse des incorporations dans le gros œuvre de vos réseaux pour l'ensemble de la structure. URGENT | ELECTRICITE/ PLOMBERIE
CR 02 | 2017-04-24 | Rappel : Nous donner vos réservations pour les étanchéités ainsi que les sorties de descentes EP et des trop pleins. Nous vous transmettons les plans à jour. | ETANCHEURS
CR20 | 2017-10-09 | mur rideau toute hauteur. | MENEXT
CR21 | 2017-10-16 | La menuiserie extérieure de la cuisine est modifiée. Mettre vos plans à jour. | MENEXT
CR21 | 2017-10-16 | PM : La commande de VR se fera en deux zones, pas de domotique de prévue (zone 1 enfant, zone 2 maison) | MENEXT
CR21 | 2017-10-16 | PM : La porte d'entrée sera sur pivot. | MENEXT
CR21 | 2017-10-16 | PM : Par simplicité de mise en œuvre les coffres de volet roulants seront en rénovation puis habillés par l'enduit. | MENEXT / BETON CHANVRE
CR22 | 2017-10-23 | Chaque changement de plan engendre un délai d'étude et un retard sur le chantier. | MOA / ARCHITECTE
Suite ancien compte rendu
N°de CR | Date | Observations | Entreprises concernées
Points du jour
N°de CR | Date | Observations | Entreprises concernées
CHOIX
N°de CR | Date | Choix retenus
Liste des plans
N°de CR | Date | Plans