## Programme
Jeudi |  |  |  | Manutention
Matricule | Mecanicien | No de Bon | Statut | No de Parc | Description | Statut
576 | KIENDREBEOGO Emmanuel |  | 0 | CS-441 | La grue ne marche pas + LA CLIMATISATION A INSTALLER - VOIR ATREVA | 100%
0 |  |  | 0 | CH-638 | Problème d'axe de godet G | 0%
576 | KIENDREBEOGO Emmanuel |  | 0 | EM-939 | Callibrage de la stabilité | 100%
2666 | TRAORE Amidou | MES-851264 | IMPREVU | EM-942 | CORRECTION DE FUITES GASOIL ET HUILE | 100%
576 | KIENDREBEOGO Emmanuel | MES-851899 | IMPREVU | CS-414 | CODE ERREUR SUR LA CONSOLE D'OPERATEUR | 80%
3382 | NADEMBEGA Noël | MES-841169 | Planifié | CH-635 | INSPECTION JOURNALIERE | 100%
2667 / 3382 | #N/A | MES-838014 | Cédulé | EM-936 | REPARATION DU MOYEU AVANT DROIT | 40%
0 |  | MES-841199 | Planifié | CH-639 | INSPECTION JOURNALIERE | 0%
0 |  | MES-851264 | Planifié | EM-942 | CORRECTION DE FUITES GASOIL ET HUILE AU NIVEAU DU MOTEUR | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | Maintenance Préventive | 0
0 |  | MES-845346 | Planifié | CH-638 | 250 Hrs Entretien Preventif CAT-242D | 0%
0 | [5 empty] | 0
Jeudi |  |  |  | Petits Equipements
Matricule | Mecanicien | No de Bon | Statut | No de Parc | Description | Statut
3334 | YERBANGA Eugène | 0 | 0 | LT-1210 | PROBLEME D'ECLAIRAGE | 100%
103 | TINDANO L. Michel | 0 | 0 | LT-1207 | RADIATEUR A REMPLACER / DOIT VENIR AU GARAGE | 100%
1662 | CISSE YOUSSOUFA Hamadou | MES-852041 | 0 | LT-1210 | SUPPORT RADIATEUR + FUITE D'ANTI-GEL | 100%
103/2666 | #N/A |  |  | LT-1205 | PB DE DEMARRAGE | 100%
0 |  | 0 | 0 | 0 | Travaux Planifiés (Correctif/Modif/Projet/inspection) | 0
0 |  | MOB-805196 | Planifié | GE-1534 | MAINTENANCE 250H | 0%
0 |  | MES-706688 | Planifié | PP-1318 | INSPECTION PREVENTIVE | 0%
3622 | PALM Sié C. Aristide | MES-830023 | Planifié | PP-1330 | INSPECTION JOURNALIERE | 100%
0 |  | MES-841209 | Planifié | CP-1107 | INSPECTION JOURNALIERE | 0%
3622 | PALM Sié C. Aristide | MES-841222 | Planifié | CP-1110 | INSPECTION JOURNALIERE | 100%
3622 | PALM Sié C. Aristide | MES-840657 | Planifié | PP-1325 | INSPECTION JOURNALIERE | 100%
3622 | PALM Sié C. Aristide | MES-844958 | Planifié | PP-1336 | INSPECTION JOURNALIERE | 100%
0 |  | MES-843949 | Planifié | GE-1539 | MAINTENANCE PREVENTIVE | 0%
3622 | PALM Sié C. Aristide | MES-840617 | Planifié | PP-1322 | INSPECTION JOURNALIERE | 100%
3622 | PALM Sié C. Aristide | MES-836482 | Planifié | PP-1323 | INSPECTION JOURNALIERE | 100%
3622 | PALM Sié C. Aristide | MES-840698 | Planifié | PP-1331 | INSPECTION JOURNALIERE | 100%
3622 | PALM Sié C. Aristide | MES-841114 | Planifié | PP-1334 | INSPECTION JOURNALIERE | 100%
3622 | PALM Sié C. Aristide | MOB-844021 | Planifié | GE-1535 | MAINTENANCE PREVENTIVE | 100%
3622 | PALM Sié C. Aristide | MES-829995 | Planifié | PP-1324 | INSPECTION JOURNALIERE | 100%
0 |  | MES-841125 | Planifié | PP-1335 | INSPECTION JOURNALIERE | 0%
0 |  | MES-816143 | Cédulé | LT-1251 | RADIATEUR PERCEE-REMPLACER | 0%
0 | [5 empty] | 0

## Histo
Matricule | Technicien | No de Bon de Travail | Priorité | No. Equipement | Description des travaux | Statut | Heure Esrtimé | Heure Début | Heure terminé | Heure Total
1780 | OUEDRAOGO Ben Yacine | MES-841209 |  | CP-1107 | INSPECTION JOURNALIERE | Libéré |  |  |  |  | 452
103 | TINDANO L. Michel | MOB-805196 |  | GE-1534 | MAINTENANCE 250H | Libéré |  |  |  |  | 452
3472 | OUATTARA Mohamed | MES-841114 |  | PP-1334 | INSPECTION JOURNALIERE | Libéré |  |  |  |  | 452
3156 | SANGARE Lassina | MES-843949 |  | GE-1539 | MAINTENANCE PREVENTIVE | Libéré |  |  |  |  | 452
2350 | SEGUEDA Bouraogo Joel | MES-841222 |  | CP-1110 | INSPECTION JOURNALIERE | Libéré |  |  |  |  | 452
576 | KIENDREBEOGO Emmanuel | MES-706688 |  | PP-1318 | INSPECTION PREVENTIVE | Libéré |  |  |  |  | 452
3321 | MAIGA Souleymane | MES-840698 |  | PP-1331 | INSPECTION JOURNALIERE | Libéré |  |  |  |  | 452
452
452
452
452
452