## BD GENERAL
NOM DU CABLE (contrainte doublon) | COMPOSITION CABLE | PL | Nb chambres | Lgr Cartho (ml) | Lgr GC projeté (ml) | Long (ml) câble | N.B Etiquettes | CAPA | Colonne1 | NB FIBRE | ACTIF | LIBRE | TAUX DE REMPLISSAGE % (SUP 85%) | BPE ORIGINE | ADRESSE | BPE EXTREMITE | ADRESSE2 | TYPE D'INTERVENTION
SFR 693176 144FO - A 13-131V O 14-131V E | SP1358 - 144Fo - Modulo [12] - ldcom - G657A | 11 | 3 | 50 | 77 | 116.7 | 8 | 144FO |  | 144 | 123 | 21 | 85.4167 | M-13-131V-FT | 172b Cours Toltoï | M-14-131V-FT | 167 Cours Toltoï | Remise à neuf
SFR 693176 24FO - A 13131V O 16121V E | 24 Fo SP1490 - SP1408 | 11 | 2 | 208 | 170 | 215 | 6 | 24FO |  | 24 | 10 | 14 | 41.6667 | M-13-131V-FT | 172b Cours Toltoï | BPE-16-121V-FT | 106 Rue du 1 er Mars 1943 | couper sur 35ml et retirer en arrière et puis passer dans les nouvelles infras FT
SFR 693176 288FO - A 693176 O 5131V E | 288Fo Modulo 12 Idcom | 11 | 4 | 156 | 188 | 242.8 | 10 | 288FO |  | 288 | 124 | 164 | 43.0556 | BPE-5-131V-FT | Rue Léon Blum | 69BLU1 | 13 Rue Léon Blum | remise à neuf
SFR 693176 48FO - A 5131V O 10131V E | 48FO Modulo 12 SP1100 | 11 | 3 | 156 | 188 | 238.8 | 8 | 48FO |  | 48 | 26 | 22 | 54.1667 | BPE-5-131V-FT | Rue Léon Blum | BPE-10-131V-FT | 13 Rue Léon Blum | remise à neuf
SFR 693176 24FO - A 5131V O 51131V E | 24 Fo SP1490 - SP1408 | 11 | 3 | 77 | 106 | 148.6 | 8 | 24FO |  | 24 | 16 | 8 | 66.6667 | BPE-5-131V-FT | Rue Léon Blum | M-51-131V-FT | 6 Rue Léon Blum | remise à neuf
SFR 693176 288FO - A 693176 O 3175 E | 288Fo Modulo 12 Idcom | 11 | 24 | 1094 | 1138 | 1367.8 | 50 | 288FO |  | 288 | 152 | 136 | 52.7778 | BPE-3-175-FT | Rue Léon Blum | 69BLU1 | 13 Rue Léon Blum | Impact planche 10 (traversée Blanqui 15ml de GC)
SFR 693176 144FO - B 693176 O 4-191 E | SP1358 - 144Fo - Modulo [12] - ldcom - G657A | 11 | 9 | 598 | 679 | 802.9 | 20 | 144FO |  | 144 | 123 | 21 | 85.4167 | BPE-4-191-FT | 81 Place Jules Grandclément | 69BLU1 | 13 Rue Léon Blum | Pose un BPE dans la nouvelle P2C tirer jusqu'au NRO puis couper le câble existant dans le NRO retirer le câble en arrière jusqà la P2C et le raccorder dans la nouvelle boite.
SFR 693176 288FO - A 693176 O 5223 E | 288Fo Modulo 12 Idcom | 11 | 20 | 1251 | 1353 | 1588.3 | 42 | 288FO |  | 288 | 154 | 134 | 53.4722 | BPE-5-223-FT | 87 Route de Genas | 69BLU1 | 13 Rue Léon Blum | Pose un BPE dans la nouvelle P2C tirer jusqu'au NRO puis couper le câble existant dans le NRO retirer le câble en arrière jusqà la P2C et le raccorder dans la nouvelle boite.
SFR 693176 288FO - B 693176 O 3-223 E | SP1516 - 288Fo - Modulo [12] - Idcom type 2 bagues - G657A | 11 | 15 | 1044 | 1064 | 1250.4 | 32 | 288FO |  | 288 | 228 | 60 | 79.1667 | PEP-3-223-FT | 109 route de Genas | 69BLU1 | 13 Rue Léon Blum | Pose un BPE dans la nouvelle P2C tirer jusqu'au NRO puis couper le câble existant dans le NRO retirer le câble en arrière jusqà la P2C et le raccorder dans la nouvelle boite.
SFR 693176 288FO - A 693176 O 3223 E | 288Fo Modulo 12 Idcom | 11 | 15 | 1042 | 1062 | 1248.2 | 32 | 288FO |  | 288 | 201 | 87 | 69.7917 | BPE-3-223-FT | 109 route de Genas | 69BLU1 | 13 Rue Léon Blum | Pose un BPE dans la nouvelle P2C tirer jusqu'au NRO puis couper le câble existant dans le NRO retirer le câble en arrière jusqà la P2C et le raccorder dans la nouvelle boite.
SFR 693176 72FO - A 5-131V O 71-131V E | SP1100 - 72Fo - Modulo [12] - ldcom - G657A | 11 | 7 | 207 | 243 | 315.3 | 16 | 72FO |  | 72 | 42 | 30 | 58.3333 | BPE-5-131V-FT | Rue Léon Blum | BPE-71-131V-FT | 4 rue Antoine Primat | couper sur 28ml et retirer en arrière et puis passer dans les nouvelles infras FT
BPE-5-131V-FT / M-40-131V-FT / VILLEURBANNE | 144Fo Modulo 12 Idcom | 11 | 4 | 113 | 116 | 163.6 | 10 | 144FO |  | 144 | 77 | 67 | 53.4722 | BPE-5-131V-FT | Rue Léon Blum | M-40-131V-FT | 8 rue Général Leclerc | couper sur 28ml et retirer en arrière et puis passer dans les nouvelles infras FT
SFR 693176 288FO - A 5131V O 4131V E | 288Fo Modulo 12 Idcom | 11 | 2 | 138 | 105 | 143.5 | 6 | 288FO |  | 288 | 155 | 133 | 53.8194 | BPE-4-131V-FT | 62/55 Place Grandclément | BPE-5-131V-FT | Rue Léon Blum | remise à neuf
SFR 693176 144FO - A 5131V O 40131V E | 144Fo Modulo 12 Idcom | 11 | 3 | 113 | 116 | 159.6 | 8 | 144FO |  | 144 | 77 | 67 | 53.4722 | BPE-5-131V-FT | Rue Léon Blum | M-40-131V-FT | 8 rue Général Leclerc | remise à neuf
SFR 693176 72FO - B 5-131V O 84-131V E | SP1100 - 72Fo - Modulo [12] - ldcom - G657A | 11 | 10 | 94 | 289 | 377.9 | 22 | 72FO |  | 72 | 54 | 18 | 75 | BPE-5-131V-FT | Rue Léon Blum | mM-84-131-V-FT | 6 BD Eugène Réguillon | remise à neuf
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
GESTION TABLEAU BD GENERAL
RESET TABLEAU
BD GENERAL

## RECHERCHE RAPIDE
RECHERCHE DONNES CABLES CAPACITES |  |  |  |  | RECHERCHE DONNES BPE
| CAPACITE |  | 144FO |  |  | BPE - ADRESSE |  | M-13-131V-FT
[6 empty] | ID - SPE |  |  | VILLE | CODE POSTAL
| 1 | CABLE |  | LONG PROJ (m)
[6 empty] | 1 | CABLE
| 2 | CABLE |  | LONG PROJ (m)
[6 empty] | 2 | CABLE
| 3 | CABLE |  | LONG PROJ (m)
[6 empty] | 3 | CABLE
| 4 | CABLE |  | LONG PROJ (m)
[6 empty] | 4 | CABLE
| 5 | CABLE |  | LONG PROJ (m)
[6 empty] | 5 | CABLE
| 6 | CABLE |  | LONG PROJ (m)
[6 empty] | 6 | CABLE
| 7 | CABLE |  | LONG PROJ (m)
[6 empty] | 7 | CABLE
| 8 | CABLE |  | LONG PROJ (m)
[6 empty] | 8 | CABLE
| 9 | CABLE |  | LONG PROJ (m)
[6 empty] | 9 | CABLE
| 10 | CABLE |  | LONG PROJ (m)
[6 empty] | 10 | CABLE
| 11 | CABLE |  | LONG PROJ (m)
| 12 | CABLE |  | LONG PROJ (m)
| 13 | CABLE |  | LONG PROJ (m)
| 14 | CABLE |  | LONG PROJ (m)
| 15 | CABLE |  | LONG PROJ (m)
| 16 | CABLE |  | LONG PROJ (m)
| 17 | CABLE |  | LONG PROJ (m)
| 18 | CABLE |  | LONG PROJ (m)
| 19 | CABLE |  | LONG PROJ (m)
| 20 | CABLE |  | LONG PROJ (m)
| 21 | CABLE |  | LONG PROJ (m)
| 22 | CABLE |  | LONG PROJ (m)
| 23 | CABLE |  | LONG PROJ (m)
| 24 | CABLE |  | LONG PROJ (m)
| 25 | CABLE |  | LONG PROJ (m)
| 26 | CABLE |  | LONG PROJ (m)
| 27 | CABLE |  | LONG PROJ (m)
| 28 | CABLE |  | LONG PROJ (m)
| 29 | CABLE |  | LONG PROJ (m)
| 30 | CABLE |  | LONG PROJ (m)

## BD CABLE
PLANCHE | NOM DU CABLE | COMPOSITION DU CABLE | CAPA
11 | SFR 693176 144FO - A 13-131V O 14-131V E | SP1358 - 144Fo - Modulo [12] - ldcom - G657A | 144FO
11 | SFR 693176 24FO - A 13131V O 16121V E | 24 Fo SP1490 - SP1408 | 24FO
11 | SFR 693176 288FO - A 693176 O 5131V E | 288Fo Modulo 12 Idcom | 288FO
11 | SFR 693176 48FO - A 5131V O 10131V E | 48FO Modulo 12 SP1100 | 48FO
11 | SFR 693176 24FO - A 5131V O 51131V E | 24 Fo SP1490 - SP1408 | 24FO
11 | SFR 693176 288FO - A 693176 O 3175 E | 288Fo Modulo 12 Idcom | 288FO
11 | SFR 693176 144FO - B 693176 O 4-191 E | SP1358 - 144Fo - Modulo [12] - ldcom - G657A | 144FO
11 | SFR 693176 288FO - A 693176 O 5223 E | 288Fo Modulo 12 Idcom | 288FO
11 | SFR 693176 288FO - B 693176 O 3-223 E | SP1516 - 288Fo - Modulo [12] - Idcom type 2 bagues - G657A | 288FO
11 | SFR 693176 288FO - A 693176 O 3223 E | 288Fo Modulo 12 Idcom | 288FO
11 | SFR 693176 72FO - A 5-131V O 71-131V E | SP1100 - 72Fo - Modulo [12] - ldcom - G657A | 72FO
11 | BPE-5-131V-FT / M-40-131V-FT / VILLEURBANNE | 144Fo Modulo 12 Idcom | 144FO
11 | SFR 693176 288FO - A 5131V O 4131V E | 288Fo Modulo 12 Idcom | 288FO
11 | SFR 693176 144FO - A 5131V O 40131V E | 144Fo Modulo 12 Idcom | 144FO
11 | SFR 693176 72FO - B 5-131V O 84-131V E | SP1100 - 72Fo - Modulo [12] - ldcom - G657A | 72FO
ACTUALISER TAB
BD CABLE

## BPE
LISTE BPE POUR PLAN DE BOITE | SPE | ADRESSE BPE
M-13-131V-FT |  | 172b Cours Toltoï
BPE-5-131V-FT |  | Rue Léon Blum
BPE-3-175-FT |  | Rue Léon Blum
BPE-4-191-FT |  | 81 Place Jules Grandclément
BPE-5-223-FT |  | 87 Route de Genas
PEP-3-223-FT |  | 109 route de Genas
BPE-3-223-FT |  | 109 route de Genas
BPE-4-131V-FT |  | 62/55 Place Grandclément
M-14-131V-FT
BPE-16-121V-FT
69BLU1
BPE-10-131V-FT
M-51-131V-FT
BPE-71-131V-FT
M-40-131V-FT
mM-84-131-V-FT
LISTE POUR PLAN BPE
RESET TAB