## En tête
Site | Code 36A | P6 | Detail | Dpt | PLANIFIE (N° de Semainre) | Date de réalisation | Date d'envoi du dossier | COMMANTAIRE
BERTEAUCOURT | 00000010A1 | OUI | A1 |  |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | Commentaires :PA a l'envers
CAMBRAI CENTRE | 00000021F3 |  | F3 |  |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | Commentaire : Absence 48V
SERIFONTAINE | 00000023A1 | OUI | A1 |  |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | Commentaires : Terre sur équipement non conforme, absence plan de cablage, alarme aircom + intrusion ne remonte pas ( vu avec supervision ce jour )
NOYON | 00000030A1 |  | A1 |  |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | Commentaire :
LOURCHES NOREADE | 00000044F3 |  | F3 |  |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | Commentaire :
CALONNE_RICOUART | 00000048F5 | OUI | F5 |  |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | Commentaires : support de porte HS , tag présent sur le local , plusieur terre non fixé/inutile , antenne plus en service sur le pylone
NOEUX_LES_MINES | 00000054F5 | OUI | F5 |  |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | Commentaires :absence 48v , terre sur équipements non conforme
SOUCHEZ | 00000056F5 | NON | F5 |  |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | Commentaires :absence 48v , absence plan de cablage
LA BRIQUETTE | 00000059F3 |  | F3 |  |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | Commentaire :absence 48V
LESQUIN | 00000072F4 | OUI | F4 |  |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | Commentaires : absence plan de cablage , terre sur équipements non conforme,absence de cache sur l'éclairage extérieux prévoir escabeau pour faire un remplacement d'éclairage.
CHAULNES_SANEF_A29 | 00000076A1 |  | A1 |  |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 | Commentaire : Absence QR-code, terre sur mha non conforme, absence plan de câblage
LEFFRINCKOUCKE | 00000076F4 | OUI | F4 |  |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | Commentaires :absence 48v , terre sur équipements non conforme , alarme intrution et alarme température ne remonte pas a la supervision
LA_HOUSSOYE | 00000089A1 | OUI | A1 |  |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | Commentaires : Charnière porte coutier HS ( mise en place collier métallique ce jour ), PA monté a l'envers, départ Sôll trop bas, trappe dernier palier HS ( charnière cassée ), alarme intrusion ne remonte pas ( vu avec supervision ce jour ), absence BAES, absence bouchon
COURBES | 00000096A1 |  | A1 |  |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | Commentaire : éclairage hs, terre mha non conforme,
CHAMPS | 00000100A1 |  | A1 |  |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | Commentaire : déchets sur site, terre mha non conforme.
MONTECOUVEZ_NOREADE | 00000110F3 | NON | F3 |  |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | Commentaires :Absence parafoudre, absence éclairage Seifel + ericsson, terre sur équipement non conforme
zone

## Item list
Site | Code 36A | P6

## mobile
Site | Code 36A | P6
ST_AMAND_LA_COLINIERE_NOREADE | 00003334F3 | NON
ARSY_SANEF | 00000084A1 | NON
PICHOT | 00000050F5 | NON
CATTENIERES | 00020058F3 | NON
COLLERET | 00004870F3 | NON
AVESNES_NORD | 00010109F3 | NON
HARDELOT_FORET | 00006572F5 | NON
VALENCIENNES_PORT_ARTHUR | 00004388F3 | NON
ROUBAIX_SUD_EST_DEM | 00032599F4 | NON
VERVINS | 00000063A1 | NON
CHATEAU_THIERRY_ST_MARTIN | 00010303A1 | NON
CONTY | 00000169A1 | NON
COMPIEGNE_GARE | 00000286A1 | NON
PONT_STE_MAXENCE | 00000192A1 | NON
CHANTILLY_BIS | 00009643A1 | NON
FLEURINES | 00000150A1 | NON
BOVES | 00017783A1 | NON
GAMACHES | 00016512A1 | NON
ZB2_SFR_MACHY | 00014574A1 | NON
LAMORLAYE | 00000056A1 | NON
PLAILLY_MORTEFONTAINE | 00017713A1 | NON
FEUQUIERES | 00031341A1 | NON
CLERMONT_DE_L_OISE | 00000019A1 | OUI
LE_CROQUET_NOREADE | 00000019F4 | OUI
ORCHIES | 00000020F4 | OUI
FLEURBAIX | 00000020F5 | OUI
MARLE_D946 | 00000031A1 | OUI
ESCALLES | 00000031F5 | OUI
COMINES | 00000035F4 | OUI
CREPY_EN_VALOIS | 00000037A1 | OUI
LA_CAPELLE | 00000046A1 | OUI
CAMPIGNEULLES | 00000049F5 | OUI
DOURLERS | 00000050F3 | OUI
MORTAGNE_DU_NORD_NOREADE | 00000060F3 | OUI
AVESNES_LES_AUBERT | 00000064F3 | OUI
CRESPIN_SUD | 00000070F3 | OUI
BEUVRY | 00000074F5 | OUI
BUSIGNY | 00000076F3 | OUI
WIERRE_AU_BOIS | 00000109F5 | OUI
GUESCHART | 00000110A1 | OUI
NOAILLES | 00000112A1 | OUI
BAPAUME | 00000113F5 | OUI
STEENVORDE | 00000114F4 | OUI
STEENBECQUE | 00000120F4 | OUI
STRAZEELE_NOREADE | 00000121F4 | OUI
BALEMBERG | 00000124F4 | OUI
ST_OMER_LES_PATURELLES | 00000127F5 | OUI
BERQUIER | 00000130F4 | OUI
GHYVELDE | 00000131F4 | OUI
BOISDINGHEM | 00000134F5 | OUI
LONGUEAU | 00000136A1 | OUI
ANVIN | 00000140F5 | OUI
ST_LEGER_TGV | 00000143F5 | OUI
COQUELLES_VILLE | 00000146F5 | OUI
BAGATELLE | 00000154F5 | OUI
BOULOGNE_MARLBOROUGH | 00000161F5 | OUI
ETREAUPONT | 00000170A1 | OUI
HAILLICOURT | 00000175F5 | OUI
BOIS_BLANC | 00000178F4 | OUI
GOUY_SERVINS | 00000184F5 | OUI
ST_VENANT | 00000186F5 | OUI
CRAONNELLE | 00000189A1 | OUI
CALAIS_PONT_DU_LEU | 00000197F5 | OUI
NOGENT_OISE_ROYAUMONT | 00000218A1 | OUI
CHANTILLY_CENTRE | 00000224A1 | OUI
ST_MAXIMIN | 00000227A1 | OUI
CLERMONT_PTT | 00000282A1 | OUI
COULONVILLERS_SUD | 00000314A1 | OUI
HIRSON_SUD | 00001759A1 | OUI
MAUBEUGE_CENTRE | 00002252F3 | OUI
ST_MAXIMIN_CORA | 00002713A1 | OUI
BOULOGNE_BECQUERECQUE | 00002970F5 | OUI
CREPY_CENTRE | 00003019A1 | OUI
FLEURBAIX_CENTRE | 00003157F5 | OUI
AUBERCHICOURT | 00003303F3 | OUI
AULNOYE_AIMERIES_ATTOQUE | 00003355F3 | OUI
BERLAIMONT | 00003357F3 | OUI
COMINES_SUD | 00003368F4 | OUI
BRUAY_VOLVILLE | 00004097F5 | OUI
ARMENTIERES_CENTRE | 00004301F4 | OUI
BLANC_FOUR | 00004310F4 | OUI
CROIX_ZI | 00004312F4 | OUI
WATTRELOS_STADE | 00004349F4 | OUI
DENAIN_VILLARS | 00004356F3 | OUI
ERRE | 00004365F3 | OUI
MARLY_ZI | 00004371F3 | OUI
PETITE_FORET_A23 | 00004373F3 | OUI
THIERS | 00004384F3 | OUI
BRUAY_MAROC | 00004409F5 | OUI
ANNEZIN | 00004491F5 | OUI
MAUBEUGE_PONT_ALLAN | 00004573F3 | OUI
DOUCHY_LES_MINES | 00004580F3 | OUI
BEAURAINS | 00004689F5 | OUI
HAUTMONT_QUESNOY | 00006497F3 | OUI
OUTREAU_NORD | 00006507F5 | OUI
OUTREAU_ZI | 00006509F5 | OUI
BOULOGNE_SUD | 00006527F5 | OUI
CALAIS_THEATRE | 00006528F5 | OUI
COMPIEGNE_ZI | 00006570A1 | OUI
AMIENS_CAMPUS | 00007042A1 | OUI
BERCK_CENTRE | 00007065F5 | OUI
ST_OMER_SAINTE_CROIX | 00007074F5 | OUI
WIMEREUX_GAZEMETZ | 00007076F5 | OUI
URVILLERS_A26 | 00007194A1 | OUI
LIGNY_N39 | 00007198F5 | OUI
VIGNACOURT_A16 | 00007199A1 | OUI
LAMORLAYE_CENTRE | 00007212A1 | OUI
BOULOGNE_GARE_MARITIME | 00007275F5 | OUI
CHAVIGNON | 00007914A1 | OUI
ROUGERIE | 00008759A1 | OUI
HAZEBROUCK_NORD | 00010087F4 | OUI
MERVILLE_STADE | 00010088F4 | OUI
FOURMIES_ESPERANCE | 00010095F3 | OUI
GOUVIEUX_CHAUMONT | 00010252A1 | OUI
MELLO_BIS | 00010253A1 | OUI
PONT_STE_MAXENCE_ABBAYE | 00010268A1 | OUI
CHATEAU_THIERRY_CENTRE | 00010299A1 | OUI
LE_TOUQUET_PLAGE | 00010611F5 | OUI
BAILLEUL_SUD_DEM | 00013875F4 | OUI
BERSEE | 00015069F4 | OUI
BLARINGHEM_N43 | 00015598F4 | OUI
CROIX_CENTRE | 00015846F4 | OUI
ST_MARTIN_BOULOGNE_CC | 00016726F5 | OUI
LA_MONTOIRE_A26 | 00017269F5 | OUI
LAUREMBERT | 00017704A1 | OUI
HON_HERGIES | 00017723F3 | OUI
LE_CARAQUET | 00017750F5 | OUI
TINCQUES_N39 | 00017780F5 | OUI
BEUGNATRE_TGV_DUPLEX | 00018691F5 | OUI
LAMORLAYE_LYS | 00019103A1 | OUI
BRUILLE | 00019106F3 | OUI
DOULIEU_TGV_DUPLEX | 00019379F4 | OUI
BAVINCHOVE_TGV_DUPLEX | 00019388F4 | OUI
BRETENCOURT | 00019783F5 | OUI
MAROEUIL | 00020008F5 | OUI
CANCHY | 00020640A1 | OUI
VALENCIENNES_FLORALIES | 00021513F3 | OUI
HERON_PARK | 00021907F4 | OUI
BEUVRY_A23_DEM | 00025387F3 | OUI
FRESNES_CENTRE | 00025531F5 | OUI
MM_CC_VENETTE | 00026731A1 | OUI
FREVENT_DEM | 00028075F5 | OUI
AIRION | 00031700A1 | OUI
LE_TRANSLOY_TGV_DUPLEX | 00032463F5 | OUI
BELLONNE_SAILLY_FT | TP132177F5 | OUI
BERTINCOURT | TP132180F5 | OUI
FERE_EN_TARDENOIS | TP132288A1 | OUI
FRENCQ | TP132299F5 | OUI
SAMER_QUESTRECQUES_FT | TP132532F5 | OUI
FONTAINE_L_ETALON_FT | TP133761F5 | OUI
FRUGES_SAINT_POL_FT | TP133762F5 | OUI
GRAND_RULLECOURT_FT | TP133763F5 | OUI
HANNESCAMPS_FT | TP133764F5 | OUI
LAIRES_FT | TP133766F5 | OUI
LEPINE_BERAULT_FT | TP133769F5 | OUI
MARQUISE_FT | TP133770F5 | OUI
RUMINGHEM_FT | TP133772F5 | OUI
WARLINCOURT_LES_PAS_FT | TP133777F5 | OUI
NEUFCHATEL_HARDELOT_FT | TP133779F5 | OUI
MARCHIENNES_NOREADE | 00000051F3 | NON
LES_ALOUETTES | 00000100F3 | NON
EURALILLE | 00000051F4 | NON
WATTRELOS_ST_LIEVIN | 00028236F4 | NON
LEZENNES_HELLU | 00018770F4 | NON
ST_AMAND_LES_LOUPS | 00004378F3 | NON
WAMBRE | 00000220F4 | NON
PDV_AUCHAN_VALENCIENNES | 00010847F3 | NON
PDV_FNAC_VALENCIENNES | 00015571F3 | NON
AVESNES_LE_SEC | 00016507F3 | NON
CAMBRAI_GARE | 00000096F3 | NON
CAMBRAI_FBG_DE_PARIS | 00000112F3 | NON
CAMBRAI_EST | 00000022F3 | NON
CAMBRAI_CITADELLE | 00004565F3 | NON
CAMBRAI_GUISE | 00006484F3 | NON
PDV_ORANGE_DUNKERQUE | 00033746F4 | NON
LOOS_OLIVAUX | 00023879F4 | NON
QUEND_PLAGE | 00014770A1 | NON
RUE_VILLE | 00017748A1 | NON
PONT_REMY | 00017731A1 | NON
GOINCOURT | 00019126A1 | NON
SOLON_N31 | 00012577A1 | NON
LIESSE_NOTRE_DAME | 00017771A1 | NON
FOURDRAIN_N44 | 00012567A1 | NON
COINCOURT | 00017776A1 | NON
ANGIVILLERS | 00019115A1 | NON
CREIL_LE_CLOS_BARROIR | 00007023A1 | NON
LE_MESNIL_EN_THELLE | 00017762A1 | NON
MONTABY | 00019095A1 | NON
LA_MER_DE_SABLE | 00002044A1 | NON
BEUVRAIGNES_TGV_DUPLEX | 00033544A1 | NON
LE_CATEAU_CAMBRESIS | 00000006F3 | OUI
RONCQ | 00000007F4 | OUI
RONSSOY | 00000009A1 | OUI
VALENCIENNES_SUD | 00000012F3 | OUI
LONGPRE | 00000014A1 | OUI
BRISSY_HAMEGICOURT | 00000020A1 | OUI
FOURMIES | 00000026F3 | OUI
SOLRE_LE_CHATEAU_NOREADE | 00000031F3 | OUI
ECHANGEUR_A2_A26 | 00000034F3 | OUI
ECOURT_ST_QUENTIN | 00000036F5 | OUI
HARDELOT | 00000041F5 | OUI
FLINES_LES_RACHES | 00000048F3 | OUI
LILLE_GAMBETTA | 00000060F4 | OUI
ETROEUNGT | 00000062F3 | OUI
VILLERS_OUTREAUX | 00000063F3 | OUI
HAM | 00000064A1 | OUI
ONNAING_LES_MARAIS | 00000072F3 | OUI
SEBOURG | 00000078F3 | OUI
VALENCIENNES_CENTRE | 00000079F3 | OUI
MERVILLE_BOUILLEZ | 00000082F4 | OUI
TRITH_ST_LEGER | 00000098F3 | OUI
BUCQUOY | 00000104F5 | OUI
FORT_MAHON | 00000106A1 | OUI
CAMBRAI_ST_LADRE | 00000114F3 | OUI
FERRIERE_LA_GRANDE | 00000115F3 | OUI
BOULOGNE_LA_MADELEINE | 00000122F5 | OUI
MUNCQ_NIEURLET_TGV | 00000132F5 | OUI
CAMPREMY | 00000177A1 | OUI
CRISOLLES | 00000184A1 | OUI
POZIERES | 00000198A1 | OUI
PONTPOINT_ST_PIERRE | 00000220A1 | OUI
BORAN_SUR_OISE | 00000229A1 | OUI
GRAND_PLACE_DE_LILLE | 00000229F4 | OUI
COTTENCHY | 00000237A1 | OUI
OISEMONT | 00000249A1 | OUI
AMIENS_LA_SOMME | 00000269A1 | OUI
AMIENS_CITE_ADMINISTRATIVE | 00000272A1 | OUI
ST_QUENTIN_LE_CHALET | 00000295A1 | OUI
ST_QUENTIN_ST_MARTIN | 00000297A1 | OUI
ST_QUENTIN_ROUVROY | 00000300A1 | OUI
SOMAIN_NORD | 00001794F3 | OUI
ST_AMAND_SCIERIE | 00003338F3 | OUI
WAVRIN_SUD | 00003354F4 | OUI
JEUMONT_CENTRE | 00003369F3 | OUI
ST_AMAND_LA_BRUYERE | 00004377F3 | OUI
MARCK_LE_COURGAIN | 00004559F5 | OUI
CAMBRAI_CC | 00006482F3 | OUI
CAMBRAI_HOTEL_DE_VILLE | 00006486F3 | OUI
CAMBRAI_NORD | 00006487F3 | OUI
CAMBRAI_ROCH | 00006488F3 | OUI
HAUTMONT_CIMETIERE | 00006493F3 | OUI
MAUBEUGE_FABRIQUE | 00006512F3 | OUI
MAUBEUGE_ZI_GUIDES | 00006518F3 | OUI
ARQUES_SUD | 00006524F5 | OUI
AMIENS_CAC | 00006534A1 | OUI
AMIENS_CATHEDRALE | 00006536A1 | OUI
CLERMONT_NORD | 00006625A1 | OUI
GRAND_PLACE_BELLEVUE | 00006647F4 | OUI
CAMBRAI_NEUVILLE | 00007004F3 | OUI
CAMBRAI_PROVILLE | 00007005F3 | OUI
FERRIERE_LE_SEAU | 00007008F3 | OUI
MAUBEUGE_TEINTURERIE | 00007010F3 | OUI
CAUDRY_POSTE | 00010100F3 | OUI
MONTDIDIER_CENTRE | 00010264A1 | OUI
ZB2_COIGNEUX | 00011994A1 | OUI
ROUBAIX_VERTE_RUE | 00012141F4 | OUI
TRUMILLY_N324 | 00012579A1 | OUI
BOURDON_N1 | 00012612A1 | OUI
VILLERS_BOCAGE_N25 | 00012613A1 | OUI
QUESNOY_NORD_OUEST | 00012870F4 | OUI
LAON_CONSEIL_GENERAL | 00013837A1 | OUI
LILLE_FAUBOURG_DE_BETHUNE | 00013985F4 | OUI
VALENCIENNES_AERODROME | 00014062F3 | OUI
BERRY_AU_BAC | 00014724A1 | OUI
RAIMBEAUCOURT | 00014790F3 | OUI
LOON_GARE_MARITIME | 00014794F4 | OUI
FOUCAUCOURT_N29 | 00015638A1 | OUI
MARQUETTE_EN_OSTREVANT | 00016509F3 | OUI
AILLY_SUR_NOYE | 00016514A1 | OUI
ESQUEHERIES | 00016519A1 | OUI
OGNOLLES | 00016533A1 | OUI
EPARCY | 00017279A1 | OUI
MARBAIX | 00017524F3 | OUI
GUINES | 00017657F5 | OUI
ESIGNY_LE_GRAND | 00017739A1 | OUI
BALAGNY_OUEST | 00017775A1 | OUI
MONTIGNY | 00017785A1 | OUI
BRENY | 00017789A1 | OUI
AUTRECOURT | 00017790A1 | OUI
EPAINCHEN | 00017794F5 | OUI
SALENCY | 00018927A1 | OUI
OSM_DOULLENS_NUTRIBIO | 00018983A1 | OUI
LA_BERLIERE | 00019080F3 | OUI
NIERGNIES_AERODROME | 00019099F3 | OUI
MONTIGNY_SUD | 00019113F3 | OUI
ST_REMY_DU_NORD | 00019121F3 | OUI
CATENOY | 00019130A1 | OUI
WATON_TGV_DUPLEX | 00019380F4 | OUI
LE_CATEAU_GARE | 00019678F3 | OUI
ZBC_HOURY | 00022080A1 | OUI
MASNY | 00022187F3 | OUI
TEMPLEMARS | 00022973F4 | OUI
LILLE_VOLTAIRE | 00023330F4 | OUI
CARTIGNIES | 00023837F3 | OUI
PIERREPONT_CHATEAU | 00024999A1 | OUI
REP_AMIENS_CHU_SUD | 00025621A1 | OUI
HALLUIN_NEUVILLE | 00025838F4 | OUI
LESQUIN_HAMEAU | 00026208F4 | OUI
CALAIS_HOPITAL | 00026597F5 | OUI
AMIENS_OUEST_DEM | 00027020A1 | OUI
ST_SAUVEUR | 00027505A1 | OUI
NOYON_INOVIA | 00029011A1 | OUI
FAMPOUX_TGV_DEM | 00032534F5 | OUI
TOURCOING_CENTRE_DEM | 00032704F4 | OUI
CREPY_SUD_DEM | 00033129A1 | OUI
ROZOY_SUR_SERRE_BIS | 00033959A1 | OUI
GANDELU_FT | TP132669A1 | OUI
ROUBAIX_FT | TP133732F4 | OUI
AIX_EN_ERGNY_FT | TP133752F5 | OUI
BERCK_PERI_FT | TP133753F5 | OUI
BOUBERS_LES_HESMOND_SAINT_OMER_FT | TP133754F5 | OUI
BOUBERS_LES_HESMOND_CD149_FT | TP133755F5 | OUI
CAMIERS_FT | TP133757F5 | OUI
CROISETTE | TP133758F5 | OUI
FAMPOUX_LD_L_EPINETTE_FT | TP133759F5 | OUI
FAMPOUX_PAUL_VERLAINE_FT | TP133760F5 | OUI
ZOTEUX_FT | TP133778F5 | OUI
SENARPONT_CD_25_FT | TP134058A1 | OUI
TILLOLOY_SANEF | 00000075A1 | NON
VILLENEUVE_SUR_VERBERIE_SANEF | 00000083A1 | NON
LES_CHEMINOTS | 00000209F4 | NON
ST_POL_SUR_MER_STADE | 00006949F4 | NON
PORT_DE_DUNKERQUE | 00000078F4 | NON
WATTEN | 00000018F5 | NON
MOULLE_N43 | 00014404F5 | NON
WISQUES_A26_N42 | 00017267F5 | NON
ISBERGUES | 00001844F5 | NON
LAPUGNOY | 00019052F5 | NON
GOSNAY_DEM | 00012797F5 | NON
CALAIS_COULOGNE | 00007067F5 | NON
TOURCOING_LAFAYETTE_DEM | 00023939F4 | NON
HESMOND | 00016695F5 | NON
LILLE_PALAIS_DE_LA_MUSIQUE | 00000110F4 | NON
MARQUETTE_LEZ_LILLE | 00000222F4 | NON
CALAIS_HOVERPORT_SFR | 00017193F5 | NON
TETEGHEM | 00001383F4 | NON
STEENVOORDE_CENTRE | 00016245F4 | NON
HAS | 00000162F4 | NON
THELUS | 00000150F5 | NON
SAULTAIN | 00014061F3 | NON
CAMPHIN_EN_PEVELE | 00012763F4 | NON
MONT_SAINT_PERE | 00008177A1 | NON
TGV_VILLERS_AGRON | 00018239A1 | NON
JAULGONNE | 00000261A1 | NON
VOYENNE_N2 | 00015645A1 | NON
ANSERVILLE | 00017743A1 | NON
ZB2_SFR_ESCLAINVILLIERS | 00016763A1 | NON
RAVENEL | 00017767A1 | NON
ST_JEAN_AUX_BOIS | 00009132A1 | NON
TGV_ANFR_COMBLES | 00018670A1 | NON
RUE | 00002020A1 | NON
A16_ABBEVILLE_NORD | 00001773A1 | NON
LABOISSIERE_EN_THELLE | 00017746A1 | NON
FRIAUCOURT | 00015153A1 | NON
BRESLES | 00000137A1 | NON
CHEMIN_CROISSY | 00000123A1 | NON
ABBEVILLE_PORT_DEM | 00021699A1 | NON
HEBECOURT_A16 | 00007200A1 | NON
ZB1_SFR_VERDERONNE | 00015668A1 | NON
ZB2_SFR_LHERAULE | 00015849A1 | NON
ST_MAUR_PEAGE | 00000265A1 | NON
LONGUEIL_ANNEL_BIS | 00009159A1 | NON
RIBECOURT_DRESLINCOURT | 00000247A1 | NON
LACROIX_ST_OUEN | 00000131A1 | NON
TRACY_LE_MONT | 00017757A1 | NON
SOISSONS_ORCAMPS | 00006566A1 | NON
ZBC_BRAYE_EN_LAONNOIS | 00022089A1 | NON
ZBCM1_LIERVAL | 00023989A1 | NON
LE_PARCQ | 00000015F5 | OUI
HAUTE_AVESNES | 00000017F5 | OUI
LES_BOEUFS_TGV | 00000021F5 | OUI
BOURBOURG | 00000023F4 | OUI
ALBERT | 00000025A1 | OUI
VITRY_EN_ARTOIS | 00000028F5 | OUI
HAUBOURDIN | 00000034F4 | OUI
WORMHOUT | 00000036F4 | OUI
IWUY_NOREADE | 00000047F3 | OUI
EBBLINGHEM_NOREADE | 00000048F4 | OUI
MONTREUIL_CENTRE | 00000053F5 | OUI
ENGLEFONTAINE_NOREADE | 00000055F3 | OUI
SQUARE_RAMEAU | 00000058F4 | OUI
AMIENS_EST | 00000059A1 | OUI
STE_CATHERINE | 00000059F4 | OUI
AMIENS_NORD | 00000060A1 | OUI
BAVAY_NOREADE | 00000061F3 | OUI
MARCK | 00000066F5 | OUI
COQUELLES_TRANSMANCHE | 00000067F5 | OUI
WOINCOURT | 00000081A1 | OUI
PRISCHES_NOREADE | 00000092F3 | OUI
MARQUION | 00000097F5 | OUI
LANDRETHUN_TGV | 00000098F5 | OUI
ABBEVILLE_NORD | 00000109A1 | OUI
MERLIMONT_PLAGE | 00000111F5 | OUI
ROUBAIX_SUD | 00000115F4 | OUI
LAMBUS | 00000130F5 | OUI
HESDIN_ST_AUSTREBERTHE | 00000131F5 | OUI
ST_MARTIN | 00000133F5 | OUI
LE_CAUROY | 00000138F5 | OUI
AMIENS_RACINE_FT | 00000141A1 | OUI
ZI_PILATERIE | 00000143F4 | OUI
LEERS | 00000148F4 | OUI
TREVISE | 00000175F4 | OUI
SOLFERINO | 00000180F4 | OUI
JACQUEMARS_GIELEE | 00000182F4 | OUI
LILLE_ST_AGNES | 00000206F4 | OUI
COMPIEGNE_NAPOLEON | 00000211A1 | OUI
COMPIEGNE_VENETTE | 00000213A1 | OUI
BROUCKERQUE_NOREADE | 00000234F4 | OUI
CASSEL_MA_CAMPAGNE | 00000235F4 | OUI
ST_QUENTIN_LA_BIETTE | 00000294A1 | OUI
ABBEVILLE_AVENUE | 00000302A1 | OUI
GLAIGNES | 00000311A1 | OUI
HERLY | 00001359F5 | OUI
THEROUANNE | 00001562F5 | OUI
LE_CORBEAU | 00001905F4 | OUI
ONNAING_CENTRE | 00003293F3 | OUI
MOLIENS | 00003322A1 | OUI
PERENCHIES_EST | 00003360F4 | OUI
PONT_STE_MAXENCE_SUD | 00003416A1 | OUI
DOUVIEUX_A29 | 00003455A1 | OUI
LILLERS_SUD | 00003492F5 | OUI
DENNEBROEUCQ | 00003500F5 | OUI
DOUDEAUVILLE | 00003512F5 | OUI
LEZENNES | 00003524F4 | OUI
LOOS_TEINTURERIE | 00004249F4 | OUI
LES_ORMES_CHATEAU | 00004326F4 | OUI
BRUAY_CITE_16 | 00004407F5 | OUI
BRUAY_PISCINE | 00004410F5 | OUI
VALENCIENNES_CATHERINE | 00004582F3 | OUI
TOURCOING_CHENES_BIS | 00004707F4 | OUI
VIOLAINES | 00004901F5 | OUI
PERONNE_SUD | 00006467A1 | OUI
AMIENS_FBG_ST_MAURICE | 00006537A1 | OUI
COMPIEGNE_HOPITAL | 00006569A1 | OUI
LILLE_GARE_FLANDRES | 00007142F4 | OUI
LILLE_SEBASTOPOL | 00007143F4 | OUI
ORIVAL_A29 | 00007179A1 | OUI
AMIENS_SAINT_LADRE | 00007211A1 | OUI
RICHEBOURG | 00007724F5 | OUI
LOCON | 00007743F5 | OUI
AVESNES_LE_COMTE | 00007867F5 | OUI
SAINGHIN_EN_MELANTOIS | 00008202F4 | OUI
ZB_MARESVILLE | 00009601F5 | OUI
ZB_BAIVES_NOREADE2 | 00009603F3 | OUI
COQUELLES_TERMINAL | 00009664F5 | OUI
CHAPELETTE | 00010280A1 | OUI
PERONNE_FT | 00010282A1 | OUI
PERONNE_VILLE | 00010283A1 | OUI
CHATEAU_THIERRY_SUD | 00010301A1 | OUI
ZB2_CHERET | 00011962A1 | OUI
BOREST_N330 | 00012597A1 | OUI
VAULX_VRAUCOURT_TGV | 00012758F5 | OUI
AMIENS_MONTIERES_DEM | 00013831A1 | OUI
MARLES_NORD_EST | 00013872F5 | OUI
BETHUNE_ZI | 00013966F5 | OUI
VERQUIN | 00013974F5 | OUI
LA_MADELEINE_SUD | 00013987F4 | OUI
HARDELOT_NORD | 00014482F5 | OUI
GAUCHIN_VERLOINGT | 00014745F5 | OUI
TETEGHEM_NORD | 00014761F4 | OUI
ANGY | 00014778A1 | OUI
ISBERGUES_ZI | 00014816F5 | OUI
RINXENT_BOUQUIGHEN | 00014820F5 | OUI
OYE_PLAGE | 00015091F5 | OUI
NORRENT_FONTES_N43 | 00015608F5 | OUI
FREMICOURT_N30 | 00015640F5 | OUI
LES_HEMMES | 00015908F5 | OUI
ABSCON_NOREADE | 00016511F3 | OUI
LOON_PLAGE_SUD_DEM | 00016685F4 | OUI
AUCHEL_CENTRE | 00016880F5 | OUI
YEUSE_TGV | 00017000F5 | OUI
RIENCOURT | 00017022F5 | OUI
CLENLEU | 00017605F5 | OUI
EMBREVILLE | 00017736A1 | OUI
EPPEVILLE | 00017751A1 | OUI
DESVRES_STADE | 00017755F5 | OUI
WAVIGNIES | 00017758A1 | OUI
MENNEVILLE | 00017777F5 | OUI
OFFOY | 00017782A1 | OUI
BUNEVILLE | 00017786F5 | OUI
OSTREVILLE | 00017807F5 | OUI
MONCHY_TGV_DUPLEX | 00018683F5 | OUI
CROISILLES_TGV_DUPLEX | 00018695F5 | OUI
LANDAS_NOREADE | 00019047F4 | OUI
FRICOURT | 00019125A1 | OUI
LEDERZEELE_TGV_DUPLEX | 00019390F4 | OUI
WULVERDINGHE_TGV_DUPLEX | 00019391F4 | OUI
GUINES_TGV_DUPLEX | 00019395F5 | OUI
CHIERRY_ETAMPES | 00020001A1 | OUI
AMETTES | 00020017F5 | OUI
SARS_ZI_A23 | 00020053F3 | OUI
RONCQ_ZI | 00020558F4 | OUI
LOSC_LUCHIN_3G | 00021366F4 | OUI
ZBC_TOEUFLES | 00022060A1 | OUI
ZBC_MONS_BOUBERT | 00022079A1 | OUI
TOURCOING_VARSOVIE | 00023761F4 | OUI
ARRAS_CITADELLE_VAUBAN | 00031619F5 | OUI
BOLLEZEELE | TP132183F4 | OUI
KILLEM | TP132334F4 | OUI
EBBLINGHEM_FT | TP133725F4 | OUI
HOUTKERQUE_FT | TP133727F4 | OUI
LEDERZEELE_FT | TP133728F4 | OUI
TUBERSENT_FT | TP133774F5 | OUI
VAULX_VRAUCOURT_FT | TP133775F5 | OUI
VIEIL_MOUTIER_FT | TP133776F5 | OUI
VIEUX_CONDE | 00000014F3 | NON
LECELLES | 00017715F3 | NON
VALENCIENNES_NUNGESSER | 00004387F3 | NON
BOUSIES | 00004564F3 | NON
BERTRY | 00017781F3 | NON
THIANT_NORD | 00004383F3 | NON
BOULOGNE_VIEILLE_VILLE | 00014201F5 | NON
COURCHELETTES | 00003477F3 | NON
ESCAUDOEUVRES | 00006489F3 | NON
BOUQUEHAULT_TGV_DUPLEX | 00019394F5 | NON
FAUQUEMBERGUES | 00000062F5 | NON
ROUBAIX_MERCURE | 00000134F4 | NON
UXEM | 00019050F4 | NON
BRAY_DUNES | 00000042F4 | NON
SEQUEDIN_POSTE_ELECTRIQUE | 00004343F4 | NON
SEQUEDIN | 00000219F4 | NON
VRED | 00019135F3 | NON
AEROPORT_LILLE_LESQUIN | 00007931F4 | NON
LA_CHAPELLE_ARMENTIERES_ZI | 00014872F4 | NON
WILLEMS_CENTRE | 00026334F4 | NON
LIEU_ST_AMAND_ZI | 00000016F3 | NON
SOLESMES | 00000038F3 | NON
HONDAINVILLE | 00017732A1 | NON
FOREST_MONTIERS | 00000104A1 | NON
AMBLAINVILLE | 00000122A1 | NON
ZB1_SFR_LALANDELLE | 00016506A1 | NON
SALEUX | 00015670A1 | NON
AMIENS_AEROPORT | 00014809A1 | NON
HOMBLEUX | 00017733A1 | NON
ZBC_SFR_COUDRAY | 00022234A1 | NON
JOUY_SS_THELLE | 00017749A1 | NON
BEAUVAIS_LES_MOULINS | 00006552A1 | NON
CAMBRONNE | 00017759A1 | NON
ST_MAUR_BIERMONT_TGV | 00000266A1 | NON
BAZICOURT_N17 | 00012572A1 | NON
MARGNY_CENTRE | 00000285A1 | NON
ETREUX | 00000304A1 | NON
VILLERS_LES_GUISE_N29 | 00015643A1 | NON
AIRAINES | 00000238A1 | NON
BLANGY_SUR_BRESLES_NORD | 00000313A1 | NON
ZBC_LAIGNY | 00022083A1 | NON
LE_CORBION_N2 | 00015644A1 | NON
LUGNY_LES_BARRAQUES_N2 | 00007207A1 | NON
BEAUREVOIR | 00017742A1 | NON
GRICOURT | 00006621A1 | NON
HARTENNES_TAUX | 00000308A1 | NON
CHAUNY_ZI | 00007039A1 | NON
TERGNIER_OUEST | 00000292A1 | NON
VILLERS_COTTERETS | 00000250A1 | NON
ZB1_SFR_IVORS | 00015664A1 | NON
CHENEVIERES | 00017752A1 | NON
RONCHERES | 00013829A1 | NON
ARDON_SOUS_LAON | 00007911A1 | NON
BAZOCHES_SUR_VESLES | 00000183A1 | NON
LUCY_LE_BOCAGE | 00013827A1 | NON
ORIGNY_STE_BENOITE | 00000289A1 | NON
NOINTEL | 00000200A1 | NON
CREIL_HAVEZ | 00000005A1 | OUI
AVESNES_SUR_HELPE | 00000007F3 | OUI
AUCHY_AU_BOIS | 00000007F5 | OUI
SOMAIN | 00000008F3 | OUI
CAUDRY | 00000025F3 | OUI
POIX_DE_PICARDIE | 00000026A1 | OUI
QUIEVRECHAIN | 00000029F3 | OUI
SECLIN | 00000029F4 | OUI
BAISIEUX | 00000031F4 | OUI
MASNIERES | 00000033F3 | OUI
BETTIGNIES_NOREADE | 00000035F3 | OUI
LANDRECIES | 00000037F3 | OUI
BERCK | 00000040F5 | OUI
BACHY_NOREADE | 00000044F4 | OUI
LILLERS | 00000047F5 | OUI
LE_TOUQUET_PHARE | 00000052F5 | OUI
COUSOLRE_NOREADE | 00000056F3 | OUI
AIRE_SUR_LA_LYS | 00000058F5 | OUI
LAIGNEVILLE | 00000071A1 | OUI
ARQUES | 00000079F5 | OUI
LA_CHASSE_ROYALE | 00000081F3 | OUI
VALENCIENNES_ZI | 00000083F3 | OUI
CAYEUX_SUR_MER | 00000086A1 | OUI
ROSEL_CHATEAU_D_EAU | 00000092A1 | OUI
SAULZOIR_NOREADE | 00000095F3 | OUI
BERNEUIL_SUR_AISNE | 00000098A1 | OUI
QUERRIEU | 00000103A1 | OUI
MAUBEUGE_NEUF_MESNIL | 00000104F3 | OUI
WALINCOURT_NOREADE | 00000105F3 | OUI
BOHAIN | 00000113A1 | OUI
ROUBAIX_NORD | 00000116F4 | OUI
ERQUINGHEM_NOREADE | 00000125F4 | OUI
BLANC_SEAU | 00000137F4 | OUI
AMIENS_TOUR_AUVERGNE | 00000140A1 | OUI
BERTHEM_TGV | 00000145F5 | OUI
GARE_DE_LOOS | 00000154F4 | OUI
VISMES | 00000160A1 | OUI
BLENDECQUES | 00000183F5 | OUI
BRUCAMPS | 00000185A1 | OUI
GARE_ROUBAIX | 00000189F4 | OUI
BARBIEUX | 00000193F4 | OUI
HERMES | 00000195A1 | OUI
BERCK_OUEST | 00000198F5 | OUI
TOURCOING_PIATS | 00000201F4 | OUI
GERBEROY | 00000242A1 | OUI
MAUREPAS_SANEF | 00000254A1 | OUI
AMIENS_RIVERY | 00000268A1 | OUI
COMPIEGNE_LA_FLAQUE | 00000284A1 | OUI
MORTEFONTAINE | 00000316A1 | OUI
ST_MARD_TGV | 00001172A1 | OUI
FECHAIN | 00001381F3 | OUI
BERCK_LE_BOIS_MAGNIER | 00001553F5 | OUI
BERELLES_NOREADE | 00002504F3 | OUI
COQUELLES_CARREFOUR | 00002730F5 | OUI
MARLES_LES_MINES | 00003266F5 | OUI
AUBERCHICOURT_SUD | 00003308F3 | OUI
SECLIN_D549 | 00003349F4 | OUI
PONT_SUR_SAMBRE | 00003359F3 | OUI
HALLUIN_D945 | 00004316F4 | OUI
LESQUIN_CENTRE | 00004327F4 | OUI
VIEUX_CONDE_SUD | 00004389F3 | OUI
AULNOYE_GARE | 00006475F3 | OUI
JEUMONT_LE_PLAQUIS | 00006505F3 | OUI
AVESNES_FILATURE | 00006521F3 | OUI
CAPELLE_NORD | 00006934F4 | OUI
RONCQ_STADE | 00006960F4 | OUI
AULNOYE_CENTRE_DE_PONT | 00006994F3 | OUI
CREIL_VILLERS_ST_PAUL | 00007022A1 | OUI
CALAIS_LES_SAPINS | 00007071F5 | OUI
THUMESNIL_STADE | 00007099F4 | OUI
BRAY_DUNES_GOELETTES | 00007227F4 | OUI
BELLAING | 00007874F3 | OUI
LE_CATEAU_SUD_NOREADE | 00009488F3 | OUI
ZB_NIELLES | 00009582F5 | OUI
AMIENS_CROIX_ROMPUE_DEM | 00009713A1 | OUI
HAZEBROUCK_FPA | 00010085F4 | OUI
HAZEBROUCK_HAUTE_LOGE | 00010086F4 | OUI
ETAPLES_SUD | 00010091F5 | OUI
PETIT_CAUDRY | 00010104F3 | OUI
CHANTILLY_MUSEE | 00010236A1 | OUI
CHANTILLY_AIGLES_DEM | 00011182A1 | OUI
ZB2_BUICOURT | 00011935A1 | OUI
LE_TOUQUET_CENTRE_BIS | 00012198F5 | OUI
RUSSY_BEMONT_N324 | 00012580A1 | OUI
LA_MUETTE_N17 | 00012593A1 | OUI
BETZ_ROI_DU_MAROC | 00012813A1 | OUI
BETTIGNIES_N2 | 00012873F3 | OUI
GOMMEGNIES_EUROFOUR | 00013818F3 | OUI
HAUBOURDIN_SUD | 00013983F4 | OUI
HOUPLIN_ANCOISNE | 00014474F4 | OUI
APREMONT_N330 | 00014510A1 | OUI
MOUY_STADE | 00014747A1 | OUI
BERTINCOURT_A2 | 00014810F5 | OUI
FLINES_LEZ_RACHES_MARICHON | 00014847F3 | OUI
ATTICHES | 00015066F4 | OUI
COMPIEGNE_MERCIERE_DEM | 00015505A1 | OUI
ROUBAIX_HAUTS_CHAMPS_DEM | 00015747F4 | OUI
SENARPONT_DEM | 00016470A1 | OUI
ZEGERSCAPPEL_NORÉADE | 00016476F4 | OUI
BARLIN_SUD | 00016881F5 | OUI
SIRACOURT_DEM | 00016936F5 | OUI
ZDV_GUISE_CENTRE | 00017306A1 | OUI
BEAUVAIS_HOT_VILLE_TEMP | 00017589A1 | OUI
COLLERET_CENTRE | 00017691F3 | OUI
AMBLETEUSE | 00017693F5 | OUI
ARTRES_NOREADE | 00017698F3 | OUI
ENNECOURT_TGV | 00018678F4 | OUI
WANCOURT_TGV_DUPLEX | 00018684F5 | OUI
BOIS_GRENIER_TGV_DUPLEX | 00019152F4 | OUI
LE_MEUX | 00019366A1 | OUI
DOULLENS_SUD | 00019451A1 | OUI
BERGUES_SUD | 00019902F4 | OUI
MERCATEL_TGV | 00020831F5 | OUI
GODEWAERSVELDE | 00021500F4 | OUI
LE_PILE_NORD_DEM | 00021806F4 | OUI
ARRAS_IMMERCOURT | 00023282F5 | OUI
TOURNEHEM_HEM | 00024401F5 | OUI
TOURCOING_NORD_DEM | 00024474F4 | OUI
MONTPLAISIR_N31_DEM | 00025137A1 | OUI
PECQUENCOURT_OUEST | 00025809F3 | OUI
AVELIN | 00026158F4 | OUI
MICRO_LILLE_ST_SEBASTIEN | 00029060F4 | OUI
HORNAING_DEM | 00029088F3 | OUI
BERGUES_DEM | 00031754F4 | OUI
PORT_FLUVIAL_NORD | 00081918F4 | OUI
VILLERET_SANEF | 00000148A1 | NON
VENDEVILLE | 00004348F4 | NON
TRIEU_DE_CARIHEM_DEM | 00027703F4 | NON
HOUDAIN_CENTRE | 00019846F5 | NON
CONTEVILLE_EN_TERNOIS | 00017792F5 | NON
HAUBOURDIN_MACCHI | 00004319F4 | NON
SOCX_ZI_COCA | 00014264F4 | NON
ST_WAAST_LA_HAUT | 00004381F3 | NON
ESCAUDAIN | 00000097F3 | NON
ROSENDAEL_EST | 00006945F4 | NON
RACHES | 00017721F3 | NON
HUBERSENT | 00000169F5 | NON
ARLEUX | 00000065F3 | NON
BOUSSOIS | 00011682F3 | NON
ECHANGEUR_TOURCOING | 00001779F4 | NON
BOUSBECQUE | 00003367F4 | NON
DEULEMONT | 00003351F4 | NON
MICRO_LILLE_ST_ANDRE | 00029057F4 | NON
LOMPRET | 00000144F4 | NON
SAMER | 00017893F5 | NON
TOURCOING_EST_DEM | 00013232F4 | NON
VALENCIENNES_ANZIN_CC | 00021616F3 | NON
GRAND_BRAY_A23 | 00015599F3 | NON
VIEUX_CONDE_NOIR_CORON | 00003278F3 | NON
LEVAL | 00019093F3 | NON
LE_TOUQUET_STADE | 00014507F5 | NON
LANNOY_LOUCHEUR | 00014005F4 | NON
DUNKERQUE_SUD | 00000216F4 | NON
SOISSONS_BOIS_DE_SAPIN | 00000258A1 | NON
ST_JUST_CENTRE | 00017722A1 | NON
ETOUY_N31 | 00007205A1 | NON
TGV_CONCHY_LES_POTS | 00018667A1 | NON
LA_NEUVILLE_ROY | 00017763A1 | NON
SERAUCOURT | 00000306A1 | NON
TGV_CHEVRIERES | 00017912A1 | NON
FRESNOY_LE_LUAT_TGV | 00017920A1 | NON
VAUMOISE_N2 | 00012582A1 | NON
INDUSTRIE_LAB | 00032631A1 | NON
SOISSONS_COURMELLES | 00018304A1 | NON
SAINT_BLIMONT | 00015213A1 | NON
AMIENS_RIEZ | 00006544A1 | NON
LA_COUTURE_A29 | 00003452A1 | NON
CONDE_SUR_AISNE | 00000182A1 | NON
ST_MICHEL | 00017774A1 | NON
HELLEMMES_FT | 00000004F4 | OUI
GONNELIEU | 00000015F3 | OUI
BRUAY_EN_ARTOIS | 00000032F5 | OUI
ST_VALERY_SUR_SOMME | 00000038A1 | OUI
BILLY_SUR_OURCQ | 00000043A1 | OUI
BEAURAINVILLE | 00000043F5 | OUI
FRUGES | 00000045F5 | OUI
MIN | 00000053F4 | OUI
CONDETTE | 00000061F5 | OUI
PORTE_DE_DOUAI | 00000063F4 | OUI
GOUVIEUX | 00000069A1 | OUI
ANZIN_EST | 00000084F3 | OUI
MONTAGNE_FAYEL | 00000088A1 | OUI
EQUIHEN | 00000095F5 | OUI
BRAINE | 00000111A1 | OUI
GENECH | 00000111F4 | OUI
BOULOGNE_CAPECURE | 00000125F5 | OUI
LESQUIN_ZI | 00000128F4 | OUI
WAVRIN | 00000142F4 | OUI
MESNIL_BRUNTEL | 00000143A1 | OUI
CONDE_SUR_SUIPPE | 00000144A1 | OUI
ETAPLES | 00000147F5 | OUI
FESTIEUX | 00000154A1 | OUI
ARMENTIERES | 00000155F4 | OUI
CALAIS_LES_CAILLOUX | 00000155F5 | OUI
LAFFAUX | 00000172A1 | OUI
CONDE_EN_BRIE | 00000191A1 | OUI
LIETTRES | 00000192F5 | OUI
HAVRINCOURT | 00000194F5 | OUI
TOURCOING_LES_PHALEMPINS | 00000197F4 | OUI
TOURCOING_LA_MARLIERE | 00000202F4 | OUI
MALO_TERMINUS | 00000207F4 | OUI
AMIENS_HENRIVILLE | 00000235A1 | OUI
MOREUIL | 00000248A1 | OUI
AMIENS_PONT_DE_METZ | 00000271A1 | OUI
ST_QUENTIN_VILLE | 00000296A1 | OUI
FRESNOY_LE_GRAND | 00001067A1 | OUI
BRAY_DUNES_PERROQUET | 00001071F4 | OUI
CALAIS_BEAUX_MARAIS | 00002983F5 | OUI
SECLIN_ZI_NORD | 00002984F4 | OUI
ALBERT_OUEST | 00003317A1 | OUI
ESSOMES | 00003319A1 | OUI
TERGNIER_CHARMES | 00003443A1 | OUI
CACHY_A29 | 00003451A1 | OUI
CIZANCOURT_A29 | 00003454A1 | OUI
TOURCOING_FILATURE | 00003525F4 | OUI
BELLENCONTRE | 00004309F4 | OUI
CROIX_NORD | 00004311F4 | OUI
HAUBOURDIN_LE_PARC | 00004318F4 | OUI
LOMME_GRAND_BUT | 00004330F4 | OUI
ROUBAIX_FABRIQUE | 00004341F4 | OUI
TOURCOING_LA_POTENTE | 00004345F4 | OUI
TOURCOING_LE_BRUN_PAIN | 00004346F4 | OUI
BRUAY_LES_RUELLES | 00004413F3 | OUI
CATILLON | 00004569F3 | OUI
VILLENEUVE | 00004600A1 | OUI
GOUVIEUX_SUD | 00004603A1 | OUI
AMIENS_FERREE | 00006540A1 | OUI
AMIENS_ACHEUL | 00006545A1 | OUI
COMPIEGNE_ST_LAZARE | 00006568A1 | OUI
BEAUCAMPS_LE_VIEUX | 00006622A1 | OUI
COUDEKERQUE_BOERNHOL | 00006935F4 | OUI
MALO_HOTEL_DE_VILLE | 00006940F4 | OUI
MALO_LES_DEUX_CROIX | 00006941F4 | OUI
PETITE_SYNTHE_ZI | 00006944F4 | OUI
ST_POL_CITE_BAYARD | 00006947F4 | OUI
HAUBOURDIN_A25 | 00006963F4 | OUI
AMIENS_HAUTES_BOVINES | 00007041A1 | OUI
BERCK_PLAGE | 00007066F5 | OUI
CALAIS_LE_BICOQUE | 00007069F5 | OUI
CALAIS_LE_VIRVAL | 00007070F5 | OUI
LE_TOUQUET_AEROPORT | 00007072F5 | OUI
GRANDE_SYNTHE_A_16 | 00007127F4 | OUI
DURY_A26 | 00007218F5 | OUI
ST_FOLQUIN_A16 | 00007232F5 | OUI
ARRAS_STADE | 00007277F5 | OUI
ST_LEGER_LES_DOMART | 00007922A1 | OUI
TOURCOING_LE_COUET | 00008203F4 | OUI
ZB1_SEPTMONTS | 00009613A1 | OUI
VILLERS_COTTERETS_GARE | 00010293A1 | OUI
CHIERRY | 00010302A1 | OUI
ST_POL_SUR_TERNOISE | 00010641F5 | OUI
PETITE_SYNTHE_DESSINGUEZ | 00011647F4 | OUI
LOURCHES_CITE_ST_MARTIN | 00011954F3 | OUI
ZB2_ST_BANDRY | 00011993A1 | OUI
BEAUCHAMPS_DEM | 00012451A1 | OUI
ZB2_ST_CREPIN_AUX_BOIS | 00012627A1 | OUI
PETITE_SYNTHE_PISCINE | 00013852F4 | OUI
VALENCIENNES_ST_CHRISTOPHE | 00014063F3 | OUI
MERLIMONT_LA_HUTTIERE | 00014509F5 | OUI
HELFAUT_A26 | 00014804F5 | OUI
MONT_NOIR | 00014811F4 | OUI
RINXENT_MARQUISE | 00014821F5 | OUI
CALAIS_COULOGNE_PONT | 00015262F5 | OUI
ARDRES_N43 | 00015624F5 | OUI
MARLERS_N29 | 00015634A1 | OUI
CREUSE_N29 | 00015637A1 | OUI
TOURCOING_LE_TOUQUET | 00016134F4 | OUI
FRUCOURT | 00016526A1 | OUI
TOURCOING_RENAIX | 00016843F4 | OUI
ROQUETOIRE | 00016871F5 | OUI
WAMIN_D928 | 00017680F5 | OUI
NORTKERQUE_A26 | 00017682F5 | OUI
MOISLAINS | 00017795A1 | OUI
OEUF_EN_TERNOIS | 00017808F5 | OUI
THIERS_SUR_THEVE | 00017809A1 | OUI
BOUCHOIR | 00018333A1 | OUI
TGV_FRESNOY_LES_ROYE | 00018658A1 | OUI
TGV_PUNCHY | 00018661A1 | OUI
TGV_FEUILLERES | 00018810A1 | OUI
TUGNY_ET_PONT | 00019022A1 | OUI
MONT_ST_ELOI | 00019053F5 | OUI
VIESLY | 00019078F3 | OUI
DOMPIERRE_SUR_HELPE | 00019119F3 | OUI
COPPENAXFORT | 00019124F4 | OUI
COURMONT_TGV_DUPLEX | 00019318A1 | OUI
MUNCQ_TGV_DUPLEX | 00019393F5 | OUI
VERTON | 00019834F5 | OUI
BERLENCOURT | 00019901F5 | OUI
ARMENTIERES_LE_BIZET_DEM | 00020851F4 | OUI
WERVICQ_SUD_DEM | 00021548F4 | OUI
HASPRES | 00021673F3 | OUI
ZBC_LAVERSINE | 00022087A1 | OUI
WATTIGNIES_ARBRISSEAU_CC | 00022856F4 | OUI
ARMENTIERES_OUEST_DEM | 00024407F4 | OUI
HESDIN_STADE | 00024529F5 | OUI
CROISILLES | 00026018F5 | OUI
CAMBRAI_FBG_DE_SELLES_DEM | 00026868F3 | OUI
SALOUEL_DEM | 00027138A1 | OUI
MARLES_DEM | 00032393F5 | OUI
TGV_VEZILLY | 00033804A1 | OUI
LILLE_HOTEL_DE_VILLE | 00081896F4 | OUI
LA_MADELEINE | 00081901F4 | OUI
MAISONS_VIELS_FT | TP132676A1 | OUI
RENESCURE_FT | TP133730F4 | OUI
WATTEN_ROSES_FT | TP133731F4 | OUI
BEAUCAMPS_LE_VIEUX_POSTE_FT | TP134052A1 | OUI
CHAULNES_MANSART_FT | TP134054A1 | OUI
COMBLES_FT | TP134055A1 | OUI
FINS_FT | TP134056A1 | OUI
NURLU_FT | TP134057A1 | OUI
AMIENS_BÂTIMENT_CLAUDEL_FT | TP134059A1 | OUI
AMIENS_ST_MAURICE | TP608832A1 | OUI
BONDUES | 00000054F4 | NON
BARLIN | 00000188F5 | NON
ROUBAIX_D112 | 00004340F4 | NON
BOULOGNE_JUSTICE | 00017810F5 | NON
FIENNES_BIS_TGV | 00003520F5 | NON
LESTREM | 00001776F5 | NON
MOUVAUX_DURIEZ | 00003194F4 | NON
EPINOY_NORD | 00008199F4 | NON
FACHES_CENTRE | 00004314F4 | NON
CAUDRY_CENTRE | 00003329F3 | NON
GONDECOURT_DEM | 00022046F4 | NON
ASCQ_E10 | 00000012F4 | NON
GONNEHEM | 00019041F5 | NON
MARLES_QUENEHEIM | 00016900F5 | NON
BETHUNE_FBG_ARRAS | 00004493F5 | NON
PERNES_DEM | 00012113F5 | NON
BUCQUOY_CENTRE | 00017652F5 | NON
LILLE_NEUVE | 00024581F4 | NON
LES_PRES | 00024384F4 | NON
CAPPELLE_EN_PEVELE_DEM | 00014781F4 | NON
DOUAI_GALLIENI | 00024428F3 | NON
HUMIERES_N39 | 00015725F5 | NON
HERZEELE_D947 | 00014803F4 | NON
SAILLY_SUR_LA_LYS | 00019049F5 | NON
ROUBAIX_BOUSQUET | 00024481F4 | NON
RANG_DU_FLIERS_DEM | 00015264F5 | NON
ZB1_SFR_PREDEFIN | 00016366F5 | NON
NEUFCHATEL_HARDELOT_A16 | 00007238F5 | NON
CAPELLE_HUILERIE | 00006933F4 | NON
ZB_HUCQUELIERS | 00009599F5 | NON
ST_ANDRE_SUD | 00000151F4 | NON
JUMENCOURT | 00017766A1 | NON
BLERANCOURT | 00015151A1 | NON
BABOEUF_N32 | 00007206A1 | NON
TGV_LAUCOURT | 00018674A1 | NON
BRAY_SUR_SOMME | 00000240A1 | NON
ZDV_COM_AUDIGNY | 00017297A1 | NON
SAINS_EN_AMIENOIS | 00019805A1 | NON
ZBC_BESMONT | 00022084A1 | NON
MALZY | 00019108A1 | NON
ZB2_SFR_MIANNAY | 00014581A1 | NON
TERGNIER_ST_FIRMIN | 00007033A1 | NON
ZBCM2_JOUAIGNES | 00023271A1 | NON
ZB2_SFR_CHERY_CHARTREUVE | 00017134A1 | NON
ZB2_SFR_COULONGE_COHAN | 00015981A1 | NON
ZBCM1_COURTRIZY_ET_FUSSIGNY | 00023987A1 | NON
CERNY | 00022497A1 | NON
ZBCM1_PRESLES_ET_BOVES | 00023986A1 | NON
NEUILLY_SOUS_CLERMONT | 00017756A1 | NON
LES_GLANDONS_TGV | 00017385A1 | NON
LE_BECQUET_N31 | 00012596A1 | NON
BEAUVAIS_ST_JUST | 00006550A1 | NON
FLIXECOURT | 00000077A1 | NON
CURLU | 00000001A1 | OUI
CANTELEU_FOURIER | 00000002F4 | OUI
BETHUNE | 00000004F5 | OUI
WASQUEHAL_FT | 00000006F4 | OUI
ST_QUENTIN_CENTRE | 00000008A1 | OUI
HEM | 00000011F4 | OUI
COUVRELLES | 00000022A1 | OUI
FACHES_THUMESNIL | 00000024F4 | OUI
NORDAUSQUE | 00000034F5 | OUI
BOULOGNE_CENTRE | 00000035F5 | OUI
LE_NOUVION | 00000040A1 | OUI
VIC_SUR_AISNES | 00000042A1 | OUI
V_ASCQ_DR_LILLE | 00000050F4 | OUI
ESTAIRES | 00000052F4 | OUI
VENDEGIES_NOREADE | 00000058F3 | OUI
COLEMBERT | 00000081F5 | OUI
ESCOEUILLES | 00000082F5 | OUI
MINGOVAL | 00000085F5 | OUI
BETHUNE_SUD | 00000089F5 | OUI
HOUDAIN | 00000102F5 | OUI
BRETEUIL | 00000116A1 | OUI
LILLE_CHATEAU_ROUGE | 00000119F4 | OUI
TOURCOING_OUEST | 00000133F4 | OUI
NOIR_BONNET | 00000136F4 | OUI
MORCOURT | 00000142A1 | OUI
COUCY_LES_EPPES | 00000145A1 | OUI
PONTARME | 00000151A1 | OUI
FOREST_SUR_MARQUE | 00000152F4 | OUI
EBRUYERES | 00000152F5 | OUI
FLAUCOURT_TGV | 00000166A1 | OUI
LE_PLESSIS_BELLEVILLE | 00000175A1 | OUI
LOOS | 00000181F4 | OUI
FERE_EN_TARDENOIS | 00000186A1 | OUI
OUVE | 00000189F5 | OUI
WATTRELOS_NORD | 00000191F4 | OUI
GRAND_PLACE_DE_ROUBAIX | 00000192F4 | OUI
SENLECQUES | 00000195F5 | OUI
LILLE_DELIVRANCE | 00000204F4 | OUI
COMPIEGNE_HARAS | 00000210A1 | OUI
DUNKERQUE_CENTRE | 00000210F4 | OUI
LES_DEUX_SYNTHES | 00000214F4 | OUI
LE_PONT_COURROY | 00000224F4 | OUI
AMIENS_FBG_DE_NOYON | 00000234A1 | OUI
AMIENS_RENANCOURT | 00000236A1 | OUI
VIEILLE_EGLISE | 00000236F5 | OUI
CRECY_SUR_SERRE | 00000252A1 | OUI
CHAMBRY | 00000260A1 | OUI
LESCHELLES | 00000262A1 | OUI
MONDREPUIS | 00000263A1 | OUI
FAVIERES | 00000264A1 | OUI
COMPIEGNE_CLOS_DES_ROSES | 00000288A1 | OUI
WASSIGNY | 00000290A1 | OUI
METRO_LOMME_CC | 00001909F4 | OUI
CORMEILLES | 00002022A1 | OUI
CAUDRY_NORD | 00003299F3 | OUI
PERENCHIES_NORD | 00003363F4 | OUI
NOYON_NORD | 00003423A1 | OUI
TERGNIER_SALOUEL | 00003441A1 | OUI
EPINOY | 00004313F4 | OUI
RONCQ_CENTRE | 00004336F4 | OUI
ROUBAIX_CANAL | 00004337F4 | OUI
ROUBAIX_CC | 00004338F4 | OUI
ROUBAIX_CITE_LE_BEAUMONT | 00004339F4 | OUI
ST_MAURICE_BIS_UMTS | 00004706F4 | OUI
ROSIERES_EN_SANTERRE | 00004718A1 | OUI
HAUTMONT_SUD | 00006499F3 | OUI
COMPIEGNE_UNIVERSITE | 00006571A1 | OUI
ST_QUENTIN_LE_BOSSU | 00006575A1 | OUI
ST_QUENTIN_CHAMPS_ELYSEES | 00006577A1 | OUI
ST_QUENTIN_GAYANT | 00006581A1 | OUI
GRANDE_SYNTHE_EUROPE | 00006937F4 | OUI
PETITE_SYNTHE_D52 | 00006943F4 | OUI
CROIX_RESIDENCE | 00006962F4 | OUI
CAMBRAI_STE_OLLE | 00007006F3 | OUI
ST_QUENTIN_CITE_PERI | 00007028A1 | OUI
TERGNIER_JONCTIERE | 00007032A1 | OUI
CHAUNY_LE_BOSQUET | 00007035A1 | OUI
CHAUNY_OGNES | 00007036A1 | OUI
CHAUNY_SENICOURT | 00007037A1 | OUI
LE_TOUQUET_N39 | 00007073F5 | OUI
MOUFLERS_A16 | 00007197A1 | OUI
PLOUVAIN_A26 | 00007267F5 | OUI
BOIS_ST_JOSSE_A16 | 00007271F5 | OUI
LILLE_BETHUNE | 00007529F4 | OUI
CLERMONT_GIENCOURT | 00007921A1 | OUI
HOTEL_DOLCE | 00008760A1 | OUI
ZB_RECQUES | 00009602F5 | OUI
ZB1_MUSCOURT | 00009616A1 | OUI
ZB1_THOIX | 00009620A1 | OUI
ZB1_GRATIBUS | 00009622A1 | OUI
ZB1_WARSY | 00009623A1 | OUI
ETAPLES_NORD | 00010090F5 | OUI
FEIGNIES_SUD | 00010108F3 | OUI
ALBERT_STADE | 00010238A1 | OUI
BOHAIN_NORD | 00010258A1 | OUI
FOUILLOY | 00010276A1 | OUI
CAPELLE_LES_BOULOGNE | 00011145F5 | OUI
THURY_SOUS_CLERMONT | 00011175A1 | OUI
LILLE_NATIONALE | 00011865F4 | OUI
ENIC_VILLENEUVE_D_ASCQ | 00013030F4 | OUI
LAON_CENTRE | 00014780A1 | OUI
LEUBRINGHEN_A16 | 00014800F5 | OUI
MOYENCOURT | 00015635A1 | OUI
ZB_CREQUY | 00016367F5 | OUI
ST_QUENTIN_ORMOIRE_DEM | 00016394A1 | OUI
LE_CATEAU_NORD | 00016709F3 | OUI
NEUVILLE_CENTER_PARCS | 00017012A1 | OUI
WATTIGNIES_ARBRISSEAU_DEM | 00017194F4 | OUI
OFFRETHUN_A16 | 00017695F5 | OUI
AUGE | 00017711A1 | OUI
ST_SOUPLET | 00017728F3 | OUI
HAPPENCOURT | 00017737A1 | OUI
CHATEAU_DE_CHANTILLY | 00017805A1 | OUI
VAUCHELLES | 00019004A1 | OUI
PIHEN_LES_GUINES | 00019044F5 | OUI
VADANCOURT | 00019118A1 | OUI
SEBONCOURT | 00019120A1 | OUI
DUPLEX_CHARMEL_TGV | 00019316A1 | OUI
ROUBAIX_ST_MARTIN_DEM | 00019828F4 | OUI
MALO_LES_BAINS_OUEST | 00021413F4 | OUI
VALENCIENNES_GENDARMERIE | 00021524F3 | OUI
ZBC_LAUNOY | 00022117A1 | OUI
RUES_DES_VIGNES_DEM_OUEST | 00022361F3 | OUI
ST_OMER_CC | 00022508F5 | OUI
NESLE_CANAL | 00022703A1 | OUI
BOHAIN_CENTRE_BIS | 00022733A1 | OUI
CENTER_PARC_AISNE | 00022752A1 | OUI
LILLE_PETIT_MAROC | 00024223F4 | OUI
VITRY_EST | 00024291F5 | OUI
LILLE_PONT_NEUF | 00024855F4 | OUI
CALAIS_BLERIOT_PLAGE | 00024973F5 | OUI
ST_OMER_CATHEDRALE | 00024975F5 | OUI
MONT_HALLUIN | 00025839F4 | OUI
BAISIEUX_SUD | 00026201F4 | OUI
RONCQ_ORIONS | 00027099F4 | OUI
HALLUIN_TRIEZ_CAILLOUX_DEM | 00031426F4 | OUI
BOULOGNE_JUSTICE_BIS | 00031620F5 | OUI
LILLE_GRAND_PLACE | 00032106F4 | OUI
JEAN_BART_DEM | 00032174F4 | OUI
RUMINGHEM_TGV | 00033728F5 | OUI
L_ABBAYE | 00081900F4 | OUI
LILLE_LE_MARAIS | 00081903F4 | OUI
ARNEKE | TP132146F4 | OUI
HARTENNES_ET_TAUX_FT | TP132671A1 | OUI
OULCHY_LE_CHATEAU_FT | TP132672A1 | OUI
BRUAY_LA_BUISSIERE_FT | TP133756F5 | OUI
PEUPLINGUES_FT | TP133771F5 | OUI
BAPAUME_TGV_DUPLEX | 00018694F5 | NON
BOIS_DE_LA_FERME_ISSONGE_SANEF | 00000128A1 | NON
TGV_MONACU | 00018677A1 | NON
SENLIS_LE_POTEAU_DEM | 00011698A1 | NON
AMIENS_ETOUVIE | 00000273A1 | NON
BELLEBRUNE_N42 | 00034747F5 | NON
RONCHIN_LA_JAPPE_DEM | 00033519F4 | NON
RONCHIN_DEM | 00032561F4 | NON
ARMENTIERES_BONJEAN | 00026145F4 | NON
PHALEMPIN_OUEST | 00025862F4 | NON
TRESSIN | 00021443F4 | NON
DECHY_SUD | 00026290F3 | NON
PDV_CARREFOUR_LOMME | 00010830F4 | NON
SAINTE_COLETTE_DEM | 00034619A1 | NON
AUCHEL | 00003262F5 | NON
LOON_PLAGE_NORD | 00001384F4 | NON
REXPOEDE_D947 | 00014799F4 | NON
LINSELLES_CENTRE | 00004328F4 | NON
IENA | 00007882F4 | NON
MARQUILLIES | 00019134F4 | NON
ST_POL_CENTRE_AERE | 00006946F4 | NON
KILLEM | 00000113F4 | NON
ROUBAIX_GRAND_CHEMIN | 00024479F4 | NON
AULNOYE | 00000017F3 | NON
ZB2_SFR_ST_MAULVIS | 00014580A1 | NON
LA_HAIE_PAYENNE | 00020377A1 | NON
DANIZY | 00000099A1 | NON
ZB1_SFR_SUZOY | 00015669A1 | NON
REMY_A1 | 00007190A1 | NON
VERBERIE_TUNNEL_TGV | 00012639A1 | NON
ANGICOURT | 00000201A1 | NON
ZB2_SFR_BROCOURT | 00014578A1 | NON
ZB2_SFR_LE_MAZIS | 00014579A1 | NON
ROISEL | 00002056A1 | NON
ST_QUENTIN_CITE_DUCRET | 00000293A1 | NON
VENIZEL_N31 | 00012575A1 | NON
VIFFORT | 00020782A1 | NON
COYE_LA_FORET | 00007920A1 | NON
FRESNES_SUR_ESCAULT | 00000039F3 | OUI
LINSELLES | 00000039F4 | OUI
ST_POL_SUR_MER | 00000043F4 | OUI
NAMPONT | 00000045A1 | OUI
PLACE_ANTOINE_TACQ | 00000056F4 | OUI
CREIL_NORD | 00000070A1 | OUI
MARCQ_EN_BAROEUL | 00000070F4 | OUI
THIANT | 00000074F3 | OUI
VERMAND | 00000091A1 | OUI
BOUCHAIN | 00000107F3 | OUI
SARS_POTERIES | 00000111F3 | OUI
VIGNACOURT | 00000125A1 | OUI
MOUCHIN | 00000129F4 | OUI
NOUVEAU_ROUBAIX | 00000135F4 | OUI
AUBERS | 00000139F4 | OUI
LA_BOURGOGNE | 00000150F4 | OUI
TERGNIER | 00000159A1 | OUI
JUSTICE | 00000172F4 | OUI
ROYALE | 00000173F4 | OUI
LILLE_SUD | 00000177F4 | OUI
MONS_NORD | 00000186F4 | OUI
CROISE_LAROCHE | 00000223F4 | OUI
TREVISE_2 | 00000237F4 | OUI
VENETTE | 00000287A1 | OUI
CAPELLE_LES_7_PLANETES | 00001371F4 | OUI
GRANDE_SYNTHE_ST_JACQUES | 00001377F4 | OUI
AIRE_SUR_LA_LYS_CENTRE | 00003248F5 | OUI
QUIEVRECHAIN_ZI | 00003301F3 | OUI
HALLUIN_SUD | 00003362F4 | OUI
THOUROTTE | 00003385A1 | OUI
VERMANDOVILLERS_A29 | 00003453A1 | OUI
ZB1_NAMPTEUIL | 00003969A1 | OUI
LE_VERT_PRE | 00004324F4 | OUI
MARQUETTE_STADE | 00004332F4 | OUI
ORCHIES_NORD | 00004334F4 | OUI
ROUBAIX_THEATRE | 00004342F4 | OUI
ST_SAULVE_ZI | 00004380F3 | OUI
CARNIERES_NOREADE | 00004567F3 | OUI
MAUBEUGE_BAVAY | 00004572F3 | OUI
BEAUVAIS_MARISSEL | 00006554A1 | OUI
ST_QUENTIN_FABRIQUE | 00006576A1 | OUI
VILLERS_ST_LUCIEN | 00006580A1 | OUI
TERGNIER_FARGNIERS | 00007030A1 | OUI
WICRES_N41 | 00007131F4 | OUI
ZB1_MERNEAUX | 00009615A1 | OUI
ZB1_CHEVRESIS_MONCEAU | 00009624A1 | OUI
ALBERT_NORD | 00010237A1 | OUI
NOYON_SUD | 00010275A1 | OUI
ST_AMAND_LES_EAUX_DEM | 00011427F3 | OUI
STELLA_CENTRE | 00011449F5 | OUI
CORBEHEM | 00012382F5 | OUI
OGNON_A1 | 00012568A1 | OUI
BAILLEUL_DEM | 00012989F4 | OUI
LEERS_CENTRE | 00013994F4 | OUI
MASNY_N45 | 00015600F3 | OUI
FOURMIES_LE_DEFRICHE_DEM | 00015658F3 | OUI
AMIENS_CONSEIL_REGIONAL | 00016639A1 | OUI
CUVERGNON | 00017738A1 | OUI
ANOR | 00017760F3 | OUI
PECQUENCOURT_NORD | 00017784F3 | OUI
MALO_DIGUE | 00018019F4 | OUI
FRETIN_TGV | 00018676F4 | OUI
NOYALES | 00019111A1 | OUI
BASCON_TGV_DUPLEX | 00019313A1 | OUI
CAESTRE_TGV_DUPLEX | 00019384F4 | OUI
HONDEGHEM_TGV_DUPLEX | 00019387F4 | OUI
NOORDPEENE_TGV_DUPLEX | 00019389F4 | OUI
JEUMONT_MARPENT | 00020056F3 | OUI
ESTAIRES_SUD_DEM | 00021925F4 | OUI
LAINIERE_DE_PICARDIE | 00022393A1 | OUI
AMBRINES | 00025133F5 | OUI
EVIN_EST | 00025791F5 | OUI
NEUVILLE_LABYRINTHE | 00025840F4 | OUI
NEUVILLE_ZI | 00025841F4 | OUI
NOMAIN_CENTRE | 00026250F4 | OUI
WINNEZEELE | 00026261F4 | OUI
NEUILLY_LE_DIEN | 00027859A1 | OUI
FAMARS_DEM | 00032688F3 | OUI
LESQUIN_TGV_DUPLEX | 00033546F4 | OUI
OMOIS_TGV | 00033837A1 | OUI
CHATEAU_THIERRY_TGV_DEM | 00033838A1 | OUI
LAMBERSART_SUD | 00081902F4 | OUI
MONTCHALONS | 00000078A1 | NON
ENQUIN | 00028091F5 | NON
CAMIERS_CENTRE | 00027734F5 | NON
STE_CECILE | 00027169F5 | NON
SAILLY_LABOURSE_C3 | 00025884F5 | NON
CALAIS_TERMINAL_FRET | 00025537F5 | NON
LAVENTIE_CENTRE | 00022897F5 | NON
CALAIS_ST_PIERRE | 00008816F5 | NON
LA_TRIBONNERIE_TEMP | 00081959F4 | NON
SAINGHIN_LE_MARAIS | 00027383F4 | NON
AEROPORT_LILLE_LESQUIN_INDOOR | 00027117F4 | NON
HELLEMMES_FIVES | 00027095F4 | NON
ALLENNES_LES_MARAIS | 00025854F4 | NON
CAPINGHEM | 00025842F4 | NON
STEENBECQUE_OUEST | 00025641F4 | NON
ENNEVELIN_CENTRE | 00025618F4 | NON
STE_MARGUERITE | 00024326F4 | NON
AUNEUIL | 00026774A1 | NON
AMIENS_CENTRE_DEM | 00024152A1 | NON
ANDEVILLE | 00018517A1 | NON
BOHAIN_CENTRE | 00010263A1 | NON
CHAMBLY_OUEST | 00004610A1 | NON
HOUPLINES | 00004320F4 | NON
CHERENG | 00000218F4 | NON
WANNEHAIN_TGV | 00007129F4 | NON
STEENWERCK | 00012872F4 | NON
RECQUIGNIES | 00019139F3 | NON
ZB_BLANGERVAL | 00016369F5 | NON
ST_POL_JEANTY | 00006948F4 | NON
LES_ATTAQUES | 00000196F5 | NON
FORT_MARDYCK_CENTRE | 00006936F4 | NON
ZUYDCOOTE | 00019213F4 | NON
LE_CRETINIER_DEM | 00028390F4 | NON
AMIENS_BEAUVAIS | 00006533A1 | NON
BEAUVAL_N25 | 00012618A1 | NON
ZB2_SFR_BERGICOURT | 00014577A1 | NON
ANNOIS | 00017714A1 | NON
ZBCM2_GUIVRY | 00023273A1 | NON
MENNESSIS | 00000114A1 | NON
ZBC_REVILLON | 00022088A1 | NON
QUESNOY_COOP | 00000022F4 | OUI
PECQUENCOURT | 00000073F3 | OUI
FAUBOURG_DE_LILLE | 00000080F3 | OUI
VIS_EN_ARTOIS | 00000099F5 | OUI
GRAND_PALAIS | 00000108F4 | OUI
RAILLENCOURT_STE_OLLE | 00000109F3 | OUI
CITE_SCIENTIFIQUE | 00000126F4 | OUI
GRANDE_SYNTHE_ZAC | 00000157F4 | OUI
ST_HELENE | 00000183F4 | OUI
LE_MAY | 00000185F4 | OUI
MOUVAUX_LA_MOTTE | 00000188F4 | OUI
ROSENDAEL | 00000208F4 | OUI
CHAUNY_SUD | 00001635A1 | OUI
SOISSONS_BROSSIN | 00002172A1 | OUI
CHAUNY_CENTRE | 00002958A1 | OUI
VIEUX_MOULIN | 00003173A1 | OUI
VILLERS_COTTERETS_SUD | 00003450A1 | OUI
ATTILLY_A29 | 00003456A1 | OUI
LA_PLACETTE | 00004321F4 | OUI
BOULOGNE_PORT | 00006525F5 | OUI
AMIENS_HORTILLONNAGES | 00006542A1 | OUI
BOURBOURG_CENTRE_VILLE | 00006957F4 | OUI
LILLE_NEGRIER | 00007879F4 | OUI
NIEPPE_CENTRE | 00008196F4 | OUI
WAHAGNIES | 00010879F4 | OUI
BRUAY_VELODROME | 00014085F5 | OUI
MONTREUIL_AUX_LIONS | 00014769A1 | OUI
MERLIMONT_D940 | 00017655F5 | OUI
ETRUN_N39 | 00017690F5 | OUI
GRENOUILLE | 00017761A1 | OUI
ZBC_LUCHEUX | 00019008A1 | OUI
WAVRIN_ZI | 00019054F4 | OUI
HORDAIN | 00019132F3 | OUI
FAUBOURG_DE_LANDRECIES | 00019732A1 | OUI
TERNY_SORNY | 00019800A1 | OUI
BEAUVAIS_TILLE | 00020330A1 | OUI
FAIDHERBE_TEMP | 00020961F4 | OUI
CALAIS_NVLE_FRANCE | 00021937F5 | OUI
GLAGEON | 00024507F3 | OUI
ANNOEULLIN_OUEST_TER | 00025857F4 | OUI
HINGES | 00025881F5 | OUI
VIEUX_LILLE_NORD_TEMP | 00025993F4 | OUI
MAULERS_A16 | 00027000A1 | OUI
CHAULNES_MANSART_TN_FT | TP134053A1 | OUI
LE_CATEAU_CENTRE_NOREADE | 00007877F3 | NON
CHAULNES_SANEF_A29 | 00000076A1 | NON
TARDENOIS_A4 | 00007186A1 | NON
BUIGNY_A16 | 00007195A1 | NON
GAUCHY_DEM | 00016389A1 | NON
ASTERIX_SANEF | 00000082A1 | NON
NIVILLERS_A16 | 00007201A1 | NON
ECOUST_TGV_DUPLEX | 00018689F5 | NON
THIEULLOY_A29 | 00007181A1 | NON
CLAIRY_A29 | 00007180A1 | NON
HULLUCH_DEM | 00033888F5 | NON
HENIN_BEAUMONT_DEM_C1 | 00031679F5 | NON
ST_OMER_CENTRE_DEM | 00028739F5 | NON
LE_QUENELET_DEM_BIS | 00034473F4 | NON
ZAC_EPINETTE | 00033909F4 | NON
ARMENTIERES_EST_DEM | 00032564F4 | NON
ST_ANDRE_EST_DEM | 00032179F4 | NON
MICRO_LILLE_BETHUNE_BIS | 00031724F4 | NON
WAHAGNIES_ZI_DEM | 00030198F4 | NON
MOUCHIN_CENTRE | 00026253F4 | NON
ROF_LILLE_MI_ESQUERMOISE | 00024329F4 | NON
SPYCKER | 00021984F4 | NON
ORCHIES_PEVELE_ARENA | 00030212F4 | NON
DENIECOURT_TGV_DUPLEX | 00033549A1 | NON
MERU_VILLE_DEM | 00033128A1 | NON
CREIL_ST_MAURICE_DEM | 00032349A1 | NON
ST_QUENTIN_TISSAGE_DEM | 00031065A1 | NON
LILLE_SAINT_ANDRE | 00000003F4 | NON
FRESNES_LES_MONTAUBAN | 00000060F5 | NON
WATTRELOS_ZI_MARTINOIRE | 00014793F4 | NON
TOURCOING_JARDIN | 00004344F4 | NON
ARMENTIERES_ZI | 00000217F4 | NON
HERGNIES | 00000108F3 | NON
LA_SOURIS | 00000221F4 | NON
AULNOYE_BACHANT | 00006991F3 | NON
FENAIN | 00004366F3 | NON
VALENCIENNES_LE_POIRIER | 00004369F3 | NON
WARENDIN | 00004390F3 | NON
NEUVILLE_A22 | 00017697F4 | NON
SAINGHIN | 00000055F4 | NON
LE_QUESNOY | 00000091F3 | NON
MENAGE_N39 | 00017681F5 | NON
ZB_GOUY_TERNOIS | 00016363F5 | NON
CANTAING_A2 | 00007110F3 | NON
FLERS_LE_BOURG | 00000170F4 | NON
JEAN_BART | 00003523F4 | NON
ZB1_SFR_ACY_EN_MULTIEN | 00015663A1 | NON
SENLIS_EST | 00000221A1 | NON
ZB2_SFR_PUISEUX_EN_BRAYE | 00015850A1 | NON
ST_VAAST_A16 | 00012615A1 | NON
BEAUQUESNE | 00013556A1 | NON
ZB2_SFR_ST_ACHEUL | 00014582A1 | NON
RIBEAUCOURT | 00017804A1 | NON
FROISSY | 00000016A1 | NON
LILLE_ACTEL | 00000001F4 | OUI
FRETIN | 00000013F4 | OUI
LOURCHES_NOREADE | 00000044F3 | OUI
FORUM | 00000046F4 | OUI
LA_BRIQUETTE | 00000059F3 | OUI
WIMEREUX | 00000065F5 | OUI
ST_MAUR | 00000067F4 | OUI
LES_GANTOIS | 00000069F4 | OUI
PAS_EN_ARTOIS | 00000101F5 | OUI
PONT_A_MARCQ | 00000112F4 | OUI
NEUVILLE_EN_FERRAIN | 00000117F4 | OUI
MERCKEGHEM_NOREADE | 00000123F4 | OUI
MONT_ABBEVILLE | 00000127A1 | OUI
ESQUERMES | 00000179F4 | OUI
SAMEON_NOREADE | 00000230F4 | OUI
WAMBRECHIES | 00001783F4 | OUI
LIANCOURT_MOGNEVILLE | 00002149A1 | OUI
LIANCOURT_SOUTRAINE | 00002154A1 | OUI
LILLE_MONTEBELLO | 00002251F4 | OUI
HAZEBROUCK_SUD | 00003350F4 | OUI
THOUROTTE_NORD | 00003384A1 | OUI
MERU_CENTRE | 00003396A1 | OUI
NOYON_ORROIRE | 00003426A1 | OUI
FACHES | 00004203F4 | OUI
FRESNES_LE_COMBION | 00004367F3 | OUI
INCHY | 00004571F3 | OUI
DOUAI_MARONIER | 00004579F3 | OUI
MAUBEUGE_FBG_DES_SARTS | 00006513F3 | OUI
AMIENS_LES_VIGNES | 00006543A1 | OUI
BEAUVAIS_AGEL | 00006549A1 | OUI
BEAUVAIS_LA_FOLIE | 00006551A1 | OUI
BEAUVAIS_LES_RIGALLOIS | 00006553A1 | OUI
TERGNIER_QUESSY | 00007029A1 | OUI
QUAEDYPRE_A25_NOREADE | 00007124F4 | OUI
WARLUIS_A16 | 00007202A1 | OUI
NIEPPE_STADE | 00008197F4 | OUI
PONT_DE_NIEPPE | 00008198F4 | OUI
BEAUSEJOUR_BIS | 00009716A1 | OUI
SENLIS_LES_PLANTS | 00010335A1 | OUI
ERMENONVILLE_N330 | 00012581A1 | OUI
TOUFFLERS | 00012871F4 | OUI
BALAGNY_SUR_THERAIN | 00014777A1 | OUI
NANTEUIL_LE_HAUDOIN | 00015156A1 | OUI
CHAMBLY_USINE | 00015501A1 | OUI
FOIRE_COMMERCIALE_DEM | 00016004F4 | OUI
PLACE_CORMONTAIGNE | 00016131F4 | OUI
FORMERIE_FT | 00016979A1 | OUI
ARP_ARMANCOURT | 00017282A1 | OUI
CORBEAULIEU | 00017283A1 | OUI
HAM_SEBASTOPOL | 00017717A1 | OUI
FOUQUENIES | 00017724A1 | OUI
CONSEIL_REGIONAL_LILLE | 00017871F4 | OUI
ST_HILAIRE_DU_NORD | 00019096F3 | OUI
BOUVIGNIES | 00019116F3 | OUI
ENNEVELIN_TGV | 00019143F4 | OUI
STEENWERCK_TGV_DUPLEX | 00019376F4 | OUI
COD_ZAC_ANIZY | 00019648A1 | OUI
AMIGNY_ROUY | 00019793A1 | OUI
VICQ | 00020051F3 | OUI
ROSIERES_DEM | 00020736A1 | OUI
CALAIS_JUSTICE_DEM | 00021938F5 | OUI
LYS_LEZ_LANNOY_ZI | 00024381F4 | OUI
MASNY_BLANC_CUL | 00024435F3 | OUI
BETHUNE_ANNEZIN_NORD | 00024520F5 | OUI
CHAPELLE_ARMENTIERES_CENTRE | 00025631F4 | OUI
MARQUISE_ZAE | 00025798F5 | OUI
BIACHE | 00025801F5 | OUI
SANTES_ZI | 00025871F4 | OUI
VALENCIENNES_STADE | 00026191F3 | OUI
WARENDIN_SART | 00026289F3 | OUI
VALENCIENNES_HOPITAL | 00026783F3 | OUI
HALLENNES_ZI | 00027056F4 | OUI
LILLE_FBG_POSTES | 00027683F4 | OUI
MONCHECOURT_DEM | 00028993F3 | OUI
ROF_LILLE_MI_JEMMAPPES | 00029059F4 | OUI
RBX_ST_MARTIN_DEM_2 | 00030185F4 | OUI
LOMPRET_DEM | 00031829F4 | OUI
LIBERCOURT_NORD_DEM | 00032330F5 | OUI
LA_COUSINERIE_DEM_TEMP | 00032671F4 | OUI
ETAMPES_SUR_MARNE_DEM | 00033517A1 | OUI
GRANDE_SYNTHE_LE_BASROCH_DEM | 00033526F4 | OUI
EPPE_SAUVAGE | 00033791F3 | OUI
HARNES_DEM_SUD | 00033897F5 | OUI
OSM_PSA_SEVELNORD | 00034035F3 | OUI
ASTERIX_SUD | 00034087A1 | OUI
LA_FALOISE | 00034088A1 | OUI
COIVREL_DEM | 00034621A1 | OUI
VILLERS_SUR_AUTHIE_DEM | 00034623A1 | OUI
AUGER_SAINT_VINCENT_FT | TP133733A1 | OUI
VILLENEUVE_SUR_VERBERIE_FT | TP133737A1 | OUI
BAYENGHEM_SANEF | 00000063F5 | NON
ARRAS_TGV | 00000103F5 | NON
ETAPLES_PEAGE_SANEF | 00015625F5 | NON
IZEL_LES_EQUERCHIN_TGV | 00016498F5 | NON
MONTECOUVEZ_NOREADE | 00000110F3 | NON
CAMBRAI_CANTIMPRE_ZI | 00020435F3 | NON
PROUVY | 00004581F3 | NON
CHEMIN_VERT | 00000099F3 | NON
BEUVRAGES_D169 | 00004352F3 | NON
ANZIN_CARPEAUX | 00004350F3 | NON
ZOTEUX | 00034775F5 | NON
CALONNE_SUR_LA_LYS | 00034765F5 | NON
BLANGY_SUR_TERNOISE | 00034700F5 | NON
ESQUELBECQ | 00081927F4 | NON
NAUROY | 00034675A1 | NON
RIBEMONT | 00034653A1 | NON
JUSSY | 00034647A1 | NON
ANSAUVILLERS | 00034632A1 | NON
BOESCHEPE_DEM | 00017196F4 | NON
MAUBEUGE_SOUS_LE_BOIS | 00004574F3 | NON
MAROILLES | 00014011F3 | NON
VAL_JOLY | 00016167F3 | NON
LOCQUIGNOL | 00000030F3 | NON
MONT_DE_TERRE | 00000225F4 | NON
DENAIN | 00000011F3 | NON
HALLUIN_DEM | 00021391F4 | NON
ERQUINGHEM_CENTRE | 00026151F4 | NON
WATTRELOS | 00000009F4 | NON
CHAMPS | 00000100A1 | NON
TGV_CHATEAU_THIERRY_AEROPORT | 00017399A1 | NON
VERBERIE_ST_SAUVEUR | 00013136A1 | NON
MESNIL_ST_LAURENT | 00019105A1 | NON
CRAVANCON | 00017754A1 | NON
VIELS_MAISONS | 00002055A1 | NON
EPIEDS | 00013828A1 | NON
TGV_TRUGNY | 00017400A1 | NON
NOYON | 00000030A1 | NON
COMPIEGNE_CENTRE | 00000066A1 | NON
LAON | 00000007A1 | OUI
NEUF_MESNIL | 00000018F3 | OUI
PERENCHIES | 00000030F4 | OUI
BEAUMETZ | 00000033F5 | OUI
VALENCIENNES_EST_FT | 00000036F3 | OUI
SAINS_DU_NORD_NOREADE | 00000042F3 | OUI
SENLIS | 00000053A1 | OUI
FAUBOURG_DE_PARIS | 00000054F3 | OUI
BUCAILLE_SANEF | 00000096F5 | OUI
MAUBEUGE_LOUVROIL | 00000103F3 | OUI
CHAUMONT_EN_VEXIN | 00000120A1 | OUI
LE_HAUT_CLOCHER | 00000126A1 | OUI
LE_QUESNEL | 00000132A1 | OUI
QUEVAUVILLIERS | 00000133A1 | OUI
ST_GERMER_DE_FLY | 00000138A1 | OUI
SOISSONS_FT | 00000139A1 | OUI
MOUY | 00000157A1 | OUI
HATTENCOURT_TGV | 00000165A1 | OUI
BONNEUIL_EN_VALOIS | 00000173A1 | OUI
AVRECHY | 00000176A1 | OUI
LOEUILLY_CENTRE | 00000179A1 | OUI
AMIENS_LA_NEUVILLE | 00000233A1 | OUI
CREVECOEUR | 00000244A1 | OUI
NESLES | 00000257A1 | OUI
CREIL_GOURNAY | 00000276A1 | OUI
BEAUVAIS_CENTRE | 00000280A1 | OUI
VINEUIL_ST_FIRMIN_EST | 00000307A1 | OUI
AUCHAN_V2_HOTEL_DE_VILLE | 00001158F4 | OUI
GILOCOURT | 00002050A1 | OUI
AUCHY_LES_MINES_TEMP | 00002712F5 | OUI
DETOMBES | 00003365F4 | OUI
FEIGNIES | 00003518F3 | OUI
LOMME_CITE | 00004329F4 | OUI
MONS_BRASSERIE | 00004333F4 | OUI
VALENCIENNES_GARE | 00004386F3 | OUI
DAMOUSIES | 00004570F3 | OUI
WAVRECHAIN_SOUS_DENAIN | 00004585F3 | OUI
HAUTMONT_CENSE_DU_BOIS | 00006492F3 | OUI
HAUTMONT_FORT | 00006494F3 | OUI
MAUBEUGE_OUEST | 00006516F3 | OUI
AMIENS_VIOLETTES | 00006547A1 | OUI
CREIL_LE_PALERON | 00006559A1 | OUI
CREIL_MONTATAIRE | 00006560A1 | OUI
VIRY_NOUREUIL | 00006579A1 | OUI
AMIENS_CAMON | 00007040A1 | OUI
CORBEIL_CERF_A16 | 00007203A1 | OUI
JEUMONT_DEM | 00007462F3 | OUI
LESQUIN_NORD | 00008200F4 | OUI
ZB1_BRANDEAUX | 00009618A1 | OUI
AVESNES_LE_PONT_ROUGE | 00010111F3 | OUI
AVESNES_D951 | 00010119F3 | OUI
HAUTMONT_PISCINE | 00010210F3 | OUI
NOYON_GRIMPETTE | 00010271A1 | OUI
HIRSON_CENTRE | 00010277A1 | OUI
PLACE_CORMONTAIGNE_BIS | 00011589F4 | OUI
HOMBLIERES_N29 | 00012566A1 | OUI
LE_RIEZ_TGV | 00012742F5 | OUI
THIVENCELLE | 00012874F3 | OUI
PHALEMPIN_BIS | 00013913F4 | OUI
LA_BECQUETERIE | 00013991F4 | OUI
TERGNIER_LE_MAUGER | 00014088A1 | OUI
NEUILLY_ST_FRONT | 00015157A1 | OUI
GOUSSANCOURT | 00017396A1 | OUI
NEUFCHATEL_HARDELOT_SUD | 00017702F5 | OUI
NOYON_JONQUOY | 00017730A1 | OUI
CANDOR | 00017734A1 | OUI
FLAVY_LE_MARTEL | 00017740A1 | OUI
ST_JUST_SUD | 00017765A1 | OUI
ESTOUILLY | 00017773A1 | OUI
MAIGNELAY | 00017788A1 | OUI
DOUAI_ASTURIES_MARAIS | 00018511F3 | OUI
HULEUX_TGV | 00018681A1 | OUI
LESBOEUFS_CENTRE_TGV | 00018697A1 | OUI
ST_MAURICE_DEM | 00018878F4 | OUI
AUTHUILLE | 00019005A1 | OUI
WALLERS_NORD_OUEST | 00019114F3 | OUI
BONGENOULT | 00019123A1 | OUI
NOMAIN_A23_TEMP | 00019946F4 | OUI
VALENCIENNES_HERIN | 00020916F3 | OUI
DOUAI_CITE_VILLERS | 00021567F3 | OUI
BOIRY_BECQUERELLE | 00024025F5 | OUI
HELFAUT_HOPITAL | 00025615F5 | OUI
MM_RAIMBEAUCOURT | 00031107F3 | OUI
BEAUVAIS_TILLE_DEM | 00032347A1 | OUI
LE_FAYEL_TGV_DUPLEX | 00033551A1 | OUI
HARBONNIERES | 00034654A1 | OUI
BEAUCAMPS_LE_VIEUX_CENTRE | 00034668A1 | OUI
BUIRONFOSSE | 00034674A1 | OUI
EPEHY | 00034679A1 | OUI
CARTIGNY | 00034704A1 | OUI
AMES | 00034749F5 | OUI
FESTUBERT | 00034767F5 | OUI
ATELIERS_DE_FIVES | 00081885F4 | OUI
PONT_STE_HELENE | 00081917F4 | OUI
LA_BASSEE_CENTRE_DEM2 | 00081933F4 | OUI
VIEUX_BERQUIN | 00081937F4 | OUI
ETREUX_TECHNIQUE_AUTOC_PYLONE | TP132668A1 | OUI
ELINCOURT_SAINTE_MARGUERITE_FT | TP133734A1 | OUI
FROISSY_TROUSSURES_FT | TP133735A1 | OUI
SARCUS_FT | TP133736A1 | OUI
SOUCHEZ | 00000056F5 | NON
RANG_FLIERS_A16_SANEF | 00014728F5 | NON
COURBES | 00000096A1 | NON
BOURESCHES_A4 | 00007185A1 | NON
CHAMBLY | 00000204A1 | NON
GOMIECOURT | 00017662F5 | NON
WATTRELOS_ZI_DEM | 00022968F4 | NON
TOURCOING_PONT_ROMPU | 00004347F4 | NON
HALLUIN_EST | 00012869F4 | NON
SALENGRO_HELLEMMES | 00081923F4 | NON
LESQUIN_ZI_BIS | 00004181F4 | NON
DUNKERQUE_RAFFINERIE | 00018773F4 | NON
LEFFRINCKOUCKE_VILLAGE_A16 | 00007125F4 | NON
PDV_DARTY_BOULANGER_PETITE_FORET | 00010855F3 | NON
VALENCIENNES_ST_ROCH_DEM | 00020060F3 | NON
COQUELLES_CC | 00014388F5 | NON
CALAIS_PHARE_MARITIME | 00000119F5 | NON
ST_INGLEVERT | 00000117F5 | NON
VALENCIENNES_LE_VIGNOBLE | 00012051F3 | NON
MAUBEUGE_FBG_ST_LAZARE | 00006515F3 | NON
RUITZ_ZI | 00016903F5 | NON
HAUTMONT_LA_GRATTIERE | 00006496F3 | NON
HAUTMONT_CENTRE_DEM | 00013138F3 | NON
WIGNEHIES | 00019097F3 | NON
BEAUMETZ_N25 | 00015446F5 | NON
MARDYCK_ECLUSE | 00000215F4 | NON
JEAN_LEBAS | 00000194F4 | NON
ARMENTIERES_EST | 00004302F4 | NON
VAUX_SOUS_LAON | 00007909A1 | NON
AMIFONTAINE | 00000006A1 | NON
AUBIGNY_EN_LAONNOIS | 00000153A1 | NON
AMIENS_A16 | 00001768A1 | NON
MERU_NORD | 00003398A1 | NON
AMIENS_GARE | 00006541A1 | NON
ST_RIQUIER | 00026645A1 | NON
LEVIGNEN | 00000174A1 | NON
BERTEAUCOURT | 00000010A1 | OUI
LAWARDE_MAUGER | 00000015A1 | OUI
CAMBRAI_CENTRE | 00000021F3 | OUI
SERIFONTAINE | 00000023A1 | OUI
MERU | 00000033A1 | OUI
WIMILLE | 00000042F5 | OUI
CAUCHIE_D_ECQUES | 00000046F5 | OUI
CALONNE_RICOUART | 00000048F5 | OUI
NOEUX_LES_MINES | 00000054F5 | OUI
VICTOR_HUGO | 00000061F4 | OUI
ST_QUENTIN_NORD | 00000068A1 | OUI
MONS_EN_BAROEUL | 00000071F4 | OUI
LESQUIN | 00000072F4 | OUI
LEFFRINCKOUCKE | 00000076F4 | OUI
BOUVINES | 00000081F4 | OUI
LA_HOUSSOYE | 00000089A1 | OUI
PARGNY | 00000101A1 | OUI
BOURGEOIS_DE_CALAIS | 00000118F5 | OUI
LOEUILLY | 00000124A1 | OUI
NORD_CONTESSE | 00000153F4 | OUI
MONTAGNY_STE_FELICITE | 00000155A1 | OUI
LIANCOURT | 00000156A1 | OUI
PELLEVOISIN | 00000158F4 | OUI
RULLY_TGV | 00000163A1 | OUI
TUNNEL_LILLE_EUROPE_TGV | 00000165F4 | OUI
FACULTE_DE_LETTRES | 00000167F4 | OUI
BETHUNE_CENTRE | 00000173F5 | OUI
THUMESNIL | 00000176F4 | OUI
RINXENT | 00000187F5 | OUI
CHARLY | 00000190A1 | OUI
NEUILLY_EN_THELLE | 00000199A1 | OUI
CHANTILLY_LES_FONTAINES | 00000223A1 | OUI
CHANTILLY_BOIS_ST_DENIS | 00000225A1 | OUI
LE_SART | 00000227F4 | OUI
CREIL_VELODROME | 00000275A1 | OUI
BEAUSEJOUR | 00000279A1 | OUI
ABBEVILLE_HOPITAL | 00000281A1 | OUI
CREIL_MAIRIE | 00000303A1 | OUI
ANICHE_NORD | 00003292F3 | OUI
SECLIN_SUD | 00003302F4 | OUI
HAULCHIN | 00003371F3 | OUI
MERU_SUD | 00003415A1 | OUI
VILLERS_COTTERETS_OUEST | 00003448A1 | OUI
HALLUIN_LE_CORNET | 00004317F4 | OUI
LAMBERSART_LE_BOURG | 00004322F4 | OUI
RONCHIN_LE_CERF | 00004335F4 | OUI
BETHUNE_FOUQUIERES | 00004496F5 | OUI
CHAMBLY_NORD | 00004607A1 | OUI
JEUMONT_EPINETTE | 00006502F3 | OUI
MAUBEUGE_FBG_ST_GHISLAIN | 00006514F3 | OUI
BERGUES_CENTRE_VILLE | 00006956F4 | OUI
GRAVELINES_LE_COLOMBIER | 00006958F4 | OUI
THOUROTTE_JANVILLE | 00007019A1 | OUI
TERGNIER_ERMITAGE | 00007034A1 | OUI
ZB1_SAULCHOY | 00009619A1 | OUI
ZB1_GRIVESNES | 00009621A1 | OUI
SENLIS_EST_BIS | 00009718A1 | OUI
ZB2_ROUSSELOY | 00011950A1 | OUI
BOUVINCOURT_N29 | 00012564A1 | OUI
ZB2_COURTIEUX | 00012630A1 | OUI
LE_TOUQUET_PARIS_PLAGE | 00013693F5 | OUI
LE_CROTOY | 00014016A1 | OUI
LILLE_LE_CORBUSIER | 00014718F4 | OUI
PERUWELZ | 00014882F3 | OUI
CYSOING | 00015074F4 | OUI
CROIX_PATINOIRE | 00015847F4 | OUI
CUCQ | 00015940F5 | OUI
MARLY_OUEST_DEM | 00016013F3 | OUI
PERONNE_DEM | 00016339A1 | OUI
STELLA_PLAGE | 00016920F5 | OUI
ZDV_GUISE_NORD | 00017305A1 | OUI
RAMECOURT | 00017806F5 | OUI
PLAILLY_ZAC | 00017901A1 | OUI
GENECH_CENTRE | 00019045F4 | OUI
CONCHIL_D940 | 00019051F5 | OUI
BECQUIGNY | 00019122A1 | OUI
CAUVIGNY | 00019383A1 | OUI
VALENCIENNES_SENTINELLE | 00020915F3 | OUI
VALENCIENNES_AUBRY | 00021527F3 | OUI
VALENCIENNES_DAMPIERRE | 00022181F3 | OUI
SOUES | 00023945A1 | OUI
BOUSBECQUE_OUEST | 00024379F4 | OUI
PROUVY_GARE | 00025295F3 | OUI
SAILLY_LANNOY_CENTRE | 00025864F4 | OUI
MONS_SCHUMAN | 00028174F4 | OUI
BEAUCAMPS_LIGNY_DEM | 00030308F4 | OUI
RACINE_DEM | 00030531F4 | OUI
PONT_DE_MARCQ | 00081916F4 | OUI
LAON_CITE_ADMINISTRATIVE_FT | TP132364A1 | OUI
SISSONNE_MOULINS_FT | TP132673A1 | OUI
LE_THUEL_FT | TP132674A1 | OUI
URCEL_FT | TP132675A1 | OUI
SAINT_QUENTIN_MIXTE_ST_LAZARE_FT | TP132677A1 | OUI
LE_TRANSLOY_FT | TP133773F5 | OUI
MOBILE | JEUMONT_GARE | 00006503F3 | A planifier | Pylone orange dans enceinte SNCF sous gestion TDF | Manu | TIBCO
MOBILE | ST_OMER_GARE | 00006583F5 | A planifier | Infrastructures SNCF Gares et connexion en gestion par TDF | Import par site livrables uniques | TIBCO
MOBILE | LES_ALOUETTES | 00000100F3 | A planifier | Pylone orange dans enceinte SNCF sous gestion TDF | Import par site livrables uniques | TRMHDF
MOBILE | VENDEVILLE | 00004348F4 | A planifier | Pylone orange dans enceinte SNCF sous gestion TDF | Import par site livrables uniques | TRMHDF
MOBILE | DOUAI_GARE | 00004361F3 | A planifier | Pylone orange dans enceinte SNCF sous gestion TDF | Import par site livrables uniques | RTAC-ABMTE
MOBILE | SENS_JEAN_JAURES_TDF | 00000457E1 | A planifier | Pylone orange dans enceinte SNCF sous gestion TDF | Import par site livrables uniques | LNS
MOBILE | SENS_VERDUN_TDF | 00000098E1 | A planifier | Pylone orange dans enceinte SNCF sous gestion TDF | Import par site livrables uniques | LNS
MOBILE | ANZIN_CARPEAUX | 00004350F3 | A planifier | Pylone orange dans enceinte SNCF sous gestion TDF | Import par site livrables uniques | TRMHDF
MOBILE | BEUVRAGES_D169 | 00004352F3 | A planifier | Pylone orange dans enceinte SNCF sous gestion TDF | Import par site livrables uniques | TRMHDF
MOBILE | CHEMIN_VERT | 00000099F3 | A planifier | Pylone orange dans enceinte SNCF sous gestion TDF | Import par site livrables uniques | TRMHDF
MOBILE | VIEUX_CONDE | 00000014F3 | A planifier | Pylone orange dans enceinte SNCF sous gestion TDF | Import par site livrables uniques | TRMHDF