## Resume SEM
Nbr Unite | Date Type | September 2017 | September 2019 | December 2019 | Last week | Current week | TEST DATE | Week 02 (From 2020-01-13 at 2020-01-19) | Week 03 (From 2020-01-20 at 2020-01-26) | Week 04 (From 2020-01-27 at 2020-02-02) | Week 05 (From 2020-02-03 at 2020-02-09)
143 | 1-Début Construction | - | 2017-01-30 | 2017-01-30 | 2018-01-30 | 2017-01-30 | ROUGE | 2017-01-30
143 | 2-Fin Livraison | - | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 2019-05-27 |  | 2019-05-27
283 | 1-Début Construction | 2017-09-01 | 2017-09-15 | 2017-09-15 | 2017-09-15 | 2017-09-15 |  | 2017-09-15
283 | 2-Fin Livraison | 2020-12-23 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  | 2020-12-31
62 | 1-Début Construction | 2017-09-01 | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 2018-01-22 |  | 2018-01-22
62 | 2-Fin Livraison | 2018-08-01 | 2019-08-20 | 2019-08-20 | 2019-08-20 | 2019-08-20 |  | 2019-08-20
21 | 1-Début Construction | - | - | - | - | - |  | -
21 | 2-Fin Livraison | - | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 2019-04-01 |  | 2019-04-01
62 | 1-Début Construction | 2018-04-01 | 2018-06-18 | 2018-06-18 | 2018-06-18 | 2018-06-18 |  | 2018-06-18
62 | 2-Fin Livraison | 2019-03-01 | 2019-12-30 | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2020-01-30
62 | 1-Début Construction | 2019-05-01 | 2019-05-01 | 2019-05-01 | 2019-05-01 | 2019-05-01 |  | 2019-05-01
62 | 2-Fin Livraison | 2020-03-01 | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-01
47 | 1-Début Construction | - | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 2019-08-01 |  | 2019-08-01
47 | 2-Fin Livraison | - | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-01
144 | 1-Début Construction | 2017-10-01 | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  | 2018-09-01
144 | 2-Fin Livraison | 2019-03-31 | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-09-30
78 | 1-Début Construction | 2018-04-01 | 2018-11-13 | 2018-11-13 | 2018-11-13 | 2018-11-13 |  | 2018-11-13
78 | 2-Fin Livraison | 2019-04-01 | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-09-30
78 | 1-Début Construction | 2019-07-01 | 2019-03-15 | 2019-03-15 | 2019-03-15 | 2019-03-15 |  | 2019-03-15
78 | 2-Fin Livraison | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-09-30
164 | 1-Début Construction | 2017-10-01 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2019-04-15 |  | 2019-04-15
164 | 2-Fin Livraison | 2019-09-21 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-03-01 |  | 2021-03-01
34 | 1-Début Construction | - | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2019-04-15 |  | 2019-04-15
34 | 2-Fin Livraison | - | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-05-01
89 | 1-Début Construction | 2017-11-15 | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 2019-08-01 |  | 2019-08-01
89 | 2-Fin Livraison | 2019-03-15 | 2021-02-01 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021-06-01 |  | 2021-06-01
226 | 1-Début Construction | 2018-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2019-12-02 |  | 2019-12-02
226 | 2-Fin Livraison | 2021-01-31 | 2022-01-01 | 2022-06-01 | 2022-10-01 | 2022-10-01 |  | 2022-10-01
16 | 1-Début Construction | - | 2019-09-15 | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 2020-03-01 |  | 2020-03-01
16 | 2-Fin Livraison | - | 2020-08-01 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-01
0 | 1-Début Construction | - | - | - | - | - |  | -
0 | 2-Fin Livraison | - | - | - | - | - |  | -
60 | 1-Début Construction | - | 2019-11-01 | 2020-03-01 | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-03-15
60 | 2-Fin Livraison | - | 2020-11-01 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021-06-01 |  | 2021-06-01
162 | 1-Début Construction | 2018-10-15 | 2019-12-01 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020-03-01 |  | 2020-03-01
162 | 2-Fin Livraison | 2020-09-15 | 2022-02-01 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 2022-06-01 |  | 2022-06-01
198 | 1-Début Construction | 2020-10-16 | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020-11-01 |  | 2020-11-01
198 | 2-Fin Livraison | 2022-09-16 | 2023-07-01 | 2023-07-01 | 2023-07-01 | 2023-07-01 |  | 2023-07-01
240 | 1-Début Construction | - | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-07-01
240 | 2-Fin Livraison | - | 2023-02-01 | 2023-05-01 | 2023-07-01 | 2023-07-01 |  | 2023-07-01
176 | 1-Début Construction | 2019-10-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-06-01
176 | 2-Fin Livraison | 2021-09-21 | 2022-02-01 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2022-08-01 |  | 2022-08-01
104 | 1-Début Construction | 2020-10-01 | - | 2021-03-01 | 2021-11-01 | 2021-11-01 |  | 2021-11-01
104 | 2-Fin Livraison | 2022-09-21 | 2023-09-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 |  | 2023-01-01
312 | 1-Début Construction | 2018-03-15 | 2020-04-01 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-06-01
312 | 2-Fin Livraison | 2020-05-15 | 2022-10-01 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2022-12-01 |  | 2022-12-01
110 | 1-Début Construction | 2018-04-01 | 2020-06-01 | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020-11-01 |  | 2020-11-01
110 | 2-Fin Livraison | 2019-12-31 | 2021-11-01 | 2022-04-01 | 2022-06-01 | 2022-06-01 |  | 2022-06-01
83 | 1-Début Construction | 2019-06-01 | 2020-09-01 | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021-01-01 |  | 2021-01-01
83 | 2-Fin Livraison | 2020-08-01 | 2022-02-01 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 2022-06-01 |  | 2022-06-01
0 | 1-Début Construction | - | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-03-01 |  | 2021-03-01
0 | 2-Fin Livraison | - | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 2022-06-01 |  | 2022-06-01
120 | 1-Début Construction | - | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2021-03-01 | 2021-03-01 |  | 2021-03-01
120 | 2-Fin Livraison | - | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 2022-12-01 | 2022-12-01 |  | 2022-12-01
99 | 1-Début Construction | - | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-01
99 | 2-Fin Livraison | - | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-04-01 |  | 2022-04-01
230 | 1-Début Construction | - | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 2020-12-01
230 | 2-Fin Livraison | - | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2022-08-01 |  | 2022-08-01
199 | 1-Début Construction | 2019-10-01 | 2020-10-01 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-03-01 |  | 2021-03-01
199 | 2-Fin Livraison | 2021-06-15 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2022-08-01 |  | 2022-08-01
0 | 1-Début Construction | - | - | - | - | - |  | -
0 | 2-Fin Livraison | - | 2022-07-15 | - | - | - |  | -
0 | 1-Début Construction | - | 2020-10-01 | - | - | - |  | -
0 | 2-Fin Livraison | - | - | - | - | - |  | -
179 | 1-Début Construction | - | 2020-10-01 | 2021-02-01 | 2021-08-01 | 2021-08-01 |  | 2021-08-01
179 | 2-Fin Livraison | - | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-12-01 | 2021-12-01 |  | 2021-12-01
194 | 1-Début Construction | 2019-03-15 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-07-01 | 2021-07-01 |  | 2021-07-01
194 | 2-Fin Livraison | 2021-05-15 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-09-01 | 2023-09-01 |  | 2023-09-01
48 | 1-Début Construction | - | - | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021-05-15 |  | 2021-05-15
48 | 2-Fin Livraison | - | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 2022-07-15 |  | 2022-07-15
120 | 1-Début Construction | - | 2021-05-01 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021-10-01 |  | 2021-10-01
120 | 2-Fin Livraison | - | 2022-02-01 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2022-08-01 |  | 2022-08-01
0 | 1-Début Construction | - | 2022-01-01 | 2021-06-01 | 2021-10-01 | 2021-10-01 |  | 2021-10-01
0 | 2-Fin Livraison | - | 2023-06-01 | 2023-01-01 | 2023-05-01 | 2023-05-01 |  | 2023-05-01
158 | 1-Début Construction | - | 2021-09-01 | 2022-06-01 | 2023-10-01 | 2023-10-01 |  | 2023-10-01
158 | 2-Fin Livraison | - | 2021-12-30 | 2023-12-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 |  | 2024-09-01
196 | 1-Début Construction | - | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-10-30 | 2021-10-30 |  | 2021-10-30
196 | 2-Fin Livraison | - | 2023-12-30 | 2023-12-30 | 2024-03-30 | 2024-03-30 |  | 2024-03-30
286 | 1-Début Construction | - | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2024-03-01 | 2024-03-01 |  | 2024-03-01
286 | 2-Fin Livraison | - | 2024-12-30 | 2024-12-30 | - | - |  | -
0 | 1-Début Construction | - | 2021-07-01 | 2022-07-01 | 2023-11-01 | 2023-11-01 |  | 2023-11-01
0 | 2-Fin Livraison | - | 2022-12-31 | 2023-12-31 | - | - |  | -
0 | 1-Début Construction | - | - | - | - | - |  | -
0 | 2-Fin Livraison | - | - | - | - | - |  | -
250 | 1-Début Construction | - | 2021-01-01 | 2021-11-01 | 2022-01-15 | 2022-01-15 |  | 2022-01-15
250 | 2-Fin Livraison | - | 2023-09-15 | 2024-06-15 | 2024-09-01 | 2024-09-01 |  | 2024-09-01
1000 | 1-Début Construction | - | - | - | 2023-04-01 | 2023-04-01 |  | 2023-04-01
1000 | 2-Fin Livraison | - | 2023-08-01 | 2023-08-01 | - | - |  | -
0 | 1-Début Construction | - | - | - | - | - |  | -
0 | 2-Fin Livraison | - | - | - | - | - |  | -
0 | 1-Début Construction | - | - | - | - | - |  | -
0 | 2-Fin Livraison | - | - | - | - | - |  | -
418 | 1-Début Construction | - | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021-08-01 |  | 2021-08-01
418 | 2-Fin Livraison | - | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 |  | 2022-01-01
24 | 1-Début Construction | - | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-05-01
24 | 2-Fin Livraison | - | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021-05-01 |  | 2021-05-01
189 | 1-Début Construction | - | 2020-05-15 | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 2020-09-15
189 | 2-Fin Livraison | - | 2020-10-30 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 2022-07-01 |  | 2022-07-01
164 | 1-Début Construction | - | - | - | - | - |  | -
164 | 2-Fin Livraison | - | 2024-09-01 | 2024-09-01 | - | - |  | -
0 | 1-Début Construction | - | - | - | - | - |  | -
0 | 2-Fin Livraison | - | 2027-09-01 | 2027-09-01 | - | - |  | -
0 | 1-Début Construction | - | - | - | - | - |  | -
0 | 2-Fin Livraison | - | 2027-09-01 | 2027-09-01 | - | - |  | -
0 | 1-Début Construction | - | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-07-15
0 | 2-Fin Livraison | - | - | - | - | - |  | -
0 | 1-Début Construction | - | - | - | - | - |  | -
0 | 2-Fin Livraison | - | - | - | - | - |  | -
47 | 1-Début Construction | 2018-04-01 | - | 2020-06-01 | - | - |  | -
47 | 2-Fin Livraison | 2018-12-31 | - | 2021-09-01 | - | - |  | -
47 | 1-Début Construction | 2018-04-01 | - | 2020-08-01 | - | - |  | -
47 | 2-Fin Livraison | 2018-12-31 | - | 2021-11-01 | - | - |  | -
47 | 1-Début Construction | 2018-03-01 | - | 2020-10-01 | - | - |  | -
47 | 2-Fin Livraison | 2019-04-01 | - | 2022-01-01 | - | - |  | -
99 | 1-Début Construction | 2019-02-01 | - | 2020-06-01 | - | - |  | -
99 | 2-Fin Livraison | 2020-01-01 | - | 2022-02-01 | - | - |  | -
24 | 1-Début Construction | 2018-03-01 | - | 2020-05-01 | - | - |  | -
24 | 2-Fin Livraison | 2018-12-30 | - | 2021-05-01 | - | - |  | -
24 | 1-Début Construction | 2018-03-01 | - | 2020-09-15 | - | - |  | -
24 | 2-Fin Livraison | 2018-12-30 | - | 2021-09-15 | - | - |  | -
36 | 1-Début Construction | 2018-04-01 | - | 2020-11-01 | - | - |  | -
36 | 2-Fin Livraison | 2019-01-01 | - | 2021-12-01 | - | - |  | -
47 | 1-Début Construction | - | - | 2020-09-15 | - | - |  | -
47 | 2-Fin Livraison | - | - | 2022-02-01 | - | - |  | -
11 | 1-Début Construction | - | - | 2020-09-15 | - | - |  | -
11 | 2-Fin Livraison | - | - | 2022-02-01 | - | - |  | -
56 | 1-Début Construction | - | - | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-01 |  | 2021-02-01
56 | 2-Fin Livraison | - | - | 2022-02-01 | 2022-01-31 | 2022-01-31 |  | 2022-01-31
14 | 1-Début Construction | - | - | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-01 |  | 2021-02-01
14 | 2-Fin Livraison | - | - | 2022-02-01 | 2022-01-31 | 2022-01-31 |  | 2022-01-31
16 | 1-Début Construction | - | - | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-01 |  | 2021-02-01
16 | 2-Fin Livraison | - | - | 2022-02-01 | 2022-01-31 | 2022-01-31 |  | 2022-01-31
7 | 1-Début Construction | - | - | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-01 |  | 2021-02-01
7 | 2-Fin Livraison | - | - | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021-12-01 |  | 2021-12-01
24 | 1-Début Construction | 2018-04-01 | - | 2021-03-01 | - | - |  | -
24 | 2-Fin Livraison | 2019-01-01 | - | 2022-04-01 | - | - |  | -
36 | 1-Début Construction | 2019-03-01 | - | 2021-06-01 | - | - |  | -
36 | 2-Fin Livraison | 2020-01-01 | - | 2022-07-01 | - | - |  | -
35 | 1-Début Construction | - | - | 2021-07-15 | - | - |  | -
35 | 2-Fin Livraison | - | - | 2022-07-01 | - | - |  | -
500 | 1-Début Construction | 2019-02-01 | - | 2020-09-01 | - | - |  | -
500 | 2-Fin Livraison | 2020-01-01 | - | 2023-02-01 | - | - |  | -
28 | 1-Début Construction | - | - | 2021-06-01 | - | - |  | -
28 | 2-Fin Livraison | - | - | 2022-06-01 | - | - |  | -
24 | 1-Début Construction | - | - | 2021-06-01 | - | - |  | -
24 | 2-Fin Livraison | - | - | 2022-06-01 | - | - |  | -
41 | 1-Début Construction | - | - | 2021-06-01 | - | - |  | -
41 | 2-Fin Livraison | - | - | 2022-06-01 | - | - |  | -
24 | 1-Début Construction | 2019-03-01 | - | 2022-03-01 | - | - |  | -
24 | 2-Fin Livraison | 2020-01-01 | - | 2023-04-01 | - | - |  | -
36 | 1-Début Construction | 2020-03-01 | - | 2022-06-01 | - | - |  | -
36 | 2-Fin Livraison | 2021-01-01 | - | 2023-07-01 | - | - |  | -
36 | 1-Début Construction | 2021-03-01 | - | 2023-03-01 | - | - |  | -
36 | 2-Fin Livraison | 2022-01-01 | - | 2024-04-01 | - | - |  | -
36 | 1-Début Construction | - | - | 2023-05-01 | - | - |  | -
36 | 2-Fin Livraison | - | - | 2024-06-01 | - | - |  | -
16 | 1-Début Construction | - | - | - | - | - |  | -
16 | 2-Fin Livraison | - | - | - | - | - |  | -
100 | 1-Début Construction | - | - | - | - | - |  | -
100 | 2-Fin Livraison | - | - | - | - | - |  | -
500 | 1-Début Construction | - | - | - | - | - |  | -
500 | 2-Fin Livraison | - | - | - | - | - |  | -
500 | 1-Début Construction | - | - | - | - | - |  | -
500 | 2-Fin Livraison | - | - | - | - | - |  | -
200 | 1-Début Construction | - | - | - | - | - |  | -
200 | 2-Fin Livraison | - | - | - | - | - |  | -
25 | 1-Début Construction | - | - | - | - | - |  | -
25 | 2-Fin Livraison | - | - | - | - | - |  | -
200 | 1-Début Construction | - | - | - | - | - |  | -
200 | 2-Fin Livraison | - | - | - | - | - |  | -
100 | 1-Début Construction | - | - | - | - | - |  | -
100 | 2-Fin Livraison | - | - | - | - | - |  | -
131 | 1-Début Construction | - | - | - | - | - |  | -
131 | 2-Fin Livraison | - | - | - | - | - |  | -
144 | 1-Début Construction | - | - | - | - | - |  | -
144 | 2-Fin Livraison | - | - | - | - | - |  | -
200 | 1-Début Construction | - | - | - | - | - |  | -
200 | 2-Fin Livraison | - | - | - | - | - |  | -
24 | 1-Début Construction | - | - | 2023-07-01 | - | - |  | -
24 | 2-Fin Livraison | - | - | 2024-08-01 | - | - |  | -
Note on E86: Martin Savard: Pour partir au 20ieme il faudrait partir le avril 2019. En juillet on devrait etre rendu au toit
Note on F86: Martin Savard: Pour partir au 20ieme il faudrait partir le avril 2019. En juillet on devrait etre rendu au toit
Note on G86: Martin Savard: Pour partir au 20ieme il faudrait partir le avril 2019. En juillet on devrait etre rendu au toit