## Plan Prev
[7 empty] | Avancement | [50 empty] | ELECTRIQUE FAB
ELECTRIQUE MAGASIN
STERILISATION
MECANIQUE
SERTISSAGE
PLANNING X | [57 empty] | MECANIQUE
SERTISSAGE
|  |  |  | Nb | Janv |  |  |  |  | Févr |  |  |  | Mars |  |  |  |  | Avril |  |  |  | Mai |  |  |  | Juin |  |  |  |  | Juillet |  |  |  | Aout |  |  |  | Septembre |  |  |  |  | Octobre |  |  |  | Novembre |  |  |  | Decembre |  |  |  |  | MECANIQUE
Ligne | Equipement | Gamme | Secteur | Tech | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | SERTISSAGE
| Egrappeuse n°1 | Démontage | MECANIQUE | [54 empty] | MECANIQUE | bar: Janv 2
| Egrappeuse n°2 | Démontage | MECANIQUE |  | Janv 2: 3 | SERTISSAGE
| Egrappeuse n°5 | Démontage | MECANIQUE | [54 empty] | MECANIQUE | bar: Janv 2
| Tapis 46 | Démontage | MECANIQUE |  | Janv 2: 2 | SERTISSAGE
| Convoyeurs HV | Montage | MECANIQUE | [54 empty] | MECANIQUE | bar: Janv 2
| Tapis epierreur cyclonique | Préventif | MECANIQUE | [54 empty] | SERTISSAGE | bar: Janv 2
| Crible pois | Préventif | MECANIQUE |  | Janv 2: 2 | MECANIQUE
| Vidange des réducteurs HV | Préventif | MECANIQUE |  | Janv 2: 3; Janv 3: 2; Janv 4: 4; Janv 5: 2 | SERTISSAGE
| Stérilisateur hydrolock n°2 | Préventif | STERILISATION |  | Janv 2: 9; Janv 3: 4; Janv 4: 5; Janv 5: 6 | MECANIQUE
| Palettiseurs n°4 | Préventif | STERILISATION |  | Janv 2: 6; Janv 3: 1; Janv 4: 8; Janv 5: 5 | SERTISSAGE
| Palettiseurs n°5 | Préventif | STERILISATION |  | Janv 2: 1; Janv 3: 3; Janv 4: 2; Janv 5: 3 | MECANIQUE
| Chaudière n°1 thermax | Préventif | STERILISATION |  | Janv 2: 2; Janv 3: 2; Janv 4: 1; Janv 5: 3 | SERTISSAGE
| Ligne emboitage n°2 | Préventif | SERTISSAGE |  | Janv 2: 3; Janv 4: 3; Janv 5: 3 | MECANIQUE
| Ligne emboitage n°3 | Préventif | SERTISSAGE | [54 empty] | SERTISSAGE | bar: Janv 2 to Janv 4
| Stérilisateur hydrolock n°2 | Préventif | ELECTRIQUE FAB |  | Janv 2: 7; Janv 3: 7 | MECANIQUE
| Eclairage | Préventif | ELECTRIQUE FAB |  | Janv 2: 5; Janv 4: 5; Janv 5: 5 | SERTISSAGE
| Blancheur 1 | Préventif | MECANIQUE | [54 empty] | MECANIQUE | bar: Janv 3 to Janv 4
| Elevateur E10 | Préventif | MECANIQUE |  | Janv 3: 2; Janv 4: 2 | SERTISSAGE
| Montage ligne épinards | Montage | MECANIQUE |  | Janv 3: 2; Janv 4: 2; Janv 5: 2 | MECANIQUE
| Crible pois | Préventif | MECANIQUE |  | Janv 3: 3; Janv 4: 3; Janv 5: 3 | SERTISSAGE
| Vidange des réducteurs HV | Préventif | MECANIQUE | [54 empty] | MECANIQUE | bar: Janv 3
| Reducteurs E62 - T46 | Préventif | MECANIQUE |  | Janv 2: 5; Janv 3: 2; Janv 4: 6; Janv 5: 2 | SERTISSAGE
| Ligne emboitage n°4 | Préventif | SERTISSAGE |  | Janv 4: 5; Janv 5: 1 | MECANIQUE
| Ligne emboitage n°1 | Préventif | SERTISSAGE |  | Janv 3: 10 | SERTISSAGE
| Ligne emboitage n°6 | Préventif | SERTISSAGE |  | Janv 5: 3 | MECANIQUE
| Convoyage zone emboitage | Préventif | ELECTRIQUE FAB |  | Janv 3: 8 | SERTISSAGE
| Coupeuse radar carottes | Préventif | SOUS TRAITANT |  | Janv 3: 1; Janv 5: 8 | MECANIQUE
| Blancheur 2 | Préventif | MECANIQUE |  | Janv 5: 5 | SERTISSAGE
| Elevateur E10 | Préventif | MECANIQUE | [54 empty] | MECANIQUE | bar: Janv 5
| Désinsectiseurs épinards | Préventif | MECANIQUE | [54 empty] | SERTISSAGE
| Coupeuse radar carottes | Préventif | ELECTRIQUE FAB |  | Janv 1: 2; Janv 4: 4 | MECANIQUE
| Groupe froid | Préventif | SOUS TRAITANT |  | Janv 2: 10; Janv 4: 10 | SERTISSAGE
| Motorisation | Préventif | ELECTRIQUE FAB | [54 empty] | MECANIQUE | bar: Janv 5
| Motorisation ligne HV | Préventif | ELECTRIQUE FAB | bar: Janv 5
SERTISSAGE
MECANIQUE
SERTISSAGE
SERTISSAGE
SERTISSAGE
SERTISSAGE
SERTISSAGE
SERTISSAGE
SERTISSAGE
SERTISSAGE
SERTISSAGE
SERTISSAGE
SERTISSAGE
SERTISSAGE
SERTISSAGE
Prévision
Fait
Retard
Annulée
RAZ
Ajouter une ligne Ajouter une ligne Ajouter une ligne Ajouter une ligne
Note on J3: Avancement: La somme des case verte sur la somme des cases grise. Exprimé en %