## Sommaire
2018-01-01
Sommaire de l'état d'avancement : |  |  |  |  | 2019-08-02
|  | Au calendrier |  |  | 19
|  | 19 Mois | 39.58% |  | 12000
Cibles par axe |  | Résultats | % de cible | Enjeux
1 | Logements sociaux et communautaires | 2233 | 0% | Cible globale de 6000 unités. Léger retard de 300 unités ED dans le rythme des engagements. A combler en 2020-2021.
2 | Inclusion (volet abordable) | 860 | #N/A | Cible globale de 1000 unités. Devrait être atteinte en 2019.
3 | Innovation - logements abordables | 451 | #N/A | Cible globale de 1000 unités. Devrait être atteinte en 2020.
4 | Sauvegarde d'unités abordable et sociales | 108 | #N/A | Cible globale de 1000 unités. Accélération prévue avec les modifications apportées au programme d'aide à la rénovation majeur (Ville), et l'arrivée des programmes fédéreaux de refinancement de logements sociaux en 2020.
5 | Développement et aide à l'acquisition de propriétés abordables | 1756 | #N/A | Cible globale de 3500 ménages ou unités. Retard dans le programme Accès Condo de la SHDM (148 unités sur 500 visées), compensé par la progression du programme d'aide à l'acquisition résidentielle.
| Total | 5408 | 45.07%

## BD
Service de l'habitation
Cibles et résultats : Stratégie 12 000 logements
/mois | 2018-01-01 |  |  | 6000 |  | 1000 |  | 1000 |  | 1000 |  | 3500 | 12000
Mois | Temps écoulé |  | Axe 1 | % | Axe 2 | % | Axe 3 | % | Axe 4 | % | Axe 5 | % | Total | %
2018-01-31 | 2.083% | 1 | 0 | 0% | 29 |  | 0 | [5 empty] | 29 | 0.2417%
2018-02-28 | 4.167% | 2 | 70 | 1.167% | 29 |  | 0 | [5 empty] | 99 | 0.825%
2018-03-31 | 6.25% | 3 | 119 | 1.983% | 29 |  | 0 | [5 empty] | 148 | 1.233%
2018-04-30 | 8.333% | 4 | 242 | 4.033% | 112 |  | 0 | [5 empty] | 354 | 2.95%
2018-05-31 | 10.42% | 5 | 242 | 4.033% | 162 |  | 0 | [5 empty] | 404 | 3.367%
2018-06-30 | 12.5% | 6 | 291 | 4.85% | 193 |  | 0 | [5 empty] | 484 | 4.033%
2018-07-31 | 14.58% | 7 | 316 | 5.267% | 237 |  | 0 | [5 empty] | 553 | 4.608%
2018-08-31 | 16.67% | 8 | 393 | 6.55% | 237 |  | 151 | [5 empty] | 781 | 6.508%
2018-09-30 | 18.75% | 9 | 827 | 13.78% | 237 |  | 295 | [5 empty] | 1359 | 11.33%
2018-10-31 | 20.83% | 10 | 832 | 13.87% | 237 |  | 295 |  | 108 |  | 450 |  | 1922 | 16.02%
2018-11-30 | 22.92% | 11 | 832 | 13.87% | 237 |  | 451 |  | 108 |  | 693 |  | 2321 | 19.34%
2018-12-31 | 25% | 12 | 1053 | 17.55% | 613 |  | 451 |  | 108 |  | 904 |  | 3129 | 26.07%
2019-01-31 | 27.08% | 13 | 2073 | 34.55% | 237 |  | 451 |  | 108 |  | 953 |  | 3822 | 31.85%
2019-02-28 | 29.17% | 14 | 2093 | 34.88% | 237 |  | 451 |  | 108 |  | 1080 |  | 3969 | 33.07%
2019-03-31 | 31.25% | 15 | 2093 | 34.88% | 237 |  | 451 |  | 108 |  | 1080 |  | 3969 | 33.07%
2019-04-30 | 33.33% | 16 | 2093 | 34.88% | 237 |  | 451 |  | 108 |  | 1080 |  | 3969 | 33.07%
2019-05-31 | 35.42% | 17 | 2233 | 37.22% | 860 |  | 451 |  | 108 |  | 1684 |  | 5336 | 44.47%
2019-06-30 | 37.5% | 18 | 2233 | 37.22% | 860 |  | 451 |  | 108 |  | 1756 |  | 5408 | 45.07%
2019-07-31 | 39.58% | 19 |  | 0% | [8 empty] | 0 | 0%
2019-08-31 | 41.67% | 20 |  | 0% | [8 empty] | 0 | 0%
2019-09-30 | 43.75% | 21 |  | 0% | [8 empty] | 0 | 0%
2019-10-31 | 45.83% | 22 |  | 0% | [8 empty] | 0 | 0%
2019-11-30 | 47.92% | 23 |  | 0% | [8 empty] | 0 | 0%
2019-12-31 | 50% | 24 |  | 0% | [8 empty] | 0 | 0%
2020-01-31 | 52.08% | 25 |  | 0% | [8 empty] | 0 | 0%
2020-02-29 | 54.17% | 26 |  | 0% | [8 empty] | 0 | 0%
2020-03-31 | 56.25% | 27 |  | 0% | [8 empty] | 0 | 0%
2020-04-30 | 58.33% | 28 |  | 0% | [8 empty] | 0 | 0%
2020-05-31 | 60.42% | 29 |  | 0% | [8 empty] | 0 | 0%
2020-06-30 | 62.5% | 30 |  | 0% | [8 empty] | 0 | 0%
2020-07-31 | 64.58% | 31 |  | 0% | [8 empty] | 0 | 0%
2020-08-31 | 66.67% | 32 |  | 0% | [8 empty] | 0 | 0%
2020-09-30 | 68.75% | 33 |  | 0% | [8 empty] | 0 | 0%
2020-10-31 | 70.83% | 34 |  | 0% | [8 empty] | 0 | 0%
2020-11-30 | 72.92% | 35 |  | 0% | [8 empty] | 0 | 0%
2020-12-31 | 75% | 36 |  | 0% | [8 empty] | 0 | 0%
2021-01-31 | 77.08% | 37 |  | 0% | [8 empty] | 0 | 0%
2021-02-28 | 79.17% | 38 |  | 0% | [8 empty] | 0 | 0%
2021-03-31 | 81.25% | 39 |  | 0% | [8 empty] | 0 | 0%
2021-04-30 | 83.33% | 40 |  | 0% | [8 empty] | 0 | 0%
2021-05-31 | 85.42% | 41 |  | 0% | [8 empty] | 0 | 0%
2021-06-30 | 87.5% | 42 |  | 0% | [8 empty] | 0 | 0%
2021-07-31 | 89.58% | 43 |  | 0% | [8 empty] | 0 | 0%
2021-08-31 | 91.67% | 44 |  | 0% | [8 empty] | 0 | 0%
2021-09-30 | 93.75% | 45 |  | 0% | [8 empty] | 0 | 0%
2021-10-31 | 95.83% | 46 |  | 0% | [8 empty] | 0 | 0%
2021-11-30 | 97.92% | 47 |  | 0% | [8 empty] | 0 | 0%
2021-12-31 | 100% | 48 |  | 0% | [8 empty] | 0 | 0%

## BD (1) (hidden)
Service de l'habitation
Cibles et résultats : Stratégie 12 000 logements
/mois
Mois | Temps écoulé |  | Axe 1 | % | Axe 2 | % | Axe 3 | % | Axe 4 | % | Axe 5 | % | Total | %
2018-01-31 | 2.083% | 1 | 0 |  | 29 |  | 0 | [5 empty] | 29 | 0.2417%
2018-02-28 | 4.167% | 2 | 70 |  | 29 |  | 0 | [5 empty] | 99 | 0.825%
2018-03-31 | 6.25% | 3 | 119 |  | 29 |  | 0 | [5 empty] | 148 | 1.233%
2018-04-30 | 8.333% | 4 | 242 |  | 112 |  | 0 | [5 empty] | 354 | 2.95%
2018-05-31 | 10.42% | 5 | 242 |  | 162 |  | 0 | [5 empty] | 404 | 3.367%
2018-06-30 | 12.5% | 6 | 291 |  | 193 |  | 0 | [5 empty] | 484 | 4.033%
2018-07-31 | 14.58% | 7 | 316 |  | 237 |  | 0 | [5 empty] | 553 | 4.608%
2018-08-31 | 16.67% | 8 | 393 |  | 237 |  | 151 | [5 empty] | 781 | 6.508%
2018-09-30 | 18.75% | 9 | 827 |  | 237 |  | 295 | [5 empty] | 1359 | 11.33%
2018-10-31 | 20.83% | 10 | 832 |  | 237 |  | 295 |  | 108 |  | 450 |  | 1922 | 16.02%
2018-11-30 | 22.92% | 11 | 832 |  | 237 |  | 451 |  | 108 |  | 693 |  | 2321 | 19.34%
2018-12-31 | 25% | 12 | 1053 |  | 613 |  | 451 |  | 108 |  | 904 |  | 3129 | 26.07%
2019-01-31 | 27.08% | 13 | 2073 |  | 237 |  | 451 |  | 108 |  | 953 |  | 3822 | 31.85%
2019-02-28 | 29.17% | 14 | 2093 |  | 237 |  | 451 |  | 108 |  | 1080 |  | 3969 | 33.07%
2019-03-31 | 31.25% | 15 | 2093 |  | 237 |  | 451 |  | 108 |  | 1080 |  | 3969 | 33.07%
2019-04-30 | 33.33% | 16 | 2093 |  | 237 |  | 451 |  | 108 |  | 1080 |  | 3969 | 33.07%
2019-05-31 | 35.42% | 17 | 2233 |  | 860 |  | 451 |  | 108 |  | 1684 |  | 5336 | 44.47%
2019-06-30 | 37.5% | 18 | 2233 |  | 860 |  | 451 |  | 108 |  | 1756 |  | 5408 | 45.07%
2019-07-31 | 39.58% | 19 | [10 empty] | 0 | 0%
2019-08-31 | 41.67% | 20 | [10 empty] | 0 | 0%
2019-09-30 | 43.75% | 21 | [10 empty] | 0 | 0%
2019-10-31 | 45.83% | 22 | [10 empty] | 0 | 0%
2019-11-30 | 47.92% | 23 | [10 empty] | 0 | 0%
2019-12-31 | 50% | 24 | [10 empty] | 0 | 0%
2020-01-31 | 52.08% | 25 | [10 empty] | 0 | 0%
2020-02-29 | 54.17% | 26 | [10 empty] | 0 | 0%
2020-03-31 | 56.25% | 27 | [10 empty] | 0 | 0%
2020-04-30 | 58.33% | 28 | [10 empty] | 0 | 0%
2020-05-31 | 60.42% | 29 | [10 empty] | 0 | 0%
2020-06-30 | 62.5% | 30 | [10 empty] | 0 | 0%
2020-07-31 | 64.58% | 31 | [10 empty] | 0 | 0%
2020-08-31 | 66.67% | 32 | [10 empty] | 0 | 0%
2020-09-30 | 68.75% | 33 | [10 empty] | 0 | 0%
2020-10-31 | 70.83% | 34 | [10 empty] | 0 | 0%
2020-11-30 | 72.92% | 35 | [10 empty] | 0 | 0%
2020-12-31 | 75% | 36 | [10 empty] | 0 | 0%
2021-01-31 | 77.08% | 37 | [10 empty] | 0 | 0%
2021-02-28 | 79.17% | 38 | [10 empty] | 0 | 0%
2021-03-31 | 81.25% | 39 | [10 empty] | 0 | 0%
2021-04-30 | 83.33% | 40 | [10 empty] | 0 | 0%
2021-05-31 | 85.42% | 41 | [10 empty] | 0 | 0%
2021-06-30 | 87.5% | 42 | [10 empty] | 0 | 0%
2021-07-31 | 89.58% | 43 | [10 empty] | 0 | 0%
2021-08-31 | 91.67% | 44 | [10 empty] | 0 | 0%
2021-09-30 | 93.75% | 45 | [10 empty] | 0 | 0%
2021-10-31 | 95.83% | 46 | [10 empty] | 0 | 0%
2021-11-30 | 97.92% | 47 | [10 empty] | 0 | 0%
2021-12-31 | 100% | 48 | [10 empty] | 0 | 0%