## Onglet extraction
Nom Projet | Chef de projet | Département | Statut | Météo | Motif du retard | Avancement
A | Dominique | DSI | En cours | Conforme | Pas de retard | 75%
B | Damien | RH | En cours | Conforme | Pas de retard | 80%
C | Philippe | RH | Terminé | A surveiller | / | 100%
D | Fanny | DSI | En cours | A surveiller | Manque de personnel | 40%
E | Yann | Communication | En cours | Blocage | En attente d'arbitrage | 60%
F | Olivier | Finance | Terminé | A surveiller | Ok | 100%
G | Mathilde | Commercial | Terminé | Conforme | RAS | 100%
H | Ronan | RH | En cours | Conforme | RAS | 25%
I | Mathieu | Commercial | En cours | Blocage | Besoin d'arbitrage | 80%
J | Amine | DSI | En cours | Conforme | Retard maîtrisé | 30%
K | Paul Gaspard | DSI | En cours | Conforme | Retard maîtrisé | 45%
L | David | Finance | En cours | A surveiller | Retard dû à un arrêt maladie | 55%
M | Nicolas | RH | En cours | Conforme | Besoin d'arbitrage | 80%
N | Eric | Finance | En cours | Conforme | / | 75%
O | Chantal | Finance | En cours | A surveiller | Mauvaise planification initiale | 60%
P | Aimé | Commercial | Terminé | Conforme | / | 100%
Q | Léo | RH | Arrêté | Blocage | Reprise en 2023 | 15%
R | Laëtitia | DSI | En cours | Conforme | / | 30%
S | Jade | DSI | En cours | A surveiller | Retard de livraison des infras | 60%
T | Madeleine | DSI | Terminé | A surveiller | Blablabla | 100%
U | Alice | RH | En cours | A surveiller | Problématiques légales | 90%
V | Martin | Finance | En cours | A surveiller | Client ayant repoussé les deadlines | 50%
W | Clotilde | Commercial | Suspendu | Blocage | / | 30%
X | Frédéric | Communication | En cours | Blocage | Manque de matériel | 40%
Y | Thomas | Communication | Suspendu | Blocage | RAS | 50%
Z | Etienne | DSI | En cours | A surveiller | Absence d'une compétence critique | 40%

## Onglet projets en difficulté
Nom Projet | Chef de projet | Département | Statut | Météo | Motif du retard | Avancement
D | Fanny | DSI | En cours | A surveiller | Manque de personnel | 0.4
E | Yann | Communication | En cours | Blocage | En attente d'arbitrage | 0.6
I | Mathieu | Commercial | En cours | Blocage | Besoin d'arbitrage | 0.8
L | David | Finance | En cours | A surveiller | Retard dû à un arrêt maladie | 0.55
O | Chantal | Finance | En cours | A surveiller | Mauvaise planification initiale | 0.6
S | Jade | DSI | En cours | A surveiller | Retard de livraison des infras | 0.6
U | Alice | RH | En cours | A surveiller | Problématiques légales | 0.9
V | Martin | Finance | En cours | A surveiller | Client ayant repoussé les deadlines | 0.5
X | Frédéric | Communication | En cours | Blocage | Manque de matériel | 0.4
Z | Etienne | DSI | En cours | A surveiller | Absence d'une compétence critique | 0.4