## projet
http://forum.excel-pratique.com/excel/copier-coller-ligne-en-fonction-d-une-valeur-cellule-t45904.html
Plannifié
[14 empty] | Réel | [19 empty] | % achevé (après le plan)
|  | Surlignage de la semaine : | 1 | [10 empty] | % achevé
Dépassement plannif
[5 empty] | PLAN | PLAN | RÉEL | RÉEL | %
24 |  |  |  |  | DÉBUT | DURÉE | DÉBUT | DURÉE | ACHEVÉ |  |  | SEMAINES
24 | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
| P | Action 01 |  | J | 1 | 5 | 1 | 4 | 25% |  | [X]
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
| P | Action 02 |  |  | 1 | 6 | 1 | 6 | 100%
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
1.10
| P | Action 03 |  |  | 1 | 6 | 1 | 6 | 100%
| 3.1 |  |  |  | 2 | 4 | 2 | 5 | 35%
| 3.2 |  |  |  | 4 | 8 | 4 | 6 | 10%
| 3.3 |  |  |  | 4 | 2 | 4 | 8 | 85%
| 3.4 |  |  |  | 4 | 3 | 4 | 6 | 85%
| 3.5 |  |  |  | 5 | 4 | 5 | 3 | 50%
| 3.6 |  |  |  | 5 | 2 | 5 | 5 | 60%
| 3.7 |  |  |  | 5 | 2 | 5 | 6 | 75%
| 3.8 |  |  |  | 6 | 5 | 6 | 7 | 100%
| 3.9 |  |  |  | 6 | 1 | 5 | 8 | 60%
| 3.10 |  |  |  | 9 | 3 | 9 | 3 | 0%
| P | Action 04 |  |  | 9 | 6 | 9 | 7 | 50%
|  | Activité 14 |  |  | 9 | 3 | 9 | 1 | 0%
|  | Activité 15 |  |  | 9 | 4 | 8 | 5 | 1%
|  | Activité 16 |  |  | 10 | 5 | 10 | 3 | 80%
|  | Activité 17 |  |  | 11 | 2 | 11 | 5 | 0%
|  | Activité 18 |  |  | 12 | 6 | 12 | 7 | 0%
|  | Activité 19 |  |  | 12 | 1 | 12 | 5 | 0%
|  | Activité 20 |  |  | 14 | 5 | 14 | 6 | 0%
|  | Activité 21 |  |  | 14 | 8 | 14 | 2 | 44%
|  | Activité 22 |  |  | 14 | 7 | 14 | 3 | 0%
|  | Activité 23 |  |  | 15 | 4 | 15 | 8 | 12%
|  | Activité 24 |  |  | 15 | 5 | 15 | 3 | 5%
|  | Activité 25 |  |  | 15 | 8 | 15 | 5 | 0%
|  | Activité 26 |  |  | 16 | 28 | 16 | 30 | 50%
EXTRACT
Bonjour à tous, Après avoir lu plusieurs tutos et exemple je n'arrive pas à réaliser ma macro. Les conditions : - Sélectionner des lignes dans la feuille projet et de les coller dans la feuille extract - Seules les lignes contenant les données dont la valeur "P" est présente dans la colonne B de la feuille projet doivent être copiées. - Coller les lignes de la cellule A à Y contenant la valeur P vers la feuille extract à partir de la cellule B3 - Eviter les doublons. Sur mon fichier seule la première ligne contenant la valeur "P" est copiée alors que la finalité est de copier toutes les lignes de la feuille projet contenant la valeur P dans toute la colonne B. Je vous joins mon fichier. Merci d'avance pour votre aide, Cordialement
INSERT

## extract
P | Action 01 | J | 1 | 5 | 1 | 4 | 25% | [X]
P | Action 02 |  | 1 | 6 | 1 | 6 | 100%
P | Action 03 |  | 1 | 6 | 1 | 6 | 100%
P | Action 04 |  | 9 | 6 | 9 | 7 | 50%