## Chantier 1
Planification des chantiers
DATE DU JOUR : | 2019-03-26
Acteur | PROCESSUS |  | Échéance | Semaine | Date de réalisation |  | 48
Organisateur | Jour de réalisation du chantier | 43550 | 2019-05-13 | S20
Organisateur | Saisir la brique dans LAPLACE avant le |  | 2019-02-12 | S7 |  | -43508
Organisateur | Demande de moyen dans LAPLACE avant le |  | 2019-02-27 | S9 |  | -43523
Organisateur | Validation des périodes dans CORTE avant le |  | 2019-04-08 | S15 |  | -43563
DPx | Réponse au fichier des besoins détaillés ou RMUP |  | avant le 20 du mois de mars | S11
DPx | Réponse aux demandes dans LAPLACE |  | avant le 25 du mois de mars | S11
Organisateur | Organisation de la tournée de chantier (si Entreprise Extérieure) |  | entre le 02/02/19 et le 14/03/19 | entre S6 et S11
Organisateur | Convocation à l'ICP avant le |  |  |  |  | #VALUE!
Organisateur | Réalisation de l'ICP |  | entre le 02/02/19 et le 06/05/19 | entre S6 et S19
Organisateur | Rédaction des documents d'organisation et de sécurité |  | entre le 14/03/19 et le 22/04/19 | entre S11 et S17
Organisateur | Envoi du CTx à l'EIC au plus tard le |  | 2019-04-22 | S17 |  | -43577
Organisateur | Commentaire des documents d'organisation et de sécurité au plus tard le |  | 2019-05-06 | S19 |  | -43591
DPx | Pointage dans SOPHIE pour fin |  |  | S20
DPx | REX PROD dans LAPLACE pour fin |  |  | S20
Dpx | Mise à jour des avancements prod |  | pour le 10 du mois de juin | S24

## Chantier 2
Planification des chantiers
DATE DU JOUR : | 2019-03-26
Acteur | PROCESSUS |  | Échéance | Semaine | Date de réalisation |  | 48
Organisateur | Jour de réalisation du chantier | 43550 | 2019-05-13 | S20
Organisateur | Saisir la brique dans LAPLACE avant le |  | 2019-02-12 | S7 |  | -43508
Organisateur | Demande de moyen dans LAPLACE avant le |  | 2019-02-27 | S9 |  | -43523
Organisateur | Validation des périodes dans CORTE avant le |  | 2019-04-08 | S15 |  | -43563
DPx | Réponse au fichier des besoins détaillés ou RMUP |  | avant le 20 du mois de mars | S11
DPx | Réponse aux demandes dans LAPLACE |  | avant le 25 du mois de mars | S11
Organisateur | Organisation de la tournée de chantier (si Entreprise Extérieure) |  | entre le 02/02/19 et le 14/03/19 | entre S6 et S11
Organisateur | Convocation à l'ICP avant le |  |  |  |  | #VALUE!
Organisateur | Réalisation de l'ICP |  | entre le 02/02/19 et le 06/05/19 | entre S6 et S19
Organisateur | Rédaction des documents d'organisation et de sécurité |  | entre le 14/03/19 et le 22/04/19 | entre S11 et S17
Organisateur | Envoi du CTx à l'EIC au plus tard le |  | 2019-04-22 | S17 |  | -43577
Organisateur | Commentaire des documents d'organisation et de sécurité au plus tard le |  | 2019-05-06 | S19 |  | -43591
DPx | Pointage dans SOPHIE pour fin |  |  | S20
DPx | REX PROD dans LAPLACE pour fin |  |  | S20
Dpx | Mise à jour des avancements prod |  | pour le 10 du mois de juin | S24

## Chantier 3
Planification des chantiers
DATE DU JOUR : | 2019-03-26
Acteur | PROCESSUS |  | Échéance | Semaine | Date de réalisation |  | 48
Organisateur | Jour de réalisation du chantier | 43550 | 2019-05-13 | S20
Organisateur | Saisir la brique dans LAPLACE avant le |  | 2019-02-12 | S7 |  | -43508
Organisateur | Demande de moyen dans LAPLACE avant le |  | 2019-02-27 | S9 |  | -43523
Organisateur | Validation des périodes dans CORTE avant le |  | 2019-04-08 | S15 |  | -43563
DPx | Réponse au fichier des besoins détaillés ou RMUP |  | 2019-03-20 | S11
DPx | Réponse aux demandes dans LAPLACE |  | 2019-03-14 | S11
Organisateur | Organisation de la tournée de chantier (si Entreprise Extérieure) |  | 2019-02-02 | entre S6 et S11
Organisateur | Convocation à l'ICP avant le |  |  |  |  | #VALUE!
Organisateur | Réalisation de l'ICP |  | 2019-02-02 | entre S6 et S19
Organisateur | Rédaction des documents d'organisation et de sécurité |  | 2019-03-14 | entre S11 et S17
Organisateur | Envoi du CTx à l'EIC au plus tard le |  | 2019-04-22 | S17 |  | -43577
Organisateur | Commentaire des documents d'organisation et de sécurité au plus tard le |  | 2019-05-06 | S19 |  | -43591
DPx | Pointage dans SOPHIE pour fin |  |  | S20
DPx | REX PROD dans LAPLACE pour fin |  |  | S20
Dpx | Mise à jour des avancements prod |  | 2019-04-13 | S24