## Feuil1
Ordre de fabrication | Statut ordre | Description statut | Code article | Description | Type produit | Description type produit | UIP | Code planificateur | Code projet | Code Gamme | Numéro de ligne | Code magasin | Quantité réelle lancée | Quantité livrée | Quantité rejetée | Reste à livrer | Date de lancement | Date de livraison initiale | Date au plus tard de l'OF | Date de début de fabrication | Date réalisation | Date clôture | MAX Date imputation | MAX Date transaction | Montant | First OP | Centre Encours | Description Centre | Macro_CCH | Objectif | NBJ Imput | NB Mois | VEXV | VEXO | VEXR | QTV | QTO | QTR | Action à faire
94565 | 5 | Actif | 350-023-831-9S2 | BRIDE DE MAINTIEN | 900 | GE90 | ITK | 732414 |  |  | 7 | GK5 | 30,00 | 21,00 | 5 | 4 | 23/05/2012 00:00:00 | 13/08/2012 00:00:00 | 25/09/13 | 23/05/2012 00:00:00 |  |  | 04/01/13 | 04/01/13 | -5415.74 | 800 | KM8 | CIRE | K-cire
70161 | 5 | Actif | 350-023-831-9S2 | BRIDE DE MAINTIEN | 900 | GE90 | ITK | 732414 |  | 1 | 7 | GK5 | 10,00 | 9,00 | 0 | 1 | 21/05/2012 00:00:00 | 25/07/2012 00:00:00 | 18/12/15 | 21/05/2012 00:00:00 |  |  | 17/07/12 | 17/07/12 | -729.03 | 800 | KM8 | LIVRAISON-KM8 | K-Livraison | #REF! | 566.5897 | 18.89 | 0 | 0 | -729.03 | 0 | 0 | 1 | OF Dormant > 6 Mois | 0
70191 | 5 | Actif | 307-245-350-9S2 | DISTRIBUTEUR HP GAUCHE | 288 | M88-2 | ITK | 732414 |  | 1 | 7 | GK5 | 5,00 | 4,00 | 0 | 1 | 21/05/2012 00:00:00 | 07/08/2012 00:00:00 | 18/12/15 | 21/05/2012 00:00:00 |  |  | 10/08/12 | 10/08/12 | -1569.44 | 800 | KM8 | LIVRAISON-KM8 | K-Livraison | #REF! | 542.5897 | 18.09 | 0 | 0 | -1569.44 | 0 | 0 | 1 | OF Dormant > 6 Mois | 0
70252 | 5 | Actif | 4-292-26-008-3 | PALE TURBINE ARRIEL | 20 | Clients mil. hrs Divisions | ITK | 732414 |  | 6B | 7 | GK5 | 30,00 | 21,00 | 5 | 4 | 23/05/2012 00:00:00 | 13/08/2012 00:00:00 | 25/09/13 | 23/05/2012 00:00:00 |  |  | 04/01/13 | 04/01/13 | -5415.74 | 820 | KM8 | LIVRAISON-KM8 | K-Livraison | #REF! | 395.5897 | 13.19 | 0 | 0 | -5415.74 | 0 | 0 | 4 | OF Dormant > 6 Mois | 0
70293 | 5 | Actif | 4-292-26-008-3 | PALE TURBINE ARRIEL | 20 | Clients mil. hrs Divisions | ITK | 732414 |  | 6B | 7 | GK5 | 30,00 | 16,00 | 9 | 5 | 24/05/2012 00:00:00 | 14/08/2012 00:00:00 | 25/09/13 | 24/05/2012 00:00:00 |  |  | 23/11/12 | 23/11/12 | -2836.81 | 820 | KM8 | LIVRAISON-KM8 | K-Livraison | #REF! | 437.5897 | 14.59 | 0 | 0 | -2836.81 | 0 | 0 | 5 | OF Dormant > 6 Mois | 0
70526 | 5 | Actif | 4-292-26-008-3 | PALE TURBINE ARRIEL | 20 | Clients mil. hrs Divisions | ITK | 732414 |  | 6B | 7 | GK5 | 30,00 | 19,00 | 2 | 9 | 30/05/2012 00:00:00 | 20/08/2012 00:00:00 | 25/09/13 | 30/05/2012 00:00:00 |  |  | 23/11/12 | 23/11/12 | -4174.44 | 820 | KM8 | LIVRAISON-KM8 | K-Livraison | #REF! | 437.5897 | 14.59 | 0 | 0 | -4174.44 | 0 | 0 | 9 | OF Dormant > 6 Mois | 0
70560 | 5 | Actif | 365-013-101-9S2 | SHROUD SEG,HPT RAW | S46 | SM 146 | ITK | 732414 |  | 1 | 7 | GK5 | 28,00 | 27,00 | 0 | 1 | 31/05/2012 00:00:00 | 02/08/2012 00:00:00 | 18/12/15 | 31/05/2012 00:00:00 |  |  | 04/04/13 | 04/04/13 | -1783.38 | 800 | KM8 | LIVRAISON-KM8 | K-Livraison | #REF! | 305.5897 | 10.19 | 0 | 0 | -1783.38 | 0 | 0 | 1 | OF Dormant > 6 Mois | 0
70592 | 5 | Actif | 4-292-26-008-3 | PALE TURBINE ARRIEL | 20 | Clients mil. hrs Divisions | ITK | 732414 |  | 6B | 7 | GK5 | 30,00 | 17,00 | 10 | 3 | 31/05/2012 00:00:00 | 21/08/2012 00:00:00 | 25/09/13 | 31/05/2012 00:00:00 |  |  | 23/11/12 | 23/11/12 | -3363.08 | 820 | KM8 | LIVRAISON-KM8 | K-Livraison | #REF! | 437.5897 | 14.59 | 0 | 0 | -3363.08 | 0 | 0 | 3 | OF Dormant > 6 Mois | 0
70640 | 5 | Actif | 337-174-201-9S2 | SECTEUR DISTRIBUTEUR BP1 ENDOS | 15C | CFM56-5C | ITK | 732414 |  | 1 | 7 | GK5 | 4,00 | 2,00 | 1 | 1 | 04/06/2012 00:00:00 | 24/08/2012 00:00:00 | 18/12/15 | 04/06/2012 00:00:00 |  |  | 26/09/12 | 26/09/12 | 305.69 | 800 | KM8 | LIVRAISON-KM8 | K-Livraison | #REF! | 495.5897 | 16.52 | 0 | 0 | 305.69 | 0 | 0 | 1 | OF Dormant > 6 Mois | 0
70746 | 5 | Actif | 350-023-831-9S2 | BRIDE DE MAINTIEN | 900 | GE90 | ITK | 732414 |  | 1 | 7 | GK5 | 10,00 | 7,00 | 0 | 3 | 04/06/2012 00:00:00 | 07/08/2012 00:00:00 | 18/12/15 | 04/06/2012 00:00:00 |  |  | 17/07/12 | 17/07/12 | -93.2 | 800 | KM8 | LIVRAISON-KM8 | K-Livraison | #REF! | 566.5897 | 18.89 | 0 | 0 | -93.2 | 0 | 0 | 3 | OF Dormant > 6 Mois | 0
70846 | 5 | Actif | 4-292-26-008-3 | PALE TURBINE ARRIEL | 20 | Clients mil. hrs Divisions | ITK | 732414 |  | 6B | 7 | GK5 | 30,00 | 18,00 | 4 | 8 | 06/06/2012 00:00:00 | 27/08/2012 00:00:00 | 25/09/13 | 06/06/2012 00:00:00 |  |  | 23/11/12 | 23/11/12 | -3605.05 | 820 | KM8 | LIVRAISON-KM8 | K-Livraison | #REF! | 437.5897 | 14.59 | 0 | 0 | -3605.05 | 0 | 0 | 8 | OF Dormant > 6 Mois | 0
70877 | 5 | Actif | 701-502-803-9 | MONOPALE DHP 2 DROITE - INTRA | 238 | TP400-D6 | ITU | 730000 |  | 3E | 7 | GK5 | 6,00 | 0,00 | 4 | 2 | 07/06/2012 00:00:00 | 22/06/2012 00:00:00 | 18/12/15 | 07/06/2012 00:00:00 |  |  | 04/10/12 | 04/10/12 | 3061.95 | 800 | KM8 | LIVRAISON-KM8 | K-Livraison | #REF! | 487.5897 | 16.25 | 0 | 0 | 3061.95 | 0 | 0 | 2 | OF Dormant > 6 Mois | 0
70890 | 5 | Actif | 4-292-26-008-3 | PALE TURBINE ARRIEL | 20 | Clients mil. hrs Divisions | ITK | 732414 |  | 6B | 7 | GK5 | 30,00 | 20,00 | 8 | 2 | 07/06/2012 00:00:00 | 28/08/2012 00:00:00 | 25/09/13 | 07/06/2012 00:00:00 |  |  | 23/11/12 | 23/11/12 | -4812.97 | 820 | KM8 | LIVRAISON-KM8 | K-Livraison | #REF! | 437.5897 | 14.59 | 0 | 0 | -4812.97 | 0 | 0 | 2 | OF Dormant > 6 Mois | 0
70891 | 5 | Actif | 4-292-26-008-3 | PALE TURBINE ARRIEL | 20 | Clients mil. hrs Divisions | ITK | 732414 |  | 6B | 7 | GK5 | 30,00 | 17,00 | 10 | 3 | 07/06/2012 00:00:00 | 28/08/2012 00:00:00 | 25/09/13 | 07/06/2012 00:00:00 |  |  | 23/11/12 | 23/11/12 | -3392.37 | 820 | KM8 | LIVRAISON-KM8 | K-Livraison | #REF! | 437.5897 | 14.59 | 0 | 0 | -3392.37 | 0 | 0 | 3 | OF Dormant > 6 Mois | 0
71096 | 5 | Actif | 4-292-26-008-3 | PALE TURBINE ARRIEL | 20 | Clients mil. hrs Divisions | ITK | 732414 |  | 6B | 7 | GK5 | 30,00 | 24,00 | 5 | 1 | 11/06/2012 00:00:00 | 30/08/2012 00:00:00 | 25/09/13 | 11/06/2012 00:00:00 |  |  | 23/11/12 | 23/11/12 | -7109.46 | 820 | KM8 | LIVRAISON-KM8 | K-Livraison | #REF! | 437.5897 | 14.59 | 0 | 0 | -7109.46 | 0 | 0 | 1 | OF Dormant > 6 Mois | 0
71982 | 5 | Actif | 4-292-26-008-3 | PALE TURBINE ARRIEL | 20 | Clients mil. hrs Divisions | ITK | 732414 |  | 6B | 7 | GK5 | 30,00 | 0,00 | 4 | 26 | 26/06/2012 00:00:00 | 17/09/2012 00:00:00 | 17/02/14 | 26/06/2012 00:00:00 |  |  | 21/09/12 | 21/09/12 | 5285.4 | 460 | KM4 | CND ULTRASON | K-CND | #REF! | 500.5897 | 16.69 | 0 | 0 | 5285.4 | 0 | 0 | 26 | OF Dormant > 6 Mois | 0
72408 | 5 | Actif | 4-292-26-008-3 | PALE TURBINE ARRIEL | 20 | Clients mil. hrs Divisions | ITK | 732414 |  | 6B | 7 | GK5 | 30,00 | 0,00 | 11 | 19 | 04/07/2012 00:00:00 | 24/09/2012 00:00:00 | 17/02/14 | 04/07/2012 00:00:00 |  |  | 21/09/12 | 21/09/12 | 4889.07 | 460 | KM4 | CND ULTRASON | K-CND | #REF! | 500.5897 | 16.69 | 0 | 0 | 4889.07 | 0 | 0 | 19 | OF Dormant > 6 Mois | 0
72409 | 5 | Actif | 4-292-26-008-3 | PALE TURBINE ARRIEL | 20 | Clients mil. hrs Divisions | ITK | 732414 |  | 6B | 7 | GK5 | 30,00 | 0,00 | 5 | 25 | 04/07/2012 00:00:00 | 24/09/2012 00:00:00 | 17/02/14 | 04/07/2012 00:00:00 |  |  | 21/09/12 | 21/09/12 | 5130.81 | 460 | KM4 | CND ULTRASON | K-CND | #REF! | 500.5897 | 16.69 | 0 | 0 | 5130.81 | 0 | 0 | 25 | OF Dormant > 6 Mois | 0
73385 | 5 | Actif | 8269000701101 | NOYAU | 238 | TP400-D6 | ITK | 731416 |  | 1 | 7 | GK2 | 16,00 | 0,00 | 9 | 7 | 24/07/2012 00:00:00 | 24/08/2012 00:00:00 | 06/02/14 | 24/07/2012 00:00:00 |  |  | 03/10/13 | 03/10/13 | 701.36 | 70 | KA2 | Finition noyaux | K-Noyaux | #REF! | 123.5897 | 4.12 | 0 | 0 | 701.36 | 0 | 0 | 7 | OF Dormant > 3 Mois | 0
73386 | 5 | Actif | 8269000701101 | NOYAU | 238 | TP400-D6 | ITK | 731416 |  | 1 | 7 | GK2 | 16,00 | 0,00 | 10 | 6 | 24/07/2012 00:00:00 | 24/08/2012 00:00:00 | 06/02/14 | 24/07/2012 00:00:00 |  |  | 03/10/13 | 03/10/13 | 707.6 | 70 | KA2 | Finition noyaux | K-Noyaux | #REF! | 123.5897 | 4.12 | 0 | 0 | 707.6 | 0 | 0 | 6 | OF Dormant > 3 Mois | 0
73387 | 5 | Actif | 8269000701101 | NOYAU | 238 | TP400-D6 | ITK | 731416 |  | 1 | 7 | GK2 | 16,00 | 0,00 | 7 | 9 | 24/07/2012 00:00:00 | 24/08/2012 00:00:00 | 06/02/14 | 24/07/2012 00:00:00 |  |  | 03/10/13 | 03/10/13 | 778.58 | 70 | KA2 | Finition noyaux | K-Noyaux | #REF! | 123.5897 | 4.12 | 0 | 0 | 778.58 | 0 | 0 | 9 | OF Dormant > 3 Mois | 0
73388 | 5 | Actif | 8269000701101 | NOYAU | 238 | TP400-D6 | ITK | 731416 |  | 1 | 7 | GK2 | 16,00 | 0,00 | 8 | 8 | 24/07/2012 00:00:00 | 24/08/2012 00:00:00 | 06/02/14 | 24/07/2012 00:00:00 |  |  | 03/10/13 | 03/10/13 | 739.97 | 70 | KA2 | Finition noyaux | K-Noyaux | #REF! | 123.5897 | 4.12 | 0 | 0 | 739.97 | 0 | 0 | 8 | OF Dormant > 3 Mois | 0
73389 | 5 | Actif | 8269000701101 | NOYAU | 238 | TP400-D6 | ITK | 731416 |  | 1 | 7 | GK2 | 16,00 | 0,00 | 5 | 11 | 24/07/2012 00:00:00 | 24/08/2012 00:00:00 | 06/02/14 | 24/07/2012 00:00:00 |  |  | 03/10/13 | 03/10/13 | 862.02 | 70 | KA2 | Finition noyaux | K-Noyaux | #REF! | 123.5897 | 4.12 | 0 | 0 | 862.02 | 0 | 0 | 11 | OF Dormant > 3 Mois | 0
73390 | 5 | Actif | 8269000701101 | NOYAU | 238 | TP400-D6 | ITK | 731416 |  | 1 | 7 | GK2 | 16,00 | 0,00 | 12 | 4 | 24/07/2012 00:00:00 | 24/08/2012 00:00:00 | 06/02/14 | 24/07/2012 00:00:00 |  |  | 03/10/13 | 03/10/13 | 591.79 | 70 | KA2 | Finition noyaux | K-Noyaux | #REF! | 123.5897 | 4.12 | 0 | 0 | 591.79 | 0 | 0 | 4 | OF Dormant > 3 Mois | 0
73511 | 5 | Actif | 8269000701101 | NOYAU | 238 | TP400-D6 | ITK | 731416 |  | 1 | 7 | GK2 | 16,00 | 0,00 | 13 | 3 | 26/07/2012 00:00:00 | 28/08/2012 00:00:00 | 06/02/14 | 26/07/2012 00:00:00 |  |  | 03/10/13 | 03/10/13 | 585.55 | 70 | KA2 | Finition noyaux | K-Noyaux | #REF! | 123.5897 | 4.12 | 0 | 0 | 585.55 | 0 | 0 | 3 | OF Dormant > 3 Mois | 0
73512 | 5 | Actif | 8269000701101 | NOYAU | 238 | TP400-D6 | ITK | 731416 |  | 1 | 7 | GK2 | 16,00 | 0,00 | 9 | 7 | 26/07/2012 00:00:00 | 28/08/2012 00:00:00 | 06/02/14 | 26/07/2012 00:00:00 |  |  | 03/10/13 | 03/10/13 | 707.6 | 70 | KA2 | Finition noyaux | K-Noyaux | #REF! | 123.5897 | 4.12 | 0 | 0 | 707.6 | 0 | 0 | 7 | OF Dormant > 3 Mois | 0
73513 | 5 | Actif | 8269000701101 | NOYAU | 238 | TP400-D6 | ITK | 731416 |  | 1 | 7 | GK2 | 16,00 | 0,00 | 10 | 6 | 26/07/2012 00:00:00 | 28/08/2012 00:00:00 | 06/02/14 | 26/07/2012 00:00:00 |  |  | 03/10/13 | 03/10/13 | 668.99 | 70 | KA2 | Finition noyaux | K-Noyaux | #REF! | 123.5897 | 4.12 | 0 | 0 | 668.99 | 0 | 0 | 6 | OF Dormant > 3 Mois | 0
73514 | 5 | Actif | 8269000701101 | NOYAU | 238 | TP400-D6 | ITK | 731416 |  | 1 | 7 | GK2 | 16,00 | 0,00 | 12 | 4 | 26/07/2012 00:00:00 | 28/08/2012 00:00:00 | 06/02/14 | 26/07/2012 00:00:00 |  |  | 03/10/13 | 03/10/13 | 624.16 | 70 | KA2 | Finition noyaux | K-Noyaux | #REF! | 123.5897 | 4.12 | 0 | 0 | 624.16 | 0 | 0 | 4 | OF Dormant > 3 Mois | 0
73516 | 5 | Actif | 8269000701101 | NOYAU | 238 | TP400-D6 | ITK | 731416 |  | 1 | 7 | GK2 | 16,00 | 0,00 | 9 | 7 | 26/07/2012 00:00:00 | 28/08/2012 00:00:00 | 06/02/14 | 26/07/2012 00:00:00 |  |  | 03/10/13 | 03/10/13 | 707.6 | 70 | KA2 | Finition noyaux | K-Noyaux | #REF! | 123.5897 | 4.12 | 0 | 0 | 707.6 | 0 | 0 | 7 | OF Dormant > 3 Mois | 0
73517 | 5 | Actif | 8269000701101 | NOYAU | 238 | TP400-D6 | ITK | 731416 |  | 1 | 7 | GK2 | 16,00 | 0,00 | 7 | 9 | 26/07/2012 00:00:00 | 28/08/2012 00:00:00 | 06/02/14 | 26/07/2012 00:00:00 |  |  | 03/10/13 | 03/10/13 | 810.18 | 70 | KA2 | Finition noyaux | K-Noyaux | #REF! | 123.5897 | 4.12 | 0 | 0 | 810.18 | 0 | 0 | 9 | OF Dormant > 3 Mois | 0
73518 | 5 | Actif | 8269000701101 | NOYAU | 238 | TP400-D6 | ITK | 731416 |  | 1 | 7 | GK2 | 16,00 | 0,00 | 14 | 2 | 26/07/2012 00:00:00 | 28/08/2012 00:00:00 | 05/02/14 | 26/07/2012 00:00:00 |  |  | 03/10/13 | 03/10/13 | 514.58 | 70 | KA2 | Finition noyaux | K-Noyaux | #REF! | 123.5897 | 4.12 | 0 | 0 | 514.58 | 0 | 0 | 2 | OF Dormant > 3 Mois | 0
73519 | 5 | Actif | 8269000701101 | NOYAU | 238 | TP400-D6 | ITK | 731416 |  | 1 | 7 | GK2 | 16,00 | 0,00 | 15 | 1 | 26/07/2012 00:00:00 | 28/08/2012 00:00:00 | 05/02/14 | 26/07/2012 00:00:00 |  |  | 03/10/13 | 03/10/13 | 438.53 | 70 | KA2 | Finition noyaux | K-Noyaux | #REF! | 123.5897 | 4.12 | 0 | 0 | 438.53 | 0 | 0 | 1 | OF Dormant > 3 Mois | 0
73520 | 5 | Actif | 8269000701101 | NOYAU | 238 | TP400-D6 | ITK | 731416 |  | 1 | 7 | GK2 | 16,00 | 0,00 | 12 | 4 | 26/07/2012 00:00:00 | 28/08/2012 00:00:00 | 06/02/14 | 26/07/2012 00:00:00 |  |  | 03/10/13 | 03/10/13 | 604.67 | 70 | KA2 | Finition noyaux | K-Noyaux | #REF! | 123.5897 | 4.12 | 0 | 0 | 604.67 | 0 | 0 | 4 | OF Dormant > 3 Mois | 0
78720 | 5 | Actif | 312-000-001-9 | EPROUVETTE EQ MOB | 540 | Divers demonstr. techno. | ITK | 732414 | 540024 |  | 7 | GK5 | 3,00 | 0,00 | 0 | 3 | 14/11/2012 00:00:00 | 24/01/2013 00:00:00 |  | 14/11/2012 00:00:00 |  |  | 17/12/12 | 17/12/12 | 0 | 450 | KM3 | CND RESSUAGE | K-CND | #REF! | 413.5897 | 13.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | OF Dormant > 6 Mois | 0
78721 | 5 | Actif | 312-000-001-9 | EPROUVETTE EQ MOB | 540 | Divers demonstr. techno. | ITK | 732414 | 540024 |  | 7 | GK5 | 3,00 | 0,00 | 0 | 3 | 14/11/2012 00:00:00 | 24/01/2013 00:00:00 |  | 14/11/2012 00:00:00 |  |  | 17/12/12 | 17/12/12 | 0 | 450 | KM3 | CND RESSUAGE | K-CND | #REF! | 413.5897 | 13.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | OF Dormant > 6 Mois | 0
78998 | 5 | Actif | 312-000-001-9 | EPROUVETTE EQ MOB | 540 | Divers demonstr. techno. | ITK | 732414 | 540024 |  | 7 | GK5 | 3,00 | 0,00 | 0 | 3 | 20/11/2012 00:00:00 | 30/01/2013 00:00:00 |  | 20/11/2012 00:00:00 |  |  | 24/05/13 | 24/05/13 | 0 | 460 | KM4 | CND ULTRASON | K-CND | #REF! | 255.5897 | 8.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | OF Dormant > 6 Mois | 0
79165 | 5 | Actif | 701-502-807-9 | MONOPALE DHP 2 DROITE - INTRA | 238 | TP400-D6 | ITK | 732414 |  | 3M | 7 | GK5 | 4,00 | 3,00 | 0 | 1 | 22/11/2012 00:00:00 | 02/01/2013 00:00:00 | 18/12/15 | 22/11/2012 00:00:00 |  |  | 12/04/13 | 12/04/13 | -889.3 | 505 | UG1 | D-Contrôle Débit d'air | K-CND | #REF! | 297.5897 | 9.92 | 0 | 0 | -889.3 | 0 | 0 | 1 | OF Dormant > 6 Mois | 0
91012 | 5 | Actif | 8269000502000 | BARREAU POUR GERME | 288 | M88-2 | ITK | 732414 |  | 1 | 9 | GK5 | 15,00 | 0,00 | 0 | 15 | 19/12/2012 00:00:00 | 07/02/2013 00:00:00 | 19/12/16 | 19/12/2012 00:00:00 |  |  | 18/06/13 | 18/06/13 | 1369.73 | 410 | KM1 | CND | K-CND | #REF! | 230.5897 | 7.69 | 0 | 0 | 1369.73 | 0 | 0 | 15 | OF Dormant > 6 Mois | 0
91013 | 5 | Actif | 8269000502000 | BARREAU POUR GERME | 288 | M88-2 | ITK | 732414 |  | 1 | 9 | GK5 | 15,00 | 0,00 | 0 | 15 | 19/12/2012 00:00:00 | 07/02/2013 00:00:00 | 19/12/16 | 19/12/2012 00:00:00 |  |  | 12/06/13 | 12/06/13 | 1369.73 | 410 | KM1 | CND | K-CND | #REF! | 236.5897 | 7.89 | 0 | 0 | 1369.73 | 0 | 0 | 15 | OF Dormant > 6 Mois | 0
91014 | 5 | Actif | 8269000502000 | BARREAU POUR GERME | 288 | M88-2 | ITK | 732414 |  | 1 | 9 | GK5 | 15,00 | 0,00 | 0 | 15 | 19/12/2012 00:00:00 | 07/02/2013 00:00:00 | 19/12/16 | 19/12/2012 00:00:00 |  |  | 12/06/13 | 12/06/13 | 1369.73 | 410 | KM1 | CND | K-CND | #REF! | 236.5897 | 7.89 | 0 | 0 | 1369.73 | 0 | 0 | 15 | OF Dormant > 6 Mois | 0
92596 | 5 | Actif | 307-245-350-9S2 | DISTRIBUTEUR HP GAUCHE | 288 | M88-2 | ITK | 732414 |  | 1 | 9 | GK5 | 5,00 | 2,00 | 2 | 1 | 28/01/2013 00:00:00 | 18/04/2013 00:00:00 | 18/12/15 | 28/01/2013 00:00:00 |  |  | 07/05/13 | 07/05/13 | 1190.84 | 510 | KM7 | CND MMT | K-CND | #REF! | 272.5897 | 9.09 | 0 | 0 | 1190.84 | 0 | 0 | 1 | OF Dormant > 6 Mois | 0
92823 | 5 | Actif | 312-000-002-9 | EPROUVETTE DS/MONO | 20 | Clients mil. hrs Divisions | ITK | 732414 | 540124 |  | 9 | YIB | 8,00 | 0,00 | 0 | 8 | 30/01/2013 00:00:00 | 16/04/2013 00:00:00 |  | 30/01/2013 00:00:00 |  |  | 19/06/13 | 19/06/13 | 0 | 410 | KM1 | CND | K-CND | #REF! | 229.5897 | 7.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | OF Dormant > 6 Mois | 0
93917 | 5 | Actif | 8269000502000 | BARREAU POUR GERME | 288 | M88-2 | ITK | 732414 |  | 1 | 9 | GK5 | 15,00 | 0,00 | 0 | 15 | 18/02/2013 00:00:00 | 29/03/2013 00:00:00 | 19/12/16 | 18/02/2013 00:00:00 |  |  | 12/06/13 | 12/06/13 | 1369.73 | 410 | KM1 | CND | K-CND | #REF! | 236.5897 | 7.89 | 0 | 0 | 1369.73 | 0 | 0 | 15 | OF Dormant > 6 Mois | 0
93919 | 5 | Actif | 8269000502000 | BARREAU POUR GERME | 288 | M88-2 | ITK | 732414 |  | 1 | 9 | GK5 | 15,00 | 0,00 | 0 | 15 | 18/02/2013 00:00:00 | 29/03/2013 00:00:00 | 19/12/16 | 18/02/2013 00:00:00 |  |  | 18/06/13 | 18/06/13 | 1369.73 | 410 | KM1 | CND | K-CND | #REF! | 230.5897 | 7.69 | 0 | 0 | 1369.73 | 0 | 0 | 15 | OF Dormant > 6 Mois | 0
94787 | 5 | Actif | 307-236-901-9 | AUBE MOBILE, TURBINE HP | 288 | M88-2 | ITK | 732414 |  | 5A | 9 | GK5 | 12,00 | 0,00 | 0 | 12 | 04/03/2013 00:00:00 | 17/06/2013 00:00:00 | 18/12/15 | 04/03/2013 00:00:00 |  |  | 05/03/13 | 05/03/13 | 3500.68 | 60 | KD1 | Robot sc | K-Moulage | #REF! | 335.5897 | 11.19 | 0 | 0 | 3500.68 | 0 | 0 | 12 | OF Dormant > 6 Mois | 0
95447 | 5 | Actif | 8269000372480 | EPROUVETTE MC2 | 10 | Clients hors Divisions | ITK | 732414 |  | 5V | 9 | GK5 | 15,00 | 0,00 | 0 | 15 | 15/03/2013 00:00:00 | 05/04/2013 00:00:00 | 12/02/14 | 15/03/2013 00:00:00 |  |  | 05/04/13 | 05/04/13 | 643.82 | 70 | KE1 | Préparation fusion | K-Fusion | #REF! | 304.5897 | 10.15 | 0 | 0 | 643.82 | 0 | 0 | 15 | OF Dormant > 6 Mois | 0
98591 | 5 | Actif | 307-245-304-9S2 | DISTRIBUTEUR HP DROIT | 288 | M88-2 | ITK | 732414 |  | 1 | 9 | GK5 | 5,00 | 0,00 | 0 | 5 | 22/05/2013 00:00:00 | 06/08/2013 00:00:00 | 19/12/16 | 22/05/2013 00:00:00 |  |  | 10/06/13 | 10/06/13 | 1604.92 | 70 | KE1 | Préparation fusion | K-Fusion | #REF! | 238.5897 | 7.95 | 0 | 0 | 1604.92 | 0 | 0 | 5 | OF Dormant > 6 Mois | 0
150316 | 5 | Actif | 312-000-002-9 | EPROUVETTE DS/MONO | 20 | Clients mil. hrs Divisions | ITK | 732414 | 10121 |  | 15 | YIB | 15,00 | 0,00 | 0 | 15 | 28/06/2013 00:00:00 | 03/09/2013 00:00:00 |  | 28/06/2013 00:00:00 |  |  | 24/10/13 | 24/10/13 | 0 | 400 | KL3 | PARACHEVEMENT-TS-UGV-FINITION | K-Para-TS | #REF! | 102.5897 | 3.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | OF Dormant > 3 Mois | 0
151281 | 5 | Actif | 8269000372401 | EPROUVETTE | 20 | Clients mil. hrs Divisions | ITK | 732414 |  | 5Y | 15 | GK5 | 8,00 | 0,00 | 0 | 8 | 29/07/2013 00:00:00 | 02/08/2013 00:00:00 | 05/02/14 | 29/07/2013 00:00:00 |  |  | 03/09/13 | 03/09/13 | 121.61 | 30 | KD1 | Robot sc | K-Moulage | #REF! | 153.5897 | 5.12 | 0 | 0 | 121.61 | 0 | 0 | 8 | OF Dormant > 3 Mois | 0
151282 | 5 | Actif | 8269000372401 | EPROUVETTE | 20 | Clients mil. hrs Divisions | ITK | 732414 |  | 5Y | 15 | GK5 | 8,00 | 0,00 | 0 | 8 | 29/07/2013 00:00:00 | 02/08/2013 00:00:00 | 05/02/14 | 29/07/2013 00:00:00 |  |  | 03/09/13 | 03/09/13 | 121.61 | 30 | KD1 | Robot sc | K-Moulage | #REF! | 153.5897 | 5.12 | 0 | 0 | 121.61 | 0 | 0 | 8 | OF Dormant > 3 Mois | 0
152053 | 5 | Actif | 312-000-002-9 | EPROUVETTE DS/MONO | 20 | Clients mil. hrs Divisions | ITK | 732414 |  | 1 | 15 | GK5 | 6,00 | 0,00 | 0 | 6 | 05/09/2013 00:00:00 | 12/11/2013 00:00:00 | 07/02/14 | 05/09/2013 00:00:00 |  |  | 19/09/13 | 19/09/13 | 165.71 | 60 | KD1 | Robot sc | K-Moulage | #REF! | 137.5897 | 4.59 | 0 | 0 | 165.71 | 0 | 0 | 6 | OF Dormant > 3 Mois | 0
152160 | 5 | Actif | 312-000-002-9 | EPROUVETTE DS/MONO | 20 | Clients mil. hrs Divisions | ITK | 732414 |  | 1 | 15 | GK5 | 12,00 | 0,00 | 0 | 12 | 10/09/2013 00:00:00 | 15/11/2013 00:00:00 | 13/02/14 | 10/09/2013 00:00:00 |  |  | 14/10/13 | 14/10/13 | 482.17 | 70 | KE1 | Préparation fusion | K-Fusion | #REF! | 112.5897 | 3.75 | 0 | 0 | 482.17 | 0 | 0 | 12 | OF Dormant > 3 Mois | 0
152161 | 5 | Actif | 312-000-002-9 | EPROUVETTE DS/MONO | 20 | Clients mil. hrs Divisions | ITK | 732414 |  | 1 | 15 | GK5 | 5,00 | 0,00 | 0 | 5 | 10/09/2013 00:00:00 | 15/11/2013 00:00:00 | 13/02/14 | 10/09/2013 00:00:00 |  |  | 14/10/13 | 14/10/13 | 482.17 | 70 | KE1 | Préparation fusion | K-Fusion | #REF! | 112.5897 | 3.75 | 0 | 0 | 482.17 | 0 | 0 | 5 | OF Dormant > 3 Mois | 0
152554 | 5 | Actif | 307-245-304-9S2 | DISTRIBUTEUR HP DROIT | 288 | M88-2 | ITK | 732414 |  | 1 | 15 | GK5 | 5,00 | 0,00 | 0 | 5 | 23/09/2013 00:00:00 | 10/12/2013 00:00:00 | 19/12/16 | 23/09/2013 00:00:00 |  |  | 14/10/13 | 14/10/13 | 1878.1 | 70 | KE1 | Préparation fusion | K-Fusion | #REF! | 112.5897 | 3.75 | 0 | 0 | 1878.1 | 0 | 0 | 5 | OF Dormant > 3 Mois | 0
152642 | 5 | Actif | 307-245-304-9S2 | DISTRIBUTEUR HP DROIT | 288 | M88-2 | ITK | 732414 |  | 1 | 15 | GK5 | 5,00 | 0,00 | 0 | 5 | 24/09/2013 00:00:00 | 11/12/2013 00:00:00 | 19/12/16 | 24/09/2013 00:00:00 |  |  | 14/10/13 | 14/10/13 | 1878.1 | 70 | KE1 | Préparation fusion | K-Fusion | #REF! | 112.5897 | 3.75 | 0 | 0 | 1878.1 | 0 | 0 | 5 | OF Dormant > 3 Mois | 0
152874 | 5 | Actif | 312-000-002-9 | EPROUVETTE DS/MONO | 20 | Clients mil. hrs Divisions | ITK | 732414 | 10207 |  | 15 | GK5 | 10,00 | 0,00 | 0 | 10 | 03/10/2013 00:00:00 | 23/10/2013 00:00:00 |  | 03/10/2013 00:00:00 |  |  | 15/10/13 | 15/10/13 | 0 | 60 | KD1 | Robot sc | K-Moulage | #REF! | 111.5897 | 3.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | OF Dormant > 3 Mois | 0
153037 | 5 | Actif | 701-502-807-9 | MONOPALE DHP 2 DROITE - INTRA | 238 | TP400-D6 | ITK | 732414 |  | 1 | 15 | GK5 | 6,00 | 0,00 | 0 | 6 | 07/10/2013 00:00:00 | 03/01/2014 00:00:00 | 09/04/14 | 07/10/2013 00:00:00 |  |  | 17/10/13 | 17/10/13 | 1877.92 | 95 | KG6 | Fours DS grand D. | K-Fusion | #REF! | 109.5897 | 3.65 | 0 | 0 | 1877.92 | 0 | 0 | 6 | OF Dormant > 3 Mois | 0
153144 | 5 | Actif | 8269000372480 | EPROUVETTE MC2 | 10 | Clients hors Divisions | ITK | 732414 |  | 5V | 15 | GK5 | 15,00 | 0,00 | 0 | 15 | 10/10/2013 00:00:00 | 30/10/2013 00:00:00 | 11/02/14 | 10/10/2013 00:00:00 |  |  | 23/10/13 | 23/10/13 | 638.53 | 90 | KG5 | Fours DS petit D. | K-Fusion | #REF! | 103.5897 | 3.45 | 0 | 0 | 638.53 | 0 | 0 | 15 | OF Dormant > 3 Mois | 0
153283 | 5 | Actif | 701-515-102-9 | AUBE MOBILE,TURBINE HP | 238 | TP400-D6 | ITK | 732414 |  | 1 | 15 | GK5 | 16,00 | 0,00 | 0 | 16 | 16/10/2013 00:00:00 | 27/01/2014 00:00:00 | 19/12/16 | 16/10/2013 00:00:00 |  |  | 23/10/13 | 23/10/13 | 2141.22 | 95 | KG6 | Fours DS grand D. | K-Fusion | #REF! | 103.5897 | 3.45 | 0 | 0 | 2141.22 | 0 | 0 | 16 | OF Dormant > 3 Mois | 0
153333 | 5 | Actif | 4-292-26-080-3 | PALE HP MC2 | 20 | Clients mil. hrs Divisions | ITK | 732414 |  | 5C | 15 | GK5 | 30,00 | 0,00 | 0 | 30 | 17/10/2013 00:00:00 | 20/12/2013 00:00:00 | 24/03/14 | 17/10/2013 00:00:00 |  |  | 29/10/13 | 29/10/13 | 1170.34 | 90 | KG5 | Fours DS petit D. | K-Fusion | #REF! | 97.5897 | 3.25 | 0 | 0 | 1170.34 | 0 | 0 | 30 | OF Dormant > 3 Mois | 0
153548 | 5 | Actif | 312-000-002-9 | EPROUVETTE DS/MONO | 20 | Clients mil. hrs Divisions | ITK | 732414 | 10207 |  | 15 | GK5 | 8,00 | 0,00 | 0 | 8 | 23/10/2013 00:00:00 | 14/11/2013 00:00:00 |  | 23/10/2013 00:00:00 |  |  | 30/10/13 | 30/10/13 | 0 | 60 | KD1 | Robot sc | K-Moulage | #REF! | 96.5897 | 3.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | OF Dormant > 3 Mois | 0
153549 | 5 | Actif | 312-000-002-9 | EPROUVETTE DS/MONO | 20 | Clients mil. hrs Divisions | ITK | 732414 | 10207 |  | 15 | GK5 | 8,00 | 0,00 | 0 | 8 | 23/10/2013 00:00:00 | 14/11/2013 00:00:00 |  | 23/10/2013 00:00:00 |  |  | 30/10/13 | 30/10/13 | 0 | 60 | KD1 | Robot sc | K-Moulage | #REF! | 96.5897 | 3.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | OF Dormant > 3 Mois | 0
153562 | 5 | Actif | 701-502-808-9 | MONOPALE DHP 1 GAUCHE-EXTRA | 238 | TP400-D6 | ITK | 732414 |  | 3M | 15 | GK5 | 6,00 | 0,00 | 0 | 6 | 24/10/2013 00:00:00 | 22/11/2013 00:00:00 | 19/12/16 | 24/10/2013 00:00:00 |  |  | 24/10/13 | 24/10/13 | 3200.74 | 300 | KL2 | PARACHEVEMENT-TS-TTH | K-Para-TS | #REF! | 102.5897 | 3.42 | 0 | 0 | 3200.74 | 0 | 0 | 6 | OF Dormant > 3 Mois | 0
153563 | 5 | Actif | 701-502-808-9 | MONOPALE DHP 1 GAUCHE-EXTRA | 238 | TP400-D6 | ITK | 732414 |  | 3M | 15 | GK5 | 6,00 | 0,00 | 0 | 6 | 24/10/2013 00:00:00 | 22/11/2013 00:00:00 | 19/12/16 | 24/10/2013 00:00:00 |  |  | 24/10/13 | 24/10/13 | 3200.74 | 300 | KL2 | PARACHEVEMENT-TS-TTH | K-Para-TS | #REF! | 102.5897 | 3.42 | 0 | 0 | 3200.74 | 0 | 0 | 6 | OF Dormant > 3 Mois | 0
153694 | 5 | Actif | 701-502-807-9 | MONOPALE DHP 2 DROITE - INTRA | 238 | TP400-D6 | ITK | 732414 |  | 3M | 15 | GK5 | 4,00 | 0,00 | 0 | 4 | 29/10/2013 00:00:00 | 27/11/2013 00:00:00 | 25/02/14 | 29/10/2013 00:00:00 |  |  | 29/10/13 | 29/10/13 | 2133.83 | 300 | KL2 | PARACHEVEMENT-TS-TTH | K-Para-TS | #REF! | 97.5897 | 3.25 | 0 | 0 | 2133.83 | 0 | 0 | 4 | OF Dormant > 3 Mois | 0
153695 | 5 | Actif | 701-502-807-9 | MONOPALE DHP 2 DROITE - INTRA | 238 | TP400-D6 | ITK | 732414 |  | 3M | 15 | GK5 | 4,00 | 0,00 | 0 | 4 | 29/10/2013 00:00:00 | 27/11/2013 00:00:00 | 25/02/14 | 29/10/2013 00:00:00 |  |  | 29/10/13 | 29/10/13 | 2133.83 | 300 | KL2 | PARACHEVEMENT-TS-TTH | K-Para-TS | #REF! | 97.5897 | 3.25 | 0 | 0 | 2133.83 | 0 | 0 | 4 | OF Dormant > 3 Mois | 0
153747 | 4 | Lancé | 701-515-102-9 | AUBE MOBILE,TURBINE HP | 238 | TP400-D6 | ITK | 732414 |  | 3J | 15 | GK5 | 6,00 | 0,00 | 0 | 6 | 30/10/2013 00:00:00 | 06/12/2013 00:00:00 | 06/03/14 | 30/10/2013 00:00:00 |  |  |  |  | 2149.74 | 425 | KL2 | PARACHEVEMENT-TS-TTH | K-Para-TS | #REF! | 96.5897 | 3.22 | 0 | 0 | 2149.74 | 0 | 0 | 6 | OF Dormant > 3 Mois | 0
153755 | 4 | Lancé | 701-515-102-9 | AUBE MOBILE,TURBINE HP | 238 | TP400-D6 | ITK | 732414 |  | 3J | 15 | GK5 | 8,00 | 0,00 | 0 | 8 | 31/10/2013 00:00:00 | 10/12/2013 00:00:00 | 06/03/14 | 31/10/2013 00:00:00 |  |  |  |  | 2866.32 | 425 | KL2 | PARACHEVEMENT-TS-TTH | K-Para-TS | #REF! | 95.5897 | 3.19 | 0 | 0 | 2866.32 | 0 | 0 | 8 | OF Dormant > 3 Mois | 0
153756 | 4 | Lancé | 701-515-102-9 | AUBE MOBILE,TURBINE HP | 238 | TP400-D6 | ITK | 732414 |  | 3J | 15 | GK5 | 8,00 | 0,00 | 0 | 8 | 31/10/2013 00:00:00 | 10/12/2013 00:00:00 | 06/03/14 | 31/10/2013 00:00:00 |  |  |  |  | 2866.32 | 425 | KL2 | PARACHEVEMENT-TS-TTH | K-Para-TS | #REF! | 95.5897 | 3.19 | 0 | 0 | 2866.32 | 0 | 0 | 8 | OF Dormant > 3 Mois | 0
153757 | 4 | Lancé | 701-515-102-9 | AUBE MOBILE,TURBINE HP | 238 | TP400-D6 | ITK | 732414 |  | 3J | 15 | GK5 | 8,00 | 0,00 | 0 | 8 | 31/10/2013 00:00:00 | 10/12/2013 00:00:00 | 06/03/14 | 31/10/2013 00:00:00 |  |  |  |  | 2866.32 | 425 | KL2 | PARACHEVEMENT-TS-TTH | K-Para-TS | #REF! | 95.5897 | 3.19 | 0 | 0 | 2866.32 | 0 | 0 | 8 | OF Dormant > 3 Mois | 0
153758 | 4 | Lancé | 701-515-102-9 | AUBE MOBILE,TURBINE HP | 238 | TP400-D6 | ITK | 732414 |  | 3J | 15 | GK5 | 8,00 | 0,00 | 0 | 8 | 31/10/2013 00:00:00 | 10/12/2013 00:00:00 | 06/03/14 | 31/10/2013 00:00:00 |  |  |  |  | 2866.32 | 425 | KL2 | PARACHEVEMENT-TS-TTH | K-Para-TS | #REF! | 95.5897 | 3.19 | 0 | 0 | 2866.32 | 0 | 0 | 8 | OF Dormant > 3 Mois | 0
153762 | 4 | Lancé | 701-515-102-9 | AUBE MOBILE,TURBINE HP | 238 | TP400-D6 | ITK | 732414 |  | 3J | 15 | GK5 | 7,00 | 0,00 | 0 | 7 | 31/10/2013 00:00:00 | 10/12/2013 00:00:00 | 06/03/14 | 31/10/2013 00:00:00 |  |  |  |  | 2508.03 | 425 | KL2 | PARACHEVEMENT-TS-TTH | K-Para-TS | #REF! | 95.5897 | 3.19 | 0 | 0 | 2508.03 | 0 | 0 | 7 | OF Dormant > 3 Mois | 0
153763 | 4 | Lancé | 701-515-102-9 | AUBE MOBILE,TURBINE HP | 238 | TP400-D6 | ITK | 732414 |  | 3J | 15 | GK5 | 8,00 | 0,00 | 0 | 8 | 31/10/2013 00:00:00 | 10/12/2013 00:00:00 | 06/03/14 | 31/10/2013 00:00:00 |  |  |  |  | 2866.32 | 425 | KL2 | PARACHEVEMENT-TS-TTH | K-Para-TS | #REF! | 95.5897 | 3.19 | 0 | 0 | 2866.32 | 0 | 0 | 8 | OF Dormant > 3 Mois | 0
153764 | 4 | Lancé | 701-515-102-9 | AUBE MOBILE,TURBINE HP | 238 | TP400-D6 | ITK | 732414 |  | 3J | 15 | GK5 | 7,00 | 0,00 | 0 | 7 | 31/10/2013 00:00:00 | 09/12/2013 00:00:00 | 06/03/14 | 31/10/2013 00:00:00 |  |  |  |  | 2508.03 | 425 | KL2 | PARACHEVEMENT-TS-TTH | K-Para-TS | #REF! | 95.5897 | 3.19 | 0 | 0 | 2508.03 | 0 | 0 | 7 | OF Dormant > 3 Mois | 0
153765 | 4 | Lancé | 701-515-102-9 | AUBE MOBILE,TURBINE HP | 238 | TP400-D6 | ITK | 732414 |  | 3J | 15 | GK5 | 5,00 | 0,00 | 0 | 5 | 31/10/2013 00:00:00 | 09/12/2013 00:00:00 | 05/03/14 | 31/10/2013 00:00:00 |  |  |  |  | 1791.45 | 425 | KL2 | PARACHEVEMENT-TS-TTH | K-Para-TS | #REF! | 95.5897 | 3.19 | 0 | 0 | 1791.45 | 0 | 0 | 5 | OF Dormant > 3 Mois | 0

## Feuil2
Somme de Montant | Étiquettes de colonnes
Étiquettes de lignes | K-cire | K-CND | K-Fusion | K-Livraison | K-Moulage | K-Noyaux | K-Para-TS
8269000372401 |  |  |  |  | 243.22
8269000372480 |  |  | 1282.35
8269000502000 |  | 6848.65
8269000701101 | [5 empty] | 10043.18
307-236-901-9 |  |  |  |  | 3500.68
307-245-304-9S2 |  |  | 5361.12
307-245-350-9S2 |  | 1190.84 |  | -1569.44
312-000-001-9 |  | 0
312-000-002-9 |  | 0 | 964.34 |  | 165.71 |  | 0
337-174-201-9S2 |  |  |  | 305.69
350-023-831-9S2 | -5415.74 |  |  | -822.23
365-013-101-9S2 |  |  |  | -1783.38
4-292-26-008-3 |  | 15305.28 |  | -34709.92
4-292-26-080-3 |  |  | 1170.34
701-502-803-9 |  |  |  | 3061.95
701-502-807-9 |  | -889.3 | 1877.92 |  |  |  | 4267.66
701-502-808-9 | [6 empty] | 6401.48
701-515-102-9 |  |  | 2141.22 |  |  |  | 23288.85

## Feuil3
Ordre de fabrication | Statut ordre | Description statut | Code article | Description | Type produit | Description type produit | UIP | Code planificateur | Code projet | Code Gamme | Numéro de ligne | Code magasin | Quantité réelle lancée | Quantité livrée | Quantité rejetée | Reste à livrer | Date de lancement | Date de livraison initiale | Date au plus tard de l'OF | Date de début de fabrication | Date réalisation | Date clôture | MAX Date imputation | MAX Date transaction | Montant | First OP | Centre Encours | Description Centre | Macro_CCH | Objectif | NBJ Imput | NB Mois | VEXV | VEXO | VEXR | QTV | QTO | QTR | Action à faire
70161 | 5 | Actif | 350-023-831-9S2 | BRIDE DE MAINTIEN | 900 | GE90 | ITK | 732414 |  | 1 | 7 | GK5 | 10,00 | 9,00 | 0 | 1 | 21/05/2012 00:00:00 | 25/07/2012 00:00:00 | 18/12/15 | 21/05/2012 00:00:00 |  |  | 17/07/12 | 17/07/12 | -729.03 | 800 | KM8 | LIVRAISON-KM8 | K-Livraison | #REF! | 566.5897 | 18.89 | 0 | 0 | -729.03 | 0 | 0 | 1 | OF Dormant > 6 Mois | 0
70191 | 5 | Actif | 307-245-350-9S2 | DISTRIBUTEUR HP GAUCHE | 288 | M88-2 | ITK | 732414 |  | 1 | 7 | GK5 | 5,00 | 4,00 | 0 | 1 | 21/05/2012 00:00:00 | 07/08/2012 00:00:00 | 18/12/15 | 21/05/2012 00:00:00 |  |  | 10/08/12 | 10/08/12 | -1569.44 | 800 | KM8 | LIVRAISON-KM8 | K-Livraison | #REF! | 542.5897 | 18.09 | 0 | 0 | -1569.44 | 0 | 0 | 1 | OF Dormant > 6 Mois | 0
70252 | 5 | Actif | 4-292-26-008-3 | PALE TURBINE ARRIEL | 20 | Clients mil. hrs Divisions | ITK | 732414 |  | 6B | 7 | GK5 | 30,00 | 21,00 | 5 | 4 | 23/05/2012 00:00:00 | 13/08/2012 00:00:00 | 25/09/13 | 23/05/2012 00:00:00 |  |  | 04/01/13 | 04/01/13 | -5415.74 | 820 | KM8 | LIVRAISON-KM8 | K-Livraison | #REF! | 395.5897 | 13.19 | 0 | 0 | -5415.74 | 0 | 0 | 4 | OF Dormant > 6 Mois | 0
70293 | 5 | Actif | 4-292-26-008-3 | PALE TURBINE ARRIEL | 20 | Clients mil. hrs Divisions | ITK | 732414 |  | 6B | 7 | GK5 | 30,00 | 16,00 | 9 | 5 | 24/05/2012 00:00:00 | 14/08/2012 00:00:00 | 25/09/13 | 24/05/2012 00:00:00 |  |  | 23/11/12 | 23/11/12 | -2836.81 | 820 | KM8 | LIVRAISON-KM8 | K-Livraison | #REF! | 437.5897 | 14.59 | 0 | 0 | -2836.81 | 0 | 0 | 5 | OF Dormant > 6 Mois | 0
70526 | 5 | Actif | 4-292-26-008-3 | PALE TURBINE ARRIEL | 20 | Clients mil. hrs Divisions | ITK | 732414 |  | 6B | 7 | GK5 | 30,00 | 19,00 | 2 | 9 | 30/05/2012 00:00:00 | 20/08/2012 00:00:00 | 25/09/13 | 30/05/2012 00:00:00 |  |  | 23/11/12 | 23/11/12 | -4174.44 | 820 | KM8 | LIVRAISON-KM8 | K-Livraison | #REF! | 437.5897 | 14.59 | 0 | 0 | -4174.44 | 0 | 0 | 9 | OF Dormant > 6 Mois | 0
70560 | 5 | Actif | 365-013-101-9S2 | SHROUD SEG,HPT RAW | S46 | SM 146 | ITK | 732414 |  | 1 | 7 | GK5 | 28,00 | 27,00 | 0 | 1 | 31/05/2012 00:00:00 | 02/08/2012 00:00:00 | 18/12/15 | 31/05/2012 00:00:00 |  |  | 04/04/13 | 04/04/13 | -1783.38 | 800 | KM8 | LIVRAISON-KM8 | K-Livraison | #REF! | 305.5897 | 10.19 | 0 | 0 | -1783.38 | 0 | 0 | 1 | OF Dormant > 6 Mois | 0
70592 | 5 | Actif | 4-292-26-008-3 | PALE TURBINE ARRIEL | 20 | Clients mil. hrs Divisions | ITK | 732414 |  | 6B | 7 | GK5 | 30,00 | 17,00 | 10 | 3 | 31/05/2012 00:00:00 | 21/08/2012 00:00:00 | 25/09/13 | 31/05/2012 00:00:00 |  |  | 23/11/12 | 23/11/12 | -3363.08 | 820 | KM8 | LIVRAISON-KM8 | K-Livraison | #REF! | 437.5897 | 14.59 | 0 | 0 | -3363.08 | 0 | 0 | 3 | OF Dormant > 6 Mois | 0
70640 | 5 | Actif | 337-174-201-9S2 | SECTEUR DISTRIBUTEUR BP1 ENDOS | 15C | CFM56-5C | ITK | 732414 |  | 1 | 7 | GK5 | 4,00 | 2,00 | 1 | 1 | 04/06/2012 00:00:00 | 24/08/2012 00:00:00 | 18/12/15 | 04/06/2012 00:00:00 |  |  | 26/09/12 | 26/09/12 | 305.69 | 800 | KM8 | LIVRAISON-KM8 | K-Livraison | #REF! | 495.5897 | 16.52 | 0 | 0 | 305.69 | 0 | 0 | 1 | OF Dormant > 6 Mois | 0
70746 | 5 | Actif | 350-023-831-9S2 | BRIDE DE MAINTIEN | 900 | GE90 | ITK | 732414 |  | 1 | 7 | GK5 | 10,00 | 7,00 | 0 | 3 | 04/06/2012 00:00:00 | 07/08/2012 00:00:00 | 18/12/15 | 04/06/2012 00:00:00 |  |  | 17/07/12 | 17/07/12 | -93.2 | 800 | KM8 | LIVRAISON-KM8 | K-Livraison | #REF! | 566.5897 | 18.89 | 0 | 0 | -93.2 | 0 | 0 | 3 | OF Dormant > 6 Mois | 0
70846 | 5 | Actif | 4-292-26-008-3 | PALE TURBINE ARRIEL | 20 | Clients mil. hrs Divisions | ITK | 732414 |  | 6B | 7 | GK5 | 30,00 | 18,00 | 4 | 8 | 06/06/2012 00:00:00 | 27/08/2012 00:00:00 | 25/09/13 | 06/06/2012 00:00:00 |  |  | 23/11/12 | 23/11/12 | -3605.05 | 820 | KM8 | LIVRAISON-KM8 | K-Livraison | #REF! | 437.5897 | 14.59 | 0 | 0 | -3605.05 | 0 | 0 | 8 | OF Dormant > 6 Mois | 0
70877 | 5 | Actif | 701-502-803-9 | MONOPALE DHP 2 DROITE - INTRA | 238 | TP400-D6 | ITU | 730000 |  | 3E | 7 | GK5 | 6,00 | 0,00 | 4 | 2 | 07/06/2012 00:00:00 | 22/06/2012 00:00:00 | 18/12/15 | 07/06/2012 00:00:00 |  |  | 04/10/12 | 04/10/12 | 3061.95 | 800 | KM8 | LIVRAISON-KM8 | K-Livraison | #REF! | 487.5897 | 16.25 | 0 | 0 | 3061.95 | 0 | 0 | 2 | OF Dormant > 6 Mois | 0
70890 | 5 | Actif | 4-292-26-008-3 | PALE TURBINE ARRIEL | 20 | Clients mil. hrs Divisions | ITK | 732414 |  | 6B | 7 | GK5 | 30,00 | 20,00 | 8 | 2 | 07/06/2012 00:00:00 | 28/08/2012 00:00:00 | 25/09/13 | 07/06/2012 00:00:00 |  |  | 23/11/12 | 23/11/12 | -4812.97 | 820 | KM8 | LIVRAISON-KM8 | K-Livraison | #REF! | 437.5897 | 14.59 | 0 | 0 | -4812.97 | 0 | 0 | 2 | OF Dormant > 6 Mois | 0
70891 | 5 | Actif | 4-292-26-008-3 | PALE TURBINE ARRIEL | 20 | Clients mil. hrs Divisions | ITK | 732414 |  | 6B | 7 | GK5 | 30,00 | 17,00 | 10 | 3 | 07/06/2012 00:00:00 | 28/08/2012 00:00:00 | 25/09/13 | 07/06/2012 00:00:00 |  |  | 23/11/12 | 23/11/12 | -3392.37 | 820 | KM8 | LIVRAISON-KM8 | K-Livraison | #REF! | 437.5897 | 14.59 | 0 | 0 | -3392.37 | 0 | 0 | 3 | OF Dormant > 6 Mois | 0
71096 | 5 | Actif | 4-292-26-008-3 | PALE TURBINE ARRIEL | 20 | Clients mil. hrs Divisions | ITK | 732414 |  | 6B | 7 | GK5 | 30,00 | 24,00 | 5 | 1 | 11/06/2012 00:00:00 | 30/08/2012 00:00:00 | 25/09/13 | 11/06/2012 00:00:00 |  |  | 23/11/12 | 23/11/12 | -7109.46 | 820 | KM8 | LIVRAISON-KM8 | K-Livraison | #REF! | 437.5897 | 14.59 | 0 | 0 | -7109.46 | 0 | 0 | 1 | OF Dormant > 6 Mois | 0
71982 | 5 | Actif | 4-292-26-008-3 | PALE TURBINE ARRIEL | 20 | Clients mil. hrs Divisions | ITK | 732414 |  | 6B | 7 | GK5 | 30,00 | 0,00 | 4 | 26 | 26/06/2012 00:00:00 | 17/09/2012 00:00:00 | 17/02/14 | 26/06/2012 00:00:00 |  |  | 21/09/12 | 21/09/12 | 5285.4 | 460 | KM4 | CND ULTRASON | K-CND | #REF! | 500.5897 | 16.69 | 0 | 0 | 5285.4 | 0 | 0 | 26 | OF Dormant > 6 Mois | 0
72408 | 5 | Actif | 4-292-26-008-3 | PALE TURBINE ARRIEL | 20 | Clients mil. hrs Divisions | ITK | 732414 |  | 6B | 7 | GK5 | 30,00 | 0,00 | 11 | 19 | 04/07/2012 00:00:00 | 24/09/2012 00:00:00 | 17/02/14 | 04/07/2012 00:00:00 |  |  | 21/09/12 | 21/09/12 | 4889.07 | 460 | KM4 | CND ULTRASON | K-CND | #REF! | 500.5897 | 16.69 | 0 | 0 | 4889.07 | 0 | 0 | 19 | OF Dormant > 6 Mois | 0
72409 | 5 | Actif | 4-292-26-008-3 | PALE TURBINE ARRIEL | 20 | Clients mil. hrs Divisions | ITK | 732414 |  | 6B | 7 | GK5 | 30,00 | 0,00 | 5 | 25 | 04/07/2012 00:00:00 | 24/09/2012 00:00:00 | 17/02/14 | 04/07/2012 00:00:00 |  |  | 21/09/12 | 21/09/12 | 5130.81 | 460 | KM4 | CND ULTRASON | K-CND | #REF! | 500.5897 | 16.69 | 0 | 0 | 5130.81 | 0 | 0 | 25 | OF Dormant > 6 Mois | 0
73385 | 5 | Actif | 8269000701101 | NOYAU | 238 | TP400-D6 | ITK | 731416 |  | 1 | 7 | GK2 | 16,00 | 0,00 | 9 | 7 | 24/07/2012 00:00:00 | 24/08/2012 00:00:00 | 06/02/14 | 24/07/2012 00:00:00 |  |  | 03/10/13 | 03/10/13 | 701.36 | 70 | KA2 | Finition noyaux | K-Noyaux | #REF! | 123.5897 | 4.12 | 0 | 0 | 701.36 | 0 | 0 | 7 | OF Dormant > 3 Mois | 0
73386 | 5 | Actif | 8269000701101 | NOYAU | 238 | TP400-D6 | ITK | 731416 |  | 1 | 7 | GK2 | 16,00 | 0,00 | 10 | 6 | 24/07/2012 00:00:00 | 24/08/2012 00:00:00 | 06/02/14 | 24/07/2012 00:00:00 |  |  | 03/10/13 | 03/10/13 | 707.6 | 70 | KA2 | Finition noyaux | K-Noyaux | #REF! | 123.5897 | 4.12 | 0 | 0 | 707.6 | 0 | 0 | 6 | OF Dormant > 3 Mois | 0
73387 | 5 | Actif | 8269000701101 | NOYAU | 238 | TP400-D6 | ITK | 731416 |  | 1 | 7 | GK2 | 16,00 | 0,00 | 7 | 9 | 24/07/2012 00:00:00 | 24/08/2012 00:00:00 | 06/02/14 | 24/07/2012 00:00:00 |  |  | 03/10/13 | 03/10/13 | 778.58 | 70 | KA2 | Finition noyaux | K-Noyaux | #REF! | 123.5897 | 4.12 | 0 | 0 | 778.58 | 0 | 0 | 9 | OF Dormant > 3 Mois | 0
73388 | 5 | Actif | 8269000701101 | NOYAU | 238 | TP400-D6 | ITK | 731416 |  | 1 | 7 | GK2 | 16,00 | 0,00 | 8 | 8 | 24/07/2012 00:00:00 | 24/08/2012 00:00:00 | 06/02/14 | 24/07/2012 00:00:00 |  |  | 03/10/13 | 03/10/13 | 739.97 | 70 | KA2 | Finition noyaux | K-Noyaux | #REF! | 123.5897 | 4.12 | 0 | 0 | 739.97 | 0 | 0 | 8 | OF Dormant > 3 Mois | 0
73389 | 5 | Actif | 8269000701101 | NOYAU | 238 | TP400-D6 | ITK | 731416 |  | 1 | 7 | GK2 | 16,00 | 0,00 | 5 | 11 | 24/07/2012 00:00:00 | 24/08/2012 00:00:00 | 06/02/14 | 24/07/2012 00:00:00 |  |  | 03/10/13 | 03/10/13 | 862.02 | 70 | KA2 | Finition noyaux | K-Noyaux | #REF! | 123.5897 | 4.12 | 0 | 0 | 862.02 | 0 | 0 | 11 | OF Dormant > 3 Mois | 0
73390 | 5 | Actif | 8269000701101 | NOYAU | 238 | TP400-D6 | ITK | 731416 |  | 1 | 7 | GK2 | 16,00 | 0,00 | 12 | 4 | 24/07/2012 00:00:00 | 24/08/2012 00:00:00 | 06/02/14 | 24/07/2012 00:00:00 |  |  | 03/10/13 | 03/10/13 | 591.79 | 70 | KA2 | Finition noyaux | K-Noyaux | #REF! | 123.5897 | 4.12 | 0 | 0 | 591.79 | 0 | 0 | 4 | OF Dormant > 3 Mois | 0
73511 | 5 | Actif | 8269000701101 | NOYAU | 238 | TP400-D6 | ITK | 731416 |  | 1 | 7 | GK2 | 16,00 | 0,00 | 13 | 3 | 26/07/2012 00:00:00 | 28/08/2012 00:00:00 | 06/02/14 | 26/07/2012 00:00:00 |  |  | 03/10/13 | 03/10/13 | 585.55 | 70 | KA2 | Finition noyaux | K-Noyaux | #REF! | 123.5897 | 4.12 | 0 | 0 | 585.55 | 0 | 0 | 3 | OF Dormant > 3 Mois | 0
73512 | 5 | Actif | 8269000701101 | NOYAU | 238 | TP400-D6 | ITK | 731416 |  | 1 | 7 | GK2 | 16,00 | 0,00 | 9 | 7 | 26/07/2012 00:00:00 | 28/08/2012 00:00:00 | 06/02/14 | 26/07/2012 00:00:00 |  |  | 03/10/13 | 03/10/13 | 707.6 | 70 | KA2 | Finition noyaux | K-Noyaux | #REF! | 123.5897 | 4.12 | 0 | 0 | 707.6 | 0 | 0 | 7 | OF Dormant > 3 Mois | 0
73513 | 5 | Actif | 8269000701101 | NOYAU | 238 | TP400-D6 | ITK | 731416 |  | 1 | 7 | GK2 | 16,00 | 0,00 | 10 | 6 | 26/07/2012 00:00:00 | 28/08/2012 00:00:00 | 06/02/14 | 26/07/2012 00:00:00 |  |  | 03/10/13 | 03/10/13 | 668.99 | 70 | KA2 | Finition noyaux | K-Noyaux | #REF! | 123.5897 | 4.12 | 0 | 0 | 668.99 | 0 | 0 | 6 | OF Dormant > 3 Mois | 0
73514 | 5 | Actif | 8269000701101 | NOYAU | 238 | TP400-D6 | ITK | 731416 |  | 1 | 7 | GK2 | 16,00 | 0,00 | 12 | 4 | 26/07/2012 00:00:00 | 28/08/2012 00:00:00 | 06/02/14 | 26/07/2012 00:00:00 |  |  | 03/10/13 | 03/10/13 | 624.16 | 70 | KA2 | Finition noyaux | K-Noyaux | #REF! | 123.5897 | 4.12 | 0 | 0 | 624.16 | 0 | 0 | 4 | OF Dormant > 3 Mois | 0
73516 | 5 | Actif | 8269000701101 | NOYAU | 238 | TP400-D6 | ITK | 731416 |  | 1 | 7 | GK2 | 16,00 | 0,00 | 9 | 7 | 26/07/2012 00:00:00 | 28/08/2012 00:00:00 | 06/02/14 | 26/07/2012 00:00:00 |  |  | 03/10/13 | 03/10/13 | 707.6 | 70 | KA2 | Finition noyaux | K-Noyaux | #REF! | 123.5897 | 4.12 | 0 | 0 | 707.6 | 0 | 0 | 7 | OF Dormant > 3 Mois | 0
73517 | 5 | Actif | 8269000701101 | NOYAU | 238 | TP400-D6 | ITK | 731416 |  | 1 | 7 | GK2 | 16,00 | 0,00 | 7 | 9 | 26/07/2012 00:00:00 | 28/08/2012 00:00:00 | 06/02/14 | 26/07/2012 00:00:00 |  |  | 03/10/13 | 03/10/13 | 810.18 | 70 | KA2 | Finition noyaux | K-Noyaux | #REF! | 123.5897 | 4.12 | 0 | 0 | 810.18 | 0 | 0 | 9 | OF Dormant > 3 Mois | 0
73518 | 5 | Actif | 8269000701101 | NOYAU | 238 | TP400-D6 | ITK | 731416 |  | 1 | 7 | GK2 | 16,00 | 0,00 | 14 | 2 | 26/07/2012 00:00:00 | 28/08/2012 00:00:00 | 05/02/14 | 26/07/2012 00:00:00 |  |  | 03/10/13 | 03/10/13 | 514.58 | 70 | KA2 | Finition noyaux | K-Noyaux | #REF! | 123.5897 | 4.12 | 0 | 0 | 514.58 | 0 | 0 | 2 | OF Dormant > 3 Mois | 0
73519 | 5 | Actif | 8269000701101 | NOYAU | 238 | TP400-D6 | ITK | 731416 |  | 1 | 7 | GK2 | 16,00 | 0,00 | 15 | 1 | 26/07/2012 00:00:00 | 28/08/2012 00:00:00 | 05/02/14 | 26/07/2012 00:00:00 |  |  | 03/10/13 | 03/10/13 | 438.53 | 70 | KA2 | Finition noyaux | K-Noyaux | #REF! | 123.5897 | 4.12 | 0 | 0 | 438.53 | 0 | 0 | 1 | OF Dormant > 3 Mois | 0
73520 | 5 | Actif | 8269000701101 | NOYAU | 238 | TP400-D6 | ITK | 731416 |  | 1 | 7 | GK2 | 16,00 | 0,00 | 12 | 4 | 26/07/2012 00:00:00 | 28/08/2012 00:00:00 | 06/02/14 | 26/07/2012 00:00:00 |  |  | 03/10/13 | 03/10/13 | 604.67 | 70 | KA2 | Finition noyaux | K-Noyaux | #REF! | 123.5897 | 4.12 | 0 | 0 | 604.67 | 0 | 0 | 4 | OF Dormant > 3 Mois | 0
78720 | 5 | Actif | 312-000-001-9 | EPROUVETTE EQ MOB | 540 | Divers demonstr. techno. | ITK | 732414 | 540024 |  | 7 | GK5 | 3,00 | 0,00 | 0 | 3 | 14/11/2012 00:00:00 | 24/01/2013 00:00:00 |  | 14/11/2012 00:00:00 |  |  | 17/12/12 | 17/12/12 | 0 | 450 | KM3 | CND RESSUAGE | K-CND | #REF! | 413.5897 | 13.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | OF Dormant > 6 Mois | 0
78721 | 5 | Actif | 312-000-001-9 | EPROUVETTE EQ MOB | 540 | Divers demonstr. techno. | ITK | 732414 | 540024 |  | 7 | GK5 | 3,00 | 0,00 | 0 | 3 | 14/11/2012 00:00:00 | 24/01/2013 00:00:00 |  | 14/11/2012 00:00:00 |  |  | 17/12/12 | 17/12/12 | 0 | 450 | KM3 | CND RESSUAGE | K-CND | #REF! | 413.5897 | 13.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | OF Dormant > 6 Mois | 0
78998 | 5 | Actif | 312-000-001-9 | EPROUVETTE EQ MOB | 540 | Divers demonstr. techno. | ITK | 732414 | 540024 |  | 7 | GK5 | 3,00 | 0,00 | 0 | 3 | 20/11/2012 00:00:00 | 30/01/2013 00:00:00 |  | 20/11/2012 00:00:00 |  |  | 24/05/13 | 24/05/13 | 0 | 460 | KM4 | CND ULTRASON | K-CND | #REF! | 255.5897 | 8.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | OF Dormant > 6 Mois | 0
79165 | 5 | Actif | 701-502-807-9 | MONOPALE DHP 2 DROITE - INTRA | 238 | TP400-D6 | ITK | 732414 |  | 3M | 7 | GK5 | 4,00 | 3,00 | 0 | 1 | 22/11/2012 00:00:00 | 02/01/2013 00:00:00 | 18/12/15 | 22/11/2012 00:00:00 |  |  | 12/04/13 | 12/04/13 | -889.3 | 505 | UG1 | D-Contrôle Débit d'air | K-CND | #REF! | 297.5897 | 9.92 | 0 | 0 | -889.3 | 0 | 0 | 1 | OF Dormant > 6 Mois | 0
91012 | 5 | Actif | 8269000502000 | BARREAU POUR GERME | 288 | M88-2 | ITK | 732414 |  | 1 | 9 | GK5 | 15,00 | 0,00 | 0 | 15 | 19/12/2012 00:00:00 | 07/02/2013 00:00:00 | 19/12/16 | 19/12/2012 00:00:00 |  |  | 18/06/13 | 18/06/13 | 1369.73 | 410 | KM1 | CND | K-CND | #REF! | 230.5897 | 7.69 | 0 | 0 | 1369.73 | 0 | 0 | 15 | OF Dormant > 6 Mois | 0
91013 | 5 | Actif | 8269000502000 | BARREAU POUR GERME | 288 | M88-2 | ITK | 732414 |  | 1 | 9 | GK5 | 15,00 | 0,00 | 0 | 15 | 19/12/2012 00:00:00 | 07/02/2013 00:00:00 | 19/12/16 | 19/12/2012 00:00:00 |  |  | 12/06/13 | 12/06/13 | 1369.73 | 410 | KM1 | CND | K-CND | #REF! | 236.5897 | 7.89 | 0 | 0 | 1369.73 | 0 | 0 | 15 | OF Dormant > 6 Mois | 0
91014 | 5 | Actif | 8269000502000 | BARREAU POUR GERME | 288 | M88-2 | ITK | 732414 |  | 1 | 9 | GK5 | 15,00 | 0,00 | 0 | 15 | 19/12/2012 00:00:00 | 07/02/2013 00:00:00 | 19/12/16 | 19/12/2012 00:00:00 |  |  | 12/06/13 | 12/06/13 | 1369.73 | 410 | KM1 | CND | K-CND | #REF! | 236.5897 | 7.89 | 0 | 0 | 1369.73 | 0 | 0 | 15 | OF Dormant > 6 Mois | 0
92596 | 5 | Actif | 307-245-350-9S2 | DISTRIBUTEUR HP GAUCHE | 288 | M88-2 | ITK | 732414 |  | 1 | 9 | GK5 | 5,00 | 2,00 | 2 | 1 | 28/01/2013 00:00:00 | 18/04/2013 00:00:00 | 18/12/15 | 28/01/2013 00:00:00 |  |  | 07/05/13 | 07/05/13 | 1190.84 | 510 | KM7 | CND MMT | K-CND | #REF! | 272.5897 | 9.09 | 0 | 0 | 1190.84 | 0 | 0 | 1 | OF Dormant > 6 Mois | 0
92823 | 5 | Actif | 312-000-002-9 | EPROUVETTE DS/MONO | 20 | Clients mil. hrs Divisions | ITK | 732414 | 540124 |  | 9 | YIB | 8,00 | 0,00 | 0 | 8 | 30/01/2013 00:00:00 | 16/04/2013 00:00:00 |  | 30/01/2013 00:00:00 |  |  | 19/06/13 | 19/06/13 | 0 | 410 | KM1 | CND | K-CND | #REF! | 229.5897 | 7.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | OF Dormant > 6 Mois | 0
93917 | 5 | Actif | 8269000502000 | BARREAU POUR GERME | 288 | M88-2 | ITK | 732414 |  | 1 | 9 | GK5 | 15,00 | 0,00 | 0 | 15 | 18/02/2013 00:00:00 | 29/03/2013 00:00:00 | 19/12/16 | 18/02/2013 00:00:00 |  |  | 12/06/13 | 12/06/13 | 1369.73 | 410 | KM1 | CND | K-CND | #REF! | 236.5897 | 7.89 | 0 | 0 | 1369.73 | 0 | 0 | 15 | OF Dormant > 6 Mois | 0
93919 | 5 | Actif | 8269000502000 | BARREAU POUR GERME | 288 | M88-2 | ITK | 732414 |  | 1 | 9 | GK5 | 15,00 | 0,00 | 0 | 15 | 18/02/2013 00:00:00 | 29/03/2013 00:00:00 | 19/12/16 | 18/02/2013 00:00:00 |  |  | 18/06/13 | 18/06/13 | 1369.73 | 410 | KM1 | CND | K-CND | #REF! | 230.5897 | 7.69 | 0 | 0 | 1369.73 | 0 | 0 | 15 | OF Dormant > 6 Mois | 0
94787 | 5 | Actif | 307-236-901-9 | AUBE MOBILE, TURBINE HP | 288 | M88-2 | ITK | 732414 |  | 5A | 9 | GK5 | 12,00 | 0,00 | 0 | 12 | 04/03/2013 00:00:00 | 17/06/2013 00:00:00 | 18/12/15 | 04/03/2013 00:00:00 |  |  | 05/03/13 | 05/03/13 | 3500.68 | 60 | KD1 | Robot sc | K-Moulage | #REF! | 335.5897 | 11.19 | 0 | 0 | 3500.68 | 0 | 0 | 12 | OF Dormant > 6 Mois | 0
95447 | 5 | Actif | 8269000372480 | EPROUVETTE MC2 | 10 | Clients hors Divisions | ITK | 732414 |  | 5V | 9 | GK5 | 15,00 | 0,00 | 0 | 15 | 15/03/2013 00:00:00 | 05/04/2013 00:00:00 | 12/02/14 | 15/03/2013 00:00:00 |  |  | 05/04/13 | 05/04/13 | 643.82 | 70 | KE1 | Préparation fusion | K-Fusion | #REF! | 304.5897 | 10.15 | 0 | 0 | 643.82 | 0 | 0 | 15 | OF Dormant > 6 Mois | 0
98591 | 5 | Actif | 307-245-304-9S2 | DISTRIBUTEUR HP DROIT | 288 | M88-2 | ITK | 732414 |  | 1 | 9 | GK5 | 5,00 | 0,00 | 0 | 5 | 22/05/2013 00:00:00 | 06/08/2013 00:00:00 | 19/12/16 | 22/05/2013 00:00:00 |  |  | 10/06/13 | 10/06/13 | 1604.92 | 70 | KE1 | Préparation fusion | K-Fusion | #REF! | 238.5897 | 7.95 | 0 | 0 | 1604.92 | 0 | 0 | 5 | OF Dormant > 6 Mois | 0
150316 | 5 | Actif | 312-000-002-9 | EPROUVETTE DS/MONO | 20 | Clients mil. hrs Divisions | ITK | 732414 | 10121 |  | 15 | YIB | 15,00 | 0,00 | 0 | 15 | 28/06/2013 00:00:00 | 03/09/2013 00:00:00 |  | 28/06/2013 00:00:00 |  |  | 24/10/13 | 24/10/13 | 0 | 400 | KL3 | PARACHEVEMENT-TS-UGV-FINITION | K-Para-TS | #REF! | 102.5897 | 3.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | OF Dormant > 3 Mois | 0
151281 | 5 | Actif | 8269000372401 | EPROUVETTE | 20 | Clients mil. hrs Divisions | ITK | 732414 |  | 5Y | 15 | GK5 | 8,00 | 0,00 | 0 | 8 | 29/07/2013 00:00:00 | 02/08/2013 00:00:00 | 05/02/14 | 29/07/2013 00:00:00 |  |  | 03/09/13 | 03/09/13 | 121.61 | 30 | KD1 | Robot sc | K-Moulage | #REF! | 153.5897 | 5.12 | 0 | 0 | 121.61 | 0 | 0 | 8 | OF Dormant > 3 Mois | 0
151282 | 5 | Actif | 8269000372401 | EPROUVETTE | 20 | Clients mil. hrs Divisions | ITK | 732414 |  | 5Y | 15 | GK5 | 8,00 | 0,00 | 0 | 8 | 29/07/2013 00:00:00 | 02/08/2013 00:00:00 | 05/02/14 | 29/07/2013 00:00:00 |  |  | 03/09/13 | 03/09/13 | 121.61 | 30 | KD1 | Robot sc | K-Moulage | #REF! | 153.5897 | 5.12 | 0 | 0 | 121.61 | 0 | 0 | 8 | OF Dormant > 3 Mois | 0
152053 | 5 | Actif | 312-000-002-9 | EPROUVETTE DS/MONO | 20 | Clients mil. hrs Divisions | ITK | 732414 |  | 1 | 15 | GK5 | 6,00 | 0,00 | 0 | 6 | 05/09/2013 00:00:00 | 12/11/2013 00:00:00 | 07/02/14 | 05/09/2013 00:00:00 |  |  | 19/09/13 | 19/09/13 | 165.71 | 60 | KD1 | Robot sc | K-Moulage | #REF! | 137.5897 | 4.59 | 0 | 0 | 165.71 | 0 | 0 | 6 | OF Dormant > 3 Mois | 0
152160 | 5 | Actif | 312-000-002-9 | EPROUVETTE DS/MONO | 20 | Clients mil. hrs Divisions | ITK | 732414 |  | 1 | 15 | GK5 | 12,00 | 0,00 | 0 | 12 | 10/09/2013 00:00:00 | 15/11/2013 00:00:00 | 13/02/14 | 10/09/2013 00:00:00 |  |  | 14/10/13 | 14/10/13 | 482.17 | 70 | KE1 | Préparation fusion | K-Fusion | #REF! | 112.5897 | 3.75 | 0 | 0 | 482.17 | 0 | 0 | 12 | OF Dormant > 3 Mois | 0
152161 | 5 | Actif | 312-000-002-9 | EPROUVETTE DS/MONO | 20 | Clients mil. hrs Divisions | ITK | 732414 |  | 1 | 15 | GK5 | 5,00 | 0,00 | 0 | 5 | 10/09/2013 00:00:00 | 15/11/2013 00:00:00 | 13/02/14 | 10/09/2013 00:00:00 |  |  | 14/10/13 | 14/10/13 | 482.17 | 70 | KE1 | Préparation fusion | K-Fusion | #REF! | 112.5897 | 3.75 | 0 | 0 | 482.17 | 0 | 0 | 5 | OF Dormant > 3 Mois | 0
152554 | 5 | Actif | 307-245-304-9S2 | DISTRIBUTEUR HP DROIT | 288 | M88-2 | ITK | 732414 |  | 1 | 15 | GK5 | 5,00 | 0,00 | 0 | 5 | 23/09/2013 00:00:00 | 10/12/2013 00:00:00 | 19/12/16 | 23/09/2013 00:00:00 |  |  | 14/10/13 | 14/10/13 | 1878.1 | 70 | KE1 | Préparation fusion | K-Fusion | #REF! | 112.5897 | 3.75 | 0 | 0 | 1878.1 | 0 | 0 | 5 | OF Dormant > 3 Mois | 0
152642 | 5 | Actif | 307-245-304-9S2 | DISTRIBUTEUR HP DROIT | 288 | M88-2 | ITK | 732414 |  | 1 | 15 | GK5 | 5,00 | 0,00 | 0 | 5 | 24/09/2013 00:00:00 | 11/12/2013 00:00:00 | 19/12/16 | 24/09/2013 00:00:00 |  |  | 14/10/13 | 14/10/13 | 1878.1 | 70 | KE1 | Préparation fusion | K-Fusion | #REF! | 112.5897 | 3.75 | 0 | 0 | 1878.1 | 0 | 0 | 5 | OF Dormant > 3 Mois | 0
152874 | 5 | Actif | 312-000-002-9 | EPROUVETTE DS/MONO | 20 | Clients mil. hrs Divisions | ITK | 732414 | 10207 |  | 15 | GK5 | 10,00 | 0,00 | 0 | 10 | 03/10/2013 00:00:00 | 23/10/2013 00:00:00 |  | 03/10/2013 00:00:00 |  |  | 15/10/13 | 15/10/13 | 0 | 60 | KD1 | Robot sc | K-Moulage | #REF! | 111.5897 | 3.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | OF Dormant > 3 Mois | 0
153037 | 5 | Actif | 701-502-807-9 | MONOPALE DHP 2 DROITE - INTRA | 238 | TP400-D6 | ITK | 732414 |  | 1 | 15 | GK5 | 6,00 | 0,00 | 0 | 6 | 07/10/2013 00:00:00 | 03/01/2014 00:00:00 | 09/04/14 | 07/10/2013 00:00:00 |  |  | 17/10/13 | 17/10/13 | 1877.92 | 95 | KG6 | Fours DS grand D. | K-Fusion | #REF! | 109.5897 | 3.65 | 0 | 0 | 1877.92 | 0 | 0 | 6 | OF Dormant > 3 Mois | 0
153144 | 5 | Actif | 8269000372480 | EPROUVETTE MC2 | 10 | Clients hors Divisions | ITK | 732414 |  | 5V | 15 | GK5 | 15,00 | 0,00 | 0 | 15 | 10/10/2013 00:00:00 | 30/10/2013 00:00:00 | 11/02/14 | 10/10/2013 00:00:00 |  |  | 23/10/13 | 23/10/13 | 638.53 | 90 | KG5 | Fours DS petit D. | K-Fusion | #REF! | 103.5897 | 3.45 | 0 | 0 | 638.53 | 0 | 0 | 15 | OF Dormant > 3 Mois | 0
153283 | 5 | Actif | 701-515-102-9 | AUBE MOBILE,TURBINE HP | 238 | TP400-D6 | ITK | 732414 |  | 1 | 15 | GK5 | 16,00 | 0,00 | 0 | 16 | 16/10/2013 00:00:00 | 27/01/2014 00:00:00 | 19/12/16 | 16/10/2013 00:00:00 |  |  | 23/10/13 | 23/10/13 | 2141.22 | 95 | KG6 | Fours DS grand D. | K-Fusion | #REF! | 103.5897 | 3.45 | 0 | 0 | 2141.22 | 0 | 0 | 16 | OF Dormant > 3 Mois | 0
153333 | 5 | Actif | 4-292-26-080-3 | PALE HP MC2 | 20 | Clients mil. hrs Divisions | ITK | 732414 |  | 5C | 15 | GK5 | 30,00 | 0,00 | 0 | 30 | 17/10/2013 00:00:00 | 20/12/2013 00:00:00 | 24/03/14 | 17/10/2013 00:00:00 |  |  | 29/10/13 | 29/10/13 | 1170.34 | 90 | KG5 | Fours DS petit D. | K-Fusion | #REF! | 97.5897 | 3.25 | 0 | 0 | 1170.34 | 0 | 0 | 30 | OF Dormant > 3 Mois | 0
153548 | 5 | Actif | 312-000-002-9 | EPROUVETTE DS/MONO | 20 | Clients mil. hrs Divisions | ITK | 732414 | 10207 |  | 15 | GK5 | 8,00 | 0,00 | 0 | 8 | 23/10/2013 00:00:00 | 14/11/2013 00:00:00 |  | 23/10/2013 00:00:00 |  |  | 30/10/13 | 30/10/13 | 0 | 60 | KD1 | Robot sc | K-Moulage | #REF! | 96.5897 | 3.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | OF Dormant > 3 Mois | 0
153549 | 5 | Actif | 312-000-002-9 | EPROUVETTE DS/MONO | 20 | Clients mil. hrs Divisions | ITK | 732414 | 10207 |  | 15 | GK5 | 8,00 | 0,00 | 0 | 8 | 23/10/2013 00:00:00 | 14/11/2013 00:00:00 |  | 23/10/2013 00:00:00 |  |  | 30/10/13 | 30/10/13 | 0 | 60 | KD1 | Robot sc | K-Moulage | #REF! | 96.5897 | 3.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | OF Dormant > 3 Mois | 0
153562 | 5 | Actif | 701-502-808-9 | MONOPALE DHP 1 GAUCHE-EXTRA | 238 | TP400-D6 | ITK | 732414 |  | 3M | 15 | GK5 | 6,00 | 0,00 | 0 | 6 | 24/10/2013 00:00:00 | 22/11/2013 00:00:00 | 19/12/16 | 24/10/2013 00:00:00 |  |  | 24/10/13 | 24/10/13 | 3200.74 | 300 | KL2 | PARACHEVEMENT-TS-TTH | K-Para-TS | #REF! | 102.5897 | 3.42 | 0 | 0 | 3200.74 | 0 | 0 | 6 | OF Dormant > 3 Mois | 0
153563 | 5 | Actif | 701-502-808-9 | MONOPALE DHP 1 GAUCHE-EXTRA | 238 | TP400-D6 | ITK | 732414 |  | 3M | 15 | GK5 | 6,00 | 0,00 | 0 | 6 | 24/10/2013 00:00:00 | 22/11/2013 00:00:00 | 19/12/16 | 24/10/2013 00:00:00 |  |  | 24/10/13 | 24/10/13 | 3200.74 | 300 | KL2 | PARACHEVEMENT-TS-TTH | K-Para-TS | #REF! | 102.5897 | 3.42 | 0 | 0 | 3200.74 | 0 | 0 | 6 | OF Dormant > 3 Mois | 0
153694 | 5 | Actif | 701-502-807-9 | MONOPALE DHP 2 DROITE - INTRA | 238 | TP400-D6 | ITK | 732414 |  | 3M | 15 | GK5 | 4,00 | 0,00 | 0 | 4 | 29/10/2013 00:00:00 | 27/11/2013 00:00:00 | 25/02/14 | 29/10/2013 00:00:00 |  |  | 29/10/13 | 29/10/13 | 2133.83 | 300 | KL2 | PARACHEVEMENT-TS-TTH | K-Para-TS | #REF! | 97.5897 | 3.25 | 0 | 0 | 2133.83 | 0 | 0 | 4 | OF Dormant > 3 Mois | 0
153695 | 5 | Actif | 701-502-807-9 | MONOPALE DHP 2 DROITE - INTRA | 238 | TP400-D6 | ITK | 732414 |  | 3M | 15 | GK5 | 4,00 | 0,00 | 0 | 4 | 29/10/2013 00:00:00 | 27/11/2013 00:00:00 | 25/02/14 | 29/10/2013 00:00:00 |  |  | 29/10/13 | 29/10/13 | 2133.83 | 300 | KL2 | PARACHEVEMENT-TS-TTH | K-Para-TS | #REF! | 97.5897 | 3.25 | 0 | 0 | 2133.83 | 0 | 0 | 4 | OF Dormant > 3 Mois | 0
153747 | 4 | Lancé | 701-515-102-9 | AUBE MOBILE,TURBINE HP | 238 | TP400-D6 | ITK | 732414 |  | 3J | 15 | GK5 | 6,00 | 0,00 | 0 | 6 | 30/10/2013 00:00:00 | 06/12/2013 00:00:00 | 06/03/14 | 30/10/2013 00:00:00 |  |  |  |  | 2149.74 | 425 | KL2 | PARACHEVEMENT-TS-TTH | K-Para-TS | #REF! | 96.5897 | 3.22 | 0 | 0 | 2149.74 | 0 | 0 | 6 | OF Dormant > 3 Mois | 0
153755 | 4 | Lancé | 701-515-102-9 | AUBE MOBILE,TURBINE HP | 238 | TP400-D6 | ITK | 732414 |  | 3J | 15 | GK5 | 8,00 | 0,00 | 0 | 8 | 31/10/2013 00:00:00 | 10/12/2013 00:00:00 | 06/03/14 | 31/10/2013 00:00:00 |  |  |  |  | 2866.32 | 425 | KL2 | PARACHEVEMENT-TS-TTH | K-Para-TS | #REF! | 95.5897 | 3.19 | 0 | 0 | 2866.32 | 0 | 0 | 8 | OF Dormant > 3 Mois | 0
153756 | 4 | Lancé | 701-515-102-9 | AUBE MOBILE,TURBINE HP | 238 | TP400-D6 | ITK | 732414 |  | 3J | 15 | GK5 | 8,00 | 0,00 | 0 | 8 | 31/10/2013 00:00:00 | 10/12/2013 00:00:00 | 06/03/14 | 31/10/2013 00:00:00 |  |  |  |  | 2866.32 | 425 | KL2 | PARACHEVEMENT-TS-TTH | K-Para-TS | #REF! | 95.5897 | 3.19 | 0 | 0 | 2866.32 | 0 | 0 | 8 | OF Dormant > 3 Mois | 0
153757 | 4 | Lancé | 701-515-102-9 | AUBE MOBILE,TURBINE HP | 238 | TP400-D6 | ITK | 732414 |  | 3J | 15 | GK5 | 8,00 | 0,00 | 0 | 8 | 31/10/2013 00:00:00 | 10/12/2013 00:00:00 | 06/03/14 | 31/10/2013 00:00:00 |  |  |  |  | 2866.32 | 425 | KL2 | PARACHEVEMENT-TS-TTH | K-Para-TS | #REF! | 95.5897 | 3.19 | 0 | 0 | 2866.32 | 0 | 0 | 8 | OF Dormant > 3 Mois | 0
153758 | 4 | Lancé | 701-515-102-9 | AUBE MOBILE,TURBINE HP | 238 | TP400-D6 | ITK | 732414 |  | 3J | 15 | GK5 | 8,00 | 0,00 | 0 | 8 | 31/10/2013 00:00:00 | 10/12/2013 00:00:00 | 06/03/14 | 31/10/2013 00:00:00 |  |  |  |  | 2866.32 | 425 | KL2 | PARACHEVEMENT-TS-TTH | K-Para-TS | #REF! | 95.5897 | 3.19 | 0 | 0 | 2866.32 | 0 | 0 | 8 | OF Dormant > 3 Mois | 0
153762 | 4 | Lancé | 701-515-102-9 | AUBE MOBILE,TURBINE HP | 238 | TP400-D6 | ITK | 732414 |  | 3J | 15 | GK5 | 7,00 | 0,00 | 0 | 7 | 31/10/2013 00:00:00 | 10/12/2013 00:00:00 | 06/03/14 | 31/10/2013 00:00:00 |  |  |  |  | 2508.03 | 425 | KL2 | PARACHEVEMENT-TS-TTH | K-Para-TS | #REF! | 95.5897 | 3.19 | 0 | 0 | 2508.03 | 0 | 0 | 7 | OF Dormant > 3 Mois | 0
153763 | 4 | Lancé | 701-515-102-9 | AUBE MOBILE,TURBINE HP | 238 | TP400-D6 | ITK | 732414 |  | 3J | 15 | GK5 | 8,00 | 0,00 | 0 | 8 | 31/10/2013 00:00:00 | 10/12/2013 00:00:00 | 06/03/14 | 31/10/2013 00:00:00 |  |  |  |  | 2866.32 | 425 | KL2 | PARACHEVEMENT-TS-TTH | K-Para-TS | #REF! | 95.5897 | 3.19 | 0 | 0 | 2866.32 | 0 | 0 | 8 | OF Dormant > 3 Mois | 0
153764 | 4 | Lancé | 701-515-102-9 | AUBE MOBILE,TURBINE HP | 238 | TP400-D6 | ITK | 732414 |  | 3J | 15 | GK5 | 7,00 | 0,00 | 0 | 7 | 31/10/2013 00:00:00 | 09/12/2013 00:00:00 | 06/03/14 | 31/10/2013 00:00:00 |  |  |  |  | 2508.03 | 425 | KL2 | PARACHEVEMENT-TS-TTH | K-Para-TS | #REF! | 95.5897 | 3.19 | 0 | 0 | 2508.03 | 0 | 0 | 7 | OF Dormant > 3 Mois | 0
153765 | 4 | Lancé | 701-515-102-9 | AUBE MOBILE,TURBINE HP | 238 | TP400-D6 | ITK | 732414 |  | 3J | 15 | GK5 | 5,00 | 0,00 | 0 | 5 | 31/10/2013 00:00:00 | 09/12/2013 00:00:00 | 05/03/14 | 31/10/2013 00:00:00 |  |  |  |  | 1791.45 | 425 | KL2 | PARACHEVEMENT-TS-TTH | K-Para-TS | #REF! | 95.5897 | 3.19 | 0 | 0 | 1791.45 | 0 | 0 | 5 | OF Dormant > 3 Mois | 0

## Feuil4
Somme de Montant | Étiquettes de colonnes
Étiquettes de lignes | K-CND | K-Fusion | K-Livraison | K-Moulage | K-Noyaux | K-Para-TS
8269000372401 |  |  |  | 243.22
8269000372480 |  | 1282.35
8269000502000 | 6848.65
8269000701101 |  |  |  |  | 10043.18
307-236-901-9 |  |  |  | 3500.68
307-245-304-9S2 |  | 5361.12
307-245-350-9S2 | 1190.84 |  | -1569.44
312-000-001-9 | 0
312-000-002-9 | 0 | 964.34 |  | 165.71 |  | 0
337-174-201-9S2 |  |  | 305.69
350-023-831-9S2 |  |  | -822.23
365-013-101-9S2 |  |  | -1783.38
4-292-26-008-3 | 15305.28 |  | -34709.92
4-292-26-080-3 |  | 1170.34
701-502-803-9 |  |  | 3061.95
701-502-807-9 | -889.3 | 1877.92 |  |  |  | 4267.66
701-502-808-9 | [5 empty] | 6401.48
701-515-102-9 |  | 2141.22 |  |  |  | 23288.85