## ARM
AEROPORT ROISSY CDG - CDG1 Liaison des satellites LISTE DES PLANS D'ARMATURES
AFFAIRE | BAT/OUV | Niveau | Zone | DISC | SPEC | PROC | TYPE | N° de Plan | Objet | Ind. A | Ind. B | Ind. C | Ind. D | Ind. E | Ind. F | Ind. G | Ind. H | Ind. I | Ind. J | Ind. K | Ind. L | Ind. M | Ind. N | Ind. O | Dernier indice | Descriptif | Mois | Cause (11 points) | Janvier 2019 | Février 2019 | Mars 2019 | Avril 2019 | Mai 2019 | Juin 2019 | Juillet 2019 | Août 2019 | Septembre 2019 | Octobre 2019 | Novembre 2019 | Décembre 2019 | Temps passé (h) | Qui | Commentaire | Statut
157284 | 1120 | S3 | TZ | S | SA | AR | PL | 13000 | Massifs tête de pieux | 2018-04-23 | 2018-05-31 | 2019-01-23 | 2019-02-26 | [11 empty] | 2019-02-26 | Mise à jour suivant VISAS du 22/01/2019 |  | Visa non lié a des sujets issus du BE | Mise à jour suivant VISAS du 22/01/2019 | Mise à jour suivant demande chantier | [13 empty] | VSO
157284 | 1120 | S3 | TZ | S | SA | AR | PL | 13000 | Massifs tête de pieux | 2018-04-23 | 2018-05-31 | 2019-01-23 | 2019-02-26 | [11 empty] | 2019-02-26 | Mise à jour suivant demande chantier |  |  | Mise à jour suivant VISAS du 22/01/2019 | Mise à jour suivant demande chantier | [13 empty] | VSO
157284 | 1120 | S3 | TZ | S | SA | AR | PL | 13002 | Dalle Basse (Radier) | 2018-03-23 | 2018-05-31 | 2018-08-06 | 2018-08-10 | 2018-11-27 | 2018-12-12 | 2019-01-03 | 2019-01-22 | 2019-02-22 | [6 empty] | 2019-02-22 | Ajout armatures massifs M.A Ajout BN3 Mise à jour coupe 4-4 suivant demande chantier |  | Erreur de chantier ou FNC | Ajout armatures massifs M.A Ajout BN3 Mise à jour coupe 4-4 suivant demande chantier | [14 empty] | VSO
157284 | 1120 | S3 | TZ | S | SA | AR | PL | 13003 | Verticaux | 2018-03-23 | 2018-05-31 | 2018-08-06 | 2018-08-10 | 2018-10-12 | 2019-01-14 | 2019-01-28 | 2019-01-29 | 2019-03-12 | 2019-03-19 | [5 empty] | 2019-03-19 | Mise à jour poteaux P1 et P2 voir page 11 Mise à jour détails renforts Résa. Voir page B |  | Recherche de réservation LMV | Mise à jour poteaux P1 et P2 voir page 11 Mise à jour détails renforts Résa. Voir page B |  | Mise à jour suivant synthèses et tableaux dimension portes. Trumeaux T1 passé en Maçonneris et L2 suprimé Ajout voile V5 voir pages 11 et 12 | [12 empty] | VSO
157284 | 1120 | S3 | TZ | S | SA | AR | PL | 13003 | Verticaux | 2018-03-23 | 2018-05-31 | 2018-08-06 | 2018-08-10 | 2018-10-12 | 2019-01-14 | 2019-01-28 | 2019-01-29 | 2019-03-12 | 2019-03-19 | [5 empty] | 2019-03-19 | Mise à jour suivant synthèses et tableaux dimension portes. Trumeaux T1 passé en Maçonneris et L2 suprimé Ajout voile V5 voir pages 11 et 12 |  |  | Mise à jour poteaux P1 et P2 voir page 11 Mise à jour détails renforts Résa. Voir page B |  | Mise à jour suivant synthèses et tableaux dimension portes. Trumeaux T1 passé en Maçonneris et L2 suprimé Ajout voile V5 voir pages 11 et 12 | [12 empty] | VSO
157284 | 1120 | S3 | TZ | S | SA | AR | PL | 13004 | Dalle Haute et poutres | 2018-04-06 | 2018-05-31 | 2018-08-10 | 2018-10-12 | 2018-10-29 | 2019-01-21 | 2019-04-13 | 2019-03-27 | [7 empty] | 2019-04-13 | Mise à jour voir nuages (Mise à jour suivant coff.) |  |  | Mise à jour voir nuages (Mise à jour suivant coff.) | Mise à jour coupe 2-2 | Ajoutre poutre 01 - 02 et 03 | [12 empty] | VSO
157284 | 1120 | S3 | TZ | S | SA | AR | PL | 13004 | Dalle Haute et poutres | 2018-04-06 | 2018-05-31 | 2018-08-10 | 2018-10-12 | 2018-10-29 | 2019-01-21 | 2019-04-13 | 2019-03-27 | [7 empty] | 2019-04-13 | Mise à jour coupe 2-2 |  |  | Mise à jour voir nuages (Mise à jour suivant coff.) | Mise à jour coupe 2-2 | Ajoutre poutre 01 - 02 et 03 | [12 empty] | VSO
157284 | 1120 | S3 | TZ | S | SA | AR | PL | 13004 | Dalle Haute et poutres | 2018-04-06 | 2018-05-31 | 2018-08-10 | 2018-10-12 | 2018-10-29 | 2019-01-21 | 2019-04-13 | 2019-03-27 | [7 empty] | 2019-04-13 | Ajoutre poutre 01 - 02 et 03 |  |  | Mise à jour voir nuages (Mise à jour suivant coff.) | Mise à jour coupe 2-2 | Ajoutre poutre 01 - 02 et 03 | [12 empty] | VSO
157284 | 1120 | S3 | TZ | S | SA | AR | PL | 13005 | Voiles par Passes | 2018-03-16 | 2018-06-04 | 2018-06-20 | 2018-08-06 | 2018-08-10 | 2018-10-17 | 2018-12-01 | 2019-01-28 | 2019-01-29 | 2019-01-30 | 2019-02-22 |  |  |  |  | 2019-02-22 | Ajout détails type renforts résa. Ajout renforts V.NA'(16) voir page 30Bis Mise à jour suivant VISAS du 22/01/2019 |  |  | Ajout détails type renforts résa. Ajout renforts V.NA'(16) voir page 30Bis Mise à jour suivant VISAS du 22/01/2019 | Mise à jour suivant et ajout renforts suivant demande chantier, voir pages 36 et 37 | [13 empty] | VSO
157284 | 1120 | S3 | TZ | S | SA | AR | PL | 13005 | Voiles par Passes | 2018-03-16 | 2018-06-04 | 2018-06-20 | 2018-08-06 | 2018-08-10 | 2018-10-17 | 2018-12-01 | 2019-01-28 | 2019-01-29 | 2019-01-30 | 2019-02-22 |  |  |  |  | 2019-02-22 | Mise à jour suivant et ajout renforts suivant demande chantier, voir pages 36 et 37 |  |  | Ajout détails type renforts résa. Ajout renforts V.NA'(16) voir page 30Bis Mise à jour suivant VISAS du 22/01/2019 | Mise à jour suivant et ajout renforts suivant demande chantier, voir pages 36 et 37 | [13 empty] | VSO
157284 | 1120 | S2 | 14 | S | SA | AR | PL | 13094 | Chambre ELEC | 2018-03-16: 2019-09-02; 2018-06-04: 2019-09-11; 2018-06-20: 2019-09-13 |  |  |  |  | 2019-09-13 | Ajout relevé suivant demande chantier voir page 7 | [10 empty] | Ajout relevé suivant demande chantier voir page 7 | Ajout détail scellements et mise à jour suivant VISAS du 08/10/2019 | [5 empty] | VSO
157284 | 1120 | S2 | 14 | S | SA | AR | PL | 13094 | Chambre ELEC | 2018-03-16: 2019-09-02; 2018-06-04: 2019-09-11; 2018-06-20: 2019-09-13 |  |  |  |  | 2019-09-13 | Ajout détail scellements et mise à jour suivant VISAS du 08/10/2019 | [10 empty] | Ajout relevé suivant demande chantier voir page 7 | Ajout détail scellements et mise à jour suivant VISAS du 08/10/2019 | [5 empty] | VSO
157284 | 1120 | S2 | 15 | S | SA | AR | PL | 13095 | Cuvettes et Edicules Asc | 2019-06-28 | 2019-07-08 | 2019-07-11 | 2019-07-16 | 2019-07-19 | 2019-07-26 | 2019-09-02 | 2019-09-13 | 2019-09-13 | 2019-10-04 | 2019-10-16 | 2019-11-14 | 2019-12-06 |  |  | 2019-12-06 | 1er Envoi | [7 empty] | 1er Envoi | Mise à jour Asc. 10 et 12 suivant plans Asc. 1006 et 1008, voir pages 26 à 51 |  | Ajout connecteurs selon NDC LMV voir pages 31, 34, 35, 37, 44, 46, 47, 49 et 50 |  | Mise à jour suivant VISAS MOE du 23/10/2019 (Ajout détails platines et fer de manutention), voir pages 23, 24 et 29 et mise à jour référence NC | Mise à jour CH (20x40ht) intermédiaires des Asc.10 et 12 (voir nuages) |  |  |  | EN VERIFICATION
157284 | 1120 | S2 | 15 | S | SA | AR | PL | 13095 | Cuvettes et Edicules Asc | 2019-06-28 | 2019-07-08 | 2019-07-11 | 2019-07-16 | 2019-07-19 | 2019-07-26 | 2019-09-02 | 2019-09-13 | 2019-09-13 | 2019-10-04 | 2019-10-16 | 2019-11-14 | 2019-12-06 |  |  | 2019-12-06 | Mise à jour Asc. 10 et 12 suivant plans Asc. 1006 et 1008, voir pages 26 à 51 | [7 empty] | 1er Envoi | Mise à jour Asc. 10 et 12 suivant plans Asc. 1006 et 1008, voir pages 26 à 51 |  | Ajout connecteurs selon NDC LMV voir pages 31, 34, 35, 37, 44, 46, 47, 49 et 50 |  | Mise à jour suivant VISAS MOE du 23/10/2019 (Ajout détails platines et fer de manutention), voir pages 23, 24 et 29 et mise à jour référence NC | Mise à jour CH (20x40ht) intermédiaires des Asc.10 et 12 (voir nuages) |  |  |  | EN VERIFICATION
157284 | 1120 | S2 | 15 | S | SA | AR | PL | 13095 | Cuvettes et Edicules Asc | 2019-06-28 | 2019-07-08 | 2019-07-11 | 2019-07-16 | 2019-07-19 | 2019-07-26 | 2019-09-02 | 2019-09-13 | 2019-09-13 | 2019-10-04 | 2019-10-16 | 2019-11-14 | 2019-12-06 |  |  | 2019-12-06 | Ajout connecteurs selon NDC LMV voir pages 31, 34, 35, 37, 44, 46, 47, 49 et 50 | [7 empty] | 1er Envoi | Mise à jour Asc. 10 et 12 suivant plans Asc. 1006 et 1008, voir pages 26 à 51 |  | Ajout connecteurs selon NDC LMV voir pages 31, 34, 35, 37, 44, 46, 47, 49 et 50 |  | Mise à jour suivant VISAS MOE du 23/10/2019 (Ajout détails platines et fer de manutention), voir pages 23, 24 et 29 et mise à jour référence NC | Mise à jour CH (20x40ht) intermédiaires des Asc.10 et 12 (voir nuages) |  |  |  | EN VERIFICATION
157284 | 1120 | S2 | 15 | S | SA | AR | PL | 13095 | Cuvettes et Edicules Asc | 2019-06-28 | 2019-07-08 | 2019-07-11 | 2019-07-16 | 2019-07-19 | 2019-07-26 | 2019-09-02 | 2019-09-13 | 2019-09-13 | 2019-10-04 | 2019-10-16 | 2019-11-14 | 2019-12-06 |  |  | 2019-12-06 | Mise à jour suivant VISAS MOE du 23/10/2019 (Ajout détails platines et fer de manutention), voir pages 23, 24 et 29 et mise à jour référence NC | [7 empty] | 1er Envoi | Mise à jour Asc. 10 et 12 suivant plans Asc. 1006 et 1008, voir pages 26 à 51 |  | Ajout connecteurs selon NDC LMV voir pages 31, 34, 35, 37, 44, 46, 47, 49 et 50 |  | Mise à jour suivant VISAS MOE du 23/10/2019 (Ajout détails platines et fer de manutention), voir pages 23, 24 et 29 et mise à jour référence NC | Mise à jour CH (20x40ht) intermédiaires des Asc.10 et 12 (voir nuages) |  |  |  | EN VERIFICATION
157284 | 1120 | S2 | 15 | S | SA | AR | PL | 13095 | Cuvettes et Edicules Asc | 2019-06-28 | 2019-07-08 | 2019-07-11 | 2019-07-16 | 2019-07-19 | 2019-07-26 | 2019-09-02 | 2019-09-13 | 2019-09-13 | 2019-10-04 | 2019-10-16 | 2019-11-14 | 2019-12-06 |  |  | 2019-12-06 | Mise à jour CH (20x40ht) intermédiaires des Asc.10 et 12 (voir nuages) | [7 empty] | 1er Envoi | Mise à jour Asc. 10 et 12 suivant plans Asc. 1006 et 1008, voir pages 26 à 51 |  | Ajout connecteurs selon NDC LMV voir pages 31, 34, 35, 37, 44, 46, 47, 49 et 50 |  | Mise à jour suivant VISAS MOE du 23/10/2019 (Ajout détails platines et fer de manutention), voir pages 23, 24 et 29 et mise à jour référence NC | Mise à jour CH (20x40ht) intermédiaires des Asc.10 et 12 (voir nuages) |  |  |  | EN VERIFICATION
157284 | 1120 | S2 | 15 | S | SA | AR | PL | 13096 | Dalle radier de lestage | 2018-03-16: 2019-01-23; 2018-06-04: 2019-02-07; 2018-06-20: 2019-09-13; 2018-08-06: 2019-09-20 |  |  |  |  | 2019-09-20 | Ajout Micro-Pieux Ø60 suivant demande chantier voir page 3 |  |  |  | Ajout Micro-Pieux Ø60 suivant demande chantier voir page 3 | [6 empty] | Mise à jour suivant visas MOE du 04/04/2019. Voir fiche réponse visas | Mise à jour suivant visas MOE du 20/09/2019. Voir fiche réponse visas | [5 empty] | VAO
|  | S2 | 15 | S | SA | AR | PL | 13096 | Dalle radier de lestage | 2018-03-16: 2019-01-23; 2018-06-04: 2019-02-07; 2018-06-20: 2019-09-13; 2018-08-06: 2019-09-20 |  |  |  |  | 2019-09-20 | Mise à jour suivant visas MOE du 04/04/2019. Voir fiche réponse visas
|  | S2 | 15 | S | SA | AR | PL | 13096 | Dalle radier de lestage | 2018-03-16: 2019-01-23; 2018-06-04: 2019-02-07; 2018-06-20: 2019-09-13; 2018-08-06: 2019-09-20 |  |  |  |  | 2019-09-20 | Mise à jour suivant visas MOE du 20/09/2019. Voir fiche réponse visas
157284 | 1120 | S2 | 14 | S | SA | AR | PL | 13097 | Longrines de redressement | 2018-03-16: 2018-11-13; 2018-06-04: 2018-11-27; 2018-06-20: 2018-12-11; 2018-08-06: 2019-01-14; 2018-08-10: 2019-04-04 |  |  |  |  | 2019-04-04 | Ajout LG.514 et mise à jour LG.50 suivant demande chantier |  |  | Ajout LG.514 et mise à jour LG.50 suivant demande chantier |  |  | Mise à jour suivant visas MOE/CT (ajout légende voir page C) | [11 empty] | VSO
157284 | 1120 | S2 | 14 | S | SA | AR | PL | 13097 | Longrines de redressement | 2018-03-16: 2018-11-13; 2018-06-04: 2018-11-27; 2018-06-20: 2018-12-11; 2018-08-06: 2019-01-14; 2018-08-10: 2019-04-04 |  |  |  |  | 2019-04-04 | Mise à jour suivant visas MOE/CT (ajout légende voir page C) |  |  | Ajout LG.514 et mise à jour LG.50 suivant demande chantier |  |  | Mise à jour suivant visas MOE/CT (ajout légende voir page C) | [11 empty] | VSO
157284 | 1120 | S2 | 14 | S | SA | AR | PL | 13098 | Fondations - Carneaux | 2018-03-16: 2018-09-28; 2018-06-04: 2019-03-08 |  |  |  |  | 2019-03-08 | Mise à jour général |  |  |  |  | Mise à jour général | Mise à jour suivant visas MOE/CT | [11 empty] | VSO
157284 | 1120 | S2 | 14 | S | SA | AR | PL | 13098 | Fondations - Carneaux | 2018-03-16: 2018-09-28; 2018-06-04: 2019-03-08 |  |  |  |  | 2019-03-08 | Mise à jour suivant visas MOE/CT |  |  |  |  | Mise à jour général | Mise à jour suivant visas MOE/CT | [11 empty] | VSO
157284 | 1120 | S2 | TZ | S | SA | AR | PL | 13099 | Principe bandes de clavages | 2018-03-16: 2018-08-24; 2018-06-04: 2018-12-21 |  |  |  |  | 2018-12-21 | Mise à jour selon VISAS du 12/12/2018 |  |  | Mise à jour selon VISAS du 12/12/2018 | [14 empty] | VSO
157284 | 1120 | S2 | 14 | S | SA | AR | PL | 13100 | Massifs tête de pieux | 2018-07-20 | 2018-08-29 | 2018-09-11 | 2018-12-11 | 2019-01-14 | 2019-02-26 | [9 empty] | 2019-02-26 | Mise à jour TP M.134A/ M1.34B et TP M.132 supprimé |  |  | Mise à jour TP M.134A/ M1.34B et TP M.132 supprimé | Mise à jour TP M.171 suivant demande chantier, voir pages 01, 01Bis, 14 et 17 | [13 empty] | VSO
157284 | 1120 | S2 | 14 | S | SA | AR | PL | 13100 | Massifs tête de pieux | 2018-07-20 | 2018-08-29 | 2018-09-11 | 2018-12-11 | 2019-01-14 | 2019-02-26 | [9 empty] | 2019-02-26 | Mise à jour TP M.171 suivant demande chantier, voir pages 01, 01Bis, 14 et 17 |  |  | Mise à jour TP M.134A/ M1.34B et TP M.132 supprimé | Mise à jour TP M.171 suivant demande chantier, voir pages 01, 01Bis, 14 et 17 | [13 empty] | VSO
157284 | 1120 | S2 | 14 | S | SA | AR | PL | 13101 | Longrines | 2018-07-16 |  | 2018-09-10 | 2018-09-14 | 2018-11-28 | 2018-12-12 | 2019-01-25 | 2019-02-12 | [7 empty] | 2019-02-12 | [18 empty] | VSO
157284 | 1120 | S2 | TZ | S | SA | AR | PL | 13102 | Dalle Basse (Dallage) | 2018-07-19 | 2018-07-20 | 2018-07-23 | 2018-09-13 | 2018-11-28 | 2018-12-12 | 2019-02-07 | 2019-03-18 | 2019-04-02 | 2019-06-05 | 2019-07-02 | 2019-10-10 |  |  |  | 2019-10-10 | Mise à jour et ajout détails Fosses 1 |  |  |  | Mise à jour et ajout détails Fosses 1 | Ajout armatures radier (voir nuages) | Ajout armatures Fosses 2, détail sur bêche BC1 et renforts RADIER 30cm |  | Mise à jour joints (J.S) et ajout renforts départs escaliers 9 et 16 | Ajout renforts pour réseaux enterrés multitubulaire Fosse 2 voir élévations 1 et 2 |  | Ajout repérage FOSSE SPK suivant VISA du 26/07/2019 sur cahier 13191 | [6 empty] | VSO
157284 | 1120 | S2 | TZ | S | SA | AR | PL | 13102 | Dalle Basse (Dallage) | 2018-07-19 | 2018-07-20 | 2018-07-23 | 2018-09-13 | 2018-11-28 | 2018-12-12 | 2019-02-07 | 2019-03-18 | 2019-04-02 | 2019-06-05 | 2019-07-02 | 2019-10-10 |  |  |  | 2019-10-10 | Ajout armatures radier (voir nuages) |  |  |  | Mise à jour et ajout détails Fosses 1 | Ajout armatures radier (voir nuages) | Ajout armatures Fosses 2, détail sur bêche BC1 et renforts RADIER 30cm |  | Mise à jour joints (J.S) et ajout renforts départs escaliers 9 et 16 | Ajout renforts pour réseaux enterrés multitubulaire Fosse 2 voir élévations 1 et 2 |  | Ajout repérage FOSSE SPK suivant VISA du 26/07/2019 sur cahier 13191 | [6 empty] | VSO
157284 | 1120 | S2 | TZ | S | SA | AR | PL | 13102 | Dalle Basse (Dallage) | 2018-07-19 | 2018-07-20 | 2018-07-23 | 2018-09-13 | 2018-11-28 | 2018-12-12 | 2019-02-07 | 2019-03-18 | 2019-04-02 | 2019-06-05 | 2019-07-02 | 2019-10-10 |  |  |  | 2019-10-10 | Ajout armatures Fosses 2, détail sur bêche BC1 et renforts RADIER 30cm |  |  |  | Mise à jour et ajout détails Fosses 1 | Ajout armatures radier (voir nuages) | Ajout armatures Fosses 2, détail sur bêche BC1 et renforts RADIER 30cm |  | Mise à jour joints (J.S) et ajout renforts départs escaliers 9 et 16 | Ajout renforts pour réseaux enterrés multitubulaire Fosse 2 voir élévations 1 et 2 |  | Ajout repérage FOSSE SPK suivant VISA du 26/07/2019 sur cahier 13191 | [6 empty] | VSO
157284 | 1120 | S2 | TZ | S | SA | AR | PL | 13102 | Dalle Basse (Dallage) | 2018-07-19 | 2018-07-20 | 2018-07-23 | 2018-09-13 | 2018-11-28 | 2018-12-12 | 2019-02-07 | 2019-03-18 | 2019-04-02 | 2019-06-05 | 2019-07-02 | 2019-10-10 |  |  |  | 2019-10-10 | Mise à jour joints (J.S) et ajout renforts départs escaliers 9 et 16 |  |  |  | Mise à jour et ajout détails Fosses 1 | Ajout armatures radier (voir nuages) | Ajout armatures Fosses 2, détail sur bêche BC1 et renforts RADIER 30cm |  | Mise à jour joints (J.S) et ajout renforts départs escaliers 9 et 16 | Ajout renforts pour réseaux enterrés multitubulaire Fosse 2 voir élévations 1 et 2 |  | Ajout repérage FOSSE SPK suivant VISA du 26/07/2019 sur cahier 13191 | [6 empty] | VSO
157284 | 1120 | S2 | TZ | S | SA | AR | PL | 13102 | Dalle Basse (Dallage) | 2018-07-19 | 2018-07-20 | 2018-07-23 | 2018-09-13 | 2018-11-28 | 2018-12-12 | 2019-02-07 | 2019-03-18 | 2019-04-02 | 2019-06-05 | 2019-07-02 | 2019-10-10 |  |  |  | 2019-10-10 | Ajout renforts pour réseaux enterrés multitubulaire Fosse 2 voir élévations 1 et 2 |  |  |  | Mise à jour et ajout détails Fosses 1 | Ajout armatures radier (voir nuages) | Ajout armatures Fosses 2, détail sur bêche BC1 et renforts RADIER 30cm |  | Mise à jour joints (J.S) et ajout renforts départs escaliers 9 et 16 | Ajout renforts pour réseaux enterrés multitubulaire Fosse 2 voir élévations 1 et 2 |  | Ajout repérage FOSSE SPK suivant VISA du 26/07/2019 sur cahier 13191 | [6 empty] | VSO
157284 | 1120 | S2 | TZ | S | SA | AR | PL | 13102 | Dalle Basse (Dallage) | 2018-07-19 | 2018-07-20 | 2018-07-23 | 2018-09-13 | 2018-11-28 | 2018-12-12 | 2019-02-07 | 2019-03-18 | 2019-04-02 | 2019-06-05 | 2019-07-02 | 2019-10-10 |  |  |  | 2019-10-10 | Ajout repérage FOSSE SPK suivant VISA du 26/07/2019 sur cahier 13191 |  |  |  | Mise à jour et ajout détails Fosses 1 | Ajout armatures radier (voir nuages) | Ajout armatures Fosses 2, détail sur bêche BC1 et renforts RADIER 30cm |  | Mise à jour joints (J.S) et ajout renforts départs escaliers 9 et 16 | Ajout renforts pour réseaux enterrés multitubulaire Fosse 2 voir élévations 1 et 2 |  | Ajout repérage FOSSE SPK suivant VISA du 26/07/2019 sur cahier 13191 | [6 empty] | VSO
157284 | 1120 | S2 | 14 | S | SA | AR | PL | 13103 | Dalle Haute (Armatures Sup.) | 2018-09-12 | 2018-10-02 | 2018-10-23 | 2018-11-05 | 2018-11-06 | 2018-11-30 | 2018-12-21 | 2019-01-21 | 2019-02-05 | 2019-04-11 | 2019-05-20 | 2019-10-01 |  |  |  | 2019-10-01 | Mise à jour suivant visas MOE/CT | [5 empty] | Mise à jour suivant visas MOE/CT | Ajout détails de principe sur prédalles |  |  |  |  | Mise à jour suivant VISAS du 08/03/2019 | [5 empty] | VSO
157284 | 1120 | S2 | 14 | S | SA | AR | PL | 13103 | Dalle Haute (Armatures Sup.) | 2018-09-12 | 2018-10-02 | 2018-10-23 | 2018-11-05 | 2018-11-06 | 2018-11-30 | 2018-12-21 | 2019-01-21 | 2019-02-05 | 2019-04-11 | 2019-05-20 | 2019-10-01 |  |  |  | 2019-10-01 | Ajout détails de principe sur prédalles | [5 empty] | Mise à jour suivant visas MOE/CT | Ajout détails de principe sur prédalles |  |  |  |  | Mise à jour suivant VISAS du 08/03/2019 | [5 empty] | VSO
157284 | 1120 | S2 | 14 | S | SA | COF | PL | 13104 | Dalle Haute (Coffrage Prédalles) | 2018-09-12: 2018-08-29; 2018-10-02: 2018-10-01; 2018-10-23: 2018-10-02; 2018-11-05: 2018-11-06; 2018-11-06: 2018-12-21 |  |  |  | 2018-12-21 | [18 empty] | VSO
157284 | 1120 | S2 | 14 | S | SA | AR | PL | 13105 | Poteaux | 2018-07-27 | 2018-08-03 | 2018-08-24 | 2018-08-30 | 2018-10-04 | 2018-10-06 | 2018-11-17 | 2018-12-17 | 2018-12-26 | 2019-05-27 | [5 empty] | 2019-05-27 | Mise à jour Pt.171, ajout scellements pour adaptation chantier, voir page 14 | [6 empty] | Mise à jour Pt.171, ajout scellements pour adaptation chantier, voir page 14 | [10 empty] | VSO
157284 | 1120 | S2 | 14 | S | SA | AR | PL | 13106 | Verticaux | 2008-07-24 | 2018-08-08 | 2018-09-18 | 2018-10-04 | 2018-10-16 | 2018-11-13 | 2018-12-17 | 2019-01-08 | 2019-01-28 | 2019-01-30 | 2019-02-13 | 2019-02-25 | 2019-03-18 | 2019-03-19 |  | 2019-03-19 | Mise à jour V10 suivant demande chantier, voir page 40 Ajout poteau Pt.1, voir pages 41 et 42 |  |  | Mise à jour V10 suivant demande chantier, voir page 40 Ajout poteau Pt.1, voir pages 41 et 42 | Détail Scellement (LG.45 / LG.59 / LG.63 / M.173), mise à jour PV5 et PV6 Mise à jour suivant plans de synthèses reçus le 15/02/2019 | Ajout chainages - Radier voir page 4Bis | [12 empty] | VSO
157284 | 1120 | S2 | 14 | S | SA | AR | PL | 13106 | Verticaux | 2008-07-24 | 2018-08-08 | 2018-09-18 | 2018-10-04 | 2018-10-16 | 2018-11-13 | 2018-12-17 | 2019-01-08 | 2019-01-28 | 2019-01-30 | 2019-02-13 | 2019-02-25 | 2019-03-18 | 2019-03-19 |  | 2019-03-19 | Détail Scellement (LG.45 / LG.59 / LG.63 / M.173), mise à jour PV5 et PV6 Mise à jour suivant plans de synthèses reçus le 15/02/2019 |  |  | Mise à jour V10 suivant demande chantier, voir page 40 Ajout poteau Pt.1, voir pages 41 et 42 | Détail Scellement (LG.45 / LG.59 / LG.63 / M.173), mise à jour PV5 et PV6 Mise à jour suivant plans de synthèses reçus le 15/02/2019 | Ajout chainages - Radier voir page 4Bis | [12 empty] | VSO
157284 | 1120 | S2 | 14 | S | SA | AR | PL | 13106 | Verticaux | 2008-07-24 | 2018-08-08 | 2018-09-18 | 2018-10-04 | 2018-10-16 | 2018-11-13 | 2018-12-17 | 2019-01-08 | 2019-01-28 | 2019-01-30 | 2019-02-13 | 2019-02-25 | 2019-03-18 | 2019-03-19 |  | 2019-03-19 | Ajout chainages - Radier voir page 4Bis |  |  | Mise à jour V10 suivant demande chantier, voir page 40 Ajout poteau Pt.1, voir pages 41 et 42 | Détail Scellement (LG.45 / LG.59 / LG.63 / M.173), mise à jour PV5 et PV6 Mise à jour suivant plans de synthèses reçus le 15/02/2019 | Ajout chainages - Radier voir page 4Bis | [12 empty] | VSO
157284 | 1120 | S2 | 14 | S | SA | AR | PL | 13107 | Poutres | 2018-07-27 | 2018-08-31 | 2018-10-08 | 2018-10-30 | 2018-11-05 | 2018-12-13 | 2019-01-08 | 2019-01-11 | 2019-02-07 | 2019-02-13 | 2019-02-28 | 2019-04-04 | 2019-04-14 | 2019-04-24 | 2019-06-04 | 2019-06-04 | Mise à jour poutre T213 Mise à jour poutre T162-T211-T204 bis |  |  | Mise à jour poutre T213 Mise à jour poutre T162-T211-T204 bis | Mise à jour poutre T176 Mise à jour poutre T209 | Mise à jour poutre T209 ind J annulé, modif 193/258/162/188bis/265 | Mise à jour poutres T179 /268 / 271 suivant plans de synthèses reçus le 15/02/19 Mise à jour attentes poutres 278 Mise à jour liaisons poutres 180, 198a, 198b, 201, 208, 212, 214, 215 et 216 voir pages 15, 27, 33, 34, 56 à 60 |  | Mise à jour poutres 186-187-206-207-208-214-215-217-260 | [9 empty] | VSO
157284 | 1120 | S2 | 14 | S | SA | AR | PL | 13107 | Poutres | 2018-07-27 | 2018-08-31 | 2018-10-08 | 2018-10-30 | 2018-11-05 | 2018-12-13 | 2019-01-08 | 2019-01-11 | 2019-02-07 | 2019-02-13 | 2019-02-28 | 2019-04-04 | 2019-04-14 | 2019-04-24 | 2019-06-04 | 2019-06-04 | Mise à jour poutre T176 Mise à jour poutre T209 |  |  | Mise à jour poutre T213 Mise à jour poutre T162-T211-T204 bis | Mise à jour poutre T176 Mise à jour poutre T209 | Mise à jour poutre T209 ind J annulé, modif 193/258/162/188bis/265 | Mise à jour poutres T179 /268 / 271 suivant plans de synthèses reçus le 15/02/19 Mise à jour attentes poutres 278 Mise à jour liaisons poutres 180, 198a, 198b, 201, 208, 212, 214, 215 et 216 voir pages 15, 27, 33, 34, 56 à 60 |  | Mise à jour poutres 186-187-206-207-208-214-215-217-260 | [9 empty] | VSO
157284 | 1120 | S2 | 14 | S | SA | AR | PL | 13107 | Poutres | 2018-07-27 | 2018-08-31 | 2018-10-08 | 2018-10-30 | 2018-11-05 | 2018-12-13 | 2019-01-08 | 2019-01-11 | 2019-02-07 | 2019-02-13 | 2019-02-28 | 2019-04-04 | 2019-04-14 | 2019-04-24 | 2019-06-04 | 2019-06-04 | Mise à jour poutre T209 ind J annulé, modif 193/258/162/188bis/265 |  |  | Mise à jour poutre T213 Mise à jour poutre T162-T211-T204 bis | Mise à jour poutre T176 Mise à jour poutre T209 | Mise à jour poutre T209 ind J annulé, modif 193/258/162/188bis/265 | Mise à jour poutres T179 /268 / 271 suivant plans de synthèses reçus le 15/02/19 Mise à jour attentes poutres 278 Mise à jour liaisons poutres 180, 198a, 198b, 201, 208, 212, 214, 215 et 216 voir pages 15, 27, 33, 34, 56 à 60 |  | Mise à jour poutres 186-187-206-207-208-214-215-217-260 | [9 empty] | VSO
157284 | 1120 | S2 | 14 | S | SA | AR | PL | 13107 | Poutres | 2018-07-27 | 2018-08-31 | 2018-10-08 | 2018-10-30 | 2018-11-05 | 2018-12-13 | 2019-01-08 | 2019-01-11 | 2019-02-07 | 2019-02-13 | 2019-02-28 | 2019-04-04 | 2019-04-14 | 2019-04-24 | 2019-06-04 | 2019-06-04 | Mise à jour poutres T179 /268 / 271 suivant plans de synthèses reçus le 15/02/19 Mise à jour attentes poutres 278 Mise à jour liaisons poutres 180, 198a, 198b, 201, 208, 212, 214, 215 et 216 voir pages 15, 27, 33, 34, 56 à 60 |  |  | Mise à jour poutre T213 Mise à jour poutre T162-T211-T204 bis | Mise à jour poutre T176 Mise à jour poutre T209 | Mise à jour poutre T209 ind J annulé, modif 193/258/162/188bis/265 | Mise à jour poutres T179 /268 / 271 suivant plans de synthèses reçus le 15/02/19 Mise à jour attentes poutres 278 Mise à jour liaisons poutres 180, 198a, 198b, 201, 208, 212, 214, 215 et 216 voir pages 15, 27, 33, 34, 56 à 60 |  | Mise à jour poutres 186-187-206-207-208-214-215-217-260 | [9 empty] | VSO
157284 | 1120 | S2 | 14 | S | SA | AR | PL | 13107 | Poutres | 2018-07-27 | 2018-08-31 | 2018-10-08 | 2018-10-30 | 2018-11-05 | 2018-12-13 | 2019-01-08 | 2019-01-11 | 2019-02-07 | 2019-02-13 | 2019-02-28 | 2019-04-04 | 2019-04-14 | 2019-04-24 | 2019-06-04 | 2019-06-04 | Mise à jour poutres 186-187-206-207-208-214-215-217-260 |  |  | Mise à jour poutre T213 Mise à jour poutre T162-T211-T204 bis | Mise à jour poutre T176 Mise à jour poutre T209 | Mise à jour poutre T209 ind J annulé, modif 193/258/162/188bis/265 | Mise à jour poutres T179 /268 / 271 suivant plans de synthèses reçus le 15/02/19 Mise à jour attentes poutres 278 Mise à jour liaisons poutres 180, 198a, 198b, 201, 208, 212, 214, 215 et 216 voir pages 15, 27, 33, 34, 56 à 60 |  | Mise à jour poutres 186-187-206-207-208-214-215-217-260 | [9 empty] | VSO
157284 | 1120 | S2 | 14 | S | SA | AR | PL | 13108 | Dalle Haute (Armatures Prédalles) | 2008-07-24: 2018-08-09; 2018-08-08: 2018-08-30; 2018-09-18: 2018-08-11; 2018-10-04: 2018-10-01; 2018-10-16: 2018-10-02; 2018-11-13: 2018-10-23; 2018-12-17: 2018-11-06; 2019-01-08: 2018-12-21 |  | 2018-12-21 | [18 empty] | VSO
157284 | 1120 | S2 | TZ | S | SA | AR | PL | 13109 | Voiles par Passes Toutes Zones | 2018-04-25 | 2018-05-31 | 2018-06-08 | 2018-07-02 | 2018-08-03 | 2018-08-22 | 2018-10-18 | 2018-10-30 | 2018-12-12 | 2019-03-08 | [5 empty] | 2019-03-08 | Prolonger armatures Pt.158-Pt159 |  |  |  |  | Prolonger armatures Pt.158-Pt159 | [12 empty] | VSO
157284 | 1120 | S2 | 15 | S | SA | AR | PL | 13110 | Massifs tête de pieux | 2018-04-25: 2018-07-18; 2018-05-31: 2018-08-24; 2018-06-08: 2018-11-08 | [5 empty] | 2018-11-08 | [18 empty] | VSO
157284 | 1120 | S2 | 15 | S | SA | AR | PL | 13111 | Longrines | 2018-07-16 | 2018-07-25 | 2018-08-31 | 2018-12-12 | 2019-01-22 | 2019-01-31 | [9 empty] | 2019-01-31 | Modifications longrines suivant relevés contrôle pieux du 14/01/2019 Mise à jour réf NC |  |  | Modifications longrines suivant relevés contrôle pieux du 14/01/2019 Mise à jour réf NC | [14 empty] | VSO
157284 | 1120 | S2 | 15 | S | SA | AR | PL | 13113 | Dalle Haute (Armatures Sup.) | 2018-09-18 | 2018-10-02 | 2018-10-23 | 2018-12-01 | 2019-01-22 | 2019-04-16 | 2019-05-20 | 2019-07-23 | [7 empty] | 2019-07-23 | Mise à jour dalles Files (NH-NI/N04-N05) |  |  | Mise à jour dalles Files (NH-NI/N04-N05) |  |  | Ajout coupes P-P/Q-Q . | Ajout détails de principe sur prédalles |  | Ajout corbeau filants pour prédalles 46, 54, 56 et 80 suivant demande chantier, voir coupes A-A (Scellements), E1-E1, E2-E2 et D-D | [8 empty] | VSO
157284 | 1120 | S2 | 15 | S | SA | AR | PL | 13113 | Dalle Haute (Armatures Sup.) | 2018-09-18 | 2018-10-02 | 2018-10-23 | 2018-12-01 | 2019-01-22 | 2019-04-16 | 2019-05-20 | 2019-07-23 | [7 empty] | 2019-07-23 | Ajout coupes P-P/Q-Q . |  |  | Mise à jour dalles Files (NH-NI/N04-N05) |  |  | Ajout coupes P-P/Q-Q . | Ajout détails de principe sur prédalles |  | Ajout corbeau filants pour prédalles 46, 54, 56 et 80 suivant demande chantier, voir coupes A-A (Scellements), E1-E1, E2-E2 et D-D | [8 empty] | VSO
157284 | 1120 | S2 | 15 | S | SA | AR | PL | 13113 | Dalle Haute (Armatures Sup.) | 2018-09-18 | 2018-10-02 | 2018-10-23 | 2018-12-01 | 2019-01-22 | 2019-04-16 | 2019-05-20 | 2019-07-23 | [7 empty] | 2019-07-23 | Ajout détails de principe sur prédalles |  |  | Mise à jour dalles Files (NH-NI/N04-N05) |  |  | Ajout coupes P-P/Q-Q . | Ajout détails de principe sur prédalles |  | Ajout corbeau filants pour prédalles 46, 54, 56 et 80 suivant demande chantier, voir coupes A-A (Scellements), E1-E1, E2-E2 et D-D | [8 empty] | VSO
157284 | 1120 | S2 | 15 | S | SA | AR | PL | 13113 | Dalle Haute (Armatures Sup.) | 2018-09-18 | 2018-10-02 | 2018-10-23 | 2018-12-01 | 2019-01-22 | 2019-04-16 | 2019-05-20 | 2019-07-23 | [7 empty] | 2019-07-23 | Ajout corbeau filants pour prédalles 46, 54, 56 et 80 suivant demande chantier, voir coupes A-A (Scellements), E1-E1, E2-E2 et D-D |  |  | Mise à jour dalles Files (NH-NI/N04-N05) |  |  | Ajout coupes P-P/Q-Q . | Ajout détails de principe sur prédalles |  | Ajout corbeau filants pour prédalles 46, 54, 56 et 80 suivant demande chantier, voir coupes A-A (Scellements), E1-E1, E2-E2 et D-D | [8 empty] | VSO
157284 | 1120 | S2 | 15 | S | SA | AR | PL | 13115 | Poteaux | 2008-07-24 | 2018-07-30 | 2018-07-30 | 2018-09-10 | 2018-10-01 | 2018-10-12 | 2019-03-20 | 2019-03-26 | [7 empty] | 2019-03-26 | Mise à jour suivant plans de synthèses reçus le 15/02/2019 Mise à jour liaison Pt.194 / PV voir page 6 |  |  |  |  | Mise à jour suivant plans de synthèses reçus le 15/02/2019 Mise à jour liaison Pt.194 / PV voir page 6 | [12 empty] | VSO
157284 | 1120 | S2 | 15 | S | SA | AR | PL | 13116 | Verticaux | 2018-07-24 | 2018-08-09 | 2018-09-12 | 2018-11-08 | 2019-02-11 | 2019-03-20 | 2019-03-27 | [8 empty] | 2019-03-27 |  |  |  |  | Réponse VISAS du 11/02/2019 (ajout de la zone à charge d'explotation 2t/m²) | Mise à jour suivant plans de synthèses reçus le 15/02/2019 Adaptation PN2 pour passage ST40C et adatation CV5 voir pages 3 et 5 | [12 empty] | VSO
157284 | 1120 | S2 | 15 | S | SA | AR | PL | 13116 | Verticaux | 2018-07-24 | 2018-08-09 | 2018-09-12 | 2018-11-08 | 2019-02-11 | 2019-03-20 | 2019-03-27 | [8 empty] | 2019-03-27 | Mise à jour suivant plans de synthèses reçus le 15/02/2019 Adaptation PN2 pour passage ST40C et adatation CV5 voir pages 3 et 5 |  |  |  | Réponse VISAS du 11/02/2019 (ajout de la zone à charge d'explotation 2t/m²) | Mise à jour suivant plans de synthèses reçus le 15/02/2019 Adaptation PN2 pour passage ST40C et adatation CV5 voir pages 3 et 5 | [12 empty] | VSO
157284 | 1120 | S2 | 15 | S | SA | AR | PL | 13117 | Poutres | 2018-07-19 | 2018-07-20 | 2018-08-31 | 2018-09-13 | 2018-10-30 | 2018-11-05 | 2019-01-11 | 2019-04-15 | 2019-04-24 | 2019-06-04 | [5 empty] | 2019-06-04 | Mise à jour des attentes poutres 221, 238, 246, 247, 248 et 301 Mise à jour liaisons poutres 227, 244 et 246 voir pages 8, 24 et 28 | [5 empty] | Mise à jour des attentes poutres 221, 238, 246, 247, 248 et 301 Mise à jour liaisons poutres 227, 244 et 246 voir pages 8, 24 et 28 |  | Ajout éclisses poutres184-221-223-224-229-235-236-240-241-247-248 | [9 empty] | VSO
157284 | 1120 | S2 | 15 | S | SA | AR | PL | 13118 | Dalle Haute (Armatures Prédalles) | 2018-07-19: 2018-08-27; 2018-07-20: 2018-08-29; 2018-08-31: 2018-09-18; 2018-09-13: 2018-10-23; 2018-10-30: 2019-01-22 | [5 empty] | 2019-01-22 | Mise à jour Pré-dalles 41/42/43/44/45/52/84. suivant Visas CT du 22/01/19 |  |  | Mise à jour Pré-dalles 41/42/43/44/45/52/84. suivant Visas CT du 22/01/19 | [14 empty] | VSO
157284 | 1120 | S2 | 15 | S | SA | COF | PL | 13119 | Dalle Haute (Coffrage Prédalles) | 2018-07-19: 2018-08-29; 2018-07-20: 2018-09-18; 2018-08-31: 2018-10-02; 2018-09-13: 2018-10-23; 2018-10-30: 2018-12-01 | [5 empty] | 2018-12-01 | [18 empty] | VSO
157284 | 1120 | S2 | 16 | S | SA | AR | PL | 13120 | Massifs tête de pieux | 2018-07-19: 2018-06-19; 2018-07-20: 2018-08-08; 2018-08-31: 2018-11-13; 2018-09-13: 2018-12-03 | [5 empty] | 2018-12-03 | [18 empty] | VSO
157284 | 1120 | S2 | 16 | S | SA | AR | PL | 13121 | Longrines | 2018-07-19: 2018-06-21; 2018-07-20: 2018-08-08 | [5 empty] | 2018-08-08 | Mise à jour de la liste des plans de référence | [9 empty] | Mise à jour de la liste des plans de référence | [7 empty] | VSO
157284 | 1120 | S2 | 16 | S | SA | AR | PL | 13122 | Dalle Basse | 2018-07-19: 2018-06-28; 2018-07-20: 2018-08-08; 2018-08-31: 2018-11-13; 2018-09-13: 2019-01-24 | [5 empty] | 2019-01-24 | [18 empty] | VSO
157284 | 1120 | S2 | 16 | S | SA | AR | PL | 13126 | Verticaux | 2018-07-02 | 2018-07-18 | 2018-08-08 | 2018-08-13 | 2018-08-29 | 2018-10-29 | [9 empty] | 2018-10-29 | [18 empty] | VSO
157284 | 1120 | S2 | 16 | S | SA | AR | PL | 13127 | Poutres | 2018-07-02: 2018-06-27; 2018-07-18: 2018-07-26; 2018-08-08: 2018-08-08 | [9 empty] | 2018-08-08 | Mise à jour de la liste des plans de référence « Modifier la spécialité en (SA) par chantier sur Mezzoteam » | [9 empty] | Mise à jour de la liste des plans de référence « Modifier la spécialité en (SA) par chantier sur Mezzoteam » | [7 empty] | VAO
157284 | 1120 | S2 | 16 | S | SA | AR | PL | 13128 | Dalle Haute | 2018-07-02: 2018-07-04; 2018-07-18: 2018-08-06; 2018-08-08: 2018-08-13 | [9 empty] | 2018-08-13 | [18 empty] | VSO
157284 | 1120 | S2 | 17 | S | SA | AR | PL | 13129 | Fosse et Niches quai de déchargement | 2019-09-02 | 2019-09-18 | 2019-10-04 | 2019-10-07 | 2019-11-21 | [10 empty] | 2019-11-21 | Mise à jour axes PL pour niche hayon DMT 80 suivant retour ADP du 18/09/19 | [10 empty] | Mise à jour axes PL pour niche hayon DMT 80 suivant retour ADP du 18/09/19 | Ajout adaptation armatures fosse 2 | Mise à jour suivant VISA du 25/10/2019 (repères de coupes modifiés) Mise à jour général (ajout repérage fosses et niches) |  |  |  |  | VSO
157284 | 1120 | S2 | 17 | S | SA | AR | PL | 13129 | Fosse et Niches quai de déchargement | 2019-09-02 | 2019-09-18 | 2019-10-04 | 2019-10-07 | 2019-11-21 | [10 empty] | 2019-11-21 | Ajout adaptation armatures fosse 2 | [10 empty] | Mise à jour axes PL pour niche hayon DMT 80 suivant retour ADP du 18/09/19 | Ajout adaptation armatures fosse 2 | Mise à jour suivant VISA du 25/10/2019 (repères de coupes modifiés) Mise à jour général (ajout repérage fosses et niches) |  |  |  |  | VSO
157284 | 1120 | S2 | 17 | S | SA | AR | PL | 13129 | Fosse et Niches quai de déchargement | 2019-09-02 | 2019-09-18 | 2019-10-04 | 2019-10-07 | 2019-11-21 | [10 empty] | 2019-11-21 | Mise à jour suivant VISA du 25/10/2019 (repères de coupes modifiés) Mise à jour général (ajout repérage fosses et niches) | [10 empty] | Mise à jour axes PL pour niche hayon DMT 80 suivant retour ADP du 18/09/19 | Ajout adaptation armatures fosse 2 | Mise à jour suivant VISA du 25/10/2019 (repères de coupes modifiés) Mise à jour général (ajout repérage fosses et niches) |  |  |  |  | VSO
157284 | 1120 | S2 | 17 | S | SA | AR | PL | 13130 | Massifs tête de pieux et longrines de redressement | 2018-07-09 | 2018-08-08 | 2018-10-16 | 2018-11-07 | 2018-11-27 | 2018-12-17 | 2018-12-18 | 2018-12-20 | 2019-01-02 | 2019-04-04 | [5 empty] | 2019-04-04 | Mise à jour suivant visas MOE/CT (ajout légende voir page B) | [5 empty] | Mise à jour suivant visas MOE/CT (ajout légende voir page B) | [11 empty] | VSO
157284 | 1120 | S2 | 17 | S | SA | AR | PL | 13131 | Longrines | 2018-07-09: 2018-07-12; 2018-08-08: 2018-08-08; 2018-10-16: 2018-10-23 | [5 empty] | 2018-10-23 | [18 empty] | VSO
157284 | 1120 | S2 | 17 | S | SA | AR | PL | 13133 | cuvettes asc et esc | 2018-07-09: 2018-07-31; 2018-08-08: 2018-08-08 | [5 empty] | 2018-08-08 | [18 empty] | VSO
157284 | 1120 | S2 | 17 | S | SA | AR | PL | 13136 | Verticaux | 2018-07-24 | 2018-08-02 | 2018-08-29 | 2018-11-13 | 2019-01-02 | 2019-03-08 | [9 empty] | 2019-03-08 | Réponses VISAS, voir bulles |  |  | Réponses VISAS, voir bulles |  | Détails Pt à créer dans VPP envoyé au chantier le 26/03 Mise à jour poteaux 73-75-113-114 | [12 empty] | VSO
157284 | 1120 | S2 | 17 | S | SA | AR | PL | 13136 | Verticaux | 2018-07-24 | 2018-08-02 | 2018-08-29 | 2018-11-13 | 2019-01-02 | 2019-03-08 | [9 empty] | 2019-03-08 | Détails Pt à créer dans VPP envoyé au chantier le 26/03 Mise à jour poteaux 73-75-113-114 |  |  | Réponses VISAS, voir bulles |  | Détails Pt à créer dans VPP envoyé au chantier le 26/03 Mise à jour poteaux 73-75-113-114 | [12 empty] | VSO
157284 | 1120 | S2 | 17 | S | SA | AR | PL | 13137 | Poutres | 2018-07-23 | 2018-08-08 | Non diffusé | 2018-09-12 | 2018-10-12 | 2018-10-22 | 2018-10-26 | 2019-02-05 | 2019-03-13 | [6 empty] | 2019-03-13 | Mise à jour poutres 136-137-138, voir bulles |  |  |  | Mise à jour poutres 136-137-138, voir bulles | Mise à jour poutre 171bis, voir bulles | [12 empty] | VSO
157284 | 1120 | S2 | 17 | S | SA | AR | PL | 13137 | Poutres | 2018-07-23 | 2018-08-08 | Non diffusé | 2018-09-12 | 2018-10-12 | 2018-10-22 | 2018-10-26 | 2019-02-05 | 2019-03-13 | [6 empty] | 2019-03-13 | Mise à jour poutre 171bis, voir bulles |  |  |  | Mise à jour poutres 136-137-138, voir bulles | Mise à jour poutre 171bis, voir bulles | [12 empty] | VSO
157284 | 1120 | S2 | 17 | S | SA | AR | PL | 13138 | Dalle Haute (Armatures Sup.) | 2018-08-06 | 2018-10-18 | 2018-12-14 | 2019-02-05 | 2019-03-13 | 2019-04-11 | [9 empty] | 2019-04-11 | Mise à jour coffrage et ajouter armatures signalées |  |  |  | Mise à jour coffrage et ajouter armatures signalées | Ferraillage paliers de l'escalier 30 et murets | Ajout indication espacements sur aciers 13 à 20 dans nomenclature | [11 empty] | VSO
157284 | 1120 | S2 | 17 | S | SA | AR | PL | 13138 | Dalle Haute (Armatures Sup.) | 2018-08-06 | 2018-10-18 | 2018-12-14 | 2019-02-05 | 2019-03-13 | 2019-04-11 | [9 empty] | 2019-04-11 | Ferraillage paliers de l'escalier 30 et murets |  |  |  | Mise à jour coffrage et ajouter armatures signalées | Ferraillage paliers de l'escalier 30 et murets | Ajout indication espacements sur aciers 13 à 20 dans nomenclature | [11 empty] | VSO
157284 | 1120 | S2 | 17 | S | SA | AR | PL | 13138 | Dalle Haute (Armatures Sup.) | 2018-08-06 | 2018-10-18 | 2018-12-14 | 2019-02-05 | 2019-03-13 | 2019-04-11 | [9 empty] | 2019-04-11 | Ajout indication espacements sur aciers 13 à 20 dans nomenclature |  |  |  | Mise à jour coffrage et ajouter armatures signalées | Ferraillage paliers de l'escalier 30 et murets | Ajout indication espacements sur aciers 13 à 20 dans nomenclature | [11 empty] | VSO
157284 | 1120 | S2 | 17 | S | SA | AR | PL | 13139 | Dalle Haute (Coffrage / Armatures Prédalles) | 2018-08-13 | 2018-10-29 | 2018-12-10 | 2018-12-21 | [11 empty] | 2018-12-21 | [18 empty] | VSO
157284 | 1120 | S2 | 14 | S | SA | AR | PL | 13140 | Dalle Haute (Armatures complémentaires) | 2019-01-02 | 2019-01-22 | 2019-02-11 | 2019-03-05 | 2019-03-20 | 2019-04-09 | 2019-05-27 | 2019-09-30 | [7 empty] | 2019-09-30 | Mise à jour voir nuages (suivant nouveau plan rideau de compatimentage coupe feu) |  |  | Mise à jour voir nuages (suivant nouveau plan rideau de compatimentage coupe feu) | Mise à jour | Poutre T1 modifié et mise à jour Poutre 280 Ajout Pt.2 | Mise à jour voir nuages | Mise à jour suivant nuages |  |  |  | Mise à jour plots R2 et R3 | [6 empty] | VSO
157284 | 1120 | S2 | 14 | S | SA | AR | PL | 13140 | Dalle Haute (Armatures complémentaires) | 2019-01-02 | 2019-01-22 | 2019-02-11 | 2019-03-05 | 2019-03-20 | 2019-04-09 | 2019-05-27 | 2019-09-30 | [7 empty] | 2019-09-30 | Mise à jour |  |  | Mise à jour voir nuages (suivant nouveau plan rideau de compatimentage coupe feu) | Mise à jour | Poutre T1 modifié et mise à jour Poutre 280 Ajout Pt.2 | Mise à jour voir nuages | Mise à jour suivant nuages |  |  |  | Mise à jour plots R2 et R3 | [6 empty] | VSO
157284 | 1120 | S2 | 14 | S | SA | AR | PL | 13140 | Dalle Haute (Armatures complémentaires) | 2019-01-02 | 2019-01-22 | 2019-02-11 | 2019-03-05 | 2019-03-20 | 2019-04-09 | 2019-05-27 | 2019-09-30 | [7 empty] | 2019-09-30 | Poutre T1 modifié et mise à jour Poutre 280 Ajout Pt.2 |  |  | Mise à jour voir nuages (suivant nouveau plan rideau de compatimentage coupe feu) | Mise à jour | Poutre T1 modifié et mise à jour Poutre 280 Ajout Pt.2 | Mise à jour voir nuages | Mise à jour suivant nuages |  |  |  | Mise à jour plots R2 et R3 | [6 empty] | VSO
157284 | 1120 | S2 | 14 | S | SA | AR | PL | 13140 | Dalle Haute (Armatures complémentaires) | 2019-01-02 | 2019-01-22 | 2019-02-11 | 2019-03-05 | 2019-03-20 | 2019-04-09 | 2019-05-27 | 2019-09-30 | [7 empty] | 2019-09-30 | Mise à jour voir nuages |  |  | Mise à jour voir nuages (suivant nouveau plan rideau de compatimentage coupe feu) | Mise à jour | Poutre T1 modifié et mise à jour Poutre 280 Ajout Pt.2 | Mise à jour voir nuages | Mise à jour suivant nuages |  |  |  | Mise à jour plots R2 et R3 | [6 empty] | VSO
157284 | 1120 | S2 | 14 | S | SA | AR | PL | 13140 | Dalle Haute (Armatures complémentaires) | 2019-01-02 | 2019-01-22 | 2019-02-11 | 2019-03-05 | 2019-03-20 | 2019-04-09 | 2019-05-27 | 2019-09-30 | [7 empty] | 2019-09-30 | Mise à jour voir nuages |  |  | Mise à jour voir nuages (suivant nouveau plan rideau de compatimentage coupe feu) | Mise à jour | Poutre T1 modifié et mise à jour Poutre 280 Ajout Pt.2 | Mise à jour voir nuages | Mise à jour suivant nuages |  |  |  | Mise à jour plots R2 et R3 | [6 empty] | VSO
157284 | 1120 | S2 | 14 | S | SA | AR | PL | 13140 | Dalle Haute (Armatures complémentaires) | 2019-01-02 | 2019-01-22 | 2019-02-11 | 2019-03-05 | 2019-03-20 | 2019-04-09 | 2019-05-27 | 2019-09-30 | [7 empty] | 2019-09-30 | Mise à jour plots R2 et R3 |  |  | Mise à jour voir nuages (suivant nouveau plan rideau de compatimentage coupe feu) | Mise à jour | Poutre T1 modifié et mise à jour Poutre 280 Ajout Pt.2 | Mise à jour voir nuages | Mise à jour suivant nuages |  |  |  | Mise à jour plots R2 et R3 | [6 empty] | VSO
157284 | 1120 | S2 | 14/15 | S | SA | AR | PL | 13141 | Plancher Haut NA (Armatures complémentaires) | 2019-01-02: 2019-04-26; 2019-01-22: 2019-07-18 | [7 empty] | 2019-07-18 | 1er Envoi | [5 empty] | 1er Envoi |  |  | Mise à jour suivant demande chantier, zone prédalles (41 à 45) passé en CSP | [8 empty] | VSO
157284 | 1120 | S2 | 14/15 | S | SA | AR | PL | 13141 | Plancher Haut NA (Armatures complémentaires) | 2019-01-02: 2019-04-26; 2019-01-22: 2019-07-18 | [7 empty] | 2019-07-18 | Mise à jour suivant demande chantier, zone prédalles (41 à 45) passé en CSP | [5 empty] | 1er Envoi |  |  | Mise à jour suivant demande chantier, zone prédalles (41 à 45) passé en CSP | [8 empty] | VSO
157284 | 1120 | S2 | 14 | S | SA | AR | PL | 13142 | Escalier 9 - Tout niveaux | 2019-09-18 | 2019-06-24 | 2019-06-26 | 2019-09-19 | 2019-09-20 | [10 empty] | 2019-09-20 | Mise à jour suivant visas MOE du 09/08/2019. Voir fiche réponse visas "Ajout référence NC" | [7 empty] | Ajout détail SC1 Ajout plan de coffrage voir page A |  |  | Mise à jour suivant visas MOE du 09/08/2019. Voir fiche réponse visas "Ajout référence NC" | [6 empty] | VSO
157284 | 1120 | TN | TZ | S | SA | AR | PL | 13143 | ESCALIERS 3, 5, 6, 22, 27, 29, 34, 35 & MUR DE SOUTENEMENT ESC.2 | 2019-01-02: 2019-10-18 | [7 empty] | 2019-10-18 | 1er Envoi | [11 empty] | 1er Envoi | [5 empty] | VSO
157284 | 1120 | N3 | 16 | S | SA | AR | PL | 13171 | RENFORTS POTELETS METALLIQUE | 2019-01-02: 2019-06-21; 2019-01-22: 2019-10-02 | [7 empty] | 2019-10-02 | Mise à jour suivant VISAS MOE du 09/08/2019 et ajout fiche réponses, Un nouveau plan sera diffusé sous-indice "B" | [11 empty] | Mise à jour suivant VISAS MOE du 09/08/2019 et ajout fiche réponses, Un nouveau plan sera diffusé sous-indice "B" | [5 empty] | VSO
157284 | 1120 | N0 | 15 | S | SA | AR | PL | 13182 | Portique rideau coupe feu | 2019-01-02: 2019-10-30; 2019-01-22: 2019-12-06 | [7 empty] | 2019-12-06 | 1er envoi | [12 empty] | 1er envoi | Mise à jour détails sur cornières de fixation, suivant remarques MOE |  |  |  | EN VERIFICATION
157284 | 1120 | N0 | 15 | S | SA | AR | PL | 13182 | Portique rideau coupe feu | 2019-01-02: 2019-10-30; 2019-01-22: 2019-12-06 | [7 empty] | 2019-12-06 | Mise à jour détails sur cornières de fixation, suivant remarques MOE | [12 empty] | 1er envoi | Mise à jour détails sur cornières de fixation, suivant remarques MOE |  |  |  | EN VERIFICATION
157284 | 1120 | N0 | TZ | S | SA | AR | PL | 13183 | Massifs Superficielles des mâts d'éclairage des Passerelles (U04 / U05 / U11) | 2019-01-02: 2019-01-21; 2019-01-22: 2019-04-04; 2019-02-11: 2019-06-14 | [7 empty] | 2019-06-14 | Mise à jour suivant visas MOE/CT, ajout nota page 00 voir nuages | [5 empty] | Mise à jour suivant visas MOE/CT, ajout nota page 00 voir nuages | [11 empty] | VSO
157284 | 1120 | N0 | TZ | S | SA | AR | PL | 13184 | Dallage Local EPA et Fondations pour Hélices à Bagages | 2019-02-18 | 2019-09-13 | 2019-09-17 | 2019-10-01 | 2019-10-14 | [10 empty] | 2019-10-14 | Mise à jour suivant visas MOE du 15/04/2019. Voir fiche réponse visas | [11 empty] | Mise à jour suivant visas MOE du 15/04/2019. Voir fiche réponse visas | Mise à jour suivant visas MOE du 27/09/2019. Voir fiche réponse visas |  |  |  |  | VSO
157284 | 1120 | N0 | TZ | S | SA | AR | PL | 13184 | Dallage Local EPA et Fondations pour Hélices à Bagages | 2019-02-18 | 2019-09-13 | 2019-09-17 | 2019-10-01 | 2019-10-14 | [10 empty] | 2019-10-14 | Mise à jour suivant visas MOE du 27/09/2019. Voir fiche réponse visas | [11 empty] | Mise à jour suivant visas MOE du 15/04/2019. Voir fiche réponse visas | Mise à jour suivant visas MOE du 27/09/2019. Voir fiche réponse visas |  |  |  |  | VSO
157284 | 1120 | N0 | TZ | S | SA | AR | PL | 13185 | Massifs tête de Pieux Passerelles | 2018-10-16 | 2018-12-14 | 2019-02-11 | 2019-04-15 | 2019-05-09 | Non diffusé | 2019-09-13 | 2019-10-11 | 2019-11-21 | [6 empty] | 2019-11-21 | Mise à jour suivant demande chantier Têtes de pieux - Type 2 voir pages 3 et 4 |  |  | Mise à jour suivant demande chantier Têtes de pieux - Type 2 voir pages 3 et 4 | Mise à jour tripodes voir pages 3, 3Bis, 4 et 4Bis |  | Ajout nota page 00 voir nuages | Mise à jour suivant altimétries plots pour Mats d'éclairage voir pages 04 à 04Quat | Recollement |  |  | Révision retour en phase EXE car ne concerne pas uniquement la passerelle U11 (suivant demande chantier du 12/09/2019) | Mise à jour références plans | Modification suivant demande chantier "DOE U11" |  |  |  |  | VSO
157284 | 1120 | N0 | TZ | S | SA | AR | PL | 13185 | Massifs tête de Pieux Passerelles | 2018-10-16 | 2018-12-14 | 2019-02-11 | 2019-04-15 | 2019-05-09 | Non diffusé | 2019-09-13 | 2019-10-11 | 2019-11-21 | [6 empty] | 2019-11-21 | Mise à jour tripodes voir pages 3, 3Bis, 4 et 4Bis |  |  | Mise à jour suivant demande chantier Têtes de pieux - Type 2 voir pages 3 et 4 | Mise à jour tripodes voir pages 3, 3Bis, 4 et 4Bis |  | Ajout nota page 00 voir nuages | Mise à jour suivant altimétries plots pour Mats d'éclairage voir pages 04 à 04Quat | Recollement |  |  | Révision retour en phase EXE car ne concerne pas uniquement la passerelle U11 (suivant demande chantier du 12/09/2019) | Mise à jour références plans | Modification suivant demande chantier "DOE U11" |  |  |  |  | VSO
157284 | 1120 | N0 | TZ | S | SA | AR | PL | 13185 | Massifs tête de Pieux Passerelles | 2018-10-16 | 2018-12-14 | 2019-02-11 | 2019-04-15 | 2019-05-09 | Non diffusé | 2019-09-13 | 2019-10-11 | 2019-11-21 | [6 empty] | 2019-11-21 | Ajout nota page 00 voir nuages |  |  | Mise à jour suivant demande chantier Têtes de pieux - Type 2 voir pages 3 et 4 | Mise à jour tripodes voir pages 3, 3Bis, 4 et 4Bis |  | Ajout nota page 00 voir nuages | Mise à jour suivant altimétries plots pour Mats d'éclairage voir pages 04 à 04Quat | Recollement |  |  | Révision retour en phase EXE car ne concerne pas uniquement la passerelle U11 (suivant demande chantier du 12/09/2019) | Mise à jour références plans | Modification suivant demande chantier "DOE U11" |  |  |  |  | VSO
157284 | 1120 | N0 | TZ | S | SA | AR | PL | 13185 | Massifs tête de Pieux Passerelles | 2018-10-16 | 2018-12-14 | 2019-02-11 | 2019-04-15 | 2019-05-09 | Non diffusé | 2019-09-13 | 2019-10-11 | 2019-11-21 | [6 empty] | 2019-11-21 | Mise à jour suivant altimétries plots pour Mats d'éclairage voir pages 04 à 04Quat |  |  | Mise à jour suivant demande chantier Têtes de pieux - Type 2 voir pages 3 et 4 | Mise à jour tripodes voir pages 3, 3Bis, 4 et 4Bis |  | Ajout nota page 00 voir nuages | Mise à jour suivant altimétries plots pour Mats d'éclairage voir pages 04 à 04Quat | Recollement |  |  | Révision retour en phase EXE car ne concerne pas uniquement la passerelle U11 (suivant demande chantier du 12/09/2019) | Mise à jour références plans | Modification suivant demande chantier "DOE U11" |  |  |  |  | VSO
157284 | 1120 | N0 | TZ | S | SA | AR | PL | 13185 | Massifs tête de Pieux Passerelles | 2018-10-16 | 2018-12-14 | 2019-02-11 | 2019-04-15 | 2019-05-09 | Non diffusé | 2019-09-13 | 2019-10-11 | 2019-11-21 | [6 empty] | 2019-11-21 | Recollement |  |  | Mise à jour suivant demande chantier Têtes de pieux - Type 2 voir pages 3 et 4 | Mise à jour tripodes voir pages 3, 3Bis, 4 et 4Bis |  | Ajout nota page 00 voir nuages | Mise à jour suivant altimétries plots pour Mats d'éclairage voir pages 04 à 04Quat | Recollement |  |  | Révision retour en phase EXE car ne concerne pas uniquement la passerelle U11 (suivant demande chantier du 12/09/2019) | Mise à jour références plans | Modification suivant demande chantier "DOE U11" |  |  |  |  | VSO
157284 | 1120 | N0 | TZ | S | SA | AR | PL | 13185 | Massifs tête de Pieux Passerelles | 2018-10-16 | 2018-12-14 | 2019-02-11 | 2019-04-15 | 2019-05-09 | Non diffusé | 2019-09-13 | 2019-10-11 | 2019-11-21 | [6 empty] | 2019-11-21 | Révision retour en phase EXE car ne concerne pas uniquement la passerelle U11 (suivant demande chantier du 12/09/2019) |  |  | Mise à jour suivant demande chantier Têtes de pieux - Type 2 voir pages 3 et 4 | Mise à jour tripodes voir pages 3, 3Bis, 4 et 4Bis |  | Ajout nota page 00 voir nuages | Mise à jour suivant altimétries plots pour Mats d'éclairage voir pages 04 à 04Quat | Recollement |  |  | Révision retour en phase EXE car ne concerne pas uniquement la passerelle U11 (suivant demande chantier du 12/09/2019) | Mise à jour références plans | Modification suivant demande chantier "DOE U11" |  |  |  |  | VSO
157284 | 1120 | N0 | TZ | S | SA | AR | PL | 13185 | Massifs tête de Pieux Passerelles | 2018-10-16 | 2018-12-14 | 2019-02-11 | 2019-04-15 | 2019-05-09 | Non diffusé | 2019-09-13 | 2019-10-11 | 2019-11-21 | [6 empty] | 2019-11-21 | Mise à jour références plans |  |  | Mise à jour suivant demande chantier Têtes de pieux - Type 2 voir pages 3 et 4 | Mise à jour tripodes voir pages 3, 3Bis, 4 et 4Bis |  | Ajout nota page 00 voir nuages | Mise à jour suivant altimétries plots pour Mats d'éclairage voir pages 04 à 04Quat | Recollement |  |  | Révision retour en phase EXE car ne concerne pas uniquement la passerelle U11 (suivant demande chantier du 12/09/2019) | Mise à jour références plans | Modification suivant demande chantier "DOE U11" |  |  |  |  | VSO
157284 | 1120 | N0 | TZ | S | SA | AR | PL | 13185 | Massifs tête de Pieux Passerelles | 2018-10-16 | 2018-12-14 | 2019-02-11 | 2019-04-15 | 2019-05-09 | Non diffusé | 2019-09-13 | 2019-10-11 | 2019-11-21 | [6 empty] | 2019-11-21 | Modification suivant demande chantier "DOE U11" |  |  | Mise à jour suivant demande chantier Têtes de pieux - Type 2 voir pages 3 et 4 | Mise à jour tripodes voir pages 3, 3Bis, 4 et 4Bis |  | Ajout nota page 00 voir nuages | Mise à jour suivant altimétries plots pour Mats d'éclairage voir pages 04 à 04Quat | Recollement |  |  | Révision retour en phase EXE car ne concerne pas uniquement la passerelle U11 (suivant demande chantier du 12/09/2019) | Mise à jour références plans | Modification suivant demande chantier "DOE U11" |  |  |  |  | VSO
157284 | 1120 | N0 | 12 | S | SA | AR | PL | 13186 | Massifs tête de pieux | 2018-07-16 | 2018-08-22 | 2018-08-23 | 2018-08-23 | 2018-09-14 | 2018-09-18 | 2018-09-13 | 2019-10-11 | [7 empty] | 2019-10-11 | Mise à jour repérage, suivant visas MOE du 08/11/2018. Voir fiche réponse visas | [11 empty] | Mise à jour repérage, suivant visas MOE du 08/11/2018. Voir fiche réponse visas | [5 empty] | VSO
157284 | 1120 | N0 | 12 | S | SA | AR | PL | 13187 | Longrines | 2019-01-02: 2018-07-26; 2019-01-22: 2018-08-27; 2019-02-11: 2019-01-23 | [7 empty] | 2019-01-23 | Mise à jour suivant VISAS du 22/01/2019 |  |  | Mise à jour suivant VISAS du 22/01/2019 | [14 empty] | VSO
157284 | 1120 | N0 | 12 | S | SA | AR | PL | 13188 | Dalle Basse (Dallage) | 2019-01-02: 2018-08-30; 2019-01-22: 2018-10-19; 2019-02-11: 2018-12-12 | [7 empty] | 2018-12-12 | Mise a jour selon VISAS du 04/12/2018 et ajout fiche réponse |  |  | Mise a jour selon VISAS du 04/12/2018 et ajout fiche réponse | [14 empty] | VSO
157284 | 1120 | TN | 12 | S | SA | AR | PL | 13189 | Verticaux (Tout niveaux) | 2018-08-08 | 2018-09-20 | 2018-10-29 | 2018-12-28 | 2019-02-11 | [10 empty] | 2019-02-11 | Mise à jour suivant VISAS ADP et ajout fiche réponse |  |  | Mise à jour suivant VISAS ADP et ajout fiche réponse | Mise à jour suivant VISAS ADP du 11/02/2019 | [13 empty] | VSO
157284 | 1120 | TN | 12 | S | SA | AR | PL | 13189 | Verticaux (Tout niveaux) | 2018-08-08 | 2018-09-20 | 2018-10-29 | 2018-12-28 | 2019-02-11 | [10 empty] | 2019-02-11 | Mise à jour suivant VISAS ADP du 11/02/2019 |  |  | Mise à jour suivant VISAS ADP et ajout fiche réponse | Mise à jour suivant VISAS ADP du 11/02/2019 | [13 empty] | VSO
157284 | 1120 | TN | 12 | S | SA | AR | PL | 13190 | Escalier 10 - Tout niveaux | 2019-01-02: 2019-05-16; 2019-01-22: 2019-07-08; 2019-02-11: 2019-09-20 | [7 empty] | 2019-09-20 | Ajout armatures semelle (40x50ht) | [8 empty] | Ajout armatures semelle (40x50ht) | Ajout référence NC | [7 empty] | VSO
157284 | 1120 | TN | 12 | S | SA | AR | PL | 13190 | Escalier 10 - Tout niveaux | 2019-01-02: 2019-05-16; 2019-01-22: 2019-07-08; 2019-02-11: 2019-09-20 | [7 empty] | 2019-09-20 | Ajout référence NC | [8 empty] | Ajout armatures semelle (40x50ht) | Ajout référence NC | [7 empty] | VSO
157284 | 1120 | S2 | 14 | S | SA | AR | PL | 13191 | Fosses SPK | 2019-01-02: 2019-06-19; 2019-01-22: 2019-10-18 | [7 empty] | 2019-10-18 | Mise à jour références plans | [11 empty] | Mise à jour références plans | [5 empty] | VSO
157284 | 1120 | N0 | 13 | S | SA | AR | PL | 13193 | Massifs tête de pieux et longrines de redressement | 2018-07-16 | 2018-08-21 | 2018-08-23 | 2018-08-23 | 2018-09-18 | 2018-09-27 | 2018-10-02 | 2018-10-03 | 2018-10-16 | 2018-10-22 | 2018-10-23 | 2018-11-13 | 2018-11-20 |  |  | 2018-11-20 | [18 empty] | VSO
157284 | 1120 | N0 | 13 | S | SA | AR | PL | 13195 | Dalle Basse (Dallage) | 2018-09-04 | 2018-10-02 | 2018-11-08 | 2018-12-12 | 2019-02-15 | [10 empty] | 2019-02-15 | Mise à jour suivant VISAS du 11/02/2019 |  |  |  | Mise à jour suivant VISAS du 11/02/2019 | [13 empty] | VSO
157284 | 1120 | N0 | 13 | S | SA | AR | PL | 13196 | Verticaux | 2018-10-06 | 2018-11-05 | 2018-11-28 | 2018-12-06 | 2018-12-27 | 2019-01-18 | 2019-02-26 | 2019-07-08 | 2019-10-01 | [6 empty] | 2019-10-01 | Mise à jour suivant retour charpentier le 17/01/2019 |  |  | Mise à jour suivant retour charpentier le 17/01/2019 | Mise à jour suivant nouveau détails LMV reçus le 07/02/19 |  |  |  |  | Coupe A-A supprimé suivant PV1 |  |  | Mise à jour suivant VISAS du 08/08/2019 | [5 empty] | VSO
157284 | 1120 | N0 | 13 | S | SA | AR | PL | 13196 | Verticaux | 2018-10-06 | 2018-11-05 | 2018-11-28 | 2018-12-06 | 2018-12-27 | 2019-01-18 | 2019-02-26 | 2019-07-08 | 2019-10-01 | [6 empty] | 2019-10-01 | Mise à jour suivant nouveau détails LMV reçus le 07/02/19 |  |  | Mise à jour suivant retour charpentier le 17/01/2019 | Mise à jour suivant nouveau détails LMV reçus le 07/02/19 |  |  |  |  | Coupe A-A supprimé suivant PV1 |  |  | Mise à jour suivant VISAS du 08/08/2019 | [5 empty] | VSO
157284 | 1120 | N0 | 13 | S | SA | AR | PL | 13196 | Verticaux | 2018-10-06 | 2018-11-05 | 2018-11-28 | 2018-12-06 | 2018-12-27 | 2019-01-18 | 2019-02-26 | 2019-07-08 | 2019-10-01 | [6 empty] | 2019-10-01 | Coupe A-A supprimé suivant PV1 |  |  | Mise à jour suivant retour charpentier le 17/01/2019 | Mise à jour suivant nouveau détails LMV reçus le 07/02/19 |  |  |  |  | Coupe A-A supprimé suivant PV1 |  |  | Mise à jour suivant VISAS du 08/08/2019 | [5 empty] | VSO
157284 | 1120 | N0 | 13 | S | SA | AR | PL | 13196 | Verticaux | 2018-10-06 | 2018-11-05 | 2018-11-28 | 2018-12-06 | 2018-12-27 | 2019-01-18 | 2019-02-26 | 2019-07-08 | 2019-10-01 | [6 empty] | 2019-10-01 | Mise à jour suivant VISAS du 08/08/2019 |  |  | Mise à jour suivant retour charpentier le 17/01/2019 | Mise à jour suivant nouveau détails LMV reçus le 07/02/19 |  |  |  |  | Coupe A-A supprimé suivant PV1 |  |  | Mise à jour suivant VISAS du 08/08/2019 | [5 empty] | VSO
157284 | 1120 | N0 | 14 | S | SA | AR | PL | 13199 | Local Technique | 2018-10-06: 2019-07-29; 2018-11-05: 2019-08-30 | [6 empty] | 2019-08-30 | 1 er diffusion | [8 empty] | 1 er diffusion |  | Modification des poteaux suivant plan charpente N° 27600 | Rendu caduque par le chantier car variante local haute tension béton annulée | [5 empty] | CADUC
157284 | 1120 | N0 | 14 | S | SA | AR | PL | 13199 | Local Technique | 2018-10-06: 2019-07-29; 2018-11-05: 2019-08-30 | [6 empty] | 2019-08-30 | Modification des poteaux suivant plan charpente N° 27600 | [8 empty] | 1 er diffusion |  | Modification des poteaux suivant plan charpente N° 27600 | Rendu caduque par le chantier car variante local haute tension béton annulée | [5 empty] | CADUC
157284 | 1120 | N0 | 14 | S | SA | AR | PL | 13199 | Local Technique | 2018-10-06: 2019-07-29; 2018-11-05: 2019-08-30 | [6 empty] | 2019-08-30 | Rendu caduque par le chantier car variante local haute tension béton annulée | [8 empty] | 1 er diffusion |  | Modification des poteaux suivant plan charpente N° 27600 | Rendu caduque par le chantier car variante local haute tension béton annulée | [5 empty] | CADUC
157284 | 1120 | N0 | 14 | S | SA | AR | PL | 13200 | Massifs tête de pieux | 2018-10-06: 2018-08-21; 2018-11-05: 2018-08-23; 2018-11-28: 2018-11-08 | [6 empty] | 2018-11-08 | [18 empty] | VSO
157284 | 1120 | N0 | 14 | S | SA | AR | PL | 13202 | Dalle Basse (Dallage) | 2018-10-06: 2018-09-28; 2018-11-05: 2018-11-28; 2018-11-28: 2019-04-11; 2018-12-06: 2019-04-19; 2018-12-27: 2019-06-14 | [6 empty] | 2019-06-14 | Mise à jour suivant visas MOE du 30/11/2018. Voir fiche réponse visas | [5 empty] | Mise à jour suivant visas MOE du 30/11/2018. Voir fiche réponse visas |  | Mise à jour suivant visas MOE du 04/04/2019. Voir fiche réponse visas | [9 empty] | VSO
157284 | 1120 | N0 | 14 | S | SA | AR | PL | 13202 | Dalle Basse (Dallage) | 2018-10-06: 2018-09-28; 2018-11-05: 2018-11-28; 2018-11-28: 2019-04-11; 2018-12-06: 2019-04-19; 2018-12-27: 2019-06-14 | [6 empty] | 2019-06-14 | Mise à jour suivant visas MOE du 04/04/2019. Voir fiche réponse visas | [5 empty] | Mise à jour suivant visas MOE du 30/11/2018. Voir fiche réponse visas |  | Mise à jour suivant visas MOE du 04/04/2019. Voir fiche réponse visas | [9 empty] | VSO
157284 | 1120 | TN | 14 | S | SA | AR | PL | 13206 | Verticaux tout niveaux | 2018-10-16 | 2018-12-12 | 2019-01-11 | 2019-04-24 | 2019-05-23 | 2019-06-24 | 2019-07-15 | 2019-09-19 | 2019-10-30 | [6 empty] | 2019-10-30 | Mise à jour chainages voir pages 16 et 17 |  |  | Mise à jour chainages voir pages 16 et 17 |  |  | Mise à jour suivant plans de synthèses reçus le 15/02/2019 | Mise à jour PH NC et ND suivant plan LMV, Synthèses du 15/02/2019 et plan Archit indice Q | Mise à jour suivant nuages, et ajout renforts cuvettes | Adaptation chantier (poutres 246. et 247) suivant demande chantier voir pages 01, 01BIS et 07 |  | Mise à jour arase voiles et ajout résa. charpente, voir pages 2 à 8 et 12 (Ahmed dois ajouter NC renforts de cuvette pour adaptation chantier des poutres 246. et 247. suivant demande chantier voir pages 01, 01BIS et 07) | Mise à jour suivant OS536 (ajout porte dans voile V3) voir page 5 et 5Bis | [5 empty] | VSO
157284 | 1120 | TN | 14 | S | SA | AR | PL | 13206 | Verticaux tout niveaux | 2018-10-16 | 2018-12-12 | 2019-01-11 | 2019-04-24 | 2019-05-23 | 2019-06-24 | 2019-07-15 | 2019-09-19 | 2019-10-30 | [6 empty] | 2019-10-30 | Mise à jour suivant plans de synthèses reçus le 15/02/2019 |  |  | Mise à jour chainages voir pages 16 et 17 |  |  | Mise à jour suivant plans de synthèses reçus le 15/02/2019 | Mise à jour PH NC et ND suivant plan LMV, Synthèses du 15/02/2019 et plan Archit indice Q | Mise à jour suivant nuages, et ajout renforts cuvettes | Adaptation chantier (poutres 246. et 247) suivant demande chantier voir pages 01, 01BIS et 07 |  | Mise à jour arase voiles et ajout résa. charpente, voir pages 2 à 8 et 12 (Ahmed dois ajouter NC renforts de cuvette pour adaptation chantier des poutres 246. et 247. suivant demande chantier voir pages 01, 01BIS et 07) | Mise à jour suivant OS536 (ajout porte dans voile V3) voir page 5 et 5Bis | [5 empty] | VSO
157284 | 1120 | TN | 14 | S | SA | AR | PL | 13206 | Verticaux tout niveaux | 2018-10-16 | 2018-12-12 | 2019-01-11 | 2019-04-24 | 2019-05-23 | 2019-06-24 | 2019-07-15 | 2019-09-19 | 2019-10-30 | [6 empty] | 2019-10-30 | Mise à jour PH NC et ND suivant plan LMV, Synthèses du 15/02/2019 et plan Archit indice Q |  |  | Mise à jour chainages voir pages 16 et 17 |  |  | Mise à jour suivant plans de synthèses reçus le 15/02/2019 | Mise à jour PH NC et ND suivant plan LMV, Synthèses du 15/02/2019 et plan Archit indice Q | Mise à jour suivant nuages, et ajout renforts cuvettes | Adaptation chantier (poutres 246. et 247) suivant demande chantier voir pages 01, 01BIS et 07 |  | Mise à jour arase voiles et ajout résa. charpente, voir pages 2 à 8 et 12 (Ahmed dois ajouter NC renforts de cuvette pour adaptation chantier des poutres 246. et 247. suivant demande chantier voir pages 01, 01BIS et 07) | Mise à jour suivant OS536 (ajout porte dans voile V3) voir page 5 et 5Bis | [5 empty] | VSO
157284 | 1120 | TN | 14 | S | SA | AR | PL | 13206 | Verticaux tout niveaux | 2018-10-16 | 2018-12-12 | 2019-01-11 | 2019-04-24 | 2019-05-23 | 2019-06-24 | 2019-07-15 | 2019-09-19 | 2019-10-30 | [6 empty] | 2019-10-30 | Mise à jour suivant nuages, et ajout renforts cuvettes |  |  | Mise à jour chainages voir pages 16 et 17 |  |  | Mise à jour suivant plans de synthèses reçus le 15/02/2019 | Mise à jour PH NC et ND suivant plan LMV, Synthèses du 15/02/2019 et plan Archit indice Q | Mise à jour suivant nuages, et ajout renforts cuvettes | Adaptation chantier (poutres 246. et 247) suivant demande chantier voir pages 01, 01BIS et 07 |  | Mise à jour arase voiles et ajout résa. charpente, voir pages 2 à 8 et 12 (Ahmed dois ajouter NC renforts de cuvette pour adaptation chantier des poutres 246. et 247. suivant demande chantier voir pages 01, 01BIS et 07) | Mise à jour suivant OS536 (ajout porte dans voile V3) voir page 5 et 5Bis | [5 empty] | VSO
157284 | 1120 | TN | 14 | S | SA | AR | PL | 13206 | Verticaux tout niveaux | 2018-10-16 | 2018-12-12 | 2019-01-11 | 2019-04-24 | 2019-05-23 | 2019-06-24 | 2019-07-15 | 2019-09-19 | 2019-10-30 | [6 empty] | 2019-10-30 | Adaptation chantier (poutres 246. et 247) suivant demande chantier voir pages 01, 01BIS et 07 |  |  | Mise à jour chainages voir pages 16 et 17 |  |  | Mise à jour suivant plans de synthèses reçus le 15/02/2019 | Mise à jour PH NC et ND suivant plan LMV, Synthèses du 15/02/2019 et plan Archit indice Q | Mise à jour suivant nuages, et ajout renforts cuvettes | Adaptation chantier (poutres 246. et 247) suivant demande chantier voir pages 01, 01BIS et 07 |  | Mise à jour arase voiles et ajout résa. charpente, voir pages 2 à 8 et 12 (Ahmed dois ajouter NC renforts de cuvette pour adaptation chantier des poutres 246. et 247. suivant demande chantier voir pages 01, 01BIS et 07) | Mise à jour suivant OS536 (ajout porte dans voile V3) voir page 5 et 5Bis | [5 empty] | VSO
157284 | 1120 | TN | 14 | S | SA | AR | PL | 13206 | Verticaux tout niveaux | 2018-10-16 | 2018-12-12 | 2019-01-11 | 2019-04-24 | 2019-05-23 | 2019-06-24 | 2019-07-15 | 2019-09-19 | 2019-10-30 | [6 empty] | 2019-10-30 | Mise à jour arase voiles et ajout résa. charpente, voir pages 2 à 8 et 12 (Ahmed dois ajouter NC renforts de cuvette pour adaptation chantier des poutres 246. et 247. suivant demande chantier voir pages 01, 01BIS et 07) |  |  | Mise à jour chainages voir pages 16 et 17 |  |  | Mise à jour suivant plans de synthèses reçus le 15/02/2019 | Mise à jour PH NC et ND suivant plan LMV, Synthèses du 15/02/2019 et plan Archit indice Q | Mise à jour suivant nuages, et ajout renforts cuvettes | Adaptation chantier (poutres 246. et 247) suivant demande chantier voir pages 01, 01BIS et 07 |  | Mise à jour arase voiles et ajout résa. charpente, voir pages 2 à 8 et 12 (Ahmed dois ajouter NC renforts de cuvette pour adaptation chantier des poutres 246. et 247. suivant demande chantier voir pages 01, 01BIS et 07) | Mise à jour suivant OS536 (ajout porte dans voile V3) voir page 5 et 5Bis | [5 empty] | VSO
157284 | 1120 | TN | 14 | S | SA | AR | PL | 13206 | Verticaux tout niveaux | 2018-10-16 | 2018-12-12 | 2019-01-11 | 2019-04-24 | 2019-05-23 | 2019-06-24 | 2019-07-15 | 2019-09-19 | 2019-10-30 | [6 empty] | 2019-10-30 | Mise à jour suivant OS536 (ajout porte dans voile V3) voir page 5 et 5Bis |  |  | Mise à jour chainages voir pages 16 et 17 |  |  | Mise à jour suivant plans de synthèses reçus le 15/02/2019 | Mise à jour PH NC et ND suivant plan LMV, Synthèses du 15/02/2019 et plan Archit indice Q | Mise à jour suivant nuages, et ajout renforts cuvettes | Adaptation chantier (poutres 246. et 247) suivant demande chantier voir pages 01, 01BIS et 07 |  | Mise à jour arase voiles et ajout résa. charpente, voir pages 2 à 8 et 12 (Ahmed dois ajouter NC renforts de cuvette pour adaptation chantier des poutres 246. et 247. suivant demande chantier voir pages 01, 01BIS et 07) | Mise à jour suivant OS536 (ajout porte dans voile V3) voir page 5 et 5Bis | [5 empty] | VSO
157284 | 1120 | TN | 14 | S | SA | AR | PL | 13207 | Verticaux tout niveaux (Escalier Métalique) | 2018-12-21 | 2019-01-11 | 2019-05-02 | 2019-05-16 | 2019-06-06 | 2019-06-24 | 2019-07-03 | 2019-07-08 | 2019-10-16 | 2019-11-21 | [5 empty] | 2019-11-21 | Mise à jour voile V8 et ajout chaînages, voir pages 19 et 21 à 23 |  |  | Mise à jour voile V8 et ajout chaînages, voir pages 19 et 21 à 23 |  |  |  | Mise à jour PH NC, ND et NE suivant plan LMV et Synthèses du 15/02/2019 | Mise à jour voiles V4 et V8 (contreventement provisoir phase réalisation) Mise à jour PH NC, ND et NE suivant plan LMV et Synthèses du 15/02/2019 | Ajout liaisons (Stabox), voir voiles V4 et V5 pages à 16 Ajout équivanlent scellements V8, CV18 et CV20 suivant demande chantier |  |  | Mise à jour voile V4 en réponse de la FNC 113 suivant erreur implantation chantier, et liaison voile/plancher collaborant V5 supprimé voir pages 12, 13 et 16 | Ajout Pt. ND/N02 voir pages 24 et 25 |  |  |  |  | VSO
157284 | 1120 | TN | 14 | S | SA | AR | PL | 13207 | Verticaux tout niveaux (Escalier Métalique) | 2018-12-21 | 2019-01-11 | 2019-05-02 | 2019-05-16 | 2019-06-06 | 2019-06-24 | 2019-07-03 | 2019-07-08 | 2019-10-16 | 2019-11-21 | [5 empty] | 2019-11-21 | Mise à jour PH NC, ND et NE suivant plan LMV et Synthèses du 15/02/2019 |  |  | Mise à jour voile V8 et ajout chaînages, voir pages 19 et 21 à 23 |  |  |  | Mise à jour PH NC, ND et NE suivant plan LMV et Synthèses du 15/02/2019 | Mise à jour voiles V4 et V8 (contreventement provisoir phase réalisation) Mise à jour PH NC, ND et NE suivant plan LMV et Synthèses du 15/02/2019 | Ajout liaisons (Stabox), voir voiles V4 et V5 pages à 16 Ajout équivanlent scellements V8, CV18 et CV20 suivant demande chantier |  |  | Mise à jour voile V4 en réponse de la FNC 113 suivant erreur implantation chantier, et liaison voile/plancher collaborant V5 supprimé voir pages 12, 13 et 16 | Ajout Pt. ND/N02 voir pages 24 et 25 |  |  |  |  | VSO
157284 | 1120 | TN | 14 | S | SA | AR | PL | 13207 | Verticaux tout niveaux (Escalier Métalique) | 2018-12-21 | 2019-01-11 | 2019-05-02 | 2019-05-16 | 2019-06-06 | 2019-06-24 | 2019-07-03 | 2019-07-08 | 2019-10-16 | 2019-11-21 | [5 empty] | 2019-11-21 | Mise à jour voiles V4 et V8 (contreventement provisoir phase réalisation) Mise à jour PH NC, ND et NE suivant plan LMV et Synthèses du 15/02/2019 |  |  | Mise à jour voile V8 et ajout chaînages, voir pages 19 et 21 à 23 |  |  |  | Mise à jour PH NC, ND et NE suivant plan LMV et Synthèses du 15/02/2019 | Mise à jour voiles V4 et V8 (contreventement provisoir phase réalisation) Mise à jour PH NC, ND et NE suivant plan LMV et Synthèses du 15/02/2019 | Ajout liaisons (Stabox), voir voiles V4 et V5 pages à 16 Ajout équivanlent scellements V8, CV18 et CV20 suivant demande chantier |  |  | Mise à jour voile V4 en réponse de la FNC 113 suivant erreur implantation chantier, et liaison voile/plancher collaborant V5 supprimé voir pages 12, 13 et 16 | Ajout Pt. ND/N02 voir pages 24 et 25 |  |  |  |  | VSO
157284 | 1120 | TN | 14 | S | SA | AR | PL | 13207 | Verticaux tout niveaux (Escalier Métalique) | 2018-12-21 | 2019-01-11 | 2019-05-02 | 2019-05-16 | 2019-06-06 | 2019-06-24 | 2019-07-03 | 2019-07-08 | 2019-10-16 | 2019-11-21 | [5 empty] | 2019-11-21 | Ajout liaisons (Stabox), voir voiles V4 et V5 pages à 16 Ajout équivanlent scellements V8, CV18 et CV20 suivant demande chantier |  |  | Mise à jour voile V8 et ajout chaînages, voir pages 19 et 21 à 23 |  |  |  | Mise à jour PH NC, ND et NE suivant plan LMV et Synthèses du 15/02/2019 | Mise à jour voiles V4 et V8 (contreventement provisoir phase réalisation) Mise à jour PH NC, ND et NE suivant plan LMV et Synthèses du 15/02/2019 | Ajout liaisons (Stabox), voir voiles V4 et V5 pages à 16 Ajout équivanlent scellements V8, CV18 et CV20 suivant demande chantier |  |  | Mise à jour voile V4 en réponse de la FNC 113 suivant erreur implantation chantier, et liaison voile/plancher collaborant V5 supprimé voir pages 12, 13 et 16 | Ajout Pt. ND/N02 voir pages 24 et 25 |  |  |  |  | VSO
157284 | 1120 | TN | 14 | S | SA | AR | PL | 13207 | Verticaux tout niveaux (Escalier Métalique) | 2018-12-21 | 2019-01-11 | 2019-05-02 | 2019-05-16 | 2019-06-06 | 2019-06-24 | 2019-07-03 | 2019-07-08 | 2019-10-16 | 2019-11-21 | [5 empty] | 2019-11-21 | Mise à jour voile V4 en réponse de la FNC 113 suivant erreur implantation chantier, et liaison voile/plancher collaborant V5 supprimé voir pages 12, 13 et 16 |  |  | Mise à jour voile V8 et ajout chaînages, voir pages 19 et 21 à 23 |  |  |  | Mise à jour PH NC, ND et NE suivant plan LMV et Synthèses du 15/02/2019 | Mise à jour voiles V4 et V8 (contreventement provisoir phase réalisation) Mise à jour PH NC, ND et NE suivant plan LMV et Synthèses du 15/02/2019 | Ajout liaisons (Stabox), voir voiles V4 et V5 pages à 16 Ajout équivanlent scellements V8, CV18 et CV20 suivant demande chantier |  |  | Mise à jour voile V4 en réponse de la FNC 113 suivant erreur implantation chantier, et liaison voile/plancher collaborant V5 supprimé voir pages 12, 13 et 16 | Ajout Pt. ND/N02 voir pages 24 et 25 |  |  |  |  | VSO
157284 | 1120 | TN | 14 | S | SA | AR | PL | 13207 | Verticaux tout niveaux (Escalier Métalique) | 2018-12-21 | 2019-01-11 | 2019-05-02 | 2019-05-16 | 2019-06-06 | 2019-06-24 | 2019-07-03 | 2019-07-08 | 2019-10-16 | 2019-11-21 | [5 empty] | 2019-11-21 | Ajout Pt. ND/N02 voir pages 24 et 25 |  |  | Mise à jour voile V8 et ajout chaînages, voir pages 19 et 21 à 23 |  |  |  | Mise à jour PH NC, ND et NE suivant plan LMV et Synthèses du 15/02/2019 | Mise à jour voiles V4 et V8 (contreventement provisoir phase réalisation) Mise à jour PH NC, ND et NE suivant plan LMV et Synthèses du 15/02/2019 | Ajout liaisons (Stabox), voir voiles V4 et V5 pages à 16 Ajout équivanlent scellements V8, CV18 et CV20 suivant demande chantier |  |  | Mise à jour voile V4 en réponse de la FNC 113 suivant erreur implantation chantier, et liaison voile/plancher collaborant V5 supprimé voir pages 12, 13 et 16 | Ajout Pt. ND/N02 voir pages 24 et 25 |  |  |  |  | VSO
157284 | 1120 | TN | 14/15 | S | SA | AR | PL | 13208 | Dalle Haute tout nineaux (Paliers Esc.) | 2018-12-21: 2018-11-19; 2019-01-11: 2019-04-11; 2019-05-02: 2019-06-28; 2019-05-16: 2019-07-06; 2019-06-06: 2019-07-12 | [5 empty] | 2019-07-12 | Ajout renforts aux extrémités des BN voir page A | [5 empty] | Ajout renforts aux extrémités des BN voir page A |  | Mise à jour suivant nuages (Ajout renforts au droit des BN) | Mise à jour BN escalier.14 suivant LG béton du 11/06/2019 | [8 empty] | VSO
157284 | 1120 | TN | 14/15 | S | SA | AR | PL | 13208 | Dalle Haute tout nineaux (Paliers Esc.) | 2018-12-21: 2018-11-19; 2019-01-11: 2019-04-11; 2019-05-02: 2019-06-28; 2019-05-16: 2019-07-06; 2019-06-06: 2019-07-12 | [5 empty] | 2019-07-12 | Mise à jour suivant nuages (Ajout renforts au droit des BN) | [5 empty] | Ajout renforts aux extrémités des BN voir page A |  | Mise à jour suivant nuages (Ajout renforts au droit des BN) | Mise à jour BN escalier.14 suivant LG béton du 11/06/2019 | [8 empty] | VSO
157284 | 1120 | TN | 14/15 | S | SA | AR | PL | 13208 | Dalle Haute tout nineaux (Paliers Esc.) | 2018-12-21: 2018-11-19; 2019-01-11: 2019-04-11; 2019-05-02: 2019-06-28; 2019-05-16: 2019-07-06; 2019-06-06: 2019-07-12 | [5 empty] | 2019-07-12 | Mise à jour BN escalier.14 suivant LG béton du 11/06/2019 | [5 empty] | Ajout renforts aux extrémités des BN voir page A |  | Mise à jour suivant nuages (Ajout renforts au droit des BN) | Mise à jour BN escalier.14 suivant LG béton du 11/06/2019 | [8 empty] | VSO
157284 | 1120 | N0 | 15 | S | SA | AR | PL | 13211 | Longrines | 2018-12-21: 2018-07-16; 2019-01-11: 2018-10-16 | [5 empty] | 2018-10-16 | [18 empty] | VSO
157284 | 1120 | TN | 15 | S | SA | AR | PL | 13216 | Verticaux tout niveaux | 2018-09-28 | 2018-10-01 | 2018-10-16 | 2018-11-28 | 2019-04-07 | 2019-04-14 | 2019-04-26 | 2019-05-08 | 2019-05-23 | 2019-05-28 | 2019-06-04 |  |  |  |  | 2019-06-04 | Mise à jour PH NB suivant plans LMV et synthèse du 15/02/19. Mise à jour voile V11 voir pages 11, 12 et 13 Ajout détail D1 voir pages 04, 06, 14, 19, 22Bis et 22ter | [5 empty] | Mise à jour PH NB suivant plans LMV et synthèse du 15/02/19. Mise à jour voile V11 voir pages 11, 12 et 13 Ajout détail D1 voir pages 04, 06, 14, 19, 22Bis et 22ter | Mise à jour PH NC suivant plan LMV et Synthèses du 15/02/2019Mise à jour PH NC et ND suivant plan LMV, Synthèses du 15/02/2019 et plan Archit indice Q Mise à jour PH ND et NE suivant plan LMV, Synthèses du 15/02/2019 | Réponse VISA déjà effectué le 28/11/2018 13216-D "Mise à jour suivant VISAS du 19/11/2018 et ajout fiche réponses" Mise à jour V15 et CV18 suivant JD, voir pages 19 et 22 Mise à jour suivant nuage, et ajout renforts cuvettes | [9 empty] | VAO
157284 | 1120 | TN | 15 | S | SA | AR | PL | 13216 | Verticaux tout niveaux | 2018-09-28 | 2018-10-01 | 2018-10-16 | 2018-11-28 | 2019-04-07 | 2019-04-14 | 2019-04-26 | 2019-05-08 | 2019-05-23 | 2019-05-28 | 2019-06-04 |  |  |  |  | 2019-06-04 | Mise à jour PH NC suivant plan LMV et Synthèses du 15/02/2019Mise à jour PH NC et ND suivant plan LMV, Synthèses du 15/02/2019 et plan Archit indice Q Mise à jour PH ND et NE suivant plan LMV, Synthèses du 15/02/2019 | [5 empty] | Mise à jour PH NB suivant plans LMV et synthèse du 15/02/19. Mise à jour voile V11 voir pages 11, 12 et 13 Ajout détail D1 voir pages 04, 06, 14, 19, 22Bis et 22ter | Mise à jour PH NC suivant plan LMV et Synthèses du 15/02/2019Mise à jour PH NC et ND suivant plan LMV, Synthèses du 15/02/2019 et plan Archit indice Q Mise à jour PH ND et NE suivant plan LMV, Synthèses du 15/02/2019 | Réponse VISA déjà effectué le 28/11/2018 13216-D "Mise à jour suivant VISAS du 19/11/2018 et ajout fiche réponses" Mise à jour V15 et CV18 suivant JD, voir pages 19 et 22 Mise à jour suivant nuage, et ajout renforts cuvettes | [9 empty] | VAO
157284 | 1120 | TN | 15 | S | SA | AR | PL | 13216 | Verticaux tout niveaux | 2018-09-28 | 2018-10-01 | 2018-10-16 | 2018-11-28 | 2019-04-07 | 2019-04-14 | 2019-04-26 | 2019-05-08 | 2019-05-23 | 2019-05-28 | 2019-06-04 |  |  |  |  | 2019-06-04 | Réponse VISA déjà effectué le 28/11/2018 13216-D "Mise à jour suivant VISAS du 19/11/2018 et ajout fiche réponses" Mise à jour V15 et CV18 suivant JD, voir pages 19 et 22 Mise à jour suivant nuage, et ajout renforts cuvettes | [5 empty] | Mise à jour PH NB suivant plans LMV et synthèse du 15/02/19. Mise à jour voile V11 voir pages 11, 12 et 13 Ajout détail D1 voir pages 04, 06, 14, 19, 22Bis et 22ter | Mise à jour PH NC suivant plan LMV et Synthèses du 15/02/2019Mise à jour PH NC et ND suivant plan LMV, Synthèses du 15/02/2019 et plan Archit indice Q Mise à jour PH ND et NE suivant plan LMV, Synthèses du 15/02/2019 | Réponse VISA déjà effectué le 28/11/2018 13216-D "Mise à jour suivant VISAS du 19/11/2018 et ajout fiche réponses" Mise à jour V15 et CV18 suivant JD, voir pages 19 et 22 Mise à jour suivant nuage, et ajout renforts cuvettes | [9 empty] | VAO
157284 | 1120 | N0 | 16 | S | SA | AR | PL | 13220 | Massifs tête de pieux | 2018-06-07 | 2018-06-13 | 2018-08-08 | 2018-12-03 | 2019-01-14 | 2019-04-11 | [9 empty] | 2019-04-11 | Tête de pieux à supprimer |  |  | Tête de pieux à supprimer |  |  | Mise à jour suivant visa MOE du 15/01/2019. Voir fiche réponse visa | [11 empty] | VSO
157284 | 1120 | N0 | 16 | S | SA | AR | PL | 13220 | Massifs tête de pieux | 2018-06-07 | 2018-06-13 | 2018-08-08 | 2018-12-03 | 2019-01-14 | 2019-04-11 | [9 empty] | 2019-04-11 | Mise à jour suivant visa MOE du 15/01/2019. Voir fiche réponse visa |  |  | Tête de pieux à supprimer |  |  | Mise à jour suivant visa MOE du 15/01/2019. Voir fiche réponse visa | [11 empty] | VSO
157284 | 1120 | N0 | 16 | S | SA | AR | PL | 13222 | Dalle Basse (Dallage) | 2018-09-06 | 2018-12-03 | 2019-03-21 | 2019-05-15 | [11 empty] | 2019-05-15 | Ajouter armatures poteaux 38-39 |  |  |  |  | Ajouter armatures poteaux 38-39 |  | Ajouter armatures bêche | [10 empty] | VSO
157284 | 1120 | N0 | 16 | S | SA | AR | PL | 13222 | Dalle Basse (Dallage) | 2018-09-06 | 2018-12-03 | 2019-03-21 | 2019-05-15 | [11 empty] | 2019-05-15 | Ajouter armatures bêche |  |  |  |  | Ajouter armatures poteaux 38-39 |  | Ajouter armatures bêche | [10 empty] | VSO
157284 | 1120 | N0 | 16 | S | SA | AR | PL | 13223 | Longrines de redressement | 2018-11-13 | 2019-01-11 | 2019-01-14 | 2019-01-15 | 2019-04-04 | [10 empty] | 2019-04-04 | Mise jour longrines LG.509, LG.510 et TP.190 suite au dernier relvevé BOTTE Mise à jour LG.510 voir pages 3 et 4 Mise à jour suivant demande chantier |  |  | Mise jour longrines LG.509, LG.510 et TP.190 suite au dernier relvevé BOTTE Mise à jour LG.510 voir pages 3 et 4 Mise à jour suivant demande chantier |  |  | Mise à jour suivant visas MOE/CT (ajout légende voir page B) | [11 empty] | VSO
157284 | 1120 | N0 | 16 | S | SA | AR | PL | 13223 | Longrines de redressement | 2018-11-13 | 2019-01-11 | 2019-01-14 | 2019-01-15 | 2019-04-04 | [10 empty] | 2019-04-04 | Mise à jour suivant visas MOE/CT (ajout légende voir page B) |  |  | Mise jour longrines LG.509, LG.510 et TP.190 suite au dernier relvevé BOTTE Mise à jour LG.510 voir pages 3 et 4 Mise à jour suivant demande chantier |  |  | Mise à jour suivant visas MOE/CT (ajout légende voir page B) | [11 empty] | VSO
157284 | 1120 | N0 | 16 | S | SA | AR | PL | 13226 | Ascenseur 12 et sortie carnot | 2018-06-07: 2018-09-05 | [9 empty] | 2018-09-05 | [18 empty] | VSO
157284 | 1120 | N0 | 16 | S | SA | AR | PL | 13229 | Plan armatures Asc. 3 & 4 | 2018-08-27 | 2018-08-30 | 2018-10-18 | 2018-11-29 | 2019-09-13 | 2019-11-14 | [9 empty] | 2019-11-14 | Mise à jour suivant VISAS du 18/12/2018 | [10 empty] | Mise à jour suivant VISAS du 18/12/2018 |  | Mise à jour suivant VISAS MOE du 23/10/2019 (Ajout détails platines et fer de manutention), voir page 6, et mise à jour référence NC |  |  |  |  | VSO
157284 | 1120 | N0 | 16 | S | SA | AR | PL | 13229 | Plan armatures Asc. 3 & 4 | 2018-08-27 | 2018-08-30 | 2018-10-18 | 2018-11-29 | 2019-09-13 | 2019-11-14 | [9 empty] | 2019-11-14 | Mise à jour suivant VISAS MOE du 23/10/2019 (Ajout détails platines et fer de manutention), voir page 6, et mise à jour référence NC | [10 empty] | Mise à jour suivant VISAS du 18/12/2018 |  | Mise à jour suivant VISAS MOE du 23/10/2019 (Ajout détails platines et fer de manutention), voir page 6, et mise à jour référence NC |  |  |  |  | VSO
157284 | 1120 | N0 | 17 | S | SA | AR | PL | 13230 | Massifs tête de pieux | 2018-08-27: 2008-08-22; 2018-08-30: 2018-12-03 | [9 empty] | 2018-12-03 | [18 empty] | VSO
157284 | 1120 | N0 | 17 | S | SA | AR | PL | 13236 | Verticaux | 2018-08-27: 2018-09-05; 2018-08-30: 2018-12-21; 2018-10-18: 2019-03-05 | [9 empty] | 2019-03-05 | Mise à jour des arases (suivant plans LMV et synthèse du 15/02/19.) |  |  |  |  | Mise à jour des arases (suivant plans LMV et synthèse du 15/02/19.) | [12 empty] | VSO
157284 | 1120 | N0 | 16 | S | SA | AR | PL | 13250 | Fondations - Carneaux | 2018-08-27: 2018-07-27; 2018-08-30: 2018-11-08; 2018-10-18: 2019-09-13 | [9 empty] | 2019-09-13 | Mise à jour suivant visas MOE du 18/12/2018. Voir fiche réponse visas | [10 empty] | Mise à jour suivant visas MOE du 18/12/2018. Voir fiche réponse visas | [6 empty] | VSO
157284 | 1120 | TN | 16 | S | SA | AR | PL | 13300 | Fondations | 2018-06-11 | 2018-06-13 | 2018-07-04 | 2018-07-10 | 2018-07-31 | 2018-08-08 | 2018-08-31 | 2019-01-24 | [7 empty] | 2019-01-24 | Réponses VISAS |  |  | Réponses VISAS | [14 empty] | VSO
157284 | 1120 | N0 | 16 | S | SA | AR | PL | 13301 | Longrines | 2018-06-11: 2018-06-11; 2018-06-13: 2018-07-04; 2018-07-04: 2018-07-27; 2018-07-10: 2018-08-08 | [7 empty] | 2018-08-08 | [18 empty] | VSO
157284 | 1120 | N0 | 16 | S | SA | AR | PL | 13330 | Dalles /Poutres | 2018-06-18 | 2018-08-08 | 2018-11-13 | 2019-04-11 | 2019-06-14 | 2019-09-13 | [9 empty] | 2019-09-13 | Mise à jour suivant visas du 14/11/2018. Voir fiche réponse visas | [5 empty] | Mise à jour suivant visas du 14/11/2018. Voir fiche réponse visas |  | Mise à jour suivant visas MOE du 04/04/2019. Voir fiche réponse visas |  |  | Mise à jour suivant visas MOE du 22/07/2019. Voir fiche réponse visas | [6 empty] | VSO
157284 | 1120 | N0 | 16 | S | SA | AR | PL | 13330 | Dalles /Poutres | 2018-06-18 | 2018-08-08 | 2018-11-13 | 2019-04-11 | 2019-06-14 | 2019-09-13 | [9 empty] | 2019-09-13 | Mise à jour suivant visas MOE du 04/04/2019. Voir fiche réponse visas | [5 empty] | Mise à jour suivant visas du 14/11/2018. Voir fiche réponse visas |  | Mise à jour suivant visas MOE du 04/04/2019. Voir fiche réponse visas |  |  | Mise à jour suivant visas MOE du 22/07/2019. Voir fiche réponse visas | [6 empty] | VSO
157284 | 1120 | N0 | 16 | S | SA | AR | PL | 13330 | Dalles /Poutres | 2018-06-18 | 2018-08-08 | 2018-11-13 | 2019-04-11 | 2019-06-14 | 2019-09-13 | [9 empty] | 2019-09-13 | Mise à jour suivant visas MOE du 22/07/2019. Voir fiche réponse visas | [5 empty] | Mise à jour suivant visas du 14/11/2018. Voir fiche réponse visas |  | Mise à jour suivant visas MOE du 04/04/2019. Voir fiche réponse visas |  |  | Mise à jour suivant visas MOE du 22/07/2019. Voir fiche réponse visas | [6 empty] | VSO
157284 | 1120 | N0 | 16 | S | SA | AR | PL | 13340 | Verticaux | 2018-06-18 | 2018-06-19 | 2018-07-02 | 2018-07-31 | 2018-08-06 | 2018-08-13 | 2018-08-31 | 2018-09-12 | 2018-12-14 | 2019-01-24 | 2019-05-15 | 2019-06-06 |  |  |  | 2019-06-06 | Réponses VISAS |  |  | Réponses VISAS |  |  |  | Ajouter muret et radier de soutennement | [5 empty] | Adaptation renforts réservation voile V3 |  |  |  |  | VSO
157284 | 1120 | N0 | 16 | S | SA | AR | PL | 13340 | Verticaux | 2018-06-18 | 2018-06-19 | 2018-07-02 | 2018-07-31 | 2018-08-06 | 2018-08-13 | 2018-08-31 | 2018-09-12 | 2018-12-14 | 2019-01-24 | 2019-05-15 | 2019-06-06 |  |  |  | 2019-06-06 | Ajouter muret et radier de soutennement |  |  | Réponses VISAS |  |  |  | Ajouter muret et radier de soutennement | [5 empty] | Adaptation renforts réservation voile V3 |  |  |  |  | VSO
157284 | 1120 | N0 | 16 | S | SA | AR | PL | 13340 | Verticaux | 2018-06-18 | 2018-06-19 | 2018-07-02 | 2018-07-31 | 2018-08-06 | 2018-08-13 | 2018-08-31 | 2018-09-12 | 2018-12-14 | 2019-01-24 | 2019-05-15 | 2019-06-06 |  |  |  | 2019-06-06 | Adaptation renforts réservation voile V3 |  |  | Réponses VISAS |  |  |  | Ajouter muret et radier de soutennement | [5 empty] | Adaptation renforts réservation voile V3 |  |  |  |  | VSO
157284 | 1120 | N1 | 16 | S | SA | AR | PL | 13350 | Verticaux / Dalles | 2018-06-22 | 2018-07-02 | 2018-08-06 | 2018-11-05 | 2018-11-13 | 2019-01-24 | [9 empty] | 2019-01-24 | Réponses VISAS |  |  | Réponses VISAS | [14 empty] | VSO
157284 | 1120 | N2 | 16 | S | SA | AR | PL | 13360 | Verticaux / Dalles | 2018-06-22 | 2018-07-02 | 2018-08-06 | 2018-11-13 | 2019-01-24 | [10 empty] | 2019-01-24 | Réponses VISAS |  |  | Réponses VISAS | [14 empty] | VSO
157284 | 1120 | N3 | 16 | S | SA | AR | PL | 13370 | Verticaux / Dalles | 2018-07-02 | 2018-08-08 | 2018-12-12 | 2019-01-25 | [11 empty] | 2019-01-25 | Réponses VISAS |  |  | Réponses VISAS | [14 empty] | VSO
157284 | 1120 | N3 | 16 | S | SA | AR | PL | 13171 | Renforts potelets métallique | 2018-06-22: 2019-05-22; 2018-07-02: 2019-10-01 | [9 empty] | 2019-10-01 | Mise à jour suivant VISAS MOE du 09/08/2019 et ajout fiche réponses" | [11 empty] | Mise à jour suivant VISAS MOE du 09/08/2019 et ajout fiche réponses" | [5 empty] | VAO
[25 empty] | SERVICE |  |  |  | Somme de Jours - janvier 19 | Somme de Jours - Février 19 | Somme de Jours - Mars 19 | Somme de Jours - Avril 19 | Somme de Jours - Mai 19 | Somme de Jours - Juin 19 | Somme de Jours - Juillet 19 | Somme de Jours - Août 19 | Somme de Jours - Sept 19 | Somme de Jours - Octobre 19 | Somme de Jours - Novembre 19 | Somme de Jours - Déc 19
[29 empty] | 22 | 21 | 25 | 23.5 | 33 | 15 | 17 | 5 | 17 | 17.5 | 5.5 | 4
[25 empty] | Ahmed BOUANANE |  |  |  | 5 | 5 | 7 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
[25 empty] | Anh Tuan VU |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[25 empty] | Diane MEKANDA NGAH |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[25 empty] | Francois PAIN |  |  |  | 17 | 16 | 18 | 13.5 | 14 | 12 | 13 | 5 | 15 | 17.5 | 5.5 | 4
[25 empty] | Guillaume SIMARD |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[25 empty] | Jean-Christophe MARTY |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[25 empty] | Manal EL HANKARI |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[25 empty] | Oussama REMMIDE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[25 empty] | Philippe MERCIER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[25 empty] | Romain MAZUIR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[25 empty] | Yohan MENDES |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[25 empty] | JF BRUNEEL |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[25 empty] | Thierry AUBERTEL |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## LISTE CAUSES
| Liste des causes de modification et de reprise | Mois | Service
1 | Issus de V3 après la sortie des armatures précédente | Janvier 2019 | TOTO1
2 | Issus d'un OS du MO | Février 2019 | TOTO2
3 | Excentrement des pieux | Mars 2019 | TOTO3
4 | Erreur de chantier ou FNC | Avril 2019 | TOTO4
5 | Visa non lié a des sujets issus du BE | Mai 2019 | TOTO5
6 | Plan de maçonnerie | Juin 2019 | TOTO6
7 | Liées au modification de dessencte de charge LMV | Juillet 2019 | TOTO7
8 | Recherche de réservation LMV | Août 2019 | TOTO8
9 | Changement d'hypothèse | Septembre 2019 | TOTO9
10 |  | Octobre 2019 | TOTO10
11 | Erreur du BE structure | Novembre 2019 | TOTO11
|  | Décembre 2019 | TOTO12
|  | Janvier 2020 | TOTO13
Février 2020
Mars 2020
Avril 2020
Mai 2020
Juin 2020
Juillet 2020
Août 2020
Septembre 2020
Octobre 2020
Novembre 2020
Décembre 2020