## SUIVI
TABLEAU DE SYNTHÈSE D'AVANCEMENT DES OPÉRATIONS EN COURS
[12 empty] | PHASE PRÉPARATION ( 1 mois environ) | [11 empty] | PHASE TRAVAUX | PHASE FINALISATION
[6 empty] | PPSPS |  |  | DT |  |  | TEMPS DE TÂCHES |  |  | ÉTUDE D'ÉCLAIREMENT |  |  | RÉSERVATION GAINES TECHNIQUES |  |  | PLAN DE RÉSERVATIONS |  |  |  | PGOC |  |  |  | PLAN DE RÉCOLEMENT BT |  |  | PLAN DE RÉCOLEMENT EP |  |  |  | PLAN GÉO-RÉFÉRENCÉ NORME CARTO200 | [10 empty] | DOE
NOM DE L'OPÉRATION | NUMÉRO | LOT | PRIORITÉ | NUMERO AFFAIRE EDF | DATE PREMIERE REUNION | ÉTAT | ENVOI | DATE D'ENVOI | ÉTAT | ENVOI | DATE | ÉTAT | ENVOI | DATE | ÉTAT | ENVOI | DATE | ÉTAT | ENVOI | DATE | ÉTAT | ENVOI | DATE |  | DEMANDE REALISATION | DATE DEMANDE | RÉCEPTION PGOC | DATE RÉCEPTION | ÉTAT | INTEGRATION PGOC | DATE | ÉTAT | BILAN PUISSANCE | RELEVÉ ÉCLAIREMENT | DATE | ÉTAT | DEMANDE CASÉ | DATE DEMANDE | RÉCEPTION CASÉ | DATE RÉCEPTION | ENVOI CASÉ CER | DATE ENVOI CER | RÉCEPTION CASÉ DÉF | DATE RÉCEPTION | ENVOI A EDF | DATE | ÉTAT | ENVOI | NOMBRES EXEMPLAIRES | DATE | ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES | A PLANIFIER | A RÉALISER | OUI | REÇU | BT + COLONNES | IMMÉDIAT
ADALIE | 23706 | BT + COLONNES |  |  | N.D | RÉALISÉ | COURRIER+ MAIL | 2015-03-12 | RÉALISÉ | COURRIER+ MAIL | 2015-03-12 | RÉALISÉ | COURRIER+ MAIL | 2015-03-17 | NON NÉCESSAIRE |  |  | RÉALISÉ | MAIL | 2015-03-13 | RÉALISÉ | MAIL | 2015-03-13 |  | EN ATTENTE TRAVAUX |  |  |  | EN ATTENTE TRAVAUX |  |  | NON NÉCESSAIRE | NON NÉCESSAIRE |  |  | EN ATTENTE TRAVAUX | [10 empty] | EN ATTENTE TRAVAUX |  |  |  |  | A RÉALISER | COURRIER | NON | EN ATTENTE | BT + EP + COLONNES | DEMAIN
ALAMINIA | 23640 | BT + COLONNES |  |  | N.D | RÉALISÉ | COURRIER+ MAIL | 2014-02-06 | RÉALISÉ | COURRIER+ MAIL | 2014-02-17 | RÉALISÉ | MAIL | 2014-02-10 | NON NÉCESSAIRE |  |  | RÉALISÉ | MAIL | 2014-02-04 | RÉALISÉ | MAIL | 2014-02-04 |  | RÉALISÉ | 2015-06-01 | REÇU | 2015-06-16 | RÉALISÉ | RÉALISÉ | 2015-12-17 | NON NÉCESSAIRE | NON NÉCESSAIRE |  |  | A PLANIFIER | RÉALISÉ | 2015-05-01 | REÇU | 2015-06-15 | RÉALISÉ | 2015-06-16 | EN ATTENTE |  |  |  | A RÉALISER |  |  |  |  | RÉALISÉ | MAIL |  |  | BT + EP | DANS LA SEMAINE
ALICIA | 23566 | BT + COLONNES |  |  | N.D | NON NÉCESSAIRE |  |  | NON NÉCESSAIRE |  |  | NON NÉCESSAIRE |  |  | NON NÉCESSAIRE |  |  | RÉALISÉ |  |  | RÉALISÉ |  |  |  | RÉALISÉ | N.D. | REÇU | 2014-12-11 | RÉALISÉ | RÉALISÉ | 2015-06-04 | NON NÉCESSAIRE | NON NÉCESSAIRE |  |  | A PLANIFIER | A VERIFIER | [9 empty] | RÉALISÉ | COURRIER+ MAIL | 6+1CD | 2015-06-05 |  | EN ATTENTE D'ÉLÉMENTS | COURRIER+ MAIL |  |  | BT + HT | SEMAINE PROCHAINE
ARCHIPEL METIERS D'ARTS DE CILAOS | 23714 | BT + COLONNES | DANS LA SEMAINE | 9954 | N.D | RÉALISÉ | MAIL | 2015-04-21 | RÉALISÉ | REMISE EN MAIN PROPRE | 2015-04-22 | RÉALISÉ | MAIL | 2015-05-04 | NON NÉCESSAIRE |  |  | NON NÉCESSAIRE |  |  | NON NÉCESSAIRE |  |  |  | RÉALISÉ | N.D. | REÇU | 2015-06-18 | EN ATTENTE D'ÉLÉMENTS | RÉALISÉ |  | NON NÉCESSAIRE | NON NÉCESSAIRE |  |  | EN ATTENTE D'ÉLÉMENTS | RÉALISÉ | 2015-06-16 | EN ATTENTE | [7 empty] | A FINALISER |  |  |  | a terminer, juste commencé | EN ATTENTE TRAVAUX | REMISE EN MAIN PROPRE |  |  | BT + HT + EP | SOUS 15 - 20 JOURS
BAHIA LODGE | 23645 | BT + EP + COLONNES |  |  | N.D | RÉALISÉ | COURRIER+ MAIL | 2013-12-05 | RÉALISÉ | COURRIER+ MAIL | 2013-12-09 | RÉALISÉ | MAIL | 2013-12-06 | RÉALISÉ | COURRIER+ MAIL | 2014-03-12 | NON NÉCESSAIRE |  |  | NON NÉCESSAIRE |  |  |  | RÉALISÉ | N.D. | REÇU | 2015-03-14 | RÉALISÉ | RÉALISÉ | 2015-03-26 | RÉALISÉ | NON NÉCESSAIRE | RÉALISÉ | 2015-06-08 | A VERIFIER | RÉALISÉ | N.D. | REÇU | N.D. | RÉALISÉ | N.D. | REÇU | 2015-03-14 |  |  | RÉALISÉ | COURRIER | 6+1CD | 2015-03-26 |  | NON NÉCESSAIRE | INCONNU |  |  | BT+ HT+ COLONNES | DANS LE MOIS
BOIS DE DEMOISELLE | 23664 | BT + EP + COLONNES | SOUS 15 - 20 JOURS |  | N.D | RÉALISÉ |  |  | RÉALISÉ |  |  | RÉALISÉ |  |  | NON NÉCESSAIRE |  |  | RÉALISÉ |  |  | RÉALISÉ |  |  |  | RÉALISÉ | N.D. | REÇU | 2015-06-10 | RÉALISÉ | RÉALISÉ | 2015-06-05 | A VERIFIER | NON NÉCESSAIRE | A VERIFIER |  | RÉALISÉ | RÉALISÉ | N.D. | REÇU | N.D. | RÉALISÉ | 2015-06-16 | EN ATTENTE |  |  |  | A FINALISER |  |  |  | manque AAT,PVR, Consuel, sommaire, EP | REPORTÉ | NON NÉCESSAIRE |  |  | BASSE TENSION | ULTERIEUR
BUSSIERE | 85108 | BASSE TENSION |  |  | N.D | NON NÉCESSAIRE |  |  | NON NÉCESSAIRE |  |  | NON NÉCESSAIRE |  |  | NON NÉCESSAIRE |  |  | NON NÉCESSAIRE |  |  | NON NÉCESSAIRE |  |  |  | RÉALISÉ | N.D. | REÇU | 2015-06-15 | RÉALISÉ | RÉALISÉ | 2015-06-23 | NON NÉCESSAIRE | NON NÉCESSAIRE |  |  | A PLANIFIER | [10 empty] | A PLANIFIER |  |  |  |  | A FINALISER | A PLANIFIER |  |  | HAUTE TENSION
CAMBUSTON | 23643 | BT + EP + COLONNES | SEMAINE PROCHAINE |  | N.D | RÉALISÉ | COURRIER+ MAIL | 2014-02-19 | RÉALISÉ | COURRIER+ MAIL | 2014-03-11 | RÉALISÉ |  |  | RÉALISÉ |  |  | RÉALISÉ | MAIL | 2014-02-28 | RÉALISÉ | MAIL | 2014-03-07 |  | RÉALISÉ | N.D. | REÇU |  | RÉALISÉ | RÉALISÉ |  | RÉALISÉ | NON NÉCESSAIRE | EN ATTENTE D'ÉLÉMENTS |  | RÉALISÉ | RÉALISÉ | 2015-04-16 | REÇU | N.D. | RÉALISÉ | N.D. | REÇU | 2015-06-15 | MAIL | 2015-06-16 | A FINALISER | A PLANIFIER |  |  | manque EP, manque CD, sommaire, AAT, PVR, consuel, IJB et ORIGIA | A VERIFIER | EN ATTENTE D'ÉLÉMENTS |  |  | COLONNES MONTANTES
CAMPUSEO | 23720 | BT + COLONNES | DEMAIN |  | 2015-07-08 | [12 empty] | A RÉALISER |  |  | A RÉALISER |  |  |  | EN ATTENTE TRAVAUX |  |  |  | EN ATTENTE TRAVAUX |  |  | NON NÉCESSAIRE | NON NÉCESSAIRE |  |  | EN ATTENTE TRAVAUX | [10 empty] | EN ATTENTE TRAVAUX |  |  |  |  | N.D. |  |  |  | ÉCLAIRAGE PUBLIC
CANOPEE | 23629 | BT + COLONNES | SEMAINE PROCHAINE |  | N.D | RÉALISÉ | COURRIER+ MAIL | 2013-12-04 | RÉALISÉ | COURRIER+ MAIL | 2013-12-12 | RÉALISÉ | COURRIER+ MAIL | 2013-12-05 | NON NÉCESSAIRE |  |  | RÉALISÉ |  |  | RÉALISÉ |  |  |  | RÉALISÉ | N.D. | REÇU |  | RÉALISÉ | RÉALISÉ | 2015-06-25 | NON NÉCESSAIRE | NON NÉCESSAIRE |  |  | A VERIFIER | [10 empty] | A RÉALISER | [8 empty] | ÉCLAIRAGE SPORTIF
CANOPEE 2 | 23710 | BT + COLONNES |  |  | EN ATTENTE | RÉALISÉ | COURRIER+ MAIL | 2015-05-29 | RÉALISÉ | MAIL | 2015-07-01 | NON NÉCESSAIRE |  |  | NON NÉCESSAIRE |  |  | RÉALISÉ | MAIL | 2015-06-22 | NON NÉCESSAIRE |  |  |  | EN ATTENTE TRAVAUX |  |  |  | EN ATTENTE TRAVAUX |  |  | NON NÉCESSAIRE | NON NÉCESSAIRE |  |  | EN ATTENTE TRAVAUX | [10 empty] | EN ATTENTE TRAVAUX |  | 6 +1CD
CHEMIN CANAL | 23623 | BT + COLONNES |  |  | N.D | RÉALISÉ | COURRIER+ MAIL | 2014-03-14 | RÉALISÉ | MAIL | 2015-04-30 | NON NÉCESSAIRE |  |  | NON NÉCESSAIRE |  |  | NON NÉCESSAIRE |  |  | NON NÉCESSAIRE |  |  |  | A VERIFIER |  |  |  | RÉALISÉ | EN ATTENTE D'ÉLÉMENTS |  | NON NÉCESSAIRE | NON NÉCESSAIRE | NON NÉCESSAIRE |  | EN ATTENTE D'ÉLÉMENTS | RÉALISÉ | 2015-06-29 | EN ATTENTE | [7 empty] | A FINALISER | A PLANIFIER |  |  | manque plan récolement, AAT, PVR
CLÉO | 23691 | BT + EP |  |  | N.D | RÉALISÉ | COURRIER+ MAIL | 2014-10-06 | RÉALISÉ | COURRIER+ MAIL | 2014-10-07 | NON NÉCESSAIRE |  |  | RÉALISÉ | COURRIER+ MAIL | 2014-10-06 | NON NÉCESSAIRE |  |  | NON NÉCESSAIRE |  |  |  | EN ATTENTE TRAVAUX |  |  |  | EN ATTENTE TRAVAUX |  |  | EN ATTENTE TRAVAUX | NON NÉCESSAIRE |  |  | EN ATTENTE TRAVAUX | [10 empty] | EN ATTENTE TRAVAUX
CLOS MARIE | 23705 | BT + EP + COLONNES |  |  | N.D | RÉALISÉ | COURRIER+ MAIL | 2015-03-18 | RÉALISÉ | COURRIER+ MAIL | 2015-03-19 | RÉALISÉ | COURRIER+ MAIL | 2015-03-26 | NON NÉCESSAIRE |  |  | RÉALISÉ | COURRIER+ MAIL | 2015-03-20 | RÉALISÉ | MAIL | 2015-03-20 |  | EN ATTENTE TRAVAUX |  |  |  | EN ATTENTE TRAVAUX |  |  | EN ATTENTE TRAVAUX | NON NÉCESSAIRE |  |  | EN ATTENTE TRAVAUX | [10 empty] | EN ATTENTE TRAVAUX
COMPLEXE SARDA GARRIGA | 23701 | ÉCLAIRAGE PUBLIC |  |  | N.D | RÉALISÉ | MAIL | 2015-03-19 | RÉALISÉ |  |  | NON NÉCESSAIRE |  |  | RÉALISÉ |  | 2015-06-18 | NON NÉCESSAIRE |  |  | NON NÉCESSAIRE |  |  |  | EN ATTENTE TRAVAUX |  |  |  | EN ATTENTE TRAVAUX |  |  | EN ATTENTE TRAVAUX | NON NÉCESSAIRE |  |  | EN ATTENTE TRAVAUX | [10 empty] | EN ATTENTE TRAVAUX
ECOPARC | 23624 | BT + EP |  |  | N.D | RÉALISÉ | COURRIER+ MAIL | 2014-04-11 | NON NÉCESSAIRE |  |  | NON NÉCESSAIRE |  |  | NON NÉCESSAIRE |  |  | NON NÉCESSAIRE |  |  | NON NÉCESSAIRE |  |  |  | RÉALISÉ | N.D. | REÇU |  | RÉALISÉ | RÉALISÉ |  | RÉALISÉ | NON NÉCESSAIRE | A VERIFIER |  | A PLANIFIER | A VERIFIER | [9 empty] | RÉALISÉ | REMISE EN MAIN PROPRE |  | 2015-06-22
FOYER DES JEUNES | 23713 | BASSE TENSION |  |  | N.D | NON NÉCESSAIRE |  |  | NON NÉCESSAIRE |  |  | NON NÉCESSAIRE |  |  | NON NÉCESSAIRE |  |  | NON NÉCESSAIRE |  |  | NON NÉCESSAIRE |  |  |  | A VERIFIER |  |  |  | RÉALISÉ | A VERIFIER | 2015-05-20 | NON NÉCESSAIRE | NON NÉCESSAIRE | NON NÉCESSAIRE |  | A PLANIFIER | A VERIFIER | [9 empty] | A VERIFIER
FUSHIA | 23617 | BT + EP |  |  | N.D | NON NÉCESSAIRE |  |  | NON NÉCESSAIRE |  |  | NON NÉCESSAIRE |  |  | NON NÉCESSAIRE |  |  | NON NÉCESSAIRE |  |  | NON NÉCESSAIRE |  |  |  | RÉALISÉ | N.D. | REÇU | 2014-12-16 | RÉALISÉ | RÉALISÉ | 2014-12-16 | RÉALISÉ | NON NÉCESSAIRE | A VERIFIER | 2015-03-23 | A PLANIFIER | A VERIFIER | [9 empty] | RÉALISÉ | REMISE EN MAIN PROPRE |  | 2015-06-19
HIPPOCAMPE | 23656 | BT + COLONNES | DANS LA SEMAINE |  | N.D | RÉALISÉ | COURRIER+ MAIL | 2014-03-06 | NON NÉCESSAIRE |  |  | RÉALISÉ | MAIL | 2014-03-28 | NON NÉCESSAIRE |  |  | RÉALISÉ | MAIL | 2014-03-06 | RÉALISÉ | MAIL | 2014-03-06 |  | RÉALISÉ | N.D. | REÇU | 2015-06-18 | RÉALISÉ | RÉALISÉ | 2015-06-19 | NON NÉCESSAIRE | NON NÉCESSAIRE |  |  | RÉALISÉ | RÉALISÉ | N.D. | REÇU | 2015-06-01 | RÉALISÉ | 2015-06-16 | REÇU | 2015-06-18 | MAIL | 2015-06-19 | A RÉALISER
JULIETTE | 23717 | BT + COLONNES |  |  | 2015-06-09 | RÉALISÉ | REMISE EN MAIN PROPRE | 2015-06-08 | RÉALISÉ | REMISE EN MAIN PROPRE | 2015-06-08 | NON NÉCESSAIRE |  |  | NON NÉCESSAIRE |  |  | RÉALISÉ |  | 2015-06-22 | NON NÉCESSAIRE |  |  |  | EN ATTENTE TRAVAUX |  |  |  | EN ATTENTE TRAVAUX |  |  | NON NÉCESSAIRE | NON NÉCESSAIRE |  |  | EN ATTENTE TRAVAUX | [10 empty] | EN ATTENTE TRAVAUX |  | 6+1CD
LA RÉSERVE TRANCHE 3 | 23522 | BT + EP + COLONNES | SEMAINE PROCHAINE |  | N.D | RÉALISÉ | COURRIER+ MAIL | 2014-07-30 | RÉALISÉ |  |  | NON NÉCESSAIRE |  |  | RÉALISÉ |  |  | RÉALISÉ | MAIL | 2013-11-14 | RÉALISÉ | MAIL | 2013-11-14 |  | RÉALISÉ | N.D. | REÇU | 2015-05-06 | RÉALISÉ | RÉALISÉ | 2015-05-19 | A PLANIFIER | NON NÉCESSAIRE | A PLANIFIER |  | RÉALISÉ | RÉALISÉ | N.D. | REÇU | 2015-05-21 | RÉALISÉ | N.D. | REÇU | 2015-06-12 | MAIL | 2015-06-12 | A RÉALISER |  |  |  | RÉALISÉ partiellement uniquement batiment PETREL
LA SAFRANIÈRE | 23696 | BT + COLONNES |  |  | N.D | RÉALISÉ | COURRIER+ MAIL | 2015-02-16 | RÉALISÉ | COURRIER+ MAIL | 2015-02-17 | RÉALISÉ | COURRIER+ MAIL | 2015-02-18 | NON NÉCESSAIRE |  |  | RÉALISÉ | COURRIER+ MAIL | 2015-02-17 | RÉALISÉ | MAIL | 2015-03-25 |  | EN ATTENTE TRAVAUX |  |  |  | EN ATTENTE TRAVAUX |  |  | NON NÉCESSAIRE | NON NÉCESSAIRE | NON NÉCESSAIRE |  | EN ATTENTE TRAVAUX | [10 empty] | EN ATTENTE TRAVAUX
LE BERNICA | 23609 | BT + EP + COLONNES |  |  | N.D | RÉALISÉ | COURRIER+ MAIL | 2013-08-20 | RÉALISÉ | COURRIER+ MAIL | 2013-08-21 | RÉALISÉ | COURRIER+ MAIL | 2013-09-25 | RÉALISÉ |  |  | RÉALISÉ | MAIL | 2013-09-04 | RÉALISÉ | MAIL | 2013-09-25 |  | RÉALISÉ | N.D. | REÇU | 2015-06-11 | RÉALISÉ | RÉALISÉ | 2015-06-18 | A RÉALISER | NON NÉCESSAIRE | A VERIFIER |  | A RÉALISER | A VERIFIER | [9 empty] | A FINALISER | A PLANIFIER | 3 + 1 CD |  | consuel, a imprimer, récolement EP, avant le 10/07/2015
LE NADIR | 23635 | BT + EP |  |  | N.D | RÉALISÉ | COURRIER+ MAIL | 2014-01-20 | RÉALISÉ | COURRIER+ MAIL | 2014-01-22 | RÉALISÉ | COURRIER+ MAIL | 2014-01-20 | RÉALISÉ |  |  | NON NÉCESSAIRE |  |  | NON NÉCESSAIRE |  |  |  | RÉALISÉ | N.D. | REÇU | 2015-05-26 | RÉALISÉ | RÉALISÉ | 2015-05-22 | RÉALISÉ | NON NÉCESSAIRE | RÉALISÉ | 2015-06-18 | RÉALISÉ | RÉALISÉ | N.D. | REÇU | N.D. |  |  | REÇU | 2015-06-09 | MAIL | 2015-05-27 | RÉALISÉ | COURRIER | 4 + 1CD | 2015-05-27 | envoyé le 22/06/2015
LES CAMPHRIERS | 23708 | BT + COLONNES |  |  | N.D | RÉALISÉ | COURRIER+ MAIL | 2015-03-24 | RÉALISÉ | COURRIER+ MAIL | 2015-03-24 | NON NÉCESSAIRE |  |  | NON NÉCESSAIRE |  |  | RÉALISÉ | COURRIER+ MAIL | 2015-04-01 | RÉALISÉ | COURRIER+ MAIL | 2015-04-07 |  | EN ATTENTE TRAVAUX |  |  |  | EN ATTENTE TRAVAUX |  |  | NON NÉCESSAIRE | NON NÉCESSAIRE | NON NÉCESSAIRE |  | EN ATTENTE TRAVAUX | [10 empty] | EN ATTENTE TRAVAUX
LES CITRONNIERS | 23561 | BT + EP + COLONNES |  |  | N.D | RÉALISÉ | COURRIER | 2013-08-29 | RÉALISÉ | COURRIER | 2013-08-29 | RÉALISÉ | COURRIER+ MAIL | 2013-08-20 | RÉALISÉ | COURRIER+ MAIL | 2013-09-19 | RÉALISÉ | MAIL | 2013-08-29 | RÉALISÉ |  |  |  | RÉALISÉ | N.D. | REÇU | 2015-03-27 | RÉALISÉ | RÉALISÉ | 2015-04-15 | RÉALISÉ | NON NÉCESSAIRE | NON NÉCESSAIRE | 2015-04-15 | RÉALISÉ | RÉALISÉ | N.D. | REÇU | 2015-03-30 |  |  | EN ATTENTE |  | MAIL | 2015-04-15 | RÉALISÉ | COURRIER+ MAIL | 4+1CD | 2015-04-15
MONDON | 23625 | BT+ HT+ COLONNES | IMMÉDIAT |  | N.D | RÉALISÉ | COURRIER | 2013-12-19 | RÉALISÉ | COURRIER | 2014-02-04 | NON NÉCESSAIRE |  |  | NON NÉCESSAIRE |  |  | RÉALISÉ | COURRIER | 2013-12-19 | RÉALISÉ | MAIL | 2014-04-14 |  | RÉALISÉ | N.D. | REÇU |  | A RÉALISER | A RÉALISER |  |  | NON NÉCESSAIRE |  |  | A VERIFIER | [10 empty] | A PLANIFIER
MURANO 2 | 23588 | BT + EP |  |  | N.D | RÉALISÉ | COURRIER+ MAIL | 2013-01-15 | RÉALISÉ | COURRIER+ MAIL | 2012-12-27 | RÉALISÉ |  |  | RÉALISÉ | MAIL | 2013-07-30 | RÉALISÉ | MAIL | 2012-12-27 | RÉALISÉ |  |  |  | RÉALISÉ | N.D. | REÇU |  | RÉALISÉ | RÉALISÉ | 2015-02-25 | RÉALISÉ | NON NÉCESSAIRE | RÉALISÉ | 2015-06-16 | RÉALISÉ | RÉALISÉ | N.D. | REÇU | N.D. | RÉALISÉ | N.D. | REÇU | 2015-03-25 | MAIL | 2015-03-30 | RÉALISÉ | COURRIER |  | 2015-04-08
NARASSIGUIN BRAS PANON | 23715 | ÉCLAIRAGE PUBLIC |  |  | EN ATTENTE | EN ATTENTE D'ÉLÉMENTS |  |  | RÉALISÉ | MAIL | 2015-04-17 | EN ATTENTE D'ÉLÉMENTS |  |  | RÉALISÉ |  | 2015-01-03 | NON NÉCESSAIRE |  |  | NON NÉCESSAIRE |  |  |  | NON NÉCESSAIRE |  |  |  | EN ATTENTE TRAVAUX |  |  | EN ATTENTE TRAVAUX | NON NÉCESSAIRE |  |  | NON NÉCESSAIRE | [10 empty] | EN ATTENTE TRAVAUX
ORCHESTRA | 23712 | BASSE TENSION |  |  | N.D | NON NÉCESSAIRE |  |  | NON NÉCESSAIRE |  |  | NON NÉCESSAIRE |  |  | NON NÉCESSAIRE |  |  | NON NÉCESSAIRE |  |  | NON NÉCESSAIRE |  |  |  | RÉALISÉ | N.D. | REÇU | 2015-06-10 | RÉALISÉ | RÉALISÉ |  | NON NÉCESSAIRE | NON NÉCESSAIRE | NON NÉCESSAIRE |  | RÉALISÉ | A VERIFIER | [5 empty] | EN ATTENTE |  |  |  | A RÉALISER
PISTACHE SAPOTILLE BIBASSE | 23716 | BT + COLONNES |  |  | 2015-07-08 | EN ATTENTE D'ÉLÉMENTS | [18 empty] | EN ATTENTE TRAVAUX |  |  |  | EN ATTENTE TRAVAUX |  |  | EN ATTENTE TRAVAUX | NON NÉCESSAIRE |  |  | EN ATTENTE TRAVAUX | [10 empty] | EN ATTENTE TRAVAUX
POTONIE | 23704 | BT + EP |  |  | N.D | NON NÉCESSAIRE |  |  | NON NÉCESSAIRE |  |  | NON NÉCESSAIRE |  |  | NON NÉCESSAIRE |  |  | NON NÉCESSAIRE |  |  | NON NÉCESSAIRE |  |  |  | EN ATTENTE TRAVAUX |  |  |  | EN ATTENTE D'ÉLÉMENTS |  |  | EN ATTENTE D'ÉLÉMENTS | NON NÉCESSAIRE |  |  | A PLANIFIER | RÉALISÉ | N.D. | REÇU | 2015-05-21 | RÉALISÉ | 2015-06-16 |  |  |  |  | NON NÉCESSAIRE
RÉSIDENCE VENDA | 23709 | BT + COLONNES |  |  | EN ATTENTE | RÉALISÉ | COURRIER+ MAIL | 2015-05-29 | RÉALISÉ | MAIL | 2015-07-01 | NON NÉCESSAIRE |  |  | NON NÉCESSAIRE |  |  | RÉALISÉ | MAIL | 2015-06-22 | NON NÉCESSAIRE |  |  |  | EN ATTENTE TRAVAUX |  |  |  | EN ATTENTE TRAVAUX |  |  | NON NÉCESSAIRE | NON NÉCESSAIRE |  |  | EN ATTENTE TRAVAUX | [10 empty] | EN ATTENTE TRAVAUX |  | 6+ 1CD
RHI CARAMBOLES | 23697 | BT + HT |  |  | N.D | RÉALISÉ | A PLANIFIER |  | RÉALISÉ | A PLANIFIER |  | NON NÉCESSAIRE |  |  | NON NÉCESSAIRE |  |  | NON NÉCESSAIRE |  |  | NON NÉCESSAIRE |  |  |  | EN ATTENTE TRAVAUX |  |  |  | EN ATTENTE TRAVAUX |  |  | EN ATTENTE TRAVAUX | NON NÉCESSAIRE |  |  | EN ATTENTE TRAVAUX | [10 empty] | EN ATTENTE TRAVAUX
RHI GRANDE FONTAINE | 23555 | BT + EP |  |  | N.D | NON NÉCESSAIRE |  |  | NON NÉCESSAIRE |  |  | NON NÉCESSAIRE |  |  | NON NÉCESSAIRE |  |  | NON NÉCESSAIRE |  |  | NON NÉCESSAIRE |  |  |  | RÉALISÉ | N.D. | REÇU | 2015-02-05 | RÉALISÉ | RÉALISÉ |  | RÉALISÉ | NON NÉCESSAIRE | NON NÉCESSAIRE |  | A PLANIFIER | A VERIFIER | [9 empty] | RÉALISÉ | REMISE EN MAIN PROPRE |  | 2015-06-22
RIVIÈRE DES MARSOUINS | 23598 | ÉCLAIRAGE PUBLIC |  |  | N.D | RÉALISÉ | COURRIER+ MAIL | 2013-10-01 | RÉALISÉ | COURRIER+ MAIL | 2014-01-20 | RÉALISÉ |  |  | RÉALISÉ |  |  | NON NÉCESSAIRE |  |  | NON NÉCESSAIRE |  |  |  | NON NÉCESSAIRE |  |  |  | RÉALISÉ |  | 2015-05-19 | RÉALISÉ | NON NÉCESSAIRE | RÉALISÉ | 2015-06-08 | NON NÉCESSAIRE | [10 empty] | RÉALISÉ | REMISE EN MAIN PROPRE |  | 2015-05-18
RUELLE DES FLEURS 2 | 23699 | BT + EP + COLONNES |  |  | EN ATTENTE | REPORTÉ |  |  | REPORTÉ |  |  | REPORTÉ |  |  | NON NÉCESSAIRE |  |  | REPORTÉ |  |  | REPORTÉ |  |  |  | REPORTÉ |  |  |  | REPORTÉ |  |  | REPORTÉ | NON NÉCESSAIRE |  |  | REPORTÉ | [10 empty] | REPORTÉ
SABIANI | 23543 | ÉCLAIRAGE PUBLIC |  |  | N.D | RÉALISÉ | COURRIER+ MAIL | 2014-06-16 | RÉALISÉ |  |  | NON NÉCESSAIRE |  |  | RÉALISÉ | MAIL | 2013-03-13 | NON NÉCESSAIRE |  |  | NON NÉCESSAIRE |  |  |  | NON NÉCESSAIRE |  |  |  | NON NÉCESSAIRE |  | 2015-06-01 | A PLANIFIER | NON NÉCESSAIRE | A PLANIFIER |  | NON NÉCESSAIRE | [10 empty] | EN ATTENTE TRAVAUX
SAINT ÉMILIEN | 23630 | BT + COLONNES | SEMAINE PROCHAINE |  | N.D | RÉALISÉ | COURRIER+ MAIL | 2013-08-20 | RÉALISÉ |  |  | RÉALISÉ | COURRIER+ MAIL | 2013-11-26 | NON NÉCESSAIRE |  |  | RÉALISÉ | COURRIER+ MAIL | 2013-11-26 | RÉALISÉ | COURRIER+ MAIL | 2013-11-26 |  | RÉALISÉ | N.D. | REÇU | 2015-04-29 | RÉALISÉ | RÉALISÉ | 2015-05-19 | NON NÉCESSAIRE | NON NÉCESSAIRE |  |  | EN ATTENTE D'ÉLÉMENTS | RÉALISÉ | N.D. | EN ATTENTE | [7 empty] | A FINALISER | A PLANIFIER |  |  | terminé, besoin de plans, aat, pvr,
SALANGANES | 23698 | BT + EP + COLONNES |  |  | N.D | RÉALISÉ | COURRIER+ MAIL | 2015-03-16 | RÉALISÉ | COURRIER+ MAIL | 2015-03-19 | RÉALISÉ |  |  | NON NÉCESSAIRE |  |  | RÉALISÉ | COURRIER+ MAIL | 2015-03-19 | RÉALISÉ | MAIL | 2015-03-19 |  | EN ATTENTE TRAVAUX |  |  |  | EN ATTENTE TRAVAUX |  |  | EN ATTENTE TRAVAUX | NON NÉCESSAIRE |  |  | EN ATTENTE TRAVAUX | [10 empty] | EN ATTENTE TRAVAUX
SALLE S, COURT TENNIS | 11175 | ÉCLAIRAGE SPORTIF |  |  | N.D | NON NÉCESSAIRE |  |  | RÉALISÉ | REMISE EN MAIN PROPRE | 2015-06-29 | NON NÉCESSAIRE |  |  | A PLANIFIER |  |  | NON NÉCESSAIRE |  |  | NON NÉCESSAIRE |  |  |  | NON NÉCESSAIRE |  |  |  | NON NÉCESSAIRE |  |  | EN ATTENTE D'ÉLÉMENTS | RÉALISÉ |  | 2015-06-01 | NON NÉCESSAIRE | [10 empty] | EN ATTENTE TRAVAUX
SCCV ANNE MOUSE | 23673 | BT + COLONNES | SOUS 15 - 20 JOURS |  | N.D | RÉALISÉ | COURRIER+ MAIL | 2015-07-18 | RÉALISÉ | COURRIER+ MAIL | 2014-07-21 | NON NÉCESSAIRE |  |  | NON NÉCESSAIRE |  |  | RÉALISÉ | COURRIER+ MAIL | 2014-07-21 | RÉALISÉ |  |  |  | RÉALISÉ |  | EN ATTENTE |  | EN ATTENTE TRAVAUX |  |  | NON NÉCESSAIRE | NON NÉCESSAIRE |  |  | EN ATTENTE D'ÉLÉMENTS | RÉALISÉ | N.D. | EN ATTENTE | [7 empty] | A RÉALISER
SCCV LE KOEUR | 23703 | BT + EP + COLONNES |  |  | N.D | RÉALISÉ | COURRIER+ MAIL | 2015-03-16 | RÉALISÉ | COURRIER+ MAIL | 2015-03-16 | RÉALISÉ | COURRIER+ MAIL | 2015-03-16 | RÉALISÉ |  | 2015-06-26 | RÉALISÉ | MAIL | 2015-03-17 | RÉALISÉ | MAIL | 2015-03-17 |  | EN ATTENTE TRAVAUX |  |  |  | EN ATTENTE TRAVAUX |  |  | EN ATTENTE TRAVAUX | NON NÉCESSAIRE |  |  | EN ATTENTE TRAVAUX | [10 empty] | EN ATTENTE TRAVAUX
SCCV MARIA | 23647 | BT + COLONNES |  |  | N.D | NON NÉCESSAIRE |  |  | NON NÉCESSAIRE |  |  | RÉALISÉ | COURRIER+ MAIL | 2014-02-17 | NON NÉCESSAIRE |  |  | RÉALISÉ | COURRIER+ MAIL | 2014-03-05 | RÉALISÉ |  |  |  | RÉALISÉ | N.D. | REÇU | 2015-06-02 | RÉALISÉ | RÉALISÉ | 2015-05-27 | NON NÉCESSAIRE | NON NÉCESSAIRE | NON NÉCESSAIRE |  | RÉALISÉ | RÉALISÉ | N.D. | REÇU | N.D. |  |  | REÇU | 2015-06-02 | MAIL | 2015-06-12 | A FINALISER | A PLANIFIER | 3 + 1CD | 2015-05-27 | manque signature PVR, AAT, a imprimer
SÉMIRAMIS | 23628 | BT + EP + COLONNES |  |  | N.D | RÉALISÉ | COURRIER+ MAIL | 2014-01-23 | RÉALISÉ | COURRIER+ MAIL | 2013-10-24 | RÉALISÉ |  |  | RÉALISÉ |  | 2014-09-18 | RÉALISÉ |  |  | RÉALISÉ |  |  |  | RÉALISÉ | N.D. | REÇU | 2014-12-19 | RÉALISÉ | RÉALISÉ | 2015-04-07 | RÉALISÉ | NON NÉCESSAIRE | EN ATTENTE D'ÉLÉMENTS | 2015-04-07 | A PLANIFIER | A VERIFIER | [9 empty] | RÉALISÉ | COURRIER+ MAIL |  | 2015-04-07 | en attente de relevé d'éclairement, en attente livraison
STADE FOLIO ET VOLANY | 23718 | ÉCLAIRAGE SPORTIF | DANS LA SEMAINE |  | N.D | NON NÉCESSAIRE |  |  | NON NÉCESSAIRE |  |  | NON NÉCESSAIRE |  |  | NON NÉCESSAIRE |  |  | NON NÉCESSAIRE |  |  | NON NÉCESSAIRE |  |  |  | NON NÉCESSAIRE |  |  |  | NON NÉCESSAIRE |  |  | A PLANIFIER | A VERIFIER | A RÉALISER |  | NON NÉCESSAIRE | [10 empty] | EN ATTENTE TRAVAUX
STADE RUGBY | 11175 | ÉCLAIRAGE SPORTIF | DANS LA SEMAINE |  | N.D | NON NÉCESSAIRE |  |  | RÉALISÉ |  |  | NON NÉCESSAIRE |  |  | RÉALISÉ |  |  | NON NÉCESSAIRE |  |  | NON NÉCESSAIRE |  |  |  | NON NÉCESSAIRE |  |  |  | NON NÉCESSAIRE |  |  | A VERIFIER | A VERIFIER |  |  | NON NÉCESSAIRE | NON NÉCESSAIRE | [9 empty] | A RÉALISER
TECHNOR | 23631 | BT + EP |  |  | N.D | RÉALISÉ | COURRIER+ MAIL | 2014-02-20 | RÉALISÉ | COURRIER+ MAIL | 2014-03-03 | RÉALISÉ |  |  | NON NÉCESSAIRE |  |  | NON NÉCESSAIRE |  |  | NON NÉCESSAIRE |  |  |  | A VERIFIER |  |  |  | REPORTÉ |  |  | REPORTÉ | NON NÉCESSAIRE |  |  | REPORTÉ | A VERIFIER | [9 empty] | A FINALISER | REMISE EN MAIN PROPRE |  |  | manque plan récolement, AAT, PVR
ZAC BEAUSÉJOUR PHASE 4 | 23700 | BT + EP |  |  | N.D | RÉALISÉ | COURRIER+ MAIL | 2015-03-24 | NON NÉCESSAIRE |  |  | NON NÉCESSAIRE |  |  | RÉALISÉ |  |  | NON NÉCESSAIRE |  |  | NON NÉCESSAIRE |  |  |  | RÉALISÉ | N.D. | REÇU | 2015-05-27 | RÉALISÉ | RÉALISÉ | 2015-05-19 | RÉALISÉ | NON NÉCESSAIRE | A VERIFIER | 2015-06-19 | A VERIFIER | A VERIFIER | [9 empty] | RÉALISÉ | REMISE EN MAIN PROPRE | 6cd+1 | 2015-06-22
ZAC MADELEINE | 23689 | ÉCLAIRAGE PUBLIC | SEMAINE PROCHAINE |  | N.D | RÉALISÉ | COURRIER | 2014-09-30 | RÉALISÉ | COURRIER | 2014-09-30 | NON NÉCESSAIRE |  |  | RÉALISÉ | MAIL | 2014-10-29 | NON NÉCESSAIRE |  |  | NON NÉCESSAIRE |  |  |  | NON NÉCESSAIRE |  |  |  | A VERIFIER |  |  | A VERIFIER | NON NÉCESSAIRE |  |  | A VERIFIER | [10 empty] | A RÉALISER
PRIORITE
FILTRER